Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Мурманской области «Экономический потенциал» за 2025 год

Государственная программа Мурманской области «Экономический потенциал» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 780-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.01.2026 № 26-ПП) и включает в себя следующие структурные элементы:

1) 4 региональных проектов, входящих в национальные проекты:

- Производительность труда;

- Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Мурманская область);

- Системные меры развития международной кооперации и экспорта;

- Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Мурманская область).

2) 3 иных региональных проектов:

- Создание инженерной и туристской инфраструктуры в рамках концессионного соглашения при реализации инвестиционного проекта «Строительство туристического кластера в городе Мурманске»;

- Создание инженерной инфраструктуры для обеспечения жилой, социальной и иной инфраструктурой проектов по развитию порта Мурманск;

- Создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству коллективных средств размещения в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске («Поле Умецкого»).

3) 10 комплексов процессных мероприятий:

- Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности);

- Комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области;

- Обеспечение развития внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей Мурманской области;

- Поддержка экспортной деятельности;

- Развитие туризма в Мурманской области;

- Обеспечение реализации государственных функций в сфере туризма;

- Совершенствование механизмов управления региональным развитием;

- Реализация государственной политики в сфере экономического развития Мурманской области;

- Обеспечение реализации государственных функций в сфере тарифного регулирования.

По состоянию на конец отчетного периода общий объем финансирования, запланированный на реализацию государственной программы, составил 3 138,3 млн рублей.

Общая сумма расходов за счет всех источников финансирования составила 1 821,9 млн рублей. Из них 55,5 % приходится на средства областного бюджета (включая средства казначейских инфраструктурных кредитов) – 1 659,1 млн рублей, 95,0 % – на средства федерального бюджета (87,1 млн рублей) и 128,1 % – на средства внебюджетных источников (74,8 млн рублей).

В целом по государственной программе степень освоения средств за счет всех источников финансирования составила 58,1 %.

тыс рублей

|  | Запланировано на год | Фактическое исполнение | Степень освоения средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе, в т.ч.: | 3 138 262,5 | 1 821 857,6 | 58,1% |
| ОБ | 2 987 234,0 | 1 659 078,0 | 55,5% |
| ФБ | 92 620,6 | 87 948,1 | 95,0% |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| ВБС | 58 407,9 | 74 831,5 | 128,1% |

Низкая степень освоения средств областного бюджета по государственной программе в основном обусловлена не освоением средств, выделенных на инфраструктурные проекты Мурманской области с привлеченными средствами казначейских инфраструктурных кредитов, в связи с переносом сроков реализации проектов и перераспределением средств на 2026-2027 гг. в соответствии с Детализированным перечнем мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Мурманской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 13.03.2026 № 121-ПП).

В течение отчетного периода исполнительными органами Мурманской области (далее – ИО МО) было обеспечено планомерное выполнение мероприятий (результатов) в соответствии с утвержденными паспортами структурных элементов. Из 42 мероприятий (результатов) в полном объеме выполнено 31 мероприятие (результат). 8 мероприятий (результатов), реализуемых в рамках иных региональных проектов не исполнены ввиду переноса их сроков реализации на более поздние года в связи с вышеуказанной причиной. Сведения о ходе реализации мероприятий (результатов) в разрезе структурных элементов и достижения их контрольных точек приведены в таблице № 1 приложения к данному отчету.

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2025 год приведена в таблице № 2 приложения к отчету.

Всего на 2025 год был предусмотрен к выполнению 21 показатель верхнего уровня (паспорта государственной программы) и уровня паспортов структурных элементов, средняя степень достижения которых составила 87,9 %. При этом необходимо отметить, что ряд значений показателей носит оценочный характер в связи с более поздним сроком формирования официальной и статистической информации. Сведения о достижении значений показателей государственной программы приведены в таблице № 3 приложения к отчету.

Информация о реализации мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы в 2025 году приведена в таблице № 4 приложения к отчету.

Интегральный показатель эффективности реализации государственной программы, рассчитанный на основании четырех установленных критериев (таблица № 5 приложения к отчету), составил 82,2 %, что в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности свидетельствует о низком уровне эффективности реализации государственной программы.

1. Описание наиболее значимых конкретных результатов реализации государственной программы за 2025 год

На территории Мурманской области в рамках государственной программы «Экономический потенциал» активно реализуются масштабные проекты по созданию инженерной инфраструктуры при строительстве туристических, социальных и жилых объектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты. В рамках реализации данных проектов в том числе предусмотрены мероприятия (результаты) по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения и их строительству.

ИРП 1 «Создание инженерной и туристской инфраструктуры в рамках концессионного соглашения при реализации инвестиционного проекта «Строительство туристического кластера в городе Мурманске».

Мероприятия проекта реализуются в рамках концессионного соглашения. Финансовые средства в 2025 году не перечислены концессионеру в связи с поздним доведением средств казначейского инфраструктурного кредита в отчетном году (29.12.2025).

В соответствии с Детализированным перечнем мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Мурманской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 13.03.2026 № 121-ПП) (далее – Детализированный перечень) перенесены сроки реализации проекта и перераспределены средства в объеме 274,3 млн рублей на 2026 год (средства инвестору будут перечислены в марте 2026 года).

ИРП 2 «Создание инженерной инфраструктуры для обеспечения жилой, социальной и иной инфраструктурой проектов по развитию порта Мурманск».

В рамках реализации мероприятия (результата) «Обеспечено технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов социальной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов по строительству угольного перегрузочного терминала «Лавна» и объектов «СМТК. ЗТЛУ»: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, автостоянка. 1, 2, 3 очереди» еще в 2024 году был заключен договор технологического присоединения к сетям электроснабжения. В 2025 году с застройщиком было заключено дополнительное соглашение с учетом перераспределения финансирования, а также увеличением сроков реализации проекта. Средства субсидии в объеме 1 026 млн рублей доведены застройщику в декабре 2025 года. Мероприятие находится на стадии реализации. Текущий статус: обустройство временных электросетей: 150 КВт, 100 кВт, 1.1 мВт – выполнено в полном объеме.

Вместе с тем, в соответствии с Детализированным перечнем перенесены сроки реализации данного проекта и перераспределена часть средств на 2026 год в связи с поздним доведением средств казначейского инфраструктурного кредита в отчетном году. В настоящее время запущена процедура отбора на предоставление субсидии юридическим лицам (16.03.2026).

ИРП 3 «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству коллективных средств размещения в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске («Поле Умецкого»)».

В целях реализации первого этапа данного инфраструктурного проекта, а именно мероприятий по строительству сетей инженерно-технического обеспечения в 2025 году предполагалось заключение соглашения с администрацией г. Кировска через механизм предоставления иного межбюджетного трансферта. Финансирование в отчетном году не было освоено в связи с поздним доведением средств казначейского инфраструктурного кредита в отчетном году.

В соответствии с Детализированным перечнем перенесены сроки реализации проекта и перераспределены средства на 2026-2027 гг.

КПМ 1 «Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)».

(Ответственный исполнитель – Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области).

Фактические расходы на реализацию мероприятий (результатов) составили 88 604,4 тыс. рублей – 92,5 % от годовых бюджетных назначений.

Степень выполнения мероприятий составила 100,0 %. Все 5 мероприятий (результатов) выполнены в полном объеме. Средняя степень достижения показателей составила 100,0 %. Эффективность реализации КПМ составила 97,7 % (высокий уровень эффективности).

Для формирования благоприятной инвестиционной среды в Мурманской области в 2025 году продолжена реализация комплекса соответствующих мероприятий.

В 2025 году 25 инвесторам оказано содействие в рамках заключенных соглашений с АО «Корпорация развития Мурманской области». Кроме того, значительное количество инвесторов получает услуги специализированной организации без оформления договорных отношений. При участии АО «Корпорация развития Мурманской области» 6 инвестиционных проектов одобрены рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области.

Продолжена работа ООО «КРДВ Мурманск», выполняющего в Мурманской области функции управляющей компании по управлению территорией опережающего развития «Столица Арктики» и Арктической зоной Российской Федерации. На 31.12.2025 резидентами АЗРФ стали 44 компании. Объем фактически вложенных инвестиций – 34,58 млрд рублей, количество созданных рабочих мест – 239.

Таким образом, общее количество резидентов АЗРФ и ТОР на конец 2025 года (нарастающим итогом с 2020 года) составило 317 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, общий объем привлеченных инвестиций составил 299,11 млрд рублей, создано 5 029 рабочих места. Мурманская область остается лидером по числу резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

Кроме того, в Мурманской области в целях развития конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг проводится ежегодный мониторинг и анализ текущего состояния и развития указанных рынков. В ходе мониторинга 2025 года был осуществлен сбор и анализ данных о состоянии и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области, с использованием методов анкетирования. Результаты мониторинга включены в доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области.

Также в регионе проведена работа по стимулированию органов местного самоуправления к повышению инвестиционной привлекательности территории муниципального образования. Комитетом конкурентной политики Мурманской области в 2025 году в соответствии с методикой формирования рейтинга органов местного самоуправления Мурманской области по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 28.07.2020 № 539-ПП, сформирован рейтинг муниципальных образований Мурманской области по содействию развитию конкуренции по итогам 2024 года (далее–Рейтинг). В качестве мер поощрения муниципальные образования – лидеры Рейтинга награждены благодарственными письмами Губернатора Мурманской области, а также для них обеспечены выездные мероприятия по вопросам развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

КПМ 2 «Комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

(Ответственный исполнитель – Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области).

Фактические расходы на реализацию мероприятий (результатов) составили 115 645,0 тыс. рублей – 87,0 % от годовых бюджетных назначений.

Степень выполнения мероприятий составила 90,9 %. Из 11 мероприятий (результатов) в полном объеме выполнены 9, частично – 2.

Средняя степень достижения показателей не может быть рассчитана (значения показателей не учитывались при расчете в соответствии с методикой), поэтому К1 по структурному элементу принят за 100 %.

Эффективность реализации КПМ составила 92,9 % (средний уровень эффективности).

В 2025 году экономика региона (как и экономика всей страны) продолжила функционировать в условиях санкционного давления и изменения внешнеэкономических связей, трансформации логистических цепочек и жесткой денежно-кредитной политики.

В части поддержки предпринимателей Правительством Мурманской области реализуется комплексный подход: от обучения предпринимательскому делу до механизмов развития и государственной поддержки действующего бизнеса, в том числе за счет мер налогового регулирования.

В отчетном году в Мурманской области реализован ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Это меры как прямой финансовой поддержки (гранты, субсидии, микрозаймы), так и нефинансовые меры, в том числе реализуемые в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Особо востребованным в условиях высокой ключевой ставки Центрального Банка РФ явились направления по предоставлению некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (НМКК «ФОРМАП» (Фонд) льготных микрозаймов и поручительств по кредитам предпринимателей в коммерческих банках в рамках регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2025 году НМКК «ФОРМАП» предоставлено: - 327 микрозаймов на сумму 482,7 млн рублей; - 47 поручительств на сумму 230,1 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь 482,24 млн кредитных ресурсов.

В 2025 году вступили в силу новые федеральные требования по кредитованию бизнеса региональными микрофинансовыми организациями, предусматривающие льготную поддержку предпринимателей в приоритетных направлениях, установленных как на федеральном, так и на региональном уровнях. С учетом указанных требований НМКК «ФОРМАП» (Фонд) обновил линейку кредитных продуктов, предусматривающую следующие льготные приоритетные направления развития субъектов МСП:

- обрабатывающие производства (в рамках раздела C «Обрабатывающие производства» ОКВЭД);

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в рамках раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» ОКВЭД);

- деятельность в области информации и связи (в рамках раздела J «Деятельность в области информации и связи» ОКВЭД);

- деятельность профессиональная, научная и техническая (в рамках раздела M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» ОКВЭД);

- деятельность в сфере туризма (в рамках класса 79 раздела N «Деятельность административная и сопутствующие услуги» ОКВЭД);

- субъекты МСП действующие до 2-х лет;

- субъекты МСП, являющиеся субъектами креативных индустрий;

- субъекты МСП, осуществляющие экспортную деятельность.

Правительством Мурманской области в целях реализации полномочия по установлению региональных приоритетных категорий принят нормативный правовой акт, утверждающий приоритетные для региона направления развития проектов субъектов МСП, которые могут претендовать на получение льготных микрозаймов:

- проекты субъектов МСП в приоритетных сферах, определенных Стратегическим планом развития Мурманской области до 2030 года «На Севере - жить!»;

- проекты субъектов МСП - участников СВО и ветеранов боевых действий, а также членов их семей.

На сегодняшний день субъектам малого и среднего предпринимательства региона предлагается достаточно широкая линейка льготных кредитных продуктов, что позволяет малому бизнесу привлекать заемные средства на льготных условиях. Информация о финансовых мерах поддержки, оказываемых НМКК «ФОРМАП» (Фонд), размещена на сайте Фонда https://formap.ru/.

Кроме того, в регионе продолжено предоставление традиционных видов финансовой поддержки субъектов МСП.

В целях оказания поддержки индивидуальным предпринимательским инициативам, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и повышения предпринимательской активности продолжена реализация меры поддержки в виде предоставления гранта «Губернаторский старт» (безвозмездный грант до 1 млн рублей (для отдельных категорий проектов заявителей – до 2 млн рублей), а для самозанятых до 500 тыс. рублей).

По итогам конкурсных процедур в отчетном периоде грант получили 32 проекта на общую сумму 47,9 млн рублей. Среди поддержанных в 2025 году проектов заняли проекты, реализуемые в сфере производства – 21 %, общественного питания – 18 %, работа с детьми – 15%, социальная сфера – 15 %, бытовые услуги – 10 %, туризм – 6 %, спорт и отдых – 6 %, креативные пространства – 3 %, досуг – 3 % и прочих услуг - 3 %.

В рамках региональной субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, наиболее востребованным направлением является возмещение затрат по приобретению транспортного и технического оборудования для организации деятельности в сфере транспортных перевозок и производства. По итогам конкурсных процедур в 2025 году субсидии предоставлены 7 предпринимателям на сумму 3,6 млн рублей.

Также на территории региона в 2025 году реализовывалась государственная поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность, направленную на решение социальных проблем. По итогам 2025 года за счет средств областного бюджета субсидии предоставлены 7 предпринимателям на сумму 3,6 млн рублей.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих или планирующих осуществлять инновационную деятельность, в 2025 году предоставлялась финансовая поддержка в виде инновационного ваучера (стоимостной эквивалент 500 тыс. рублей), который может быть использован в целях финансового обеспечения таких затрат, как консалтинговые услуги, маркетинговые услуги и продвижение проектов, услуги в сфере инжиниринга, прототипирования, макетирования и проведения лабораторных исследований / испытаний, образовательные услуги.

По итогам конкурсного отбора победителями признаны 2 заявителя на общую сумму инновационных ваучеров 1,0 млн рублей.

Более того, на территории Мурманской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках регионального проекта на территории Мурманской области осуществляет деятельность Центр «Мой Бизнес». Под брендом Центра «Мой бизнес» работают организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, Центр кластерного развития Мурманской области, Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (НМКК «ФОРМАП» (Фонд), Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор и Центр молодежного инновационного творчества.

В рамках регионального проекта Центром поддержки предпринимательства и Центром кластерного развития Мурманской области оказаны услуги предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории региона. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в отчетном году указанную поддержку в рамках регионального проекта, составило более 2 019 единиц.

КПМ 3 «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области».

(Ответственный исполнитель – Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области).

В рамках КПМ было реализовано одно декомпозированное на регион мероприятие (результат) по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в рамках которого обучено 3 специалиста. Фактические расходы составили 235,8 тыс. рублей – 99,0 % от годовых бюджетных назначений (включая ВБС). Средняя степень достижения показателей по КПМ составляет 100 %.

Эффективность реализации КПМ составила 99,7 % (высокий уровень эффективности).

КПМ 4 «Обеспечение развития внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей Мурманской области».

(Ответственный исполнитель – Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области).

Фактические расходы на реализацию мероприятий (результатов) составили 420,7 тыс. рублей – 100,0 % от годовых бюджетных назначений. Степень выполнения мероприятий также составила 100,0 % (реализовано 1 мероприятие в полном объеме). Средняя степень достижения показателей по КПМ составляет 100 %.

Эффективность реализации КПМ составила 100,0 % (высокий уровень эффективности).

В рамках содействия в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом, проведено 7 мероприятий, так, организована реверсная бизнес-миссия из КНР в сфере рыбопромышленности; проведена бизнес-миссия Гомельской ТТП Республики Беларусь; обеспечено участие Мурманской области в Петербургском международном экономическом форуме; 14 октября 2025 года обеспечено участие Заместителя Губернатора Мурманской области С.А. Панфиловой в заседании Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в г. Харбине (КНР); обеспечено участие делегации Мурманской области во главе с Губернатором А.В. Чибисом в Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, г. Пекин (КНР); обеспечен визит в Мурманскую область делегации Алтайского края и Челябинской области.

Обеспечено проведение 8 протокольных и рабочих мероприятий с участием Губернатора Мурманской области и его заместителей на территории Мурманской области и в ходе визитов на территории иностранных государств. В целях развития международных отношений обеспечено подписание меморандума между Правительством Мурманской области и китайской судоходной компанией New New Shiping Line; подписан план мероприятий по сотрудничеству между городом Мурманском (Российская Федерация) и городом Харбином (Китайская Народная Республика) на 2026 год; подписан протокол восьмого заседания рабочей группы по сотрудничеству Мурманской области (Российская Федерация) и Республики Беларусь.

Подписаны План мероприятий на 2025-2028 годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Администрацией Алтайского края и Правительства Мурманской области; соглашение между Правительством Вологодской области и Правительством Мурманской области о сотрудничестве в сфере взаимного товарооборота пищевой продукции.

КПМ 5 «Поддержка экспортной деятельности».

(Ответственный исполнитель – Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области).

Фактические расходы на реализацию мероприятий (результатов) составили 12 485,3 тыс. рублей – 100,0 % от годовых бюджетных назначений.

Степень выполнения мероприятий также составила 100,0 % (реализовано 1 мероприятие в полном объеме). Средняя степень достижения показателей по КПМ составляет 100 %.

Эффективность реализации КПМ составила 100,0 % (высокий уровень эффективности).

В отчетном году по результатам услуг, оказанных Центром поддержки экспорта Мурманской области (далее – ЦПЭ) субъектам малого и среднего предпринимательства Мурманской области, 10 уникальных субъектов МСП Мурманской области заключили экспортные контракты и предоставили информационные письма.

Компании, получившие поддержку Центра и подписавшие контракты: ООО «МП-Группа», ООО «Мурман Фиш», ООО «Парк», ООО «Норд-Авиа», ООО «РММ Биоинновации», АО «Норд-Вест Ф.К.», ООО «СЗКК», СПК РК «Северная Звезда», АО «МТК», ООО «РК Путина».

Организованы информационно-консультационные мероприятия по вопросам экспортной деятельности:

- мастер-класс «Выжать максимум из участия в выставках в 2025 году: как представить свой продукт и увеличить продажи на новом рынке» в г. Мурманск (28.01.2025);

- мастер-класс «Как преодолеть культурные и языковые барьеры и удачно подписать контракт с иностранным контрагентом в 2025 году» в г. Мурманск (13.02.2025);

- мастер-класс «Алгоритм создания и продвижения бренда за рубежом: как адаптировать упаковку товара с учетом вкусовых и культурных предпочтений целевой аудитории и быстро занять целевые рынки» в г. Мурманск (20.03.2025);

- вебинар «Особенности экспорта услуг» (08.10.2025).

Организовано участие 3 субъектов МСП в международной выставке пищевой промышленности «ПРОДЭКСПО» в г. Москва (03-07.02.2025).

Оказано содействие 11 субъектам МСП при организации их участия в реверсной бизнес-миссии из КНР в сфере рыболовства, проведенной АО «Российский экспортный центр» с 26 по 27 февраля 2025 года на территории Мурманской области.

Подготовлен и размещен на сайте Центра электронный каталог экспортеров Мурманской области, содержащий информацию о 23 экспортно ориентированных субъектах МСП региона и их продукции и/или услугах на русском и английском языках.

Оказано содействие 2 субъектам МСП при организации их участия в b2b программе на фестивале российской продукции «Сделано в России», проведенной АО «Российский экспортный центр» с 19 по 21 мая 2025 года в г. Харбин (КНР).

Организован и проведен региональный конкурс «Экспортер года» (протокол от 27.05.2025 №1: получены заявки от 20 субъектов МСП, определены 8 победителей и 9 призеров). 27 ноября в г. Мурманск проведена церемония награждения победителей и призеров в рамках мероприятия «Итоги 2025 года и планы на 2026 год: как выйти на внешние рынки», в которой приняли участие 24 субъекта МСП.

В целях популяризации экспортной деятельности Центр выступил с презентацией по мерам поддержки экспортно ориентированных предприятий Мурманской области на следующих мероприятиях:

- «торговая» конференция с городом Ляньюньган в формате видеоконференц связи (24.10.2025);

- «Марафон полезностей» в г. Мурманск (05.12.2025);

- питчинг участников проектов «Академия грантов» в г. Мончегорск (08.12.2025);

- бизнес-форум «V Гиперборейский бизнес-диалог» в г. Ковдор (19.12.2025).

Организовано привлечение субъектов МСП на услугу АО «РЭЦ» по получению добровольной сертификации «Сделано в России». По результатам рассмотрения заявок в АО «РЭЦ» 6 субъектов МСП Мурманской области получили сертификат «Сделано в России» при содействии Центра.

Организовано привлечение субъектов МСП на консультации АО «РЭЦ» (Требования по оценке соответствия продукции, Охрана объектов интеллектуальной собственности, Организация экспортной интернет-торговли); в результате проведенной работы экспертам АО «РЭЦ» отправлены анкеты 91 субъекта МСП Мурманской области.

КПМ 6 «Развитие туризма в Мурманской области».

(Ответственный исполнитель – Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области).

Фактические расходы на реализацию мероприятий (результатов) составили 29 276,4 тыс. рублей – 100,0 % от годовых бюджетных назначений.

Степень выполнения мероприятий составила 100,0 %. Оба мероприятия (результата), реализуемых в рамках указанного КПМ, выполнены в полном объеме. Средняя степень достижения показателей не может быть рассчитана (значения показателей не учитывались при расчете в соответствии с методикой), поэтому К1 по структурному элементу принят за 100 %.

Эффективность реализации КПМ составила 100,0 % (высокий уровень эффективности).

С целью развития туристической деятельности в регионе оказываются всесторонние виды государственной поддержки субъектам туриндустрии.

Следует отметить, что за 6 лет (с 2020 по 2025 год) за счет средств федерального и регионального бюджета поддержано 145 проектов на сумму 479 млн рублей, а инвестиции предпринимателей составили более 600 млн рублей. Это позволило быстрыми темпами улучшить инфраструктуру для растущего туристического потока.

Мерами государственной поддержки охвачены 13 муниципальных образований Мурманской области, являющихся точками притяжения туристов. Так, в городе Мурманске за счет средств субсидии реализовано 26 проектов, в Кольском районе - 38 проектов, в Кировске - 6. В числе поддержанных, как проекты по созданию некапитальных средств размещения (кемпинги, модульные дома), так и проекты, включающие приобретение сопутствующего оборудования для туристических объектов, обустройство инфраструктуры национальных маршрутов, общественных пляжей, развитие объектов придорожного сервиса.

Региональный туристский информационный центр активно участвует в региональных, всероссийский и международных мероприятиях.

В Мурманской области дважды прошли уже ставшие традиционными туристические выставки Murmansk.travel Market, направленные на знакомство местных жителей с туристическим возможностями региона.

Регион присоединился к всероссийскому проекту «Экскурсионный флешмоб», в рамках которого жители и гости Мурманской области смогли принять участие в бесплатных экскурсиях в четырех муниципалитетах региона.

Отдельно необходимо отметить активное сотрудничество с туристским информационным центром Республики Беларусь. В апреле туристский информационный центр презентовали туристические возможности региона 
на Российско-белорусском туристическом конгрессе в г. Минске.

Мурманская область активно развивает событийный туризм как инструмент привлечения туристов. Среди главных событий региона особое место занимают фестивали, которые раскрывают уникальность северной культуры. Яркими событиями туристической жизни и драйверами развития территории стали ежегодные фестивали северной культуры «Имандра» (г. Мончегорск) и «Gastro Industry Fest» (г. Никель).

В целях повышения уровня безопасности туристских продуктов, качества приема и обслуживания туристов в Мурманской области создан реестр рекомендуемых туристских маршрутов области. Согласно данному реестру на момент 31.12.2025 в регионе зарегистрировано 30 маршрутов.

Мурманская область – идеальное направление для тех, кто хочет испытать незабываемые эмоции. Сохранить воспоминания о путешествии 
по Мурманской области позволит «Паспорт Полярника». В паспорте собраны интересные места Мурманской области, которые стоит посетить. В популярных туристических местах путешественник может поставить тематические штампы. За 2025 год реализовано более 5,6 тыс. паспортов, что на 12 % больше 2024.

В рамках государственной программы реализуются еще 4 комплекса процессных мероприятий, направленных на обеспечение реализации государственной программы, создание условий, повышающих эффективность выполнения как отдельных мероприятий, так и государственной программы в целом.

В рамках комплексов процессных мероприятий осуществлялось финансовое обеспечение исполнения государственных функций и оказания государственных услуг Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерством туризма и предпринимательства и Комитет по тарифному регулированию Мурманской области.

Реализованы мероприятия по обеспечению получения и передачи исполнительным органам Мурманской области статистической информации. Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области предоставлены субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности АНО «Арктический центр компетенций», на осуществление деятельности Ресурсного центра СО НКО (ЧУСО «Социальный центр - SOS Мурманск»).

Министерством туризма и предпринимательства Мурманской области предоставлена поддержка ГОБУ МРИБИ на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

2. Описание запланированных, но не достигнутых результатов государственной программы

В отчетном периоде из 21 показателя, предусмотренных к выполнению, не достигли плановых значений 2 показателя:

1. Темп роста внешнеторгового оборота Мурманской области, уровень достижения показателя составил 67 %. Причины снижения внешнеторгового оборота заключаются в значительном сокращении экспортных поставок из Мурманской области никеля и изделий из него в Нидерланды и Финляндию.

2. Количество произведенных технологических присоединений (к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения). В соответствии с Детализированным перечнем (ППМО от 13.03.2026 № 121-ПП) перенесены сроки реализации проекта, а также значение показателя на 2027 год и перераспределены средства на 2026-2027 гг. (в связи с поздним доведением средств КИК в отчетном году). Внести корректировку в значение показателя на 2025 год не представлялось возможным.

В отчетном периоде из 42 мероприятий (результатов) не выполнено 8 мероприятий (результатов) в рамках инфраструктурных проектов. В соответствии с Детализированным перечнем (ППМО от 13.03.2026 № 121-ПП) перенесены сроки реализации проектов и перераспределены средства на 2026-2027 гг. в связи с поздним доведением средств казначейского инфраструктурного кредита в отчетном году.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы и оценку ее эффективности

В значительной степени, на результаты оценки эффективности государственной программы повлияли инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках иных региональных проектов. В соответствии с Детализированным перечнем мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Мурманской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189, перераспределены средств на период 2026 – 2027 гг. и перенесены сроки реализации указанных проектов, согласно разработанной проектной документацией, сроки достижения значений ряда мероприятий (результатов), а также сроки реализации контрольных точек по соответствующим мероприятием (результатам). Внести корректировку в плановые значения мероприятий (результатов), показателя и финансирования на 2025 год не представлялось возможным.

Также на результаты оценки эффективности государственной программы в целом повлиял факт наличия оценочных показателей (8 из 21 показателя – 38,0 % от общего числа), по которым по состоянию на момент составления отчета фактические значения отсутствовали.

Указанные факторы повлияли на уровень объективности оценки эффективности реализации государственной программы в целом.

_________________