## отчет План реализации
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы "Экономический потенциал" за 9 месяцев 2022 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, проект, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий | Код ГРБС
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/ частично) |  |  |  | целевая статья | мероприятие
| Государственная программа Мурманской области "Экономический потенциал" | Всего | 4364631.2881 | 2157314.794 | 2072879.6114 | 47.49% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 65 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области, ООО "УК "Столица Арктики", НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, ГОБУ "МФЦ МО", АНО "Арктический центр компетенций", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс", АНО "Центр поддержки экспорта" | Расхождение по кассовому исполнению с данными Министерства финансов МО в сумме 59 254,2 тыс. рублей по подпрограмме 3 "Развитие туризма" связано с образовавшимся кассовым расходом за счет подтвержденных остатков прошлых лет по основному мероприятию 2 "Государственная поддержка субъектов туриндустрии"
|  | ОБ | 3949255.7938 | 1777856.994 | 1728221.395 | 43.76% |  | Выполнено в полном объеме | 16
|  | ФБ | 415240.819 | 379457.8 | 344658.2165 | 83% |  | Выполнено частично | 34
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 15
|  | ВБС | 134.6753 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50.77%
| Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Всего | 776788.1023 | 575670.275 | 510735.7124 | 65.75% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 45 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области |  | 809
|  | ОБ | 608073.027 | 422991.875 | 392856.896 | 64.61% |  | Выполнено в полном объеме | 10
|  | ФБ | 168580.4 | 152678.4 | 117878.8165 | 69.92% |  | Выполнено частично | 26
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 9
|  | ВБС | 134.6753 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 51.11%
| Министерство строительства Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 0 | Министерство строительства Мурманской области |  | 807
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | #DIV/0!
| Министерство цифрового развития Мурманской области | Всего | 63.7064 | 44 | 37.4 | 58.71% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство цифрового развития Мурманской области |  | 831
|  | ОБ | 63.7064 | 44 | 37.4 | 58.71% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
| Министерство имущественных отношений Мурманской области | Всего | 1241884 | 1149999.948 | 1149999.948 | 92.6% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Министерство имущественных отношений Мурманской области |  | 810
|  | ОБ | 1241884 | 1149999.948 | 1149999.948 | 92.6% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | Всего | 1509694.6 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |  | 806
|  | ОБ | 1509694.6 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
| Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | Всего | 264000 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области |  | 814
|  | ОБ | 264000 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Всего | 77200 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |  | 813
|  | ОБ | 77200 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
| Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | Всего | 61208.6917 | 41208.4151 | 41208.4151 | 67.32% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |  | 824
|  | ОБ | 61208.6917 | 41208.4151 | 41208.4151 | 67.32% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
| Комитет по туризму Мурманской области | Всего | 431492.2877 | 390102.7959 | 370608.7759 | 85.89% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 11 | Комитет по туризму Мурманской области |  | 834
|  | ОБ | 184831.8687 | 163323.3959 | 143829.3759 | 77.82% |  | Выполнено в полном объеме | 4
|  | ФБ | 246660.419 | 226779.4 | 226779.4 | 0% |  | Выполнено частично | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 63.64%
| Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Всего | 2300 | 289.36 | 289.36 | 12.58% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Комитет по конкурентной политике Мурманской области |  | 845
|  | ОБ | 2300 | 289.36 | 289.36 | 12.58% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности) | Всего | 3420324.0891 | 1440234.7971 | 1430166.6498 | 41.81% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 14 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области", ООО "УК "Столица Арктики", АНО "Арктический центр компетенций"
|  | ОБ | 3322803.4891 | 1342714.1971 | 1336485.8498 | 40.22% |  | Выполнено в полном объеме | 4
|  | ФБ | 97520.6 | 97520.6 | 93680.8 | 96.06% |  | Выполнено частично | 5
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 5
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 46.43%
ОМ 1.1. | Основное мероприятие 1. Поддержка инвестиционной деятельности, сопровождение инвестиционных проектов, информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале территории региона | Всего | 1258600.6104 | 1251289.9184 | 1251289.9184 | 99.42% | 0.1. Индекс промышленного производства. 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств). 1.1. Коэффициент бюджетной эффективности от предоставленных налоговых льгот в рамках соглашений с компаниями о защите и поощрении капитальных вложений, о государственной поддержке инвестиционной деятельности, СПИК не менее 1 (1 рубль налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от реализуемых инвестиционных проектов на 1 рубль предоставленных налоговых льгот) 1.2. Количество заключенных соглашений о защите и поощрении капитальных вложений, о государственной поддержке инвестиционной деятельности (нарастающим итогом к 2019 году). 1.8. Интегральный индекс Мурманской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 1.9. Место Мурманской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития сферы государственно-частного партнерства. | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 5 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области"
|  | ОБ | 1258600.6104 | 1251289.9184 | 1251289.9184 | 99.42% |  | Выполнено в полном объеме | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 60%
1.1.1. | Реализация функции "одного окна" АО "Корпорация развития Мурманской области" | Всего | 101000.6104 | 101000.6104 | 101000.6104 | 100% | Количество инвесторов, которым оказано содействие в рамках заключенных соглашений с АО «Корпорация развития Мурманской области», 20 ед. Количество инвестиционных инициатив и проектов, одобренных Рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и (или) иным уполномоченным Правительством Мурманской области органом в текущем году, 5 ед. | Количество инвесторов, которым оказано содействие в рамках заключенных соглашений с АО "Корпорация развития Мурманской области", 7 ед. Количество инвестиционных инициатив и проектов, одобренных Рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и (или) иным уполномоченным Правительством Мурманской области органом в текущем году, 4 ед. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство имущественных Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3110160050
|  | ОБ | 101000.6104 | 101000.6104 | 101000.6104 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Проведение и участие в форумах, семинарах, круглых столах, программах повышения квалификации, конференциях, рабочих встречах по вопросам привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного и предпринимательского климата | Всего | 5300 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение изготовления рекламной продукции, проведения мероприятий и участия сотрудников Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, не менее 4 мероприятий в год | Проведена комплексная образовательная программа в сфере государственно-частного партнерства, принято участие в стажировке Минпромторга, Российской неделе ГЧП | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Заключен контракт на комплексную образовательную программу в сфере государственно-частного партнерства на 4,985 млн рублей. Оплата по контракту по факту оказания услуг в 4 квартале 2022 года | 809 | 3110129990
|  | ОБ | 5300 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области | Всего | 2000 | 0 | 0 | 0% | Проведение ежегодного мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области | Осуществлен запрос цен для проведения закупки на оказание услуг по проведению мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области . Закупка планируется на трехлетний период (был сделан запрос на открытие лимитов на указанный период) в октябре 2022 года. | нет | Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Реализация мероприятия в 4 квартале 2022 года | 845
|  | ОБ | 2000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4. | Стимулирование органов местного самоуправления к повышению инвестиционной привлекательности территории муниципального образования | Всего | 300 | 289.36 | 289.36 | 96.45% | Обеспечение проведения мероприятий в интересах лидеров рейтинга органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата, участие сотрудников органов местного самоуправления в выездных мероприятиях, не менее 3 органов местного самоуправления в год | Обеспечено проведение выездного мероприятия для муниципалитетов региона – лидеров Рейтинга. 6 органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области приняли участие в межрегиональной конференции «Развитие конкуренции на региональных и муниципальных рынках» в г. Вологда. В мероприятии также приняли участие представители Центрального аппарата ФАС России, руководители территориальных УФАС России и уполномоченные органы по реализации стандарта развития конкуренции субъектов Северо-Западного федерального округа. | да | Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Планируется реализация дополнительного мероприятия в 4 квартале 2022 года в связи со сложившейся экономией | 845
|  | ОБ | 300 | 289.36 | 289.36 | 96.45%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.5. | Создание системы проектного финансирования инвестиционных проектов Мурманской области (в том числе взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Мурманской области) | Всего | 1150000 | 1149999.948 | 1149999.948 | 100% | Количество инвестиционных проектов, получивших поддержку в рамках системы проекты проектного финансирования, не менее 2 | В рамках системы проектного финансирования поддержку получили 2 проекта (Новый Мурманск, Рыбзавод в с. Умба), одобрен к финансированию проект по строительству придорожного сервиса в с. Ловозеро | да | Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области" | - | 810
|  | ОБ | 1150000 | 1149999.948 | 1149999.948 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
ОМ 1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение условий для реализации инвестиционных проектов резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» | Всего | 13296.4634 | 13296.4634 | 13296.4634 | 100% | 0.1. Индекс промышленного производства. 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств). 1.1. Коэффициент бюджетной эффективности от предоставленных налоговых льгот в рамках соглашений с компаниями о защите и поощрении капитальных вложений, о государственной поддержке инвестиционной деятельности, СПИК не менее 1 (1 рубль налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от реализуемых инвестиционных проектов на 1 рубль предоставленных налоговых льгот) 1.3. Количество резидентов Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" (нарастающим итогом с 2020 года). 1.4. Объем инвестиций, привлеченных резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» (нарастающим итогом с 2020 года). 1.5. Количество созданных рабочих мест резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» (нарастающим итогом с 2020 года) | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ООО "УК "Столица Арктики", АО "Корпорация развития Мурманской области" |  | 809
|  | ОБ | 13296.4634 | 13296.4634 | 13296.4634 | 100% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
1.2.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат ООО "УК "Столица Арктики", связанных с выполнением в Мурманской области функций управляющей компании по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" и Арктической зоны Российской Федерации | Всего | 13296.4634 | 13296.4634 | 13296.4634 | 100% | Обеспечение деятельности управляющей компании ООО "УК "Столица Арктики" | На сегодняшний день насчитывается 174 резидента АЗРФ с объемом инвестиций 148 млрд рублей и созданием 6262 новых рабочих мест. | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ООО "УК "Столица Арктики", АО "Корпорация развития Мурманской области" | - | 809 | 3110260090
|  | ОБ | 13296.4634 | 13296.4634 | 13296.4634 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.3. | Основное мероприятие 3.Реализация инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» в рамках привлечения инфраструктурного бюджетного кредита (бюджетного кредита из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, предоставленного в рамках отобранного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации») | Всего | 1942778.6 | 0 | 0 | 0% | 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств). 1.3. Количество резидентов Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" (нарастающим итогом с 2020 года). 1.4. Объем инвестиций, привлеченных резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» (нарастающим итогом с 2020 года). 1.5. Количество созданных рабочих мест резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» (нарастающим итогом с 2020 года). В 2022 году проведены проектно-изыскательские работы по планировке территории, модернизации существующей и строительству новой инженерной инфраструктуры. К 2023 году реализованы мероприятия по модернизации существующей и строительству новой инженерной инфраструктуры в рамках инфраструктурного проекта | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области", ООО "УК "Столица Арктики", Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, Министерство градостроительства и благоустройства МО, Министерство энергетики и ЖКХ МО, Министерство имущественных отношений МО |  | 809
|  | ОБ | 1942778.6 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 4
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
1.3.1. | Предоставление субсидии юридическому лицу на возмещение затрат на создание дорожной и транспортной инфраструктуры для реализации инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» в рамках бюджетного кредита из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт) | Всего | 1509694.6 | 0 | 0 | 0% | К 2023 году проведены проектно-изыскательские работы по модернизации существующей и строительству новой инфраструктуры | ПСД разрабатывается в рамках мероприятия 1.4.7 ГП "Развитие транспортнй системы", срок исполнения контракта по разработке документации по планировке территории, проведению инженерных изысканий и подготовке проектной документации объекта «Реконструкция транспортного узла «ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – ул. Траловая – ул. Подгорная» и увеличение количества полос движения с 2 до 4 на участках улично-дорожной сети (УДС) – ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала), г. Мурманск» - 25.12.2022. | нет | Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО | Реализация мероприятия перенесена на 2023 год. После принятия Закона о бюджете на 2023 год и плановые 2024 и 2025 гг. будут внесены изменения в ГП в части наименования мероприятия 1.3.1 и переноса средств на 2023 и 2024 годы | 806
|  | ОБ | 1509694.6 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.2. | Предоставление субсидии юридическому лицу на возмещение затрат на создание инженерной и коммунальной инфраструктуры для реализации инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» в рамках бюджетного кредита из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт) | Всего | 77200 | 0 | 0 | 0% | К 2023 году проведены проектно-изыскательские работы по модернизации существующей и строительству новой инфраструктуры | АО "Корпорация развития Мурманской области" определены необходимая мощности и стоимость по созданию инженерной инфраструктуры. По итогам передачи земельных участков будущему собственнику / арендатору необходимо обращение в РСО для подготовки договора на тех. присоединение и тех. условий. | нет | Министерство энергетики и ЖКХ МО | На основании более детальной проработки вопроса реализации мероприятий по инженерной инфраструктуре в рамках проекта решением Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрено изменение отдельных параметров инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск». В связи с этим внесены изменения в части переноса сроков (периодов) доведения средств инфраструктурного бюджетного кредита по объектам проекта на 2023-2025 годы. Соответствующие изменения будут внесены в ГП | 813
|  | ОБ | 77200 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3. | Предоставление субсидии юридическому лицу на возмещение затрат на благоустройство территории в рамках реализации инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» в рамках бюджетного кредита из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт) | Всего | 264000 | 0 | 0 | 0% | К 2023 году проведены работы по благоустройству в рамках реализации инфраструктурного проекта | В рамках инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» планировалось благоустройство территории 12,29 Га. В соответствии с пп. «а» п. 3 Правил отбора средства бюджета субъекта Российской Федерации, полученные из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, подлежат использованию на проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон. Таким образом мероприятия по благоустройству не могут быть профинансированы за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов и, следовательно, исключены из инфраструктурного проекта. Изменения приняты протоколом Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 02.06.2022 № 29. | нет | Министерство градостроительства и благоустройства МО | Мероприятие не может быть профинансированы за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов. В ГП будут внесены соответствующие изменения | 814
|  | ОБ | 264000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.4. | Предоставление субсидии юридическому лицу на возмещение затрат на реализацию мероприятия для создания инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» в рамках бюджетного кредита из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (прочие мероприятия, в том числе в сфере земельных отношений) | Всего | 91884 | 0 | 0 | 0% | В 2022 году реализовано обеспечивающее мероприятие в рамках инфраструктурного проекта | - | нет | Министерство имущественных отношений МО | В связи с принятием постановления Правительства Мурманской области от 05.09.2002 № 715-ПП Министерство имущественных отношений МО исключено из числа исполнителей мероприятий в рамках инфраструктурного проекта "Культурно-деловой центр"Новый Мурманск". Средства перераспределены между другими исполнителями. В ГП будут внесены соответствующие изменения | 810
|  | ОБ | 91884 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение условий развития и модернизации промышленности и приоритетных отраслей экономики | Всего | 100000 | 70000 | 70000 | 70% | 0.1. Индекс промышленного производства 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" |  | 809
|  | ОБ | 100000 | 70000 | 70000 | 70% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.4.1. | Предоставлении субсидии некоммерческой микрокредитной компании "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" в виде имущественного взноса в целях финансовой поддержки в форме займов хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Мурманской области, хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области и зарегистрированным или имеющим филиал или представительство на территории Мурманской области, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики, определенных Правительством Мурманской области, а также в сфере импортозамещения. | Всего | 100000 | 70000 | 70000 | 70% | Количество поддержанных предприятий и (или) проектов - не менее 3 | 1 субъект деятельности в сфере промышленности получил финансовую поддержку | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 311046146U
|  | ОБ | 100000 | 70000 | 70000 | 70%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.5. | Основное мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) некоммерческой микрокредитной компании "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области", выполняющей функции регионального фонда развития промышленности, в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных средств | Всего | 86366.768 | 86366.768 | 86366.768 | 100% | 1.10. Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, предусмотренную постановлением Правительства РФ от 18.04.2022 № 686 | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" |  | 809
|  | ОБ | 863.668 | 863.668 | 863.668 | 100% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 85503.1 | 85503.1 | 85503.1 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.5.1. | Субсидия некоммерческой микрокредитной компании "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области", выполняющей функции регионального фонда развития промышленности, в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных средств | Всего | 86366.768 | 86366.768 | 86366.768 | 100% | Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку - не менее 3 | 1 субъект деятельности в сфере промышленности получил финансовую поддержку | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 31105RП030
|  | ОБ | 863.668 | 863.668 | 863.668 | 100%
|  | ФБ | 85503.1 | 85503.1 | 85503.1 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.1. | Реализация регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Всего | 19281.6473 | 19281.6473 | 9213.5 | 47.78% | 1.6. Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект «Производительность труда» через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Арктический центр компетенций" |  | 809
|  | ОБ | 7264.1473 | 7264.1473 | 1035.8 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 12017.5 | 12017.5 | 8177.7 | 68.05% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
П 1.1.1. | Предоставление субсидии АНО "Арктический центр компетенций" на финансовое обеспечение деятельности по реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Всего | 19281.6473 | 19281.6473 | 9213.5 | 47.78% | Проведение обучения сотрудников предприятий-участников регионального проекта методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства | В рамках реализации мероприятий регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", входящего в состав национального проекта «Производительность труда», обучено инструментам бережливого производства (в том числе на базе учебной производственной площадки «Фабрика процессов») 142 сотрудника предприятий-участников, в том числе: - 100 человек - при поддержке сертифицированных экспертов РЦК (в т.ч. 16 внутренних тренеров); - 42 человека - при поддержке экспертов ФЦК (в т.ч. 2 инструктора по бережливому производству). | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Освоение большей части бюджетных средств запланировано на 4 квартал 2022 года | 809 | 311L252890
|  | ОБ | 7264.1473 | 7264.1473 | 1035.8 | 14.26%
|  | ФБ | 12017.5 | 12017.5 | 8177.7 | 68.05%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.2. | Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.7. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом | 28 руководителей предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" обучено по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | - | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.3. | Региональный проект "Промышленный экспорт"* | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение реализации совместных кластерных проектов | Не реализуется | - | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | - | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 236450.0777 | 157398.6484 | 112803.4312 | 47.71% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 26 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), ГОБУ МРИБИ, ГОБУ "МФЦ МО", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс», АНО "Центр поддержки экспорта Мурманской области"
|  | ОБ | 165255.6024 | 102240.8484 | 88605.4147 | 53.62% |  | Выполнено в полном объеме | 6
|  | ФБ | 71059.8 | 55157.8 | 24198.0165 | 34.05% |  | Выполнено частично | 15
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 5
|  | ВБС | 134.6753 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 51.92%
ОМ 2.1. | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 89565.8 | 44749.2458 | 44749.2458 | 49.96% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.1. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятого населения. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 5 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 89565.8 | 44749.2458 | 44749.2458 | 49.96% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 60%
2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами | Всего | 10000 | 6000 | 6000 | 60% | Предоставление субсидий СМСП и создание рабочих мест: 2022 год – не менее 11 субсидий и 7 рабочих мест | Приём заявок на первый конкурсный отбор осуществлялся с 04.04.2022 по 15.05.2022. Субсидия предоставлена 13 субъектам МСП на сумму 6,0 млн рублей. Приём заявок на второй конкурсный отбор осуществляется с 27.09.2022 по 26.10.2022. Заседание комиссии планируется провести 16.11.2022. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Подведение итогов по второму конкурсному отбору - 16.11.2022. Количественный показатель по созданию рабочих мест будет подведен по итогам года | 809 | 3120161400
|  | ОБ | 10000 | 6000 | 6000 | 60%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2. | Предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющим общественно-значимую деятельность | Всего | 3600 | 3600 | 3600 | 100% | 1. Предоставление государственной поддержки не менее 7 субъектам социального предпринимательства в год. 2. Сохранение не менее 55 рабочих мест в год | Приём заявок на конкурс осуществлялся с 28.03.2022 по 10.05.2022. По итогам конкурсного отбора субсидия предоставлена 11 субъектам МСП на сумму 3,6 млн рублей. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Количественный показатель по рабочим местам будет подведен по итогам года | 809 | 3120161410
|  | ОБ | 3600 | 3600 | 3600 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч.. моногородов | Всего | 12965.8 | 5595.1688 | 5595.1688 | 43.15% | Предоставление субсидий не менее чем 10 муниципальным образованиям | По результатам конкурсного отбора заключены соглашения с 13 муниципальными образованиями: г.Мурманск, Терский район, г. Апатиты, ЗАТО г. Североморск, г. Мончегорск, Кандалакшский район, г. Оленегорск, Ковдорский муниципальный округ, г. Полярные Зори, Печенский муниципальный округ, Кольский район, ЗАТО Александровск, г. Кировск. Муниципальными образованиями проводятся конкурсные отборы в целях распределения средств субсидии. Одно муниципальное образование (ЗАТО Александровск) заключило соглашения с победителями конкурсного отбора и частично израсходовало средства субсидий | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Муниципальные образования планируют заключение соглашений до ноября текущего года и распределение средств субсидии до 15 декабря текущего года. Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3120170550
|  | ОБ | 12965.8 | 5595.1688 | 5595.1688 | 43.15%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4. | Предоставление Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив | Всего | 60000 | 26920.8 | 26920.8 | 44.87% | Предоставление поддержки: - в 2022 г. - не менее 50 СМСП | Приём заявок на первый конкурсный отбор осуществлялся с 01.03.2022 по 31.03.2022. Признаны победителями и получили гранты 29 победителей на сумму 26,9 млн. руб. Приём заявок на второй конкурсный отбор осуществлялся с 22.08.2022 по 30.09.2022. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Подведение итогов второго этапа конкурса - до 25.10.2022 | 809 | 3120161420
|  | ОБ | 60000 | 26920.8 | 26920.8 | 44.87%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.5. | Предоставление грантов для действующих предпринимателей на приобретение франшизы | Всего | 3000 | 2633.277 | 2633.277 | 87.78% | Предоставление поддержки не менее 3 СМСП | Приём заявок на конкурсный отбор осуществлялся с 28.03.2022 по 26.04.2022. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 3 заявителя на сумму 2,6 млн. рублей | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Средства субсидии израсходованы в соответствии с фактически сложившейся потребностью. Остаток средств планируется перераспределить между мероприятиями госпрограммы или будет возвращен в бюджет до конца текущего года | 809 | 3120161430
|  | ОБ | 3000 | 2633.277 | 2633.277 | 87.78%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.2. | Основное мероприятие 2. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего | 25192.3957 | 11911.3756 | 11911.3756 | 47.28% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 6 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс», ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 25192.3957 | 11911.3756 | 11911.3756 | 47.28% |  | Выполнено в полном объеме | 3
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 58.33%
2.2.1. | Субсидия автономной некоммерческой организации «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленной в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (ярмарка «На Севере – Весна!») | Всего | 4000 | 3901.9304 | 3901.9304 | 97.55% | Обеспечение организации и проведения ярмарки | Обеспечена оргагизация и проведение ярмарки. Для участия в ярмарке привлечено 19 субъектов МСП | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» | - | 809 | 3120262040 | 3120200009
|  | ОБ | 4000 | 3901.9304 | 3901.9304 | 97.55%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3. | Субсидия автономной некоммерческой организации «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленной в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (ярмарка «На Севере – Тепло!») | Всего | 9000 | 1193.8935 | 1193.8935 | 13.27% | Обеспечение организации и проведения ярмарки | В текущем году ярмарка проводится в два этапа: с 01.01.2022 по 09.01.2022 и с 25.12.2022 по 31.12.2022. Обеспечена оргагизация и проведение ярмарки с 01.01.2022 по 09.01.2022. Для участия в ярмарке привлечено 24 субъекта МСП | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» | Второй этап ярмарки запланирован на период с 25.12.2022 по 31.12.2022 | 809 | 3120262040 | 3120200011
|  | ОБ | 9000 | 1193.8935 | 1193.8935 | 13.27%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4. | Субсидия автономной некоммерческой организации «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленной в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (ярмарка «На Севере – Светло!») | Всего | 3000 | 2815.5518 | 2815.5518 | 93.85% | Обеспечение организации и проведения ярмарки | Обеспечена организация и проведение ярмарки. Для участия в ярмарке привлечено 17 субъектов МСП | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» | Мероприятие выполнено в полном объеме, средства субсидии израсходованы в соответствии с фактически сложившейся потребностью. Остаток средств планируется перераспределить между мероприятиями госпрограммы или будет возвращен в бюджет до конца текущего года | 809 | 3120262040 | 3120200012
|  | ОБ | 3000 | 2815.5518 | 2815.5518 | 93.85%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.5. | Субсидия автономной некоммерческой организации "Мурманконгресс" на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленной в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (ярмарка "На Севере – День Знаний!") | Всего | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | Обеспечение организации и проведения ярмарки | Обеспечена оргагизация и проведение ярмарки. Для участия в ярмарке привлечено 15 субъектов МСП | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» | - | 809 | 3120262040 | 3120200013
|  | ОБ | 4000 | 4000 | 4000 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.6. | Субсидия автономной некоммерческой организации "Мурманконгресс" на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленной в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (организация и оформление ярмарочной площадки «На Севере - Вкусно!», приуроченной ко Дню города Мурманска) | Всего | 1597 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение организации и проведения форума | - | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» | Мероприятие планируется к реализации 08.11.2022 | 809 | 3120260290
|  | ОБ | 1597 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.8. | Субсидия автономной некоммерческой организации «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленной в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (организация и проведение Арктического инновационного форума) | Всего | 3595.3957 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение организации и проведения форума | - | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» | Мероприятие планируется реализовать в 4 квартале текущего года | 809 | 3120262040 | 3120200015
|  | ОБ | 3595.3957 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.3. | Основное мероприятие 3. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 5616.2725 | 4800.4622 | 2291.052 | 40.79% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 6 | Министерство развития Арктики и экономики, Министерство цифрового развития Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), ГОБУ "МФЦ МО"
|  | ОБ | 5353.4972 | 4800.4622 | 2291.052 | 42.8% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 128.1 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 134.6753 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 41.67%
2.3.1. | Организация и проведение регионального конкурса проектов среди некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей, иных организаций - инициаторов международных, межрегиональных и межмуниципальных проектов в сфере развития предпринимательства | Всего | 500 | 500 | 500 | 100% | Ежегодное финансирование не менее 1 проекта | В соответствии с приказом Министерства развития Арктики и экономики Мурманской областиот от 20.04.2022 № 83-ОД, победителями признаны 2 заявителя | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | - | 809 | 3120361450
|  | ОБ | 500 | 500 | 500 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.4. | Освещение в СМИ вопросов развития малого и среднего предпринимательства и государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 200 | 0 | 0 | 0% | Освещение телевизионного проекта направленного на популяризацию предпринимательства | - | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализовываться не будет. Информация об экономии средств в объёме 200,0 тыс. руб., предусмотренных на реализацию данного мероприятия, направлена в Министерство финансов Мурманской области | 809 | 3120329990
|  | ОБ | 200 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.6. | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Всего | 396.1039 | 0 | 0 | 0% | Ежегодное обучение не менее 5 человек | - | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, предприятия региона - участники федеральной программы по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Оплата за обучение будет произведена в декабре текущего года по факту его завершения | 809 | 31203R0660
|  | ОБ | 133.3286 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 128.1 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 134.6753 | 0 | 0 | 0%
2.3.7. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Центрах оказания услуг для бизнеса (ЦОУ) | Всего | 63.7064 | 44 | 37.4 | 58.71% | Обеспечение предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу "одного окна" | Оказаны государственные и муниципальные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в ЦОУ. Принят один сотрудник на 0.1 ставку, осуществляется выплата заработной платы, перечисление начислений на оплату труда. | частично | Министерство цифрового развития Мурманской области, ГОБУ "МФЦ МО" | Срок выплаты заработной платы за сентябрь 2022 года в октябре 2022 года | 831 | 3120360120
|  | ОБ | 63.7064 | 44 | 37.4 | 58.71%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.8. | Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления инновационных ваучеров субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 1100 | 1100 | 0 | 0% | Предоставление не менее 3 инновационных ваучеров в год | В соответствии с протоколом заседания комиссии по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской области от 08.06.2022 № 04-07/11, по итогам конкурсного отбора победителями признаны 2 заявителя на общую сумму 500,000 рублей. Срок использования инновационного ваучера составляет 6 месяцев со дня подписания трехстороннего договора. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Проведение второго конкурсного отбора запланировано с 26.10.2022 по 25.11.2022. Заседание комиссии запланировано на 09.12.2022 | 809 | 3120361440
|  | ОБ | 1100 | 1100 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.9. | Организация и проведение мероприятий Центром поддержки предпринимательства Мурманской области по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе проведение исследований по проблемам и перспективам развития предпринимательства и инноваций, организация и участие представителей Мурманской области в межрегиональных и международных мероприятиях направленных на развитие малого предпринимательства | Всего | 3356.4622 | 3156.4622 | 1753.652 | 52.25% | Проведение не менее 3 мероприятий в год | Организовано проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области (26.05.2022). Проведена образовательная онлайн-программа "Арктический акселератор". Организован прием заявок на конкурс "Предприниматель года" | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Организация и проведение Арктического инновационного форума запланирована на 4 квартал текущего года | 809 | 3120361440
|  | ОБ | 3356.4622 | 3156.4622 | 1753.652 | 52.25%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг бизнес-инкубирования | Всего | 13757.3 | 10400 | 10400 | 75.6% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 13757.3 | 10400 | 10400 | 75.6% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 75%
2.4.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 13657.3 | 10300 | 10300 | 75.42% | Обеспечение предоставления ГОБУ МРИБИ консультационных и методических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Специалистами ГОБУ МРИБИ проведены консультации 290 субъектов МСП по вопросам бизнес-планирования и оказания государственной поддержки; проведено 365 экспертиз пакетов конкурсной документации (ПКД), представленной СМСП на получение государственной поддержки; проведен мониторинг деятельности в отношении 181 субъекта МСП - получателей государственной поддержки | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Субсидия перечисляется в течение года в соответствии с утвержденным графиком | 809 | 3120400050
|  | ОБ | 13657.3 | 10300 | 10300 | 75.42%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.2. | Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях финансируемых из областного бюджета | Всего | 100 | 100 | 100 | 100% | Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа | 3 работника и 1 член семьи работника ГОБУ МРИБИ воспользовались правом оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | - | 809 | 3120413060
|  | ОБ | 100 | 100 | 100 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.1. | Региональный проект "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Всего | 23954.7873 | 7174.0426 | 6743.6 | 28.15% | 0.2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд)
|  | ОБ | 1437.2873 | 430.4426 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 22517.5 | 6743.6 | 6743.6 | 29.95% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
П 2.1.1. | Предоставление комплекса услуг организаций инфраструктуры поддержки, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | Всего | 7174.0426 | 7174.0426 | 6743.6 | 94% | Проведение не менее 6 мероприятий ежегодно (в том числе тренингов, мастер классов, семинаров) Предоставление услуг не менее чем 846 гражданам ежегодно | Услуги предоставлены 1037 гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям. Центром поддержки предпринимательства Мурманской области заключено 24 договора по маркетинговому сопровождению деятельности, 5 - по юридическому сопровождению деятельности, 8 договоров на содействие по выходу на маркетплейсы, 3 договора по бухгалтерскому сопровождению. Проведены следующие мероприятия: 20.01.2022 Тренинг Финансовая поддержка" АО " Корпорация МСП" "Финансовая поддержка" 04.02.2022 Семинар "Анализ ниш на маркетплейсах Wildberries и Ozon" 05.02.2022 Семинар "Анализ ниш на маркетплейсах Wildberries и Ozon" 09.02.2022 Управление проектами (генерация бизнес-идей) совместное мероприятие с МАГУ и МРИБИ 17.02.2022 Семинар "Самозанятость -путь к личному успеху" 21.02.2022 Знакомство студентов Мурманского арктического государственного университета с Центром «Мой Бизнес». 28.02.2022 Тренинг "Генерация бизнес идей" 28.02.2022 Обучающая программа " Азбука предпринимателя" 06.03.2022 Опрос по антикризисным мерам 26.02.-31.03.2022 Тренинг-Курс "Бизнес sMART: эффективное управление командой" 16.03.2022, 17.03.2022, 21.03.2022 Тренинг "Основы бизнес- планирования" 17.03.2022 Тренинг "Финансовая поддержка" 24.03.2022 Семинар " Информационная безопасность и импортозамещение" 24.03.2022 Тренинг "Юридические аспекты и налогообложение" 01.04.2022-22.04.2022 -Тренинг-курс "Шаг за шагом" 07.04.2022 -Практический семинар "Как начать работу с Wildberries. Анализ и выбор ниши на маркетплейсе" 09.04.2022 - Деловая игра по развитию навыков публичного выступления "Говорим смело" 12.04.2022- Тренинг " Работа компании в условиях неопределенности: ориентиры, решения, управление, отношения" 17.04.2022 - Практический семинар "Как начать работу с Wildberries. Анализ и выбор ниши на маркетплейсе" 17.04.2022 - Семинар «Самозанятость – путь к личному успеху!» 21.04.2022 - Семинар «Сервис как способ увеличения прибыли» 22.04.2022- Тренинг "Финансовая поддержка" Апатиты 22.04.2022- Тренинг "Финансовая поддержка" Кировск 28.04.2022- Тренинг "Финансовая поддержка" Полярные Зори 28.04.2022- Тренинг "Финансовая поддержка" Кандалакша 06.05.2022 - Тренинг "Финансовая поддержка» Кола 11.05.2022- Тренинг "Финансовая поддержка» Ловозеро 12.05.2022- Тренинг "Финансовая поддержка» ЗАТО Александровск, Островной, Заозерск, Видяево 16.05.2022- Беседа с молодежью «Из первых уст» 17.05.2022- Тренинг "Финансовая поддержка» Североморск 18.05.2022- Тренинг "Финансовая поддержка» Ковдор 19.05.2022 - Встреча со студентами МАГУ 20.05.2022- Конференция B2B 23.05.2022- Тренинг "Финансовая поддержка" 24.05.2022- Тренинг-игра "Играй-бизнес развивай" в рамках Дней предпринимательства в Мурманской области 26.05.2022- Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области 29.05.2022- Форум "МЫ есть!" 11.07.2022- Бизнес-старт для начинающих предпринимателей 16.08.2022- Тренинг-курс "Шаг за шагом" 25.08.2022- «Как успеть все и даже больше: личная эффективность и тайм-менеджмент» 09.09.2022 - Деловая игра для предпринимателей и самозанятых по развитию личностных компетенций «Развитие предпринимательских навыков» 22.09.2022 - Практический вебинар "Эффективная презентация продукта и услуги" 23.09.2022 - Тренинг для предпринимателей и самозанятых по эмоциональному интеллекту 29.09.2022 - «Продвижение в социальных сетях: новые возможности для бизнеса» | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I455272
|  | ОБ | 430.4426 | 430.4426 | 0 | 0%
|  | ФБ | 6743.6 | 6743.6 | 6743.6 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.1.2. | Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | Всего | 16780.7447 | 0 | 0 | 0% | 2022-2024 гг.: предоставление грантов не менее 16 субъектам малого и среднего предпринимательства, включённым в реестр социальных предприятий, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в год | Прием заявок на участие в конкурсе на предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, осуществлялся с 22.08.2022 по 30.09.2022 | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Итоги конкурсного отбора будут подведены 17.10.2022 | 809 | 312I455273
|  | ОБ | 1006.8447 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 15773.9 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего | 72885.2243 | 72885.2243 | 35327.6577 | 48.47% | 0.2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.1. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятого населения. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), АНО "Центр поддержки экспорта Мурманской области"
|  | ОБ | 29620.6243 | 29620.6243 | 19253.7413 | 65% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 43264.6 | 43264.6 | 16073.9165 | 37.15% |  | Выполнено частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
П 2.2.2. | Развитие Центра "Мой бизнес" | Всего | 8815.872 | 8815.872 | 5013.6474 | 56.87% | Количество организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, задействованных в "цепочках" услуг Центра "Мой бизнес", не менее 5 ежегодно | На территории Мурманской области функционируют следующие организации инфраструктуры поддержки СМСП: ЦПП МО, ЦКР МО, НМКК "ФОРМАП" (Фонд), ЦМИТ, Центр "Мой бизнес" | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I555272
|  | ОБ | 7615.8719 | 7615.8719 | 4868.0085 | 63.92%
|  | ФБ | 1200 | 1200 | 145.639 | 12.14%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.2.3. | Развитие ЦПП и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 15547.4583 | 15547.4583 | 5834.6053 | 37.53% | Предоставление государственной поддержки не менее 242 СМСП в год. Обеспечение бюджетного финансирования объекта инфраструктуры | Государственная поддержка в виде оказания комплексных услуг предоставлена 199 субъектам МСП | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I555272
|  | ОБ | 7147.4583 | 7147.4583 | 4817.6503 | 67.4%
|  | ФБ | 8400 | 8400 | 1016.955 | 12.11%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2.4. | Функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области | Всего | 12799.396 | 12799.396 | 4815.6051 | 37.62% | Финансовое обеспечение деятельности регионального Центра кластерного развития Мурманской области, оказание поддержки не менее 35 СМCП ежегодно, количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров не менее 5 ежегодно | Центром кластерного развития Мурманской области ведётся приём заявлений о вступлении в кластеры: в туристско-рекреационный кластер 32 СМСП; в производственно-пищевой - 7 СМСП; в кластер северного дизайна - 4 СМСП. Комплексные услуги предоставлены 162 субъектам МСП. Проведены следующие мероприятия: 1. Выставка Интурмаркет; 2. Круглый стол "Воршоп Санкт-Петербург" 3. Круглый стол "Воркшоп Москва"; 4. Выставка Отдых; 5. Круглый стол "Экологический туризм в Мурманской области" | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I555272
|  | ОБ | 4927.296 | 4927.296 | 2484.5826 | 50.42%
|  | ФБ | 7872.1 | 7872.1 | 2331.0225 | 29.61%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.2.5. | Обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта | Всего | 35722.4981 | 35722.4981 | 19663.8 | 55.05% | 2022 год: обеспечение вывода 17 субъектов МСП на экспорт | По состоянию на 30.09.2022: 1. обеспечен вывод 16 субъектов МСП на экспорт (94%); 2. ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта, составил 5,4 млн. долл.США | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Центр поддержки экспорта" | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I555271
|  | ОБ | 9929.9981 | 9929.9981 | 7083.5 | 71.33%
|  | ФБ | 25792.5 | 25792.5 | 12580.3 | 48.78%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.3. | Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | Всего | 5478.2979 | 5478.2979 | 1380.5 | 25.2% | 2.4. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд)
|  | ОБ | 328.6979 | 328.6979 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 5149.6 | 5149.6 | 1380.5 | 26.81% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
П. 2.3.1 | Предоставление комплекса услуг организациями инфраструктуры поддержки самозанятым гражданам | Всего | 5478.2979 | 5478.2979 | 1380.5 | 25.2% | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит: - в 2022 году: не менее 111 чел. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составило 107 чел. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I255272
|  | ОБ | 328.6979 | 328.6979 | 0 | 0%
|  | ФБ | 5149.6 | 5149.6 | 1380.5 | 26.81%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Подпрограмма 3. Развитие туризма | Всего | 397376.8877 | 367228.1787 | 347734.1587 | 87.51% |  | Количество мероприятий, всего, в т..: | 10 | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс»
|  | ОБ | 150716.4687 | 140448.7787 | 120954.7587 | 80.25% |  | Выполнено в полном объеме | 4
|  | ФБ | 246660.419 | 226779.4 | 226779.4 | 0% |  | Выполнено частично | 5
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 65%
ОМ 3.1. | Основное мероприятие 1. Продвижение Мурманской области как привлекательного для туристов региона | Всего | 71973.49 | 71973.5 | 52479.48 | 72.92% | 0.4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительных организаций). 3.1. Объем туристского потока в Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 3 | Комитет по туризму Мурманской области, НМК "ФОРМАП", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс»
|  | ОБ | 71973.49 | 71973.5 | 52479.48 | 72.92% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.1.1. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат регионального Центра кластерного развития Мурманской области в сфере туризма | Всего | 12038.69 | 12038.7 | 10244.88 | 85.1% | 2022: общий объем возмездных работ (услуг), выполненных (оказанных) центром кластерного развития не менее 3, размещение информации о туристском потенциале Мурманской области в СМИ, изготовление презентационной (сувенирной) продукции. | За отчетный период ЦКР выполнено (оказано) 4 услуги и проведено 6 мероприятий по продвижению туристского потенциала Мурманской области. Проведено 4 выставки (МИТТ, Интурмаркет, Отдых и Путешествуй) , организован круглый-стол, изготовлена раздаточная и сувенирная продукция, размещены публикации о туристическом потенциале в журналах "Дискавери" и "Турбизнес" | частично | Комитет по туризму Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Реализация оставшихся мерпорятий будет осуществлена до конца 2022 года | 834 | 3130160420
|  | ОБ | 12038.69 | 12038.7 | 10244.88 | 85.1%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.2. | Функционирование АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" | Всего | 25834.8 | 25834.8 | 10992.6 | 42.55% | 2022: организация пресс-туров и инфо-туров (не менее 6), количество привлеченных представителей средств массовой информации в сфере туризма и инфлюенсеров, размещение в местах прибытия и передвижения туристов информационных стендов, баннеров, буклетниц с информационными материалами. Проведение 1 маркетингового исследования. Количество обслуженных туристов (не менее 5000 чел.), организация и функционирование фронтофисов (не менее 3-х) на территориии Мурманской области | Организовано и проведено 6 инфо-туров, в т.ч 1 блогер-тур, 3 пресс-тура. Обеспечено размещение в местах прибытия и передвижения туристов информационных стендов, баннеров, буклетниц с информационными материалами. Обеспечено функционирование 2 фронт-офисов (с. Умба, с. Териберка), 39 ед привлеченных представителей средств массовой информации в сфере туризма и инфлюенсеров. 13 888 обслуженных туристов | частично | Комитет по туризму Мурманской области АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" | Реализация оставшихся мерпорятий будет осуществлена до конца 2022 года | 834 | 3130160450
|  | ОБ | 25834.8 | 25834.8 | 10992.6 | 42.55%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3. | Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности, направленных на развитие туризма | Всего | 34100 | 34100 | 31242 | 91.62% | Обеспечение организации и сопровождения не менее 3-х мероприятий, направленных на развитие туризма, в т.ч. мероприятий в сфере гастрономического туризма, конгрессно-выставочных мероприятий в сфере туризма, обеспечение организации и проведения Арктического фестиваля "Териберка". 2022-2025 Организация и проведение ежегодной региональной премии "MURMANSK.TRAVEL Awards" | Обеспечена организация и сопровождение 3-х мероприятий, направленных на развитие туризма, таких как: День туризма 1ый день (уличное мероприятие), Арктический фестиваль "Териберка", Сделано в Арктике «Murmansk.travel Market». Количество посетителей данных мероприятий составило 12 500 человек и 170 субъектов МСП. В 2022 не будет проведена ежегодная региональная премия "MURMANSK.TRAVEL Awards" в связи с отсутсвием финансирования | частично | Комитет по туризму Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» | Проведение второго дня мероприятия "День туризма" запланировано на октябрь 2022 года | 834 | 3130162050
|  | ОБ | 34100 | 34100 | 31242 | 91.62%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 3.2. | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка субъектов туриндустрии | Всего | 62360 | 54000 | 54000 | 86.59% | 0.4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительных организаций). 3.1. Объем туристского потока в Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 3 | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области
|  | ОБ | 62360 | 54000 | 54000 | 86.59% |  | Выполнено в полном объеме | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 66.67%
3.2.1. | Внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области | Всего | 8360 | 0 | 0 | 0% | Установка знаков туристской навигации: 2022 год - не менее 76 указателей в год | Проведена работа по сбору предложений от муниципальных образований Мурманской области об объектах туриндустрии, информацию о которых нужно разместить на знаках. Определены знаки, которые планируется установить в 2022 году. Направлены запросы и получены коммерческие предложения по оказанию комплекса услуг по установке знаков. Подготовлен проект государственного контракта для оказания комплекса услуг по установке знаков. Размещение контракта запланировано на октябрь, установка знаков - ноябрь - декабрь. | нет | Комитет по туризму Мурманской области | В связи с большим количесвтом заинтересованных лиц, был увеличен этап сбора заявок. Реализция мероприятия будет осуществлена до конца 2022 года | 834 | 3130229990
|  | ОБ | 8360 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.2. | Предоставление субсидий субъектам туриндустрии Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере развития внутреннего и въездного туризма | Всего | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | Предоставление субсидий субъектам туриндустрии в сфере внутреннего и въездного туризма (2021 год - не менее 10 субсидий, 2022 - 2024 годы - не менее 4 субсидий, 2025 год - не менее 15 субсидий в год) | По итогам конкурсных процедур победителями признаны 5 субъектов туриндустрии. С победителями заключены соглашения и доведены средства в полном объеме | да | Комитет по туризму Мурманской области | - | 834 | 3130261300
|  | ОБ | 4000 | 4000 | 4000 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.6. | Предоставление субсидий субъектам туриндустрии Мурманской области на развитие придорожного сервиса | Всего | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | Предоставление субсидии субъектам туриндустрии на финансовое обеспечение затрат создания и обустройства объектов придорожного сервиса (не менее 10 субсидий в год) | По итогам конкурсных процедур победителями признаны 10 субъектов туриндустрии. С победителями заключены соглашения и доведены средства в полном объеме | да | Комитет по туризму Мурманской области | - | 834 | 3130261310
|  | ОБ | 50000 | 50000 | 50000 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П. 3.1 | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | Всего | 263043.3977 | 241254.6787 | 241254.6787 | 0% | 3.2. Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. 3.3. Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма 3.4. Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой. | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 4 | Министерство строительства Мурманской области Комитет по туризму Мурманской области
|  | ОБ | 16382.9787 | 14475.2787 | 14475.2787 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 2
|  | ФБ | 246660.419 | 226779.4 | 226779.4 | 0% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 75%
П. 3.1.2 | Субсидия на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения | Всего | 106382.9787 | 106382.9787 | 106382.9787 | 100% | Обеспечена поддержка не менее 7 общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещенияи до 20.12.2022 | По итогам конкурсных процедур победителями признаны 7 субъектов предпринимательства с проектами по зданию модульных некапитальных средств размещенияи. С победителями заключены соглашения и доведены средства. | да | Комитет по туризму Мурманской области | - | 834 | 313J15331П
|  | ОБ | 6382.9787 | 6382.9787 | 6382.9787 | 100%
|  | ФБ | 100000 | 100000 | 100000 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П. 3.1.3 | Предоставление субсидии на осуществление поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Всего | 42999.9999 | 38174.8 | 38174.8 | 88.78% | Обеспечена поддержка 9 -ти общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) до 25.12.2022 | По итогам конкурсных процедур победителями признаны 10 субъектов предпринимательства с проектами по созданию кемпингов и автокемпингов. С победителями заключены соглашения, доведение средств сентябрь-октябрь | частично | Комитет по туризму Мурманской области | - | 834 | 313J153310
|  | ОБ | 2744.6809 | 2290.5 | 2290.5 | 83.45%
|  | ФБ | 40255.319 | 35884.3 | 35884.3 | 89.14%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П. 3.1.4 | Предоставление субсидии на осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Всего | 19999.9957 | 19918.5 | 19918.5 | 99.59% | Обеспечена поддержка 2-х общественных инициатив до 25.12.2022 | По итогам конкурсных процедур победителями признаны 2 субъекта предпринимательства с проектами, направленными на развитие туристической инфраструктуры (обустройство пляжей). С победителями заключены соглашения и доведены средства в полном объеме | да | Комитет по туризму Мурманской области | Мероприятие выполнено в полном объеме. Остаток средств ОБ сложился в результате излишне заложенной суммы в целях обеспечения необходимого уровня софинансирования. Средства ОБ будут пререспределены или возвращены в бюджет региона | 834 | 313J153320
|  | ОБ | 1276.5957 | 1195.1 | 1195.1 | 93.62%
|  | ФБ | 18723.4 | 18723.4 | 18723.4 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П. 3.1.5 | Предоставление субсидии на осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма | Всего | 93660.4234 | 76778.4 | 76778.4 | 81.98% | Предоставлено 29 грантов на развитие инфраструктуры туризма до 25.12.2022 | По итогам конкурсных процедур победителями признаны 26 субъектов предпринимательства с проектами развития инфраструктуры туризма (оборудование, снаряжение). С победителями заключены соглашения, доведение средств - октябрь. | частично | Комитет по туризму Мурманской области | Объявлен дополнительный конкурсный отбор по проектам на реализацию мероприятий по обустройству и модернизации бассейнов. Заседание конкурсной комиссии октябрь т.г. Поддержку получат не менее 3 субъектов предпринимательства | 834 | 313J153350
|  | ОБ | 5978.7234 | 4606.7 | 4606.7 | 77.05%
|  | ФБ | 87681.7 | 72171.7 | 72171.7 | 82.31%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | Подпрограмма 4 "Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества" | Всего | 19130.7948 | 1410 | 1410 | 7.37% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс»
|  | ОБ | 19130.7948 | 1410 | 1410 | 7.37% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 37.5%
ОМ 4.1. | Основное мероприятие 1. Содействие в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Всего | 16430.7948 | 250 | 250 | 1.522% | 4.2. Количество приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 3 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Аппарат Правительства Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс»
|  | ОБ | 16430.7948 | 250 | 250 | 1.522% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 33.33%
4.1.1. | Организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества | Всего | 700 | 250 | 250 | 35.71% | Проведение не менее 1 приоритетного с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом. | Проведены следующие мероприятия: презентация инвестиционного потенциала Мурманской области деловой миссии Франко-российской торговой палаты в ходе встречи с представителями Правительства Мурманской области и предприятий региона (г. Мурманск); презентация инвестиционного потенциала Мурманской области делегации Республики Узбекистан во главе с советником премьер-министра, заведующим департаментом по вопросам защиты прав граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и международного экономического сотрудничества Мехриддином Хайриддиновым в ходе встречи с Губернатором Мурманской области А.В. Чибисом (г. Мурманск). | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Сложилась экономия в связи с отменой части международных мероприятий из-за санкционного давления и сложной политической обстановки. Остаток в размере 450,0 тыс. рублей планируется вернуть в бюджет до конца текущего года | 809 | 3140129990
|  | ОБ | 700 | 250 | 250 | 35.71%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2. | Изготовление имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции по вопросам, связанным с развитием международных, внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества, экспортного потенциала региона | Всего | 2014.2 | 0 | 0 | 0% | Изготовление не менее 1500 информационных носителей в год | Опубликовано извещение на проведение закупки по 46-ФЗ на модуле "Закупки Мурманкой области" на комплекс услуг по разработке, изготовлению и поставке имиджевой продукции с символикой Мурманской области, НМЦК 871 486,67 рублей, планируемая дата заключение контракта 20.10.2022 | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Фактическое исполнение и оплата по государтсвенным контрактам на разработку имиджевой продукции запланированы на 4 квартал 2022 года | 809 | 3140129990
|  | ОБ | 2014.2 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3. | Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат по сопровождению проведения международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества | Всего | 13716.5948 | 0 | 0 | 0% | Проведение не менее 5 приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Проведены следующие мероприятия: презентация инвестиционного потенциала Мурманской области представителям Исландии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Исландия в Российской Федерации Аурни Тор Сигурдссоном; презентация инвестиционного потенциала Мурманской области представителям Посольства Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации во главе с Послом Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации господином Камрулом Ахсаном в ходе встречи с Губернатором Мурманской области А.В. Чибисом (г. Мурманск) | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» | В связи с санкционным давлением и сложной политической обстановкой часть международных мероприятий, традиционно организуемых Правительством Мурманской области (таких как Международная сессия "Сотрудничесвто в Арктике", Дни Российско-Норвежского приграничного сотрудничества, Дни Российско-Финляндского приграничного сотрудничества" и другие) отменены. Международный форум "Арктика - территория диалога", на котором планировалась организация экспозиции Мурманской области предварительно перенесен на 2023 год | 809 | 3140162060
|  | ОБ | 13716.5948 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.1. | Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | Всего | 2700 | 1160 | 1160 | 42.96% | 4.1. Внедрен и реализуется Региональный экспортный стандарт 2.0. 4.3. Доля экспорта товаров в объеме внешнеторгового оборота не менее 90 % | Доля экспорта товаров в объеме внешнеторгового оборота по итогам 6 месяцев составила не менее 90 %. В соответствии с дополнительным соглашением от 21.06.2022 № 2019-Т60053-1/4 Региональный экспортный стандарт 2.0 должен быть внедрен в 2023 году. За 9 месяцев 2022 внедрено 7 инструментов РЭС 2.0. В соответствии с контрактами проведены бизнес-миссия Мурманской области в Республику Беларусь (июнь), бизнес-миссия ДНР в Мурманскую область (август). | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | В сооттветствии с заключенными контрактами мероприятия состоятся: День экспорта Мурманской области в октябре 2022, бизнес-миссия Мурманской области в Республику Узбекистан в ноябре 2022 | 809 | 314T629990
|  | ОБ | 2700 | 1160 | 1160 | 42.96%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5. | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 291349.4389 | 191043.1698 | 180765.3718 | 62.04% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 11 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области
|  | ОБ | 291349.4389 | 191043.1698 | 180765.3718 | 62.04% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 8
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 45.45%
ОМ 5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, стимулирования развития производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, поддержки и сопровождения крупных инвестиционных проектов, экономики социальной сферы, международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества, торговой деятельности, инвестиций, предпринимательства и инноваций, лицензирования отдельных видов деятельности | Всего | 196025.3472 | 126960.1375 | 116682.3395 | 59.52% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 9 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области
|  | ОБ | 196025.3472 | 126960.1375 | 116682.3395 | 59.52% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 44.44%
5.1.1. | Обеспечение реализации государственных функций Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области | Всего | 156249.4712 | 105989.5145 | 105989.5145 | 67.83% | Финансовое обеспечение реализации функций Министерства в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, стимулирования развития производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, поддержки и сопровождения крупных инвестиционных проектов, экономики социальной сферы, международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества, торговой деятельности, инвестиций, предпринимательства и инноваций, лицензирования отдельных видов деятельности | Обеспечена реализация функций Министерства | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3150100010
|  | ОБ | 156249.4712 | 105989.5145 | 105989.5145 | 67.83% | [6 empty] | 3150100030
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 3150113060
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 3150120080
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.2. | Предоставление субсидии Арктическому центру компетенций на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности | Всего | 18622.5459 | 17177.698 | 8072.6 | 43.35% | Создание системы мониторинга мероприятий, включенных в план приоритетных направлений развития Мурманской области, позволяющей обеспечить регулярную актуализацию информации о статусе выполнения мероприятий, оценивать эффекты от их реализации, прогнозировать риски, а также подготовка информационно-аналитических материалов для принятия соответствующих управленческих решений для социально-экономического развития региона | Подготовлены: - информационно-аналитические, экспертно-аналитические материалы по вопросам социально-экономического развития - 2 шт., - информационно-аналитические мероприятия по сопровождению плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области (ПНСЖ) - 2 шт. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ИО МО | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3150160470
|  | ОБ | 18622.5459 | 17177.698 | 8072.6 | 43.35%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.3. | Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и предоставление доступа исполнительным органам Мурманской области к статистической информации | Всего | 1290.8 | 566.332 | 566.332 | 43.87% | Приобретение статистических материалов | Заключен государственный контракт от 16.03.2022 № 04-04/10 на оказание информационных услуг по предоставлению статистической информации. Обеспечено получение и передача ИО МО статистической информации | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3150120100
|  | ОБ | 1290.8 | 566.332 | 566.332 | 43.87%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.4. | Предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | Всего | 15000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области, достигшим наилучших значений по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления на социально-экономические цели (на реализацию приоритетных проектов): 2021 год – 3 муниципальных образования, 2022 год – 4 муниципальных образования, 2023-2025 годы – 3 муниципальных образования | Проходит согласование протокола заочного заседания Комиссии по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области, по итогам которого планируется предоставление грантов 4 муниципальным образованиям | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Гранты будут предоставлены в 4 квартале 2022 года после принятия решения Комиссией по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области | 809 | 3150177070
|  | ОБ | 15000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.5. | Предоставление субвенций на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Всего | 512.53 | 332.2437 | 332.2437 | 64.82% | Предоставление субвенции 17 муниципальным образованиям Мурманской области на исполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Приказом Министерства экономического развития Мурманской области от 27.12.2017 № ОД-98 полномочия получателя средств субвенций на осуществление государственных полномочий по формированию и ведению торгового реестра переданы Управлению Федерального казначейства по Мурманской области (УФК по МО). Приказом Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области от 27.12.2021 № ОД-206 утверждены средства субвенций ОМСУ на формирование и ведение торгового реестра на 2022 год. Расходное расписание по доведению лимитов бюджетных обязательств было доведено до ОМСУ через УФК по МО в январе 2022 года. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Средства субсидии израсходованы в соответствии с фактически сложившейся потребностью | 809 | 3150175510
|  | ОБ | 512.53 | 332.2437 | 332.2437 | 64.82%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.6. | Проведение социологического опроса населения городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов в целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления | Всего | 400 | 0 | 0 | 0% | Подготовка ежегодного отчета об итогах социологического опроса населения | В целях проведения социологического опроса населения по итогам открытого электронного конкурса заключен государственный контракт с ООО "Стратегия". Подготовлен отчет по результатам проведенного социологического опроса общественного мнения на тему "Выявление уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Мурманской области" | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Оплата по государственному контракту после предоставления исполнителем акта-сдачи приёмки оказанных услуг и счёта на оплату до конца 2022 года | 809 | 3150129990
|  | ОБ | 400 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.7. | Проведение сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг | Всего | 850 | 0 | 0 | 0% | Подготовка информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания для включения ее в ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о результатах деятельности Правительства Мурманской области | 1. Подготовлена информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области и учредителем которых являются Мурманская область и муниципальные образования Мурманской области, за 2021 год и принимаемые меры по совершенствованию деятельности указанных организаций. Информация включена в ежегодный отчет Губернатора МО о результатах деятельности Правительства МО. 2. По итогам открытого электронного конкурса заключен государственный контракт № 01492000023220014980001 от 04.05.2022 на сумму 400,00 рублей на проведение НОК в 2022 году. | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Оплата по государственному контракту после принятия аналитических отчетов оператора в декабре 2022 года | 809 | 3150129990
|  | ОБ | 850 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.8. | Предоставление субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности Ресурсного центра СО НКО | Всего | 1900 | 1900 | 727.3 | 38.28% | Обеспечение консультационного сопровождения СО НКО по вопросам доступа к предоставлению услуг социальной сферы | 1. Проведен конкурс в 2022 году и заключено соглашение от 24.03.2022 № 04-04/11 с ЧУСО "Социальный центр - SOS Мурманск" о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра СО НКО в 2022 году. 2. Ресурсным центром СО НКО за отчетный период: - разработана программа "Школа для создания СО НКО", по итогам которой зарегистрированы 12 новых СО НКО; - проведено 3 обучения с суммарным охватом в 32 человека; - оказано 175 консультаций по различным направлениям деятельности; - проведено 3 обучающих вебинара для представителей СО НКО с суммарным охватом в 69 участников и 3 практических мастерских, в которых приняло участие 23 человека. При поддержке Ресурсного центра СО НКО: - 3 СО НКО подали заявки на участие в конкурсах для получения бюджетных средств; - СО НКО подготовлены и направлены в фонды 17 заявок; - 1 СО НКО получила статус исполнителя общественно полезных услуг. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3150164090
|  | ОБ | 1900 | 1900 | 727.3 | 38.28%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.10. | Субсидия из областного бюджета автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат по организации и проведению конференции с элементами обучения проектной деятельности, современным подходам к реализации региональных проектов, исполняемых в рамках национальных проектов, в том числе направленной на обмен опытом и укрепление коммуникаций участников региональных проектов | Всего | 1200 | 994.3492 | 994.3492 | 82.86% | Обеспечение организации и проведения конференции с элементами обучения проектной деятельности, современным подходам к реализации региональных проектов, исполняемых в рамках национальных проектов, в том числе направленной на обмен опытом и укрепление коммуникаций участников региональных проектов. Количество человек, прошедших обучение, - не менее 30 человек. Количество участников, посетивших мероприятие, - не менее 80 человек | Проведена конференция с элеменатми обучения проектной деятельности с элементами обучения проектной деятельности, современным подходам к реализации региональных проектов, исполняемых в рамках национальных проектов, в том числе направленной на обмен опытом и укрепление коммуникаций участников региональных проектов, в котором приняло участие 80 человек. 65 сотрудников орагнов власти Мурманской области, муниципальных образований и подведомственных организаций прошли обучение по программе семинара по проектной деятельности | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Средства субсидии израсходованы в соответствии с фактически сложившейся потребностью. Остаток планируется вернуть в бюджет до конца текущего года | 809 | 3150162070
|  | ОБ | 1200 | 994.3492 | 994.3492 | 82.86%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 5.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации функций в сфере тарифного регулирования на территории Мурманской области | Всего | 61208.6917 | 41208.4151 | 41208.4151 | 67.32% | 5.2. Доля ресурсоснабжающих организаций, перешедших на долгосрочные методы регулирования тарифов | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |  | 824
|  | ОБ | 61208.6917 | 41208.4151 | 41208.4151 | 67.32% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5.3.1. | Обеспечение реализации функций в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории МО | Всего | 61208.6917 | 41208.4151 | 41208.4151 | 67.32% | Финансовое обеспечение реализации 40 функции Комитета, и необходимыми программно-техническими средствами | Обеспечена реализация 40 функций Комитета, и необходимыми программно-техничексми средствами | частично | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | В связи со спецификой работы Комитета (проведение тарифных кампаний в период с сентября по декабрь) освоение планируется в 4 квартале 2022 года | 824
|  | ОБ | 61208.6917 | 41208.4151 | 41208.4151 | 67.32%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 5.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере туризма | Всего | 34115.4 | 22874.6172 | 22874.6172 | 67.05% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Комитет по туризму Мурманской области |  | 834
|  | ОБ | 34115.4 | 22874.6172 | 22874.6172 | 67.05% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5.4.1. | Обеспечение реализации государственных функций Комитета по туризму Мурманской области | Всего | 34115.4 | 22874.6172 | 22874.6172 | 67.05% | Финансовое обеспечение реализации 26 функций Комитета | Обеспечена реализация 26 функций Комитета по туризму Мурманской области | частично | Комитет по туризму Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 834
|  | ОБ | 34115.4 | 22874.6172 | 22874.6172 | 67.05%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%