## отчет План реализации
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы "Экономический потенциал" за 6 месяцев 2023 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, проект, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий | Код ГРБС
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/ частично) |  |  |  | целевая статья | мероприятие
| Государственная программа Мурманской области "Экономический потенциал" | Всего | 2441437.6107 | 409642.0489 | 281724.4087 | 11.54% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 47 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области, ООО "КРДВ Мурманск", НМКК "ФОРМАП" (фонд), ГОБУ МРИБИ, ГОБУ "МФЦ МО", АНО "Арктический центр компетенций", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс», АНО "Центр поддержки экспорта Мурманской области", АНО "Туристский информационный центр Мурманской области"
|  | ОБ | 2312350.5754 | 352093.3489 | 272247.4081 | 11.77% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  |  | 1
|  | ФБ | 113974.4 | 57548.7 | 9477.0006 | 8.315% |  | Выполнено частично | 23 |  |  |  | 23
|  | МБ | 14977.96 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 23 |  |  |  | 23
|  | ВБС | 134.6753 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 26.6%
| Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Всего | 551093.2505 | 332364.2077 | 222335.7734 | 40.34% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 34 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области |  | 809
|  | ОБ | 459519.6752 | 274815.5077 | 212858.7728 | 46.32% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 91438.9 | 57548.7 | 9477.0006 | 10.36% |  | Выполнено частично | 17
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 17
|  | ВБС | 134.6753 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
| Министерство строительства Мурманской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 0 | Министерство строительства Мурманской области |  | 807
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | #DIV/0!
| Министерство цифрового развития Мурманской области | Всего | 69.6 | 48 | 26.6 | 38.22% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство цифрового развития Мурманской области |  | 831
|  | ОБ | 69.6 | 48 | 26.6 | 38.22% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | Всего | 1512773.96 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |  | 806
|  | ОБ | 1497796 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 14977.96 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Всего | 216965.5 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |  | 813
|  | ОБ | 216965.5 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
| Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | Всего | 62987.8534 | 28593.2721 | 28593.2721 | 45.39% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |  | 824
|  | ОБ | 62987.8534 | 28593.2721 | 28593.2721 | 45.39% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
| Комитет по туризму Мурманской области | Всего | 95732.4469 | 48333.9011 | 30466.0951 | 31.82% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 7 | Комитет по туризму Мурманской области |  | 834
|  | ОБ | 73196.9469 | 48333.9011 | 30466.0951 | 41.62% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 22535.5 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 28.57%
| Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Всего | 1815 | 302.668 | 302.668 | 16.68% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Комитет по конкурентной политике Мурманской области |  | 845
|  | ОБ | 1815 | 302.668 | 302.668 | 16.68% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности) | Всего | 1858237.8205 | 119165.2552 | 112303.8552 | 6.044% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 9 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области", ООО "КРДВ Мурманск", АНО "Арктический центр компетенций", НМКК "ФОРМАП" (фонд)
|  | ОБ | 1831257.7605 | 113022.1552 | 109537.0552 | 5.982% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 12002.1 | 6143.1 | 2766.8 | 23.05% |  | Выполнено частично | 5
|  | МБ | 14977.96 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 38.89%
ОМ 1.1. | Основное мероприятие 1. Поддержка инвестиционной деятельности, сопровождение инвестиционных проектов, информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале территории региона | Всего | 96074.5664 | 92647.0281 | 92647.0281 | 96.43% | 0.1. Индекс промышленного производства. 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств). 1.1. Коэффициент бюджетной эффективности от предоставленных налоговых льгот в рамках соглашений с компаниями о защите и поощрении капитальных вложений, о государственной поддержке инвестиционной деятельности, СПИК не менее 1 (1 рубль налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от реализуемых инвестиционных проектов на 1 рубль предоставленных налоговых льгот) 1.2. Количество заключенных соглашений о защите и поощрении капитальных вложений, о государственной поддержке инвестиционной деятельности (нарастающим итогом к 2019 году). 1.8. Интегральный индекс Мурманской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом с 2020 года). 1.9. Место Мурманской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития сферы государственно-частного партнерства. | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области"
|  | ОБ | 96074.5664 | 92647.0281 | 92647.0281 | 96.43% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.1.1. | Реализация функции "одного окна" АО "Корпорация развития Мурманской области" | Всего | 93959.5664 | 92309.3601 | 92309.3601 | 98.24% | Количество инвесторов и проектов, которым оказано содействие в рамках заключенных соглашений с АО «Корпорация развития Мурманской области» или Правительством Мурманской области, а также в рамках поручений Губернатора или Правительства Мурманской области, 20 ед. Количество инвестиционных инициатив и проектов, одобренных Рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и (или) иным уполномоченным Правительством Мурманской области органом в текущем году, 5 ед. | Количество инвесторов и проектов, которым оказано содействие в рамках заключенных соглашений с АО «Корпорация развития Мурманской области» или Правительством Мурманской области, а также в рамках поручений Губернатора или Правительства Мурманской области - 7 ед. Количество инвестиционных инициатив и проектов, одобренных Рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и (или) иным уполномоченным Правительством Мурманской области органом в текущем году - 4 ед. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство имущественных Мурманской области | Достижение результатов выполнения мероприятия осуществляется в течение года | 809 | 3110160050
|  | ОБ | 93959.5664 | 92309.3601 | 92309.3601 | 98.24%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Проведение и участие в форумах, семинарах, круглых столах, программах повышения квалификации, конференциях, рабочих встречах по вопросам привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного и предпринимательского климата | Всего | 300 | 35 | 35 | 11.67% | Обеспечение изготовления рекламной продукции, проведения мероприятий и участия сотрудников Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, не менее 4 мероприятий в год | 1. Участие в программе повышения квалификации «Структурирование офсетных контрактов». 2. Организована рабочая встреча предпринимателей Мурманской области с помощником Президента Российской Федерации М.С. Орешкиным. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3110129990
|  | ОБ | 300 | 35 | 35 | 11.67%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области | Всего | 1500 | 0 | 0 | 0% | Проведение ежегодного мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области | Государственный контракт на оказание услуг по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области за 2022 - 2024 годы заключен с ФГБОУВО "Мурманский арктический государственный университет" 14.10.2022, по итогам закупки на торговой площадке "Закупки Мурманской области" (ИМЗ-2022-016610) | нет | Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Оплата услуг по заключенному контракту запланирована на декабрь 2023 года | 845
|  | ОБ | 1500 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4. | Стимулирование органов местного самоуправления к повышению инвестиционной привлекательности территории муниципального образования | Всего | 315 | 302.668 | 302.668 | 96.09% | Обеспечение проведения мероприятий в интересах лидеров рейтинга органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата, участие сотрудников органов местного самоуправления в выездных мероприятиях, не менее 3 органов местного самоуправления в год | Обеспечено проведение выездного мероприятия для муниципалитетов региона – лидеров Рейтинга. 6 органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области приняли участие в семинар-совещании по вопросам развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в г. Казань. В мероприятии также приняли участие представители Центрального аппарата ФАС России, руководители территориальных УФАС России и уполномоченные органы по реализации стандарта развития конкуренции субъектов Российской Федерации | да | Комитет по конкурентной политике Мурманской области | - | 845
|  | ОБ | 315 | 302.668 | 302.668 | 96.09%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение условий для реализации инвестиционных проектов резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» | Всего | 13296.4634 | 13249.9271 | 13249.9271 | 99.65% | 0.1. Индекс промышленного производства. 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств). 1.1. Коэффициент бюджетной эффективности от предоставленных налоговых льгот в рамках соглашений с компаниями о защите и поощрении капитальных вложений, о государственной поддержке инвестиционной деятельности, СПИК не менее 1 (1 рубль налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от реализуемых инвестиционных проектов на 1 рубль предоставленных налоговых льгот) 1.3. Количество резидентов Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" (нарастающим итогом с 2020 года). 1.4. Объем инвестиций, привлеченных резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» (нарастающим итогом с 2020 года). 1.5. Количество созданных рабочих мест резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» (нарастающим итогом с 2020 года) | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ООО "КРДВ Мурманск", АО "Корпорация развития Мурманской области" |  | 809
|  | ОБ | 13296.4634 | 13249.9271 | 13249.9271 | 99.65% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.2.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат ООО "КРДВ Мурманск", связанных с выполнением в Мурманской области функций управляющей компании по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" и Арктической зоны Российской Федерации | Всего | 13296.4634 | 13249.9271 | 13249.9271 | 99.65% | Обеспечение деятельности управляющей компании ООО "КРДВ Мурманск" | По состоянию на 30.06.2023 зарегистрировано 8 резидентов ТОР "Столица Арктики", 197 резидентов АЗРФ | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ООО "КРДВ Мурманск", АО "Корпорация развития Мурманской области" | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3110260090
|  | ОБ | 13296.4634 | 13249.9271 | 13249.9271 | 99.65%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.3. | Основное мероприятие 3.Реализация инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» в рамках привлечения инфраструктурного бюджетного кредита (бюджетного кредита из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, предоставленного в рамках отобранного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации») | Всего | 1729739.46 | 0 | 0 | 0% | 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств). 1.3. Количество резидентов Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" (нарастающим итогом с 2020 года). 1.4. Объем инвестиций, привлеченных резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» (нарастающим итогом с 2020 года). 1.5. Количество созданных рабочих мест резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» (нарастающим итогом с 2020 года). К 2025 году реализованы мероприятия по модернизации существующей и строительству новой инженерной инфраструктуры в рамках инфраструктурного проекта | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Министерство градостроительства и благоустройства МО, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области", ООО "КРДВ Мурманск", Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, Министерство энергетики и ЖКХ МО, Министерство имущественных отношений МО, Министерство строительства МО |  | 809
|  | ОБ | 1714761.5 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 14977.96 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
1.3.1. | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию инфраструктурного проекта "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск" | Всего | 1512773.96 | 0 | 0 | 0% | к 2025 году завершена реконструкция транспортного узла «ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – ул. Траловая – ул. Подгорная» и увеличено количество полос движения с 2 до 4 на участках улично-дорожной сети – ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала), г. Мурманск | - | нет | Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО | Реализация мероприятий перенесена на 2024-2025 гг. в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.05.2023 № 391-ПП | 806
|  | ОБ | 1497796 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 14977.96 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.2. | Реализация инфраструктурного проекта "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск" (Инженерная и коммунальная инфраструктура) | Всего | 216965.5 | 0 | 0 | 0% | К 2025 году проведены проектно-изыскательские работы по модернизации существующей и строительству новой инфраструктуры | - | нет | Министерство энергетики и ЖКХ МО |  | 813
|  | ОБ | 216965.5 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.1. | Реализация регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Всего | 19127.3307 | 13268.3 | 6406.9 | 33.5% | 1.6. Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект «Производительность труда» через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Арктический центр компетенций" |  | 809
|  | ОБ | 7125.2307 | 7125.2 | 3640.1 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 12002.1 | 6143.1 | 2766.8 | 23.05% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
П 1.1.1. | Предоставление субсидии АНО "Арктический центр компетенций" на финансовое обеспечение деятельности по реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Всего | 19127.3307 | 13268.3 | 6406.9 | 33.5% | Проведение обучения сотрудников предприятий-участников регионального проекта методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства | В рамках реализации мероприятий регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", входящего в состав национального проекта «Производительность труда», 330 сотрудников предприятий-участников обучены инструментам бережливого производства (из них 96 чел. в текущем году), в том числе при поддержке сертифицированных экспертов РЦК - 247 сотрудник (в том числе на базе учебной производственной площадки «Фабрика процессов»), из них 96 чел. в текущем году. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | В процессе корректировки ФБ на 2023 год для Мурманской области финансирование расходных обязательств было сокращено с 12 002,1 тыс. рублей до 6 143,1 тыс. рублей. Таким образом, в СБР были внесены соответствующие изменения. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта на отчетную дату составляет 13 268,3 тыс. рублей. Соответствующие изменения будут внесены в госпрограмму и план ее реализации | 809 | 311L252890
|  | ОБ | 7125.2307 | 7125.2 | 3640.1 | 51.09%
|  | ФБ | 12002.1 | 6143.1 | 2766.8 | 23.05%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.2. | Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.7. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом | 31 руководитель предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" обучено по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом. На отчетную дату проходят обучение 2 человека (при квоте - 2 места). | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | - | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.3. | Региональный проект "Промышленный экспорт"* | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение реализации совместных кластерных проектов | Не реализуется | - | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | - | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 206961.5831 | 116641.2842 | 28000.548 | 13.53% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 20 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), ГОБУ МРИБИ, ГОБУ "МФЦ МО", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс», АНО "Центр поддержки экспорта Мурманской области"
|  | ОБ | 127390.1078 | 65235.6842 | 21290.3474 | 16.71% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 79436.8 | 51405.6 | 6710.2006 | 8.447% |  | Выполнено частично | 7
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 13
|  | ВБС | 134.6753 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 17.5%
ОМ 2.1. | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 52600 | 0 | 0 | 0% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в общей численности занятого населения. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 52600 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 4
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами | Всего | 6000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление субсидий СМСП и создание рабочих мест: 2023 год – не менее 9 субсидий и 7 рабочих мест | - | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Проведение мероприятия запланировано на второе полугодие 2023 года | 809 | 3120161400
|  | ОБ | 6000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2. | Предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющим общественно-значимую деятельность | Всего | 3600 | 0 | 0 | 0% | 1. Предоставление государственной поддержки не менее 7 субъектам социального предпринимательства в год. 2. Сохранение не менее 55 рабочих мест в год | Приём заявок на конкурс осуществлялся с 27.04.2023 по 29.05.2023. В настоящее время осуществляется процедура определения победителей конкурса | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Подведение итогов конкурса и заключение соглашений с победителями планируется в июле 2023 года | 809 | 3120161410
|  | ОБ | 3600 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4. | Предоставление Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив | Всего | 40000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление поддержки: - в 2023 г. - не менее 20 СМСП | Приём заявок на конкурсный отбор осуществлялсяс 24.04.2023 по 24.05.2023. На конкурс подано 248 заявок. В настоящее время осуществляется процедура определения победителей конкурса | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Заключение договоров с победителями конкурса планируется в июле-августе 2023 года (в соответствии с Порядком проведения конкурса победителю предоставляется 1 месяц для расходовая собственных средств, после чего может быть перечислена субсидия) | 809 | 3120161420
|  | ОБ | 40000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.5. | Предоставление грантов для действующих предпринимателей на приобретение франшизы | Всего | 3000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление поддержки не менее 3 СМСП | - | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Проведение мероприятия запланировано на второе полугодие 2023 года | 809 | 3120161430
|  | ОБ | 3000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.2. | Основное мероприятие 2. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего | 20000 | 20000 | 8837.9038 | 44.19% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс»
|  | ОБ | 20000 | 20000 | 8837.9038 | 44.19% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.2.8. | Субсидия автономной некоммерческой организации «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленной в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 20000 | 20000 | 8837.9038 | 44.19% | Обеспечение организации и проведения не менее 5 мероприятий в год: - ярмарки «На Севере - Тепло!»; - ярмарки «На Севере – Весна!»; - выставки-ярмарки «На Севере – Светло!»; - ярмарки «На Севере – День Знаний!»; - оформление ярмарочной площадки «На Севере – Вкусно!», приуроченной ко Дню города Мурманска | Обеспена организация и проведение 3 мероприятий: - ярмарка «На Севере - Тепло!» (январь 2023 г.); - ярмарка «На Севере – Весна!»; - выставка-ярмарка «На Севере – Светло!». В проведённых мероприятиях приняло участие 73 субъекта МСП. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» | Оставшаяся часть мероприятий запланирована на второе полугодие 2023 года | 809
|  | ОБ | 20000 | 20000 | 8837.9038 | 44.19%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.3. | Основное мероприятие 3. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 3065.7039 | 2548 | 147.8 | 4.821% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 6 | Министерство развития Арктики и экономики, Министерство цифрового развития Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), ГОБУ "МФЦ МО"
|  | ОБ | 2802.9286 | 2548 | 147.8 | 5.273% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 128.1 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 5
|  | ВБС | 134.6753 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 8.333%
2.3.1. | Организация и проведение регионального конкурса проектов среди некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей, иных организаций - инициаторов международных, межрегиональных и межмуниципальных проектов в сфере развития предпринимательства | Всего | 500 | 500 | 0 | 0% | Ежегодное финансирование не менее 1 проекта | Приём заявок на конкурс осуществлялся с 06.03.2023 по 04.04.2023. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 2 некоммерческие организации на общую сумму 500,0 тыс. рублей (приказ Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области от 19.04.2023 № 82-ОД) | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Реализация проектов победителями конкурса запланирована на второе полугодие 2023 года | 809 | 3120361450
|  | ОБ | 500 | 500 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.3. | Подготовка и переподготовка кадров: обучение в рамках повышения квалификации, участие в тренинг-курсах, специализированных семинарах, конференциях и других образовательных программах | Всего | 100 | 0 | 0 | 0% | 2023-2025 годы: подготовка и(или) переподготовка не менее 1 специалиста ежегодно | - | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Принято решение о нецелесообразности реализации мероприятия в связи с тем, что организация работы по обеспечению профессионального развития гражданских служащих реализуется Аппаратом Правительства МО в рамках государственного заказа. Средства, предусмотренные на мероприятие, планируется передать в Резервный фонд Правительства МО | 809 | 3120329990
|  | ОБ | 100 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.6. | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Всего | 396.1039 | 0 | 0 | 0% | Ежегодное обучение не менее 5 человек | В соответствии с Протоколом заседания региональной Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации осуществляется обучение 3 специалистов | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, предприятия региона - участники федеральной программы по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Оплата за обучение будет произведена в декабре текущего года по факту его завершения | 809 | 31203R0660
|  | ОБ | 133.3286 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 128.1 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 134.6753 | 0 | 0 | 0%
2.3.7. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Центрах оказания услуг для бизнеса (ЦОУ) | Всего | 69.6 | 48 | 26.6 | 38.22% | Обеспечение предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу "одного окна" | Услуги предоставляет один сотрудник (0.1 ставка). Осуществляется выплата заработной платы, перечисление страховых взносов в фонд оплаты труда | частично | Министерство цифрового развития Мурманской области, ГОБУ "МФЦ МО" | Срок выплаты заработной платы за июнь 2023 г. в июле 2023 г. | 831 | 3120360120
|  | ОБ | 69.6 | 48 | 26.6 | 38.22%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.8. | Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления инновационных ваучеров субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 2023-2025 гг.: предоставление не менее 2 инновационных ваучеров в год | Приём заявок на конкурс осуществлялся с 17.04.2023 по 29.05.2023. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 2 заявителя на общую сумму 1,0 млн рублей (протокол Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области от 29.05.2023 № 04-07/8) | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Срок использования инновационного ваучера составляет 6 месяцев со дня подписания трехстороннего договора | 809 | 3120361440
|  | ОБ | 1000 | 1000 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.9. | Организация и проведение мероприятий Центром поддержки предпринимательства Мурманской области по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе проведение исследований по проблемам и перспективам развития предпринимательства и инноваций, организация и участие представителей Мурманской области в межрегиональных и международных мероприятиях направленных на развитие малого предпринимательства | Всего | 1000 | 1000 | 121.2 | 12.12% | В 2023 г. - проведение не менее 1 мероприятия в год | Осуществлена подготовка к проведению Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | В связи с переносом сроков проведения Совета, мероприятие будет реализовано во втором полугодии 2023 года | 809 | 3120361440
|  | ОБ | 1000 | 1000 | 121.2 | 12.12%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг бизнес-инкубирования | Всего | 16195.0845 | 8110.9815 | 7717.7536 | 47.65% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 16195.0845 | 8110.9815 | 7717.7536 | 47.65% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.4.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 16045.0845 | 8000 | 7606.7721 | 47.41% | Обеспечение предоставления ГОБУ МРИБИ консультационных и методических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Специалистами ГОБУ МРИБИ проведено 289 консультаций с субъектами МСП по вопросам бизнес-планирования и оказания государственной поддержки; проведено 143 экспертизы пакетов конкурсной документации (ПКД), представленной СМСП на получение государственной поддержки; проведен мониторинг деятельности в отношении 150 субъектов МСП - получателей государственной поддержки | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | - | 809 | 3120400050
|  | ОБ | 16045.0845 | 8000 | 7606.7721 | 47.41%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.2. | Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях финансируемых из областного бюджета | Всего | 150 | 110.9815 | 110.9815 | 73.99% | Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа | Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости проезжа и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в ГОБУ МРИБИ | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | - | 809 | 3120413060
|  | ОБ | 150 | 110.9815 | 110.9815 | 73.99%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.1. | Региональный проект "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Всего | 30445.4255 | 11211.2766 | 1493.5275 | 4.906% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд)
|  | ОБ | 1826.7255 | 672.6766 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 28618.7 | 10538.6 | 1493.5275 | 5.219% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
П 2.1.1. | Предоставление комплекса услуг организаций инфраструктуры поддержки, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | Всего | 10723.2979 | 11211.2766 | 1493.5275 | 13.93% | Проведение не менее 6 мероприятий ежегодно (в том числе тренингов, мастер классов, семинаров) Предоставление услуг не менее чем 846 гражданам ежегодно | Услуги предоставлены 461 гражданину, желающему вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям. Центром поддержки предпринимательства Мурманской области заключено 23 договора по маркетинговому сопровождению деятельности, 2 - выход на маркетплейсы, 11 - по бухгалтерскому сопровождению. Центром поддержки предпринимательства Мурманской области проведены образовательные мероприятия: 24.01.2023 – 25.01.2023 Тренинг "Как правильно считать свои деньги" 07.02.2023 Онлайн-мероприятие "Персонал мечты: лайфхаки по найму, оплате, обучению и упрощению всей операционной работы с сотрудниками" февраль Консультации OZON 27.02.2023 Семинар "Заработок на Wildberries и OZON" 28.02.2023 Семинар "Заработок на Wildberries и OZON" 21.02.2023-01.03.2023 Тренинг "Азбука предпринимателя" 02.03.2023 Семинар "Как получить бесплатную электронную подпись" 25.03.2023 Вебинар «Особенности Единого налогового платежа для предпринимателей – 2023»: «Как по-новому платить налоги в 2023 году» 15.03.2023 вебинар “Как внедрить управленческий учет в бизнесе за 3 месяца” 13.04.2023 Тренинг "Финансовая поддержка" 11-17.04.2023 Система KPI для сотрудников. Как разработать и внедрить. 20.04.2023 Тренинг "Генерация бизнес-идеи" 27.04.2023 Практический семинар «Заработок на Wildberries и OZON» 29-30.04.2023 Ярмарка самозанятых 29.04.2023 Практический мастер-класс "Конфликтные клиенты и партнеры. Рецепты позитивной работы" 29.04.2023 Игра "Денежный поток от ведущей Елены Пашиной" 30.04.2023 Мастер-класс по мобильному фото 30.04.2023 Игра "Территория денег от ведущей Елены Пашиной" 11.05.2023 Тренинг "Самозанятость: инструкция по применению" 19.05.2023 Панельная дискуссия 29.05.2023 семинар-тренинг Основы бизнес-планирования 25.05.2023 - 22.06.2023 «СВОЁ ДЕЛО. Запусти свой бизнес» 25.05.2023 - 09.06.2023 Социальное предпринимательство 2023 | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Средства на реализацию мероприятий доведены в конце марта иекущего года. Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I455272
|  | ОБ | 643.3979 | 672.6766 | 0 | 0%
|  | ФБ | 10079.9 | 10538.6 | 1493.5275 | 14.82%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.1.2. | Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | Всего | 19722.1277 | 0 | 0 | 0% | 2022-2024 гг.: предоставление грантов не менее 16 субъектам малого и среднего предпринимательства, включённым в реестр социальных предприятий, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в год | В июне т.г. для молодых и социальных предпринимателей предпринимателей прошли образовательные программы, проводимые Центром поддержки предпринимательства Мурманской области, прохождение которых обязательно для получения гранта | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Предоставление грантов запланировано на ноябрь 2023 года | 809 | 312I455273
|  | ОБ | 1183.3277 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 18538.8 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего | 77990.05 | 69128.0478 | 8808.5179 | 11.29% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в общей численности занятого населения. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), АНО "Центр поддержки экспорта Мурманской области"
|  | ОБ | 33565.45 | 33565.4478 | 4586.89 | 13.67% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 44424.6 | 35562.6 | 4221.6278 | 9.503% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
П 2.2.2. | Развитие Центра "Мой бизнес" | Всего | 10396.1614 | 10396.1614 | 162.6069 | 1.564% | Количество организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, задействованных в "цепочках" услуг Центра "Мой бизнес", не менее 5 ежегодно | На территории Мурманской области функционируют следующие организации инфраструктуры поддержки СМСП: Центр "Мой бизнес", ЦПП МО, ЦКР МО, НМКК "ФОРМАП" (Фонд), ЦМИТ | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Средства на реализацию мероприятий доведены в конце марта текущего года. Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I555272
|  | ОБ | 9196.1614 | 9196.1614 | 0 | 0%
|  | ФБ | 1200 | 1200 | 162.6069 | 13.55%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.2.3. | Развитие ЦПП и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 17506.2285 | 17506.2285 | 1073.725 | 6.133% | Предоставление государственной поддержки не менее 242 СМСП в год. Обеспечение бюджетного финансирования объекта инфраструктуры | Государственная поддержка в виде оказания комплексных услуг предоставлена 123 субъектам МСП. Центром поддержки предпринимательства Мурманской области заключено 69 договоров на условиях софинансирования (маркетинг 40, бухгалтерские - 27, юридические - 2) | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Средства на реализацию мероприятий доведены в конце марта текущего года. Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I555272
|  | ОБ | 9106.2285 | 9106.2285 | 0 | 0%
|  | ФБ | 8400 | 8400 | 1073.725 | 12.78%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2.4. | Функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области | Всего | 13095.5791 | 13129.728 | 1511 | 11.54% | Финансовое обеспечение деятельности регионального Центра кластерного развития Мурманской области, оказание поддержки не менее 35 СМCП ежегодно, количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров не менее 5 ежегодно | Государственная поддержка в виде оказания комплексных услуг предоставлена 115 субъектам МСП. Центром кластерного развития Мурманской области ведётся приём заявлений о вступлении в кластеры: в туристско-рекреационный кластер вступило 14 СМСП; в производственно-пищевой кластер вступило 5 СМСП; в кластер северного дизайна - 9 СМСП. Заключено 50 соглашений с Компаниями-партнерами Центра. Проведены следующие мероприятия: 1. XVIII Международная туристическая выставка «Интурмаркет» (март). 2. Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства «MITT 2023» (март). 3. Панельная дискуссия «Предприниматель и команда. От студента до работодателя» (май) | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Средства на реализацию мероприятий доведены в конце марта текущего года. Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I555272
|  | ОБ | 5223.4791 | 5225.528 | 0 | 0%
|  | ФБ | 7872.1 | 7904.2 | 1511 | 19.19%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.2.5. | Обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта | Всего | 36992.0812 | 28095.93 | 6061.186 | 16.39% | 2023 год: обеспечение вывода 19 субъектов МСП на экспорт | По состоянию на 30.06.2023: 1.обеспечен вывод 13 субъектов МСП на экспорт 2.ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта, составил 3,4 млн. долл.США | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Центр поддержки экспорта" | В процессе корректировки ФБ на 2023 год для Мурманской области финансирование расходных обязательств было сокращено с 26952,5 тыс. рублей до 18058,4 тыс. рублей (в соответствии с соглашением от 23.03.2023 № 60-2023). Таким образом, в СБР были внесены изменения. Соответствующие изменения будут внесены в госпрограмму и план ее реализации | 809 | 312I555271
|  | ОБ | 10039.5812 | 10037.53 | 4586.89 | 45.69%
|  | ФБ | 26952.5 | 18058.4 | 1474.296 | 5.47%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.3. | Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | Всего | 6665.3191 | 5642.9783 | 995.0452 | 14.93% | 2.4. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд)
|  | ОБ | 399.9192 | 338.5783 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 6265.4 | 5304.4 | 995.0452 | 15.88% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
П. 2.3.1 | Предоставление комплекса услуг организациями инфраструктуры поддержки самозанятым гражданам | Всего | 6665.3191 | 5642.9783 | 995.0452 | 14.93% | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит: - в 2023 году: не менее 178 чел. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составило 52 чел. Центром поддержки предпринимательства Мурманской области заключено 23 договора на условиях софинансирования (маркетплейсы - 2, маркетинг - 21). | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Средства на реализацию мероприятий доведены в конце марта текущего года. Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I255272
|  | ОБ | 399.9192 | 338.5783 | 0 | 0%
|  | ФБ | 6265.4 | 5304.4 | 995.0452 | 15.88%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Подпрограмма 3. Развитие туризма | Всего | 60569.2162 | 31474.78 | 13606.974 | 22.47% |  | Количество мероприятий, всего, в т..: | 6 | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), АНО "Туристский информационный центр Мурманской области", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс»
|  | ОБ | 38033.7162 | 31474.78 | 13606.974 | 35.78% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 22535.5 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
ОМ 3.1. | Основное мероприятие 1. Продвижение Мурманской области как привлекательного для туристов региона | Всего | 31474.78 | 31474.78 | 13606.974 | 43.23% | 0.4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительных организаций). 3.1. Объем туристского потока в Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 3 | Комитет по туризму Мурманской области, НМК "ФОРМАП", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс»
|  | ОБ | 31474.78 | 31474.78 | 13606.974 | 43.23% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.1.1. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат регионального Центра кластерного развития Мурманской области в сфере туризма | Всего | 4959.92 | 4959.92 | 3259.9 | 65.72% | 2023: общий объем возмездных уникальных работ (услуг), выполненных (оказанных) Центром кластерного развития не менее 2. Организация экспозиций Мурманской области на региональных, межрегиональных и международных выставках не менее 2 с привлечем субъектов туриндустрии, проведение практических семинаров не менее 3-х (на воде, в горах и в лесу). | За отчетный период организованы экспозиции на международных выставках: MITT, ИНТУРМАРКЕТ | частично | Комитет по туризму Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Оставшаяся часть запланированных мероприятий будет реализована во втором полугодии 2023 года | 834 | 3130160420
|  | ОБ | 4959.92 | 4959.92 | 3259.9 | 65.72%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.2. | Функционирование АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" | Всего | 16274.78 | 16274.78 | 5793.422 | 35.6% | 2023: обеспечение деятельности АНО "ТИЦ", создание национальных туристических маршрутов не менее 2, организация пресс-туров и инфо-туров не менее 3, обеспечение работы туристического портала, координация деятельности муниципальных ТИЦов Мурманской области, количество обслуженных туристов (не менее 10000 чел.). | Турпортал на дату 01.07.23 посетили порядка 90 тыс. человек. АНО ТИЦ Мурманской области обслужено 11 672 туриста, открыты и укомплектованы 3 фронт-офиса ТИЦ в пгт. Никель, пгт. Умба, с. Териберка Мурманской области. Организован 1 инфо-тур для 6 представителей СМИ и экспертов в сфере туризма | частично | Комитет по туризму Мурманской области АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" | Оставшаяся часть запланированных мероприятий будет реализована во втором полугодии 2023 года | 834 | 3130160450
|  | ОБ | 16274.78 | 16274.78 | 5793.422 | 35.6%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3. | Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности, направленных на развитие туризма | Всего | 10240.08 | 10240.08 | 4553.652 | 44.47% | 2023: 1. Проведение Гастрономического фестиваля – путешествия «Вкус Арктики» Количество участников и (или) зрителей (посетителей), посетивших мероприятие - 7 000 человек. 2. Проведения VIII Арктического фестиваля "Териберка" Количество участников и (или) зрителей (посетителей), посетивших мероприятие - 10 000 человек. | С 26 по 28 мая 2023 года в Мурманске, на ул. Воровского, прошел IV гастрономический фестиваль – путешествие «Вкус Арктики» и собрал более 25 тыс. человек | частично | Комитет по туризму Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» | Арктический фестиваль "Териберка" запланирован на 15-16 июля 2023 года | 834 | 3130162050
|  | ОБ | 10240.08 | 10240.08 | 4553.652 | 44.47%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 3.2. | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка субъектов туриндустрии | Всего | 5120.5 | 0 | 0 | 0% | 0.4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительных организаций). 3.1. Объем туристского потока в Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области
|  | ОБ | 5120.5 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
3.2.1. | Внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области | Всего | 1120.5 | 0 | 0 | 0% | Установка знаков туристской навигации: 2023-2025 год - не менее 7 указателей в год | Собраны коммерческие предложения, ведется работа по заключению малой закупки | нет | Комитет по туризму Мурманской области | Мероприятие планируется реализовать во втором полугодии 2023 года | 834 | 3130229990
|  | ОБ | 1120.5 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.2. | Предоставление субсидий субъектам туриндустрии Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере развития внутреннего и въездного туризма | Всего | 4000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление субсидий субъектам туриндустрии в сфере внутреннего и въездного туризма (2023-2025 год - не менее 10 субсидий в год) | 28 июня состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению проектов в индустрии туризма, на котором 32 предпринимателя презентовали и защищали свои проекты. Победителями признаны 5 субъектов туриндустрии: - ООО «Белые сезоны» с реализацией проекта «Триатлон «Линия Имандры» в Апатитах; - ИП Ятковский Денис Анатольевич с реализацией проекта «Развитие активного туризма на базе отдыха «Гавань» в Терском районе»; - ИП Абаносимов Игорь Вячеславович с реализацией проекта «Экологический транспорт в Териберке»; - ИП Клибанский Алексей Владимирович с реализацией проекта «Лапландская арена»; - ООО «Мини отель» с реализацией проекта «S&C туры для гостей действующего отеля «Rooms&Breakfast». Заключение соглашений и перечисление средств победителям будет осуществлено до конца июля текущего года | нет | Комитет по туризму Мурманской области | Мероприятие реализовано в части проведения отбора победителей. Заключение соглашений и перечисление средств победителям будет осуществлено до конца июля текущего года | 834 | 3130261300
|  | ОБ | 4000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П. 3.1 | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | Всего | 23973.9362 | 0 | 0 | 0% | 3.2. Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. 3.3. Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма 3.4. Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой. | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области
|  | ОБ | 1438.4362 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 22535.5 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
П. 3.1.4 | Предоставление субсидии на осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Всего | 23973.9362 | 0 | 0 | 0% | 2023 год: обеспечена поддержка 3-х общественных инициатив до 25.12.2023 | Направлено 6 маршрутов в Экспертный совет Минэкономразвития РФ для утверждения | нет | Комитет по туризму Мурманской области | Отсутствует возможность исполнить средства ФБ ввиду не утверждения самих национальных маршрутов Минэкономразвитием РФ. Направлено письмо от Губернатора МО на имя Решетникова М.Г. Вр-4907465 о согласовании национальных туристических маршрутов, направленных повторно в Экспертный совет | 834 | 313J153320
|  | ОБ | 1438.4362 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 22535.5 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | Подпрограмма 4 "Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества" | Всего | 15472.0021 | 59.9 | 59.9 | 0.3872% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс»
|  | ОБ | 15472.0021 | 59.9 | 59.9 | 0.3872% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 12.5%
ОМ 4.1. | Основное мероприятие 1. Содействие в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Всего | 12572.0021 | 59.9 | 59.9 | 0.4765% | 4.2. Количество приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 3 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Аппарат Правительства Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс»
|  | ОБ | 12572.0021 | 59.9 | 59.9 | 0.4765% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
4.1.1. | Организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества | Всего | 557.8021 | 59.9 | 59.9 | 10.74% | Проведение не менее 1 приоритетного с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом. | Проведены следующие международные мероприятия: - переговоры представителей Правительства Мурманской области с представителями правительства провинции Восточный Кейп (ЮАР) в формате ВКС по вопросам установления межрегиональных связей (19.01.2023); - встреча Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации господином Родриго де Лима Баэна Соаресом (25.01.2023); - бизнес-миссия из Республики Казахстан в Мурманскую область (30.01-02.02.2023); - круглый стол в формате ВКС по вопросам сотрудничества между представителями судостроительной и судоремонтной отраслей Мурманской области и Турецкой Республики (16.02.2023); - визит рабочей группы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в Мурманскую область (19-23.02.2023); - визит делегации Мурманской области во главе с Губернатором Мурманской области А.В. Чибисом в Республику Армения (23-26.03.2023); - визит делегации Республики Беларусь в г.Мурманск во главе с Премьер-министром Республики Беларусь Р.А. Головченко (23-25.05.2023); - визит Губернатора Мурманской области в составе делегации Правительства Российской Федерации в Шанхай (Китай) (22.05.2023); - визит Генерального консула КНР в Санкт-Петербурге, встреча с Губернатором Мурманской области; - визит в г.Мурманск послов 16 дружественных иностранных государств; - участие делегации МО на ПМЭФ | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3140129990
|  | ОБ | 557.8021 | 59.9 | 59.9 | 10.74%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2. | Изготовление имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции по вопросам, связанным с развитием международных, внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества, экспортного потенциала региона | Всего | 2014.2 | 0 | 0 | 0% | Изготовление не менее 1500 информационных носителей в год | - | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года | 809 | 3140129990
|  | ОБ | 2014.2 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3. | Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат по сопровождению проведения международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества | Всего | 10000 | 0 | 0 | 0% | Проведение не менее 4 приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | - | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2023 года | 809 | 3140162060
|  | ОБ | 10000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.1. | Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | Всего | 2900 | 0 | 0 | 0% | 4.1. Внедрен и реализуется Региональный экспортный стандарт 2.0. 4.3. Доля экспорта товаров в объеме внешнеторгового оборота не менее 90 % | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области |  | 809 | 314T629990
|  | ОБ | 2900 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
П 4.1.1. | Внедрение и реализация Регионального экспортного стандарта 2.0 | Всего | 2900 | 0 | 0 | 0% | Внедрены и реализуются инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0 (2023 год -13 ед.) | Внедрено 6 инструментов Регионального экспортного стандарта из 13 | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Законтрактовано на общую сумму 1343,5 тыс.руб (2 контракта с АНО Центр управления проектами на обеспечение проведения мероприятия Дня экспорта и обеспечение проведения международной бизнес-миссии). Не законтрактовано 556.5 тыс рублей (на проведение международных мероприятий) и 1000 тыс.руб. (обучение управленческой команды по экспорту Мурманской области в III-IV квартале 2023 года) В соответствии с уведомлением АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" Мурманская область прошла конкурсный отбор в 2023 году на обучение региональной управленческой команды по экспорту, в связи с чем обучение состоится на средства АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр", по этой причине контрактование по ранее запланированной закупке нецелесообразно. В настоящий момент прорабатывается сдача средств в экономию. | 809
|  | ОБ | 2900 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5. | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 300196.9889 | 142300.8295 | 127753.1315 | 42.56% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 8 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области
|  | ОБ | 300196.9889 | 142300.8295 | 127753.1315 | 42.56% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 7
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 43.75%
ОМ 5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, стимулирования развития производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, поддержки и сопровождения крупных инвестиционных проектов, экономики социальной сферы, международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества, торговой деятельности, инвестиций, предпринимательства и инноваций, лицензирования отдельных видов деятельности | Всего | 202045.9048 | 96848.4363 | 82300.7383 | 40.73% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 6 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области
|  | ОБ | 202045.9048 | 96848.4363 | 82300.7383 | 40.73% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 5
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 41.67%
5.1.1. | Обеспечение реализации государственных функций Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области | Всего | 160406.5948 | 72406.7165 | 72406.7165 | 45.14% | Финансовое обеспечение реализации функций Министерства в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, стимулирования развития производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, поддержки и сопровождения крупных инвестиционных проектов, экономики социальной сферы, международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества, торговой деятельности, инвестиций, предпринимательства и инноваций, лицензирования отдельных видов деятельности | Обеспечена реализация функций Министерства | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 17.03.2023 № 201-ПП «О передаче Аппарату Правительства Мурманской области функций Пректного офиса Мурманской области» переданы бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств на содержание государственного органа, сводная бюджетная роспись скорректирована (на 01.07.23 - 149 597,6 тыс. руб.). В связи с этим степень освоения средств по факту выше. Соответствующие изменения будут внесены в госпрограмму и план ее реализации | 809 | 3150100010
|  | ОБ | 160406.5948 | 72406.7165 | 72406.7165 | 45.14% | [6 empty] | 3150100030
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 3150113060
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 3150120080
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.2. | Предоставление субсидии Арктическому центру компетенций на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности | Всего | 22819.598 | 22819.598 | 8421.1 | 36.9% | Создание системы мониторинга мероприятий, включенных в план приоритетных направлений развития Мурманской области, позволяющей обеспечить регулярную актуализацию информации о статусе выполнения мероприятий, оценивать эффекты от их реализации, прогнозировать риски, а также подготовка информационно-аналитических материалов для принятия соответствующих управленческих решений для социально-экономического развития региона | Подготовлены: - информационно-аналитические, экспертно-аналитические материалы по вопросам социально-экономического развития - 6 у.е. - информационно-аналитические мероприятия по сопровождению плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области (ПНСЖ) - 2 у.е. - мероприятия по медиапланированию, брендированию национальных проектов - 4 у.е. -информационное сопровождение к совещанию штаба по строительству - 1 у.е. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ИО МО | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3150160470
|  | ОБ | 22819.598 | 22819.598 | 8421.1 | 36.9%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.3. | Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и предоставление доступа исполнительным органам Мурманской области к статистической информации | Всего | 1290.8 | 444.817 | 444.817 | 34.46% | Приобретение статистических материалов | Заключен государственный контракт от 03.03.2023 № 04-04/12 на оказание информационных услуг по предоставлению статистической информации. Обеспечено получение и передача ИО МО статистической информации | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3150120100
|  | ОБ | 1290.8 | 444.817 | 444.817 | 34.46%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.4. | Предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | Всего | 15000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области, достигшим наилучших значений по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления на социально-экономические цели (на реализацию приоритетных проектов): 2022-2025 годы – 4 муниципальных образования) | Проводится мониторинг оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Мурманской области за 2022 год, по итогам которого планируется предоставление грантов 4 муниципальным образованиям | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Гранты будут предоставлены в 4 квартале 2023 года после принятия решения Комиссией по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области | 809 | 3150177070
|  | ОБ | 15000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.5. | Предоставление субвенций на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Всего | 628.912 | 227.3047 | 227.3047 | 36.14% | Предоставление субвенции 17 муниципальным образованиям Мурманской области на исполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Приказом Министерства экономического развития Мурманской области от 27.12.2017 № ОД-98 полномочия получателя средств субвенций на осуществление государственных полномочий по формированию и ведению торгового реестра переданы УФК по МО. Приказом Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области от 28.12.2022 № 265-ОД утверждены средства субвенций ОМСУ на формирование и ведение торгового реестра на 2023 год. Расходное расписание по доведению лимитов бюджетных обязательств было доведено до ОМСУ через УФК по МО в январе 2023 года. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Средства субсидии израсходованы в соответствии с фактически сложившейся потребностью | 809 | 3150175510
|  | ОБ | 628.912 | 227.3047 | 227.3047 | 36.14%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.8. | Предоставление субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности Ресурсного центра СО НКО | Всего | 1900 | 950 | 800.8 | 42.15% | Обеспечение консультационного сопровождения СО НКО по вопросам доступа к предоставлению услуг социальной сферы | 1. Проведен конкурс и заключено соглашение от 22.02.2023 № 04-04/10 с ЧУСО "Социальный центр - SOS Мурманск" о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра СО НКО в 2023 году. 2. Ресурсным центром СО НКО по итогам 6 месяцев : - разработана программа «Школа для создания СО НКО», зарегистрированы 6 новых СО НКО; - оказано 138 консультаций по различным направлениям деятельности СО НКО; - проведено 3 обучающих мероприятия для представителей СО НКО с суммарным охватом в 88 участников. При поддержке Ресурсного центра СО НКО: - СО НКО подготовлены и направлены в фонды 12 заявок на участие в конкурсе грантовой поддержки; - 4 СО НКО подали заявки на участие в конкурсах для получения бюджетных средств | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3150164090
|  | ОБ | 1900 | 950 | 800.8 | 42.15%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 5.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации функций в сфере тарифного регулирования на территории Мурманской области | Всего | 62987.8534 | 28593.2721 | 28593.2721 | 45.39% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |  | 824
|  | ОБ | 62987.8534 | 28593.2721 | 28593.2721 | 45.39% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5.3.1. | Обеспечение реализации функций в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории МО | Всего | 62987.8534 | 28593.2721 | 28593.2721 | 45.39% | Финансовое обеспечение реализации 40 функции Комитета, и необходимыми программно-техническими средствами | Обеспечены реализация 40 функций Комитета, и необходимыми программно-техническим средствами | частично | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | В связи со спецификой работы Комитета (проведение тарифных кампаний в период с сентября по декабрь) освоение планируется в 4 квартале 2023 года | 824
|  | ОБ | 62987.8534 | 28593.2721 | 28593.2721 | 45.39%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 5.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере туризма | Всего | 35163.2307 | 16859.1211 | 16859.1211 | 47.95% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Комитет по туризму Мурманской области |  | 834
|  | ОБ | 35163.2307 | 16859.1211 | 16859.1211 | 47.95% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5.4.1. | Обеспечение реализации государственных функций Комитета по туризму Мурманской области | Всего | 35163.2307 | 16859.1211 | 16859.1211 | 47.95% | Финансовое обеспечение реализации 26 функций Комитета | Обеспечена реализация 26 функций Комитета по туризму Мурманской области | частично | Комитет по туризму Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 834
|  | ОБ | 35163.2307 | 16859.1211 | 16859.1211 | 47.95%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%