## отчет План реализации
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы "Экономический потенциал" за 9 месяцев 2024 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, проект, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий | Код ГРБС
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/ частично) |  |  |  | целевая статья | мероприятие
| Государственная программа Мурманской области "Экономический потенциал" | Всего | 2919144.8858 | 775323.0652 | 578717.2794 | 19.82% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 48 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области, ООО "КРДВ Мурманск", НМКК "ФОРМАП" (фонд), ГОБУ МРИБИ, ГОБУ "МФЦ МО", АНО "Арктический центр компетенций", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс», АНО "Центр поддержки экспорта Мурманской области", АНО "Туристский информационный центр Мурманской области"
|  | ОБ | 2227535.0158 | 686245.6652 | 498441.5494 | 22.38% |  | Выполнено в полном объеме | 4
|  | ФБ | 91589.5 | 89077.4 | 80275.73 | 87.65% |  | Выполнено частично | 30
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 14
|  | ВБС | 600020.37 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 39.58%
| Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Всего | 752822.6437 | 593633.4322 | 408939.9165 | 54.32% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 35 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области |  | 809
|  | ОБ | 717744.5437 | 561143.9322 | 385252.0865 | 53.68% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 35001.6 | 32489.5 | 23687.83 | 67.68% |  | Выполнено частично | 25
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 9
|  | ВБС | 76.5 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 38.57%
| Министерство строительства Мурманской области | Всего | 899481.87 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство строительства Мурманской области |  | 807
|  | ОБ | 300000 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 599481.87 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Всего | 1036602 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |  | 813
|  | ОБ | 1036140 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 462 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
| Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | Всего | 67497.7561 | 45249.2793 | 45249.2793 | 67.04% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |  | 824
|  | ОБ | 67497.7561 | 45249.2793 | 45249.2793 | 67.04% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
| Комитет по туризму Мурманской области | Всего | 160904.616 | 136162.4836 | 124250.2136 | 77.22% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 7 | Комитет по туризму Мурманской области |  | 834
|  | ОБ | 104316.716 | 79574.5836 | 67662.3136 | 64.86% |  | Выполнено в полном объеме | 3
|  | ФБ | 56587.9 | 56587.9 | 56587.9 | 0% |  | Выполнено частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 64.29%
| Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Всего | 1836 | 277.87 | 277.87 | 15.13% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Комитет по конкурентной политике Мурманской области |  | 845
|  | ОБ | 1836 | 277.87 | 277.87 | 15.13% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности) | Всего | 148766.8853 | 147133.5243 | 71643.5231 | 48.16% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 7 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области", ООО "КРДВ Мурманск", АНО "Арктический центр компетенций", НМКК "ФОРМАП" (фонд)
|  | ОБ | 148766.8853 | 147133.5243 | 71643.5231 | 48.16% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 42.86%
ОМ 1.1. | Основное мероприятие 1. Поддержка инвестиционной деятельности, сопровождение инвестиционных проектов, информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале территории региона | Всего | 110542.2268 | 108908.8658 | 48481.509 | 43.86% | 0.1. Индекс промышленного производства. 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств). 1.1. Коэффициент бюджетной эффективности от предоставленных налоговых льгот в рамках соглашений с компаниями о защите и поощрении капитальных вложений, о государственной поддержке инвестиционной деятельности, СПИК не менее 1 (1 рубль налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от реализуемых инвестиционных проектов на 1 рубль предоставленных налоговых льгот) 1.2. Количество заключенных соглашений о защите и поощрении капитальных вложений, о государственной поддержке инвестиционной деятельности (нарастающим итогом к 2019 году). 1.8. Интегральный индекс Мурманской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом с 2020 года). 1.9. Место Мурманской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития сферы государственно-частного партнерства. | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области"
|  | ОБ | 110542.2268 | 108908.8658 | 48481.509 | 43.86% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 37.5%
1.1.1. | Реализация функции "одного окна" АО "Корпорация развития Мурманской области" | Всего | 108561.3268 | 108561.3268 | 48133.97 | 44.34% | Количество инвесторов и проектов, которым оказано содействие в рамках заключенных соглашений с АО «Корпорация развития Мурманской области» или Правительством Мурманской области, а также в рамках поручений Губернатора или Правительства Мурманской области, 20 ед. Количество инвестиционных инициатив и проектов, одобренных Рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и (или) иным уполномоченным Правительством Мурманской области органом в текущем году, 5 ед. | Количество инвесторов и проектов, которым оказано содействие в рамках заключенных соглашений с АО «Корпорация развития Мурманской области» или Правительством Мурманской области, а также в рамках поручений Губернатора или Правительства Мурманской области, 13 ед. Количество инвестиционных инициатив и проектов, одобренных Рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и (или) иным уполномоченным Правительством Мурманской области органом в текущем году, 3 ед. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство имущественных Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3110160050
|  | ОБ | 108561.3268 | 108561.3268 | 48133.97 | 44.34%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Проведение и участие в форумах, семинарах, круглых столах, программах повышения квалификации, конференциях, рабочих встречах по вопросам привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного и предпринимательского климата | Всего | 144.9 | 69.669 | 69.669 | 48.08% | Обеспечение изготовления рекламной продукции, проведения мероприятий и участия сотрудников Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области в 2024-2026 гг. - не менее 2 мероприятий в год | Организована отраслевая стратегическая сессия «Малый бизнес – большие перспективы Арктики» в рамках формирования нового плана «На Севере – жить» для инвесторов и предпринимателей Мурманской области, издан печатный материал, посвященный вопросам получения статуса ресторана. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года, оплата по факту проведения мероприятия | 809 | 3110129990
|  | ОБ | 144.9 | 69.669 | 69.669 | 48.08%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области | Всего | 1500 | 0 | 0 | 0% | Проведение ежегодного мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области | Государственный контракт на оказание услуг по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области за 2022 - 2024 годы заключен с ФГАОУ ВО "Мурманский арктический университет" 14.10.2022, по итогам закупки на торговой площадке "Закупки Мурманской области" (ИМЗ-2022-016610). 16.10.2024 осуществлена приемка первого этапа государственного контракта. | нет | Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Оплата услуг по заключенному контракту запланирована на декабрь 2024 года | 845
|  | ОБ | 1500 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4. | Стимулирование органов местного самоуправления к повышению инвестиционной привлекательности территории муниципального образования | Всего | 336 | 277.87 | 277.87 | 82.7% | Обеспечение проведения мероприятий в интересах лидеров рейтинга органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата, участие сотрудников органов местного самоуправления в выездных мероприятиях, не менее 3 органов местного самоуправления в год | Обеспечено проведение выездного мероприятия для муниципалитетов региона – лидеров Рейтинга. 4 органа местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области приняли участие в семинар-совещании по вопросам развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в г. Казань. В мероприятии также приняли участие представители Центрального аппарата ФАС России, руководители территориальных УФАС России и уполномоченные органы по реализации стандарта развития конкуренции субъектов Российской Федерации | частично | Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Экономия сложилась по причене направления меньшего количества представителей муниципальных образований. По сложившейся экономии до конца 2024 года планируется к проведению мероприятие | 845
|  | ОБ | 336 | 277.87 | 277.87 | 82.7%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение условий для реализации инвестиционных проектов резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего развития «Столица Арктики» | Всего | 15696.5981 | 15696.5981 | 9751.61 | 62.13% | 0.1. Индекс промышленного производства. 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств). 1.1. Коэффициент бюджетной эффективности от предоставленных налоговых льгот в рамках соглашений с компаниями о защите и поощрении капитальных вложений, о государственной поддержке инвестиционной деятельности, СПИК не менее 1 (1 рубль налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от реализуемых инвестиционных проектов на 1 рубль предоставленных налоговых льгот) 1.3. Количество резидентов Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего развития "Столица Арктики" (нарастающим итогом с 2020 года). 1.4. Объем инвестиций, привлеченных резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего развития «Столица Арктики» (нарастающим итогом с 2020 года). 1.5. Количество созданных и сохраненных рабочих мест резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего развития "Столица Арктики" (нарастающим итогом с 2020 года) | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ООО "КРДВ Мурманск", АО "Корпорация развития Мурманской области" |  | 809
|  | ОБ | 15696.5981 | 15696.5981 | 9751.61 | 62.13% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.2.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат ООО "КРДВ Мурманск", связанных с выполнением в Мурманской области функций управляющей компании по управлению территорией опережающего развития "Столица Арктики" и Арктической зоны Российской Федерации | Всего | 15696.5981 | 15696.5981 | 9751.61 | 62.13% | Обеспечение деятельности управляющей компании ООО "КРДВ Мурманск" | По состоянию на 30.09.2024: зарегистрировано 278 резидентов ТОР и АЗРФ; привлечено инвестиций – 220 млрд руб.; создано 5772 рабочих места | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ООО "КРДВ Мурманск", АО "Корпорация развития Мурманской области" | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3110260090
|  | ОБ | 15696.5981 | 15696.5981 | 9751.61 | 62.13%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.4. | Основное мероприятие 4. Докапитализация фонда развития промышленности Мурманской области | Всего | 5911.0893 | 5911.0893 | 2822.849 | 47.76% | 0.1. Индекс промышленного производства 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) |  | 809
|  | ОБ | 5911.0893 | 5911.0893 | 2822.849 | 47.76% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.4.2. | Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности | Всего | 5911.0893 | 5911.0893 | 2822.849 | 47.76% | Выполнение функций регионального фонда развития промышленности | Обеспечено выполнение функций регионального фонда развития промышленности | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 5911.0893 | 5911.0893 | 2822.849 | 47.76%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.6. | Основное мероприятие 6. Формирование условий для роста производительности труда в Мурманской области | Всего | 16616.9711 | 16616.9711 | 10587.5551 | 63.72% | 1.11. Количество организаций, реализующих мероприятия по внедрению принципов бережливого производства при поддержке Регионального центра компетенций 1.12. Количество сотрудников организаций и студентов, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда при поддержке Регионального центра компетенций | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Арктический центр компетенций" |  | 809
|  | ОБ | 16616.9711 | 16616.9711 | 10587.5551 | 63.72% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.6.1. | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Арктический центр компетенций» на финансовое обеспечение деятельности по реализации мероприятий по внедрению принципов бережливого производства в организациях Мурманской области | Всего | 16616.9711 | 16616.9711 | 10587.5551 | 63.72% | Реализовано не менее четырех проектов по внедрению в организациях Мурманской области принципов бережливого производства, направленных на рост производительности труда, с помощью Регионального центра компетенций в сфере производительности труда | На отчетную дату в активной стадии находится 4 проекта по внедрению принципов бережливого производства, направленных на рост производительности труда, с помощью Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда. 245 сотрудников организаций и студентов прошли обучение инструментам повышения производительности труда при поддержке РЦК | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Арктический центр компетенций" | Мероприятие реализуется в течение года, завершение проектов запланировано до конеца 2024 года | 809
|  | ОБ | 16616.9711 | 16616.9711 | 10587.5551 | 63.72%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.1. | Реализация регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6. Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект «Производительность труда» через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | - | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Арктический центр компетенций"
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | -
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | -
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | -
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | -
П 1.1.1. | Предоставление субсидии АНО "Арктический центр компетенций" на финансовое обеспечение деятельности по реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Проведение обучения сотрудников предприятий-участников регионального проекта методам повышения прооизводительности труда с использованием инструментов бережливого производства | В текущем году субсидия АНО"АЦК" на финансовое обеспечение деятельности по реализации РП "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" не предоставлялась в связи с отсутсвием установленных целей по вовлечению предприятий. Обучено по состоянию на 01.01.2024 424 сотрудника организаций-участников нацпроекта, в том числе силами экспертов РЦК АНО "АЦК" - 341 сотрудник. Финансирование АНО "АЦК" на осуществление деятельности по реализации мероприятий по внедрению принципов бережливого производства осуществляется в ракмах ОМ 1.6 | - | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | - | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.2. | Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.7. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом | В рамках регионального проекта «Системные меры повышения производительности труда» 36 человека из числа руководящего звена компаний-участников обучились по программе «Лидеры производительности». В настоящее время проходят обучение 3 человека | - | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | - | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 295708.756 | 252369.87 | 169746.2639 | 57.4% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 19 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), ГОБУ МРИБИ, ГОБУ "МФЦ МО", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс», АНО "Центр поддержки экспорта Мурманской области", Автономная некоммерческая организация «Агентство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий «СпортКульт51»
|  | ОБ | 260630.656 | 219880.37 | 146058.4339 | 56.04% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 35001.6 | 32489.5 | 23687.83 | 67.68% |  | Выполнено частично | 12
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 6
|  | ВБС | 76.5 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 36.84%
ОМ 2.1. | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 62600 | 31000 | 31000 | 49.52% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в общей численности занятого населения. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 62600 | 31000 | 31000 | 49.52% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами | Всего | 6000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление субсидий СМСП и создание рабочих мест: 2024-2026 гг.: не менее 9 субсидий и 3 рабочих мест | - | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Прием заявок на конкурс запланирован на ноябрь 2024 года | 809 | 3120161400
|  | ОБ | 6000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2. | Предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющим общественно-значимую деятельность | Всего | 3600 | 0 | 0 | 0% | 1. Предоставление государственной поддержки не менее 7 субъектам социального предпринимательства в год. 2. Сохранение не менее 55 рабочих мест в год | - | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Прием заявок на конкурс запланирован на ноябрь 2024 года | 809 | 3120161410
|  | ОБ | 3600 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4. | Предоставление Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив | Всего | 50000 | 29000 | 29000 | 58% | Предоставление поддержки: - в 2024 г. - не менее 23 СМСП | По итогам первого конкурсного отбора в 2024 году (прием заявок осуществлялся с 06.02.2024 по 07.03.2024) 20 предпринимателей получили финансовую поддержку (приказы МинАрктики МО от 15.05.2024 № 135-ОД, от 05.07.2024 № 174-ОД). По итогам второго конкурсного отбора в 2024 году (прием заявок осуществлялся с 03.06.2024 по 30.06.2024) 14 предпринимателей опеределены победителями конкурса (приказ МинАрктики МО от 19.05.2024 № 205-ОД). | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Заключение соглашений с победителями второго конкурсного отбора - в сентябре-октябре. Перечисление средств субсидии - в октябре 2024 года | 809 | 3120161420
|  | ОБ | 50000 | 29000 | 29000 | 58%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.5. | Предоставление грантов для действующих предпринимателей на приобретение франшизы | Всего | 3000 | 2000 | 2000 | 66.67% | Предоставление поддержки не менее 3 СМСП в год | По итогам первого конкурсного отбора в 2024 году (прием заявок осуществлялся с 03.05.2024 по 05.06.2024) 2 предпринимателя получили финансовую поддержку (приказы МинАрктики МО от 02.05.2024 № 130-ОД, от 05.08.2024 № 193-ОД). Прием заявок на второй конкурсный отбор осуществляется с 16.09.2024 по 15.10.2024 | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Подведение итогов второго конкурсного отбора и заключение соглашений с победителями планируется в ноябре-декабре 2024 года | 809 | 3120161430
|  | ОБ | 3000 | 2000 | 2000 | 66.67%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.2. | Основное мероприятие 2. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего | 125333.4426 | 124571.1541 | 58682.0022 | 46.82% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация «Агентство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий «СпортКульт51»
|  | ОБ | 125333.4426 | 124571.1541 | 58682.0022 | 46.82% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.2.9. | Субсидия автономной некоммерческой организации «Агентство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий «СпортКульт51» на финансовое обеспечение затрат в сфере ярмарочных, выставочных мероприятий, конференций, направленных в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 125333.4426 | 124571.1541 | 58682.0022 | 46.82% | 2024 год: обеспечение организации и проведения не менее 6 мероприятий: - ярмарка «На Севере - Тепло!»; - ярмарка «На Севере – Весна!»; - выставка-ярмарка «На Севере – Светло!»; - ярмарка «На Севере – День Знаний!»; - ярмарка «На Севере – Вкусно!», приуроченной ко Дню города Мурманска; - организация участия Мурманской области в «Международной выставке-форуме «Россия» в г. Москва, перенос экспозиции в г. Мурманск, в том числе демонтаж экспозиции в г. Москва, транспортировка и монтаж в г. Мурманск | Обеспечены организация и проведение следующих мероприятий: - ярмарка «На Севере - Тепло!»; - ярмарка «На Севере – Весна!»; - выставка-ярмарка «На Севере – Светло!»; - ярмарка «На Севере – День Знаний!»; - ярмарка «На Севере – Вкусно!», приуроченная ко Дню города Мурманска; - организация участия Мурманской области в «Международной выставке-форуме «Россия» в г. Москва, перенос экспозиции в г. Мурманск, в том числе демонтаж экспозиции в г. Москва, транспортировка и монтаж в г. Мурманск | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация «Агентство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий «СпортКульт51» | Часть мероприятий запланирована на 4 квартал 2024 года, средства субсидии израсходованы по фактической потребности | 809
|  | ОБ | 125333.4426 | 124571.1541 | 58682.0022 | 46.82%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.3. | Основное мероприятие 3. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 7684.7155 | 7411.8065 | 3463.19 | 45.07% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 5 | Министерство развития Арктики и экономики, НМКК "ФОРМАП" (фонд)
|  | ОБ | 7542.4155 | 7411.8065 | 3463.19 | 45.92% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 65.8 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 76.5 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 20%
2.3.1. | Организация и проведение регионального конкурса проектов среди некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей, иных организаций - инициаторов международных, межрегиональных и межмуниципальных проектов в сфере развития предпринимательства | Всего | 500 | 500 | 0 | 0% | Ежегодное финансирование не менее 1 проекта | По итогам конкурсного отбора в 2024 году (прием заявок осуществлялся с 12.07.2024 по 09.08.2024) 2 некоммерческие организации были признаны победителями (приказ МинАрктики МО от 16.08.2024 № 201-ОД) | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Реализация проектов запланирована на 4 квартал 2024 года | 809 | 3120361450
|  | ОБ | 500 | 500 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.5. | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Всего | 225 | 0 | 0 | 0% | Ежегодное обучение: 2024-2026 гг.: не менее 3 человек | В соответствии с Протоколом заседания региональной Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации осуществляется обучение 3 человек | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, предприятия региона - участники федеральной программы по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Оплата обучения будет произведена в ноябре текущего года по завершении обучения | 809 | 31203R0660
|  | ОБ | 82.7 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 65.8 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 76.5 | 0 | 0 | 0%
2.3.7. | Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления инновационных ваучеров субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 2023-2026 гг.: предоставление не менее 2 инновационных ваучеров в год | Прием заявок на конкурс осуществлялся с 25.03.2024 по 27.04.2024. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 2 заявителя на общую сумму 1,0 млн рублей (протокол МинАрктики МО от 17.05.2023 № 04-07/04) | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Срок использования инновационного ваучера составляет 6 месяцев со дня подписания трехстороннего договора | 809 | 3120361440
|  | ОБ | 1000 | 1000 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.8. | Организация и проведение мероприятий Центром поддержки предпринимательства Мурманской области по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе проведение исследований по проблемам и перспективам развития предпринимательства и инноваций, организация и участие представителей Мурманской области в межрегиональных и международных мероприятиях направленных на развитие малого предпринимательства | Всего | 1055.6892 | 1009.0532 | 968.59 | 91.75% | В 2023 - 2024 г.г. - проведение не менее 1 мероприятия в год | Организовано заседание Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области 30.05.2024, организовано мероприятие Открытый диалог с предпринимательским сообществом Мурманской области с участием генерального директора АО «Корпорация «МСП» Александра Исаевича и представителей МРАиЭМО 27.09.2024 | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Полное освоение средств запланировано в 4 квартале в рамках организации и проведения обучающего семинара Региональные бренды - новые точки роста, а также частичная оплата в рамках проведения и организации мероприятия Открытый диалог с предпринимательским сообществом Мурманской области с участием генерального директора АО «Корпорация «МСП» Александра Исаевича и представителей МРАиЭМО 27.09.2024 будет осуществлена в октябре 2024 | 809 | 3120361440
|  | ОБ | 1055.6892 | 1009.0532 | 968.59 | 91.75%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.9. | Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим функции торгово-промышленных палат | Всего | 4904.0263 | 4902.7533 | 2494.6 | 50.87% | Обеспечение организации и проведения не менее 1 мероприятия в год | Отбор заявок проведен в период с 22.06.2024 по 26.06.2024. В связи с отсутствием поданных заявок проводился дополнительный отбор в период с 01.07.2024 по 05.07.2024. По результатам конкурсного отбора 1 некоммерческая организация признана победителем (приказ МинАрктики МО от 08.07.2024 № 177-ОД) | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Расходование средств запланировано на 4 квартал 2024 года | 809
|  | ОБ | 4904.0263 | 4902.7533 | 2494.6 | 50.87%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг бизнес-инкубирования | Всего | 25221.2417 | 17120 | 17120 | 67.88% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 25221.2417 | 17120 | 17120 | 67.88% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.4.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 25071.2417 | 17000 | 17000 | 67.81% | Обеспечение предоставления ГОБУ МРИБИ консультационных и методических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Специалистами ГОБУ МРИБИ проведено 403 консультации с субъектами МСП по вопросам бизнес-планирования и оказания государственной поддержки; проведено 270 экспертиз пакетов конкурсной документации (ПКД), представленной СМСП на получение государственной поддержки; проведен мониторинг деятельности в отношении 196 субъектов МСП - получателей государственной поддержки | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3120400050
|  | ОБ | 25071.2417 | 17000 | 17000 | 67.81%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.2. | Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях финансируемых из областного бюджета | Всего | 150 | 120 | 120 | 80% | Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа | Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости проезжа и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в ГОБУ МРИБИ | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | - | 809 | 3120413060
|  | ОБ | 150 | 120 | 120 | 80%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.1. | Региональный проект "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Всего | 14018.2979 | 11415.8511 | 3957.05 | 28.23% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд)
|  | ОБ | 841.0979 | 684.9511 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 13177.2 | 10730.9 | 3957.05 | 30.03% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
П 2.1.1. | Предоставление комплекса услуг организаций инфраструктуры поддержки, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | Всего | 11415.8511 | 11415.8511 | 3957.05 | 34.66% | Проведение не менее 6 мероприятий ежегодно (в том числе тренингов, мастер классов, семинаров). Количество граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составит: - в 2024 году: не менее 1739 чел. | Услуги предоставлены 2208 гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям. Центром поддержки предпринимательства Мурманской области заключено 75 договоров на условиях софинансирования по направлениям: Маркетинг - 54, бухгалтерия - 4, юридическое -2, патент-3, выход на ВБ- 12. 16.01.2024 - 26.01.2024" обучающая программа "Азбука предпринимателя" 08.02.2024 семинар "Заключение соцконтракта" 20.02.2024 семинар "Как получить статус социального предпринимателя" 27.02.2024 тренинг "Генерация бизнес-идеи" 01.03.2024 семинар "Женский бизнес" 09.03.2024 мастер-класс "Продавай в ВК" 16.03.2024 бизнес-конференция "Бизнес-конференция Wildberries" 20.03.2024 вебинар "Как получить статус социального предпринимателя" 30.03.2024 мастер-класс "Мобильное фото" 02.04.2024 вебинар "Маркировка рекламы" 06.04.2024 мастер-класс "Нейросети" 06.04.2024 мастер-класс "Продавай в ВК" 15.04.2024 семинар "Бизнес по франшизе" 25.04.2024 вебинар Dashboard руководителя. Анализ финансовых показателей. 03.05.2024 мастер-класс "Нейросети" 03.05.2024 тернинг Продажи на маркетплейсах 11.05.2024 мастер-класс "Продавай в ВК" 18.05.2024 тренинг "Продажи на маркетплейсах" 18.05.2024 мастер-класс "Мобильное фото" 23.05.2024 вебинар "Как продавать на МегаМаркет" 28.05.2024 мастер-класс «Как предпринимателю запустить команду и выстроить стратегию» 29.05.2024 вебинар "Создание и развитие личного бренда" 30.05.2024 очно Совет МСП 06.06.2024 семинар Личный бренд предпринимателя 15.06.2024 мастер-класс "Мобильное фото" 20.06.2024 мастер-класс "Деловой этикет" 20.06.2024 вебинар "Услуги Альфа-банка для действующих и будущих предпринимателей " 23.06.2024 мастер-класс "Мобильное фото" 24.06.2024 вебинар "Основы бизнес-планирования" 13.07.2024 БизнесЛето51, деловое меропритие 23.07.2024 вебинар «Как налоговая проверяет бизнес. Риски и ответственность» 24.07.2024 вебинар "Теория поколений в маркетинге и продажах: практическое применение" 30.07.2024 вебинар "Комплексная защита бизнеса на маркетплейсах" 02.08.2024 семинар "Событийный маркетинг" 06.08.2024 семинар "Как получить статус социального предпринимателя" 14.08.2024 вебинар "Создание и развитие личного бренда" 30.08.2024 тренинг "Продажи на маркетплейсах" 31.08.2024 мастер-класс "Нейросети" "02.09.2024 06.09.2024" обучающая программа "Мама-предприниматель" 07.09.2024 мастер-класс "Продавай в ВК" 15.09.2024 мастер-класс "Продавай в ВК" 21.09.2024 тренинг "Продажи на маркетплейсах" 24.09.2024 тренинг "Первые продажи" 22.04-22.07 обучающая онлайн-программа "Системный малый бизнес! 24.07-15.09 обучающая онлайн-программа "Управление финансами в бизнесе" 16.09-26.11 обучающая онлайн-программа "Системный малый бизнес" | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | В 4 квартале 2024 года запланировано проведение ряда мероприятий, по завершении которых средства субсидии будут израходованы в полном объеме, кроме того, под реализацию мероприятий средства субсидии законтрактованы, но не выплачены, пока подрядчик не выполнит свои обязательства по проведению мероприятий, после подписания акта приемки-сдачи услуг. | 809 | 312I455272
|  | ОБ | 684.9511 | 684.9511 | 0 | 0%
|  | ФБ | 10730.9 | 10730.9 | 3957.05 | 36.88%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.1.2. | Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | Всего | 2602.4468 | 0 | 0 | 0% | Предоставление грантов: 2024 год - не менее 2 СМСП | - | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Проведение конкурса запланировано на ноябрь 2024 | 809 | 312I455273
|  | ОБ | 156.1468 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 2446.3 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего | 55208.0796 | 55208.0796 | 52247.4418 | 94.64% | 0.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 2.1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в общей численности занятого населения. 2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), АНО "Центр поддержки экспорта Мурманской области"
|  | ОБ | 38753.8796 | 38753.8796 | 35793.2418 | 92.36% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 16454.2 | 16454.2 | 16454.2 | 100% |  | Выполнено частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 62.5%
П 2.2.2. | Развитие Центра "Мой бизнес" | Всего | 9935.8829 | 9935.8829 | 9119.5656 | 91.78% | Количество организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, задействованных в "цепочках" услуг Центра "Мой бизнес", не менее 5 ежегодно | На территории Мурманской области функционируют следующие организации инфраструктуры поддержки СМСП: Центр "Мой бизнес", ЦПП МО, ЦКР МО, НМКК "ФОРМАП" (Фонд), ЦМИТ | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I555272
|  | ОБ | 9935.8829 | 9935.8829 | 9119.5656 | 91.78%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.2.3. | Развитие ЦПП и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 9848.5911 | 9848.5911 | 8570.0582 | 87.02% | Предоставление государственной поддержки: 2023-2024 годы - не менее 209 СМСП в год. Обеспечение бюджетного финансирования объекта инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Государственная поддержка в виде оказания комплексных услуг предоставлена 239 субъектам МСП. Центром поддержки предпринимательства Мурманской области заключено 112 договоров на условиях софинансирования по направлениям: маркетинг - 73, бухгалтерия - 38, патент – 1 | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I555272
|  | ОБ | 9848.5911 | 9848.5911 | 8570.0582 | 87.02%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2.4. | Функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области | Всего | 5586.7923 | 5586.7923 | 4721.0046 | 84.5% | Финансовое обеспечение деятельности регионального Центра кластерного развития Мурманской области, оказание поддержки в 2021-2024 годах - не менее 35 СМCП ежегодно, количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров не менее 5 ежегодно | Государственная поддержка в виде оказания комплексных услуг предоставлена 155 субъектам МСП. Проведено 6 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров: 12.02.2024 Вебинар с участниками ТРК 12.02.2024 Вебинар с участниками ППК и КСД 14.02.2024 Вебинар с Компаниями-партнерами 23.05.2024 Круглый стол «Рабочая встреча по реализации задач подготовки кадров» 13-14.06.2024 Деловые переговоры в формате В2В в рамках Международной выставки продуктов и потребительских товаров «Белые ночи 2024» в г. Санкт-Петербург 26.09.2024 Рабочая встреча с предпринимателями IT-отрасли. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I555272
|  | ОБ | 5586.7923 | 5586.7923 | 4721.0046 | 84.5%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.2.5. | Обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта | Всего | 29836.8134 | 29836.8134 | 29836.8134 | 100% | 2024 год: обеспечение вывода 12 субъектов МСП на экспорт | 12 субъектов МСП осуществляет экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке ЦПЭ | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Центр поддержки экспорта" | - | 809 | 312I555271
|  | ОБ | 13382.6134 | 13382.6134 | 13382.6134 | 100%
|  | ФБ | 16454.2 | 16454.2 | 16454.2 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.3. | Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | Всего | 5642.9787 | 5642.9787 | 3276.58 | 58.06% | 2.4. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд)
|  | ОБ | 338.5787 | 338.5787 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 5304.4 | 5304.4 | 3276.58 | 61.77% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
П. 2.3.1 | Предоставление комплекса услуг организациями инфраструктуры поддержки самозанятым гражданам | Всего | 5642.9787 | 5642.9787 | 3276.58 | 58.06% | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит: - в 2024 году: не менее 229 чел. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составило 427 чел. Центром поддержки предпринимательства Мурманской области заключено 66 договоров на условиях софинансирования по направлениям: Маркетинг - 47, выход на ВБ-18 | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд) | Средства на реализацию мероприятия доведены в конце апреля текущего года. Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 312I255272
|  | ОБ | 338.5787 | 338.5787 | 0 | 0%
|  | ФБ | 5304.4 | 5304.4 | 3276.58 | 61.77%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Подпрограмма 3. Развитие туризма | Всего | 2059827.242 | 110503.69 | 98591.42 | 4.786% |  | Количество мероприятий, всего, в т..: | 9 | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), АНО "Туристский информационный центр Мурманской области", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс», Автономная некоммерческая организация «Агентство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий «СпортКульт51»
|  | ОБ | 1403295.472 | 53915.79 | 42003.52 | 2.993% |  | Выполнено в полном объеме | 3
|  | ФБ | 56587.9 | 56587.9 | 56587.9 | 100% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 4
|  | ВБС | 599943.87 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 44.44%
ОМ 3.1. | Основное мероприятие 1. Продвижение Мурманской области как привлекательного для туристов региона | Всего | 58422.9784 | 46303.8 | 34391.53 | 58.87% | 0.4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительных организаций). 3.1. Объем туристского потока в Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Комитет по туризму Мурманской области, НМКК "ФОРМАП" (фонд), Автономная некоммерческая организация «Агентство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий «СпортКульт51»
|  | ОБ | 58422.9784 | 46303.8 | 34391.53 | 58.87% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 75%
3.1.2. | Функционирование АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" | Всего | 28172.9784 | 16053.8 | 12428.5 | 44.11% | 2024-2026: обеспечение деятельности АНО "ТИЦ", организация пресс-туров и инфо-туров не менее 3, обеспечение работы туристического портала, координация деятельности муниципальных ТИЦов Мурманской области, количество обслуженных туристов (не менее 10 000 чел.). | Обеспечена деятельность АНО "ТИЦ", обеспечена работа туристического портала, координация деятельности муниципальных ТИЦов Мурманской области, количество обслуженных туристов - головной офис - 4070 Северный - 314, Южный - 720 Кол-во обслуженных туристов на мероприятиях на 30.09.2024 - 12 762 | частично | Комитет по туризму Мурманской области АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" | Бюджетные ассигнования в размере 10 519,1 тыс. рублей перераспределяются Министерству имущества МО на мероприятие в ГП "Государственное управление и гражданское общество", в соответствии со служебной запиской от 27.08.2024 вх. № 13166 | 834 | 3130160450
|  | ОБ | 28172.9784 | 16053.8 | 12428.5 | 44.11%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.4. | Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий "Спорткульт51" на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением событийных, ярмарочных мероприятий, направленных на развитие туризма в Мурманской области | Всего | 30250 | 30250 | 21963.03 | 72.61% | 2024-2026: 1. Проведение Гастрономического фестиваля – путешествия «Вкус Арктики» Количество участников и (или) зрителей (посетителей), посетивших мероприятие - 7 000 человек. 2. Проведения Арктического фестиваля "Териберка" Количество участников и (или) зрителей (посетителей), посетивших мероприятие - 10 000 человек. | 25.05-26.05.2024 Проведен Гастрономический фестиваль – путешествие «Вкус Арктики» Количество участников и (или) зрителей (посетителей), посетивших мероприятие - 25 000 человек 14.09-15.09.2024 Проведен Арктический фестиваль «Териберка» Количество участников и (или) зрителей (посетителей), посетивших мероприятие - 10 000 человек | да | Комитет по туризму Мурманской области, Автономная некоммерческая организация «Агентство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий «СпортКульт51» |  | 834 | 3130162050
|  | ОБ | 30250 | 30250 | 21963.03 | 72.61%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 3.2. | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка субъектов туриндустрии | Всего | 5120.5 | 4000 | 4000 | 78.12% | 0.4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительных организаций). 3.1. Объем туристского потока в Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Комитет по туризму Мурманской области
|  | ОБ | 5120.5 | 4000 | 4000 | 78.12% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.2.1. | Внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области | Всего | 1120.5 | 0 | 0 | 0% | Установка знаков туристской навигации: 2023-2026 год - не менее 7 указателей в год | Заключено 6 договоров на установку 10 знаков туристской навигации и 2 договора на ремонт 5-ти знаков туристской навигации. До 15.12.2024 – оказание подрядчиком комплекса услуг по установке знаков туристской навигации, приемка услуг Комитетом | нет | Комитет по туризму Мурманской области | Оплата контракта после принятия комплекса улуг по установке знаков туристской навигации, выполненых подрядчиком, в декабре 2024 года | 834 | 3130229990
|  | ОБ | 1120.5 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.2. | Предоставление субсидий субъектам туриндустрии Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере развития внутреннего и въездного туризма | Всего | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | Предоставление субсидий субъектам туриндустрии в сфере внутреннего и въездного туризма (2021 год - не менее 10 субсидий, 2022-2026 год - не менее 4 субсидий в год) | Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий субъектам туриндустрии в сфере внутреннего и въездного туризма в рамках культурно-познавательного туризма. Количество победителей - 6. На 30.09.2024 со всеми победителеями заключены соглашения и доведены средства субсидии. Проект реализовываются в соответствии с план-графиками | да | Комитет по туризму Мурманской области | - | 834 | 3130261300
|  | ОБ | 4000 | 4000 | 4000 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 3.3. | Основное мероприятие 3. Создание инженерной и туристской инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство туристического кластера в городе Мурманске" | Всего | 1169943.87 | 0 | 0 | 0% | 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) 3.2. Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры, с длительным сроком окупаемости 3.1. Объем туристского потока в Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Министерство строительства Мурманской области, Министерство энергетики и ЖКХ МО
|  | ОБ | 570000 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 599943.87 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
3.3.1. | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения, водоотведения и водоснабжения | Всего | 270462 | 0 | 0 | 0% | В 2024 году предоставлен капитальный грант на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, водоотведения и водоснабжения в рамках концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации регионального центра здоровья и отдыха "Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс" | - | нет | Министерство энергетики и ЖКХ МО | Предоставление капитального гранта планируется в 4 квартале 2024 года | 813
|  | ОБ | 270000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 462 | 0 | 0 | 0%
3.3.2. | Создание / строительство объекта туристской инфраструктуры - Акватермальный комплекс | Всего | 899481.87 | 0 | 0 | 0% | В 2024 году предоставлен капитальный грант на строительство объекта в рамках концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации регионального центра здоровья и отдыха "Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс" | Капитальный грант не предоставлен | нет | Министерство строительства Мурманской области | Заявка на выплату капитального гранта поступила в Министерство 03.10.2024 | 807
|  | ОБ | 300000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 599481.87 | 0 | 0 | 0%
ОМ 3.5. | Основное мероприятие 5. Создание инженерной инфраструктуры при реализации инвестиционного проекта "Строительство туристического кластера в г. Кировск Мурманской области" | Всего | 766140 | 0 | 0 | 0% | 0.4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительных организаций). 3.1. Объем туристского потока в Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство энергетики и ЖКХ МО
|  | ОБ | 766140 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
3.5.1. | Технологическое присоединение к сетям эектроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Всего | 766140 | 0 | 0 | 0% | В 2024 году проведены работы по технологическому присоединению к сетям электроснабжения, водоотведения и водоснабжения (заключены договоры о подключении (технологическом присоединении), оформлена разрешительная и проектная документация, выполнены строительные и электромонтажные работы в соответствии с ТУ). | Утвержден порядок предоставления субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения, в рамках реализации инфраструктурных проектов Мурманской области, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых является ИБК (ППМО от 05.08.2024 № 526-ПП). Отбор юридических лиц на право получения субсидии, объявленный 09.08.2024, признан несостоявшимся (не подано ни одного предложения). | нет | Министерство энергетики и ЖКХ МО | Проведение повторного отбора юр. лиц на право получения субсидии планируется в ноябре т.г. | 813
|  | ОБ | 766140 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П. 3.1 | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | Всего | 60199.8936 | 60199.89 | 60199.89 | 0% | 3.2. Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости 3.3. Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма 3.4. Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой 3.5. Количество введенных в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения 3.6. Число туристских поездок | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 2 | Комитет по туризму Мурманской области
|  | ОБ | 3611.9936 | 3611.99 | 3611.99 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 56587.9 | 56587.9 | 56587.9 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 75%
П. 3.1.6 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение части затрат на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения | Всего | 7600 | 7600 | 7600 | 100% | Введенно в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения: в 2023 - 12 номеров, в 2024 году - 20 номеров (нарастающим итогом) | На 30.09.2024. Осуществлена доставка 6-ти модульных некапитальных средств размещения, 4 коттеджа смонтированы 8 номеров готовы к оснащению | частично | Комитет по туризму Мурманской области | До 10.12.2024 будут полностью установлены 10 модулей | 834 | 313J153320
|  | ОБ | 456 | 456 | 456 | 100%
|  | ФБ | 7144 | 7144 | 7144 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П. 3.1.7 | Государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры | Всего | 52599.8936 | 52599.89 | 52599.89 | 100% | Обеспечена поддержка не менее 11 предпринимательских инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры, в том числе: - на обустройство и развитие национальных туристских маршрутов на территории Мурманской области, не менее 3-х предпринимательских инициатив на общую сумму 21 млн. руб.; - на развитие инфраструктуры туризма в рамках проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе приобретение туристского оборудования, используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, приобретение оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, не менее 5-ти предпинимательских инициатив на общую сумму 16,6 млн. руб; - на создание круглогодичных объектов кемпинг-размещения,используемых для организации пребывания (ночлега), не менее 3-х предпринимательских инициатив на общую сумму 15 млн. руб. | По итогам конкурсного отбора выданы субсидии 13 субъектам туриндустрии (на обустройство и развитие национальных туристских маршрутов – 4 субъектам; на развитие инфраструктуры туризма в рамках проектов – 6 субъектам; на создание круглогодичных объектов кемпинг-размещения – 3 субъектам). В рамках реализации мероприятий получателями будет приобретено туристическое оборудование, объекты малой инфраструктуры, модульные дома, мебель и техника, производственное оборудование. | да | Комитет по туризму Мурманской области | - | 834
|  | ОБ | 3155.9936 | 3155.99 | 3155.99 | 100%
|  | ФБ | 49443.9 | 49443.9 | 49443.9 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | Подпрограмма 4 "Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества" | Всего | 42217.7552 | 19867.7305 | 19518.4644 | 46.23% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Арктический информационный центр"
|  | ОБ | 42217.7552 | 19867.7305 | 19518.4644 | 46.23% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
ОМ 4.1. | Основное мероприятие 1. Содействие в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Всего | 42217.7552 | 19867.7305 | 19518.4644 | 46.23% | 4.2. Количество приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 3 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Арктический информационный центр"
|  | ОБ | 42217.7552 | 19867.7305 | 19518.4644 | 46.23% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 16.67%
4.1.1. | Организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества | Всего | 93 | 7.5 | 7.5 | 8.065% | Проведение не менее 1 приоритетного с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Во взаимодействии с Управлением международных связей Министерства образования Республики Куба установлено взаимодействие двух кубинских школ с мурманскими (гимназии № 1 и гимназия №2). Обеспечено сопровождение визита в Мурманскую область делегации Международного агентства по атомной энергии (проведение экскурсии) | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятия запланированы к реализации в 4 квартале 2024 года | 809 | 3140129990
|  | ОБ | 93 | 7.5 | 7.5 | 8.065%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2. | Изготовление имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции по вопросам, связанным с развитием международных, внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества, экспортного потенциала региона | Всего | 1900.7106 | 0 | 0 | 0% | Изготовление информационных носителей: в 2024-2026 годах - не менее 1500 | Идет проработка и согласование технического задания в целях заключения государственного контракта на изготовление имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Запланировано заключение государственного контракта в 4 квартале 2024 года | 809 | 3140129990
|  | ОБ | 1900.7106 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3. | Субсидия автономной некоммерческой организации "Арктический информационный центр" на финансовое обеспечение затрат по сопровождению проведения международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества | Всего | 40224.0446 | 19860.2305 | 19510.9644 | 48.51% | Проведение не менее 4 (в 2024 году - не менее 5) приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Проведены мероприятия: 1. Мурманская область представлена на деловом мероприятии, направленном на демонстрацию национальных брендов стран БРИКС в рамках Петербургского Международного экономического форума; 2. Организовано сопровождение проведения на территории Мурманской области рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в океанической и полярной зонах исследований | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Арктический информационный центр" | Запланированная ранее к проведению на территории Мурманской встреча министров транспорта стран БРИКС отменилась (перенесена в другой регион) по решению Министерства транспорта РФ. Также часть мероприятий запланированы к проведению в четвертом квартале 2024 года | 809 | 3140162060
|  | ОБ | 40224.0446 | 19860.2305 | 19510.9644 | 48.51%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.1. | Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.1. Внедрен и реализуется Региональный экспортный стандарт 2.0. 4.3. Доля экспорта товаров в объеме внешнеторгового оборота не менее 90 % | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области |  | 809 | 314T629990
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
П 4.1.1. | Внедрение и реализация Регионального экспортного стандарта 2.0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Внедрены и реализуются инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0 (2024 год - 13 ед.) | Внедрено 7 инструментов Регионального экспортного стандарта (53,8%) | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | - | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5. | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 372624.2473 | 245448.2504 | 219217.608 | 58.83% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 9 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области
|  | ОБ | 372624.2473 | 245448.2504 | 219217.608 | 58.83% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 8
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 44.44%
ОМ 5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, стимулирования развития производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, поддержки и сопровождения крупных инвестиционных проектов, экономики социальной сферы, международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества, торговой деятельности, инвестиций, предпринимательства и инноваций, лицензирования отдельных видов деятельности | Всего | 267965.2472 | 174540.1775 | 148309.5351 | 55.35% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 7 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области
|  | ОБ | 267965.2472 | 174540.1775 | 148309.5351 | 55.35% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 42.86%
5.1.1. | Обеспечение реализации государственных функций Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области | Всего | 150487.7928 | 102713.2675 | 102713.2675 | 68.25% | Финансовое обеспечение реализации функций Министерства в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, стимулирования развития производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, поддержки и сопровождения крупных инвестиционных проектов, экономики социальной сферы, международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества, торговой деятельности, инвестиций, предпринимательства и инноваций, лицензирования отдельных видов деятельности | Обеспечена реализация функций Министерства | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3150100010
|  | ОБ | 150487.7928 | 102713.2675 | 102713.2675 | 68.25% | [6 empty] | 3150100030
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 3150113060
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 3150120080
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.2. | Предоставление субсидии Арктическому центру компетенций на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности | Всего | 37897.7534 | 22819.598 | 16780.5 | 44.28% | Создание системы мониторинга мероприятий, включенных в план приоритетных направлений развития Мурманской области, позволяющей обеспечить регулярную актуализацию информации о статусе выполнения мероприятий, оценивать эффекты от их реализации, прогнозировать риски, а также реализация мероприятий, направленных на организацию разработки (корректировки) и реализации плана (планов, программ) мероприятий по приоритетным направлениям | Подготовлены: - информационно-аналитические и экспертно-аналитические материалы в части медиапланирования, брендирования национальных проектов - 3 у.е. - информационно-аналитические мероприятия по сопровождению (мониторингу) плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области (ПНСЖ) - 3 у.е. - мероприятия по организации и проведению исследований в рамках разработки и (или) реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области - 3 у.е. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ИО МО | Мероприятие реализуется в течение года | 809 | 3150160470
|  | ОБ | 37897.7534 | 22819.598 | 16780.5 | 44.28%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.3. | Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и предоставление доступа исполнительным органам Мурманской области к статистической информации | Всего | 789.534 | 489.804 | 489.804 | 62.04% | Приобретение статистических материалов | Заключен государственный контракт от 22.02.2024 № 04-04/7 на оказание информационных услуг по предоставлению статистической информации на сумму 774 534,0 рублей. Обеспечено получение и передача ИО МО статистической информации | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года, часть предоставления статистических материалов по срокам выпадает на 4 квартал 2024 года | 809 | 3150120100
|  | ОБ | 789.534 | 489.804 | 489.804 | 62.04%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.4. | Предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | Всего | 30000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области, достигшим наилучших значений по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления на социально-экономические цели (на реализацию приоритетных проектов): 2022-2026 годы – 4 муниципальных образования) | Проводится мониторинг оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Мурманской области за 2023 год, по итогам которого планируется предоставление грантов 4 муниципальным образованиям | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Гранты будут предоставлены в 4 квартале 2024 года после принятия решения Комиссией по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области | 809 | 3150177070
|  | ОБ | 30000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.5. | Предоставление субвенций на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Всего | 583.967 | 311.308 | 311.308 | 53.31% | Предоставление субвенции 17 муниципальным образованиям Мурманской области на исполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Приказом Министерства экономического развития МО от 27.12.2017 № ОД-98 полномочия получателя средств субвенций на осуществление государственных полномочий по формированию и ведению торгового реестра переданы Управлению Федерального казначейства по Мурманской области (УФК по МО). Приказом Министерства развития Арктики и экономики МО от 20.12.2023 № 319-ОД утверждены средства субвенций ОМСУ на формирование и ведение торгового реестра на 2023 год. Расходное расписание по доведению лимитов бюджетных обязательств было доведено до ОМСУ через УФК по МО в январе 2024 года. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Средства субвенции израсходованы в соответствии с фактически сложившейся потребностью | 809 | 3150175510
|  | ОБ | 583.967 | 311.308 | 311.308 | 53.31%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.8. | Предоставление субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности Ресурсного центра СО НКО | Всего | 2100 | 2100 | 1003.7 | 47.8% | Обеспечение консультационного сопровождения СО НКО по вопросам доступа к предоставлению услуг социальной сферы | 1. Проведен конкурс и заключено соглашение от 19.02.2024 № 04-04/6 с ЧУСО "Социальный центр - SOS Мурманск" о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра СО НКО в 2024 году. 2. Ресурсным центром СО НКО по итогам 9 месяцев : - разработана программа «Школа для создания СО НКО», зарегистрированы 12 новых СО НКО; - оказано 146 консультаций по различным направлениям деятельности СО НКО; - проведено 1 обучающее мероприятие для представителей СО НКО с суммарным охватом 23 участника. При поддержке Ресурсного центра СО НКО: - СО НКО подготовлены и направлены в фонды 8 заявок на участие в конкурсе грантовой поддержки; - 6 СО НКО подали заявки на участие в конкурсах для получения бюджетных средств - 1 СО НКО получила статус исполнителя общественно полезных услуг | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года, проедение крупного регионального форума СО НКО запланировано на 4 квартал 2024 года | 809 | 3150164090
|  | ОБ | 2100 | 2100 | 1003.7 | 47.8%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.11. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство территориального развития Мурманской области» | Всего | 46106.2 | 46106.2 | 27010.9556 | 58.58% | Разработка и реализация мероприятий по просвещению, распространению успешных практик и вовлечению граждан и организаций в процессы территориального развития Мурманской области, а также разработка аналитических документов и материалов по вопросам пространственного и территориального развития региона | Организовано 29 мероприятий по просвещению, распространению успешных практик и вовлечению граждан и организаций Мурманской области в процессы пространственного, территориального развития | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 46106.2 | 46106.2 | 27010.9556 | 58.58%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 5.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации функций в сфере тарифного регулирования на территории Мурманской области | Всего | 67497.7561 | 45249.2793 | 45249.2793 | 67.04% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |  | 824
|  | ОБ | 67497.7561 | 45249.2793 | 45249.2793 | 67.04% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5.3.1. | Обеспечение реализации функций в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории МО | Всего | 67497.7561 | 45249.2793 | 45249.2793 | 67.04% | Финансовое обеспечение реализации 40 функции Комитета, и необходимыми программно-техническими средствами | Обеспечивается реализация всех функций Комитета (в том числе и необходимыми программно-техническими средствами) | частично | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | Расходы производятся по фактической потребности, платежи и выплаты запланированы на 4 квартал 2024 года, а также учитывая специфику работы Комитета (проведение тарифных кампаний в период с сентября по декабрь) большая часть расходов будет произведена в 4 квартале 2024 года. | 824
|  | ОБ | 67497.7561 | 45249.2793 | 45249.2793 | 67.04%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 5.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере туризма | Всего | 37161.244 | 25658.7936 | 25658.7936 | 69.05% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч..: | 1 | Комитет по туризму Мурманской области |  | 834
|  | ОБ | 37161.244 | 25658.7936 | 25658.7936 | 69.05% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5.4.1. | Обеспечение реализации государственных функций Комитета по туризму Мурманской области | Всего | 37161.244 | 25658.7936 | 25658.7936 | 69.05% | Финансовое обеспечение реализации 26 функций Комитета | Обеспечено финансовая реализация 26 функций Комитета | частично | Комитет по туризму Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 834
|  | ОБ | 37161.244 | 25658.7936 | 25658.7936 | 69.05%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%