Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Мурманской области «Экономический потенциал» за 2024 год

Государственная программа Мурманской области «Экономический потенциал» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 780-ПП и включает в себя 5 подпрограмм:

– подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)»;

– подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

– подпрограмма 3 «Развитие туризма»;

– подпрограмма 4 «Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества»;

– подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы».

По состоянию на конец отчетного периода общий объем финансирования, запланированный на реализацию государственной программы, составил 3 227,3 млн рублей.

Общая сумма расходов за счет всех источников финансирования составила 845,7 млн рублей. Из них 89,2 % приходится на средства областного бюджета – 754,1 млн рублей, 10,8 % – на средства федерального бюджета (91,6 млн рублей) и 0,01 % – на средства внебюджетных источников (0,08 млн рублей).

В целом по государственной программе степень освоения средств за счет всех источников финансирования составила 26,2 %.

тыс рублей

|  | Запланировано на год | Фактическое исполнение | Степень освоения средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе, в т.ч.: | 3 227 349,4 | 845 716,7 | 26,2% |
| ОБ | 2 535 739,5 | 754 050,7 | 29,7% |
| ФБ | 91 589,5 | 91 589,5 | 100,0% |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| ВБС | 600 020,4 | 76,5 | 0,0% |

Низкая степень освоения средств областного бюджета по государственной программе обусловлена не освоением средств, выделенных на инфраструктурные проекты Мурманской области с привлеченными средствами инфраструктурного бюджетного кредита, в связи с тем, что фактическое исполнение работ будет осуществляться в 2025 году (в 2024 году предоставлены капитальные гранты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, водоотведения и водоснабжения).

В течение отчетного периода исполнительными органами Мурманской области (далее – ИО МО) было обеспечено планомерное выполнение программных мероприятий в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы. Из 49 мероприятий в полном объеме выполнено 46 мероприятия (сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы приведены в приложении № 1 к данному отчету).

Всего на 2024 год по государственной программе были предусмотрены к выполнению 25 показателей, средняя степень достижения которых составила 100,0 %, средняя динамика по сравнению с 2023 годом составила 91,6 %. При этом необходимо отметить, что ряд значений показателей носит оценочный характер в связи с более поздним сроком формирования официальной и статистической информации (сведения о достижении значений показателей государственной программы приведены в приложении № 2 к отчету).

Информация о реализации механизмов финансовой поддержки и иных мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы в 2024 году приведена в приложении № 3 к отчету.

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2024 год приведена в приложении № 4 к отчету.

Интегральный показатель эффективности реализации государственной программы, рассчитанный на основании трех установленных критериев (приложение № 5 к отчету), составил 94,6 %, что в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности свидетельствует о среднем уровне эффективности реализации государственной программы.

1. Описание наиболее значимых конкретных результатов реализации государственной программы за 2024 год

1.1. Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области).

Фактические расходы бюджета на реализацию подпрограммы составили 118,2 млн рублей.

Степень выполнения мероприятий составила 100,0 %, в полном объеме выполнены все 8 мероприятий.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы – 100,0 %. Динамика показателей по сравнению с 2023 годом не может быть рассчитана (значения показателей не учитывались при расчете средней динамики значений показателей подпрограммы в соответствии с методикой), поэтому интегральный показатель эффективности по подпрограмме принят за 100 %.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 99,0 %, что свидетельствует о высоком уровне эффективности ее реализации.

Для формирования благоприятной инвестиционной среды в Мурманской области в 2024 году продолжена реализация комплекса соответствующих мероприятий.

На Инвестиционной карте Мурманской области, расположенной на Инвестиционном портале Мурманской области (https://invest.nashsever51.ru/), размещаются и систематически обновляются объекты инфраструктуры.

Совершенствуются механизмы работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами – АО «Корпорация развития Мурманской области».

В 2024 году 20 инвесторам оказано содействие в рамках заключенных соглашений с АО «Корпорация развития Мурманской области». Кроме того, значительное количество инвесторов получает услуги специализированной организации без оформления договорных отношений. При участии АО «Корпорация развития Мурманской области» 5 инвестиционных проектов одобрены рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области.

Продолжена работа ООО «КРДВ Мурманск», выполняющего в Мурманской области функции управляющей компании по управлению территорией опережающего развития «Столица Арктики» и Арктической зоной Российской Федерации.

На 31.12.2024 резидентами АЗРФ стали 87 компаний. Объем фактически вложенных инвестиций – 49,8 млрд рублей, количество созданных рабочих мест – 907.

Таким образом, общее количество резидентов АЗРФ и ТОР на конец 2024 года (нарастающим итогом с 2020 года) составило 302 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, общий объем привлеченных инвестиций составил 258 млрд рублей, создано 5 892 рабочих места. Мурманская область остается лидером по числу резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

В части поддержки инвестиционной деятельности на территории региона государственная поддержка инвестиционной деятельности осуществляется в соответствии с Законом Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области».

Проекты реализуются в различных сферах экономики от промышленного производства до объектов социально-бытового назначения.

Региональная государственная поддержка инвестиционной деятельности может быть предоставлена в форме льготы по налогу на имущество организаций, инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций и в форме права на получение земельных участков в аренду без проведения процедуры торгов, предусмотренного Земельным кодексом Российской Федерации.

Также в 2023 году в Мурманской области во исполнение поручения Президента Российской Федерации внедрен Региональный инвестиционный стандарт – система поддержки новых инвестиционных проектов. Регион успешно прошел процедуру его подтверждения.  Механизм нового стандарта направлен на выстраивание комфортных условий для ведения бизнеса, новая система устанавливает прозрачные условия и равные права на осуществление инвестиционной деятельности, улучшает взаимодействие инвестора с органами власти, ресурсоснабжающими и уполномоченными организациями.

В 2024 году была продолжена работа по внедрению муниципального инвестиционного стандарта, который направлен на осуществление качественного взаимодействия с инвесторами на территории муниципального образования, и включает в себя структурированный набор документов, регламентирующих процедуры сопровождения планирования и реализации инвестиционных проектов, координацию деятельности органов местного самоуправления при оказании муниципальных услуг и продвижение инвестиционных возможностей и проектов муниципального образования.

Кроме того, в 2024 году продолжалась реализация мероприятий национального проекта «Производительность труда» (далее НП ПТ). Задача НП ПТ – создать современную производственную культуру и без инвестиций повысить производительность труда и выработку продукции. В рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящего в состав НП ПТ, для успешной реализации НП ПТ создана и успешно функционирует региональная инфраструктура – региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и «Фабрика процессов». Эксперты РЦК помогают предприятиям перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои.

В 2024 году РЦК оказывал услуги по реализации проектов по внедрению принципов бережливого производства, направленных на рост производительности труда, региональным системообразующим организациям в сфере энергетики и ЖКХ. Успешно было реализовано 4 таких проекта.

Кроме того, в целях дальнейшего формирования условий для роста производительности труда, в отчетном году перед РЦК была поставлена задача по обучению студентов колледжей новым компетенциям в области бережливого производства.

Пилотным учебным заведением по внедрению инструментов бережливого производства стало государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж», заключивший соглашение о сотрудничестве с РЦК с целью формирования представления о концепции бережливого производства среди студентов выпускных курсов.

Главная задача взаимодействия Мурманского индустриального колледжа и РЦК – научить студентов применять инструменты и принципы бережливого производства для решения задач в производственной деятельности предприятий. Обучение проходило в формате участия студентов в тренинге «Фабрика процессов» - имитирующий работу предприятия с применением инструментов бережливого производства. Так, по итогам 2024 года при поддержке РЦК 141 студент прошел обучение инструментам повышения производительности труда.

В рамках регионального проекта «Системные меры повышения производительности труда», входящего в состав НП ПТ, 39 человек из числа руководящего звена компаний-участников обучились по программе «Лидеры производительности». Предприятиям-участникам НП ПТ предоставлена возможность воспользоваться механизмом инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

1.2. Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области).

Фактические расходы бюджета на реализацию подпрограммы составили 238,8 млн рублей. Степень выполнения мероприятий составила 81%. Из 19 мероприятий в полном объеме выполнены 17.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы составила 100 %. Из 4 показателей 3 не участвовали в расчете при формировании отчета в связи с отсутствием официальных данных за 2024 год.

Динамика показателей по сравнению с 2023 годом не может быть рассчитана (значения показателей не учитывались при расчете средней динамики значений показателей подпрограммы в соответствии с методикой), поэтому интегральный показатель эффективности по подпрограмме принят за 100 %.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 97,1 %, что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации.

В 2024 году экономика региона (как и экономика всей страны) продолжила функционировать в условиях санкционного давления и изменения внешнеэкономических связей, трансформации логистических цепочек и жесткой денежно-кредитной политики.

В части поддержки предпринимателей Правительством Мурманской области реализуется комплексный подход: от обучения предпринимательскому делу до механизмов развития и государственной поддержки действующего бизнеса, в том числе за счет мер налогового регулирования.

В отчетном году в Мурманской области реализован ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Это меры как прямой финансовой поддержки (гранты, субсидии, микрозаймы), так и нефинансовые меры, в том числе реализуемые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Особо востребованным в условиях санкционного давления и роста ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации явилось направление по предоставлению прямой финансовой поддержки в виде микрозаймов, предоставляемых некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (НМКК «ФОРМАП» (Фонд) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

НМКК «ФОРМАП» (Фонд):

а) ограничены процентные ставки по займам для субъектов МСП и самозанятых граждан в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ РФ;

б) обновлена линейка льготных микрозаймов в зависимости от экономических условий и потребностей бизнеса, в том числе предусмотрен отдельный льготный кредитный продукт для самозанятых граждан с максимальной суммой займа 500,0 тысяч рублей;

в) организовано предоставление поручительств (гарантий) предпринимателям по кредитам в коммерческих банках и по банковским гарантиям, в том числе в 2024 году Фондом:

- обновлен продукт «Банковская гарантия для участников госзакупок в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ», который позволяет привлечь поручительство Фонда по договору банковской гарантии без залогового обеспечения;

- разработан новый продукт по предоставлению поручительств, не требующий от предпринимателя дополнительного обеспечения и предусматривающий упрощенную систему принятия решения по предоставлению поручительства Фонда.

На сегодняшний день субъектам малого и среднего предпринимательства региона предлагается достаточно широкая линейка льготных кредитных продуктов, что позволяет малому бизнесу привлекать заемные средства на льготных условиях. Информация о финансовых мерах поддержки, оказываемых НМКК «ФОРМАП» (Фонд), размещена на сайте Фонда https://formap.ru/.

Кроме того, в регионе продолжено предоставление традиционных видов финансовой поддержки субъектов МСП.

В целях оказания поддержки индивидуальным предпринимательским инициативам, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и повышения предпринимательской активности продолжена реализация меры поддержки в виде предоставления гранта «Губернаторский старт» (безвозмездный грант до 1 млн рублей, а для отдельных категорий проектов заявителей – до 2 млн рублей, для победителей – право на получение льготного микрозайма в НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

По итогам конкурсных процедур в отчетном периоде грант получили 34 хозяйствующих субъекта на общую сумму 49,9 млн рублей.

Наибольшую долю среди поддержанных в 2023 году проектов занимают проекты, реализуемые в сфере спорта и отдыха (35 %), в сфере производства (32 %) (в том числе общественного питания – 12 %), в сфере оказания услуг (15 %) (в том числе бытовых услуг – 6 %), в сфере работы с детьми (9 %), в дополнительном образовании (3 %), туризме (3 %), и прочих услуг (3 %).

Еще одним из востребованных направлений грантовой поддержки является предоставление грантов для действующих предпринимателей на приобретение франшизы. В отчетном году победителями признаны 3 заявителя на сумму 2,99 млн рублей.

В рамках региональной субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, наиболее востребованным направлением является возмещение затрат по приобретению транспортного и технического оборудования для организации деятельности в сфере транспортных перевозок, строительства и производства. По итогам конкурсных процедур в 2024 году субсидии предоставлены 12 предпринимателям на сумму 5,3 млн рублей.

Также на территории региона реализуется государственная поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность, направленную на решение социальных проблем. По итогам 2024 года за счет средств областного бюджета субсидии предоставлены 10 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3,3 млн рублей.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих или планирующих осуществлять инновационную деятельность, в 2024 году предоставлялась финансовая поддержка в виде инновационного ваучера (стоимостной эквивалент 500 тыс. рублей), который может быть использован в целях финансового обеспечения таких затрат, как консалтинговые услуги, маркетинговые услуги и продвижение проектов, услуги в сфере инжиниринга, прототипирования, макетирования и проведения лабораторных исследований / испытаний, образовательные услуги.

По итогам конкурсного отбора победителями признаны 2 заявителя на общую сумму инновационных ваучеров 1,0 млн рублей.

Более того, на территории Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются три региональных проекта.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» осуществляет деятельность Центр «Мой Бизнес». Под брендом Центра «Мой бизнес» работают организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, Центр кластерного развития Мурманской области, Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (НМКК «ФОРМАП» (Фонд), Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор и Центр молодежного инновационного творчества.

В рамках реализации регионального проекта НМКК «ФОРМАП» (Фонд) в 2024 году предоставлено:

- 416 микрозаймов на сумму 511,13 млн рублей;

- 43 поручительства по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в коммерческих банках на сумму 235,29 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь 471,83 млн кредитных ресурсов.

Центром поддержки предпринимательства Мурманской области и Центром кластерного развития Мурманской области оказаны комплексные услуги предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории региона. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в отчетном году указанную поддержку в рамках регионального проекта составило более 499 единиц.

Центром поддержки экспорта Мурманской области в целях обеспечения комплексной поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в 2024 году 228 субъектам малого и среднего предпринимательства Мурманской области оказано 450 услуг, в том числе услуги РЭЦ, 14 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили уникальные экспортные контракты. Объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, составил 5,88 млн долларов США.

Организованы информационно-консультационные мероприятия по вопросам экспортной деятельности:

- онлайн-мероприятие «Час с Торгпредом РФ в Республике Индонезия» (23.01.2024, 10 СМСП);

- мастер-класс «Особенности проведения международных переговоров» в г. Мурманск (30.01.2024, 21 СМСП);

- мастер-класс «Особые условия экспорта услуг мест коллективного размещения» в г. Кировск (06-07.02.2024, 21 СМСП);

- мастер-класс «Поиск потенциальных покупателей своими силами» в г. Мурманск (28.02.2024, 21 СМСП);

- вебинар на тему «Процедуры, особенности и примеры регистрации в ГТУ КНР (CIFER), а также Торгового знака для дальнейшего выхода на рынок Китая» (19.03.2024, 11 СМСП);

- мастер-класс на тему «Эффективное продвижение бизнеса в иностранных соцсетях: от задачи к результату» в г. Мурманск (26.03.2024, 37 СМСП);

- онлайн-мероприятие «Час с Торгпредом РФ в КНР» (04.04.2024, 10 СМСП);

- мастер-класс на тему «Мастерство ведения международных переговоров» в г. Кировск (18.04.2024, 20 СМСП);

- вебинар «Взаимодействие с госрегуляторами ВЭД в РФ. Административные риски ВЭД» (06.06.2024, 14 СМСП);

- вебинар «Особенности экспорта в условиях санкций и ограничений» (03.07.2024, 11 СМСП);

- мастер-класс на тему «Межкультурные деловые коммуникации: как эффективно проводить переговоры с зарубежными партнерами» в г. Мурманск (26.09.2024, 22 СМСП);

- мастер-класс на тему «Как продвигать свой бизнес и осваивать зарубежные рынки с помощью PR-стратегий» в г. Мурманск (26.11.2024, 20 СМСП);

- мастер-класс на тему «Маркетинговая стратегия своими руками: алгоритм выхода на новые рынки и поиск свободной ниши в 2025 году» в г. Мурманск (19.12.2024, 21 СМСП).

Организовано участие субъектов МСП в международных ярмарочно-выставочных мероприятиях:

- в международной туристической выставке с коллективным стендом Thai International Travel Fair 2024 в г. Бангкок, Таиланд (25-28.01.2024, 4 СМСП);

- в международной туристической выставке China (Guangdong) International Tourism Industry Expo в г. Гуанчжоу, КНР (13-15.09.2024, 5 СМСП);

- в международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий «Seafood Expo Russia 2024» в г. Санкт-Петербург, Россия (17-19.09.2024, 4 СМСП);

- в международной выставке China Fisheries and Seafood Expo Hongdao 2024 в г. Циндао, Китай (30.10-01.11.2024, 3 СМСП);

- в международной выставке FoodExpo Qazakhstan - 26-я Центрально-Азиатская международная выставка «Пищевая промышленность» в г. Алматы, Казахстан (13-15.11.2024, 3 СМСП).

1 СМСП завершил обучение по акселерационной программе с партнерской организацией Московская школа управления «Сколково» (4 модуля).

Организован конкурсный отбор на участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях с индивидуальным стендом. Организовано участие в международной выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM в г. Красногорск, Московская область (09-12.10.2024).

Организован дополнительный конкурсный отбор на участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях с индивидуальным стендом. Организовано участие в международной выставке Seafood Show Latin America в г. Сан-Паулу, Бразилия (22-24.10.2024).

Организован и проведен региональный этап конкурса «Экспортер года» (протокол от 07.03.2024, 11 победителей и призеров). Проведена церемония награждения регионального этапа конкурса «Экспортер года» (17.04.2024, г. Мурманск).

В рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» по итогам 2024 года количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составило 37,85 тыс. человек.

НМКК «ФОРМАП» (Фонд) в отчетном году предоставлено 6 микрозаймов самозанятым гражданам на сумму 3,0 млн рублей.

Центром поддержки предпринимательства Мурманской области для самозанятых граждан предоставляются информационно-консультационные и образовательные услуги, в том числе тренинги, семинары и программы, нацеленные на приобретение самозанятыми гражданами предпринимательских навыков, в том числе состоялась традиционная Ярмарка самозанятых, которая в 2024 году прошла с мая по декабрь и была направлена в основном на поддержку предпринимателей в области прикладного творчества.

В рамках регионального проекта услуги получили 504 самозанятых граждан.

Кроме того, в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляется финансовая поддержка в виде грантов в сумме до 1 млн рублей на открытие бизнеса молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно и грантов для субъектов МСП, включенных в реестр социальных предприятий.

По итогам конкурсных отборов в 2024 году гранты предоставлены 1 молодому предпринимателю и 3 социальным предприятиям на общую сумму 2,6 млн рублей.

1.3. Подпрограмма 3 «Развитие туризма» (ответственный исполнитель подпрограммы – Комитет по туризму Мурманской области).

Фактические расходы бюджета на реализацию подпрограммы составили 104,5 млн рублей.

Степень выполнения мероприятий составила 88,9 %. Из 9 мероприятий в полном объеме выполнено 8 мероприятий.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы составила 100 %. Из 3 показателей подпрограммы и 1 верхнеуровнего показателя 2 из них не участвовал в расчете в связи с отсутствием официальных данных за 2023 год.

Динамика показателей по сравнению с 2023 годом не может быть рассчитана (значения показателей не учитывались при расчете средней динамики значений показателей подпрограммы в соответствии с методикой), поэтому интегральный показатель эффективности по подпрограмме принят за 100 %.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 95,1 %, что свидетельствует о среднем уровне эффективности реализации.

Стоит сразу отметить, что не выполнено одно мероприятие в рамках инфраструктурного проекта «Создание инженерной инфраструктуры при реализации инвестиционного проекта «Строительство туристического кластера в г. Кировск Мурманской области» в связи с отказом инвестора от использования в своей деятельности финансового инструмента в виде инфраструктурного бюджетного кредита (высокие финансовые рисками, вызванные нестабильной экономической обстановкой), объявленный конкурс на предоставление субсидии не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в отборе.

В 2024 году в региональном бюджете было предусмотрено 4 млн рублей на отбор проектов субъектов туриндустрии в рамках года культурно-познавательного туризма.

Благодаря поддержке были профинансированы 6 проектов. Средства субсидии получатели направили на проекты, связанные с оснащением музейных экспозиций, арт-пространств, тематических парков и точек реализации сувенирной продукции.

В 2022 году Комитетом по туризму была внедрена новая форма региональной финансовой поддержки в форме субсидии субъектам туриндустрии Мурманской области на развитие придорожного сервиса. В результате сложной и трудоемкой работы предпринимателей на территории региона в 2024 году появились 9 объектов придорожного сервиса на территориях Печенгского округа, Терского р-на, г. П. Зори и Кандалакше.

В рамках единой субсидии средства федерального и областного бюджетов в размере 52,6 млн рублей были направлены на развитие туристской инфраструктуры.  Так, по итогам реализации мероприятий в регионе подготовлена под реконструкцию горная тропа и смотровая площадка у горного приюта «Барыня» в Кандалакше, появилось новое туркафе «Пик Ферсмана» с экспозицией первых поселений Хибин.   Модернизирован действующий культурно-туристический комплекс «Легенды Севера» в г. Мурманске, а в Кировске появилась экологическая тропа «Тропа географов» с установкой зон отдыха.

Созданы круглогодичные объекты кемпинг-размещения в поселках Териберка и Ура-Губа.

Также было закуплено оборудование для обеспечения комфортного и безопасного нахождения туристов и жителей региона на туристических маршрутах.

Для повышения качества экскурсионного обслуживания на регулярной основе проводится повышение квалификации и аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков.

В 2024 году было принято 167 заявлений на аттестацию, проведено 9 заседаний аттестационной комиссии и аттестовано 55 человек – 44 экскурсоводов (гидов) и 11 гидов-переводчиков.

Всего на территории региона работает 118 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Комитет ежегодно устанавливает знаки туристической навигации к точкам притяжения и местам отдыха. За 2024 год отремонтировано 5 знаков (замена указателя, покраска и выпрямление опоры) находящихся на территории 2-х муниципальных образований Мурманской области (г. Мурманск, г. Кировск) и установлено 10 новых знаков на территориях 5-ти муниципальных образований Мурманской области (Кольский район, г. Кировск, Печенгский район, г. Оленегорск г. Мончегорск)

Мурманская область активно развивает событийный туризм как инструмент привлечения туристов. Событийный туризм оказывает заметное влияние на рост туристического потока в Мурманскую область.

Среди главных событий региона особое место занимают фестивали, которые раскрывают уникальность северной культуры. Например, арктический фестиваль «Териберка» привлекает тысячи туристов благодаря сочетанию музыки, искусства, гастрономии и северной природы. Яркими событиями туристической жизни и драйверами развития территории стали ежегодные фестивали северной культуры «Имандра» (г. Мончегорск) и «Gastro Industry Fest» (г. Никель).

Региональный туристский информационный центр активно участвует в региональных, всероссийский и международных мероприятиях.

Также в регионе дважды прошли уже ставшие традиционными туристические выставки Murmansk.travel Market, направленные на знакомство местных жителей с туристическим возможностями региона.

Регион присоединился к всероссийскому проекту «Экскурсионный флешмоб», в рамках которого жители и гости Мурманской области смогли принять участие в бесплатных экскурсиях в четырех муниципалитетах региона.

В апреле туристский информационный центр презентовал туристические возможности региона на Российско-белорусский туристическом Конгрессе в городе Минске.

За 2024 год региональный туристский информационный центр координировали съемочные команды крупных федеральных телеканалов Россия-1, НТВ, Russia Today и другие, а также сотрудничало с лидерами мнений и узнаваемыми медийными проектами.

Также был организован инфотур для «Медиаразведки Tutu.ru», в состав которой вошли 7 человек: 5 тревел-блогеров, целевая аудитория которых совпадает с портретом нашего гостя и 2 редактора крупнейших бортовых журналов - «Аэрофлот» и «РЖД». Суммарный охват аудитории составил более 6,5 млн человек.

Важным инструментом привлечения внимания к региону и продвижения являются профессиональные конкурсы.

Результаты работы региональной команды высоко оценили эксперты целого ряда престижных премий Russia Travel Awards, Russian Event Awards, Маршрут построен, Земля открытий, Туристический сувенир, Gold brand, Gold Stars Discovery.

Эксперты отметили работу региона по развитию арктического туризма в целом, а также автотуризма и Арктической гастрономии, формирование событийного календаря, подходы к работе с развитием сувенирной продукции. Проект «Паспорт полярника» стал лучшим региональным сувениром.

Проект «Паспорт полярника» продолжает активно развиваться - обладателями сувенира являются уже более 6000 путешественников.

За 2024 год к проекту присоединились более 25 партнеров, на данный момент их 46.

В 2024 году впервые состоялся фотоконкурс «На Севере-отдыхать!». На конкурс поступило 77 заявок, более 230 красочных фоторабот.14 участников вошли в число победителей и призеров конкурса.  В 2024 году уже в третий раз прошел Региональный конкурс «Сувенир года. Арктика».

Главными задачами конкурса является стимулирование расширения ассортимента и улучшения качества сувенирной продукции, в том числе отражающей традиции и историко-культурные ценности региона, а также вовлечение местных жителей в работу с туристами.

В 2024 году поступило 129 заявок от 108 мастеров из 13 муниципалитетов, в число победителей и призеров вошло 26 участников.

Мурманская область по праву считается столицей северного сияния, которое можно наблюдать у нас с конца августа до середины апреля.

Охота на это удивительное природное явление стала еще комфортней, благодаря проекту Туристского информационного центра и турбизнеса региона – «Сияющие объекты».

Представители бизнеса, получившие поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и стратегического плана «На Севере – жить!», устанавливают дорожные навигационные и туристические знаки «Северное сияние» на своих объектах. Обеспечивают безопасную парковку, услуги кафе и санитарной зоны, а также удобные места для наблюдения за сиянием. Во время ожидания авроры туристы могут поиграть в специально разработанную игру «Поймай северное сияние» и поставить заветную печать в Паспорт Полярника.

К переченю «Сияющих объектов» относятся площадки туристического комплекса «Лапландская деревня», парка активного отдыха «Северное сияние», резиденции «Северное сияние» и парка-отеля «Титовка Арктик Ривер Парк», в будущем году планируется расширение партнёрской линейки, что позволит путешественникам воспользоваться удобной и безопасной инфраструктурой для наблюдения за сиянием в каждом из муниципалитетов.

Локальная гастрономия сегодня является важным элементом туристического опыта. Арктическая кухня стала важным элементом регионального турпродукта.

Большим достижением 2024 года является активное вовлечение в создание арктической кухни студенческого сообщества Мурманска. Участие молодых поваров, осваивающих курс «Арктическая кухня», в таких мероприятиях дает возможность обмена опытом с профессионалами отрасли.

Туристским информационным центром Мурманской области в 2024 году зарегистрирован товарный знак «Арктическая кухня».

1.4. Подпрограмма 4 «Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области).

Реализация подпрограммы осуществлялась только за счет средств областного бюджета. Фактические расходы составили 25,3 млн рублей.

Степень выполнения мероприятий составила 100,0 %. Из 4 мероприятий все выполнены в полном объеме.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы – 100,0 %. Все показатели подпрограммы направлены на достижение конкретного результата, поэтому динамика значений показателей по сравнению с 2023 годом не рассчитывалась и принята за 100 %.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 99,0 %, что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации подпрограммы.

В рамках содействия в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения экономики региона конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом проведено 5 мероприятий, так, организованы представление Мурманской области на деловом мероприятии, направленном на демонстрацию национальных брендов стран БРИКС в рамках Петербургского Международного экономического форума; рабочая группа БРИКС по сотрудничеству в океанической и полярной зонах исследований; заседание комитета совета федерации по международным делам «Практические вопросы соблюдения конвенции ООН по морскому праву»; рабочее совещание с государственными контрольными органами по вопросам функционирования МАПП в Борисоглебске с участием сенаторов СФ РФ; День экспорта Мурманской области. Организовано комплексное представление экспортно-ориентированных предприятий Мурманской области на форуме-выставке «Россия» в рамках проведения Дня национального приоритета по теме «Международная кооперация и экспорт».

Обеспечено проведение официальных встреч с участием Губернатора Мурманской области, его заместителей и сотрудников исполнительных органов Мурманской области с представителями иностранных государств в ходе их визитов в Мурманскую область, а также в рамках визитов делегаций Мурманской области с участием Губернатора Мурманской области, его заместителей и сотрудников исполнительных органов Мурманской области в иностранные государства: визит деловых кругов Республики Беларусь в целях обсуждения вопросов реализации проекта создания многофункционального комплекса для перевалки белорусских грузов в Мурманской области; визит Генерального консула Республики Беларусь в г. Санкт-Петербурге Н.Н. Рогожника в Мурманскую область; визит в Республику Беларусь делегации Мурманской области, возглавляемой Губернатором Мурманской области А.В. Чибисом; заседание рабочей группы по сотрудничеству Мурманской области и Республики Беларусь в рамках визита делегации Мурманской области в Республику Беларусь, круглый стол по промышленной кооперации между Мурманской областью и Республикой Беларусь; визит представителя китайской транспортно-логистической компании «NewNew Shipping Line» в Мурманскую область; визит Генерального консула Индии в г. Санкт-Петербурге господина Кумара Гаурава в Мурманскую область; встреча Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан Дауреном Абаевым на полях Петербургского международного экономического форума; визит Генерального консула Республики Узбекистан в г. Санкт-Петербурге Махмудова Абдурахмона Акрамжановича в Мурманскую область; визит делегации Республики Казахстан, возглавляемой Министром транспорта Республики Казахстан Маратом Карабаевым, в Мурманскую область.

Мурманская область представлена на Петербургском международном экономическом форуме, в международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Мурманской области и Комитетом по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета. Заключено соглашение между Правительством Мурманской области и ООО «Морской терминал «Ворота Арктики» по строительству в Мурманской области терминала для перевалки грузов республики Беларусь. Подписан протокол о намерениях установления побратимских отношений между городом Мурманском и городом Ляньюньганем (Китайская Народная Республика).

В 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» внедрено 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0:

– «Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта»;

– «Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации»;

– «Разработка и реализация Региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации»;

– «Создание и развитие Центра поддержки экспорта»;

– «Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках»;

– «Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений субъекта Российской Федерации»;

– «Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте РФ и проведение экспортного аудита»;

– «Обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности»;

– «Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте РФ, с потенциальными зарубежными контрагентами»;

– «Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли»;

– «Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов»;

– «Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта РФ»;

– «Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом».

Организован ежегодный форум «День экспорта Мурманской области», включающий пленарное заседание, посвященное мерам государственной поддержки экспорта в современных условиях.

Доля экспорта товаров в объеме внешнеторгового оборота по итогам 3 квартала 2024 года составила 94 %.

1.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области).

Фактические расходы бюджета на реализацию подпрограммы составили 358,8 млн рублей.

Степень выполнения мероприятий составила 100 %.

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы, создание условий, повышающих эффективность выполнения как отдельных мероприятий, так и государственной программы в целом.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансовое обеспечение исполнения государственных функций и оказания государственных услуг Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области и Комитет по туризму Мурманской области.

Реализованы мероприятия по обеспечению получения и передачи исполнительным органам Мурманской области статистической информации. Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области предоставлены субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности (АНО «Арктический центр компетенций», АНО «Агентство территориального развития Мурманской области»), на осуществление деятельности Ресурсного центра СО НКО (ЧУСО «Социальный центр - SOS Мурманск»),

Также в соответствии с решением Комиссии по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области предоставлены гранты 4 муниципальным образованиям: г. Апатиты, Печенгский округ, Кандалакшский район, ЗАТО Александровск в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления.

2. Описание запланированных, но не достигнутых результатов государственной программы

В отчетном периоде из 49 мероприятий не выполнено 1 мероприятие в рамках инфраструктурного проекта «Создание инженерной инфраструктуры при реализации инвестиционного проекта «Строительство туристического кластера в г. Кировск Мурманской области» в связи с отказом инвестора от использования в своей деятельности финансового инструмента в виде инфраструктурного бюджетного кредита (высокие финансовые рисками, вызванные нестабильной экономической обстановкой), объявленный конкурс на предоставление субсидии не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в отборе.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы и оценку ее эффективности

По результатам оценки реализации государственной программы в 2024 году:

– подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)» реализована с высоким уровнем эффективности (ЭГП составил 99,0 %).

(при этом по подпрограмме низкая степень освоения средств областного бюджета в связи с не освоением средств в 2024 году, выделенных на инфраструктурные проекты Мурманской области с привлеченными средствами инфраструктурного бюджетного кредита, в связи с тем, что фактическое исполнение работ будет осуществляться в 2025 году (в 2024 году предоставлены капитальные гранты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, водоотведения и водоснабжения);

– подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» реализована с высоким уровнем эффективности (ЭГП составил 98,0 %), однако по данной подпрограмме одно мероприятие было частично выполнено в связи с неполным достижением ожидаемого результата;

– подпрограмма 3 «Развитие туризма» реализована со средним уровнем эффективности (ЭГП составил 95,1 %) в связи с невыполнением одного мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Создание инженерной инфраструктуры при реализации инвестиционного проекта «Строительство туристического кластера в г. Кировск Мурманской области»;

– подпрограмма 4 «Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества» реализована с высоким уровнем эффективности (ЭГП составил 99,0 %).

В значительной степени, на результаты оценки эффективности отдельных подпрограмм и государственной программы в целом повлиял факт наличия оценочных показателей (8 из 25 показателей – 32,0 % от общего числа), по которым по состоянию на момент составления отчета фактические значения отсутствовали.

Также на оценку эффективности повлиял факт наличия значительного количества показателей, направленных на достижение конкретного результата или имеющих характеристику «нарастающим итогом», которые не учитываются при расчете динамики значений показателей по сравнению с 2023 годом.

Указанные факторы повлияли на уровень объективности оценки эффективности реализации всех подпрограмм и государственной программы в целом.

_________________