## Сведения о ходе реализации М(Р)
Приложение № 14 к Положению
Сведения о ходе реализации мероприятий (результатов) государственной программы "Экономический потенциал" за отчетный период 6 месяцев 2025 года
№ п/п | Государственная программа, цель, ответственный исполнитель/соисполнитель, структурный элемент, задача мероприятие (результат), контрольная точка | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Показатели целей государственной программы и задач структурных элементов. Описательная часть характеристики мероприятия (результата) | Уровень показателя / Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя / Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) / Дата наступления контрольной точки |  | Отклонение | Вид подтвержда-ющего документа | Фактические результаты проделанной работы. Причины низкой степени освоения средств***, недостижения и отклонения в значениях показателей и сроках наступления контрольных точек
|  | Источник | Предусмотрено паспортом (запланировано) | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение * | Степень освоения средств, (((6)/(4))*100) |  |  |  | План | Факт**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Государственная программа Мурманской области "Экономический потенциал" | Всего | 3731088.2514 | 324808.2961 | 265903.6872 | 7.127% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.****: | 45 | Низкая степень освоения средств по ГП обусловлена не освоением средств, выделенных на инфраструктурные проекты Мурманской области с привлеченными средствами инфраструктурного бюджетного кредита. Также рассматривается вопрос по изменению показателей одного из инфраструктурного проекта или его замене на другой. Имеется некритичное отклонение по ряду контрольных точек (далее -КТ) в связи с переносом реализации мероприятий (результатов) на 2 полугодие 2025 года (в паспорта комплексов процессных мерпориятий будут внесены изменения по переносу КТ)
|  | ОБ | 2357851.5414 | 280529.9961 | 221888.3072 | 9.411% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 15
|  | ФБ | 73139.9 | 5060 | 4797.08 | 6.559% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 23
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 7
|  | ВБС | 1300096.81 | 39218.3 | 39218.3 | 3.017%
| Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Всего | 531502.2614 | 220160.4643 | 171800.9442 | 32.32% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 25 | х
|  | ОБ | 522455.5614 | 215100.4643 | 167003.8642 | 31.97% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 12
|  | ФБ | 8965.7 | 5060 | 4797.08 | 53.5% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 9
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 4
|  | ВБС | 81 | 0 | 0 | 0%
| Министерство строительства Мурманской области | Всего | 1300015.81 | 39218.3 | 39218.3 | 3.017% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 0 | Реализуется одно мероприятие (результат), по которому срок наступления контрольных точек позже отчетной даты
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 1300015.81 | 39218.3 | 39218.3 | 3.017%
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Всего | 1638687.87 | 0 | 0 | 0% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 13 | х
|  | ОБ | 1638687.87 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 12
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | Всего | 53096.71 | 0 | 0 | 0% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 1 | х
|  | ОБ | 53096.71 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Всего | 1836 | 220.6466 | 220.6466 | 12.02% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 1 | х
|  | ОБ | 1836 | 220.6466 | 220.6466 | 12.02% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| Комитет по туризму Мурманской области | Всего | 138406 | 34356.7982 | 23811.7094 | 17.2% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 4 | х
|  | ОБ | 74231.8 | 34356.7982 | 23811.7094 | 32.08% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 1
|  | ФБ | 64174.2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | Всего | 67543.6 | 30852.087 | 30852.087 | 45.68% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 1 | х
|  | ОБ | 67543.6 | 30852.087 | 30852.087 | 45.68% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1. Цель государственной программы "Обеспечение устойчивого промышленного роста, деловой и инвестиционной активности бизнеса" | [5 empty] | 1.1 Индекс промышленного производства | ГП | процент | 103.3 | х | х | х | х
[7 empty] | 1.2 Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) | ГП, ИРП | млрд. рублей | 244.5 | х | х |  | х
| 2. Цель государственной программы "Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Мурманской области" | [5 empty] | 2.1 Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) | ФП в НП, ГП | процент | 0.55 | х | х |  | х
| 3. Цель государственной программы "Создание благоприятных условий для осуществления международных и внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества на территории Мурманской области" | [5 empty] | 3.1 Темп прироста внешнеторгового оборота Мурманской области | ГП | процент | 103 | х | х |  | х
| 4. Цель государственной программы "Повышение конкурентоспособности региональной индустрии туристско-рекреационных услуг" | [5 empty] | 4.1 Объем туристского потока в Мурманской области | ГП, ИРП | тыс. человек | 810.4 | х | х |  | х
[7 empty] | 4.2 Количество туристических поездок по территории Российской Федерации | ГП РФ, РП, ГП | миллион штук | 0.225 | 0.291 | - |  | -
1 | Иной Региональный проект "Создание инженерной и туристской инфраструктуры в рамках концессионного соглашения при реализации инвестиционного проекта "Строительство туристического кластера в городе Мурманске" | Всего | 1300015.81 | 39218.3 | 39218.3 | 3.017% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 3 | Реализация мероприятий (результатов) по строительству объекта и технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения будет осуществлена после получения проектной документации, в настоящее время ведется ее разработка
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 1300015.81 | 39218.3 | 39218.3 | 3.017%
| 1. Задача "Реализация мероприятий по строительству, технологическому присоединению и обеспечению функционирования объектов туристической инфраструктуры" | [5 empty] | 1.1 Объем туристского потока в Мурманской области | ГП, ИРП | тыс. человек | 810.4 | х | х | х | х
1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено технологическое присоединение к сетям электроснабжения" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | х | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 1 | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | Контрольная точка 1.1.К.1 "Заключен договор на осуществление технологического присоединения" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Договор | Заключение договора после получения параметров объекта по проектной документации
1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено технологическое присоединение к сетям водоотведения» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | х | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 1 | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 | Контрольная точка 1.2.К.1 "Заключен договор на осуществление технологического присоединения" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Договор | Заключение договора после получения параметров объекта по проектной документации
1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено технологическое присоединение к сетям водоснабжения» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | х | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 1 | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | Контрольная точка 1.3.К.1 "Заключен договор на осуществление технологического присоединения" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Договор | Заключение договора после получения параметров объекта по проектной документации
1.4 | Мероприятие (результат) «Создан (построен) объект туристской инфраструктуры - Акватермальный комплекс» | Всего | 1300015.81 | 39218.3 | 39218.3 | 3.017% | х | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | единица | - | х | х | Иной документ | Заключено Концессионное соглашение и выплачен капитальный грант (в 2024 году). Ведется разработка проектной документации. Планируемый срок получения заключения госэкспертизы конец августа-начало сентября 2025 года
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 1300015.81 | 39218.3 | 39218.3 | 3.017%
1.4.1 | Контрольная точка 1.4.К.1 "Получено разрешение на строительство" | [8 empty] | 2025-07-14 | х | х | Иной документ | х
2 | Иной Региональный проект "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации Создание инженерной инфраструктуры для обеспечения жилой, социальной и иной инфраструктурой проектов по развитию порта Мурманск" | Всего | 1262153.99 | 0 | 0 | 0% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 2 | Освоение средств запланировано на 4 квартал текущего года
|  | ОБ | 1262153.99 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1. Задача "Реализация мероприятий по технологическому присоединению объектов социальной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов по строительству угольного перегрузочного терминала «Лавна» и объектов «СМТК. ЗТЛУ" | [5 empty] | 1.1 Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) | ГП, ИРП | млрд. рублей | 244.5 | х | х | х | х
1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов социальной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов по строительству угольного перегрузочного терминала «Лавна» и объектов «СМТК. ЗТЛУ»: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, автостоянка. 1, 2, 3 очереди» | Всего | 1026701.61 | 0 | 0 | 0% | х | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 1 | х | х | Иной документ | Достижение результата по осуществлению технологического присоединения к сетям электроснабжения запланировано на 25.12.2025 в соответствии с соглашением № 10-2024-074283 от 26.12.2024
|  | ОБ | 1026701.61 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | Контрольная точка 1.1.К.1 "Заключен договор на осуществление технологического присоединения" | [8 empty] | 2025-07-01 | 2024-12-26 | В срок | Договор | Заключен договор на технологичсекое присоедингение между ООО "СЗ-ПРОЕКТ-С-70" и АО "МОЭСК" за счет средств предостваленной субсидии ЮЛ на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения, в рамках реализации инфраструктурных проектов Мурманской
1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов по строительству угольного перегрузочного терминала «Лавна» и объектов «СМТК. ЗТЛУ»: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, автостоянка. 1, 2, 3 очереди» | Всего | 235452.38 | 0 | 0 | 0% | х | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 1 | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 235452.38 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 | Контрольная точка 1.2.К.1 "Заключен договор на осуществление технологического присоединения" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Договор | Не осуществлялся отбор предложений на предоставление субсидии ЮЛ на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения, в рамках реализации инфраструктурных проектов Мурманской области за счет средств ИБК
3 | Иной Региональный проект "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству коллективных средств размещения в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске ("Поле Умецкого")" | Всего | 429630.59 | 0 | 0 | 0% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 9 | Рассматривается вопрос по изменению показателей проекта или замене проекта на другой. Также планируется перенести второй транш по финансированию на 2026 год
|  | ОБ | 429630.59 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 9
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1. Задача "Реализация мероприятий по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и технологическому присоединению к ним в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске; обеспечение транспортной доступности к объекту инженерной инфраструктуры" | [5 empty] | 1.1 Объем туристского потока в Мурманской области | ГП, ИРП | тыс. человек | 810.4 | х | х | х | х
1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено строительство сетей и объектов электроснабжения» | Всего | 133207.73 | 0 | 0 | 0% | х | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | единица | - | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 133207.73 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | Контрольная точка 1.1.К.1 "Получено разрешение на строительство" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Иной документ | Соглашение на ИМБТ с Администрацией г. Кировск не заключено в связи с изменением параметров проекта
1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено строительство сетей водоснабжения» | Всего | 18337.16 | 0 | 0 | 0% | х | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | единица | - | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 18337.16 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 | Контрольная точка 1.2.К.1 "Получено разрешение на строительство" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Иной документ | Соглашение на ИМБТ с Администрацией г. Кировск не заключено в связи с изменением параметров проекта
1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено строительство сетей водоотведения» | Всего | 12075.65 | 0 | 0 | 0% | х | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | единица | - | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 12075.65 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | Контрольная точка 1.3.К.1 "Получено разрешение на строительство" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Иной документ | Соглашение на ИМБТ с Администрацией г. Кировск не заключено в связи с изменением параметров проекта
1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечено строительство сетей теплоснабжения» | Всего | 4463.34 | 0 | 0 | 0% | х | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | единица | - | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 4463.34 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.1 | Контрольная точка 1.4.К.1 "Получено разрешение на строительство" | [8 empty] | 2025-07-01 |  | Имеется отклонение | Иной документ | Соглашение на ИМБТ с Администрацией г. Кировск не заключено в связи с изменением параметров проекта
1.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечено строительство автодороги» | Всего | 53096.71 | 0 | 0 | 0% | х | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | единица | 0 | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 53096.71 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.1 | Контрольная точка 1.5.К.1 "Получено разрешение на строительство" | [8 empty] | 2025-07-01 |  | Имеется отклонение | Иной документ | Соглашение на ИМБТ с Администрацией г. Кировск не заключено в связи с изменением параметров проекта
1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечено технологическое присоединение к сетям водоснабжения» | Всего | 24325 | 0 | 0 | 0% | х | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 1 | х | х | Иной документ
|  | ОБ | 24325 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1 | Контрольная точка 1.6.К.1 "Заключен договор на осуществление технологического присоединения" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Договор | Не осуществлялся отбор предложений на предоставление субсидии ЮЛ на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения, в рамках реализации инфраструктурных проектов Мурманской области за счет средств ИБК
1.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечено технологическое присоединение к сетям водоотведения» | Всего | 7125 | 0 | 0 | 0% | х | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 1 | х | х | Акт об оказании услуг | -
|  | ОБ | 7125 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1 | Контрольная точка 1.7.К.1 "Заключен договор на осуществление технологического присоединения" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Договор | Не осуществлялся отбор предложений на предоставление субсидии ЮЛ на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения, в рамках реализации инфраструктурных проектов Мурманской области за счет средств ИБК
1.8 | Мероприятие (результат) «Обеспечено технологическое присоединение к сетям теплоснабжения» | Всего | 95000 | 0 | 0 | 0% | х | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 1 | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 95000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8.1 | Контрольная точка 1.8.К.1 "Заключен договор на осуществление технологического присоединения" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Договор | Не осуществлялся отбор предложений на предоставление субсидии ЮЛ на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения, в рамках реализации инфраструктурных проектов Мурманской области за счет средств ИБК
1.9 | Мероприятие (результат) «Обеспечено технологическое присоединение к сетям электроснабжения» | Всего | 82000 | 0 | 0 | 0% | х | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 1 | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 82000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.1 | Контрольная точка 1.9.К.1 "Заключен договор на осуществление технологического присоединения" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Договор | Не осуществлялся отбор предложений на предоставление субсидии ЮЛ на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения, в рамках реализации инфраструктурных проектов Мурманской области за счет средств ИБК
1 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)" | Всего | 126266 | 59472.9648 | 22317.5347 | 17.68% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 4 | Освоение денежных средств до конца текущего года
|  | ОБ | 126266 | 59472.9648 | 22317.5347 | 17.68% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 3
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1. Задача "Формирование инвестиционных и производственных факторов роста" | [5 empty] | 1.1. Коэффициент бюджетной эффективности от предоставленных налоговых льгот в рамках соглашений с компаниями о защите и поощрении капитальных вложений, о государственной поддержке инвестиционной деятельности. СПИК не менее 1 (1 рубль налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от реализуемых инвестиционных проектов на 1 рубль предоставленных налоговых льгот) | КПМ | условная единица | 1 | х | х | х | х
[7 empty] | 1.2. Количество заключенных соглашений (дополнительных соглашений) с компаниями о защите и поощрении капитальных вложений, о государственной поддержке инвестиционной деятельности (нарастающим итогом к 2019 году) | КПМ | единица | 14 | х | х |  | х
[7 empty] | 1.3. Количество резидентов Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего развития «Столица Арктики» (нарастающим итогом с 2020 года) | КПМ | единица | 270 | х | х |  | х
[7 empty] | 1.4. Объем инвестиций, привлеченных резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего развития «Столица Арктики» (нарастающим итогом с 2020 года) | КПМ | млрд. рублей | 210 | х | х |  | х
[7 empty] | 1.5. Количество созданных и сохраненных рабочих мест резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего развития «Столица Арктики» (нарастающим итогом с 2020 года) | КПМ | единица | 5000 | х | х |  | х
[7 empty] | 1.6. Интегральный индекс Мурманской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом с 2020 года) | КПМ | балл | 265 | х | х |  | х
[7 empty] | 1.7. Место Мурманской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития сферы государственно-частного партнерства | КПМ | место | 26 | х | х |  | х
1.1 | Мероприятие (результат) «АО «Корпорация развития Мурманской области» реализована функция «одного окна» | Всего | 108561.3 | 50162.1835 | 15236.4877 | 14.03% | Инвесторам оказывается содействие в рамках заключенных соглашений с АО «Корпорация развития Мурманской области» или Правительством Мурманской области, а также в рамках поручений Губернатора или Правительства Мурманской области. Инвестиционные инициативы и проекты, рассматриваемые Рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и (или) иным уполномоченным Правительством Мурманской области, подлежат одобрению | Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 1 | х | х | Отчет | В соответсвии с данными отчета за 1 кв. 2025 г. количество инвесторов, которым оказано содействие в рамках заключенных соглашений / поручений Правительства МО - 2.
|  | ОБ | 108561.3 | 50162.1835 | 15236.4877 | 14.03%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | Контрольная точка 1.1 "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" | [8 empty] | 2025-04-01 | 2025-03-13 | В срок | Приказ | -
1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия и сотрудники Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области приняли участие в форумах, семинарах, круглых столах, программах повышения квалификации, конференциях, рабочих встречах по вопросам привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного и предпринимательского климата» | Всего | 154.9 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение изготовления рекламной продукции, проведения мероприятий и участия сотрудников Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области в форумах, семинарах, круглых столах, программах повышения квалификации, конференциях, рабочих встречах по вопросам привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного и предпринимательского климата | Иные мероприятия (результаты) | единица | 2 | х | х | Иной документ | Мероприятие (результат) реализуется в течение 2025 года, оплата по факту проведения мероприятия
|  | ОБ | 154.9 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 | Контрольная точка 2.1 "Обеспечена реализация мероприятия в 1 полугодии" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Иной документ | Мероприятий в 1 полугодии не проводилось, их реализация запланирована на 2 полугодие
1.3 | Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области» | Всего | 1500 | 0 | 0 | 0% | Проведение ежегодного мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области | Приобретение товаров, работ, услуг | условная единица | 1 | х | х | Акт об оказании услуг | Мероприятие (результат) реализуется со 2 полугодия 2025 года
|  | ОБ | 1500 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | Контрольная точка 3.1 "Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг" | [8 empty] | 2025-09-30 | х | х | Договор | х
1.4 | Мероприятие (результат) «Проведена работа по стимулированию органов местного самоуправления к повышению инвестиционной привлекательности территории муниципального образования» | Всего | 336 | 220.6466 | 220.6466 | 65.67% | Обеспечение проведения мероприятий в интересах лидеров рейтинга органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата, участие сотрудников органов местного самоуправления в выездных мероприятиях | Иные мероприятия (результаты) | единица | 3 | 2 | х | Иной документ | 1. Обеспечено проведение выездного мероприятия для муниципалитетов региона – лидеров Рейтинга. 3 органа местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области приняли участие в семинар-совещании по вопросам развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в г. Казань. В мероприятии также приняли участие представители Центрального аппарата ФАС России, руководители территориальных УФАС России и уполномоченные органы по реализации стандарта развития конкуренции субъектов Российской Федерации. 2. В соотвествии с пунктом 3.6 Методики формирования Рейтинга органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в части деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 28.07.2020 № 539-ПП, по хадатайству Комитета по конкурентной политике Мурманской области организована работу по формированию Благодарственных писем Губернатора Мурманской области (вручение запланировано во втором полугодие 2025 года). 3. По сложившейся экономии планируется к проведению мероприятие во втором полугодии 2025 года
|  | ОБ | 336 | 220.6466 | 220.6466 | 65.67%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.1 | Контрольная точка 4.1 "Обеспечена реализация мероприятия в 1 полугодии" | [8 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-01 | В срок | Иной документ | -
1.5 | Мероприятие (результат) «Предоставлена поддержка на обеспечение затрат ООО «КРДВ Мурманск», связанных с выполнением в Мурманской области функций управляющей компании по управлению территорией опережающего развития «Столица Арктики» и Арктической зоны Российской Федерации» | Всего | 15713.8 | 9090.1347 | 6860.4005 | 43.66% | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности управляющей компании ООО «КРДВ Мурманск» | Осуществление текущей деятельности | условная единица | 1 | х | х | Отчет | В соответсвии с данными отчета за 1 кв. 2025 г. количество резидентов преференциальных режимов - 306, создано 5822 раб. Места
|  | ОБ | 15713.8 | 9090.1347 | 6860.4005 | 43.66%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.1 | Контрольная точка 5.1 "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" | [8 empty] | 2025-04-01 | 2025-02-14 | В срок | Приказ | -
2 | Комплекс процессных мероприятий "Комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего | 120554.4 | 30120.8286 | 28570.8286 | 23.7% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 11 | Имеется некритичное отклонение по некоторым КТ в связи с переносом реализации мероприятий (результатов) на 2 полугодие 2025 года. В паспорт КПМ будут внесены изменения по переносу КТ. Освоение средств планируется до конца года
|  | ОБ | 120554.4 | 30120.8286 | 28570.8286 | 23.7% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 5
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1. Задача "Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным и информационным ресурсам" | [5 empty] | 1.1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в общей численности занятого населения | КПМ | процент | 10 | х | х | х | х
[7 empty] | 1.2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | КПМ | процент | 111 | х | х |  | х
[7 empty] | 1.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | КПМ | единица | 33.6 | х | х |  | х
1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставленаподдержка субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами» | Всего | 6000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Иные мероприятия (результаты) | единица | 9 | х | х | Иной документ | Мероприятие (результат) реализуется со 2 полугодия 2025 года (прием заявок на конкурс запланирован на сентябрь 2025 года)
|  | ОБ | 6000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | Контрольная точка 1.1 "Конкурс организован" | [8 empty] | 2025-09-15 | х | х | Приказ | х
1.2 | Мероприятие (результат) «Предоставлена поддержка субъектам предпринимательства, осуществляющим общественно-значимую деятельность» | Всего | 3600 | 0 | 0 | 0% | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Иные мероприятия (результаты) | единица | 7 | х | х | Приказ | Перенос реализации мероприятия (результата) на 2 полугодие 2025 года (прием заявок на конкурс запланирован на осень 2025 года). В паспорт КПМ будут внесены изменения по переносу КТ
|  | ОБ | 3600 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 | Контрольная точка 2.1 "Конкурс организован" | [8 empty] | 2025-04-01 | - | Имеется отклонение | Приказ | Перенос реализации мероприятия (результата) на 2 полугодие 2025 года (прием заявок на конкурс запланирован на осень 2025 года). В паспорт КПМ будут внесены изменения по переносу КТ
1.2.2 | Контрольная точка 2.2 "Конкурс проведен" | [8 empty] | 2025-06-01 | - | Имеется отклонение | Приказ | Перенос реализации мероприятия (результата) на 2 полугодие 2025 года (прием заявок на конкурс запланирован на осень 2025 года). В паспорт КПМ будут внесены изменения по переносу КТ
1.3 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка предпринимательским инициативам «Губернаторский старт» | Всего | 50000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление финансовой поддержки из областного бюджета начинающим и действующим предпринимателям, а также физическим лицам или индивидуальным предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», путем предоставления грантов в форме субсидий «Губернаторский старт» на поддержку предпринимательских инициатив | Иные мероприятия (результаты) | единица | 13 | х | х | Иной документ | Подведение итогов конкурса не позднее 23.07.2025, заключение соглашений с победителями конкурсного отбора пройдет в июле-августе 2025 года
|  | ОБ | 50000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | Контрольная точка 3.1 "Конкурс организован" | [8 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-28 | Имеется отклонение | Приказ | Измнения в порядок предоставления гранта в том числе в части проведения конкурсного отбора в системе "Электронный бюджет" внесены в рамках № 299-ПП от 24.04.2025 (приказ Министерства о старте конкурса от 28.04.2025 № 84-ОД)
1.3.2 | Контрольная точка 3.2 "Конкурс проведен" | [8 empty] | 2025-06-01 | - | Имеется отклонение | Приказ | Заседение комиссии пройдет в период с 14.07-22.07.2025. Итоги будут подведены не позднее 23.07.2025
1.4 | Мероприятие (результат) «Предоставлена поддержка для действующих предпринимателей на приобретение франшизы» | Всего | 3000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление поддержки в виде грантовсубъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение франшизы | Иные мероприятия (результаты) | единица | 3 | х | х | Иной документ | Мероприятие (результат) перенесено на 2 полугодие 2025 года (прием заявок на конкурс запланирован на сентябрь 2025 года)
|  | ОБ | 3000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.1 | Контрольная точка 4.1 "Конкурс организован" | [8 empty] | 2025-07-01 | - | Имеется отклонение | Приказ | Перенос реализации мероприятия (результата) на 2 полугодие 2025 года (прием заявок на конкурс запланирован на осень 2025 года). В паспорт КПМ будут внесены изменения по переносу КТ
1.5 | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансирование автономной некоммерческой организации «Агентство по проведению спортивно-зрелищных и культурно-массовых мероприятий «Событие51» на обеспечение затрат в сфере ярмарочных, выставочных мероприятий, конференций, направленных в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 26570 | 13720 | 13720 | 51.64% | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в сфере ярмарочных, выставочных мероприятий, конференций, направленных в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Иные мероприятия (результаты) | единица | 5 | х | х | Иной документ | Часть мероприятий запланирована на второе полугодие 2025 года, средства субсидии израсходованы по фактической потребности
|  | ОБ | 26570 | 13720 | 13720 | 51.64%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.1 | Контрольная точка 5.1 "Соглашение о предоставлении субсидии заключено" | [8 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-03 | Имеется отклонение | Приказ | Приказ о финансировании подготовлен в рамках заявки о потребности События51 в финансировании (Приказ Министерства о предоставлении финансирования от 03.02.2025 № 19-ОД)
1.5.2 | Контрольная точка 5.2 "Предоставлены отчеты об использовании средств субсидии, о достижении значений результатов предоставления Субсидии" | [8 empty] | 2025-04-30 | 2025-04-14 | В срок | Отчет | Отчеты предоставлены в ГИИС "Электронный бюдет" 14.04.2025
1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование организации и проведения регионального конкурса проектов среди некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей, иных организаций - инициаторов международных, межрегиональных и межмуниципальных проектов в сфере развития предпринимательства» | Всего | 250 | 0 | 0 | 0% | Предоставление субсидии некоммерческим организациям - инициаторам проектов в сфере развития предпринимательства | Иные мероприятия (результаты) | единица | 1 | х | х | Иной документ | Перенос реализации мероприятия (результата) на 2 полугодие 2025 года (прием заявок на конкурс запланирован на осень 2025 года). В паспорт КПМ будут внесены изменения по переносу КТ
|  | ОБ | 250 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1 | Контрольная точка 6.1 "Конкурс организован" | [8 empty] | 2025-04-01 | - | Имеется отклонение | Приказ | Перенос реализации мероприятия (результата) на 2 полугодие 2025 года (прием заявок на конкурс запланирован на осень 2025 года). В паспорт КПМ будут внесены изменения по переносу КТ
1.6.2 | Контрольная точка 6.2 "Конкурс проведен" | [8 empty] | 2025-06-01 | - | Имеется отклонение | Приказ | Перенос реализации мероприятия (результата) на 2 полугодие 2025 года (прием заявок на конкурс запланирован на осень 2025 года). В паспорт КПМ будут внесены изменения по переносу КТ
1.7 | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансирование некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманскойобласти» на обеспечение затрат на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих или планирующих осуществлять инновационную деятельность» | Всего | 1000 | 1000 | 0 | 0% | Предоставление субсидии некоммерческой микрокредитной организации «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманскойобласти» на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих или планирующих осуществлять инновационную деятельность, в том числе предоставление инновационных ваучеров | Иные мероприятия (результаты) | единица | 2 | х | х | Иной документ | Срок использования инновационного ваучера составляет 6 месяцев со дня подписания трехстороннего договора
|  | ОБ | 1000 | 1000 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1 | Контрольная точка 7.1 "Соглашение о предоставлении субсидии заключено" | [8 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-11 | Имеется отклонение | Приказ | Заключено соглашение после открытия лимитов и согласования проекта соглашения с получателем субсидии (приказ Министерства о предоставлении субсидии от 11.04.2025 № 78-ОД)
1.7.2 | Контрольная точка 7.2 "Конкурс организован" | [8 empty] | 2025-04-01 | 2025-03-18 | В срок | Приказ | Приказ Министерства о старте конкурса от 18.03.2025 № 63-ОД
1.7.3 | Контрольная точка 7.3 "Конкурс проведен" | [8 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-11 | Имеется отклонение | Приказ | Приказ НМКК "ФОРМАП" (Фонд) от 11.06.2025 № 38-п. Согласно приказу Министерства 63-ОД от 18.03.2025 утверждена дата заседения комиссии 05.06.2025. В соответствии с порядком предоставления инновационного ваучера в течение 3 рабочих дней после заседания комиссии готовится протокол с решением, а в течение 3 рабочих дней со дня получения протококла издается приказ об оказании поддержи.
1.8 | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие Центра «Мой бизнес» | Всего | 9935.9 | 3818.7274 | 3818.7274 | 38.43% | Обеспечение функционирования организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в количестве 5 единиц, задействованных в "цепочках" услуг Центра "Мой бизнес" | Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 1 | х | х | Иной документ | Мероприятие реализуется в течение года, освоение средств до конца года
|  | ОБ | 9935.9 | 3818.7274 | 3818.7274 | 38.43%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8.1 | Контрольная точка 8.1 "Оказаны услуги субъектам МСП и гражданам" | [8 empty] | 2025-04-30 | 2025-04-30 | В срок | Иной документ | Предоставлен реестр оказанных услуг
1.9 | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие ЦПП и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 9848.6 | 5489.08 | 5489.08 | 55.73% | Предоставление государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде оказания им комплексных услуг, обеспечение бюджетного финансирования объекта инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 3 | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 9848.6 | 5489.08 | 5489.08 | 55.73%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.1 | Контрольная точка 9.1 "Оказаны услуги субъектам МСП и гражданам" | [8 empty] | 2025-04-30 | 2025-04-30 | В срок | Иной документ | Предоставлен реестр оказанных услуг
1.10 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области» | Всего | 5586.8 | 3153.1447 | 3153.1447 | 56.44% | Обеспечение деятельности регионального Центра кластерного развития Мурманской области, оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 1 | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 5586.8 | 3153.1447 | 3153.1447 | 56.44%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.1 | Контрольная точка 10.1 "Оказаны услуги субъектам МСП" | [8 empty] | 2025-04-30 | 2025-04-30 | В срок | Иной документ | Предоставлен реестр оказанных услуг
1.11 | Мероприятие (результат) «Центром поддержки предпринимательства Мурманской области организованы и проведены мероприятия по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе проведение исследований по проблемам и перспективам развития предпринимательства и инноваций, организация и участие представителей Мурманской области в межрегиональных и международных мероприятиях направленных на развитие малого предпринимательства» | Всего | 1000 | 1000 | 450 | 45% | Организация и проведение мероприятий Центром поддержки предпринимательства Мурманской области по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе проведение исследований по проблемам и перспективам развития предпринимательства и инноваций, организация и участие представителей Мурманской области в межрегиональных и международных мероприятиях, направленных на развитие малого предпринимательства | Иные мероприятия (результаты) | единица | 1 | х | х | Иной документ | Освоение оставшихся средств запланировано в 4 квартале в рамках организации и проведения регионального этапа федерального конкурса «Мама-предприниматель»
|  | ОБ | 1000 | 1000 | 450 | 45%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.1 | Контрольная точка 11.1 "Соглашение о предоставлении субсидии заключено" | [8 empty] | 2025-05-30 | 2025-04-09 | В срок | Иной документ | Соглашение от 09.04.2025 № 40-2025-002678
1.11.2 | Контрольная точка 11.2 "Обеспечена реализация мероприятия" | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-05-27 | В срок | Иной документ | Проведена встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с бизнес-сообществом региона
1.12 | Мероприятие (результат) «Предоставлена поддержка Союзу «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/ на финансовое обеспечение уставной деятельности, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства» | Всего | 3763.1 | 1939.8765 | 1939.8765 | 51.55% | Предоставление субсидии Союзу «Торгово-промышленная палата Мурманской области» (Северная)» на обеспечение организации и проведения не менее 1 мероприятия в год | Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 1 | х | х | Иной документ | -
|  | ОБ | 3763.1 | 1939.8765 | 1939.8765 | 51.55%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.1 | Контрольная точка 12.1 "Соглашение о предоставлении субсидии заключено" | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-03-05 | В срок | Приказ | Приказ Министерства от 05.03.2025 № 46-ОД (Соглашение от 16.03.2025 № 40-2025-001680)
3 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области" | Всего | 238.31 | 0 | 0 | 0% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 1 | Оплата за обучение будет произведена в 4 квартале текущего года по факту его завершения. По мероприятию (результату) имеется отклонение по одной КТ в связи с более поздним доведением типовой формы договора ФРЦ до Министерства в следствие чего договор не был заключен.
|  | ОБ | 89.31 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 0
|  | ФБ | 68 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 81 | 0 | 0 | 0%
| 1. Задача "Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской областим" | [5 empty] | 1.1. Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) | КПМ | процент | 65 | х | х | х | х
1.1 | Мероприятие (результат) «Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации» | Всего | 238.31 | 0 | 0 | 0% | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области | Повышение квалификации кадров | человек | 3 | х | х | Иной документ | Оплата за обучение будет произведена в ноябре-декабре текущего года по факту его завершения
|  | ОБ | 89.31 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 68 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 81 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | Контрольная точка 1.1 "Предоставлена отчетность в Минэкономразвития России в ГИИС "Электронный бюджет"" | [8 empty] | 2025-04-15 | 2025-04-02 | В срок | Иной документ | Сформирован и подписан отчет в ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2 | Контрольная точка 1.2 "Внесены изменения в региональный нормативно-правовой акт в части корректировки состава комиссии по отбору специалистов, рекомендованных организациями народного хозяйства Российской Федерации" | [8 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-06 | В срок | Иной документ | Внесены измения в № 245-пп в рамках постановления Правительства Мурманской области от 06.05.2025 № 329-ПП
1.1.3 | Контрольная точка 1.3 "Обеспечено проведение конкурсного отбора специалистов, рекомендованных организациями народного хозяйства Российской Федерации" | [8 empty] | 2025-05-30 | 2025-05-07 | В срок | Протокол | Протокол РО от 07.05.2025 № 1
1.1.4 | Контрольная точка 1.4 "Заключены договоры между высшими органами исполнительной власти Мурманской области, организациями народного хозяйства Российской Федерации, рекомендующими специалистов и работников для обучения, и специалистами, которые успешно прошли конкурсный отбор" | [8 empty] | 2025-06-30 | - | Имеется отклонение | Договор | Типовая форма договора доведена до Министерства письмом ФРЦ от 07.07.2025 № 05-319
4 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей Мурманской области" | Всего | 1900.71 | 0 | 0 | 0% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 1 | Реализация мероприятия (результата) перенесена на 4 квартал 2025 года, КТ по мероприятию будут перенесены (требуется внесение изменений в паспорт КПМ)
|  | ОБ | 1900.71 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1. Задача "Создание благоприятных условий для осуществления международных и внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества на территории Мурманской области" | [5 empty] | 1.1. Количество приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | КПМ | единица | х | х | х | х | -
1.1 | Мероприятие (результат) «Изготовлена имиджевая презентационная, полиграфическая и аудиовизуальная продукция по вопросам, связанным с развитием международных, внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества, экспортного потенциала региона» | Всего | 1900.71 | 0 | 0 | 0% | Изготовление информационных носителей | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1500 | х | х | Акт об оказании услуг | Реализация мероприятия (результата) перенесена на 4 квартал 2025 года
|  | ОБ | 1900.71 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | Контрольная точка 1.1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнения работы" | [8 empty] | 2025-04-01 | - | Имеется отклонение | Техническое задание | Изменение формата мероприятия, перенесено на 4 квартал 2025 года
1.1.2 | Контрольная точка 1.2 "Заключение контракта" | [8 empty] | 2025-06-01 | - | Имеется отклонение | Государственный контракт | Изменение формата мероприятия, перенесено на 4 квартал 2025 года
5 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка экспортной деятельности" | Всего | 15727.6 | 8757.2579 | 8757.2579 | 55.68% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 1 | Недостижение квартального значения показателя в связи с отсутствием федерального финансирования мероприятий ЦПЭ, ожидается решение ФОИВ о федеральном финансировании
|  | ОБ | 15727.6 | 8757.2579 | 8757.2579 | 55.68% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1. Задача "Содействие выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки" | [5 empty] | 1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, нарастающим итогом по отношению к базовому значению | КПМ | единица | 19 | 18 | Имеется отклонение | х | Отсутствие федерального финансирования мероприятий ЦПЭ
1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование текущей деятельности АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» | Всего | 15727.6 | 8757.2579 | 8757.2579 | 55.68% | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Мурманской области» на финансовое обеспечение текущих затрат организации | Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 1 | х | х | Отчет | Остаток средств планируется перевести в АНО ЦПЭ в 4 квартале 2025 года в связи с тем, что ожидается решение ФОИВ о федеральном финансировании, для которого необходимо предусмотреть региональное софинансирование
|  | ОБ | 15727.6 | 8757.2579 | 8757.2579 | 55.68%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | Контрольная точка 1.1 "Субсидия предоставлена" | [8 empty] | 2025-04-01 | 2025-01-22 | В срок | Соглашение | -
6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие туризма в Мурманской области" | Всего | 30053.9 | 20139.5888 | 9594.5 | 31.92% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 2 | Освоение денежных средств запланировано на второе полугодие. Планируется перерарспределение средств с мероприятия (результата) на другие мероприятия (результаты) в связи с несостоявшимся конкурсом на предоставлении субсидии субъектам туриндустрии.
|  | ОБ | 30053.9 | 20139.5888 | 9594.5 | 31.92% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1. Задача "Продвижение Мурманской области как привлекательного для туристов региона" | [5 empty] | 1.1. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительных организаций) | КПМ | млрд. рублей | 5 | х | х | х | х
1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование текущей деятельности АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» | Всего | 26053.9 | 20139.5888 | 9594.5 | 36.83% | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Мурманской области» на финансовое обеспечение текущих затрат организации | Осуществление текущей деятельности | х | х | х | х | Соглашение | Реализация мероприятия в течение года, расходы запланированы на второе полугодие
|  | ОБ | 26053.9 | 20139.5888 | 9594.5 | 36.83%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2. Задача "Создание и внедрение системы поддержки субъектов туриндустрии, направленной на развитие внутреннего и въездного туризма" | [5 empty] | 2.1. Количество субъектов туриндустрии, получивших финансовую поддержку | КПМ | единица | 4 | х | х | х | х
2.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлена поддержка субъектам туриндустрии, осуществляющим деятельность в сфере развития внутреннего и въездного туризма» | Всего | 4000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление субсидий субъектам туриндустрии в сфере внутреннего и въездного туризма на финансовое обеспечение затрат при реализации проектов, связанных с приобретением оборудования при реализации проектов в рамках тематического года | Иные мероприятия (результаты) | единица | 4 | х | х | Соглашение | Конкурс признан несостоявшимся в связи с несоответствием участников отбора требованиям. Средства будут перераспределены на другие мероприятия
|  | ОБ | 4000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.1 | Контрольная точка 2.1 "Объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидии субъектам туриндустрии, осуществляющим деятельность в сфере развития внутреннего и въездного туризма" | [8 empty] | 2025-04-30 | 2025-04-25 | В срок | Иной документ | Протокол рассмотрения
2.1.2 | Контрольная точка 2.2 "Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии субъектам туриндустрии" | [8 empty] | 2025-06-30 | - | Имеется отклонение | Соглашение | Конкурс признан несостоявшимся в связи с несоответвием участников отбора требованиям
7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в сфере туризма" | Всего | 38597.5 | 14217.2094 | 14217.2094 | 36.83% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 2 | Реализация мероприятий (результаов) в течение года, оплата по договору на оказание услуг во втором полугодии текущего года
|  | ОБ | 38597.5 | 14217.2094 | 14217.2094 | 36.83% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы государственные функции Комитета по туризму Мурманской области» | Всего | 37477 | 14217.2094 | 14217.2094 | 37.94% | Финансовое обеспечение реализации государственных функций Комитета по туризму Мурманской области | Осуществление текущей деятельности | х | х | х | х | х | Обеспечена реализация функций Комитета
|  | ОБ | 37477 | 14217.2094 | 14217.2094 | 37.94%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Мероприятие (результат) «Внедрена система навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области» | Всего | 1120.5 | 0 | 0 | 0% | Установка и ремонт знаков туристской навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 7 | х | х | Акт выполненных работ | Опалат по договору во вотором полугодии
|  | ОБ | 1120.5 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 | Контрольная точка 1.1 "Собраны предложения по установке знаков туристской навигации от ОМС" | [8 empty] | 2025-03-01 | 2025-02-20 | В срок | Иной документ | Реестр потребности
1.2.2 | Контрольная точка 1.2 "Рассмотрены предложения и определены объекты туриндустрии для установки знаков туристской навигации" | [8 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-01 | В срок | Иной документ | Решение об определение объектов
1.2.3 | Контрольная точка 1.3 "Заключены договора на установку знаков туристской навигации" | [8 empty] | 2025-06-01 | 2025-04-14 | В срок | Договор на оказание услуг, выполнение работ | Договор на оказание услуг, выполнение работ
8 | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование механизмов управления региональным развитием" | Всего | 32647.8 | 1265.505 | 1257.705 | 3.852% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 2 | Освоение денежных средств запланировано на второе полугодие. Предоставление грантов муниципальным образованиям (30 000 тыс. рублей) планируется в 4 квартале 2024 года по итогам принятия решения Комиссией по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области
|  | ОБ | 32647.8 | 1265.505 | 1257.705 | 3.852% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1. Задача "Предоставление субвенций, иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления, а также субсидий некоммерческим организациям" | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлена поддержка муниципальным образованиям Мурманской области, достигшим наилучших значений по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления на социально-экономические цели (на реализацию приоритетных проектов)» | Всего | 30000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области, достигшим наилучших значений по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления на социально-экономические цели (на реализацию приоритетных проектов). Гранты предоставляются на финансирование расходных обязательств муниципальных образований, направленных на реализацию социально значимых проектов в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования, в том числе мероприятий по развитию, ремонту и реконструкции общественной инфраструктуры муниципальных образований | Иные мероприятия (результаты) | единица | 4 | х | х | Постановление | Мероприятие (результат) реализуется со 2 полугодия 2025 года. В настоящее время проводится мониторинг оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области за 2024 год.
|  | ОБ | 30000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | Контрольная точка 1.1 "Проведен сбор и анализ докладов глав администраций городских и муниципальных округов, муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период" | [8 empty] | 2025-09-01 | - | - | Доклад (проект доклада) | -
1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа, муниципального округа, муниципального района на исполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра» | Всего | 547.8 | 215.505 | 215.505 | 39.34% | Предоставление субвенций муниципальным образованиям Мурманской области со статусом городского округа, муниципального округа, муниципального района на исполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра в соответствии с Законом Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО «О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области» | Иные мероприятия (результаты) | единица | 17 | 17 | х | Иной документ | Приказом Министерства экономического развития Мурманской области от 27.12.2017 № ОД-98 полномочия получателя средств субвенций на осуществление государственных полномочий по формированию и ведению торгового реестра переданы Управлению Федерального казначейства по Мурманской области (УФК по МО). Приказом Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области от 19.12.2024 № 311-ОД утверждены средства субвенций ОМСУ на формирование и ведение торгового реестра на 2025 год. Расходное расписание по доведению лимитов бюджетных обязательств было доведено до ОМСУ через УФК по МО в январе 2024 года. Средства субсидии израсходованы в соответствии с фактически сложившейся потребностью
|  | ОБ | 547.8 | 215.505 | 215.505 | 39.34%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 | Контрольная точка 1.1 "Издан приказ Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области об утверждении средств субвенций на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра" | [8 empty] | 2025-01-15 | 2024-12-19 | В срок | Приказ | Приказом МинАрктики от 19.12.2024 № 311-ОД
1.2.2 | Контрольная точка 1.2 "До органов местного самоуправления со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района через Управление федерального казначейства по Мурманской области доведено расходное расписание по доведению лимитов бюджетных обязательств" | [8 empty] | 2025-02-01 | 2025-01-22 | В срок | Иной документ | -
1.3 | Мероприятие (результат) «Предоставлена поддержка некоммерческой организации на осуществление деятельности Ресурсного центра СО НКО» | Всего | 2100 | 1050 | 1042.2 | 49.63% | Предоставление субсидии Ресурсному центру СО НКО на обеспечение консультационного сопровождения СО НКО по вопросам доступа к предоставлению услуг социальной сферы | Иные мероприятия (результаты) | единица | 1 | х | х | Отчет | 1. Проведен конкурс и заключено соглашение от 12.03.2025 № 40-2025-001642 с ЧУСО "Социальный центр - SOS Мурманск" о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра СО НКО в 2025 году. 2. Ресурсным центром СО НКО по итогам 6 месяцев : - разработана программа «Школа для создания СО НКО», зарегистрированы 5 новых СО НКО; - оказано 89 консультаций по различным направлениям деятельности СО НКО; - проведено 2 обучающих мероприятие для представителей СО НКО с суммарным охватом 20 участника. При поддержке Ресурсного центра СО НКО: - СО НКО подготовлены и направлены в фонды 5 заявок на участие в конкурсе грантовой поддержки; - 2 СО НКО подали заявки на участие в конкурсах для получения бюджетных средств
|  | ОБ | 2100 | 1050 | 1042.2 | 49.63%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | Контрольная точка 1.1 "Объявлен конкурс на предоставление субсидии из областного бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций" | [8 empty] | 2025-02-01 | 2025-01-27 | В срок | Приказ | Приказ от 27.01.2025 № 13-ОД
1.3.2 | Контрольная точка 1.2 "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций" | [8 empty] | 2025-04-01 | 2025-03-12 | В срок | Соглашение | Соглашение от 12.03.2025 № 40-2025-001642
9 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственной политики в сфере экономического развития Мурманской области" | Всего | 226332.0414 | 115264.5545 | 105904.0545 | 46.79% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 6 | -
|  | ОБ | 226332.0414 | 115264.5545 | 105904.0545 | 46.79% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 4
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1. Задача "Обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, а также подведомственных организаций" | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы государственные функции Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области» | Всего | 150533.7 | 68300.2983 | 68300.2983 | 45.37% | Финансовое обеспечение реализации государственных функций Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, стимулирования развития производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, поддержки и сопровождения крупных инвестиционных проектов, экономики социальной сферы, международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества, торговой деятельности, инвестиций, предпринимательства и инноваций, лицензирования отдельных видов деятельности | Осуществление текущей деятельности | х | х | х | х | х | Обеспечена реализация всех функций Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области
|  | ОБ | 150533.7 | 68300.2983 | 68300.2983 | 45.37%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование автономной некоммерческой организации «Арктический центр компетенций» | Всего | 47819.6 | 30900 | 21539.5 | 45.04% | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Арктический центр компетенций» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности | Осуществление текущей деятельности | х | х | х | х | х | Подготовлены: - экспертно-аналитические мероприятия по сопровождению (мониторингу) плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области - 2 у.е. - исследования в рамках разработки и (или) реализации плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области) - 2 у.е. - экспертно-аналитические материалы в части медиапланирования, брендирования объектов, реализуемых в рамках приоритетных направлений развития Мурманской области - 4 у.е. - заключены соглашения о сотрудничестве с организациями отраслей экономики Мурманской области - 62 ед. - заключены соглашения о сотрудничестве с организациями, реализующими обучающие программы СПО и ВО - 12 ед.
|  | ОБ | 47819.6 | 30900 | 21539.5 | 45.04%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование автономной некоммерческой организации «Агентство территориального развития Мурманской области» | Всего | 6301.4414 | 6301.4414 | 6301.4414 | 100% | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Агентство территориального развития Мурманской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности | Осуществление текущей деятельности | х | х | х | х | х | 1. Подготовлены аналитические работы по вопросам пространственного, территориального развития Мурманской области - 3 ед. 2. Организованы мероприятия по просвещению, распространению успешных практик и вовлечению граждан и организаций Мурманской области в процессы пространственного, территориального развития - 2 ед.
|  | ОБ | 6301.4414 | 6301.4414 | 6301.4414 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Мероприятие (результат) «Предоставлена поддержка ГОБУ МРИБИ на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» | Всего | 20086.5 | 9200 | 9200 | 45.8% | Предоставление субсидии ГОБУ МРИБИ на обеспечение предоставления консультационных и методических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Оказание услуг (выполнение работ) | условная единица | 1 | х | х | Отчет | -
|  | ОБ | 20086.5 | 9200 | 9200 | 45.8%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.1 | Контрольная точка 1.1 "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания" | [8 empty] | 2025-02-01 | 2025-01-13 | В срок | Соглашение | Соглашение от 13.01.2025 № 04-07/1
1.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в ГОБУ МРИБИ» | Всего | 300 | 225.3948 | 225.3948 | 75.13% | Предоставление субсидии ГОБУ МРИБИ НА Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа | Осуществление текущей деятельности | х | х | х | х | х | -
|  | ОБ | 300 | 225.3948 | 225.3948 | 75.13%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Мероприятие (результат) «Исполнительные органы Мурманской области обеспечены статистической информацией» | Всего | 1290.8 | 337.42 | 337.42 | 26.14% | Приобретение статистических материалов | Приобретение товаров, работ, услуг | условная единица | 1 | х | х | Акт об оказании услуг | Обеспечено получение и передача ИО МО статистической информации, в том числе по отдельным запросам в Мурманскстат
|  | ОБ | 1290.8 | 337.42 | 337.42 | 26.14%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1 | Контрольная точка 1.1 "Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг" | [8 empty] | 2025-03-15 | 2025-02-25 | В срок | Государственный контракт | Государственный контракт от 25.02.2025 № 04-05/05
10 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в сфере тарифного регулирования" | Всего | 67543.6 | 30852.087 | 30852.087 | 45.68% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 1 | -
|  | ОБ | 67543.6 | 30852.087 | 30852.087 | 45.68% |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1. Задача "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета по тарифному регулированию Мурманской области" | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы государственные функции Комитета по тарифному регулированию Мурманской области» | Всего | 67543.6 | 30852.087 | 30852.087 | 45.68% | Обеспечение деятельности Комитета по тарифному регулированию Мурманской области и реализация функций в сфере тарифного регулирования на территории региона | Осуществление текущей деятельности | х | х | х | х | х | Обеспечивается реализация всех функций Комитета (в том числе и необходимыми программно-техническими средствами)
|  | ОБ | 67543.6 | 30852.087 | 30852.087 | 45.68%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1. | Региональный проект "Производительность труда" | Всего | 9671.4 | 5500 | 5214.21 | 53.91% | По состоянию на 01.07.2025 проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" реализуются на 3 (трех) региональных предприятиях-участниках федерального проекта: АО "МЭС", ГОУП "Мурманскводоканал", АО "ХТК". Завершение проекта на выбранных производственных потоках планируется в АО "МЭС" в 3 квартале т.г., на остальных участниках - в 4 квартале т.г. На 01.07.2025 в стадии рассмотрения находилось соглашение с АО "Мурманоблгаз" (4-е предприятие), подписано 03.07.2025. Проделанная работа на предприятиях-участниках: 1. Выбран производственный поток (в АО "МЭС" - процесс приемки, транспортировки и учета мазута; ГОУП "Мурманскводоканал" - оптимизация процесса распределения и выхода техники на линию; АО "ХТК" - оптимизация процесса режимов учёта тепловой энергии). 2. Проведены стартовые совещания в АО "МЭС", ГОУП "Мурманскводоканал", АО "ХТК". 3. Проведено обучение рабочей группы предприятия в АО "МЭС", ГОУП "Мурманскводоканал", АО "ХТК". 4. Обучение на ФП проводятся на протяжении всего срока реализации проекта на предприятиях. На отчетную дату пройдено обучение сотрудников АО "МЭС", ГОУП "Мурманскводоканал", АО "ХТК". 5. В АО "МЭС" и ГОУП "Мурманскводоканал" завершен этап диагностики процессов (составляются карты текущего состояния, диаграммы спагетти для утверждения плана мероприятий по улучшению процессов). В АО «ХТК» продолжается этап диагностики процессов. В рамках заключенного соглашения между ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» и Региональным центром компетенций в сфере производительности труда АНО «АЦК» за истекший период 2025 года инструментам повышения производительности труда на «Фабрике процессов» было обучено 38 студентов.
|  | ОБ | 773.7 | 440 | 417.13 | 53.91%
|  | ФБ | 8897.7 | 5060 | 4797.08 | 53.91%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Мурманская область)" | Всего | 69754.6 | 0 | 0 | 0% | В рамках проведенного конкурсного отбора с 06.06.2025-25.06.2025 опредлены 9 получателей субсидии, направленной на развитие туристской инфраструктуры и создание объектов инфраструктуры на автомобильных туристских маршрутах. 5 предпринимательских инициатив по направлению - строителство кемпингов, 4 инициативы в рамках обустройства веток национальных маршрутов. С победителями до 15.07.2025 будут заключены соглашения, реализация проектов до конца текущего года.
|  | ОБ | 5580.4 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 64174.2 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | По состоянию на 01.07.2025 внедрено 5 инструментов (до конца года необходимо внедрить 13): 1. Инструмент 2 "Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг" 2. Инструмент 6 "Создание и развитие Центра поддержки экспорта" 3. Инструмент 8 "Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений субъекта Российской Федерации" 4. Инструмент 9 "Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита" 5. Инструмент 14 "Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации"
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Мурманская область)" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Результаты исполнения мероприятий на отчетную дату 01.07.2025: 1. показатель «Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП» : - компонент Ои (количество оценок по инфраструктуре), единиц – 456, - компонент Ки (количество положительных оценок по инфраструктуре), единиц – 456. 2. Значение результата по Мурманской области «Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составило 1,026 тысяч единиц. 3. значение результата по Мурманской области «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций» составило 250,07 млн рублей. 4. значение результата по Мурманской области «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)» составило 0,367 млрд рублей.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
* | Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий: исполнительными органами Мурманской области, администрациями муниципальных образований, физическими и юридическими лицами (включая получателей субсидий). По мероприятиям, предусматривающим оказание государственных услуг (выполнение работ), указывается кассовый расход подведомственных учреждений.
** | Заполняется по состоянию на отчетную дату.
*** | Низкой считается степень освоения средств за 6 месяцев ниже 45 % от запланированного на отчетный год объема средств, за 9 месяцев - ниже 70 %, за отчетный год - ниже 95 %.
**** | Указывается общее количество мероприятий (результатов) с разбивкой на мероприятия (результаты), по которым отсутствуют отклонения от контрольных точек, имеются отклонения от контрольных точек, и мероприятия (результаты), у которых в соответствии с типом мероприятий (результата) контрольные точки не устанавливаются.
***** | Указывается значение показателя по состоянию на отчетную дату. В случае если показатель имеет годовую периодичность (у показателя отсутствует поквартальный/помесячный план достижения), указывается значение на конец года. В таком случае вместо значения "Факт" ставится символ "х".
****** | Указывается при наличии.
******* | Указывается значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) при наличии.
******** | Контрольные точки по мероприятию (результату) указываются со сроком наступления до даты отчета (нарастающим итогом). В случае если контрольные точки наступают позже отчетной даты, указывается одна ближайшая после наступления даты отчета контрольная точка и в столбце «Фактические результаты проделанной работы. Причины низкой степени освоения средств***, недостижения и отклонения в значениях показателей и сроках наступления контрольных точек» отражается информация о планируемых сроках начала реализации соответствующего мероприятия (результата).

## ОКС
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2025 года
№ п/п | Государственная программа, направление (подпрограмма), объект капитального строительства1 | Соисполнитель, заказчик, застройщик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Источник финансирования | Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2025, тыс.рублей | Стоимость работ, выполненных по состоянию на 01.01.2025, тыс.рублей | Предусмотрено программой на год, тыс.рублей2 | Кассовые расходы, тыс.рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на год, тыс.рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на начало года, тыс.рублей | Степень выполнения, (((12)/(10))*100) | Техническая готовность объекта3, (((12)/(6))*100) | Остаточная стоимость, тыс.рублей4 | Краткая характеристика работ, выполненных за 6 месяцев 2025 года, причины отставания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Государственная программа Мурманской области "Экономический потенциал" |  |  |  |  | Всего | 381188.0852 | 81188.0852 | 1300015.8 | 39218.31 | 39218.31 | 0 | 3.017%
[6 empty] | ОБ | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 81188.0852 | 81188.0852 | 1300015.8 | 39218.31 | 39218.31 | 0 | 3.017%
1. | Иной региональный проект "Создание инженерной и туристской инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство туристического кластера в городе Мурманске" |  |  |  |  | Всего | 381188.0852 | 81188.0852 | 1300015.8 | 39218.31 | 39218.31 | 0 | 3.017%
[6 empty] | ОБ | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 81188.0852 | 81188.0852 | 1300015.8 | 39218.31 | 39218.31 | 0 | 3.017%
1. | Создание/строительство объекта туристской инфраструктуры - Акватермальный комплекс в рамках концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации регионального центра здоровья и отдыха "Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс" | Министерство строительства Мурманской области, ООО "Городской курорт Мурманск" (концессионер) | проектная мощность - не менее 1700 посетителей; этажность - не менее 2 и не более 3 наземных этажей; общая площадь: не менее 14000 кв. м, включая общую площадь здания и открытой уличной зоны | 2023 - 2024 - заключение концессионного соглашения, 2024 - 2026 - строительство и ввод в эксплуатацию | 2225466.7 | Всего | 381188.0852 | 81188.0852 | 1300015.8 | 39218.31 | 39218.31 | 0 | 3.017% | 5.41% | 2105060.3048 | Заключено Концессионное соглашение и выплачен капитальный грант (в 2024 году). Ведется разработка проектной документации. Планируемый срок получения заключения госэкспертизы конец августа-начало сентября 2025 года
[6 empty] | ОБ | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 81188.0852 | 81188.0852 | 1300015.8 | 39218.31 | 39218.31 | 0 | 3.017%
1. Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы. 2. Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода. 3. Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100 %) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде. 4. Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.