## Отчет за 6 месяцев 2019 г.
Приложение № 1
Сведения о ходе реализации мероприятий государственных программ Мурманской области за 6 месяцев 2019 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Выполнение мероприятий |  |  |  |  | Причины низкой степени освоения средств (менее 45%), невыполнения мероприятий | Соисполнители, участники, исполнители
|  | Источник | План на 2019 год | Факт |  | Всего | Да | Частич-но | Нет | Степень выполне-ния (К3)
| Всего по государственным программам Мурманской области | Всего | 87535850.3207 | 42437554.7432 | 48.48% | 1093 | 73 | 572 | 448 | 32.85%
|  | ОБ | 60836982.4405 | 31853045.6171 | 52.36% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ФБ | 8138809.8556 | 2232420.003 | 27.43% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | МБ | 777399.2956 | 79887.3565 | 10.28% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ВБС | 17782658.729 | 8272201.7666 | 46.52% |  |  |  |  | #VALUE!
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения" | Всего | 29060718.91 | 13260291.466 | 45.63% | 122 | 1 | 65 | 56 | 27.46% |  | Минздрав МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Минстрой МО, Комитет по культуре МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 11742797.9 | 5086464.436 | 43.32% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ФБ | 634606.6 | 105613.33 | 16.64% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ВБС | 16683314.41 | 8068213.7 | 48.36% |  |  |  |  | #VALUE!
1.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего | 7017613.21 | 3338059.333 | 47.57% | 22 | 0 | 12 | 10 | 27.27% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минздрав МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 853558.1 | 406029.933 | 47.57% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 247681.5 | 81493.3 | 32.9% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ВБС | 5916373.61 | 2850536.1 | 48.18% |  |  |  |  | #REF!
1.2. | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" | Всего | 13040595.5 | 6079025.358 | 46.62% | 32 | 0 | 23 | 9 | 35.94% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минздрав МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 2098154.3 | 848335.188 | 40.43% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 263383.1 | 20891.57 | 7.932% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 10679058.1 | 5209798.6 | 48.79% |  |  |  |  | #REF!
1.3. | Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего | 450452.8 | 150090.15 | 33.32% | 5 | 0 | 2 | 3 | 20% | Реализация большинства мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минздрав МО, ТФОМС МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 319695.1 | 141794.47 | 44.35% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 42875 | 416.68 | 0.9718%
|  | ВБС | 87882.7 | 7879 | 8.965% |  |  |  |  | #REF!
1.4. | Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" | Всего | 1354435.8 | 91861.237 | 6.782% | 10 | 0 | 2 | 8 | 10% | Реализация части мероприятий и оплата по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минстрой МО, Минздрав МО
|  | ОБ | 1354435.8 | 91861.237 | 6.782% |  |  |  |  | #REF!
1.5. | Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | Всего | 393005 | 128830.508 | 32.78% | 18 | 0 | 13 | 5 | 36.11% | Реализация части мероприятий, в том числе предоставление поэтапных денежных выплат врачам-специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минздрав МО
|  | ОБ | 387305 | 127330.508 | 32.88% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 5700 | 1500 | 26.32% |  |  |  |  | #REF!
1.6. | Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" | Всего | 131349.3 | 20714.28 | 15.77% | 23 | 0 | 4 | 19 | 8.696% | Реализация части мероприятий и оплата по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минздрав МО
|  | ОБ | 58067.3 | 20610.62 | 35.49%
|  | ФБ | 73282 | 103.66 | 0.1415% |  |  |  |  | #REF!
1.7. | Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 6673267.3 | 3451710.6 | 51.72% | 12 | 1 | 9 | 2 | 45.83% |  | Минздрав МО
|  | ОБ | 6671582.3 | 3450502.48 | 51.72% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1685 | 1208.12 | 71.7% |  |  |  |  | #REF!
2. | Государственная программа "Развитие образования" | Всего | 16319896.0777 | 8877595.8166 | 54.4% | 76 | 6 | 40 | 30 | 34.21% |  | Минобр МО, Минстрой МО, Министерство по внутренней политике МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ
|  | ОБ | 15853420.4932 | 8825152.1414 | 55.67% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 353867.2 | 37652.8911 | 10.64% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 112608.3845 | 14790.7841 | 13.13% |  |  |  |  | #VALUE!
2.1. | Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" | Всего | 1683899.6156 | 935881.8427 | 55.58% | 15 | 2 | 10 | 3 | 46.67% |  | Минобр МО, Комитет по культуре МО
|  | ОБ | 1683899.6156 | 935881.8427 | 55.58% |  |  |  |  | #VALUE!
2.2. | Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | Всего | 12945694.2818 | 7459203.7794 | 57.62% | 22 | 0 | 16 | 6 | 36.36% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Минобр МО
|  | ОБ | 12945694.2818 | 7459203.7794 | 57.62% |  |  |  |  | #REF!
2.3. | Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры системы образования" | Всего | 1495747.341 | 397934.2072 | 26.6% | 32 | 4 | 10 | 18 | 28.12% | Реализация большей части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минобр МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 1035661.8565 | 348499.461 | 33.65% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 347477.1 | 34643.9621 | 9.97% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 112608.3845 | 14790.7841 | 13.13% |  |  |  |  | #REF!
2.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 194554.8393 | 84575.9873 | 43.47% | 7 | 0 | 4 | 3 | 28.57% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Минобр МО
|  | ОБ | 188164.7393 | 81567.0583 | 43.35% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 6390.1 | 3008.929 | 47.09% |  |  |  |  | #REF!
3. | Государственная программа Мурманской области "Социальная поддержка граждан" | Всего | 13951606.1 | 6142832.9 | 44.03% | 144 | 14 | 101 | 29 | 44.79% |  | Минсоцразвития МО, Минстрой МО, Минфин МО, Минздрав МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, Комитет по физкультуре и спорту МО, Комитет по безопасности МО
|  | ОБ | 11550232.5 | 5469573.2 | 47.35% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 2401373.6 | 673259.7 | 28.04% |  |  |  |  | #REF!
3.1. | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" | Всего | 2660366.1 | 1276255.8 | 47.97% | 23 | 1 | 11 | 11 | 28.26% | Мероприятия по перевозке несовершеннолетних к месту постоянного проживания и между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств - участников СНГ не выполнены в связи с отсутствием потребности. Оплата работ по отдельным заключенным контрактам и реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минсоцразвития МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 2659528 | 1276255.8 | 47.99% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 838 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
3.2. | Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" | Всего | 9501043.3 | 4060564.8 | 42.74% | 99 | 12 | 71 | 16 | 47.98% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Минсоцразвития МО, Минздрав МО, Комитет по культуре МО, Комитет по физической культуре и спорту МО
|  | ОБ | 7111283 | 3396047.8 | 47.76% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 2389760.1 | 664517 | 27.81% |  |  |  |  | #REF!
3.3. | Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" | Всего | 1206116.7 | 526421.6 | 43.65% | 18 | 1 | 15 | 2 | 47.22% | Выплаты, производимые в связи с сокращением штатной численности работников государственных областных организаций и предоставление мер социальной поддержки выпускникам образовательных организаций из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа запланированы на 2-е полугодие 2019 года | Минобр МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ
|  | ОБ | 1195341.3 | 517678.9 | 43.31% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 10775.4 | 8742.7 | 81.14% |  |  |  |  | #REF!
3.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 584080.2 | 279590.7 | 47.87% | 4 | 0 | 4 | 0 | 50% |  | Минсоцразвития МО
|  | ОБ | 584080.2 | 279590.7 | 47.87% |  |  |  |  | #REF!
4. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" | Всего | 1966648.5 | 464213.0354 | 23.6% | 56 | 0 | 14 | 42 | 12.5% |  | КФКиС МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 1497423.5 | 418607.7257 | 27.96% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 334080.5 | 35177.1052 | 10.53% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 106844.5 | 10428.2046 | 9.76%
|  | ВБС | 28300 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
4.1. | Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта" | Всего | 65048 | 19046.7 | 29.28% | 7 | 0 | 2 | 5 | 14.29% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | КФКиС МО, подведомственные учреждения
|  | ОБ | 51964.4 | 19046.7 | 36.65% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 13083.6 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
4.2. | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | Всего | 656123.5 | 288429.5 | 43.96% | 13 | 0 | 7 | 6 | 26.92% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Комитет по физкультуре и спорту МО, ОМСУ
|  | ОБ | 647213.9 | 288429.5 | 44.56% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 8909.6 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
4.3. | Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры" | Всего | 1216723.1 | 143267.0354 | 11.77% | 35 | 0 | 4 | 31 | 5.714% | В связи с длительными сроками проведения конкурсных процедур реализация, а также проведения экспертизы и реализация части мероприятий будет осуществляться во 2-ом полугодии 2019 года | Комитет по физкультуре и спорту МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 769491.3 | 97661.7257 | 12.69% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 312087.3 | 35177.1052 | 11.27%
|  | МБ | 106844.5 | 10428.2046 | 9.76%
|  | ВБС | 28300 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
4.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 28753.9 | 13469.8 | 46.85% | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% |  | Комитет по физкультуре и спорту МО
|  | ОБ | 28753.9 | 13469.8 | 46.85% |  |  |  |  | #REF!
5. | Государственная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" | Всего | 1519027.817 | 593793.5 | 39.09% | 46 | 4 | 20 | 22 | 30.43% |  | Комитет по культуре МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 1211047.9959 | 506966.84 | 41.86% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 279757.1 | 86020.46 | 30.75% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 28222.7211 | 806.2 | 2.857% |  |  |  |  | #REF!
5.1. | Подпрограмма 1 "Наследие" | Всего | 502732.9566 | 178679.2 | 35.54% | 17 | 3 | 6 | 8 | 35.29% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Комитет по культуре МО
|  | ОБ | 417732.9566 | 175990.44 | 42.13% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 85000 | 2688.76 | 3.163% |  |  |  |  | #REF!
5.2. | Подпрограмма 2 "Искусство" | Всего | 873952.2094 | 349025.4 | 39.94% | 21 | 1 | 8 | 12 | 23.81% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Комитет по культуре МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 651664.4883 | 265267.9 | 40.71% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 194065 | 82951.3 | 42.74% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 28222.7211 | 806.2 | 2.857% |  |  |  |  | #REF!
5.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 142342.6511 | 66088.9 | 46.43% | 8 | 0 | 6 | 2 | 37.5% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Комитет по культуре МО
|  | ОБ | 141650.5511 | 65708.5 | 46.39% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 692.1 | 380.4 | 54.96% |  |  |  |  | #REF!
6. | Государственная программа "Управление развитием регионального рынка труда" | Всего | 969920.6 | 415097.5 | 42.8% | 40 | 2 | 27 | 11 | 38.75% |  | Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО, Минобр МО, ГУ - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
|  | ОБ | 392648.1 | 190820.1 | 48.6% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 558772.5 | 224277.4 | 40.14% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 18500 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
6.1. | Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения Мурманской области" | Всего | 861956 | 388703.4 | 45.1% | 8 | 0 | 5 | 3 | 31.25% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Комитет по труду и занятости МО
|  | ОБ | 336338.4 | 166491.6 | 49.5% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 525617.6 | 222211.8 | 42.28% |  |  |  |  | #REF!
6.2. | Подпрограмма 2 "Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | Всего | 2707.2 | 329.6 | 12.17% | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.5% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО
|  | ОБ | 1500.2 | 329.6 | 21.97% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1207 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
6.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Государственной программы" | Всего | 58226.2 | 25178.4 | 43.24% | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | Средства ФБ освоены частично в связи с заявительным характером возмещения Пенсионному фонду РФ затрат на выплаты безработным гражданам досрочной пенсии | Комитет по труду и занятости МО
|  | ОБ | 53226.2 | 23838.1 | 44.79% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 5000 | 1340.3 | 26.81% |  |  |  |  | #REF!
6.4. | Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области" | Всего | 18665 | 122.6 | 0.6568% | 13 | 1 | 7 | 5 | 34.62% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО, ГУ - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
|  | ОБ | 165 | 122.6 | 74.3% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 18500 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
6.5. | Подпрограмма 6 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве" | Всего | 0 | 0 | 0% | 8 | 1 | 6 | 1 | 50% |  | Комитет по труду и занятости МО, Минобр МО
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
6.6. | Подпрограмма 7. "Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста" | Всего | 28366.2 | 763.5 | 2.692% | 5 | 0 | 4 | 1 | 40% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Комитет по труду и занятости МО
|  | ОБ | 1418.3 | 38.2 | 2.693% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 26947.9 | 725.3 | 2.691% |  |  |  |  | #REF!
7. | Государственная программа Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" | Всего | 6195845 | 6089434.1634 | 98.28% | 40 | 5 | 23 | 12 | 41.25% |  | Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, Минтранс МО, ГЖИ МО, ГОУП "Мурманскводоканал", ОМСУ
|  | ОБ | 5478532.3 | 5911409.3054 | 107.9% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 39543.9 | 48221.6569 | 121.9% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 377776.6 | 16187.3012 | 4.285% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 299992.2 | 113615.9 | 37.87% |  |  |  |  | #REF!
7.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области" | Всего | 876552.6 | 245917.6894 | 28.06% | 17 | 1 | 8 | 8 | 29.41% | Реализация большинства мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, ГОУП "Мурманскводоканал"
|  | ОБ | 635888.3 | 67892.8314 | 10.68% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 29619.3 | 48221.6569 | 162.8% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 86045 | 16187.3012 | 18.81% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 125000 | 113615.9 | 90.89% |  |  |  |  | #REF!
7.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области" | Всего | 555575.37 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | Реализация большинства мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минстрой МО, Минтранс МО, ОМСУ
|  | ОБ | 278537.9 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 276677.9 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
7.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах, сферах энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства" | Всего | 159194.8 | 74479.6 | 46.79% | 5 | 0 | 5 | 0 | 50% |  | Минстрой МО
|  | ОБ | 159194.8 | 74479.6 | 46.79% |  |  |  |  | #REF!
7.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере" | Всего | 49476.3 | 23196.274 | 46.88% | 4 | 0 | 4 | 0 | 50% |  | ГЖИ МО
|  | ОБ | 49476.3 | 23196.274 | 46.88% |  |  |  |  | #REF!
7.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности" | Всего | 4541045.9 | 5745840.6 | 126.5% | 11 | 3 | 6 | 2 | 54.55% |  | Минэнерго и ЖКХ МО
|  | ОБ | 4356838.4 | 5745840.6 | 131.9% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 9215.3 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 174992.2 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
8. | Государственная программа Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области" | Всего | 498648.3 | 34892.2139 | 6.997% | 8 | 3 | 3 | 2 | 56.25% |  | Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 146499 | 5516.4292 | 3.766% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 218358.1 | 8029.4181 | 3.677% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 118291.2 | 14146.3665 | 11.96%
|  | ВБС | 15500 | 7200 | 46.45% |  |  |  |  | #REF!
8.1. | Подпрограмма "Комплексное развитие городской среды" | Всего | 498648.3 | 34892.2139 | 6.997% | 8 | 3 | 3 | 2 | 56.25% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 146499 | 5516.4292 | 3.766% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 218358.1 | 8029.4181 | 3.677% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 118291.2 | 14146.3665 | 11.96%
|  | ВБС | 15500 | 7200 | 46.45% |  |  |  |  | #REF!
9. | Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" | Всего | 1625090.6 | 690590.7 | 42.5% | 42 | 0 | 19 | 23 | 22.62% |  | Комитет по безопасности МО, Минстрой МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ, УМВД России по МО
|  | ОБ | 1625090.6 | 690590.7 | 42.5% |  |  |  |  | #REF!
9.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | Всего | 102684.7 | 12473.5 | 12.15% | 18 | 0 | 10 | 8 | 27.78% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Комитет по безопасности МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ, УМВД России по МО
|  | ОБ | 102684.7 | 12473.5 | 12.15% |  |  |  |  | #REF!
9.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего | 1313939 | 585769.2 | 44.58% | 12 | 0 | 5 | 7 | 20.83% | Не выполнено мероприятие по строительству объекта "Пожарное депо на 4 автомобиля" в п.г.т.Умба в связи с рассторжением контракта с подрядной организацией, необходимостью проведения повторных конкурентных процедур, по результатам которых контракт заключен 28.06.2019. Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Комитет по безопасности МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 1313939 | 585769.2 | 44.58% |  |  |  |  | #REF!
9.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | Всего | 177169.2 | 77896.4 | 43.97% | 9 | 0 | 3 | 6 | 16.67% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Комитет по безопасности МО
|  | ОБ | 177169.2 | 77896.4 | 43.97% |  |  |  |  | #REF!
9.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 31297.7 | 14451.6 | 46.17% | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Комитет по безопасности МО
|  | ОБ | 31297.7 | 14451.6 | 46.17% |  |  |  |  | #REF!
10. | Государственная программа Мурманской области "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" | Всего | 1044611.6355 | 146545.002 | 14.03% | 62 | 4 | 8 | 50 | 12.9% |  | Минприроды МО, Комитет по культуре МО, Минобр МО, ОМСУ, АО "Управление отходами", лесопользователи, ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО", ФГБУ "ВНИИ Экология"
|  | ОБ | 218051.9371 | 59303.0583 | 27.2% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 371338.8701 | 86317.6437 | 23.24% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 3351.5092 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 451869.319 | 924.3 | 0.2046% |  |  |  |  | #REF!
10.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической безопасности" | Всего | 9546.353 | 290.09 | 3.039% | 16 | 1 | 1 | 14 | 9.375% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минприроды МО, Комитет по культуре МО, Минобр МО, ОМСУ, АО "Управление отходами"
|  | ОБ | 9546.353 | 290.09 | 3.039% |  |  |  |  | #REF!
10.2. | Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | Всего | 112270.5103 | 38041.4 | 33.88% | 22 | 1 | 3 | 18 | 11.36% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минприроды МО, лесопользователи
|  | ОБ | 21970.2952 | 9522.9 | 43.34% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 78474.8151 | 27594.2 | 35.16% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 11825.4 | 924.3 | 7.816% |  |  |  |  | #REF!
10.3. | Подпрограмма 3 "Охрана и рациональное использование природных ресурсов" | Всего | 18326.9291 | 375.22 | 2.047% | 7 | 0 | 1 | 6 | 7.143% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минприроды МО, ОМСУ
|  | ОБ | 5658.7 | 375.22 | 6.631% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 12668.2291 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
10.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 233444.6395 | 107435.94 | 46.02% | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% |  | Минприроды МО
|  | ОБ | 101251.0136 | 48805.23 | 48.2% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 132193.6259 | 58630.71 | 44.35% |  |  |  |  | #REF!
10.5. | Подпрограмма 5 "Обращение с отходами" | Всего | 666654.9035 | 0 | 0% | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минприроды МО, ОМСУ, ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО", ФГБУ "ВНИИ Экология"
|  | ОБ | 75647.5753 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 147611.9 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 3351.5092 | 0 | 0%
|  | ВБС | 440043.919 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
10.6. | Подпрограмма 6. "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства" | Всего | 4368.3 | 402.352 | 9.211% | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | МПР Мурманской области, администрации муниципальных образований
|  | ОБ | 3978 | 309.6183 | 7.783% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 390.3 | 92.7337 | 23.76% |  |  |  |  | #REF!
11. | Государственная программа "Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Всего | 1028012.8494 | 296383.4986 | 28.83% | 67 | 8 | 38 | 21 | 40.3% |  | Минрыбсельхоз МО, Комитет по ветеринарии МО, Минстрой МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ, организации и предприятия АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 598076.8244 | 210629.6205 | 35.22% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 194803.625 | 19037.3091 | 9.773% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 235132.4 | 66716.569 | 28.37% |  |  |  |  | #REF!
11.1. | Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса" | Всего | 335333.168 | 128117.73 | 38.21% | 18 | 6 | 5 | 7 | 47.22% | Мероприятия носят заявительный характер, субсидии выплачены по фактически предоставленным документам. Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | МРСХ МО, организации предприятия АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 278925.943 | 110250.06 | 39.53% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 48909.225 | 17867.67 | 36.53% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 7498 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
11.2. | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Всего | 4433.61 | 2630.49 | 59.33% | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | МРСХ МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искусству МО, администрации сельских муниципальных образований МО, организации АПК
|  | ОБ | 1230.61 | 451.96 | 36.73% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 2131 | 1106.53 | 51.93% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 1072 | 1072 | 100% |  |  |  |  | #REF!
11.3. | Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" | Всего | 168088.6298 | 60916.4755 | 36.24% | 16 | 0 | 15 | 1 | 46.88% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Комитет по ветеринарии МО
|  | ОБ | 168088.6298 | 60916.4755 | 36.24% |  |  |  |  | #REF!
11.4. | Подпрограмма 4 "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | Всего | 436157 | 66700.6851 | 15.29% | 28 | 2 | 15 | 11 | 33.93% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Минрыбсельхоз МО, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия аквакультуры МО
|  | ОБ | 65831.2 | 993.007 | 1.508% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 143763.4 | 63.1091 | 0.0439% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 226562.4 | 65644.569 | 28.97% |  |  |  |  | #REF!
11.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Всего | 84000.4416 | 38018.118 | 45.26% | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% |  | Минрыбсельхоз МО
|  | ОБ | 84000.4416 | 38018.118 | 45.26% |  |  |  |  | #REF!
12. | Государственная программа "Развитие транспортной системы" | Всего | 4786899.7988 | 1441804.6479 | 30.12% | 62 | 5 | 32 | 25 | 33.87% |  | Минтранс МО, Минобр МО, Министерство по внутренней политике МО, Комитет по безопасности МО, УГИБДД УМВД России по МО, транспортные предприятия
|  | ОБ | 3887907.3279 | 1403276.1479 | 36.09% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 872189.09 | 15000 | 1.72%
|  | МБ | 26803.3808 | 23528.5 | 87.78% |  |  |  |  | #REF!
12.1. | Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области" | Всего | 3487504.4638 | 647881.8479 | 18.58% | 20 | 2 | 4 | 14 | 20% | Реализация большей части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минтранс МО
|  | ОБ | 2614001.6517 | 632881.8479 | 24.21% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 872189.09 | 15000 | 1.72%
|  | МБ | 1313.7221 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
12.2. | Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" | Всего | 896039.4087 | 594267.1 | 66.32% | 14 | 1 | 12 | 1 | 50% |  | Минтранс МО, транспортные организации
|  | ОБ | 870549.75 | 570738.6 | 65.56% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 25489.6587 | 23528.5 | 92.31% |  |  |  |  | #REF!
12.3. | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" | Всего | 30847 | 15128.2 | 49.04% | 19 | 2 | 10 | 7 | 36.84% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минтранс МО, Минобр МО, Комитет по безопасности МО, Министерство по внутренней политике МО, УГИБДД УМВД России по МО
|  | ОБ | 30847 | 15128.2 | 49.04% |  |  |  |  | #REF!
12.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 372508.9263 | 184527.5 | 49.54% | 9 | 0 | 6 | 3 | 33.33% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минтранс МО
|  | ОБ | 372508.9263 | 184527.5 | 49.54% |  |  |  |  | #REF!
13. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" | Всего | 592331.8745 | 236883.3957 | 39.99% | 125 | 15 | 50 | 60 | 32% |  | Минэк МО, Минпром МО, Минобр МО, Комитет по тарифам МО, Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, Минимущество МО, Комитет по ИТ МО, ФГБУ "РФФИ", ФГБУ "РГНФ", НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс"
|  | ОБ | 281247.704 | 122815.8957 | 43.67% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 292568.9705 | 113031.5 | 38.63% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 3501 | 0 | 0%
|  | ВБС | 15014.2 | 1036 | 6.9% |  |  |  |  | #REF!
13.1. | Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Всего | 2517 | 4.8 | 0.1907% | 11 | 3 | 2 | 6 | 36.36% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минпром МО, Минимущество МО, Минэк МО, Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 2517 | 4.8 | 0.1907% |  |  |  |  | #REF!
13.2. | Подпрограмма 2 "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | Всего | 365510.6705 | 140535.56 | 38.45% | 28 | 2 | 9 | 17 | 23.21% | Реализация большинства мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минпром МО, Минимущество МО, Минэк МО, Комитет по ИТ МО, НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс"
|  | ОБ | 72765.3 | 27504.06 | 37.8% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 292568.9705 | 113031.5 | 38.63% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 176.4 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
13.3. | Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности" | Всего | 6887.2 | 0 | 0% | 13 | 0 | 5 | 8 | 19.23% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Минпром МО, Минобр МО, НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, ФГБУ "РФФИ", ФГБУ "РГНФ"
|  | ОБ | 4393.4 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 2493.8 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
13.4. | Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" | Всего | 36417.121 | 7988.7983 | 21.94% | 29 | 2 | 15 | 12 | 32.76% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Минэк МО, Минпром МО, Минтранс МО, автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс"
|  | ОБ | 20572.121 | 6952.7983 | 33.8% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 3501 | 0 | 0%
|  | ВБС | 12344 | 1036 | 8.393% |  |  |  |  | #REF!
13.5. | Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | Всего | 7600 | 950 | 12.5% | 34 | 6 | 12 | 16 | 35.29% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минэк МО, Минпром МО
|  | ОБ | 7600 | 950 | 12.5% |  |  |  |  | #REF!
13.6. | Подпрограмма 6 "Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области" | Всего | 45748.7 | 23382 | 51.11% | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.14% |  | Комитет по тарифам МО
|  | ОБ | 45748.7 | 23382 | 51.11% |  |  |  |  | #REF!
13.7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 127651.183 | 64022.2374 | 50.15% | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% |  | Минэк МО, Минпром МО
|  | ОБ | 127651.183 | 64022.2374 | 50.15% |  |  |  |  | #REF!
14. | Государственная программа "Информационное общество" | Всего | 463019 | 191469.6556 | 41.35% | 32 | 1 | 12 | 19 | 21.88% |  | Комитет по ИТ МО, Аппарат Правительства МО, Минобр МО, Минстрой МО, Минсоцразвития МО, Минюст МО
|  | ОБ | 448125.6 | 187031.958 | 41.74% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 3257.2 | 663.3 | 20.36% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 11636.2 | 3774.3976 | 32.44% |  |  |  |  | #REF!
14.1. | Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" | Всего | 462619.4 | 191369.7556 | 41.37% | 31 | 1 | 12 | 18 | 22.58% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Комитет по ИТ МО, Аппарат Правительства МО, Минобр МО, Минстрой МО, Минсоцразвития МО, Минюст МО
|  | ОБ | 447726 | 186932.058 | 41.75% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 3257.2 | 663.3 | 20.36% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 11636.2 | 3774.3976 | 32.44% |  |  |  |  | #REF!
14.2. | Подпрограмма 2 "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской области" | Всего | 399.6 | 99.9 | 25% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | Реализация мероприятия запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Комитет по ИТ МО
|  | ОБ | 399.6 | 99.9 | 25% |  |  |  |  | #REF!
15. | Государственная программа "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" | Всего | 6257222.1579 | 3035924.6527 | 48.52% | 52 | 4 | 37 | 11 | 43.27% |  | Минфин МО, Комитет госфинконтроля МО, Комитет госзакупок МО
|  | ОБ | 4750274.1579 | 2282451.6527 | 48.05% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1506948 | 753473 | 50% |  |  |  |  | #REF!
15.1. | Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами" | Всего | 769373.1211 | 383607.2 | 49.86% | 20 | 1 | 15 | 4 | 42.5% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минфин МО
|  | ОБ | 769373.1211 | 383607.2 | 49.86% |  |  |  |  | #REF!
15.2. | Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | Всего | 5412523.667 | 2619837.3654 | 48.4% | 14 | 2 | 8 | 4 | 42.86% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минфин МО
|  | ОБ | 3905575.667 | 1866364.3654 | 47.79% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1506948 | 753473 | 50% |  |  |  |  | #REF!
15.3. | Подпрограмма 3 "Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере" | Всего | 24100.736 | 11322.85 | 46.98% | 12 | 1 | 11 | 0 | 54.17% |  | Комитет госфинконтроля МО
|  | ОБ | 24100.736 | 11322.85 | 46.98% |  |  |  |  | #REF!
15.4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области" | Всего | 51224.6338 | 21157.2373 | 41.3% | 6 | 0 | 3 | 3 | 25% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2019 года | Комитет госзакупок МО
|  | ОБ | 51224.6338 | 21157.2373 | 41.3% |  |  |  |  | #REF!
16. | Государственная программа Мурманской области "Государственное управление и гражданское общество" | Всего | 1256351.1 | 519802.6 | 41.37% | 119 | 1 | 83 | 35 | 35.71% |  | Аппарат Правительства МО, Минюст МО, Минимущество МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по физкультуре и спорту МО
|  | ОБ | 1155606.5 | 482436.4 | 41.75% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 77344.6 | 26645.3 | 34.45% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 23400 | 10720.9 | 45.82% |  |  |  |  | #REF!
16.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения государственного управления" | Всего | 791964 | 330947.2 | 41.79% | 65 | 1 | 45 | 19 | 36.15% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Аппарат Правительства МО, Минюст МО, Министерство по внутренней политике МО
|  | ОБ | 694180.9 | 294295.2 | 42.39% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 74383.1 | 25931.1 | 34.86% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 23400 | 10720.9 | 45.82% |  |  |  |  | #REF!
16.2. | Подпрограмма 2 "Управление государственным имуществом Мурманской области" | Всего | 107494.5 | 43224.1 | 40.21% | 28 | 0 | 23 | 5 | 41.07% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минимущество МО
|  | ОБ | 107494.5 | 43224.1 | 40.21% |  |  |  |  | #REF!
16.3. | Подпрограмма 3 "Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области" | Всего | 98880.4 | 36639.1 | 37.05% | 16 | 0 | 8 | 8 | 25% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Министерство по внутренней политике МО, Комитет по физкультуре и спорту МО, Минобр МО
|  | ОБ | 95918.9 | 35924.9 | 37.45% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 2961.5 | 714.2 | 24.12% |  |  |  |  | #REF!
16.4. | Подпрограмма 4 "Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области" | Всего | 258012.2 | 108992.2 | 42.24% | 10 | 0 | 7 | 3 | 35% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2019 года | Минюст МО
|  | ОБ | 258012.2 | 108992.2 | 42.24% |  |  |  |  | #REF!

## Приложение №2 ОКС
Приложение №2
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2019 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Источ-ник | По состоянию на 01.01.2019, тыс. рублей | За 6 месяцев 2019 года, тыс. рублей |  |  |  |  | Техническая готовность объекта | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
[6 empty] | Общие кассовые расходы | Предусмотрено программой | Кассовые расходы | Выполнено за счет средств 2019 года | Выполнено за счет остатков средств прошлых лет | Степень выполнения*
| Всего по государственным программам |  |  |  | Всего | 3404649.2 | 2852749.919 | 402384.2 | 262652.6 | 44224.6 | 9.207%
[5 empty] | ОБ | 1458823.45 | 1527225.3 | 223269 | 169918.6 | 18205 | 11.13%
[5 empty] | ФБ | 26193.6 | 850373.9 | 130587.4 | 68886.4 | 14501.7 | 8.101%
[5 empty] | МБ | 157508.7 | 219470.6 | 47491.8 | 22811.6 | 11517.9 | 10.39%
[5 empty] | ВБС | 1762123.45 | 255680.119 | 1036 | 1036 | 0 | 0.4052%
| Государственная программа 1 "Развитие здравоохранения" |  |  |  | Всего | 3029.2 | 167335.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 3029.2 | 167335.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"
1 | Амбулатория в п.г.т. Сафоново (720 кв.м, 140 посещений в смену) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 2018-2019 - ПСД, экспертиза; 2020 - строительство | 123564.4 | Всего | 2422 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проект направлен на проверку достоверности определения сметной стоимости, выданные замечания устраняются. Оплата будет произведена после получения заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости
[5 empty] | ОБ | 2422 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Реконструкция каньонов ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6 (350,1 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 2018 - финансово-экономический аудит; 2019 - ПСД; 2019-2020 - строительство | 494163.4 | Всего | 133.6 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 17.06.2019 заключен контракт. Выполнены обследования, начаты инженерные изыскания. Проведены мероприятия по уточнению параметров исходных данных для проектирования. Оплата будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы
[5 empty] | ОБ | 133.6 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Краснощелье Ловозерского района (129,7 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 2018 - ПСД, экспертиза; 2019-2020 - строительство; 2020 - закупка оборудования и мебели | 25944.8 | Всего | 473.6 | 7311.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Закупка на выполнение строительных работ на объекте размещена 30.07.2019. Аукцион проведен 12.08.2019
[5 empty] | ОБ | 473.6 | 7311.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 2 "Развитие образования" |  |  |  | Всего | 85891.6 | 720040.3 | 222214.7 | 91879.7 | 42270.8 | 12.76%
[5 empty] | ОБ | 38448.4 | 268170.3 | 87434.8 | 43802.9 | 17228.1 | 16.33%
[5 empty] | ФБ | 26193.6 | 340674 | 95410.3 | 33286.1 | 14501.7 | 9.771%
[5 empty] | МБ | 21249.6 | 111196 | 39369.6 | 14790.7 | 10541 | 13.3%
Подпрограмма "Развитие современной инфраструктуры системы образования"
4 | Жилой одноэтажный корпус на 50 койко-мест детского оздоровительного центра "Гандвиг" | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 2018 - ПСД, экспертиза; 2019-2020 - строительство | 53614.5 | Всего | 3333.7 | 24 | 24 | 24 | 0 | 100% | 0% | В апреле 2019 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Проект откорректирован, получено положительное заключение государственной экспертизы 01.08.2019
[5 empty] | ОБ | 3333.7 | 24 | 24 | 24 | 0 | 100%
5 | Общеобразовательная средняя школа на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск Мурманской области | Минстрой МО, АМО ЗАТО г. Североморск | 2018 - ПСД, экспертиза; 2019-2020 - строительство | 1115074.6 | Всего | 44291.5 | 390030.6 | 95000 | 0 | 20900 | 0% | 0% | Ведутся буровзрывные работы. Начало буровзрывных работ было приостановлено в связи с многочисленными обращениями жильцов многоквартирного дома по улице Северная Застава, дом 5 (было проведено собрание, разъяснены порядок и технология производства, установлены маяки)
[5 empty] | ОБ | 27062.1 | 73552.5 | 17486.3 | 0 | 12769.9 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 269650.1 | 66380.8 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 17229.4 | 46828 | 11132.9 | 0 | 8130.1 | 0%
6 | Детский сад в г. Полярный ЗАТО Александровск (75 мест) | Минстрой МО, АМО ЗАТО Александровск | 2018 - ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 155745.2 | Всего | 2604.5 | 122426.8 | 47262.5 | 36077.4 | 0 | 29.47% | 24% | Выполнены работы по устройству фундамента (свайного), ростверков. Ведутся работы по завозу песчано-гравийной смеси, возведению несущих наружных стен, армированию монолитного пояса с установкой опалубки. Также осуществляется устройство гидроизоляции наружных стен, теплоизоляции, обшивка стен веранды, монтаж оконных и дверных перемычек, укрепление откосов плодородным грунтом с последующим посевом семян травы. Работы ведутся с небольшим отставанием от графика в связи со "сложными" грунтами на выбранном участке
[5 empty] | ОБ | 560.7 | 68609.8 | 28490.5 | 17642.7 | 0 | 25.71%
[5 empty] | ФБ | 1824 | 23674.6 | 6386.6 | 10765.1 | 0 | 45.47%
[5 empty] | МБ | 219.8 | 30142.4 | 12385.4 | 7669.6 | 0 | 25.44%
7 | Детский сад в ЗАТО г. Североморск (75 мест) | Минстрой МО, АМО ЗАТО г. Североморск | 2018-ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 136443.3 | Всего | 33318.9 | 103124.5 | 49201.1 | 25004.6 | 21370.8 | 24.25% | 36% | Здание возведено, установлены оконные блоки, выполнены черновые полы. Ведутся работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, фасада здания, кровли, вентиляционных шахт, крылец здания. Причины отставания - позднее заключение контракта на строительство сада ввиду неисполнения сроков проектировщиком, установленных контрактом сроков
[5 empty] | ОБ | 6950.8 | 49687.8 | 25737.3 | 10415.7 | 4458.2 | 20.96%
[5 empty] | ФБ | 22609.4 | 23674.6 | 8755.4 | 8612.4 | 14501.7 | 36.38%
[5 empty] | МБ | 3758.7 | 29762.1 | 14708.4 | 5976.5 | 2410.9 | 20.08%
8 | Детский сад в п. Печенга Печенгского района (75 мест) | Минстрой МО, АМО Печенгского района | 2018-ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 137753.3 | Всего | 2343 | 104434.4 | 30727.1 | 30773.7 | 0 | 29.47% | 23% | Выполнено устройство фундаментов, наружных сетей водопровода и канализации, наружных и внутренних стен. Выполняются работы по устройству перекрытия, веранды, дорожного покрытия, крыльца, дизель-генераторной, контейнерной площадки, прокладка наружных сетей электроснабжения и ливневой канализации. Причины отставания - длительность конкурсных процедур
[5 empty] | ОБ | 541.1 | 76296.2 | 15696.7 | 15720.5 | 0 | 20.6%
[5 empty] | ФБ | 1760.2 | 23674.7 | 13887.5 | 13908.6 | 0 | 58.75%
[5 empty] | МБ | 41.7 | 4463.5 | 1142.9 | 1144.6 | 0 | 25.64%
| Государственная программа 4 "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  | Всего | 537319.8 | 973428 | 118049.8 | 107920.3 | 1953.8 | 11.09%
[5 empty] | ОБ | 440117.9 | 578633.7 | 74750.5 | 64722.3 | 976.9 | 11.19%
[5 empty] | ФБ | 0 | 272087.3 | 35177.1 | 35177.1 | 0 | 12.93%
[5 empty] | МБ | 86401.9 | 94407 | 8122.2 | 8020.9 | 976.9 | 8.496%
[5 empty] | ВБС | 10800 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"
9 | Межшкольный стадион в г. Мурманске, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, дом 2 (первый этап) (6970 кв.м, 88 чел. в смену) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 2016-2017 - приобретение авторских прав, корректура ПСД; 2018-2019 - строительство | 37443 | Всего | 28612.7 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 75% | Проектная документация повторно откорректирована, направлена на согласование в орган по надзору за водными объектами (Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области). По завершению согласования документация будет утверждена в производство работ и направлена для завершения мероприятия
[5 empty] | ОБ | 28612.7 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 5680 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Межшкольный стадион в г. Мурманске, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, дом 2 (второй этап) (648 кв.м, 30 чел. в смену) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 2018-2019 - строительство | 9277.1 | Всего | 11.8 | 9265.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Заключен контракт на выполнение работ, получено разрешение на выполнение земляных работ, оформляется разрешение на вырубку зеленых насаждений
[5 empty] | ОБ | 11.8 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 6578.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Полярные Зори (2497,5 кв.м) | Минстрой МО, АМО г. Полярные Зори | 2016 - ПСД; 2017-2019 - строительство | 192414 | Всего | 91414 | 101000 | 45799.6 | 45799.6 | 0 | 45.35% | 71% | Выполнены работы по утеплению цоколя здания, устройству ограждения по кровле здания. Ведутся работы по монтажу воздуховодов системы вентиляции на втором и третьем этажах здания, монтажу опалубки лестничного марша монолитной лестничной клетки, устройству кровли. 02.07.2019 заключен контракт на поставку и монтаж платформы подъемной для инвалидов
[5 empty] | ОБ | 47298.7 | 24326.5 | 11031.1 | 11031.1 | 0 | 45.35%
[5 empty] | ФБ | 0 | 59557.9 | 27007.2 | 27007.2 | 0 | 45.35%
[5 empty] | МБ | 44115.3 | 17115.6 | 7761.3 | 7761.3 | 0 | 45.35%
12 | Пожарный водоем (резервуар) на горнолыжном комплексе ГАУМО "Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту" (100 м³) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГАУМО "Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту" | 2018 - ПСД, экспертиза, 2019 - строительство | 7814.5 | Всего | 461.8 | 7352.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Аукцион состоялся 08.08.2019. Заключение контракта планируется до конца августа 2019 года
[5 empty] | ОБ | 461.8 | 7352.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Спортивно-оздоровительный центр с искусственным ледовым покрытием в г. Кировске (6176 кв.м, 50 чел. в смену, единовр. вмест. - 300 чел.) | Минстрой МО, АМО г. Кировск | 2016 - ПСД; 2017-2019 - строительство | 532800 | Всего | 272924.1 | 255383.7 | 36086.8 | 25957.3 | 1953.8 | 10.16% | 53% | Здание возведено. Продолжаются работы по монтажу вентиляции, электрики, тепловых сетей, устройству фасада. Отставание связано с внесением изменений в проект. 20.05.2019 выдано положительное заключение госэкспертизы по откорректированному проекту
[5 empty] | ОБ | 234309.9 | 252829.8 | 35725.9 | 25697.7 | 976.9 | 10.16%
[5 empty] | МБ | 27814.2 | 2553.9 | 360.9 | 259.6 | 976.9 | 10.16%
[5 empty] | ВБС | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14 | Реконструкция здания плавательного бассейна по ул. Челюскинцев, д. 2 в г. Мурманске (5899,4 кв.м, 542 тыс. чел/год) | Минстрой МО, ГОУП "УСЦ" | 2018-2019 - ПСД, экспертиза | 355398.4 | Всего | 23652.4 | 2774.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проектная документация 08.05.2019 направлена на повторную экспертизу, срок продлен до конца августа 2019 года
[5 empty] | ОБ | 23652.4 | 2774.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске (3588,9 кв. м, 70 чел. в смену) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 2014 - ПСД, экспертиза; 2018 - 2020 - строительство | 472299.1 | Всего | 97798.7 | 88528.6 | 36163.4 | 36163.4 | 0 | 40.85% | 9% | Выполняется монтаж металлического каркаса здания и бетонирование по несъемной опалубке перекрытий здания, планировка территории и уплотнение грунта. Осуществляется демонтаж подпорной стенки, подготовка основания для устройства стен цокольного этажа. Работы ведутся в соответствии с графиком
[5 empty] | ОБ | 97798.7 | 68528.6 | 27993.5 | 27993.5 | 0 | 40.85%
[5 empty] | ФБ | 0 | 20000 | 8169.9 | 8169.9 | 0 | 40.85%
16 | Комплексное развитие спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске (63 тыс. кв.м, 350 чел. в смену) | Минстрой МО, ГАУМО "ЦСП" | 2017, 2019 - ПСД; 2019-2023 - строительство | 297799.5 | Всего | 4483.6 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11.06.2019 заключен контракт. Выдано разрешение на вырубку зеленых насаждений. Площадка передана подрядчику, оформляется разрешение на производство работ в охранных зонах ЛЭП. Выполняются подготовительные работы, завоз грунта, устройство котлована под градирню и насосную станцию
[5 empty] | ОБ | 4483.6 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ "Авангард" (4079,81 кв.м, 36462,5 куб.м) | Минстрой МО, АМО г. Мурманск | 2018 - ПСД; 2019 - 2020 - строительство | 329636.39 | Всего | 9950 | 194936.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.02.2019 подписано концессионное соглашение. Разрешение на строительство получено 20.05.2019. В связи с уточнением выданных ранее технических условий на присоединение к сетям инженерного обеспечения выполнена корректировка проектной документации, 26.06.2019 заключен договор на проведение повторной государственной экспертизы. С учетом сроков проведения экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости срок заключения договора на строительство перенесен на август 2019 года
[5 empty] | ОБ | 0 | 49481.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 67673.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 9950 | 49481.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске (765 м, 1600 чел./час) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 2014 - ПСД, экспертиза; 2019 - 2020 строительство | 318969.8 | Всего | 3488.3 | 158588.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.07.2019 заключен контракт, срок исполнения – 01.07.2020
[5 empty] | ОБ | 3488.3 | 45990.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 112597.9 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1
19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Апатиты (303,21 кв.м, 27125,7 куб.м, 60 чел. в смену, вместимость трибун - 150 мест) | Минстрой МО, АМО г. Апатиты | 2017 - 2018 - ПСД, экспертиза; 2019-2021 - строительство | 193126.9 | Всего | 4260.9 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25..06.2019 заключен контракт. Установлено ограждение стройплощадки, обустроен въезд и выезд, установлен информационный стенд, обустроены площадки складирования. Выполнена вырубка деревьев, устройство временных сетей (электроснабжения), создание геодезической разбивочной основы
[5 empty] | ОБ | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 4260.9 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Лыжная база муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества (284 кв.м; 1028,8 куб.м; 30 детей в смену) | Минстрой МО, АМО Терского района | 2014 - ПСД, экспертиза; 2019 - строительство | 25856.5 | Всего | 261.5 | 25598 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 05.07.2019 заключен контракт. Смонтированы колодцы, проложены сети от здания до колодцев, забетонированы опоры верхней и средней стен
[5 empty] | ОБ | 0 | 25342 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 261.5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 5 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" |  |  |  | Всего | 331801.7 | 308503.3 | 56565.1 | 57161.1 | 0 | 18.53%
[5 empty] | ОБ | 331801.7 | 238503.3 | 56565.1 | 56737.9 | 0 | 23.79%
[5 empty] | ФБ | 0 | 70000 | 0 | 423.2 | 0 | 0.6046%
Подпрограмма "Наследие"
21 | Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры "Мурманский областной краеведческий музей" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90 (5746,2 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОАУК "МОКМ" | 2013-2016 - ПСД; 2014; 2016 - тех. присоед.; 2018 - ПСД, экспертиза; 2019-2020 - строительство | 218191.9 | Всего | 10240.3 | 98591.5 | 0 | 596 | 0 | 0.6045% | 0% | В марте 2019 года проведен аукцион на выполнение работ по объекту, определен победитель. В связи с жалобой результаты конкурсных процедур были отменены, в конкурсную документацию были внесены изменения. По результатам повторного аукциона в мае 2019 года заключен госконтракт, выполняются работы по разработке рабочей документации. Проведена государственная историко-культурная экспертиза, 26.06.2019 получено положительное заключение.
[5 empty] | ОБ | 10240.3 | 28591.5 | 0 | 172.8 | 0 | 0.6044%
[5 empty] | ФБ | 0 | 70000 | 0 | 423.2 | 0 | 0.6046%
Подпрограмма "Искусство"
22 | Реконструкция здания ГОАУК "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49 (гл. корпус - 6924 кв.м; произв.-бытовой корпус - 2144 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОАУК "МОДТ" | 2013-2014 - ПСД; 2014-2020 - строительство; 2021 - приобретение оборудования | 1097707.8 | Всего | 321561.4 | 209911.8 | 56565.1 | 56565.1 | 0 | 26.95% | 32.5% | В основном здании выполнены демонтажные работы, устройство лифтовых шахт, черновых полов, расширение дверных и технологических проемов, монтаж оконных блоков и витражей, металлических конструкций сцены малого зала, устройство кровли над малым залом, монолитного перекрытия над репетиционным залом, монтаж перегородок. В холле выполнено расширение гардеробной, колонны подготовлены под облицовку мрамором, выполнено устройство полов под черновую стяжку. На главной сцене завершена штукатурка стен и сборка металлических галерей для сценического оборудования. Здание административно-бытового корпуса построено, работы завершены. Теплый переход построен. Внутренние стены и фасад подготовлены под окраску
[5 empty] | ОБ | 321561.4 | 209911.8 | 56565.1 | 56565.1 | 0 | 26.95%
| Государственная программа 7 "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |  |  |  | Всего | 727699.15 | 298772.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 576193.55 | 104545.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 9924.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 49857.2 | 9309.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 101648.4 | 174992.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области"
23 | Строительство Южных ОСК, г. Мурманск (39,5 тыс. куб.м в сутки) | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 2011-2019 - ПСД | 6281300 | Всего | 324217.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 22.04.2019 выдано отрицательное заключение экспертизы в Санкт-Петербургском филиале ФАУ "Главгосэкспертиза России". Ведется работа над устранением замечаний, а также приведение проектной документации в соответствие вновь вышедшим и обновленным нормативно-правовыми актам
[5 empty] | ОБ | 324217.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
24 | Реконструкция комплекса сооружений насосной станции водозабора г. Заполярный (I этап) (7,3 тыс.куб.м в сутки) | Минстрой МО, АМО г. Заполярный | 2012-2013 - ПСД; 2013-2019 - строительство | 74050.4 | Всего | 74050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 98% | Выявлены недостатки по выполненным работам, устраняются замечания. После устранения недостатков будут проведены все необходимые мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию, завершение работ планируется в III квартале 2019 года
[5 empty] | ОБ | 46451.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | МБ | 27598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
25 | Жилая застройка по улице Мира в п.г.т. Зеленоборский (2,4 тыс. кв.м) | Минстрой МО, АМО г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | 2017-2019 - строительство | 161111.2 | Всего | 145001 | 16115.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В 2018 году возведены здания № 1, 2. Возведен фундамент здания № 3, ведутся работ по кладке стен 1 этажа
[5 empty] | ОБ | 138550.9 | 15949.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 6450.1 | 166.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Реконструкция водозаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области (860 куб.м/сутки) | Минстрой МО, АМО Кольский район | 2017 - ПСД, экспертиза; 2019-2020 - строительство | 89500 | Всего | 2500 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Контракт заключен в июне 2019 года. Подрядчик выполняет подготовительные работы. По условиям контракта оплата будет произведена не ранее ноября 2019 года (после завершения 1 этапа работ)
[5 empty] | ОБ | 2125 | 18596.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 9924.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 375 | 978.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Комплекс крупного рогатого скота "Тулома". Очистные сооружения сточных вод производительностью 200 куб.м/сутки | Минстрой МО, ГОУСП "Тулома" | 2016 - ПСД; 2019-2020 - строительство | 72653.4 | Всего | 6648.4 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проведены конкурсные процедуры, определен победитель. Оплата и приемка работ планируется во втором полугодии 2019 года
[5 empty] | ОБ | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 6648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
28 | Водозаборные сооружения в с. Териберка Кольского района (860 куб.м/сутки) | Минстрой МО, АМО Кольский район | 2019-2020 - ПСД; 2021-2022 - строительство | 102052 | Всего | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Заключен контракт на проведение инженерных изысканий и разработку ПСД. Срок исполнения контракта - до 01.07.2020
[5 empty] | МБ | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | -
Подпрограмма "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области"
29 | Кладбище традиционного захоронения в районе н.п. Нивский (31,92 га, площадь захоронений - 14,36 га) | Минстрой МО, АМО г.п. Кандалакша Кандалакшского района | 2008-2009, 2016 - ПСД, 2019-2021 - строительство 1 этапа | 210510.6 | Всего | 1818.8 | 10526.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Государственная экспертиза откорректированной проектной документации будет проведена до конца 2019 года. Проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по строительству, определен победитель
[5 empty] | ОБ | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 1818.8 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Кладбище в г. Мончегорске (площадь под захоронения - 11,052 га) | Минстрой МО, АМО г. Мончегорск | 2012-2013 - ПСД, 2016-2017 - подготовка территории к строительству, 2019-2020 - строительство 1 этапа | 198470.2 | Всего | 7411.4 | 11559.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.05.2019 заключен контракт на корректуру проекта (в части выделения этапов). Оплата и приемка работ во втором полугодии 2019 года
[5 empty] | ОБ | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 7411.4 | 1559.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Новое кладбище в МГОП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района (7,053 га, площадь захоронений - 4,61 га) | Минстрой МО, АМО Печенгский район | 2013 - ПСД, 2019-2021 - строительство 1 этапа | 175306.3 | Всего | 2120.3 | 10526.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Закупка на корректуру проекта будет размещена до 16.08.2019. Аукционная документация на строительные работы будет направлена в Комитет государственных закупок Мурманской области до 16.08.2019
[5 empty] | ОБ | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 2120.3 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Кладбище в г.п. Заполярный (3,37 га, площадь захоронений - 1,39 га) | Минстрой МО, АМО г.п. Заполярный Печенгского района | 2009-2010 - ПСД, 2019-2020 - строительство 1 этапа | 51547.4 | Всего | 657.5 | 10526.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проведены конкурсные процедуры, определен победитель
[5 empty] | ОБ | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 657.5 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Кладбище в г. Оленегорске (10,4 га, площадь захоронений - 5,4 га) | Минстрой МО, АМО г. Оленегорск | 2016 - ПСД, 2019-2020 - строительство 1 этапа | 260973.16 | Всего | 1464.1 | 10526.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Заключены два контракта на корректуру проекта со сроком исполнения до 10.09.2019. Закупка на строительные работы будет размещена в сентябре 2019 года
[5 empty] | ОБ | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 1464.1 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности"
34 | Строительство автоматизированных модульных угольных котельных в н.п. Белое море (6500 Гкал) и н.п. Лейпи (2200 Гкал) | Минэнерго и ЖКХ МО, ООО "Велл-Трайд.Тулома" | 2017 - строительство; 2018-2019 - ввод в эксплуатацию | 95000 | Всего | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 99% | Котельная в н.п. Лейпи введена в эксплуатацию, ведутся работы для приемки в эксплуатацию котельной в н.п. Белое Море. Ввод в эксплуатацию котельной в н.п. Белое Море ожидается до 01.10.2019
[5 empty] | ВБС | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
35 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Зеленоборский Кандалакшского района, в т.ч. разработка ПД (2,35 Гкал/ч) | Минэнерго и ЖКХ МО, АМО г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | 2013-2014 - строительство; 2018-2019 - завершение работ по вводу в эксплуатацию | 70789.29 | Всего | 63809.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 99% | Заказчик отказывается принимать результаты выполненных работ, споры с подрядчиком решаются в судебном порядке
[5 empty] | ОБ | 61848.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | МБ | 1961.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
36 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения микрорайона Лесозавод г.п. Кандалакша (2,59 Гкал/ч) | Минэнерго и ЖКХ МО, АМО г.п. Кандалкша | 2013 - ПСД; 2019 - строительство объекта инвестором | 177992.24 | Всего | 3000 | 174992.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В связи с отсутствием инвестора работы не выполнялись
[5 empty] | ОБ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБС | 0 | 174992.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 9 "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |  |  |  | Всего | 62592.7 | 73674.6 | 218.6 | 355.5 | 0 | 0.4825%
[5 empty] | ОБ | 62592.7 | 73674.6 | 218.6 | 355.5 | 0 | 0.4825%
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
37 | Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба (1430,92 кв.м, 4 машино-места) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" | 2013 - ПСД; 2014 - техприсоединение; 2017-2019 - строительство | 136248.8 | Всего | 62592.7 | 73674.6 | 218.6 | 355.5 | 0 | 0.4825% | 34% | Контракт, заключенный в июле 2017 года, расторгнут в одностороннем порядке 26.03.2019. По итогам повторных торгов 28.06.2019 заключен госконтракт со сроком исполнения 01.12.2019. Оплата и приемка работ планируется во втором полугодии 2019 года
[5 empty] | ОБ | 62592.7 | 73674.6 | 218.6 | 355.5 | 0 | 0.4825%
| Государственная программа 10 "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов " |  |  |  | Всего | 1649675.05 | 40043.919 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 1649675.05 | 40043.919 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности"
38 | Создание системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов в северной части Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд г. Мурманска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, а также Кольского и Печенгского районов, в т.ч.: | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 2013 - 2036 | 1869119.75 | Всего | 1649675.05 | 40043.919 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 1649675.05 | 40043.919 | 0 | 0 | 0 | 0%
38.1 | Полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс в с.п. Междуречье Кольского района (250 тыс.т/год) | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 2013-2036, в т.ч.2019 - 2020 годы - строительство 2 карты полигона ТКО | 1536111.07 | Всего | 1320422.48 | 40043.919 | 0 | 0 | 0 | 0% | 72% | В рамках заключенного концессионного соглашения начато строительство карты № 2 полигона ТКО в с.п. Междуречье Кольского района
[5 empty] | ВБС | 1320422.48 | 40043.919 | 0 | 0 | 0 | 0%
38.2 | Мусороперегрузочная станция ЗАТО г. Североморск (35 тыс. т/год) | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 2013-2018 годы, в т.ч. 2017-2018 - строительство, ввод в эксплуатацию | 92414.82 | Всего | 53293.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 84% | Строительство первого этапа завершено в 2018 году. За счет оставшихся средств предусмотрено строительство второго этапа после закрытия АО "Завод ТО ТБО"
[5 empty] | ВБС | 53293.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
38.3 | Мусороперегрузочная станция ЗАТО Александровск (25 тыс. т/год) | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 2013 - 2017, в т.ч. 2017-2018 - строительство, ввод в эксплуатацию | 59070.26 | Всего | 59070.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100% | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 26.12.2018
[5 empty] | ВБС | 59070.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
38.4 | Подъездная автомобильная дорога к полигону твердых коммунальных отходов в с.п. Междуречье Кольского района (1,747 км) | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 2013-2018, в т.ч. 2016 - 2019 - строительство, ввод в эксплуатацию | 181523.6 | Всего | 216889.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 81% | Окончание работ по строительству подъездной автомобильной дороги к полигону твердых коммунальных отходов запланировано на 3 квартал 2019 года (в соответствии с разрешением на строительство). Сроки завершения строительства перенесены в связи с приостановкой финансирования
[5 empty] | ВБС | 216889.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Государственная программа 12 "Развитие транспортной системы" |  |  |  | Всего | 6640 | 93918.1 | 4300 | 4300 | 0 | 4.578%
[5 empty] | ОБ | 6640 | 92861.2 | 4300 | 4300 | 0 | 4.631%
[5 empty] | МБ | 0 | 1056.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Автомобильные дороги Мурманской области"
39 | Проектно-изыскательские и прочие работы | Минтранс МО, ГОКУ "Мурманскавтодор" | 2015-2022 | 190996.1 | Всего | 6640 | 72779 | 4300 | 4300 | 0 | 5.908% | - | Произведена оплата за фактически выполненные работы по разработке проектной документации на реконструкцию моста через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный - а/д "Лотта". Разработка проектной документации на объекты: "Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14+135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск", "Реконструкция автоподъезда к селу Ковда, км 5+990 - км 6+490", "Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 0 - км 10", "Реконструкция остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на автоподъезде к п.г.т. Никель, км 0+000 – км 3+370", "Реконструкция автомобильной дороги Мишуково - Снежногорск, км 0+000 - км 19+000" запланирована на IV квартал 2019 года
[5 empty] | ОБ | 6640 | 72779 | 4300 | 4300 | 0 | 5.908%
40 | Реконструкция участка проезда (моста) в н.п. Североморск-3 (оставшиеся объемы) (249,2 п.м) | Минтранс МО, АМО ЗАТО г. Североморск | 2019 - строительство | 16767 | Всего | 0 | 16766.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Реализация мероприятия планируется в IV квартале 2019 года
[5 empty] | ОБ | 0 | 15928.6 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | МБ | 0 | 838.3 | 0 | 0 | 0 | -
41 | Реконструкция участка автомобильной дороги в н.п. Шонгуй в части устройства аварийного моста через реку Колу | Минтранс МО, АМО г.п. Кильдинстрой | 2019 - ПСД | Стоимость строительства не определена. 4372,2 - ПСД | Всего | 0 | 4372.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Разработка проектно-сметной документации запланирована на IV квартал 2019 года
[5 empty] | ОБ | 0 | 4153.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 13 "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" |  |  |  | Всего | 0 | 177034 | 1036 | 1036 | 0 | 0.5852%
[5 empty] | ОБ | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 157688 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 12344 | 1036 | 1036 | 0 | 8.393%
Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе"
42 | Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске (29538 кв.м) | Минпром МО, Минстрой МО, АМО г. Кировск | 2019 - ПСД, строительство, ввод в эксплуатацию | 177034 | Всего | 0 | 177034 | 1036 | 1036 | 0 | 0.5852% | 0% | В отчетном периоде велась работа по устранению замечаний ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области", к проектной документации. Повторное направление проектной документации на государственную экспертизу планируется в августе 2019 года
[5 empty] | ОБ | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 157688 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 12344 | 1036 | 1036 | 0 | 8.393%
*Отношение объемов, указанных в графе "Выполнено за счет средств 2019 года", к объемам, предусмотренным на год.