Отчет о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 6 месяцев 2019 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 16 государственных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 87,5 млрд. рублей, в том числе за счет областного бюджета 60,8 млрд. рублей.

Фактическое исполнение по государственным программам на 01.07.2018 составило 42,4 млрд. рублей – 48,5% от запланированных на год объемов, что на 2,4 п.п. выше уровня соответствующего периода 2018 года (в абсолютном выражении выше 4,0 млрд. рублей).

По сравнению с 1-м полугодием 2018 года в отчетном периоде увеличился уровень фактического освоения средств областного, федерального и внебюджетных источников.

|  | План на год (по сост. на 01.07), млн. рублей | Фактическое исполнение за 6 месяцев |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | к плану |
| 2019 год, всего, в т.ч.: | 87 535,9 | 42 437,6 | 48,5% |
| ОБ | 60 837,0 | 31 853,0 | 52,4% |
| ФБ | 8 138,8 | 2 232,4 | 27,4% |
| МБ | 777,4 | 79,9 | 10,3% |
| ВБС | 17 782,7 | 8 272,2 | 46,5% |
| 2018 год, всего, в т.ч.: | 83 278,5 | 38 414,2 | 46,1% |
| ОБ | 57 876,7 | 27 535,9 | 47,6% |
| ФБ | 4 417,5 | 1 874,7 | 42,4% |
| МБ | 802,4 | 102 9 | 12,8% |
| ВБС | 20 181,97 | 8 900,7 | 44,1% |

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчетном периоде отмечается по государственным программам «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» (98,3% от запланированного объема), «Развитие образования» (54,4%), «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (48,5%) и «Развитие здравоохранения» (45,6%).

Наименьшая степень освоения финансирования по государственной программе «Формирование современной городской среды Мурманской области» (7,0%) в связи с планируемым завершением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Мурманской области в III-IV кварталах 2019 года.

По всем государственным программам в 2019 году запланировано выполнить 1093 мероприятий. За 6 месяцев текущего года из них в полном объеме выполнено 73 мероприятия (6,7%), частично – 572 мероприятия (52,3%), не выполнено (реализация мероприятия не начата, либо установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный период уровня, степень освоения средств меньше 30%) – 448 мероприятий (41%).

Сведения о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 6 месяцев 2019 года в разрезе подпрограмм представлены в приложении № 1.

По состоянию на 1 июля 2019 года в рамках 9 государственных программ планировалось осуществление работ на 38 объектах капитального строительства с общим плановым объемом финансирования в размере 2,9 млрд. рублей за счет всех источников, в том числе 1,5 млрд. рублей за счет средств областного бюджета. По 6 объектам в 2019 году предусмотрено выполнение только проектно-изыскательских работ.

За 6 месяцев 2019 года объем фактически выполненных и принятых в установленном порядке работ за счет всех источников финансирования  составил 262,7 млн. рублей или 9,2% от запланированных объемов (за соответствующий период прошлого года – 12,5%).

Снижение степени выполнения работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено завершением в 2018 году части мероприятий по созданию системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов в северной части Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд г. Мурманска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, а также Кольского и Печенгского района, вводом в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры.

По 10 объектам работы ведутся с отставанием от графика, на 3 объектах продолжаются работы за счет средств, не освоенных в предшествующие годы (выполнение составило 44,2 млн. рублей).

Подробная информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2019 года представлена в приложении № 2.

______________________