## Прил 1 реализация ГП
Приложение № 1
Сведения о ходе реализации мероприятий государственных программ Мурманской области за 6 месяцев 2025 года
№ п/п | Государственная программа Мурманской области | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Выполнение мероприятий (результатов)1 |  |  |  | Ответственные, соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий (результатов) | Рекомендации
|  | Источник | План на 2025 год | Фактическое исполнение |  | Всего | Выполнены без отклонений от КТ | Выполнены с отклонениями от КТ | Мероприятия (результаты), КТ у которых отсутствуют2
| Всего по государственным программам | Всего | 172357035.1643 | 77071205.7663 | 44.72% | 728 | 471 | 176 | 81
|  | ОБ | 121883709.5552 | 56788295.166 | 46.59%
|  | ФБ | 18965963.3307 | 6232862.5937 | 32.86%
|  | МБ | 1972349.4731 | 545542.0961 | 27.66%
|  | ВБС | 29535012.8053 | 13504505.9105 | 45.72%
1 | Государственная программа "Здравоохранение" | Всего | 45475001.4386 | 22790619.4493 | 50.12% | 71 | 30 | 30 | 11 | Минздрав МО, Минстрой МО, Минрегбез МО, Комитет молодежной политики МО | Выполнение мероприятий (результатов) государственной программы осуществляется в течение 2025 года с учетом фактических расходов. По объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта отмечается низкая степень освоения средств в связи с отсутствием актов выполненных работ от подрядчиков для осуществления оплаты по ним. Отклонения в датах наступления контрольных точек по мероприятиям (результатам) структурных элементов связаны с проблемами, возникшими у участников их реализации при заключении соглашений в ГИИС "Электронный бюджет". | Обеспечить своевременную реализацию мероприятий (результатов) согласно утвержденным контрольным точкам. Оперативно вносить изменения в паспорта структурных элементов государственной программы, в целях сокращения количества мероприятий (результатов), имеющих отклонения в сроках наступления контрольных точек.
|  | ОБ | 16393132.2386 | 8667007.1382 | 52.87%
|  | ФБ | 1651295.2 | 966351.1111 | 58.52%
|  | МБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 27430574 | 13157261.2 | 47.97%
2 | Государственная программа "Образование и наука" | Всего | 30187573.8387 | 17499837.4312 | 57.97% | 60 | 43 | 13 | 4 | Минобр МО, Минкульт МО, Минстрой МО | Низкая степень освоения денежных средств МБ и ВБС связана с реализацией региональных проектов, уровень освоения средств по которым соответствует графикам выполнения работ на объектах. Реализация мероприятий (результатов) государственной программы, в том числе бюджетоемких, осуществляется в течение года и будет продолжена во 2 полугодии 2025 года. Отклонения в датах наступления контрольных точек в большей степени связано с необходимостью внесения изменений в нормативно-правовую базу, регламентирующую исполнение мероприятий (результатов), а также сложностями, возникшими у участников реализации мероприятий (результатов) при осуществлении деятельности в ГИИС "Электронный бюджет". | Своевременно вносить изменения в регламентирующую исполнение мероприятий (результатов) нормативную правовую базу в целях минимизации рисков неисполнения в срок установленных в структурных элементах контрольных точек.
|  | ОБ | 26575133.2588 | 15868161.1647 | 59.71%
|  | ФБ | 2972184.8 | 1464725.3251 | 49.28%
|  | МБ | 390255.7799 | 108636.5937 | 27.84%
|  | ВБС | 250000 | 58314.3478 | 23.33%
3 | Государственная программа "Социальная поддержка" | Всего | 22200262.927 | 10937331.48 | 49.27% | 160 | 142 | 16 | 2 | Минтрудсоцразвития МО, Минобр МО, Минздрав МО, Минкульт МО, Минстрой МО | Выплаты и компенсации носят заявительный характер, потребность по поступившим заявлениям удовлетворена в полном объеме за отчетный период. В связи с проведенной в первом квартале реорганизацией сети подведомственных учреждений, произошла задержка начала проведения закупочных процедур на развитие материально-технической базы и обеспечения комплексной безопасности учреждений социальной защиты населения. При этом на отчетную дату контракты / договоры заключены, оплата по факту поставок и выполнения работ. | Продолжить своевременное обеспечение реализации мероприятий (результатов) согласно установленным контрольным точкам в планах реализации паспортов комплексов процессных мероприятий.
|  | ОБ | 19377323.027 | 9536385.2196 | 49.21%
|  | ФБ | 2822939.9 | 1400946.2604 | 49.63%
|  | МБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
4 | Государственная программа "Физическая культура и спорт" | Всего | 3021694.2735 | 952975.011 | 31.54% | 31 | 13 | 17 | 1 | Минспорт МО, Минстрой МО | Низкая степень освоения средств в основном связана с необходимостью переноса сроков исполнения некоторых мероприятий (результатов), в частности по объектам строительства и капитальным ремонтам, а также в связи с тем, что исполнение большинства мероприятий (результатов) запланировано на второе полугодие 2025 года. | Обеспечить своевременную реализацию мероприятий (результатов) согласно установленным контрольным точкам в планах реализации паспортов структурных элементов. Также внести изменения в паспорта структурных элементов, скорректировав сроки исполнения контрольных точек после принятия решения о переносе сроков реализации некоторых мероприятий (результатов).
|  | ОБ | 2667963.5713 | 941183.7768 | 35.28%
|  | ФБ | 353145.6022 | 11206.1343 | 3.173%
|  | МБ | 585.1 | 585.1 | 100%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
5 | Государственная программа "Культура" | Всего | 2524141.668 | 1075193.696 | 42.6% | 29 | 18 | 6 | 5 | Минкульт МО, Минстрой МО | Имеется некритичное отклонение по ряду контрольных точек (КТ) в связи с более поздним заключением договоров. Отмена реализации одного мероприятия (результата) по разработке ПД на проведение капитального ремонта здания типографии и прилегающей территории. Низкое освоение средств ФБ и МБ по объектам капитального строительства (в связи с устраненеием замечаний по отчету по результатам технического обследования здания ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»), кроме того некоторые акты выполненных работ в первом полугодии предоставляются после отчетной даты. | Внести изменения в наименования некоторых контрольных точек и видов подтверждающих документов в паспортах структурных элементов в связи с выявленными несоответствиями при составлении отчета (устранить технические неточности). Минстрою МО в рамках данной государственной программы принять меры по повышению уровня кассового исполнения денежных средств.
|  | ОБ | 2124761.4512 | 967828.7419 | 45.55%
|  | ФБ | 355984.42 | 99932.3429 | 28.07%
|  | МБ | 43395.7967 | 7432.6112 | 17.13%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
6 | Государственная программа "Занятость и труд" | Всего | 1037292.327 | 458932.671 | 44.24% | 14 | 11 | 2 | 1 | Минтрудсоцразвития МО, Минздрав МО | Низкая степень освоения средств ФБ обусловлена заявительным принципом некоторых мероприятий (результатов), социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, осуществляются на заявительной основе. Выполнение некоторых мероприятий (результатов) с отклонениями от контрольных точек связано с длительным процессом согласования проекта нпа (ввиду позднего опубликования федерального нпа) и изменением сроков проведения конкурсного отбора (было принято решение о проведении одного, но более длительного по времени проведения, отбора. Сроки проведения такого отбора выходили за пределы 1 полугодия 2025 года). | Повысить качество мониторинга реализации государственной программы с целью обеспечения своевременности необходимых корректирующих ее действий.
|  | ОБ | 689155.527 | 311110.812 | 45.14%
|  | ФБ | 298136.8 | 109671.859 | 36.79%
|  | МБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 50000 | 38150 | 76.3%
7 | Государственная программа "Комфортное жилье и городская среда" | Всего | 14623117.5245 | 2234742.35 | 15.28% | 42 | 17 | 17 | 8 | Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, Минград МО, Минтранс МО, Министерство государственного жилищного и строительного надзора МО | Реализация мероприятий (результатов) государственной программы осуществляется в течение года и предполагает освоение большей части финансирования во втором полугодии 2025 года. По ряду мероприятий (результатов) отмечается задержка сроков разработки проектных документаций и получения заключений государственных экспертиз, а также отклонение от графика исполнения контрольных точек. | Усилить контроль за соблюдением сроков, установленных в контрольных точках мероприятий (результатов) структурных элементов, в целях своевременной реализации мероприятий (результатов) государственной программы и сокращению рисков их неисполнения.
|  | ОБ | 7853272.4145 | 1033078.2919 | 13.15%
|  | ФБ | 6029465.5 | 866980.7339 | 14.38%
|  | МБ | 553379.61 | 197666.0242 | 35.72%
|  | ВБС | 187000 | 137017.3 | 73.27%
8 | Государственная программа "Общественная безопасность" | Всего | 2478409.1 | 1135416.7 | 45.81% | 23 | 21 | 1 | 1 | Минрегбез МО, Минкульт МО, Мининформ МО, Минобр МО, Министерство внутренней политики МО, Минтрудсоцразвития МО, Минздрав МО | Основная часть мероприятий (результатов) реализуется в течение года путем ежемесячного исполнения заключенных контрактов и договоров, оплата по которым производится в установленные сроки. Исполнение мероприятий (результатов) по осуществлению финансового обеспечения затрат на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ перенесено на второе полугодие 2025 года в связи с заключением соглашения в конце отчетного периода. Имеется расхождение плановых объемов финансирования со сводной бюджетной росписью на отчетную дату в связи с выделением дополнительных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области. | Обеспечить своевременное внесение изменений в государственную программу и комплексы процессных мероприятий в части уточнения плановых объемов финансирования, результатов реализации соответствующих мероприятий (результатов).
|  | ОБ | 2478409.1 | 1135416.7 | 45.81%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
9 | Государственная программа "Природные ресурсы и экология" | Всего | 955572.3721 | 362976.4761 | 37.99% | 47 | 39 | 4 | 4 | Минприроды МО | Учитывая сезонный характер и временные затраты на реализацию, большая часть мероприятий (результатов) государственной программы будет выполнена во 2 полугодии 2025 года. Отклонение в датах наступления контрольных точек по государственным контрактам отмечается в связи с длительным ожиданием получения коммерческих предложений для обоснования НМЦК и отсутствием заявок на выполнение работ. | Продолжить реализацию мероприятий (результатов) государственной программы, соблюдать сроки наступления контрольных точек для своевременного исполнения запланированных на текущий год мероприятий (результатов).
|  | ОБ | 540046.4637 | 218401.7567 | 40.44%
|  | ФБ | 376630.2084 | 144574.7193 | 38.39%
|  | МБ | 1259.2 | 0 | 0%
|  | ВБС | 37636.5 | 0 | 0%
10 | Государственная программа "Рыбное и сельское хозяйство" | Всего | 904006.6 | 453700.8324 | 50.19% | 24 | 13 | 11 | 0 | Минприроды Мурманской области, Минстрой Мурманской области, Минград МО | Низкая степень освоения средств ФБ и МБ обусловлена тем, что перечисление средств по мероприятиям (результатам) ИРП "Обустройство населенных пунктов сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры" осуществляется во 2 полугодии 2025 года в соответствии с кассовым планом, согласованным ГРБС и муниципальными образованиями. По ряду мероприятий (результатов) имеются отклонения фактических дат наступления контрольных точек от запланированных в связи с длительными процедурами отбора получателей государственно поддержки или отсутствием заявителей, а также необходимостью внесения изменений в нормативную правовую базу, регламентирующую реализацию мероприятий (результатов). | В целях соблюдения сроков реализации контрольных точек мероприятий (результатов) государственной программы следует обеспечить своевременное внесение изменений в нормативную правовую базу, регламентирующую исполнение мероприятий (результатов).
|  | ОБ | 665513.1 | 334242.7877 | 50.22%
|  | ФБ | 138984.5 | 42633.7451 | 30.68%
|  | МБ | 12090.5 | 2279.5369 | 18.85%
|  | ВБС | 87418.5 | 74544.7627 | 85.27%
11 | Государственная программа "Экономический потенциал" | Всего | 3731088.2514 | 265903.6872 | 7.127% | 45 | 15 | 23 | 7 | МинАрктики МО, Минстрой МО, Минтранс МО, Минэнерго и ЖКХ МО, Комитет по тарифному регулированию МО, Комитет по туризму МО, Комитет по конкурентной политике МО | Низкая степень освоения средств по ГП обусловлена не освоением средств, выделенных на инфраструктурные проекты Мурманской области с привлеченными средствами инфраструктурного бюджетного кредита. Также рассматривается вопрос по изменению показателей одного из инфраструктурного проекта или его замене на другой. Имеется некритичное отклонение по ряду контрольных точек (КТ) в связи с переносом реализации мероприятий (результатов) на 2 полугодие 2025 года. Не исполнение мероприятия (результата) КПМ "Развитие туризма в Мурманской области" в связи с несостоявшимся конкурсом на предоставлении субсидии субъектам туриндустрии (отсутствие заявок). | В паспорта комплексов процессных мероприятий «Комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Обеспечение развития внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей Мурманской области» внести изменения в планы реализации по переносу сроков исполнения КТ в связи с переносом реализации ряда мероприятий на 3-4 квартал 2025 года.
|  | ОБ | 2357851.5414 | 221888.3072 | 9.411%
|  | ФБ | 73139.9 | 4797.08 | 6.559%
|  | МБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 1300096.81 | 39218.3 | 3.017%
12 | Государственная программа "Информационное общество" | Всего | 1907488.4 | 643304.4074 | 33.73% | 22 | 18 | 2 | 2 | Минцифра МО, Минтрудсоцразвития МО, Минюст МО | Низкая степень освоения средств обусловлена сроком исполнения договоров на приобретение товаров, работ, услуг (в основном сроки завершения работ по договорам запланированы на 4 квартал текущего года). Произошла задержка начала проведения закупочных процедур учреждениями, подведомственными Минтрудсоцразвитию МО, в связи с реорганизацией сети указанных учреждений. Перенос мероприятия (результата) на развитие функционала АИС «МФЦ Дело» на 4 квартал 2025 года. | Продолжить своевременное обеспечение реализации мероприятий (результатов) согласно планам-графикам договоров / контрактов.
|  | ОБ | 1895260.4 | 643304.4074 | 33.94%
|  | ФБ | 11966.7 | 0 | 0%
|  | МБ | 261.3 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
13 | Государственная программа "Финансы" | Всего | 12869678.8048 | 7234774.0093 | 56.22% | 15 | 8 | 1 | 6 | Минфин МО, Комитет государственного и финансового контроля МО, Комитет по конкурентной политике МО | Мероприятия (результаты) реализуются в течение года в плановом порядке. Критических отклонений по исполнению мероприятий (результатов) за отчетный период не имеется. | Продолжить своевременное обеспечение реализации мероприятий (результатов) согласно установленным контрольным точкам в планах реализации паспортов комплексов процессных мероприятий.
|  | ОБ | 11132687.8048 | 6366280.0093 | 57.19%
|  | ФБ | 1736991 | 868494 | 50%
|  | МБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
14 | Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество" | Всего | 3259062.7 | 1226320.2905 | 37.63% | 80 | 36 | 23 | 21 | Аппарат ПМО, Министерство внутренней политики МО, Минимущество МО, Мининформ МО, Минюст МО, Минстрой МО, Комитет молодежной политики МО, Управление по реализации антикоррупционной политики МО | Низкая степень освоения средств по государственной программе связана с реализацией мероприятий (результатов) в течение года и освоением большего объема финансирования во 2 полугодии 2025 года. По состоянию на отчетную дату межбюджетные трансферты перечислены в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. Выплаты по ряду мероприятий (результатов) носят заявительный характер. Отклонения по срокам наступления контрольных точек обусловлены, в основном, более поздним заключением соглашений, а также сложностями, возникшими у участников реализации мероприятий (результатов) при осуществлении деятельности в ГИИС "Электронный бюджет". | Следует обеспечить своевременную реализацию мероприятий (результатов) государственной программы согласно установленным в планах реализации контрольным точкам. При возникновении рисков несоблюдения установленных сроков контрольных точек, обеспечить оперативное внесение изменений в паспорта структурных элементов.
|  | ОБ | 3166347 | 1195362.7905 | 37.75%
|  | ФБ | 85476.7 | 30957.5 | 36.22%
|  | МБ | 239 | 0 | 0%
|  | ВБС | 7000 | 0 | 0%
15 | Государственная программа "Транспортная система" | Всего | 15078230.3604 | 3072573.716 | 20.38% | 28 | 21 | 5 | 2 | Минтранс МО, Минобр МО, Минрегбез МО | Основная часть мероприятий (результатов) реализуется в течение года согласно заключенным контрактам, оплата по которым производится в установленные сроки (основное кассовое исполнение запланировано на второе полугодие 2025 года). В связи с необходимостью корректировки проектной документации по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Апатиты – Кировск, км 2+688-км 14+314, реализацию мероприятия (результата) планируется продлить до 2028 года. Соответствующие изменения в государственную программу будут внесены после одобрения заявки на изменение параметров ИБК. | Обеспечить своевременное внесение изменений в государственную программу и комплексы процессных мероприятий в части уточнения плановых объемов финансирования, результатов реализации соответствующих мероприятий (результатов).
|  | ОБ | 13643559.1895 | 2856356.9114 | 20.94%
|  | ФБ | 1193812.5 | 188947.18 | 15.83%
|  | МБ | 240858.6709 | 27269.6246 | 11.32%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
16 | Государственная программа "Формирование современной городской среды" | Всего | 2395412.9698 | 521596.8688 | 21.77% | 8 | 2 | 3 | 3 | Минград МО | Низкая степень освоения средств обусловлена длительными конкурсными процедурами и задержками в подписании соглашений. В соответствии с условиями муниципальных контрактов освоение средств предусмотрено после завершения работ в 3-4 кварталах 2025 года. | Усилить контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий (результатов) органами местного самоуправления. Принять меры по повышению уровня кассового исполнения денежных средств.
|  | ОБ | 1273307.1198 | 290665.3606 | 22.83%
|  | ФБ | 403042.6 | 32644.6027 | 8.1%
|  | МБ | 719063.25 | 198286.9054 | 27.58%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
17 | Государственная программа "Развитие энергетики и коммунального хозяйства" | Всего | 9434074.8887 | 6096436.6 | 64.62% | 20 | 17 | 1 | 2 | Минэнерго и ЖКХ МО, Минстрой МО | В настоящее время наименования мероприятий (результатов) по реконструкции котельных (тепловых сетей котельных), реализуемым в рамках иного регионального проекта, не позволяют направлять денежные средства СКК (специальный казначейский кредит) на оплату разработки ПСД и проведение экспертизы. Прорабатывается вопрос имения наименования мероприятий (результатов) путем дополнения их словами "Проектирование с прохождением экспертизы", а также переноса сроков реализации указанных мероприятий (результатов). Подготавливается обращение в ФРТ. | Скорректировать виды подтверждающих документов по некоторым контрольным точкам в планах реализации комплексов процессных мероприятий в связи с выявленными несоответствиями при составлении отчета.
|  | ОБ | 8775059.6277 | 6093050.9 | 69.44%
|  | ФБ | 462767 | 0 | 0%
|  | МБ | 10961.2657 | 3385.7 | 30.89%
|  | ВБС | 185286.9953 | 0 | 0%
18 | Государственная программа "Развитие ветеринарной службы" | Всего | 274926.72 | 108570.09 | 39.49% | 9 | 7 | 1 | 1 | Комитет по ветеринарии МО | Мероприятия (результаты) реализуются в течение года в плановом порядке. Основными причинами низкой степени освоения средств являются: 1) по мероприятиям (результатам) сферы обращения с животными без владельцев связано с тем, что перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими в адрес Комитета по ветеринарии МО заявками от муниципальных образований Мурманской области; 2) по социальной поддержка ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах, связано с тем, что выплаты производятся согласно фактически представленным документам от работников учреждений. | Усилить контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий (результатов) органами местного самоуправления.
|  | ОБ | 274926.72 | 108570.09 | 39.49%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1 Учитываются мероприятия (результаты) по которым наступили сроки исполнения контрольных точек на отчетную дату
2 Учитываются мероприятия (результаты) с типом «обеспечение текущей деятельности», по которым контрольные точки не устанавливаются. В рамках мероприятий (результатов) с указанным типом предусматривается содержание исполнительных органов Мурманской области, а также подведомственных им учреждений

## Прил 2 ОКС
Приложение №2
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2025 года
№ п/п | Государственная программа, направление (подпрограмма), объект капитального строительства | Соисполнитель, заказчик, застройщик | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Источ-ник | Общие кассовые расходы по состоянию на 01.01.2025, тыс. рублей | За 6 месяцев 2025 года, тыс. рублей |  |  |  |  | Техническая готовность объекта | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
[7 empty] | Предусмотрено программой | Кассовые расходы | Выполнено за счет средств 2025 года | Выполнено за счет остатков средств прошлых лет | Степень выполнения
Всего по государственным программам |  |  |  |  | Всего | 10913807.8786 | 15297253.9472 | 1167451.872 | 332828.511 | 33944.8907 | 2.176%
[5 empty] | ОБ | 6362568.6403 | 11046112.1372 | 542217.2987 | 225130.6987 | 9147.9225 | 2.038%
[5 empty] | ФБ | 4075314.0331 | 2569053.12 | 532288.1623 | 30506.4623 | 24796.9682 | 1.187%
[5 empty] | МБ | 356922.01 | 196785.9 | 44540.101 | 37973.04 | 0 | 19.3%
[5 empty] | ВБС | 119003.1952 | 1485302.79 | 48406.31 | 39218.31 | 0 | 2.64%
Государственная программа "Здравоохранение" |  |  |  |  | Всего | 2540478 | 471658.51 | 326.1 | 13.33 | 0 | 0.002826%
[5 empty] | ОБ | 802258.1 | 471658.51 | 326.1 | 13.33 | 0 | 0.002826%
[5 empty] | ФБ | 1738219.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Иной региональный проект «Строительство и реконструкция зданий учреждений здравоохранения»
1 | Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6, корп. 2. 1 этап. Хирургический корпус | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "УКС Мурманской области" | 2020 - 2021 разработка ПСД, 2022 - 2025 - строительство | 3 725 835,5 | Всего | 2527740.9 | 420710.05 | 326.1 | 13.33 | 0 | 0.003168% | 43.8% | Строительная готовность - 43,8 %. Техническая готовность 51%. Выполнено: устройство монолитного каркаса здания, устройство наружных стен из газобетонных блоков c 1-8 этаж, заполнение оконных проемов устройство, наружных сетей теплоснабжения, устройство вертикального трубопровода отопления на 2-4 этажах, устройство внутренних перегородок из блока на 2, 6 этажах.
[5 empty] | ОБ | 789521 | 420710.05 | 326.1 | 13.33 | 0
[5 empty] | ФБ | 1738219.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство надземного перехода между хирургическим корпусом и главным корпусом ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер" по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корпус. 2 | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "УКС Мурманской области" | 2024 - 2025 - разработка проектной документации, строительство | 63 685,6 (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительства) | Всего | 12737.1 | 50948.46 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Контракт по объекту заключен на проектирование и строительство надземного перехода в 2024 году., а также выплачен аванс в рамках контракта. По состоянию на 01.07.2025 прорабатывались проектные решение по месту примыкания перехода к главному корпусу здания Онкодиспансера с учетом соблюдений противопожарныж и строительных норм.
[5 empty] | ОБ | 12737.1 | 50948.46 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа "Развитие энергетики и коммунального хозяйства" |  |  |  |  | Всего | 140568.44 | 1118981.17 | 113474.9097 | 39513.4 | 0 | 3.531%
[5 empty] | ОБ | 119960.72 | 469557.81 | 103243.9487 | 39337.6 | 0 | 8.378%
[5 empty] | ФБ | 0 | 462767.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 792.61 | 1369.35 | 1042.961 | 175.8 | 0 | 12.84%
[5 empty] | ВБС | 19815.11 | 185286.99 | 9188 | 0 | 0
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры"
3 | Реконструкция водовода от озера Лучломполо к хозяйственно-питьевым резервуарам п.г.т. Никель Печенгского муниципального округа | Минэнерго и ЖКХ МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 2025 год - начало и завершение работ | 314386.3 | Всего | 0 | 314386.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.06.2025 заключено дополнительное соглашение № 069-09-2025-060/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 19.12.2024 № 069-09-2025-060. В июле 2025 года планируется заключить соглашение с ГОУП "Мурманскводоканал"
[5 empty] | ОБ | 0 | 101462.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 160525.65 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 52397.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Реконструкция водоводов от ВНС-1 подъема до очистных сооружений холодного водоснабжения г. Оленегорска | Минэнерго и ЖКХ МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 2025 год - начало и завершение работ | 196606.2 | Всего | 0 | 196606.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.06.2025 заключено дополнительное соглашение № 069-09-2025-060/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 19.12.2024 № 069-09-2025-060. В июле 2025 года планируется заключить соглашение с ГОУП "Мурманскводоканал"
[5 empty] | ОБ | 0 | 63451.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 100387.13 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 32767.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Реконструкция водовода Ду=400мм по ул. Строителей-Гайдара-Космонавтов в г. Апатиты | Минэнерго и ЖКХ МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 2025 год - начало работ, 2026 год - завершение работ. | 80259.58 | Всего | 0 | 42525.44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.06.2025 заключено дополнительное соглашение № 069-09-2025-060/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 19.12.2024 № 069-09-2025-060. В июле 2025 года планируется заключить соглашение с ГОУП "Мурманскводоканал"
[5 empty] | ОБ | 0 | 13724.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 21713.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 7087.57 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Развитие сети холодного водоснабжения и водоотведения в рамках строительства на территории, расположенной в Первомайском административном округе города Мурманска на земельном участке 38 га в районе улицы Шабалина | Минэнерго и ЖКХ МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 2025 год - начало и завершение работ | 118355.71 | Всего | 0 | 118355.71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.06.2025 заключено дополнительное соглашение № 069-09-2025-060/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 19.12.2024 № 069-09-2025-060. В июле 2025 года планируется заключить соглашение с ГОУП "Мурманскводоканал"
[5 empty] | ОБ | 0 | 38197.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 60432.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 19725.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Развитие сети холодного водоснабжения и водоотведения в рамках комплексной застройки на территории в городе Мурманске (Жилстрой) | Минэнерго и ЖКХ МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 2025 год - начало и завершение работ | 234446.37 | Всего | 0 | 234446.37 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Мероприятие исключено из перечня. Соответсвующие изменения в ГП будут внесены после согласования Проектным комитетом.
[5 empty] | ОБ | 0 | 75663.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 119708.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 39074.39 | 0 | 0 | 0 | 0%
Иной региональный проект «Модернизация объектов энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения»
8 | Реконструкция котельной № 13/73 пгт. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области | Минстрой МО, Печенгский муниципальный округ, концессионер | 2024, 2025 год – разработка ПД, 2025 год - строительство, 2025 год - ввод объекта в эксплуатацию | 70188.21 | Всего | 29194.37 | 40993.84 | 25884.8098 | 21937.5 | 0 | 53.51% | 31.3% | Заключено концессионное соглашение (11.10.2024), средства доведены концессионеру, Решается вопрос о переносе сроков мероприятия на 2027 год. Скорректированы кассовые расходы ВБС по состоянию на 01.01.2025.
[5 empty] | ОБ | 23121.94 | 32467.12 | 24726.3488 | 21937.5 | 0 | 67.57%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 233.56 | 327.95 | 249.761 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 5838.87 | 8198.77 | 908.7 | 0 | 0 | 0%
9 | Реконструкция котельной № 13/55 пгт. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области | Минстрой МО, Печенгский муниципальный округ, концессионер | 2024, 2025 год – разработка ПД, 2025 год - строительство, 2025 год - ввод объекта в эксплуатацию | 21388.86 | Всего | 12681.51 | 8707.35 | 6037.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | Заключено концессионное соглашение (11.10.2024), средства доведены концессионеру, Решается вопрос о переносе сроков мероприятия на 2027 год. Скорректированы кассовые расходы ВБС по состоянию на 01.01.2025.
[5 empty] | ОБ | 10043.76 | 6896.22 | 5252 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 101.45 | 69.66 | 53.1 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 2536.3 | 1741.47 | 732.6 | 0 | 0 | 0%
10 | Реконструкция котельной № 4/152 ж/д ст. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области | Минстрой МО, Печенгский муниципальный округ, концессионер | 2024, 2025 год – разработка ПД, 2025 год - строительство, 2025 год - ввод объекта в эксплуатацию | 54665.97 | Всего | 25818.31 | 28847.66 | 18188.5 | 17575.9 | 0 | 60.93% | 32.2% | Заключено концессионное соглашение (11.10.2024), средства доведены концессионеру, Решается вопрос о переносе сроков мероприятия на 2027 год. Скорректированы кассовые расходы ВБС по состоянию на 01.01.2025.
[5 empty] | ОБ | 20448.1 | 22847.35 | 17400.1 | 17400.1 | 0 | 76.16%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 206.55 | 230.78 | 175.8 | 175.8 | 0 | 76.18%
[5 empty] | ВБС | 5163.66 | 5769.53 | 612.6 | 0 | 0 | 0%
11 | Реконструкция котельной № 42/138 н.п. Спутник Печенгский муниципальный округ Мурманской области | Минстрой МО, Печенгский муниципальный округ, концессионер | 2024, 2025 год – разработка ПД, 2025 год - строительство, 2025 год - ввод объекта в эксплуатацию | 50487.7 | Всего | 21083.46 | 29404.24 | 22599.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | Заключено концессионное соглашение (11.10.2024), средства доведены концессионеру, Решается вопрос о переносе сроков мероприятия на 2027 год. Скорректированы кассовые расходы ВБС по состоянию на 01.01.2025.
[5 empty] | ОБ | 16698.1 | 23288.16 | 17735.8 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 168.67 | 235.23 | 179.1 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 4216.69 | 5880.85 | 4684.6 | 0 | 0 | 0%
12 | Реконструкция тепловой сети котельной № 13/73 ул. Стадионная пгт. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области. Сеть ЦО и ГВС по участкам: От котельной до узла распределения точка «А» в районе ТК-1; От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 7 до МКД № 8 через МКД № 5 с ответвлением на МКД № 10; От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 4 до МКД № 9 через МКД № 3 | Минстрой МО, Печенгский муниципальный округ, концессионер | 2024, 2025 год – разработка ПД, 2025 год - строительство, 2025 год - ввод объекта в эксплуатацию | 45652.24 | Всего | 6395.11 | 39257.13 | 24968.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | Заключено концессионное соглашение (11.10.2024), средства доведены концессионеру, Решается вопрос о переносе сроков мероприятия на 2027 год. Скорректированы кассовые расходы ВБС по состоянию на 01.01.2025.
[5 empty] | ОБ | 5064.93 | 31091.64 | 23678.8 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 51.16 | 314.06 | 239.2 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 1279.02 | 7851.43 | 1050.2 | 0 | 0 | 0%
13 | Реконструкция тепловой сети котельной № 13/55 пгт. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области. Сеть ЦО по участкам: От ТК в районе котельной № 13/55 до угла МКД № 10; От МКД № 10 до МКД № 6 через МКД № 12 и МКД № 11; Ответвления от МКД № 10 до МКД № 8, от МКД № 12 до МКД № 7; от МКД № 11 до МКД № 6; От угла МКД № 11 до Дома офицеров; От угла МКД № 11 до МКД № 4; От МКД № 4 до МКД № 3 | Минстрой МО, Печенгский муниципальный округ, концессионер | 2024, 2025 год – разработка ПД, 2025 год - строительство, 2025 год - ввод объекта в эксплуатацию | 27860.96 | Всего | 3902.85 | 23958.11 | 15796.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | Заключено концессионное соглашение (11.10.2024), средства доведены концессионеру, Решается вопрос о переносе сроков мероприятия на 2027 год. Скорректированы кассовые расходы ВБС по состоянию на 01.01.2025.
[5 empty] | ОБ | 3091.06 | 18974.82 | 14450.9 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 31.22 | 191.67 | 146 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 780.57 | 4791.62 | 1199.3 | 0 | 0 | 0%
14 | Разработка проектной документации для реконструкции централизованной системы водоснабжения п.г.т. Печенга и железнодорожной станции "Печенга" Печенгского муниципального округа Мурманской области | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 2024, 2025 год – разработка ПД | 23622.87 | Всего | 11811.44 | 11811.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проектирование будет осуществлять ГОУП «Мурманскводоканал» по итогам передачи объектов, находящихся в собственности Минобороны России, в областную собственность с последующей передачей в хозяйственное ведение областному предприятию. В настоящее время передача не завершена и решается вопрос о переносе мероприятия на 2026 год.
[5 empty] | ОБ | 11811.44 | 11811.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Разработка проектной документации для реконструкция централизованной системы водоотведения п.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 2024, 2025 год – разработка ПД | 24714.8 | Всего | 12357.4 | 12357.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проектирование будет осуществлять ГОУП «Мурманскводоканал» по итогам передачи объектов, находящихся в собственности Минобороны России, в областную собственность с последующей передачей в хозяйственное ведение областному предприятию. В настоящее время передача не завершена и решается вопрос о переносе мероприятия на 2026 год.
[5 empty] | ОБ | 12357.4 | 12357.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Разработка проектной документации для реконструкции централизованной системы водоснабжения н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 2024, 2025 год – разработка ПД | 18171.44 | Всего | 9085.72 | 9085.72 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проектирование будет осуществлять ГОУП «Мурманскводоканал» по итогам передачи объектов, находящихся в собственности Минобороны России, в областную собственность с последующей передачей в хозяйственное ведение областному предприятию. В настоящее время передача не завершена и решается вопрос о переносе мероприятия на 2026 год.
[5 empty] | ОБ | 9085.72 | 9085.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Разработка проектной документации для реконструкции централизованной системы водоотведения н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 2024, 2025 год – разработка ПД | 16476.54 | Всего | 8238.27 | 8238.27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проектирование будет осуществлять ГОУП «Мурманскводоканал» по итогам передачи объектов, находящихся в собственности Минобороны России, в областную собственность с последующей передачей в хозяйственное ведение областному предприятию. В настоящее время передача не завершена и решается вопрос о переносе мероприятия на 2026 год.
[5 empty] | ОБ | 8238.27 | 8238.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Государственная программа "Физическая культура и спорт" |  |  |  |  | Всего | 1182134.2 | 916606.5 | 58928.5 | 58928.5 | 9125.8 | 6.429%
[5 empty] | ОБ | 513906 | 916021.4 | 58343.4 | 58343.4 | 9125.8 | 6.369%
[5 empty] | ФБ | 667428.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 799.9 | 585.1 | 585.1 | 585.1 | 0 | 100%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Иной региональный проект "Развитие спортивной инфраструктуры Мурманской области"
18 | Строительство объекта "ПСД на ФОК закрытого типа в районе дома 13 по ул. Старостина" (в рамках концессионного соглашения по строительству и эксплуатации объекта соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" | Минстрой МО, Минспорт МО, АО Корпорация развития МО | 2023 - 2033 строительство и эксплуатация | 2269859.2 | Всего | 157610 | 92170 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.9% | Строительная готовность - 6,9%. Выполнен вывоз грунта (частично). Планируется корректировка проектной документации.
[5 empty] | ОБ | 92170 | 92170 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 65440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Строительство объекта "Быстровозводимый спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и тренажерным залом" на Кольском проспекте в г. Мурманске" (в рамках концессионного соглашения по строительству и эксплуатации объекта соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях") | Минстрой МО, Минспорт МО, АО Корпорация развития МО | 2023 - 2033 строительство и эксплуатация | 1771548.1 | Всего | 126767.3 | 520123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2% | Строительная готовность - 7,2%. Ведутся подготовительные работы. Осуществляется корректировка проектной документации.
[5 empty] | ОБ | 75364.2 | 520123.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 51403.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | «Строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск» | Минстрой МО, ГОКУ УКС | 2023 - 2025 строительство | 1131421.9 | Всего | 817772.9 | 245804.5 | 420 | 420 | 9125.8 | 0 | 29.3% | Строительная готовность 29,3 %. Техническая готовность-94% В завершающей стадии работы по отделке помещений. Выполняются работы по благоустройству, выполнено асфальтирование тротуаров.
[5 empty] | ОБ | 267187.7 | 245804.5 | 420 | 420 | 9125.8 | 0
[5 empty] | ФБ | 550585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном "Энергетик", расположенный по адресу: Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Мисякова, д. 6 | Минстрой МО, администрация муниципального образования Кольский муниципальный район МО | 2023 - 2025 приобретение | 138492.4 | Всего | 79984 | 58508.5 | 58508.5 | 58508.5 | 0 | 0 | 100% | Произведена оплата по договору на приобретение объекта.
[5 empty] | ОБ | 79184.1 | 57923.4 | 57923.4 | 57923.4 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 799.9 | 585.1 | 585.1 | 585.1 | 0 | 0
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа "Культура" |  |  |  |  | Всего | 1283560.8 | 458267.6456 | 96036.9643 | 63601.1642 | 24819.0907 | 13.88%
[5 empty] | ОБ | 716817.1 | 240210.1556 | 54414.202 | 27605.602 | 22.1225 | 11.49%
[5 empty] | ФБ | 213646.2 | 179314.8 | 30506.4623 | 30506.4623 | 24796.9682 | 0%
[5 empty] | МБ | 335097.5 | 38742.69 | 11116.3 | 5489.1 | 0 | 14.17%
[5 empty] | ВБС | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Иной региональный проект «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов»
22 | Реконструкция с элементами реставрации в целях приспособления к современному использованию здания ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» | 2022-2025 гг-разработка ПД, экспертиза, 2026-2028 гг- реконструкция | 1318372.8 | Всего | 23178 | 16502.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.6% | Техническое обследование здания в стадии завершения. Обследователем ООО «Севтехпроект» 21.05.2025 застройщику (ДК Кирова) на согласование предоставлены результаты обследования. 23.05.2025 застройщиком выданы замечания. Проведены обсуждения замечаний застройщика специалистами Минстроя МО и обследователя. На 02.06.2025 ООО "Севертехпроект" загрузил в экспертизу откорректированное техническое обследование задание. 20.06.2025 экспертизой выданы 97 замечаний. Из них 8 критический устранение которых предполагается большое количество времени. 25.06.2025 ООО "Севертехпроект" провели совещание с ГОКУ УКС по устранению критических замечаний. В настоящее время ООО "Севертехпроект" устраняет замечания. Планируемая дата устранения замечаний и загрузка в экспертизу отчета планируется 04.07.2025.
|  |  |  | (в ценах соответствующих лет на основании сведений о проекте-аналоге) | ОБ | 23178 | 16502.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске в целях приспособления для современного использования в качестве кино-культурного центра | Министерство строительства МО, администрация муниципального образования муниципальный округ г. Кировск с подведомственной территорией | 2017- 2022 гг- разработка ПД, экспертиза, 2022 - 2025 гг-реконструкция | 1209054.5 | Всего | 1022029.1 | 180620.831 | 51824.7 | 51824.7 | 0 | 28.69% | 29.3% | Техническая готовность объекта составляет 94%. На данный момент выполняется: покраска, шпаклёвка, установка ограждений на кровле и обкатка вентиляции, укладка плитки, сборка мебели, устройство пожарных систем в планетарии, протяжка слаботочных кабелей по всему объекту, покраска фасада.
[5 empty] | ОБ | 669509.8 | 141878.141 | 40708.4 | 13899.8 | 0 | 9.797%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 334519.3 | 38742.69 | 11116.3 | 5489.1 | 0 | 14.17%
[5 empty] | ВБС | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | Строительство Дома культуры в сельском поселении Алакуртти | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» | 2022 г- разработка ПД, 2023-2024 гг - строительство объекта, 2025 г - завершение строительства, ввод в эксплуатацию | 499666.2 | Всего | 238353.7 | 261144.3146 | 44212.2643 | 44212.2643 | 0 | 16.93% | 21.2% | По столбцу "Выполнено за счет средств, не использованных на начало года, тыс. руб." отражен зачет авансовых платежей, прошедших по кассе в предыдущие периоды. Фактическая строительная готовность - 58%.Выполнено: устройство строительного городка, работы по бетонированию монолитной фундаментной плиты, плитной части ленточных фундаментов и столбчатых фундаментов, монолитные работы, кладка внутренних стен, перегородок; гидро-теплоизоляция стен подвала; произведено устройство котлована для прокладки трубопровода устройство перегородок (подвал), устройство наружных сетей (траншеи), устройство крылец, кладка стен кирпичом (1 этаж). Выполняются работы по устройству перегородок 2 этажа, устройство сетей подключения водоснабжения, отделочные работы цокольного этажа, установка дверей цокольного этажа.
[5 empty] | ОБ | 24129.3 | 81829.5146 | 13705.802 | 13705.802 | 22.1225 | 16.75%
[5 empty] | ФБ | 213646.2 | 179314.8 | 30506.4623 | 30506.4623 | 24796.9682 | 17.01%
[5 empty] | МБ | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Государственная программа"Комфортное жилье и городская среда" |  |  |  |  | Всего | 2698157.7534 | 4772191.3736 | 858013.588 | 130100.3067 | 0 | 2.726%
[5 empty] | ОБ | 1221906.1203 | 2689131.3136 | 324436.148 | 98377.2667 | 0 | 3.658%
[5 empty] | ФБ | 1456019.6331 | 1926971.3 | 501781.7 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 20232 | 156088.76 | 31795.74 | 31723.04 | 0 | 20.32%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Иной региональный проект «Строительство жилья»
25 | Строительство системы водоотведения по объекту: Жилой дом в г. Мурманске по ул. Зеленой | Минстрой МО, муниципальное образование город Мурманск | 2025 год - строительство | 604.6 | Всего | 0 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Контракт заключен 20.06.2025. В соответствии с условиями контракта срок выполнение работ 15.09.2025. Авансирование не предусмотрено.
[5 empty] | ОБ | 0 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Строительство системы водоотведения по объекту: Жилой дом в г. Мурманске по ул. Полярные Зори | Минстрой МО, муниципальное образование город Мурманск | 2024 год - разработка ПД; 2025 год - строительство | 11821.4 | Всего | 6330 | 5491.4 | 693.4813 | 0 | 0 | 0% | 53.4% | Получено положительное заключение гос. экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости от 03.03.2025 № 51-1-1-2-010988-2025. Контракт заключен 16.06.2025, В соответствии с условиями контракта выплаен аванс в размере 693 481,25 руб. Окончание работ - 30.08.2025.
[5 empty] | ОБ | 6330 | 5491.4 | 693.4813 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Мероприятие (результат) «Построен жилой дом в г. Мурманске по ул. Кирпичной, 2 этап», всего | Минстрой МО, ГОКУ «УКС МО» | Разработка ПСД в 2023 году, строительство в 2023 - 2025 годах | 966138.4 | Всего | 307474.6 | 658662.9812 | 3314.9636 | 3314.9636 | 0 | 0.5% | 0.3 | МКД № 4: техническая готовность 6 %, подрядчик выполняет работы по подготовке щебеночного основания под плиту фундамента. Задержка связана с необходимостью изменения границ земельного участка (смещением красных линий), необходимостью сноса аварийных МКД, распологающихся на территории определенной под застройку в 2023 году, а также длительным сроком получения положительного заключения в отношении проектной документации. Согласно заключенного контракта срок завершения строительства декабрь 2025
[5 empty] | ОБ | 307474.6 | 658662.9812 | 3314.9636 | 3314.9636 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Мероприятие (результат) «Завершено строительство МКД в г. Заполярном по ул. Ленинградская в районе дома 4»всего | Минстрой МО, Печенгский муниципальный округ | "Разработка ПСД в 2024 году, строительство в 2025 году" | 272714.2 | Всего | 2232.8 | 270481.4404 | 68970.8277 | 68970.8277 | 0 | 25.5% | 25.3 | Техническая готовность 6%. В настоящее время подрядчик выполнил демонтаж внутренних перегородок и завершает утепление фасада.
[5 empty] | ОБ | 0 | 147714.2604 | 37270.2877 | 37270.2877 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 2232.8 | 122767.18 | 31700.54 | 31700.54 | 0
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Иной региональный проект «Обустройство мест захоронения»
29 | «Построено новое городское кладбище в районе п.г.т. Сафоново Мурманской области » | Минстрой МО, МО городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области | "2020 - разработка ПСД, 2021 - строительство - 1 этап. 2024-2025- строительство - 2,4 этапы " | 287 066,10 | Всего | 104569.4 | 82352.9 | 149.7875 | 149.7875 | 0 | 0.1819% | 36.5% | Выполнены работы по выемке грунта и планировке. Подходит к завершению завоз песка и планировка территории. Далее будут выполняться работы по благоустройству
[5 empty] | ОБ | 86583.5 | 70000 | 127.2875 | 127.2875 | 0 | 0.1818%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 17985.9 | 12352.9 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0.1821%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | «Построено новое городское кладбище муниципального образования ЗАТО Александровск» | Минстрой МО, МО городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области | 2024-2025 разработка проектной документации, прохождение экспертизы, строительство | 138 145,2 с учетом затрат на разработку ПСД (на основании укрупненного норматива) | Всего | 0 | 138144.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Выполнены работы по планировке и отсыпке территории. Параллельно ведется проектирование. Планируется 01.08.2025 первичная подача ПД в экспертизу. Работы идут в графике согласно контракту
[5 empty] | ОБ | 0 | 117422.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 20721.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Иной региональный проект «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации (в рамках плана Реновации ЗАТО)»
30 | «Разработана проектная документация и построен инфекционный корпус государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск», всего | Минстрой МО, ГОКУ «УКС МО» | Получены положительные заключения по результатам гос.экспертиз - 2025 год, ввод объекта в эксплуатацию - 2026 год | 349244,40 | Всего | 0 | 170696.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Мероприятие исключено согласно протоколу ГК 1пр от 07.07.25. На основании протокола ожидается заключение доп.соглашения между Минстроем МО и Минвостокразвития
[5 empty] | ОБ | 0 | 52915.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 117780.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | «Разработана проектная документация и построен Центр питания городской сети (электроснабжение) в ЗАТО г. Североморск» всего | Минстрой МО, МО городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области | Получены положительные заключения по результатам гос.экспертиз - 2025 год, ввод объекта в эксплуатацию - 2026 год | 2 180 000,00 | Всего | 40000 | 1070000 | 431436.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации. Освоение предусмотренных средств финансирования будет осуществлено после фактического завершения работ.
[5 empty] | ОБ | 1596 | 331593 | 133702.1 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 38400 | 738300 | 297691 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 4 | 107 | 43.1 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | «Разработана проектная документация и построен новый детский сад на 220 мест в г. Гаджиево», всего | "Минстрой МО, МО городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области, г. Гаджиево" Минстрой МО, МО городской округ ЗАТО п. Видяево Мурманской области | Получены положительные заключения по результатам гос.экспертиз - 2025 год, ввод объекта в эксплуатацию - 2026 год | 667 030,30 | Всего | 20393.8 | 251707.5 | 179831.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации.
[5 empty] | ОБ | 20391.8 | 78004.1 | 55729.7 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 173678.2 | 124083.7 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 2 | 25.2 | 18 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | «Разработана проектная документация и построен детский сад на 250 мест», всего | Минстрой МО, МО городской округ ЗАТО п. Видяево Мурманской области | Получены положительные заключения по результатам гос.экспертиз - 2025 год, ввод объекта в эксплуатацию - 2026 год | 414714.7 | Всего | 15448 | 175048.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации. Согласно протоколу ГК 1пр от 07.07.25 средства 2025 г. перераспределены на 2026 г. На основании протокола ожидается заключение доп.соглашения между Минстроем МО и Минвостокразвития
[5 empty] | ОБ | 15446.5 | 54247.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 120783.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 1.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | «Выполнены работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 350 мест в п.г.т. Печенга», всего | Минстрой МО, МО Печенгский муниципальный округ Мурманской области, п.г.т. Печенга | Получены положительные заключения по результатам гос.экспертиз - 2025 год, ввод объекта в эксплуатацию - 2026 год | 776643.1 | Всего | 15277 | 295934 | 76025.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации. Освоение предусмотренных средств финансирования будет осуществлено после фактического завершения работ.
[5 empty] | ОБ | 15275.5 | 91709.9 | 23560.3 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 204194.5 | 52457.6 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 1.5 | 29.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | «Разработана проектная документация и построено здание детского сада на 250 мест в п. Корзуново», всего | Минстрой МО, МО Печенгский муниципальный округ Мурманской области, п. Корзуново | Получены положительные заключения по результатам гос.экспертиз - 2025 год, ввод объекта в эксплуатацию - 2026 год | 414 714,70 | Всего | 15448 | 175048.7 | 39926.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации. Освоение предусмотренных средств финансирования будет осуществлено после фактического завершения работ.
[5 empty] | ОБ | 15446.5 | 54247.6 | 12373.3 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 120783.6 | 27549.4 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 1.5 | 17.5 | 4 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | «Разработана проектной документации и построено здание школы на 300 мест с дошкольными группами на 80 мест в с. Алакуртти», всего | "Минстрой МО, МО Кандалакшский муниципальный район Мурманской области, с.п. Алакуртти" | Получены положительные заключения по результатам гос.экспертиз - 2025 год, ввод объекта в эксплуатацию - 2026 год | 781478.8 | Всего | 21505.1 | 295824.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации. Освоение предусмотренных средств финансирования будет осуществлено после фактического завершения работ.
[5 empty] | ОБ | 21503 | 91676.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 204119 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 2.1 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | «Разработана проектная документация и построен детский сад на 75 мест в н.п. Килпъявр», всего | "Минстрой МО, МО Кольский муниципальный район Мурманской области, н.п. Килпъявр" "Минстрой МО, МО Кольский муниципальный район Мурманской области, н.п. Килпъявр" | Получены положительные заключения по результатам гос.экспертиз - 2025 год, ввод объекта в эксплуатацию - 2026 год | 479 748,80 | Всего | 7238 | 206912.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации. Освоение предусмотренных средств финансирования будет осуществлено после фактического завершения работ.
[5 empty] | ОБ | 7237.3 | 64122.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 142769.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | «Разработана проектная документации и проведена реконструкции станции водоподготовки в муниципальном округе г. Оленегорск, н.п. Высокий (Оленегорск-8)», всего | "Минстрой МО, МО муниципальный округ г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, н.п. Высокий (Оленегорск-8)" | Получены положительные заключения по результатам гос.экспертиз - 2025 год, ввод объекта в эксплуатацию - 2026 год | 378 849,70 | Всего | 0 | 151539.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Ввиду замены вида работ на «капитальный ремонт» изменения утверждены согласно протоколу ГК 1пр от 07.07.25. На основании протокола ожидается заключение доп.соглашения между Минстроем МО и Минвостокразвития
[5 empty] | ОБ | 0 | 46977.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 104562.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Иной региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 и подлежащим сносу или реконструкции»
39 | «Построен жилой дом в г. Мурманске по ул. Кирпичной. 1 этап» | Минстрой МО, ГОКУ «УКС МО» | "Разработка ПСД в 2023 году, строительство в 2023 - 2025 годах" | 1185312.9 | Всего | 638159.6 | 548547.8 | 1394.5721 | 1394.5721 | 0 | 0.2542% | 0.1177% | МКД № 3: техническая готовность 34%. Подрядчик выполняет работы по возведению плиты перекрытия между 5 и 6 этажами в 1/2 здания, в другой части здания между 6 и 7 этажами, также осуществляется кладка газоблоков 1-3 этажи.
[5 empty] | ОБ | 515471.4 | 548547.8 | 1394.5721 | 1394.5721 | 0 | 0.2542%
[5 empty] | ФБ | 122688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | «Построен жилой дом в г. Мурманске по ул. Зеленой» | Минстрой МО, ГОКУ «УКС МО» | "Разработка ПСД в 2022 году, строительство в 2023 - 2025 годах" | 977804.1 | Всего | 801791.96 | 176012.1708 | 28732.5055 | 28732.5055 | 0 | 16.32% | 2.938% | Техническая готовность – 30 %. Подрядчик выполняет работы по возведению плиты перекрытия между 4 и 5 этажами в 1/2 здания, в другой части здания между 6 и 7 этажами, также осуществляется кладка газоблоковн 1-3 этажи.
[5 empty] | ОБ | 50949.6 | 176012.1708 | 28732.5055 | 28732.5055 | 0 | 16.32%
[5 empty] | ФБ | 750842.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | «Построен жилой дом в г. Мурманске по ул. Полярные Зори» | Минстрой МО, ГОКУ «УКС МО» | "Разработка ПСД в 2022 году, строительство в 2022 - 2024 годах" | 655818 | Всего | 623965.7 | 31852.7643 | 27537.6503 | 27537.6503 | 0 | 86.45% | 4.199% | Техническая готовность 100 %.
[5 empty] | ОБ | 144671.7 | 31852.7643 | 27537.6503 | 27537.6503 | 0 | 86.45%
[5 empty] | ФБ | 479294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Построен жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области | Минстрой МО, ГОКУ «УКС МО» | Разработка ПСД в 2021 году, строительство в 2022 - 2025 годах | 145734.8 | Всего | 78323.7934 | 67329.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | В настоящее время строительство приостановлено. Техническая готовность 0%
[5 empty] | ОБ | 13528.7203 | 67329.217 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 64795.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Мурманской области "Экономический потенциал" |  |  |  |  | Всего | 381188.0852 | 1300015.8 | 39218.31 | 39218.31 | 0 | 3.017%
[5 empty] | ОБ | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 81188.0852 | 1300015.8 | 39218.31 | 39218.31 | 0 | 3.017%
Иной региональный проект "Создание инженерной и туристской инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство туристического кластера в городе Мурманске"
43 | Создание/строительство объекта туристской инфраструктуры - Акватермальный комплекс в рамках концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации регионального центра здоровья и отдыха "Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс" | Министерство строительства Мурманской области, ООО "Городской курорт Мурманск" (концессионер) | 2023 - 2024 - заключение концессионного соглашения, 2024 - 2026 - строительство и ввод в эксплуатацию | 2225466.7 | Всего | 381188.0852 | 1300015.8 | 39218.31 | 39218.31 | 0 | 3.017% | 5.4% | Заключено Концессионное соглашение и выплачен капитальный грант (в 2024 году). Ведется разработка проектной документации. Планируемый срок получения заключения госэкспертизы конец августа-начало сентября 2025 года
[5 empty] | ОБ | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 81188.0852 | 1300015.8 | 39218.31 | 39218.31 | 0 | 3.017%
Государственная программа "Транспортная система" |  |  |  |  | Всего | 2687720.6 | 6259532.948 | 1453.5 | 1453.5 | 0 | 0.02322%
[5 empty] | ОБ | 2687720.6 | 6259532.948 | 1453.5 | 1453.5 | 0 | 0.02322%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
44 | Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20 | Министерство транспорта и дорожного хозясйтва Мурманской области, Мурманскавтодор, ООО "Север Строй" | 2022-2025 гг | 1240260.6 | Всего | 1187720.6 | 52540 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55% | Технологический перерыв с 01.12.2024 по 16.05.2025 С 17.05.2024 начаты работы по подготовке рабочего городка, площадок хранения материалов, формирование обочин. Риски отсутствуют
|  |  |  | (в ценах соответствующих лет на основании сведений о проекте-аналоге) | ОБ | 1187720.6 | 52540 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Иной региональный проект «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Апатиты – Кировск, км 2+688-км 14+314»
45 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Апатиты – Кировск, км 2+688-км 14+314" | Министерство транспорта и дорожного хозясйтва Мурманской области, Мурманскавтодор, ООО "Север Строй" | 2023-2025 гг | 7690000 | Всего | 1500000 | 6175888.048 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.5% | При выходе на строительно-монтажные работы подрядчиком были выявлены технические ошибки и несоответствия положений проектной документации фактической обстановке на объекте. Реализация строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Апатиты – Кировск, км 2+688 – км 14+315» по действующей проектной документации не представляется возможным. Для проведения реконструкции необходимо повторное прохождение проектно – изыскательских работ и проверка корректности определения сметной стоимости государственной экспертизы. Контракт по корректировке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 — км 14+314 заключен 11.03.2025. В связи с невозможностью исполнения данного контракта в срок по погодным условиям принято решение о продлении срока выполнения работ по контракту до 31.10.2025 (246-РП от 01.07.2025), дополнительное соглашение о продлении срока заключено 01.07.2025. Плановый срок получения заключения государственной экспертизы по корректировке проектной документации – IV квартал 2025 года. Мероприятие планируется продлить до 2028 года. Заявка на изменение параметров ИБК направлена, на рассмотрении. Отклонение в финансировании в паспорте ИРП связаны с учетом в бюджетной росписи переходящего остатка средств дорожного фонда за 2024 год в размере 9 835,748 тыс. руб.
|  |  |  | (в ценах соответствующих лет на основании сведений о проекте-аналоге) | ОБ | 1500000 | 6175888.048 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Иной региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
46 | Проектно-изыскательские и прочие работы | Министерство транспорта и дорожного хозясйтва Мурманской области, Мурманскавтодор, ООО "ДВК-ПРОЕКТ", ООО "ИЦ "СФЕРА_ПИК" | 2023-2030 | - | Всего | 0 | 31104.9 | 1453.5 | 1453.5 | 0 | 4.673% | - | Заключены контракты на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию: - моста через пролив Экостровский на км 13+119 автоподъезда к городу Апатиты - моста через ручей на км 115+325 автоподъезда к населенному пункту Слюда Работы выполняются в графике, кассовое освоение в 4 квартале 2025 года. Продолжаются работы по заключенным ранее контрактам: - автоподъезда к селу Ковда, км 5+990-км 6+490 (контракт 2017 года) - моста через ручей Ночной на км 31+154 автоподъезда к Зареченску (контракт 2023 года) Отклонение в финансировании в паспорте ИРП связаны с учетом в бюджетной росписи переходящего остатка средств дорожного фонда за 2024 год в размере 12 194,8 тыс. руб.
[5 empty] | ОБ | 0 | 31104.9 | 1453.5 | 1453.5 | 0 | 4.673%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Строительство Дома культуры в сельском поселении Алакуртти |  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%