Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» за 2016 год

Государственная программа Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 
№ 557-ПП (в ред. от 28.12.2016 № 666-ПП) и включает в себя 7 подпрограмм:

– подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;

– подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

– подпрограмма 3 «Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности»;

– подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе»;

– подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления»;

– подпрограмма 6 «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области»;

– подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы».

По состоянию на конец отчетного периода общий объем финансирования, запланированный на реализацию государственной программы, составил 317,5 млн. рублей.

Общая сумма расходов за счет всех источников финансирования составила 312,6 млн. рублей. Из них 76,1% приходится на средства областного бюджета – 237,8 млн. рублей, 19,3% – на средства федерального бюджета (60,2 млн. рублей), 1,9% – на средства местных бюджетов (6,0 млн. рублей), 2,7% – на средства внебюджетных источников (8,6 млн. рублей).

В целом по государственной программе степень освоения средств за счет всех источников финансирования составила 98,5%

млн. рублей

|  | Запланировано на год | Фактическое исполнение | Степень освоения средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе, в т.ч.: | 317,5 | 312,6 | 98,5% |
| ОБ | 242,6 | 237,8 | 98,0% |
| ФБ | 60,3 | 60,2 | 99,96% |
| МБ | 6,0 | 5,998 | 99,97% |
| ВБС | 8,6 | 8,6 | 100% |

В течение отчетного периода исполнительными органами государственной власти Мурманской области (далее – ИОГВ) было обеспечено планомерное выполнение программных мероприятий в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы (отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы приведен в приложении № 1 к данному отчету).

Всего на 2016 год по государственной программе были предусмотрены к выполнению 57 показателей, средняя степень достижения показателей государственной программы – 96,3%. При этом необходимо отметить, ряд значений показателей носит оценочный характер или данные отсутствуют, в связи с более поздним сроком  формирования официальной информации (сведения о достижении значений показателей государственной программы приведены в приложении № 2 к отчету).

Информация о реализации мер государственного правового регулирования в 2016 году приведена в приложении 3 к отчету.

Интегральный показатель эффективности реализации государственной программы, рассчитанный на основании четырех установленных критериев (приложение № 4 к отчету), составил 94,4%, что в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности свидетельствует о среднем уровне эффективности реализации государственной программы.

Снижение степени эффективности реализации государственной программы произошло за счет двух подпрограмм («Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности»).

Краткая информация о результатах реализации подпрограмм государственной программы

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области).

Фактические расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составили 9,3 млн. рублей – 99,7% от годовых бюджетных назначений.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы – 98,0%. Показатель «Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств к предыдущему году» не участвовал в расчете в связи с отсутствием официальных данных за 2016 год.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 97,9%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации.

Для создания и развития механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности в Мурманской области в рамках подпрограммы реализовывался целый комплекс соответствующих мероприятий.

В части сопровождения инвестиционных проектов, оказания им мер государственной поддержки активно велась деятельность Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области (далее – Межведомственная комиссия).

На конец 2016 года согласно Реестру инвестиционных проектов Мурманской области на территории региона действует 12 проектов со статусом стратегический и приоритетный инвестиционный проект (общий объем инвестиций – 95 млрд. рублей).

В рамках деятельности Межведомственной комиссии в 2016 году было рассмотрено 3 инвестиционных проекта. По 2 проектам («Автомобильный центр продаж, гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей «Тойота центр Мурманск – II этап», «Региональный распределительный центр») было принято решение о присвоении им статуса приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области и формах государственной поддержки.

В 2016 году Правительством Мурманской области заключено 4 соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности.

Преференции по уплате налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций получили АО «Апатит» и ООО «Аксель-Норман», реализующие приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области «Реконструкция АНОФ-3 АО «Апатит» с увеличением мощности по производству апатитового концентрата до 7,7 млн. тонн в год и нефелинового концентрата до 1,3 млн. тонн в год» и «Автомобильный центр продаж, гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей «Тойота центр Мурманск - II этап» соответственно.

Земельные участки в аренду без проведения процедуры торгов получили ООО «Кольская верфь» (дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК»), реализующее стратегический инвестиционный проект Мурманской области «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка Мурманской области и АО «Тандер», реализующее приоритетный инвестиционный проект Мурманской области «Региональный распределительный центр».

Всего на конец 2016 года заключено 12 соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности. Общий объем государственной поддержки инвестиционной деятельности в 2016 году составил 625,9 млн. рублей, в том числе льгота по налогу на имущество организаций – 439,4 млн. рублей, преференция по уплате налога на прибыль организаций – 186,5 млн. рублей.

В рамках деятельности АО «Корпорации развития Мурманской области» (далее – Корпорация) продолжена реализация Программы «Полярный Инвест-экспресс», направленной на выявление и поддержку перспективных инвестиционных проектов действующего малого и среднего бизнеса Мурманской области. Из 20 заявок, поступивших в 2016 году, определены 3 победителя, с которыми Корпорация заключила соглашения о сопровождении.

В течение 2016 года Корпорация осуществляла сопровождение проектов на договорной основе:

- в рамках 10 соглашений об информационно-консультационном сотрудничестве с участниками программы «Полярный Инвест-экспресс-2015»;

- в рамках соглашений (договоров) о комплексном сопровождении инвестиционных проектов – с компаниями «Кедр плюс», СГК «Аркминерал», «Биомарин», «Вира».

Результатом работы по сопровождению ООО «Кедр плюс» в режиме «одного окна» на 2 площадках в Мурманской области (с.п. Териберка и г.п. Умба) московским инвестором начато строительство и реконструкция туристических объектов.

Также Корпорация оказывала разовые услуги по сопровождению проектов - примерами являются оказание таких услуг компаниям «Кольская верфь», «АкваМарин», «Северный ветер», «Кольский край», ИП Носов И.Д., ИП Гараничев М.Л., ООО «ВизитМурманск» и др.

Таким образом, в течение года осуществлялась работа в рамках 14 соглашений на сопровождение инвестпроектов, а общее количество контрагентов, которым Корпорация оказывала услуги по сопровождению проектов в течение года, составляет 29 компаний и индивидуальных предпринимателей.

Проведена работа по совершенствованию инвестиционной нормативно-правовой базы региона в части предоставления инвестору земельных участков без торгов и совершенствования работы коллегиальных органов Правительства Мурманской области в сфере инвестиционной деятельности.

Принято постановление Правительства Мурманской области от 04.03.2016 
№ 93-ПП «О внесении изменений в Порядок рассмотрения инвестиционных проектов Мурманской области, претендующих на меры государственной поддержки», которым определяется перечень дополнительных документов, необходимых для подачи заявки инвестором, претендующим на предоставление земельного участка/земельных участков, находящихся в собственности Мурманской области, муниципальной собственности, а также земельного участка/земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.

Принято постановление Правительства Мурманской области от 14.06.2016 № 287-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Мурманской области», предусматривающее совершенствование работы коллегиальных органов Правительства Мурманской области в сфере инвестиционной деятельности, а также расширяющее полномочия Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.

В связи с централизацией 1% налога на прибыль организаций в федеральном бюджете начиная с 2017 года принят Закон Мурманской области от 29.12.2016 № 2092-01-ЗМО «О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков», предполагающий снижение на 1% льготной ставки по налогу на прибыль организаций для участников стратегических и приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области.

Кроме того, с 2017 года инвесторы, реализующие инвестиционные проекты, направленные на создание новых предприятий/ освоение производства новой продукции, смогут получить дополнительную государственную поддержку по уплате налога на прибыль организаций (соответствующие законопроекты приняты Мурманской областной Думой 22.12.2016 в первом чтении).

Проведена работа по вовлечению муниципальных районов и городских округов Мурманской области в процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, в рамках которой разработаны Закон Мурманской области от 24.06.2016 № 2035-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных правовых актов» и Закон Мурманской области от 21.12.2016 
№ 2077-01-ЗМО «О перечне муниципальных образований Мурманской области, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным».

В 2016 году было завершено внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования (далее – Стандарт 2.0).

По оценке предпринимательским сообществом, эффективность реализации внедренных составляющих инвестиционного стандарта в регионе составила 10 баллов, улучшившись по  сравнению с 2015 годом на 2 пункта.

Распоряжением Правительства Мурманской области от 29.08.2016       № 240-РП Стандарт 2.0 актуализирован с учетом требований Атласа муниципальных практик, разработанного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в том числе, в части дополнения управленческими практиками, направленными на развитие малого и среднего предпринимательства, а также снятие административных барьеров на муниципальном уровне.

Организован мониторинг результатов внедрения Стандарта 2.0, в рамках которого также будут реализованы дополнительные управленческие практики.

По инициативе администрации муниципального образования г. Кировск подготовлена и направлена в адрес Министерства экономического развития РФ заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития в г. Кировске (далее – ТОСЭР). В конце отчетного года соответствующая заявка одобрена Комиссией по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации.

Заключено восемь соглашений о намерениях с потенциальными резидентами: шесть соглашений по реализации инвестиционных проектов в области туризма, два соглашения о сотрудничестве при реализации проектов по созданию новых сервисных и химических производств. Планируемый объем инвестиций почти 300 млн. рублей, количество рабочих мест - более 500.

По инициативе муниципального образования г. Кировск в апреле 2016 года Правительство Мурманской области заключило генеральное соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов (по развитию монопрофильного муниципального образования города Кировска), которое предполагает возможность получения федерального софинансирования на строительство инфраструктурных объектов, необходимых для реализации инвестиционного проекта по формированию туристско-рекреационной зоны в районе ул. Ботанический сад в г. Кировск (поле Умецкого), после выполнения всех необходимых требований.

В соответствии с поручениями, данными на федеральном уровне, в рамках одного из направлений стратегического развития Российской Федерации - «Моногорода», 7 монопрофильными муниципальными образованиями Мурманской области разработаны и направлены на рассмотрение в НО «Фонд развития моногородов» проекты программы комплексного развития моногородов и программы повышения качества городской среды.

Министерством экономического развития Мурманской области согласованы инвестиционные паспорта всех городских округов и муниципальных районов Мурманской области, которые размещены на сайте Министерства экономического развития  Мурманской области (за исключением паспортов ЗАТО).

Доля муниципальных образований из числа городских округов и муниципальных районов, имеющих актуализированные инвестиционные паспорта, в 2016 году составила 94%, что соответствует плановому значению.

Проведен мониторинг инвестиционной привлекательности и активности муниципальных образований Мурманской области, результаты которого утверждены на заседании Комиссии по проведению мониторинга инвестиционной привлекательности и активности муниципальных образований Мурманской области. В рамках мониторинга была произведена оценка инвестиционной привлекательности и активности 29 муниципальных образований Мурманской области, предоставивших необходимую для исследования информацию. По результатам анализа определены муниципальные образования с наиболее (наименее) благоприятным инвестиционным климатом, рассмотрены структурные составляющие показателей инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности, выработаны рекомендации, позволяющие повысить эффективность деятельности муниципальных образований по созданию привлекательной инвестиционной среды. По результатам мониторинга на основании значений индекса инвестиционной привлекательности и индекса инвестиционной активности произведена группировка муниципальных образований Мурманской области по уровню развития инвестиционной среды. Наиболее высокий сводный индекс присвоен г. Мончегорск, г. Мурманск, г. Кировск, Кольскому и Печенгскому районам, г.п. Молочный Кольского района, г.п. Никель и г.п. Заполярный Печенгского  района.

В рамках повышения информированности предпринимателей и населения Мурманской области о состоянии инвестиционного климата в Мурманской области создано 3 рекламно-информационных видеоролика по темам: «Инвестиционный портал и специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», «Регистрация прав на недвижимость в электронном виде», «Регистрация юридических лиц». Рекламно-информационные видеоматериалы представлены в рамках V Мурманской международной деловой недели.

В рамках повышения доступности энергетической инфраструктуры проведен мониторинг количества этапов и сроков технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно методике расчета значений показателей, характеризующих предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт), предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения (к электрическим сетям) составило 4 единицы (100% от плана), предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на осуществление технологического присоединения до даты подписания акта об осуществлении технологического присоединении: методом усеченного среднего из индивидуальных значений показателя в отношении территориальных сетевых организаций – 108 дней (125% от плана).

В рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Мурманской области, утвержденной распоряжением Правительства Мурманской области от 09.03.2016 № 53-РП, Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области в части реализации мероприятий, направленных на упрощение процедур и сокращение сроков технологического присоединения к электрическим сетям:

– проведены опросы и информирование предпринимателей (анкеты, видеоролик, памятка по технологическому присоединению) для выявления «узких мест» при прохождении процедуры технологического присоединения к электрическим сетям, получения информации «из первых рук»;

– подписано соглашение между Правительством Мурманской области и филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по вопросам сокращения сроков реализации мероприятий по подключению к электрическим сетям нагрузок заявителей для осуществления продуктивного взаимодействия сторон по вопросам технологического присоединения.

Кроме того, в рамках Петербургского международного экономического форума между Правительством Мурманской области и ПАО «Российские сети» было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и консолидации электросетевого комплекса Мурманской области.

Реализация достигнутых договоренностей, закрепленных в документе, позволит повысить инвестиционную привлекательность и укрепить экономический потенциал области, создаст благоприятные условия для привлечения в регион необходимых инвестиций.

Для выявления и распространения положительного опыта работы филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры среди сетевых организаций Мурманской области проводится работа по рассмотрению предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей деятельность по технологическому присоединению, и информации об опыте работы филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры.

В рамках подпрограммы частично выполнено мероприятие «Развитие и обеспечение эффективного функционирования АО «УК «Особые экономические зоны Мурманской области» в связи с досрочным прекращением существования особых экономических зон (постановление Правительства РФ от 28.09.2016 
№ 978).

Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области).

Фактические расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составили 42,0 млн. рублей – 95,2% от годовых бюджетных назначений. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составил 58,0 млн. рублей – 100,0% от плана, внебюджетные средства в размере 0,08 млн. рублей освоены в полном объеме.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы – 80,7%. Из девяти показателей пять не участвовали в расчете в связи с отсутствием официальных данных за 2016 год.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 85,4%, что свидетельствует об уровне эффективности ниже среднего.

Для решения задачи обеспечения доступности финансовых ресурсов для предпринимателей в рамках подпрограммы были реализованы мероприятия по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2016 году в Мурманской области продолжилась реализация федеральной программы по содействию молодежному предпринимательству «Ты - предприниматель». Основной задачей программы является вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, отбор и сопровождение начинающих молодых предпринимателей, стимулирование создания новых предприятий и рабочих мест.

# По итогам 2016 года в программу вовлечено 812 молодых людей в возрасте до 30 лет. Успешно прошли обучение 156 человек. Зарегистрировано 19 новых субъектов малого предпринимательства, учредителями которых являются молодые и амбициозные жители нашего региона.

В отчетном году в Мурманской области продолжилась реализация мероприятия по финансовой поддержке СМСП на возмещение затрат, связанных с ведением бизнеса в условиях Крайнего Севера (субсидию в размере 943,9 тыс. рублей получили 6 субъектов МСП). По результатам реализации мероприятия субъектами малого и среднего предпринимательства было сохранено 64 рабочих места.

Актуальной в 2016 году осталась такая форма поддержки для предпринимателей, как прямая финансовая поддержка в виде микрозайма. По результатам работы программы микрофинансирования за 2016 год с учётом капитализации субъектам МСП предоставлено 113 микрозаймов на общую сумму 86,85 млн. рублей. По результатам реализации мероприятия субъектами малого и среднего предпринимательства было сохранено 702 рабочих места.

С целью вовлечения в предпринимательскую деятельность различных слоёв населения в Мурманской области продолжилось осуществление комплексной поддержки начинающих предпринимателей, включающей обучение на тренинг-курсе «Начинающий предприниматель» и возможность получения стартового гранта на развитие собственного бизнеса. По итогам 2016 года прошли обучение на тренинг-курсе «Начинающий предприниматель» 329 человек. Проведено 3 этапа приёма документов на конкурс по предоставлению грантовой поддержки. По результатам проведения конкурсов за счёт средств областного бюджета, начинающим предпринимателям предоставлено 7 грантов на общую сумму 3,4 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета предоставлено 30 грантов на сумму 12,4 млн. рублей. По результатам реализации мероприятия субъектами малого и среднего предпринимательства было создано 72 рабочих места.

С 2005 года на территории Мурманской области реализуется такой вид поддержки как субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2016 году было проведено 2 этапа приёма документов по предоставлению финансовой поддержки СМСП на возмещение затрат по кредитно-лизинговым договорам. По результатам реализации мероприятия предоставлена 31 субсидия.  Приоритетным направлением их целевого использования явилось возмещение затрат по приобретению транспортного и технического оборудования для организации деятельности в сфере строительства, производства и транспортных перевозок. В результате субъектами малого и среднего предпринимательства было создано 140 рабочих мест, увеличилось количество работников в 2,6 раза,  уровень их средней заработной платы вырос на 38 %.

С 2016 года на территории субъекта реализуется такой вид поддержки как предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства. Государственная поддержка предоставлена 3 субъектам социального предпринимательства на общую сумму 1,8 млн. рублей за счет средств областного бюджета. За счет средств федерального бюджета в рамках реализации предоставлено 7 субсидий субъектам социального предпринимательства на общую сумму 3,7 млн. рублей. По результатам реализации мероприятия субъектами малого и среднего предпринимательства было сохранено 253 рабочих места.

В части стимулирования органов местного самоуправления к поддержке предпринимательской деятельности проведен конкурсный отбор муниципальных образований Мурманской области на софинансирование из областного бюджета мероприятий по реализации муниципальных программ развития предпринимательства. По результатам конкурсного отбора в 2016 году получателями субсидий из областного и федерального бюджетов стали 13 муниципальных образований. Объём предоставленных субсидий из областного и федерального бюджетов муниципальным образованиям составил 14,6 млн. рублей. Муниципалитеты успешно реализуют мероприятия по предоставлению финансовой поддержки субъектам МСП.

Кроме того, одобрены 3 заявки сверх доведенных лимитов на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по монопрофильным муниципальным образованиям, в результате были предоставлены 3 субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Мурманской области (г. Оленегорск, г. Мончегорск, г. Кировск) на общую сумму 7,4 млн. рублей.

В результате реализации подпрограммы в 2016 году была оказана информационная, консультационная, имущественная и финансовая государственная поддержка 3422 субъектам малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства составило 333 или 333% от плана.

В рамках оказания информационной, консультационной поддержки СМСП, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, проводились мероприятия, направленные на подготовку и переподготовку кадров для СМСП, издание брошюр, буклетов и информационных листовок для предпринимателей, на проведение исследований по проблемам и перспективам развития предпринимательства и инноваций.

В октябре 2016 года состоялись III Дни инноваций Мурманской области, которые призваны стать ежегодной площадкой для взаимодействия представителей научного и экспертного сообщества, бизнеса и власти по выработке приоритетов инновационного развития региона и согласованных механизмов создания инновационной системы Мурманской области.

В целях снижения налоговой нагрузки на бизнес принят Закон Мурманской области от 28.11.2016 № 2061-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», которым установлены налоговые  ставки  по  налогу, взимаемому  в  связи  с  применением упрощенной системы налогообложения (в случае, если объектом налогообложения являются  доходы), для организаций и индивидуальных предпринимателей региона (с 6 процентов до 5 и 1 процентов).

# В целях сохранения за субъектами предпринимательской деятельности права на применение, установленных в регионе налоговых преференций, в части специальных налоговых режимов нормативные правовые акты Мурманской области приведены в соответствие федеральному законодательству, а именно:

- внесены изменения в Закон Мурманской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»;

- внесены изменения в Закон Мурманской области от 08.10.2015 
№ 1901-01-ЗМО «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Мурманской области».

С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства совершенствовалась нормативно-правовая база, регулирующая вопросы передачи в пользование государственного имущества Мурманской области.

По состоянию на конец 2016 года на учете в Министерстве имущественных отношений Мурманской области состояло 90 договоров аренды и 14 договоров безвозмездного пользования, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства. На основании ходатайств правообладателей объектов, в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области в течение года по решениям Министерства имущественных отношений Мурманской области было предоставлено 8 государственных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности в форме передачи в аренду и безвозмездное пользование государственного  имущества Мурманской области (под услуги питания  – 1, в розничной торговле – 1,  в сфере здравоохранения  – 3,  в сфере культуры – 1, иные – 2).

В перечень государственного имущества Мурманской области, предназначенный для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, включен 41 объект.

Негативное влияние на уровень эффективности реализации подпрограммы оказало недостижение плановых значений показателей «Число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства РФ (нарастающим итогом)», «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)» и «Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий». Фактические значения данных показателей за 2016 год составили - 70 человек (72,9% от плана), 19 единиц (79,2% от плана) и 156 человек (70,6% от плана) соответственно. Обусловлен сложившийся факт тем, что количественные значения по данным показателям, установленным соглашениями, заключенными по итогам конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2016 году субсидий бюджетам субъектов РФ, исходя из объемов средств, доведенных региональному бюджету, и соответствующие плановым значениям, определенным для Мурманской области государственной программой РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика», были завышены.

Кроме того, по итогам 2016 года не достигнуто значение  целевого показателя результативности  «Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия» по мероприятию «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития, в т.ч. моногородов)». Остаток средств по мероприятию образовался в связи с неполным освоением средств выделенной субсидии 1 муниципальным образованием Мурманской области Кольский район в объеме 21 292,83 руб. Средства возвращены в федеральный бюджет.

Подпрограмма 3 «Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области).

Фактические расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составили 6,4 млн. рублей – 96,6% от годовых бюджетных назначений. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в размере 2,2 млн. рублей и внебюджетных средств в размере 2,5 млн. рублей освоен в полном объеме.

Уровень эффективности реализации подпрограммы не рассчитывался в связи с невозможностью определения значения критерия К2 – средней динамики значений показателей государственной программы по сравнению с предшествующим годом.

Значения трех остальных критериев составили:

Степень достижения показателей подпрограммы – 100%. Показатели «Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций» и «Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте» не участвовали в расчете, в связи с отсутствием официальных данных за 2016 год.

Степень соответствия запланированному уровню расходов – 98,0%.

Степень выполнения мероприятий подпрограммы – 50%.

В соответствии с запланированными мероприятиями по формированию условий для реализации кластерных инициатив в Мурманской области действует региональный Центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

На базе Центра кластерного развития Мурманской области (далее – ЦКР) создана постоянно действующая система консультаций и услуг для участников территориальных кластеров, ориентированная на оказание информационных услуг в части законодательства субъекта Российской Федерации. В течение 2016 года при поддержке ЦКР к туристско-рекреационному кластеру Мурманской области присоединились 126 субъектов Мурманской области, в том числе 104 СМСП.

В отчетном периоде подписаны Меморандумы о присоединении к туристско-рекреационному кластеру Мурманской области г. Полярные Зори с подведомственной территорией, г. Мончегорска, Кольского района, Ковдорского района.

В течение 2016 года было проведено 14 мероприятий для СМСП, являющихся участниками территориальных кластеров, в том числе:

- 11 круглых столов, конференций, семинаров, иных публичных мероприятий;

- краткосрочные программы обучения сотрудников ЦКР и для СМСП, являющихся участниками территориальных кластеров, с привлечением сторонних организаций;

- отраслевые мероприятия на крупных российских и международных выставочных площадках, в которых приняли участие СМСП, являющиеся участниками территориальных кластеров, при содействии ЦКР («Лыжный салон 2016»).

В рамках оказания финансовой поддержки инновационным компаниям из областного бюджета начинающим малым инновационным компаниям предоставлено 2 гранта на общую сумму 700 тыс. рублей.

Кроме того, предоставлено 2 субсидии действующим инновационным компаниям в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на общую сумму 372,9 тыс. рублей.

Также субъектам инновационной деятельности оказывается организационная и консультационная поддержка по привлечению финансирования в российских и международных институтах.

В целях оказания организационной поддержки инновационной и научно-технической деятельности были организованы и проведены конкурс монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области, конкурс научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области.

По результатам проведения совместно с Российским фондом фундаментальных исследований регионального конкурса проектов научных исследований «Север», а также проведения совместно с Российским гуманитарным научным фондом регионального конкурса проектов научных исследований «Русский Север: история, современность, перспективы» поддержаны 25 проектов на общую сумму 4,99 млн. рублей.

Проведен конкурс по предоставлению гранта на проведение регионального молодежного форума «Молодая наука Арктики» в 2016 году. Победителем конкурса была признана заявка Мурманского арктического государственного университета, размер гранта составил 135,4 тыс. рублей.  В региональном форуме «Молодая наука Арктики -2016», который проходил в рамках V Международной деловой недели, участвовало более 150 человек. Форум позволил построить дискуссионную площадку по обсуждению актуальных вопросов научного и инновационного потенциала молодежи Арктического региона, выявить точки роста для самореализации молодых людей.  По итогам форума издан сборник научных трудов, электронная версия которого  размещена в Научной электронной библиотеке LIBRARY и Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Оказанная в 2016 году организационная поддержка инновационной и научно-технической деятельности в Мурманской области, поощрение отдельных ученых и научных коллективов, активно занимающихся научными исследованиями и получивших значимые научные результаты, позволила выявить талантливую молодежь в науке, координировать тематику научных исследований, создать условия для пропаганды научных результатов и обмена опытом.

Низкая степень выполнения мероприятий подпрограммы (50%) сложилась в результате реализации не в полном объеме запланированных мероприятий в части формирования условий для реализации кластерных инициатив Мурманской области и оказание финансовой поддержки инновационным компаниям. Кроме того, в связи с тем, что реализация мероприятия по созданию индустриального парка в г. Мончегорске запланирована на 2020 год, проведение консультационных совещаний по вопросам создания промышленных (индустриальных) и технологических парков с представителями бизнеса и муниципальных образований в отчетном периоде не осуществлялось.

Мероприятие «Создание регионального морехозяйственного кластера» исполнено частично по причине того, что его исполнение зависит от реализации ключевых проектов данного кластера: «Создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений» и «Создание береговой базы обеспечения ПАО «НК «Роснефть» в Росляково». Данные объекты должны впоследствии стать ядром кластера, вокруг которого будут создаваться малые и средние предприятия и объекты инфраструктуры. В настоящее время оба проекта находятся на прединвестиционной стадии: ведутся проектно-изыскательские работы. Сроки реализации этих проектов в лучшем случае будут ясны к концу 2017 года.

Мероприятие «Создание инновационного кластера арктических технологий» является взаимоувязанным с мероприятием «Создание регионального морехозяйственного кластера» т.к. предполагается, что именно обозначенные выше проекты смогут стать ядром притяжения в регион высокотехнологичных производств.

«Создание центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием» включалось в подпрограмму с целью привлечения средств федерального бюджета по конкурсу (наличие мероприятия в государственной программе являлось условием конкурса). Другим условием конкурса являлось наличие софинансирования из внебюджетных источников. В качестве участника данного проекта рассматривался Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», но к сожалению, на момент формирования заявки предприятие не смогло подтвердить наличие необходимого софинансирования. Других заинтересованных организаций выявить не удалось. В связи с чем планируется исключение данного мероприятия из подпрограммы.

Совещания по поводу создания промышленных и технологических парков не проводилось по причине отсутствия в их потребности. В настоящее время Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно с администрацией города Мончегорска и градообразующей компанией АО «Кольская ГМК» разрабатывается план по снижению монозависимости города Мончегорск. В случае утверждения данного плана и наличии возможности создания на территории моногорода территории опережающего социально-экономического развития, рассматривается возможность реализации проекта по строительству промышленного парка в Мончегорске с привлечением средств Фонда развития моногородов.

Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство экономического развития Мурманской области).

Фактические расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составили 22,98 млн. рублей – 94,3% от годовых бюджетных назначений. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов в размере 6,0 млн. рублей и внебюджетных источников в размере 6,0 млн. рублей освоен в полном объеме.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы – 98,2%. Четыре показателя не участвовали в расчете в связи с отсутствием официальных данных за 2016 год.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 95,9%, что свидетельствует о среднем уровне эффективности реализации.

В рамках поддержки конгрессно-выставочной деятельности в регионе и организации проведения презентационных мероприятий за его пределами, координации внешнеэкономических и межрегиональных связей, приграничного экономического сотрудничества проведено более 30 мероприятий с участием субъектов внешнеэкономической деятельности: организованы комплексные экспозиции по основным направлениям социально-экономического развития региона на 8 конгрессно-выставочных мероприятиях в Мурманской области, проведено 12 семинаров, конференций, «круглых столов» различной отраслевой тематики, порядка 18 визитов, деловых миссий и встреч с представителями субъектов РФ и иностранных государств. В проведенных мероприятиях приняли участие более 800 организаций и предприятий, в том числе более 44 зарубежных предприятий из 11 стран, порядка 250 предприятий из 29 регионов РФ, выставочные мероприятия посетили более 69 тыс. человек.

В целях оказания содействия в подготовке и проведении празднования 100-летия основания г. Мурманска предоставлена субсидия (5,0 млн. рублей) из областного бюджета бюджету муниципального образования г. Мурманск на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска.

Ключевым бизнес-событием года стала V Мурманская международная деловая неделя, программа которой включала в себя пленарное заседание «Арктическим курсом: новые вызовы и возможности», туристическую площадку «Сделано в Арктике», международные конференции «Полярные маршруты Арктики», «Освоение Арктического шельфа: шаг за шагом» и «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро/Арктического региона: взгляд в будущее».

В целях развития эффективных взаимовыгодных отношений с регионами России и иностранных государств подготовлены и подписаны:

- соглашение о сотрудничестве при реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территории которых полностью или частично входят в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации;

- план мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Карелия и Правительством Мурманской  области о реализации мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия в 2020 году и 100-летия основания города Мурманска в 2016 году;

- Декларация о приоритетах сотрудничества между Правительством Мурманской области и Губернским правлением провинции Норрботтен, Швеция на 2016-2018 годы;

- Декларация о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и Губернией Тромс (Норвегия) о приоритетных направлениях сотрудничества на 2017 – 2019 годы.

В 2016 году в Мурманской области состоялось 108 мероприятий международного характера, в организации которых приняло участие Министерство экономического развития Мурманской области. Обеспечивалось представление интересов Мурманской области на мероприятиях всех уровней, проходящих в рамках Баренцева сотрудничества, в том числе Регионального совета и Регионального комитета.

В 2016 году осуществлялась работа по подготовке к новому периоду реализации программы «Коларктик» до 2020 года.

Проведены информационные семинары в формате круглого стола для потенциальных заявителей программы «Коларктик 2014-2020» (г. Мурманск, 
г. Апатиты). Принято участие в двух заседаниях мониторингового комитета программы (г. Мурманск, г. Санкт-Петербург). Подготовлены и представлены проектные заявки на финансирование в рамках программы крупных проектов по реконструкции и обустройству дорог Мурманской области.

С целью развития туристической деятельности в регионе было продолжено оказание государственной поддержки субъектам туриндустрии.

В 2016 году проведен конкурсный отбор проектов субъектов туриндустрии Мурманской области, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, в целях предоставления государственной поддержки в форме субсидии. Конкурс проводился по двум специализациям: «Инфраструктурные проекты» и «Сопутствующее оборудование». На участие в конкурсном отборе поступило 22 заявки. По результатам заседания конкурсной комиссии субсидия предоставлена 10 субъектам туриндустрии в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе на реализацию проектов по строительству и реконструкции объектов размещения, объектов питания, сувенирных лавок, а также на продвижение активных видов туризма, организацию экскурсионных маршрутов.

В рамках мероприятия «Внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области» в 2016 году установлено 15 знаков туристской навигации на территории г. Мурманска.

Проведена III туристическая площадка «Made in Arctic» с целью объединения усилий исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и предприятий туриндустрии Мурманской области в реализации задач по повышению туристской привлекательности региона.

В целях продвижения региона как привлекательной для туристов территории представители Мурманской области приняли участие в 5 международных туристских выставках, проводилась работа по ведению реестра туристических ресурсов Мурманской области.

В рамках задачи по содействию развитию многоформатной торговли на территории Мурманской области Министерством экономического развития Мурманской области проведена работа по оказанию содействия руководителям основных предприятий пищевой промышленности региона во взаимодействии с руководителями крупных торговых организаций Мурманской области по вопросам продажи товаров местных товаропроизводителей и развития нестационарной торговли. На сегодняшний день вопросы поставок продукции местных товаропроизводителей в торговые сети региона урегулированы, количество и ассортимент товаров в магазинах представлены в достаточном объеме.

Сотрудничество с торговыми сетями позволило решить задачу по развитию современных форматов торговли в п. Зеленоборском. В населенном пункте было открыто 5 магазинов (1 – региональной торговой сети и 4 – федеральных).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 и от 24 июня 2015 г. № 320» для осуществления постоянного наблюдения за ситуацией на продовольственном рынке Мурманской области в 2016 году проводился мониторинг изменения потребительских цен на отдельные виды продуктов питания (40 наименований) во всех муниципальных районах и городских округах региона (148 объектов торговли).

В рамках проведения информационно-аналитического наблюдения за состоянием потребительского рынка подготовлены 5 ежемесячных и 3 ежеквартальных мониторинга розничных цен на отдельные виды продуктов питания (40 наименований), 11 информационно-аналитических материалов, в том числе о состоянии и тенденциях на потребительском рынке, а также о принимаемых мерах по стабилизации состояния продовольственного рынка Мурманской области, о состоянии розничной торговли Мурманской области, об объемах налоговых платежей, поступивших от крупных торговых сетей на территории Мурманской области, о состоянии сферы общественного питания Мурманской области с прогнозом развития данной сферы на краткосрочную и долгосрочную перспективы, о действующих мерах поддержки торгового обслуживания, торговой деятельности и мероприятиях по стимулированию потребительской кооперации для развития малого и среднего предпринимательства.

Для обеспечения доступности информации о состоянии торговли в регионе осуществлялось своевременное опубликование на сайте Министерства экономического развития Мурманской области актуальных схем размещения нестационарных торговых объектов, пресс-релизов, нормативных правовых актов и других материалов по вопросам торговли.

В целях развития ярмарочной торговли сформированы и размещены на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области общедоступная справочная система ярмарочных площадок Мурманской области и реестр потенциальных участников ярмарочных мероприятий Мурманской области. Также размещен план ярмарочных мероприятий на территории муниципальных образований области на 2016 год и другие материалы по вопросам проведения ярмарок.

Проведена работа по формированию и ведению торгового реестра Мурманской области. По состоянию на 01.01.2017 в торговый реестр Мурманской области внесены сведения о 3057 хозяйствующих субъектах и 4663 торговых объектах. Предоставлена субвенция 17 муниципальным образованиям на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра.

Проведены 4 плановые проверки деятельности администраций муниципальных образований Ковдорского района, г. Оленегорска с подведомственной территорией, г. Полярные Зори с подведомственной территорией, ЗАТО г. Заозерск по осуществлению переданных государственных полномочий Мурманской области по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра.

Принимались меры по повышению доступности услуг торговли для социально незащищенных слоев населения.

Проведена работа по продлению действия в Мурманской области социального проекта «Спасибо за Победу!», который имеет большую социальную значимость как в целом для региона, так и для каждого получателя карт. С помощью карты льготные категории граждан приобретают социально значимые продовольственные товары на сумму до 14000 рублей в месяц со скидкой 10%. Министерством экономического развития Мурманской области совместно с Министерством социального развития Мурманской области подписаны соглашения с 25 хозяйствующими субъектами, в соответствии с которыми в 119 торговых объектах действует данный социальный проект. Главным партнером Правительства Мурманской области в реализации проекта является холдинг «Евророс».

Органам местного самоуправления муниципальных образований оказана методическая помощь по вопросу формирования реестра приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, торговли и бытового обслуживания, разработаны и размещены на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области методические рекомендации по формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) к объектам потребительского рынка Мурманской области, которые следует применять  при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений, информационный лист о минимальных требованиях по формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) к действующим объектам потребительского рынка Мурманской области и информация по антитеррористической защищенности торговых объектов Мурманской области.

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство экономического развития Мурманской области).

Фактические расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составили 4,7 млн. рублей – 99,96% от годовых бюджетных назначений.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы – 97,9%. По 14 показателям плановые значения достигнуты. Три показателя не участвовали в расчете в связи с отсутствием официальных данных за 2016 год.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 96,3%, что свидетельствует о среднем уровне эффективности.

В целях обеспечения мониторинга, прогнозирования, целеполагания и планирования социально-экономического развития региона осуществлялась ежеквартальная подготовка докладов о социально-экономическом положении Мурманской области и ежемесячная подготовка и предоставление в Минэкономразвития России информации по мониторингу процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Мурманской области.

В два этапа в установленные сроки был разработан прогноз социально-экономического развития области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, который был направлен в ноябре 2016 года в Минэкономразвития России и представлен одновременно с проектом областного бюджета в декабре 2016 года в Мурманскую областную Думу. Также в 2016 году был разработан проект прогноза социально-экономического развития Мурманской области на период до 2035 года.

Организована защита прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований области на 2017 год и основных параметров прогноза на 2018-2019 годы. Защиту прошли 12 городских округов и 5 муниципальных районов. По итогам защиты было рекомендовано администрациям муниципальных образований Мурманской области при разработке прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований руководствоваться Методическими рекомендациями по разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мурманской области, утвержденными Министерством экономического развития Мурманской области. Также был отмечен положительный опыт ЗАТО г. Североморск по привлечению негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере, т.е. созданию частных групп по присмотру и уходу за детьми.

Осуществлялось методическое руководство, консультирование исполнительных органов государственной власти Мурманской области по вопросам разработки и реализации государственных программ Мурманской области, а также координация деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по привлечению средств федерального бюджета в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы на решение важнейших проблем региона, в том числе по включению предложений Правительства Мурманской области в государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».

В рамках проведения мониторинга и оценки эффективности реализации документов стратегического планирования осуществлялась подготовка ежеквартальных отчетов о ходе реализации государственных программ Мурманской области, ежеквартально подводились итоги реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы на территории Мурманской области.

Одним из инструментов контроля эффективности деятельности исполнительных органов власти является доклад Губернатора Мурманской области о достигнутых значениях показателей, используемых федеральными органами власти для проведения оценки эффективности, подготовка которого осуществляется Министерством экономического развития Мурманской области в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Ежегодно по результатам рассмотрения итогов данной оценки осуществляется определение проблемных направлений и принятие мер, направленных на повышение эффективности деятельности исполнительной власти, в этих же целях большинство данных показателей используются в  государственных программах области. При этом ключевым критерием оценки эффективности деятельности является удовлетворенность населения деятельностью исполнительной власти в регионе, по которой наблюдается ежегодный стабильный рост. В 2016 году область впервые вошла в ТОП-20 регионов с наилучшими результатами социально-экономического развития территорий за 2015 год и получила грант в сумме 217,7 млн. рублей.

Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования отражены в ежегодном отчете Губернатора о результатах деятельности Правительства области за 2015 год.

Для координации деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по исполнению указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в течение года были организованы и проведены 3 заседания межведомственной комиссии по мониторингу достижения показателей, определенных в указах Президента Российской Федерации, совершенствовалась нормативно-правовая база.

В рамках обеспечения и организации работы тематической рабочей группы «по экономической политике», созданной для мониторинга достижения показателей социально-экономического развития Мурманской области в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», в отчетном году проведено 6 заседаний, на которых рассматривался ход реализации мероприятий, направленных на достижение целей Указа, которые закреплены в едином комплексном плане по достижению целевых значений показателей Указа, включающем в себя комплекс мер, стимулирующих инвестиционную активность организаций, снижение издержек при производстве товаров и услуг и направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, увеличение доходной базы бюджета, развитие и поддержку инновационной деятельности, создание наукоемких производств и т.д. В ходе мероприятий регулярно рассматривались вопросы реализации Плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 09.07.2014 № 1250-р, что позволило своевременно оценить влияние предусмотренных в нем мер, а также законодательных нововведений на развитие региона.

В рамках мероприятий по совершенствованию нормативного правового регулирования по вопросам региональной налоговой политики в отчетном году Министерством экономического развития Мурманской области сформированы Основные направления налоговой политики Мурманской области на 2017 год и плановый период до 2018 и 2019 годов.

В рамках мероприятия по совершенствованию нормативного правового регулирования по вопросам региональной налоговой политики Министерством в соответствии с Законом Мурманской области от 24.11.2008 № 1025-01-ЗМО «Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению) Законами Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 05.08.2008 № 373-ПП «О порядке оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению)» проведена оценка эффективности предоставленных региональных налоговых льгот за 2015 год.

С целью укрепления налогового потенциала Мурманской области на основании результатов проведенной оценки эффективности предоставленных в 2015 году региональных налоговых льгот принят Закон Мурманской области от 21.11.2016 № 2059-01-ЗМО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах», предусматривающий:

1. Отмену с 01.01.2017 региональных льгот по налогу на имущество организаций:

- для организаций, осуществляющих лов рыбы и иных объектов водных биоресурсов;

- для организаций аквакультуры;

- для областных автономных и бюджетных учреждений;

- для медицинских организаций, входящих в систему обязательного медицинского страхования на территории Мурманской области, в отношении имущества, используемого ими для оказания медицинской помощи населению в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

2. Ограничение периода действия до 01.01.2018 льготы по налогу на имущество для организаций, осуществляющих переработку рыбы и иных объектов водных биоресурсов;

3. Уточнение с 01.01.2017 категории получателей льготы по транспортному налогу: «образовательные учреждения (организации) независимо от их организационно-правовых форм в части непредпринимательской деятельности, предусмотренной уставом этих образовательных учреждений (организаций)» (абз.6 ст.6 Закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О транспортном налоге») путем сокращения круга ее получателей до образовательных организаций, финансируемых из областного или местных бюджетов, и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Налоговые преференции, признанные по результатам проведенной оценки эффективными, сохранили действие.

С целью развития налогового потенциала принят Закон Мурманской области от 21.11.2016 № 2058-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О налоге на имущество организаций», предусматривающий введение исчисления налога на имущество организаций от кадастровой стоимости в отношении объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания общей площадью свыше 500 кв. метров, а также нежилых помещений общей площадью свыше 500 кв. метров, предназначенных для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, и включенных в Перечень объектов, по которым налогооблагаемая база по налогу на имущество организаций рассчитывается исходя из кадастровой стоимости.

Для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) упрощенную систему налогообложения, в отношении таких объектов вышеуказанным Законом установлены пониженные ставки налога на имущество организаций (в 2017 году - 0,3%, в 2018 году - 0,6%, в 2019 году - 1,0%, в 2020 году - 1,5%).

Также принят Закон Мурманской области от 18.11.2016 № 2057-01-ЗМО «Об установлении единой даты начала применения на территории Мурманской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», предусматривающий переход с 2017 года на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости.

Наряду с этим, с целью стимулирования диверсификации производства на территориях монопрофильных муниципальных образований Мурманской области, сокращения зависимости развития территорий от деятельности градообразующих предприятий, создание благоприятных условий для организации новых субъектов малого предпринимательства, получивших статус резидента ТОСЭР, принят Закон Мурманской области от 29.12.2016 
№ 2090-01-ЗМО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах в части установления преференций организациям, получившим статус резидента территории опережающего социально-экономического развития».

В рамках организации взаимодействия всех уровней власти, направленного на укрепление налогового потенциала Мурманской области, в 2016 году обеспечено регулярное проведение заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области, на  которых рассмотрены результаты проводимых мероприятий, направленных на укрепление налогооблагаемой базы региона и увеличение доходов бюджетов всех уровней.

Кроме того, проводилась работа с нерентабельными коммерческими организациями, предприятиями-банкротами и предприятиями Мурманской области, имеющими задолженность перед бюджетами всех уровней и по заработной плате. В течение 2016 года в рамках деятельности соответствующих рабочих групп, созданных при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области, рассмотрено 29 организаций, из них 9 - повторно. В результате проделанной работы объем задолженности по заработной плате на конец отчетного года сократился на 138,8 млн. рублей перед работниками 23 хозяйствующих субъектов.

В рамках заседаний Коллегии по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, участвующих в собраниях (комитетах) кредиторов организаций-должников неоднократно рассматривалась ситуация, сложившаяся в ГОУСП «Тулома». В результате проведенной работы в мае 2016 года между предприятием и основными реестровыми кредиторами было заключено мировое соглашение сроком на 19,5 лет. В июне 2016 года Арбитражным судом Мурманской области прекращено производство по делу о банкротстве хозяйства.

Помимо этого, осуществлялся мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных соглашениями о сотрудничестве между хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями Мурманской области и Правительством Мурманской области, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие Мурманской области, проводился ежегодный и ежеквартальный анализ финансового состояния градообразующих предприятий и предприятий регионального значения Мурманской области.

В целях обеспечения лицензирования отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции субъекта РФ Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области в отчётном году оказаны государственные услуги и приняты решения по 892 заявлениям предпринимателей. Общая сумма поступившей в 2016 году в областной бюджет государственной пошлины составила более 48 млн. рублей.

В рамках перехода на межведомственное взаимодействие при оказании государственных услуг в отчётном периоде 100% направление запросов и получение соответствующей информации в электронном виде организовано с Федеральной налоговой службой и Росреестром, что составляет 96,9% от общего количества направленных запросов (2 229).

По результатам реализации возложенных полномочий в части осуществления контрольных мероприятий в сфере оборота алкогольной продукции и переработки лома металлов в 2016 году проведено более 1 600 проверок, в ходе которых по выявленным нарушениям:

- изъято более 3 400 литров нелегальной алкогольной продукции;

- приостановлено действие лицензии у 27 организаций;

- аннулированы 6 лицензий;

- привлечены к административной ответственности более 360 организаций и индивидуальных предпринимателей;

- взыскано административных штрафов на сумму более 2,9 млн. рублей.

Следует подчеркнуть, что по оценке Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за 2016 год по эффективности государственного контроля в части декларирования розничной продажи пива и пивных напитков среди всех субъектов Российской Федерации Мурманская область занимает 12-е место (9 месяцев 2015 года – 13-е место).

В связи с принятием окончательных судебных решений в 2016 году по двум заявлениям, поданным в 2015 году, перевыполнен показатель «Доля лицензий, аннулированных за нарушения лицензионных требований, в общем количестве действующих лицензий» на 0,15 п.п. по сравнению с плановым значением и на 0,4 п.п. по сравнению с 2015 годом.

Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции составил 23,1 день (на 1,1 дня дольше плана) в связи с продолжительным сроком ожидания ответов на запросы из ФГБУ «ФКП Росреестр», а также вынужденной необходимостью направления повторных уточняющих запросов.

Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по выдаче лицензий на заготовку, переработку, хранение и реализацию лома черных металлов, цветных металлов составил 29,2 дня в связи с удаленностью места расположения заявленных объектов предпринимательской деятельности и большим сроком устранения заявителем выявленных нарушений.

В целях обеспечения устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное решение вопросов местного значения, во исполнение Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления  городских округов и муниципальных районов», осуществляется оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В рамках организации мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления с исполнительными органами государственной власти согласовано 17 докладов глав администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-х летний период, подготовлен и размещен на сайте Министерства экономического развития Мурманской области Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области за 2015 год.

По итогам проведенного мониторинга победителями признаны г. Мурманск, Кольский район, ЗАТО Александровск, которым выделены гранты в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области, на общую сумму 4 000,00 тыс. руб. (г. Мурманск – 1600,0 тыс. рублей, Кольский район – 1 600,0 тыс. рублей, ЗАТО Александровск – 800,0 тыс. рублей). В соответствии с заключенными соглашениями бюджетные средства направлены на решение наиболее важных для каждого из муниципальных образований задач:

– г. Мурманск – на  ремонт здания библиотеки - филиала № 2 МБУ культуры «Центральная детская библиотека г. Мурманска»;

– Кольский район – на ремонт фасада здания Междуреченской средней общеобразовательной школы, приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для функционирования Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе МОУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;

– ЗАТО Александровск -  на ремонт кровли здания Дома офицеров МБУ культуры «Центр творчества и досуга г. Гаджиево».

Принятые меры создали условия для увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, обеспечили снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, или требуют капитального ремонта.

В целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления проведен социологический опрос населения городских округов и муниципальных районов по следующим параметрам: удовлетворенность качеством дошкольного и дополнительного образования детей, общего образования, предоставляемых услуг в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства, организации транспортного обслуживания и качества автомобильных дорог в муниципальном образовании, деятельностью органов местного самоуправления и их информационной открытостью. В опросе прияло участие 6 000 человек. По результатам опроса сформировался рейтинг муниципальных образований (наибольший индекс удовлетворенности населения качеством оказания муниципальных услуг и деятельностью органов местного самоуправления – ЗАТО п. Видяево и ЗАТО г. Заозерск, наименьший – г. Апатиты). Отчет об итогах опроса размещен на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.

Также проведен опрос населения с целью определения оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований с использованием веб-технологий. Итоги опроса за 2016 год подведены на заседании тематической рабочей группы «По совершенствованию государственного управления и подготовке к военной службе» и размещены на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области.

В рамках координации и мониторинга деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, направленной на  повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг, Министерством экономического развития Мурманской области:

1. Осуществлены мониторинги внедрения системы менеджмента качества в государственных учреждениях Мурманской области и независимой оценки качества оказания социальных услуг с подготовкой соответствующих отчетов.

Также проведено согласование сводных планов мероприятий по улучшению качества деятельности государственных учреждений в сферах образования, социального обслуживания, культуры и здравоохранения по итогам независимой оценки качества оказания социальных услуг, проведенной в 2015 и 2016 годах.

2. Проведены рабочие совещания с исполнительными органами государственной власти и обеспечено методическое сопровождение их деятельности по организации проведения независимой оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги.

Подготовлено обращение в Минюст России о разъяснении положений Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ в части механизмов определения организации-оператора.

3. Обеспечена деятельность Экспертного совета по развитию негосударственного сектора услуг в социальной сфере и сопровождению социальных проектов.

В 2016 году Министерством экономического развития Мурманской области организовано 7 заседаний Экспертного совета с подготовкой 4 докладов и презентационных материалов к ним. Кроме того, в рамках работы совета проведено 5 отраслевых рабочих совещаний по вопросам развития негосударственного сектора в сферах образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания.

Основные итоги совместной работы Министерства и ИОГВ социального блока по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в 2016 году:

- устранены наиболее существенные административные барьеры участия негосударственных организаций в предоставлении социального обслуживания;

- тиражирован успешный «пилотный» опыт Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения по привлечению частных поставщиков к оказанию услуги «Социальное такси» в 6 муниципальных образованиях, впервые негосударственная организация привлечена к оказанию услуги на специализированном транспорте для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья в г. Мончегорске, подготовлены к реализации 2 аналогичных проекта;

- значительно увеличено количество негосударственных организаций в Реестре поставщиков социальных услуг, трем из них предоставлены субсидии на возмещение затрат;

- впервые внедрены конкурсные механизмы распределения финансирования в сфере культуры;

- увеличилось количество негосударственных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей;

- разработана блок-схема по лицензированию образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;

- в с.п. Алакуртти открыта группа по присмотру и уходу за детьми в негосударственном развлекательном центре для детей «Радуга»;

- запущен «пилотный» проект по передаче объемов медицинской помощи в амбулаторных условиях негосударственной организации ООО «АСД МС» (медицинский центр «Будь здоров!») путем прикрепления застрахованного населения.

4. В рамках реализации регионального Плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» Министерством экономического развития Мурманской области:

4.1. Организована серия информационно-обучающих мероприятий для представителей органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, направленных на разъяснение подходов к работе в условиях конкуренции между поставщиками услуг в социальной сфере и механизмов участия негосударственных организаций в их оказании.

4.2. Проведена работа по формированию перечня целевых показателей комплексного плана мероприятий Мурманской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников.

4.3. Проанализирована эффективность существующих мер, направленных на развитие деятельности негосударственных организаций, в т.ч. СО НКО, по оказанию услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных средств, определены сдерживающие факторы развития негосударственного сектора услуг.

4.4. Сформированы 3 проекта, направленные на внедрение в практику механизмов доступа социальных предпринимателей и НКО к бюджетным средствам на оказание услуг, и планы-графики их реализации:

- «Привлечение негосударственных организаций к предоставлению социального обслуживания на дому и в полустационарной форме» (утвержден),

- «Передача услуг дополнительного образования детей на исполнение негосударственным организациям в «пилотных» муниципальных образованиях» (утвержден),

- «Конкурсное финансирование мероприятий в сфере культуры» (в стадии согласования).

5. Организован и проведен обучающий семинар для бизнеса и НКО на тему «Привлечение негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» с приглашением эксперта фонда «Наше будущее» при участии 50 представителей негосударственных организаций в сферах образования, социального обслуживания, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

В рамках нормативно-методического и аналитического сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти, направленной на повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг рассмотрено и согласовано 8 порядков определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), 9 приказов по внесению изменений в порядки определения нормативных затрат.

Подпрограмма 6 «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области» (ответственный исполнитель подпрограммы – Комитет по тарифному регулированию Мурманской области).

Фактические расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составили 38,7 млн. рублей – 98,99% от годовых бюджетных назначений.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы – 100,0%.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 100%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации.

В рамках установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялся перевод ресурсоснабжающих организаций на долгосрочные методы регулирования на основании определенных Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области (далее – Комитет) для каждой такой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров. Доля организаций, которые перешли на долгосрочные методы регулирования, составила 78,4% (при плане – 65%), что благоприятно отразится на социально-экономической ситуации в регионе, поскольку такой метод позволяет организациям повысить инвестиционную привлекательность, а потребителям – спрогнозировать уровень затрат на коммунальные ресурсы в долгосрочном периоде.

В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением порядка ценообразования проведены плановые проверки 12 предприятий: МУПП «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО Видяево», ОАО «Фармация Мурманска»,  АО «Апатитыэнерго», ЗАО «Гимея», НАО «Медико-Фармацевтическая компания», МУП ЖКХ «База Механизации», ОАО «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов», ОА «Олкон», ООО «Теплострой плюс», МУП «ОТС», ООО «АТЭС», ГОУ «Мурманскводоканал». По результатам проверок выдано 9 предписаний по устранению выявленных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов, а также возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. Доля проведенных плановых проверок от числа запланированных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Мурманской области, составила 100%.

В 2016 году по сравнению с прошлыми периодами возросла контрольная деятельность Комитета (не связанная с проведением плановых проверок, а направленная на контроль за соблюдением ресурсоснабжающими организациями Стандартов раскрытия информации в соответствующей сфере). Комитетом возбужденно 206 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц (в 2014 г. – 17 дел, в 2015 году – 31 дело). Проведение контрольных мероприятий позволяет не только выявить нарушения со стороны ресурсоснабжающих организаций, но и предотвратить нарушения, связанные с соблюдением законодательства в области тарифного регулирования.

По результатам мониторинга стандартов раскрытия информации повысилась открытость данных, формируемых по результатам принимаемых тарифных решений, что в свою очередь, увеличивает прозрачность деятельности регулируемых организаций, и позволяет потенциальным инвесторам объективно оценивать как деятельность регулируемых организаций так и возможные риски, в случае инвестирования на территории Мурманской области.

По вопросу сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги и определения доступности ресурсов было выполнено следующее.

Действующим законодательством определено, что изменение платы граждан за коммунальные услуги ограничивается предельным (максимальным) индексом, который определяется Правительством РФ в целом по субъекту РФ.

В соответствии с Распоряжениями Правительства РФ предельный индекс в среднем по Мурманской области составляет 3,4%, максимальный – 5,5%. По итогам тарифной кампании на 2017 год указанный индекс Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области выдержан.

Важно отметить, что установленные предельные индексы относятся к совокупному платежу граждан за все коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение) в сопоставимых объемных показателях потребления услуги.

В рамках исполнения «майских» указов Президента РФ Комитет по тарифному регулированию Мурманской области совместно с Правительством Мурманской области, Мурманской областной Думой проводил активную работу (готовил проекты обращений от имени Губернатора Мурманской области в адрес Правительства РФ, профильных министерств РФ, ФАС России; инициировал обращение Мурманской областной Думы в адрес Правительства РФ), направленную на совершенствование механизма социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).

В том числе в результате проведенной работы было принято Постановление Правительства РФ от 29.02.2016 №151, согласно которому субъектам Российской Федерации предоставлено право самостоятельно принимать решения о целесообразности и сроках начала применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) с учетом региональных особенностей.

Исходя из действующего законодательства Российской Федерации, ввиду наличия индивидуальных особенностей Мурманской области постановлением Губернатора Мурманской области от 30.03.2016 № 40-ПГ принято решение не устанавливать и не применять на территории Мурманской области социальную норму потребления электрической энергии (мощности) в отношении населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство экономического развития Мурманской области).

Реализация подпрограммы осуществлялась только за счет средств областного бюджета, фактические расходы составили 113,6 млн. рублей – 99,4% от годовых бюджетных назначений.

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы, создание условий, повышающих эффективность выполнения как отдельных мероприятий, так и государственной программы в целом.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансовое обеспечение исполнения государственных функций и оказания государственных услуг Министерством экономического развития Мурманской области, Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Реализованы мероприятия по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры указанных исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также обеспечению Министерства экономического развития Мурманской области информационно-аналитическими материалами.

Краткая информация о внесенных изменениях в государственную программу

В отчетном году в государственную программу вносились изменения 5 раз.  Во всех случаях изменения затрагивали основные параметры государственной программы:

1. Постановление Правительства Мурманской области от 07.04.2016 
№ 144-ПП:

– корректировка объемов финансирования за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 07.03.2016 
№ 389-р, утверждающим распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

– корректировка таблицы «Мероприятия для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации» в части добавления объемов финансирования, предусмотренных на 2016 год.

2. Постановление Правительства Мурманской области от 30.05.2016 
№ 252-ПП:

– уточнение объёмов финансирования основных мероприятий подпрограмм в соответствии с предельными объёмами финансирования, доведёнными Министерством финансов Мурманской области в рамках формирования проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2016 год»;

– изменение формулировки задачи 4.4. на «Содействие развитию многоформатной торговли на территории Мурманской области» подпрограммы 4 «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе»;

– дополнение раздела VII государственной программы «Описание мер государственного регулирования» описанием мер налогового стимулирования отдельных категорий налогоплательщиков в целях поддержки и развития экономики, предусмотренных действующими законодательными актами Мурманской области о налогах, а также сведений об оценке результатов применения данных мер;

– корректировка перечня показателей Программы и подпрограмм в части включения фактических значений отдельных показателей за 2015 год, уточнения значений показателей на плановый период реализации государственной программы.

3. Постановление Правительства Мурманской области от 29.08.2016 
№ 241-ПП:

– уточнение объемов финансового обеспечения государственной программы и подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

– включение показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства и на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, установленных для Мурманской области на 2016 год;

– включение показателей, установленных для Мурманской области в государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

– уточнение Раздела VII. Описание мер государственного регулирования Государственной программы в части перечня нормативных правовых актах, в соответствии с которым осуществляется предоставление субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

4. Постановление Правительства Мурманской области от 17.10.2016 
№ 515-ПП:

– уточнение объёмов финансирования основных мероприятий подпрограмм в связи с перераспределением денежных средств на предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области (г. Мурманск, Кольский район и ЗАТО Александровск).

5. Постановление Правительства Мурманской области от 28.12.2016 
№ 666-ПП:

– уточнение объемов финансирования основных мероприятий подпрограмм в соответствии с Законом Мурманской области от 31.10.2016 
№ 2047-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2016 год»;

– уточнение объемов финансирования основных мероприятий подпрограмм в соответствии с предельными объемами финансирования, доведенными Министерством финансов Мурманской области в рамках формирования проекта закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

– уточнение раздела IV Государственной программы «Перечень объектов капитального строительства» в связи с переносом срока начала реализации мероприятия «Реализация проекта «Создание индустриального парка в 
г. Мончегорске» с 2019 года на 2020 год;

– добавление фактических значений показателей Государственной программы за 2015 год и корректировка значений показателей на плановый период 2016-2020 годы.

Факторы, повлиявшие на реализацию государственной программы

На ход реализации программы в 2016 году оказали влияние следующие факторы:

– сокращение средств федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства, на 41,4% по сравнению с 2015 годом (2015 год – 98,96 млн. рублей, 2016 год – 58,03 млн. рублей) привело к уменьшению количества СМСП,  получивших субсидии в отчетном году. Также стоит отметить и сокращение уровня софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета. Так в 2015 году уровень софинансирования составлял 91%, в 2016 году – 82%;

– вступление в силу постановления Правительства РФ от 28.09.2016 № 978 «О досрочном прекращении существования особых экономических зон», которым  досрочно прекращается существование портовой особой экономической зоны на территории муниципальных образований Кольский район и город Мурманск Мурманской области, и отсутствие своевременной корректировки ожидаемых результатов мероприятия по развитию и обеспечению эффективного функционирования АО «УК «Особые экономические зоны» привело к его частичному выполнению.

Предлагаемые меры, необходимые для достижения целевых значений показателей государственной программы, по которым была выявлена низкая степень достижения и (или) негативная динамика по сравнению с предыдущими периодами

1. По показателю «Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения».

Распоряжением Правительства Мурманской области от 22.02.2017 № 50-РП утверждена «дорожная карта» по внедрению на территории Мурманской области целевой модели «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование», которая определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, и их количества в Мурманской области.  Ответственным ИОГВ за реализацию мероприятий является Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Реализация мероприятий дорожной карты будет способствовать снижению срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство.

2. По показателю «Число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства Российской Федерации».

В целях установления корректного значения показателя по мероприятию «Число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства Российской Федерации» (Подпрограмма 7 «Кадры для инновационной экономики») в соответствии с выделяемой для Мурманской области квотой на обучение специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, утверждаемым приказом Министерства экономического развития Российской Федерации на соответствующий учебный год, в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации направлено письмо о рассмотрении возможности внесения изменений в Государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316.

_______________