## 2017
Информация об объемах финансирования мероприятий государственных программ РФ, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы, реализуемых на территории Мурманской области за I квартал 2017 года
№ п/п | Наименование ГП, ФЦП, объекта ФАИП, источники финансирования и направления расходования средств | Предусмотрено в бюджете (программе) на 2017 год, тыс. рублей | Доведенные лимиты бюджетных обязательств на 2017 год, тыс. рублей | За отчетный период, тыс.рублей |  |  | Степень освоения, % | Информация о выполненных мероприятиях
|  |  |  | профинансировано | выполнено | кассовые расходы
| ВСЕГО | 31559203.512 | 27335515.4538 | 7058987.4493 | 3850768.9126 | 4091680.2005 | 12.9651
| Увеличение стоимости основных средств | 20722651.9 | 18025158.6 | 3008971.4 | 2021112.2552 | 2309232.2552 | 11.1435
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 10836551.612 | 9310356.8538 | 4050016.0493 | 1829656.6574 | 1782447.9454 | 16.4485
1. | ГП "Развитие здравоохранения" | 489930.2 | 479241.5 | 26774.8 | 20019.7 | 20019.7 | 4.0862
| Министерство здравоохранения Мурманской области | [6 empty] | Произведена закупка лекарственных препаратов льготным категориям граждан, антивирусных препаратов, произведены расходы на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи. Проведены конкурсные процедуры, заключены контракты на поставку лекарственных препаратов
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 489930.2 | 479241.5 | 26774.8 | 20019.7 | 20019.7 | 4.0862
2. | ГП "Развитие образования" на 2013 – 2020 годы | 107998.9 | 99424.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и науки Мурманской области
2.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 15863.5 | 7289.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Средства субсидии предусмотрены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР) | 15863.5 | 7289.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы | 92135.4 | 92135.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Средства субсидии предусмотрены на: - повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; - развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования; - создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 92135.4 | 92135.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ГП "Социальная поддержка граждан" | 2408085.5 | 1708117.59 | 578774.46 | 569357.02 | 569357.02 | 23.6436
3.1 | Министерство социального развития Мурманской области | 2166523.1 | 1466555.19 | 578279.46 | 568862.02 | 568862.02 | 26.2569 | За счет средств федерального и областного бюджетов произведены с установленной периодичностью выплаты получателям - различным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий: - строительство 3-го спального корпуса и пищеблока со столовой и переходными галереями психоневрологического интерната в г. Апатиты; - ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; - обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
| Увеличение стоимости основных средств | 64307.1 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 2102216 | 1435355.19 | 578279.46 | 568862.02 | 568862.02 | 27.0601
3.2 | Министерство образования и науки Мурманской области | 241562.4 | 241562.4 | 495 | 495 | 495 | 0.20492 | За счет средств субсидии осуществляются мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 241562.4 | 241562.4 | 495 | 495 | 495 | 0.20492
4. | ГП "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы | 29675.7 | 9330.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Подпрограмма "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | 29675.7 | 9330.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | 3937.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены на мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорта. Средства для реализации данных мероприятий будут направлены в детско-юношескую спортивно-адаптивную школу № 15 г. Мурманска
| Увеличение стоимости основных средств | 3937.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.1.2 | Министерство образования и науки Мурманской области | 25737.8 | 9330.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены на реализацию мероприятий по созданию в образовательных организациях (в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 25737.8 | 9330.1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 773538.8 | 414555.8 | 56398.48 | 43907.4663 | 56398.48 | 7.291
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
5.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" | 357848.9085 | 357848.9085 | 56398.48 | 43907.4663 | 56398.48 | 15.7604
5.1.1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 10403.6 | 10403.6 | 1385.28 | 1385.28 | 1385.28 | 13.3154
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В рамках подпрограммы осуществлялось обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". В 1 квартале 2017 года улучшил жилищные условия 1 ветеран ВОВ, запланировано обеспечить жильем 9 граждан установленных законодательством категорий
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 10403.6 | 10403.6 | 1385.28 | 1385.28 | 1385.28 | 13.3154
5.1.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 347445.3085 | 347445.3085 | 55013.2 | 42522.1863 | 55013.2 | 15.8336
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | [6 empty] | В 1 квартале 2017 года расселено 1,02 тыс. кв. м, переселено 709 человек из 338 аварийных жилых помещений, введено в эксплуатацию 4 дома в г. Мурманске
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 347445.3085 | 347445.3085 | 55013.2 | 42522.1863 | 55013.2 | 15.8336
5.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" | 226342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В рамках подпрограммы в 2017 году планируется благоустроить более 90 дворовых территорий и более 30 общественных территорий муниципальных образований Мурманской области. Субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) будет предоставлена г. Полярные Зори
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 226342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы | 189347.4 | 56706.9 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 183521.9 | 50881.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Утвержденный список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат состоит из 89 семей. Постановлением Правительства Мурманской области от 02.03.2017 № 101-ПП распределены субсидии из областного и федерального бюджета бюджетам муниципальных образований. Заключены соглашения с муниципальными образованиями
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 183521.9 | 50881.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | 5825.5 | 5825.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В 1 квартале 2017 года запланировано обеспечить жильем 3 семьи установленной федеральным законодательством категории (граждане, уволенные с военной службы и приравненные к ним лица)
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 5825.5 | 5825.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | ГП "Содействие занятости населения" | 361173.4 | 361173.4 | 68808 | 68808 | 67913.8 | 18.8037
6.1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 361173.4 | 361173.4 | 68808 | 68808 | 67913.8 | 18.8037
| Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | [6 empty] | За 1 квартал 2017 года 10835 безработным гражданам осуществлены социальные выплаты. Назначена досрочная пенсия 15 гражданам
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР) | 361173.4 | 361173.4 | 68808 | 68808 | 67913.8 | 18.8037
7. | ГП "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы | 167979.3 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)" | 4690.3 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области | [6 empty] | Средства федерального бюджета предусмотрены на поддержку отрасли культуры, а также на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры. Заключены соглашения с Министерством культуры РФ
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 4690.3 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" | 163289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Cоздание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Хибины" в Мурманской области, в том числе транспортной инфраструктуры (объект ФАИП) | [6 empty] | В соответствии с Постановлением Правительства РФ "О внесении изменений в ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" от 31.01.2017 № 118 средства федерального бюджета предусмотрены на мероприятие "Создание туристско-рекреационного кластера "Хибины". Заключено соглашение от 20.02.2017 года № 174-07-018 между Федеральным агентством по туризму и Правительством Мурманской области о предоставлении субсидии бюджету Мурманской области на реализацию мероприятия
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 163289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | ГП "Развитие физической культуры и спорта" | 37631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
8.1 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 8485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Средства субсидии предусмотрены на оказание финансовой поддержки государственному автономному учреждению Мурманской области "Центр спортивной подготовки"
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР) | 8485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 29145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Увеличение стоимости основных средств | 11265.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены на закупку комплекта искусственного покрытия футбольного поля для детско-юношеской спортивной школы Печенгского района, а также на закупку спортивного оборудования для следующих учреждений: - ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва"; - ГАУМО "Мончегорская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту"; - ГАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту"
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 17880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ГП "Реализация государственной национальной политики" | 1722.3 | 1722.3 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Подпрограмма "Коренные малочисленные народы Российской Федерации " | 1722.3 | 1722.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области | [6 empty] | Средства предусмотрены на издание и/или переиздание литературы, в том числе учебно-методических материалов, на саамскую тематику, а также на предоставление субсидий общинам коренных малочисленных народов Севера Мурманской области для приобретения материально-технических средств
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 1722.3 | 1722.3 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 51962.2 | 15444.75 | 2458.8 | 2425.8 | 2425.8 | 4.6684
Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области
10.1 | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 50908.6 | 15074.95 | 2425.8 | 2425.8 | 2425.8 | 4.765
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | При содействии Центра кластерного развития государственную поддержку получили 16 субъектов малого и среднего предпринимательства, к туристско-рекреационному кластеру Мурманской области присоединились 5 субъектов малого и среднего предпринимательства. Организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками кластеров, на 3-х международных туристических выставках
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 50908.6 | 15074.95 | 2425.8 | 2425.8 | 2425.8 | 4.765
10.2 | Подпрограмма "Управленческие кадры" | 1020.6 | 336.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Средства субсидии предусмотрены на обучение специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 1020.6 | 336.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)" | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0
| Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области | [6 empty] | Средства предусмотрены на мероприятия по обучению сотрудников на курсах повышения квалификации. Начало обучения - сентябрь 2017 года
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР): | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0
11. | ГП "Развитие транспортной системы" | 7661808.5464 | 5022625.7464 | 5022625.7464 | 2185065.4964 | 2126259.9706 | 27.7514
11.1 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | 2354145.632 | 2354145.632 | 2354145.632 | 166453.2412 | 107647.7155 | 4.5727
| ФКУ "Управление автомобильной дороги Санкт-Петербург-Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск | [6 empty] | Средства направлены на содержание искусственных сооружений и действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 2354145.632 | 2354145.632 | 2354145.632 | 166453.2412 | 107647.7155 | 4.5727
11.2 | ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" | 5307662.9144 | 2668480.1144 | 2668480.1144 | 2018612.2552 | 2018612.2552 | 38.032
11.2.1 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 2193395.8144 | 2193395.8144 | 2193395.8144 | 998060.2552 | 998060.2552 | 45.503
| ФКУ "Управление автомобильной дороги Санкт-Петербург-Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск (объекты ФАИП, прочие работы) | [6 empty] | Проводилась реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола": выполнены подготовительные, а также буровзрывные работы, устройство земляного полотна, водопропускных труб, нижних и верхних слоев щебеночных оснований, продолжались работы по реконструкции моста
| Увеличение стоимости основных средств | 2193267.1 | 2193267.1 | 2193267.1 | 998060.2552 | 998060.2552 | 45.5056
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 128.7144 | 128.7144 | 128.7144 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг" | 3114267.1 | 475084.3 | 475084.3 | 1020552 | 1020552 | 32.7702
| ФКУ "Ространсмодернизация" Комплексное развитие Мурманского транспортного узла (объект ФАИП) | [6 empty] | В 1 квартале 2017 года продолжено устройство выемки земляного полотна, разработка карьера, разработка и отсыпка земляного полотна. Ведутся работы по сооружению земляного полотна под железную дорогу, выторфовка и обратная засыпка скальной породой, снятие песчано-растительного слоя, работы по переустройству инженерных сетей, строительство водоотвода тоннеля и фундаментов подпорных стен путепровода тоннельного типа. Развернуты участки работ на всем протяжении основных объектов строительства, на западном и восточном берегу реки Тулома. Ведутся работы по строительству мостового перехода на западной стороне Кольского залива. Закончены работы по строительству опор № 1, № 2 и № 3 автодорожного путепровода, работы по устройству опор мостового перехода через р. Налимовка. Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля продолжается инструментальный контроль изготовленных арматурных каркасов, контроль пробуренных скважин, железобетонных конструкций водопропускных труб и опор мостов. 22 февраля 2017 года получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на результаты инженерных изысканий и достоверность определения сметной стоимости откорректированной проектно-сметной документации
| Увеличение стоимости основных средств | 3114267.1 | 475084.3 | 475084.3 | 1020552 | 1020552 | 32.7702
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12. | ГП развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы | 74638.7 | 3754 | 3754 | 3635.6 | 3635.6 | 4.8709
| Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | [6 empty] | В 1 квартале 2017 года выплачена субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 74638.7 | 3754 | 3754 | 3635.6 | 3635.6 | 4.8709
13. | ГП "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | 118069.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Подпрограмма "Развитие аквакультуры" | 118069.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | [6 empty] | Выплату субсидий рыбоводным организациям планируется осуществлять со II квартала 2017 года
Из общего объема расходов - расходы на:
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 118069.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | ГП "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | 15582.4 | 15582.4 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" | 15582.4 | 15582.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области | [6 empty] | Запланированные к реализации мероприятия по охране водных объектов (предотвращение истощения, ликвидация загрязнения и засорения р. Сайда в районе водозаборных г. Гаджиево, определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территориях г. Мурманска, г. Оленегорска, г. Полярные Зори, Ловозерского района) будут выполняться во II-IV кварталах 2017 года
Из общего объема расходов - расходы на:
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР) | 15582.4 | 15582.4 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | ГП "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы | 218376.7571 | 216913.9589 | 39581.471 | 38847.9007 | 38847.9007 | 17.7894
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
| Из общего объема расходов - расходы на: | [6 empty] | Средства направлены на обеспечение реализации государственных функций и предоставление государственных услуг, финансовое обеспечение выполнения государственного задания
| Увеличение стоимости основных средств | 157.6 | 157.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР) | 218219.1571 | 216756.3589 | 39581.471 | 38847.9007 | 38847.9007 | 17.8022
16. | ГП "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" | 3703303.1 | 3659141.5 | 919151.6919 | 916161.9292 | 916161.9292 | 24.739
Министерство финансов Мурманской области
16.1 | Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" | 3615059.9 | 3615059.9 | 903766.8 | 903766.8 | 903766.8 | 25.0001
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В рамках подпрограммы осуществлялось предоставление из федерального бюджета бюджету Мурманской области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО, а также дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Мурманск
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 3615059.9 | 3615059.9 | 903766.8 | 903766.8 | 903766.8 | 25.0001
16.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" | 88243.2 | 44081.6 | 15384.8919 | 12395.1292 | 12395.1292 | 14.0466
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В рамках подпрограммы осуществлялось предоставление из федерального бюджета бюджету Мурманской области единой субвенции на осуществление переданных полномочий
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 88243.2 | 44081.6 | 15384.8919 | 12395.1292 | 12395.1292 | 14.0466
17. | Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 12277.7 | 2277.7 | 40 | 40 | 40 | 0.32579
| Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | 2277.7 | 2277.7 | 40 | 40 | 40 | 1.7562 | По итогам 1 квартала 2017 года в мероприятии по проведению медицинского освидетельствования участников Программы и членов их семей приняли участие 125 соотечественников
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР и т.д.) | 2277.7 | 2277.7 | 40 | 40 | 40 | 1.7562
18. | ФЦП "Развитие судебной системы России" на 2013-2020 годы | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск | [6 empty] | Средства федерального бюджета предусмотрены на реконструкцию незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда
| Увеличение стоимости основных средств | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ ФАИП
| ВСЕГО: | 15325449.6 | 15325449.6 | 338120 | 0 | 288120 | 1.88
1. | Строительство жилого дома для молодых ученых КНЦ РАН в г. Апатиты, Мурманская область | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Кольский научный центр Российской академии наук, г. Апатиты, Мурманская область
| Увеличение стоимости основных средств | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Федерального агентства научных организаций от 7 февраля 2017 года № 65 проводится передача функций государственного заказчика по объекту ФКУ "Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту"
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР ): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 | 15120875.8 | 15120875.8 | 288120 | 0 | 288120 | 1.9054
| ФГУП "Атомфлот", г.Мурманск | [6 empty] | Работы по строительству головного универсального атомного ледокола проекта 22220 выполняются по графику строительства по Государственному контракту с ООО "Балтийский завод-Судостроение". В I квартале 2017 года не выполнен строительно-платежный этап "Питание на главном распределительном щите принято" в связи со срывом срока поставки паротурбинного блока ЗАО "Завод Киров-Энергомаш". Подготовлен проект постановления Правительства РФ о переносе срока сдачи головного универсального атомного ледокола проекта 22220 на 2019 год. Работы по строительству серийных ледоколов выполнялись в соответствии с графиком строительства: -по строительству первого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220: выполнены работы по изготовлению секций корпуса, погружены 2 гребных электродвигателя и 2 бака металловодной защиты; -по строительству второго серийного универсального атомного ледокола проекта 22220: выполняются работы по изготовлению и монтажу секций корпуса
| Увеличение стоимости основных средств | 15120875.8 | 15120875.8 | 288120 | 0 | 288120 | 1.9054
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР ): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | Реконструкция и техническое перевооружение регионального центра мониторинга и регионального информационного центра, г. Мурманск | 154573.8 | 154573.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр системы мониторинга рыболовства и связи", г. Москва | [6 empty] | Проводятся открытые конкурсные процедуры закупки на выполнение строительно-монтажных работ и оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту. Ориентировочный срок начала строительно-монтажных работ - май 2017 года
| Увеличение стоимости основных средств | 154573.8 | 154573.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие нужды (капремонт, НИОКР ): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| И.о. министра экономического развития Мурманской области | [5 empty] | А.В. Шпак