## 1. До ПП
Приложение 1
Информация о ходе исполнения государственных программ Мурманской области за 6 месяцев 2016 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств, % | Выполнение мероприятий* |  |  |  | Причины низкой степени освоения средств (менее 45%), невыполнения мероприятий | Соисполнители, участники
|  | Источник | План на 2016 год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение |  | Всего | Да | Частич-но | Нет
| Всего по государственным программам Мурманской области | Всего | 69821698.328 | 31645345.925 | 31223772.5764 | 44.72% | 1066 | 409 | 428 | 229
|  | ОБ | 48034656.888 | 23983992.6376 | 23597026.4958 | 49.13%
|  | ФБ | 5006779.02 | 2007979.7822 | 1967831.2655 | 39.3%
|  | МБ | 454013.42 | 80769.2541 | 78801.6141 | 17.36%
|  | ВБС | 16326249 | 5572604.2511 | 5580113.2011 | 34.18%
1 | Государственная программа "Развитие здравоохранения" | Всего | 22466847 | 9540143.0444 | 9503347.191 | 42.3% | 100 | 2 | 90 | 8 |  | Минздрав МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Минстрой МО, Комитет по культуре МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 9371297.7 | 4360916.4433 | 4327284.7817 | 46.18%
|  | ФБ | 372321.6 | 74761.23 | 71597.0383 | 19.23%
|  | ВБС | 12723227.7 | 5104465.3711 | 5104465.3711 | 40.12%
1.1 | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего | 6506825.9 | 2255528.9116 | 2254040.4116 | 34.64% | 17 | 0 | 17 | 0 | Расходы за счет средств ТФОМС отражены по данным за 5 месяцев 2016 года. Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минздрав МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 720138 | 257736.0805 | 256247.5806 | 35.58%
|  | ФБ | 163104.2 | 53952.0311 | 53952.0311 | 33.08%
|  | ВБС | 5623583.7 | 1943840.8 | 1943840.8 | 34.57%
1.2 | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" | Всего | 8869663.5 | 3912924.0141 | 3887659.9397 | 43.83% | 28 | 0 | 27 | 1 | Расходы за счет средств ТФОМС отражены по данным за 5 месяцев 2016 года. Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минздрав МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 1656988.2 | 740164.3835 | 718064.5008 | 43.34%
|  | ФБ | 200038.8 | 18904.6596 | 15740.4678 | 7.869%
|  | ВБС | 7012636.5 | 3153854.9711 | 3153854.9711 | 44.97%
1.3 | Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего | 359739 | 126864.9006 | 123243.5665 | 34.26% | 6 | 1 | 5 | 0 | Длительные сроки проведения межтерриториальных расчетов по оплате медицинской помощи по проведению экстракорпорального оплодотворения. Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минздрав МО, Минстрой МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 272731.5 | 120095.3006 | 116473.9665 | 42.71%
|  | ВБС | 87007.5 | 6769.6 | 6769.6 | 7.78%
1.4 | Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" | ОБ | 225904.1 | 48560.7423 | 44770.9099 | 19.82% | 10 | 1 | 9 | 0 | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года. Оплата по заключенным контрактам запланирована на 4 квартал 2016 года | Минздрав МО, Минстрой МО
1.5 | Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | Всего | 306013.1 | 120422.1688 | 117790.0563 | 38.49% | 19 | 0 | 19 | 0 | Осуществление части выплат запланировано на 2-е полугодие 2016 года | Минздрав МО
|  | ОБ | 300013.1 | 120422.1688 | 117790.0563 | 39.26%
|  | ФБ | 6000 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" | ОБ | 65333.3 | 12303.3 | 12303.3 | 18.83% | 12 | 0 | 5 | 7 | Реализация части мероприятий и оплата работ и услуг по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минздрав МО
1.7 | Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 6133368.1 | 3063539.007 | 3063539.007 | 49.95% | 8 | 0 | 8 | 0 |  | Минздрав МО
|  | ОБ | 6130189.5 | 3061634.4676 | 3061634.4676 | 49.94%
|  | ФБ | 3178.6 | 1904.5394 | 1904.5394 | 59.92%
2 | Государственная программа "Развитие образования" | Всего | 13277489.4638 | 7573484.0026 | 7376480.4179 | 55.56% | 65 | 49 | 10 | 6 |  | Минобр МО, Минстрой МО, Министерство по внутренней политике МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ
|  | ОБ | 13030037.6638 | 7532382.1005 | 7335378.5157 | 56.3%
|  | ФБ | 50565.3 | 4130.468 | 4130.468 | 8.169%
|  | МБ | 196886.5 | 36971.4341 | 36971.4341 | 18.78%
2.1 | Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" | Всего | 1389826.9 | 837756.3667 | 784882.4701 | 56.47% | 11 | 10 | 1 | 0 |  | Минобр МО, Комитет по культуре МО
|  | ОБ | 1389065.3 | 837112.3667 | 784238.4701 | 56.46%
|  | ФБ | 761.6 | 644 | 644 | 84.56%
2.2 | Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | Всего | 10799230.9005 | 6320046.4682 | 6182687.2976 | 57.25% | 16 | 16 | 0 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется в летний период, окончательные расчеты с оздоровительными учреждениями, в. т.ч. за счет средств ФБ будут произведены в 3 квартале 2016 года | Минобр МО, ОМСУ
|  | ОБ | 10787201.2005 | 6319821.0852 | 6182461.9146 | 57.31%
|  | ФБ | 12029.7 | 225.383 | 225.383 | 1.874%
2.3 | Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры системы образования" | Всего | 881496.2 | 315190.6654 | 313647.3369 | 35.58% | 23 | 12 | 6 | 5 | Отставание от графика производства работ по строительству детского сада в н.п. Североморск-3. Оплата работ по отдельным заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минобр МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 653953.3 | 278219.2312 | 276675.9028 | 42.31%
|  | ФБ | 30656.4 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 196886.5 | 36971.4341 | 36971.4341 | 18.78%
2.4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 201016.4633 | 99806.7024 | 94579.5134 | 47.05% | 11 | 11 | 0 | 0 |  | Минобр МО
|  | ОБ | 193898.8632 | 96545.6173 | 91318.4283 | 47.1%
|  | ФБ | 7117.6 | 3261.085 | 3261.085 | 45.82%
2.5 | Подпрограмма 5 "Вовлечение молодежи в социальную практику" | ОБ | 5919 | 683.8 | 683.8 | 11.55% | 4 | 0 | 3 | 1 | Реализация большей части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Министерство по внутренней политике МО
3 | Государственная программа "Социальная поддержка граждан" | Всего | 11757730.2121 | 6023960.8866 | 5973959.1598 | 50.81% | 151 | 6 | 118 | 27 |  | Минсоцразвития МО, Минстрой МО, Министерство финансов Мурманской области, Минздрав МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, Комитет по физкультуре и спорту МО, ОМСУ, общественные организации
|  | ОБ | 10140815.0121 | 5359443.9658 | 5309442.239 | 52.36%
|  | ФБ | 1616696.2 | 664516.9208 | 664516.9208 | 41.1%
|  | ВБС | 219 | 0 | 0 | 0%
3.1 | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" | Всего | 2073892.904 | 992580.1031 | 992580.1031 | 47.86% | 23 | 0 | 18 | 5 | Средства ФБ на софинансирование мероприятий программы включены в июне 2016 года, освоение запланировано во 2-м полугодии 2016 года | Минсоцразвития МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 2019521.304 | 992580.1031 | 992580.1031 | 49.15%
|  | ФБ | 54371.6 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" | Всего | 7826816.0146 | 4094790.0255 | 4097822.7655 | 52.36% | 106 | 5 | 79 | 22 | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минсоцразвития МО, Минздрав МО, Комитет по культуре МО, Комитет по физкультуре и спорту МО, ОМСУ, общественные организации
|  | ОБ | 6276457.5146 | 3433343.7178 | 3436376.4578 | 54.75%
|  | ФБ | 1550139.5 | 661446.3078 | 661446.3078 | 42.67%
|  | ВБС | 219 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" | Всего | 1334824.6 | 686074.0469 | 633039.58 | 47.42% | 18 | 1 | 17 | 0 | Реализация части мероприятий носит заявительный характер | Минобр МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ
|  | ОБ | 1322639.5 | 683003.4339 | 629968.967 | 47.63%
|  | ФБ | 12185.1 | 3070.613 | 3070.613 | 25.2%
3.4 | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | ОБ | 522196.6935 | 250516.7111 | 250516.7111 | 47.97% | 4 | 0 | 4 | 0 |  | Минсоцразвития МО
4 | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" | Всего | 539764 | 276496.1137 | 266350.7993 | 49.35% | 31 | 4 | 19 | 8 |  | Комитет по физкультуре и спорту МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 498112.9 | 276496.1137 | 264607.9393 | 53.12%
|  | ФБ | 25501.9 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 6149.2 | 0 | 1742.86 | 28.34%
|  | ВБС | 10000 | 0 | 0 | 0%
4.1 | Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта" | Всего | 20057.1 | 5527.4 | 5082.7 | 25.34% | 6 | 2 | 2 | 2 | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Комитет по физкультуре и спорту МО
|  | ОБ | 12120.6 | 5527.4 | 5082.7 | 41.93%
|  | ФБ | 7936.5 | 0 | 0 | 0%
4.2 | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | Всего | 362969.7 | 206420.5 | 205989.7 | 56.75% | 11 | 2 | 6 | 3 | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, в т.ч. за счет средств ФБ, запланировано на 2-е полугодие 2016 года | Комитет по физкультуре и спорту МО
|  | ОБ | 356761.8 | 206420.5 | 205989.7 | 57.74%
|  | ФБ | 6207.9 | 0 | 0 | 0%
4.3 | Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры" | Всего | 132698.1 | 52679.6137 | 43409.7993 | 32.71% | 13 | 0 | 10 | 3 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Комитет по физкультуре и спорту МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 105191.4 | 52679.6137 | 41666.9393 | 39.61%
|  | ФБ | 11357.5 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 6149.2 | 0 | 1742.86 | 28.34%
|  | ВБС | 10000 | 0 | 0 | 0%
4.4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | ОБ | 24039.1 | 11868.6 | 11868.6 | 49.37% | 1 | 0 | 1 | 0 |  | Комитет по физкультуре и спорту МО
5 | Государственная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" | Всего | 893196.5 | 362808 | 358169.9 | 40.1% | 62 | 47 | 0 | 15 |  | Комитет по культуре МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 887848.1 | 362153.1 | 357525.5 | 40.27%
|  | ФБ | 1473 | 532.3 | 532.3 | 36.14%
|  | МБ | 3875.4 | 122.6 | 112.1 | 2.893%
5.1 | Подпрограмма 1 "Наследие" | Всего | 320890.3 | 142874.2 | 134147.9 | 41.8% | 26 | 19 | 0 | 7 | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Комитет по культуре МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 320463.6 | 142874.2 | 134147.9 | 41.86%
|  | ФБ | 306.7 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 120 | 0 | 0 | 0%
5.2 | Подпрограмма 2 "Искусство" | Всего | 540157.6 | 205668.8 | 209895.8 | 38.86% | 31 | 24 | 0 | 7 | Отставание от графика производства работ по реконструкции здания Мурманского областного драматического театра. Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Комитет по культуре МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 536402.2 | 205546.2 | 209783.7 | 39.11%
|  | МБ | 3755.4 | 122.6 | 112.1 | 2.985%
5.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 32148.6 | 14265 | 14126.2 | 43.94% | 5 | 4 | 0 | 1 | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Комитет по культуре МО
|  | ОБ | 30982.3 | 13732.7 | 13593.9 | 43.88%
|  | ФБ | 1166.3 | 532.3 | 532.3 | 45.64%
6 | Государственная программа "Управление развитием регионального рынка труда" | Всего | 743480.4 | 346941.19 | 334643.47 | 45.01% | 29 | 2 | 15 | 12 |  | Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО, ГУ-Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Филиал "35 судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звездочка"
|  | ОБ | 350232.4 | 167104.64 | 164818.16 | 47.06%
|  | ФБ | 372468 | 179836.55 | 169825.31 | 45.59%
|  | ВБС | 20780 | 0 | 0 | 0%
6.1 | Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения Мурманской области" | Всего | 650881.4 | 323236.09 | 310938.37 | 47.77% | 7 | 0 | 5 | 2 |  | Комитет по труду и занятости МО
|  | ОБ | 298657.2 | 144975.24 | 142688.76 | 47.78%
|  | ФБ | 352224.2 | 178260.85 | 168249.61 | 47.77%
6.2 | Подпрограмма 2 "Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | Всего | 3506.5 | 756.5 | 756.5 | 21.57% | 4 | 1 | 2 | 1 | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО
|  | ОБ | 1082.7 | 756.5 | 756.5 | 69.87%
|  | ФБ | 2423.8 |  |  | 0%
6.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Государственной программы" | Всего | 55444 | 22806.9 | 22806.9 | 41.14% | 2 | 0 | 2 | 0 | Возмещение затрат Пенсионному фонду РФ на выплату досрочной пенсии из числа безработных граждан осуществляется по фактическим расходам | Комитет по труду и занятости МО
|  | ОБ | 46444 | 21231.2 | 21231.2 | 45.71%
|  | ФБ | 9000 | 1575.7 | 1575.7 | 17.51%
6.4 | Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области" | Всего | 17268.5 | 141.7 | 141.7 | 0.8206% | 14 | 1 | 6 | 7 | Оплата расходов на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций за счет средств Фонда социального страхования РФ запланирована на 4 квартал 2016 года | Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО, ГУ-Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
|  | ОБ | 268.5 | 141.7 | 141.7 | 52.77%
|  | ВБС | 17000 |  |  | 0%
6.5 | Подпрограмма 5 "Повышение мобильности трудовых ресурсов" | Всего | 16380 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | Реализация мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Комитет по труду и занятости МО, Филиал "35 судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звездочка"
|  | ОБ | 3780 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 8820 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 3780 | 0 | 0 | 0%
7 | Государственная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" | Всего | 1706642.44 | 651565.4782 | 595286.6542 | 34.88% | 27 | 13 | 8 | 6 |  | Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, Минтранс МО, Минфин МО, ГЖИ МО, ГОУП "Мурманскводоканал", ОМСУ
|  | ОБ | 882736.2 | 343086.4877 | 299196.8617 | 33.89%
|  | ФБ | 252316.64 | 153408.0205 | 132059.6225 | 52.34%
|  | МБ | 212904.8 | 35280.97 | 35280.97 | 16.57%
|  | ВБС | 358684.8 | 119790 | 128749.2 | 35.89%
7.1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области" | Всего | 1175567.44 | 545561.403 | 489282.579 | 41.62% | 16 | 7 | 4 | 5 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, ГОУП "Мурманскводоканал", ОМСУ
|  | ОБ | 529789 | 259054.3125 | 215164.6865 | 40.61%
|  | ФБ | 252316.64 | 153408.0205 | 132059.6225 | 52.34%
|  | МБ | 34777 | 13309.07 | 13309.07 | 38.27%
|  | ВБС | 358684.8 | 119790 | 128749.2 | 35.89%
7.2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области" | Всего | 412219 | 51115.6 | 51115.6 | 12.4% | 5 | 2 | 2 | 1 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минстрой МО, Минтранс МО, ОМСУ
|  | ОБ | 234091.2 | 29143.7 | 29143.7 | 12.45%
|  | МБ | 178127.8 | 21971.9 | 21971.9 | 12.33%
7.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах" | ОБ | 76781.7 | 33575.8753 | 33575.8753 | 43.73% | 2 | 0 | 2 | 0 | Завершение реализации мероприятий запланировано на 2-е полугодие 2016 года | Минстрой МО
7.4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере" | ОБ | 42074.3 | 21312.6 | 21312.6 | 50.65% | 4 | 4 | 0 | 0 |  | ГЖИ МО
8 | Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики" | Всего | 3198198.342 | 1322800.0509 | 1319516.6009 | 41.26% | 13 | 6 | 2 | 5 |  | Минэнерго и ЖКХ МО, ОМСУ, ресурсоснабжающие организации, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
|  | ОБ | 2548681.592 | 1321784.8009 | 1318501.3509 | 51.73%
|  | МБ | 7719.85 | 1015.25 | 1015.25 | 13.15%
|  | ВБС | 641796.9 | 0 | 0 | 0%
8.1 | Подпрограмма 1 "Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мурманской области" | Всего | 586522.1 | 14991.8 | 11708.35 | 1.996% | 4 | 1 | 0 | 3 | Реализация большей части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минэнерго и ЖКХ МО, ОМСУ, ресурсоснабжающие организации, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
|  | ОБ | 125700.3 | 14991.8 | 11708.35 | 9.314%
|  | МБ | 5967.6 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 454854.2 | 0 | 0 | 0%
8.2 | Подпрограмма 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса" | Всего | 2566950.242 | 1284923.2509 | 1284923.2509 | 50.06% | 7 | 3 | 2 | 2 | Не выполнялись работы по реконструкции системы централизованного теплоснабжения с.п. Тулома Кольского района в связи с отсутствием инвесторов | Минэнерго и ЖКХ МО, ОМСУ, ресурсоснабжающие организации, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
|  | ОБ | 2378255.292 | 1283908.0009 | 1283908.0009 | 53.99%
|  | МБ | 1752.25 | 1015.25 | 1015.25 | 57.94%
|  | ВБС | 186942.7 | 0 | 0 | 0%
8.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | ОБ | 44726 | 22885 | 22885 | 51.17% | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Минэнерго и ЖКХ МО
9 | Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" | Всего | 1377424.5 | 611061.9 | 612059.3 | 44.44% | 31 | 10 | 19 | 2 |  | Комитет по безопасности МО, Минстрой МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ, УМВД России по МО, УФМС России по МО
|  | ОБ | 1359209.1 | 611061.9 | 612059.3 | 45.03%
|  | ФБ | 18215.4 | 0 | 0 | 0%
9.1 | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | ОБ | 25218.4 | 12981.8 | 12981.8 | 51.48% | 8 | 8 | 0 | 0 |  | Комитет по безопасности МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ, УМВД России по МО, УФМС России по МО
9.2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего | 1140565.4 | 515444.9 | 515444.9 | 45.19% | 13 | 0 | 11 | 2 | Закупка оборудования для оснащения центра обработки экстренных вызовов за счет средств ФБ в рамках создания системы вызова экстренных служб "112" запланирована на 4 квартал 2016 года | Комитет по безопасности МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 1122350 | 515444.9 | 515444.9 | 45.93%
|  | ФБ | 18215.4 | 0 | 0 | 0%
9.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | ОБ | 188022.3 | 72885.1 | 72885.1 | 38.76% | 8 | 0 | 8 | 0 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Комитет по безопасности МО
9.4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | ОБ | 23618.4 | 9750.1 | 10747.5 | 45.5% | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Комитет по безопасности МО
10 | Государственная программа "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" | Всего | 915674.8871 | 128452.2722 | 115700.1 | 12.64% | 54 | 19 | 18 | 17 |  | Минприроды МО, Минобр МО, ОМСУ, ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО", ЗАО "Управление отходами"
|  | ОБ | 113148.8871 | 46714.9253 | 44534.39 | 39.36%
|  | ФБ | 200326.6 | 69259.0669 | 67205.08 | 33.55%
|  | МБ | 16507.8 | 3700 | 0 | 0%
|  | ВБС | 585691.6 | 8778.28 | 3960.63 | 0.6762%
10.1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической безопасности" | Всего | 525444.7 | 928.6 | 279 | 0.0531% | 15 | 2 | 10 | 3 | Реализация большей части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минприроды МО, Минобр МО, ОМСУ, ЗАО "Управление отходами"
|  | ОБ | 11093.9 | 928.6 | 279 | 2.515%
|  | МБ | 12288.5 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 502062.3 | 0 | 0 | 0%
10.2 | Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | Всего | 91772.9 | 35305.24 | 26978.13 | 29.4% | 19 | 11 | 4 | 4 | Выполнение части работ запланировано на 2-е полугодие 2016 года | Минприроды МО, лесопользователи
|  | ОБ | 25540.3 | 12842.8 | 11387.3 | 44.59%
|  | ФБ | 56603.3 | 13684.16 | 11630.2 | 20.55%
|  | ВБС | 9629.3 | 8778.28 | 3960.63 | 41.13%
10.3 | Подпрограмма 3 "Охрана и рациональное использование водных ресурсов" | Всего | 18351.8 | 2967.5 | 2967.5 | 16.17% | 5 | 1 | 1 | 3 | Реализация большей части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минприроды МО
|  | ОБ | 1098.7 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 17253.1 | 2967.5 | 2967.5 | 17.2%
10.4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 196525.4871 | 84316.3442 | 84316.32 | 42.9% | 2 | 2 | 0 | 0 | Оплата товаров, работ, услуг по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минприроды МО
|  | ОБ | 70298.6871 | 31735.9373 | 31735.94 | 45.14%
|  | ФБ | 126226.8 | 52580.4069 | 52580.38 | 41.66%
10.5 | Подпрограмма 5 "Ликвидация накопленного экологического ущерба" | Всего | 81599.2 | 3700 | 0 | 0% | 6 | 0 | 2 | 4 | Реализация мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минприроды МО, ОМСУ, ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"
|  | ОБ | 3379.9 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 4219.3 | 3700 | 0 | 0%
|  | ВБС | 74000 | 0 | 0 | 0%
10.6 | Подпрограмма 6 "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства" | Всего | 1980.8 | 1234.588 | 1159.15 | 58.52% | 7 | 3 | 1 | 3 | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минприроды МО
|  | ОБ | 1737.4 | 1207.588 | 1132.15 | 65.16%
|  | ФБ | 243.4 | 27 | 27 | 11.09%
11 | Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | Всего | 1994313.4 | 330916.7 | 330916.7 | 16.59% | 41 | 22 | 12 | 7 |  | Минрыбсельхоз МО, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия аквакультуры, ФГБНУ "ПИНРО", ФГБУ "Мурманрыбвод"
|  | ОБ | 36617.6 | 10238.8 | 10238.8 | 27.96%
|  | ФБ | 56944 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 1900751.8 | 320677.9 | 320677.9 | 16.87%
11.1 | Подпрограмма 1 "Организация рыболовства и реализация рыбохозяйственной политики в рамках полномочий субъекта Российской Федерации" | Всего | 5029.2 | 353.4 | 353.4 | 7.027% | 33 | 18 | 8 | 7 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минрыбсельхоз МО, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, ФГБНУ "ПИНРО"
|  | ОБ | 4100 | 353.4 | 353.4 | 8.62%
|  | ФБ | 929.2 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры" | Всего | 1970770.3 | 320677.9 | 320677.9 | 16.27% | 6 | 3 | 3 | 0 | Реализация части мероприятий, в т.ч. предоставление субсидий организациям аквакультуры, запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минрыбсельхоз МО, предприятия аквакультуры, ФГБУ "Мурманрыбвод"
|  | ОБ | 14003.7 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 56014.8 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 1900751.8 | 320677.9 | 320677.9 | 16.87%
11.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | ОБ | 18513.9 | 9885.4 | 9885.4 | 53.39% | 2 | 1 | 1 | 0 |  | Минрыбсельхоз МО
12 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Всего | 702601.35 | 212952.38 | 204464.78 | 29.1% | 53 | 18 | 9 | 26 |  | Комитет по АПК МО, Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ, сельхозтоваропроизводители
|  | ОБ | 481245.75 | 179769.22 | 172529.62 | 35.85%
|  | ФБ | 177247.2 | 25222.06 | 23974.06 | 13.53%
|  | ВБС | 44108.4 | 7961.1 | 7961.1 | 18.05%
12.1 | Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса" | Всего | 532228.95 | 137582.78 | 134071.78 | 25.19% | 29 | 2 | 6 | 21 | Мероприятия носят заявительный характер, субсидии выплачивались по фактически предоставленным документам | Комитет по АПК МО, сельхозтоваропроизводители
|  | ОБ | 317456.75 | 104399.62 | 102136.62 | 32.17%
|  | ФБ | 173950.2 | 25222.06 | 23974.06 | 13.78%
|  | ВБС | 40822 | 7961.1 | 7961.1 | 19.5%
12.2 | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Всего | 9083.4 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, носят заявительный характер | Комитет по АПК МО, ОМСУ
|  | ОБ | 2500 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 3297 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 3286.4 | 0 | 0 | 0%
12.3 | Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" | ОБ | 161289 | 75369.6 | 70393 | 43.64% | 22 | 16 | 3 | 3 | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года. Перечисление субвенций на регулирование численности безнадзорных животных производилось в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ | Комитет по ветеринарии МО, ОМСУ
13 | Государственная программа "Развитие транспортной системы" | Всего | 3339092.9846 | 847035.1641 | 847035.1651 | 25.37% | 58 | 7 | 35 | 16 |  | Минтранс МО, Минобр МО, Министерство по внутренней политике МО, Комитет по безопасности МО, УГИБДД УМВД России по МО, ОМСУ, транспортные организации
|  | ОБ | 3013434.7346 | 753859.4982 | 753859.4992 | 25.02%
|  | ФБ | 321688.38 | 92494.6659 | 92494.6659 | 28.75%
|  | МБ | 3969.87 | 681 | 681 | 17.15%
13.1 | Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области" | Всего | 2290716.5646 | 403955.9881 | 403955.9881 | 17.63% | 21 | 0 | 9 | 12 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 4 квартал 2016 года | Минтранс МО, ОМСУ
|  | ОБ | 1969028.1846 | 311461.3222 | 311461.3222 | 15.82%
|  | ФБ | 321688.38 | 92494.6659 | 92494.6659 | 28.75%
13.2 | Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" | Всего | 834029.02 | 373990.2 | 373990.2 | 44.84% | 12 | 0 | 12 | 0 | Отдельные мероприятия носят сезонный характер, завершение выполнения запланировано на 2-е полугодие 2016 года | Минтранс МО, транспортные организации
|  | ОБ | 830059.15 | 373309.2 | 373309.2 | 44.97%
|  | МБ | 3969.87 | 681 | 681 | 17.15%
13.3 | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" | ОБ | 86744.9 | 6463.9 | 6463.9 | 7.452% | 17 | 3 | 12 | 2 | Неисполнение мероприятия по обработке и предоставлению информации в области дорожного движения, полученной посредством применения специальных технических средств, по причине передачи полномочий Комитету по обеспечению безопасности населения МО. Проведение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию средств автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения начато с июня 2016 года (вместо начала 2016 года) по причине несостоявшихся торгов | Минтранс МО, Минобр МО, Комитет по безопасности МО, Министерство по внутренней политике МО, УГИБДД УМВД России по МО
13.4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | ОБ | 127602.5 | 62625.076 | 62625.077 | 49.08% | 8 | 4 | 2 | 2 |  | Минтранс МО
14 | Государственная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" | Всего | 308114.5 | 109547.4 | 104762 | 34% | 152 | 66 | 45 | 41 |  | Минэк МО, Минпром МО, Минобр МО, Комитет по тарифам МО, Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, Минимущество МО, ОМСУ, АО "Апатит", ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд", НКО ФОРМАП
|  | ОБ | 237099 | 106549.4 | 101764 | 42.92%
|  | ФБ | 56081.5 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 6000 | 2998 | 2998 | 49.97%
|  | ВБС | 8934 | 0 | 0 | 0%
14.1 | Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | ОБ | 9339.2 | 5.7 | 5.7 | 0.06103% | 20 | 6 | 7 | 7 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минпром МО, Минэк МО, Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, Минимущество МО, ОМСУ, АО "Апатит", НКО ФОРМАП
14.2 | Подпрограмма 2 "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | Всего | 101495 | 26176.5 | 22432.6 | 22.1% | 25 | 5 | 15 | 5 | Завершение реализации мероприятий запланировано на 2-е полугодие 2016 года | Минпром МО, Минэк МО, Минимущество МО, ОМСУ, НКО ФОРМАП
|  | ОБ | 47173.3 | 26176.5 | 22432.6 | 47.55%
|  | ФБ | 53881.5 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 440.2 | 0 | 0 | 0%
14.3 | Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности" | Всего | 13963 | 1678.6 | 1132.3 | 8.109% | 15 | 2 | 3 | 10 | Реализация большей части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минпром МО, Минобр МО, Минэк МО, НКО ФОРМАП, ГОБУ МРИБИ, ФГБУ "РФФИ", ФГБУ "РГНФ", ОМСУ
|  | ОБ | 9269.2 | 1678.6 | 1132.3 | 12.22%
|  | ФБ | 2200 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 2493.8 | 0 | 0 | 0%
14.4 | Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" | Всего | 38075.4 | 10756.4 | 8036.4 | 21.11% | 40 | 19 | 14 | 7 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минэк МО, Минпром МО
|  | ОБ | 26075.4 | 7758.4 | 5038.4 | 19.32%
|  | МБ | 6000 | 2998 | 2998 | 49.97%
|  | ВБС | 6000 | 0 | 0 | 0%
14.5 | Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | ОБ | 569.8 | 0 | 0 | 0% | 41 | 24 | 5 | 12 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минэк МО, Комитет по тарифам МО, Минпром МО
14.6 | Подпрограмма 6 "Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области" | ОБ | 36630.1 | 18602.4 | 18602.4 | 50.78% | 7 | 7 | 0 | 0 |  | Комитет по тарифам МО
14.7 | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | ОБ | 108042 | 52327.8 | 54552.6 | 50.49% | 4 | 3 | 1 | 0 |  | Минэк МО, Минпром МО
15 | Государственная программа "Информационное общество" | Всего | 380541.6 | 155078.236 | 165123.491 | 43.39% | 36 | 14 | 10 | 12 |  | Комитет по ИТ МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Минстрой МО, Минсоцразвития МО, Минюст МО, Минимущество МО
|  | ОБ | 371456.8 | 155078.236 | 161684.491 | 43.53%
|  | ВБС | 9084.8 | 0 | 3439 | 37.85%
15.1 | Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" | Всего | 379435.2 | 154978.336 | 164923.691 | 43.47% | 34 | 13 | 10 | 11 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Комитет по ИТ МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Минстрой МО, Минсоцразвития МО, Минюст МО
|  | ОБ | 370350.4 | 154978.336 | 161484.691 | 43.6%
|  | ВБС | 9084.8 | 0 | 3439 | 37.85%
15.2 | Подпрограмма 2 "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской области" | ОБ | 1106.4 | 99.9 | 199.8 | 18.06% | 2 | 1 | 0 | 1 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Комитет по ИТ МО, Минимущество МО
16 | Государственная программа "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" | Всего | 5239805.4484 | 2647556.8062 | 2641193.2472 | 50.41% | 51 | 34 | 11 | 6 |  | Минфин МО, Комитет госфинконтроля МО, Комитет госзакупок МО, ОМСУ
|  | ОБ | 3795434.9484 | 1925371.8062 | 1919008.2472 | 50.56%
|  | ФБ | 1444370.5 | 722185 | 722185 | 50%
16.1 | Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами" | ОБ | 1634559.515 | 687768.6328 | 687768.6328 | 42.08% | 19 | 9 | 7 | 3 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минфин МО
16.2 | Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | Всего | 3536735.6 | 1927666.571 | 1921303.012 | 54.32% | 14 | 10 | 1 | 3 |  | Минфин МО, ОМСУ
|  | ОБ | 2092365.1 | 1205481.571 | 1199118.012 | 57.31%
|  | ФБ | 1444370.5 | 722185 | 722185 | 50%
16.3 | Подпрограмма 3 "Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере" | ОБ | 22347 | 11378.9649 | 11378.9649 | 50.92% | 12 | 11 | 1 | 0 |  | Комитет госфинконтроля МО
16.4 | Подпрограмма 4 "Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области" | ОБ | 46163.3334 | 20742.6375 | 20742.6375 | 44.93% | 6 | 4 | 2 | 0 | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Комитет госзакупок МО
17 | Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество" | Всего | 980781.3 | 504546.3 | 474763.6 | 48.41% | 112 | 90 | 7 | 15 |  | Аппарат ПМО, Минюст МО, Минимущество МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по физкультуре и спорту МО
|  | ОБ | 917248.5 | 471981.2 | 444592.8 | 48.47%
|  | ФБ | 40562.8 | 21633.5 | 19310.8 | 47.61%
|  | ВБС | 22970 | 10931.6 | 10860 | 47.28%
17.1 | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения государственного управления" | Всего | 646768.9 | 358896.2 | 325846.8 | 50.38% | 61 | 44 | 6 | 11 |  | Аппарат ПМО, Минюст МО, Министерство по внутренней политике МО
|  | ОБ | 583969.8 | 326331.1 | 295676 | 50.63%
|  | ФБ | 39829.1 | 21633.5 | 19310.8 | 48.48%
|  | ВБС | 22970 | 10931.6 | 10860 | 47.28%
17.2 | Подпрограмма 2 "Управление государственным имуществом Мурманской области" | ОБ | 72007.3 | 30262.8 | 30430.1 | 42.26% | 28 | 26 | 0 | 2 | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Минимущество МО, ИОГВ МО
17.3 | Подпрограмма 3 "Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области" | Всего | 64956.1 | 27514.8 | 27119.1 | 41.75% | 15 | 14 | 1 | 0 | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2016 года | Министерство по внутренней политике МО, Комитет по физкультуре и спорту МО, Минобр МО
|  | ОБ | 64222.4 | 27514.8 | 27119.1 | 42.23%
|  | ФБ | 733.7 | 0 | 0 | 0%
17.4 | Подпрограмма 4 "Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области" | ОБ | 197049 | 87872.5 | 91367.6 | 46.37% | 8 | 6 | 0 | 2 |  | Минюст МО
*Сведения о выполнении мероприятий указаны исполнительными органами государственной власти Мурманской области исходя из запланированных на первое полугодие 2016 года результатов реализации мероприятий, выполнения функций, объемов услуг (работ) в соответствии с государственными заданиями подведомственных учреждений, планами закупок, иными ведомственными планами, а также предусмотренных на отчетный период объемов финансирования: да - мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки, частично - мероприятия выполнены не в полном объеме и (или) с отставанием от плана, нет - выполнение мероприятий не начато, либо осуществлялось со значительным отклонением от плана по объемам и (или) срокам

## 2. ОКС
Приложение 2
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2016 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель, заказчик-застройщик | Проектная мощность | Срок строительства | Источник | Предусмотрено на 2016 год, тыс. рублей | Доведенные лимиты, тыс. рублей | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на начало года, тыс. рублей | Степень выполнения* | Техническая готовность объекта | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Всего по государственным программам |  |  |  | Всего | 2170402.58 | 1031623.88 | 247533.08 | 252904.18 | 42132.11 | 11.65%
[5 empty] | ОБ | 802176.66 | 751849.96 | 148161.78 | 153532.88 | 25495.54 | 19.14%
[5 empty] | ФБ | 51587.6 | 51587.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 243597.82 | 218186.32 | 46453.3 | 46453.3 | 16636.57 | 19.07%
[5 empty] | ВБС | 1073040.5 | 10000 | 52918 | 52918 | 0 | 4.932%
| Государственная программа 1 "Развитие здравоохранения" |  |  |  | Всего | 18310.8 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 18310.8 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
1 | Строительство областной детской многопрофильной больницы в г. Мурманске | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 385 коек, 240 посещений в смену | 2014-2016 (корректировка ПСД) | Всего | 409.9 | 409.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Откорректированная в 2015 году сметная документация прошла проверку достоверности определения сметной стоимости в ФАУ "Главгосэкспертиза России", получено отрицательное заключение. Оплата работ осуществлена в июле 2016 года
[5 empty] | ОБ | 409.9 | 409.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"
2 | Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу г. Мурманск, ул. Лобова, 12 | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 52 койки, очистные сооружения и резервная котельная | 2009-2016 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 99% | Строительные работы завершены, устраняются замечания эксплуатирующей организации в целях получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | Здание стационара ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер". Пристройка второго эвакуационного пути | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | - | 2015-2016 | Всего | 2593.1 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 59% | Выполнены работы по возведению пристройки из керамических блоков, устройству кровли, бетонированию крылец. Закончена чистовая отделка стен, полов и потолков. Выполнено устройство нового асфальтобетонного покрытия и установка бордюрного камня
[5 empty] | ОБ | 2593.1 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Варзуга Терского района | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 78,4 кв.м, 17 посещений в смену | 2016-2017 | Всего | 2137.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Объект включен в программу в июне 2016 года. Планируемый срок размещения закупки – сентябрь 2016 года
[5 empty] | ОБ | 2137.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чапома Терского района | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 78,4 кв.м, 17 посещений в смену | 2016-2017 | Всего | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Объект включен в программу в июне 2016 года. Планируемый срок размещения закупки – сентябрь 2016 года
[5 empty] | ОБ | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Минькино Кольского района | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 81 кв.м, 10 посещений в смену | 2016 | Всего | 8999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Объект включен в программу в июне 2016 года. Планируемый срок размещения закупки – август 2016 года
[5 empty] | ОБ | 8999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ура-Губа Кольского района | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 81 кв.м, 10 посещений в смену | 2016 (разработка ПСД) | Всего | 290.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Объект включен в программу в июне 2016 года. Планируемый срок размещения закупки – август 2016 года
[5 empty] | ОБ | 290.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 2 "Развитие образования" |  |  |  | Всего | 282905.3 | 270636.4 | 36971.5 | 36971.5 | 17463.2 | 13.07%
[5 empty] | ОБ | 90562.7 | 90562.7 | 0 | 0 | 1847.3 | 0%
[5 empty] | МБ | 192342.6 | 180073.7 | 36971.5 | 36971.5 | 15615.9 | 19.22%
Подпрограмма "Развитие современной инфраструктуры системы образования"
8 | Детский сад на 300 мест в г. Гаджиево ЗАТО Александровск | Минстрой МО, АМО ЗАТО Александровск | 300 мест | 2013-2016 | Всего | 34432.7 | 34779.5 | 24947 | 24947 | 15615.9 | 72.45% | 97% | Здание построено полностью: смонтированы все несущие и ограждающие конструкции, лестничные марши и площадки, установлены оконные блоки и витражи. Утеплена кровля, устройство кровельного наплавляемого покрытия выполнено на 98%, продолжаются работы на центральной части кровли. Система вентиляции выполнена на 99%, проложены воздуховоды, смонтировано вентиляционное оборудование. Система отопления выполнена на 100%, протянуты стояки и магистрали, смонтированы радиаторы отопления, выполнены подводки. Система водоснабжения и канализации выполнена на 99%. Частично смонтированы сантехнические приборы, подводки к ним не выполнены
[5 empty] | МБ | 34432.7 | 34779.5 | 24947 | 24947 | 15615.9 | 72.45%
9 | Детский сад на 220 мест в н.п.Североморск-3 | Минстрой МО, АМО ЗАТО г. Североморск | 220 мест | 2014-2017 | Всего | 136253.1 | 122636.6 | 11030.8 | 11030.8 | 1847.3 | 8.096% | 21% | Выполняются работы по утеплению стен фундамента и обратной засыпке котлована, кирпичной кладке наружных стен. Отставание от графика связано с отсутствием у подрядчика собственных оборотных средств (аванс не предусмотрен)
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.3 | -
[5 empty] | МБ | 136253.1 | 122636.6 | 11030.8 | 11030.8 | 0 | 8.096%
10 | Реконструкция здания МБДОУ г. Мурманска №121 | Минстрой МО, АМО г. Мурманск | 60 мест | 2015-2016 | Всего | 468.8 | 1469.6 | 993.7 | 993.7 | 0 | 212% | 99% | В связи с возникновением дополнительных работ после корректировки проектной документации возникла потребность в увеличении финансирования на 2016 год на 1 000,82 тыс. рублей. Итоговая проверка Государственного архитектурно-строительного надзора завершена, 06.06.2016 выдано заключение о соответствии построенного объекта. Оформляются документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию
[5 empty] | МБ | 468.8 | 1469.6 | 993.7 | 993.7 | 0 | 212%
11 | Детский сад на 140 мест в п. Спутник Мурманской области | Минстрой МО, АМО Печенгский район | 140 мест | 2016-2017 | Всего | 78009.5 | 78009.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | 06.06.2016 заключен контракт. Подрядчик приступил к работам: выполняется ограждение стройплощадки, демонтаж зданий на площадке, вывоз мусора
[5 empty] | ОБ | 58500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 19509.5 | 19509.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Общеобразовательная школа на 50 человек в с. Краснощелье Мурманской области | Минстрой МО, АМО Ловозерский район | 50 мест | 2016-2018 | Всего | 33741.2 | 33741.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В связи с вступлением в силу новых сводов правил и национальных стандартов возникла необходимость корректировки проектной документации. Проводятся работы по определению стоимости проектно-изыскательских работ на корректуру проекта
[5 empty] | ОБ | 32062.7 | 32062.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 1678.5 | 1678.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 3 "Социальная поддержка граждан" |  |  |  | Всего | 140287.6 | 140287.6 | 35313.8 | 35313.8 | 0 | 25.17%
[5 empty] | ОБ | 88700 | 88700 | 35313.8 | 35313.8 | 0 | 39.81%
[5 empty] | ФБ | 51587.6 | 51587.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"
13 | Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, 51, 3 очередь (III ЭТАП. Спальный корпус №3, VI ЭТАП. Пищеблок со столовой с переходными галереями) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 136 спальных мест, 212 посадочных мест | 2014-2017 | Всего | 140287.6 | 140287.6 | 35313.8 | 35313.8 | 0 | 25.17% | 59% | Смонтирован каркас здания спального корпуса №3, выполнены монолитные перекрытия, лестничные клетки и шахта лифта, стеновые сэндвич-панели, оконные блоки и витражи. Закончены работы по устройству теплотрассы. Ведутся работы по монтажу теплового пункта, розливов отопления, устройству кровли и канализации. Завершаются работы по устройству водопроводов (ввод в здание). Завершен монтаж каркаса пищеблока с переходными галереями. Завершены работы по устройству фундаментов под входные группы и галереи, наружных сетей теплотрассы, вентилируемого фасада, кровли, канализации, подпорной стенки, работы по монтажу галерей. Завершается установка окон. Продолжается устройство кирпичных перегородок в подвале здания, кирпичной кладки лестничных клеток. Причинами отставания послужили изменения технических условий, выданных ресурсоснабжающими организациями, ошибки в проекте, выявленные в процессе строительства
[5 empty] | ОБ | 88700 | 88700 | 35313.8 | 35313.8 | 0 | 39.81%
[5 empty] | ФБ | 51587.6 | 51587.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 4 "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  | Всего | 47007.1 | 47007.1 | 15539.9 | 6540 | 167.2 | 13.91%
[5 empty] | ОБ | 34507.1 | 34507.1 | 15539.9 | 6540 | 167.2 | 18.95%
[5 empty] | МБ | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"
14 | Плавательный бассейн в г. Кандалакша | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | пропускная способность - 54 чел. в смену | 2011-2016 | Всего | 4798.2 | 4798.2 | 1505.2 | 1505.3 | 167.2 | 31.37% | 98% | Объект имеет высокую строительную готовность, завершаются внутренние отделочные работы, устройство крыльца главного входа, благоустроительные работы, устройство отмостки и облицовки цоколя здания. Заключены договоры на поставку немонтируемого оборудования и мебели (частично завезено на объект). Подготовлен технический план и технический паспорт объекта, оформляется энергетический паспорт. Отставание связано с несоблюдением подрядчиком графика производства работ, низким качеством работ
[5 empty] | ОБ | 4798.2 | 4798.2 | 1505.2 | 1505.3 | 167.2 | 31.37%
15 | Межшкольный стадион в г. Мурманске, ГАОУМО ДОД "Лапландия" | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 3000 кв.м | 2016 (разработка ПСД) | Всего | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В целях получения федеральной субсидии на строительство стадиона, осуществлен выбор типового проекта из проектов плоскостных спортивных сооружений, рекомендованных Минспортом России для повторного применения, для привязки его на имеющемся земельном участке. Заключение контракта запланировано на август 2016 года. Отставание связано с длительностью конкурсных процедур
[5 empty] | ОБ | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Физкультурно-оздоровительный корпус в г. Полярные Зори | Минстрой МО, АМО г. Полярные Зори | общая площадь объекта - 7381 кв.м | 2016 (привязка типового проекта) | Всего | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 08.06.2016 заключен контракт с проектной организацией. Проводятся геодезические работы
[5 empty] | ОБ | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Лыжероллерная трасса. Водоотводные сооружения лыжного стадиона спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске | Минстрой МО, ГОУП "УСЦ" | 42965 кв.м. | 2014-2016 | Всего | 24708.9 | 24708.9 | 14034.7 | 5034.7 | 0 | 20.38% | 76% | Выполнены подготовительные работы для укладки асфальтобетонного покрытия. Отставание связано с несоблюдением подрядчиком графика производства работ
[5 empty] | ОБ | 24708.9 | 24708.9 | 14034.7 | 5034.7 | 0 | 20.38%
18 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска | Минстрой МО | 5000 кв.м. | 2016-2017 | Всего | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Определен земельный участок под строительство. 30.06.2016 заключен контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, подрядчик приступил к работам
[5 empty] | ВБС | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 5 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" |  |  |  | Всего | 188774.9 | 188774.9 | 58051.6 | 72422.6 | 9380.5 | 38.36%
[5 empty] | ОБ | 188774.9 | 188774.9 | 58051.6 | 72422.6 | 9380.5 | 38.36%
Подпрограмма "Наследие"
19 | Реконструкция здания ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека", г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21а | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОБУК "МГОУНБ" | общая площадь - 7742 кв.м | 2014-2020 (в т.ч. ПСД) | Всего | 4712.4 | 4712.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проектная документация передана на государственную экспертизу в ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области", проектировщик корректирует документацию по замечаниям. Оплата после получения положительного экспертного заключения
[5 empty] | ОБ | 4712.4 | 4712.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Реконструкция здания ГОБУК "Мурманский областной краеведческий музей" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 90 | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОБУК "МОКМ" | общая площадь - 5746,2 кв.м | 2014-2020 (в т.ч. ПСД) | Всего | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 0 | 100% | 0% | В январе 2016 получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза РФ"
[5 empty] | ОБ | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 0 | 100%
Подпрограмма "Искусство"
21 | Реконструкция здания ГОАУК "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49 | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОАУК "МОДТ" | общая площадь - 9068 кв.м | 2014-2017 | Всего | 37594.9 | 37594.9 | 7867.5 | 11438.8 | 2859.7 | 30.43% | 5% | Завершаются демонтажные работы в основном здании, ведется монтаж внутренних инженерных сетей. Завершаются работы по устройству свайного фундамента под бытовой корпус. Оплата части выполненных и принятых работ запланирована на 3-й квартал 2016 года. Отставание связано с несоблюдением подрядчиком графика производства работ, с отсутствием финансирования в полном объеме
[5 empty] | ОБ | 37594.9 | 37594.9 | 7867.5 | 11438.8 | 2859.7 | 30.43% |  |  | 14298.5
22 | Реконструкция здания ГОАУК "Мурманская областная филармония", г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 3 | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОАУК "МОФ" | общая площадь - 8287,7 кв.м | 2014-2016 | Всего | 144170.8 | 144170.8 | 47887.3 | 58687 | 6520.8 | 40.71% | 62% | Продолжаются внутренние отделочные работы по пристройке и основному зданию. Частично выполнены работы по устройству вентилируемого фасада (устройство теплоизоляции). Выполнен запуск системы отопления в административной части здания. Установлены стеклопакеты в витраж центрального входа в здание, продолжаются работы по прокладке внутренних инженерных сетей, смонтирован и предъявлен ТЭЦ тепловой пункт. Оплата части выполненных и принятых работ запланирована на 3-й квартал 2016 года | 65207.8
[5 empty] | ОБ | 144170.8 | 144170.8 | 47887.3 | 58687 | 6520.8 | 40.71%
| Государственная программа 7 "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |  |  |  | Всего | 95295.5 | 94441.4 | 9481.8 | 9481.8 | 456.9 | 9.95%
[5 empty] | ОБ | 76017.5 | 76017.5 | 0 | 0 | 456.9 | 0%
[5 empty] | МБ | 19278 | 18423.9 | 9481.8 | 9481.8 | 0 | 49.18%
Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области"
23 | Строительство Южных ОСК, г. Мурманск | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 39,5 тыс.м³ в сутки | 2011-2016 (ПСД) | Всего | 40717.7 | 40717.7 | 0 | 0 | 456.9 | 0% | 0% | Разработка проектной документации выполнена в полном объеме и направлена на экологическую экспертизу в Управление Росприроднадзора по МО. Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертизы" на инженерные изыскания. Ведутся работы по разработке рабочей документации. Приемка и оплата работ будет осуществляться по результатам экспертиз
[5 empty] | ОБ | 40717.7 | 40717.7 | 0 | 0 | 456.9 | 0%
24 | Строительство самотечной и напорной линии водоотведения в г.п. Умба | Минстрой МО, АМО п. Умба Терского района | 40 м³ в час | 2016-2017 | Всего | 7778 | 7778 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Конкурсная документация разработана, размещено извещение о проведении аукциона, проведение аукциона запланировано на август 2016 года
[5 empty] | ОБ | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 778 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Реконструкция комплекса сооружений насосной станции водозабора г. Заполярный (I этап) | Минстрой МО, АМО г. Заполярный | 7,3 тыс.м³ в сутки | 2013-2016 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 97% | В апреле 2016 года АМО г. Заполярный обратилась в Минстрой МО для выделения средств в размере 1556,2 тыс. руб. (неосвоенные средства субсидии 2014 года) на завершение работ по объекту. Вопрос о выделении субсидии будет рассмотрен при ближайшем внесении изменений в закон Мурманской области об областном бюджете на 2016 год. В настоящий момент на объекте установлены насосы, водомерные узлы на напорных трубопроводах, заменено технологическое оборудование по хлорированию воды, завершены работы по устройству кровли и фасада, строительно-монтажные работы, выполнено ограждение территории комплекса. 13.04.2016 года получено разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки на период проведения пусконаладочных работ в срок до 13.10.2016. Ведутся электромонтажные работы, необходимые для проведения пусконаладочных работ и отключения временной схемы электроснабжения. Устраняются замечания эксплуатирующей организации
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
26 | Реконструкция производственно-технологического комплекса "ОСК п.г.т. Кильдинстрой" | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 640 м³/сутки | 2016-2019 | Всего | 12989.7 | 12989.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Объект включен в программу в июне 2016 года. Планируемый срок заключения контракта – 3-й квартал 2016 года
[5 empty] | ОБ | 12989.7 | 12989.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Реконструкция производственно-технологического комплекса "ОСК н.п. Шонгуй" | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 260 м³/сутки | 2016-2019 | Всего | 15310.1 | 15310.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | Объект включен в программу в июне 2016 года. Планируемый срок заключения контракта – 3-й квартал 2016 года
[5 empty] | ОБ | 15310.1 | 15310.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
Подпрограмма "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области"
28 | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок у "Сангородок у Кедра" | Минстрой МО, АМО г. Мурманск | 12,45 га | 2014-2016 | Всего | 15500 | 14145.9 | 9481.8 | 9481.8 | 0 | 61.17% | 90% | Выполнены: вертикальная планировка 2-го и 8-го комплексов, крепление каналов на 13-м комплексе. Ввод осуществляется секторами. Завершение строительства и ввод объекта в целом планируется в 2016 году
[5 empty] | МБ | 15500 | 14145.9 | 9481.8 | 9481.8 | 0 | 61.17%
29 | Новое кладбище в г. Мончегорске | Минстрой МО, АМО г. Мончегорск | 20 га | 2014-2020 | Всего | 3000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проведение аукциона запланировано на август 2016 года
[5 empty] | МБ | 3000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Новое кладбище в МГОП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района | Минстрой МО, АМО Печенгский район | 7,05 га | 2014-2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Работы не ведутся. Средства в муниципальном бюджете не предусмотрены
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
31 | Новое кладбище м.о. г. Заполярный | Минстрой МО, АМО г. Заполярный | 3,37 га | 2014-2016 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Работы не ведутся. Средства в муниципальном бюджете не предусмотрены
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
32 | Кладбище традиционного захоронения в районе н.п. Нивский | Минстрой МО, АМО г.п. Кандалакша | 31,92 га | 2014-2020 | Всего | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Работы по строительству нового кладбища не ведутся. В бюджете муниципального образования предусмотрены средства в размере 1000 тыс. рублей на корректировку проектной документации (пересчет стоимости и разбивка на этапы)
[5 empty] | МБ | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -
| Государственная программа 8 "Энергоэффективность и развитие энергетики" |  |  |  | Всего | 186942.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 186942.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Развитие топливно-энергетического комплекса"
33 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района, в т.ч. разработка ПСД | Минэнерго и ЖКХ МО, АМО г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | 2,35 Гкал/ч | 2013-2016 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 99% | Объект полностью построен, завершены пусконаладочные работы. Администрация г.п. Зеленоборский не принимает у подрядчика результаты пусконаладочных работ, вопрос приемки выполненных работ планируется решить в судебном порядке
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
34 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Тулома Кольского района | Минэнерго и ЖКХ МО, АМО с.п. Тулома | 7,74 Гкал/ч | 2016 | Всего | 186942.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В связи с отсутствием инвестора работы не выполнялись
[5 empty] | ВБС | 186942.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 9 "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |  |  |  | Всего | 84434.1 | 49415.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 84434.1 | 49415.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
35 | Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба | Минстрой МО, Комитет по безопасности МО | 1500 кв.м, 4 машино-места | 2013-2016 (ПСД, тех. присоединение) | Всего | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Выполнена разметка участка, проводятся подготовительные работы. Завершение работ по технологическому присоединению запланировано на 4-й квартал 2016 года
[5 empty] | ОБ | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Реконструкция здания котельной под пожарное депо в с. Териберка | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 587,7 кв.м, 2 машино-места | 2013-2016 | Всего | 30000 | 24110.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40% | По пункту технического осмотра: выполнено устройство фундаментов, монтаж металлоконструкций стен и стеновых сэндвич-панелей, ограждающая конструкция смотровой ямы. Ведутся работы по монтажу кровельных сэндвич-панелей. По пожарному депо: выполнены работы по устройству фундаментов пристраиваемой части депо, бетонированию монолитного пояса по существующему зданию, монтаж оконных блоков и металлоконструкций пристраиваемой части здания. Выполняется устройство инженерных сетей, работы по устройству кровли, благоустройству. Отставание связано с несоблюдением подрядчиком графика производства работ
[5 empty] | ОБ | 30000 | 24110.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Реконструкция объекта "Центр обработки вызовов системы "112" | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 1148 кв.м | 2014-2018 | Всего | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Средства на финансирование строительно-монтажных работ включены в программу в июне 2016 года. Планируемый срок размещения закупки - сентябрь 2016 года
[5 empty] | ОБ | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
38 | Реконструкция Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | Комитет по безопасности МО | 85 площадок | 2013-2017 | Всего | 25415.6 | 25304.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.7% | Проведен аукцион на реконструкцию РАСЦО в Кольском и Кандалакшском районах, контракт по результатам аукциона в стадии подписания. Ведутся работы по опытной эксплуатации РАСЦО, построенной в трех муниципальных образованиях в 2015 году
[5 empty] | ОБ | 25415.6 | 25304.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 10 "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов " |  |  |  | Всего | 514350.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 12288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБС | 502062.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности"
39 | Строительство компакторной площадки для перегрузки твердых бытовых отходов, расположенной по адресу: Кандалакшский район, с.п. Алакуртти, пер. Лесной | Минприроды МО, АМО Кандалакшский район | 8 тыс. м3/год | 2014-2016 | Всего | 12288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38% | Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2016 года
[5 empty] | МБ | 12288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Создание системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск и Кольский район | Минприроды МО, ЗАО "Управление отходами" | 250 тыс. м3/год | 2013-2020 | Всего | 502062.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Завершены работы по осушению земельного участка под строительство объектов. Заключен договор с ФГБНУ "ПИНРО" на проведение оценки воздействия на водные биологические ресурсы объектов при строительстве и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса
[5 empty] | ВБС | 502062.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 11 "Развитие рыбохозяйственного комплекса" |  |  |  | Всего | 374035.5 | 0 | 52918 | 52918 | 0 | 14.15%
[5 empty] | ВБС | 374035.5 | 0 | 52918 | 52918 | 0 | 14.15%
Подпрограмма "Развитие аквакультуры"
41 | Создание в Мурманской области аквабиотехнологического промышленного комплекса полного цикла по производству рыбных кормов для лососевых видов рыб, получению посадочного материала молоди атлантического лосося (семги) с целью дальнейшего доращивания рыбы до товарной массы, переработки полученного сырья и производства готовой пищевой рыбной продукции | Минрыбсельхоз МО, ООО "Русское море - Аквакультура" | рыбные корма - 80 тыс. т/год, смолт - до 12 млн. шт./год, готовая продукция - до 50 тыс. т/год | 2015-2021 | Всего | 374035.5 | 0 | 52918 | 52918 | 0 | 14.15% | Оборудование для фермы по выращиванию рыб - 100%, цех переработки - 80% | Закуплен комплект якорной системы для установки садкового хозяйства Зеленецкая Западная. Осуществлена подготовка инфраструктуры для производства строительных работ и дальнейшей эксплуатации вводимых объектов. Из-за гибели в 2015 году рыбы на фермах в губе Титовка освобождена часть мощностей для использования в текущем году (садки, дели, баржи-кормораздатчики), что не потребовало дополнительных капитальных вложений, первоначально запланированных менеджментом. Организация обратилась с просьбой о внесении изменений в государственную программу в связи с уточнением инвестиционных намерений
[5 empty] | ВБС | 374035.5 | 0 | 52918 | 52918 | 0 | 14.15%
| Государственная программа 13 "Развитие транспортной системы" |  |  |  | Всего | 238058.28 | 238058.28 | 39256.48 | 39256.48 | 14664.31 | 16.49%
[5 empty] | ОБ | 220869.56 | 220869.56 | 39256.48 | 39256.48 | 13643.64 | 17.77%
[5 empty] | МБ | 17188.72 | 17188.72 | 0 | 0 | 1020.67 | -
Подпрограмма "Автомобильные дороги Мурманской области"
42 | Реконструкция путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда г. Полярные Зори | Минтранс МО, АМО г. Полярные Зори | 560 м.п. | 2013-2016 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6684.17 | - | 70% | В связи с возникшей необходимостью более глубокого бурения опор, не предусмотренного проектной документацией, администрация заключила контракт от 27.05.2016 № 23п-2016 на выполнение дополнительных работ на сумму 18 млн. рублей (работы выполнены в полном объеме). Между Администрацией и подрядной организацией заключено дополнительное соглашение б/н от 20.04.2016 о продлении сроков работ по реконструкции путепровода до 01.09.2016
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5663.5 | -
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.67 | -
43 | Проектно-изыскательские и прочие работы | Минтранс МО, ГОКУ "Мурманскавтодор" | - | 2016 | Всего | 12622.58 | 12622.58 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проведение работ предусмотрено по 2 объектам: по одному объекту ведется судебное разбирательство с подрядной организацией ООО "Земля" (ненадлежащее исполнение контракта), второй объект определяется ГОКУ "Мурманскавтодор"
[5 empty] | ОБ | 12622.58 | 12622.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Реконструкция автомобильной дороги Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла", км 130 - км 145 | Минтранс МО, ГОКУ "Мурманскавтодор" | 14,5 км | 2015-2016 | Всего | 193095.06 | 193095.06 | 39256.48 | 39256.48 | 7980.14 | 20.33% | 30% | Выполняются подготовительные работы, устройство подстилающего слоя, устройство нижнего и верхнего слоев основания, работы на мосту. Готовность земляного полотна - 88%, водопропускных труб - 28%
[5 empty] | ОБ | 193095.06 | 193095.06 | 39256.48 | 39256.48 | 7980.14 | 20.33%
45 | Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работ по реконструкции | Минтранс МО, ГОКУ "Мурманскавтодор" | 0,1 км | 2016 | Всего | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Заключен контракт на разработку проектной документации по реконструкции автобусных остановок на автодороге "Кола - Мурмаши"
[5 empty] | ОБ | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Продолжение ул. Ленина в г. Апатиты Мурманской области (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов) | Минтранс МО, АМО г. Апатиты | 0,441 км | 2015-2016 | Всего | 22340.64 | 22340.64 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38% | Выполнены работы по восстановлению и выносу геодезической разбивки на местность и профилировке земляного полотна по окончанию зимнего периода, выведению сетей на отметки, устройству 4 колодцев. Выполняются подготовительные работы по устройству светофорного объекта, работы по устройству фундаментов для остановок, подготовке основания для устройства дорожной одежды
[5 empty] | ОБ | 5151.92 | 5151.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 17188.72 | 17188.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
*Отношение объемов, указанных в графе "Выполнено за счет средств, предусмотренных на год", к объемам, предусмотренным на год