## ОКС
Приложение 2
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2015 год
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель, заказчик-застройщик | Проектная мощность | Срок строительства | Источник | Предусмотрено на 2015 год, тыс. рублей | Доведенные лимиты, тыс. рублей | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на начало года, тыс. рублей | Степень выполнения* | Техническая готовность объекта | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Всего по государственным программам |  |  |  | Всего | 2426405.22 | 1954518.22 | 2153281.81 | 1680602.19 | 240874.2969 | 69.26%
[5 empty] | ОБ | 1097979.32 | 1092483.17 | 1009394.23 | 776734.91 | 134474.5369 | 70.74%
[5 empty] | ФБ | 561546.1 | 561546.1 | 561546.1 | 332868.1 | 89272.4 | 59.28%
[5 empty] | МБ | 339465.9 | 300488.9 | 181327.64 | 169985.34 | 19962.66 | 50.07%
[5 empty] | ВБС | 427413.9 | 0 | 401013.9 | 401013.9 | 0 | 93.82%
| Государственная программа 1 "Развитие здравоохранения" |  |  |  | Всего | 56424.4 | 56424.1 | 52896.1 | 52501.3 | 5062.7 | 93.05%
[5 empty] | ОБ | 56424.4 | 56424.1 | 52896.1 | 52501.3 | 5062.7 | 93.05%
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
1 | Строительство областной детской многопрофильной больницы в г. Мурманске | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 385 коек, 240 посещений в смену | 2014-2020 | Всего | 1545 | 1545 | 610.6 | 435 | 0 | 28.16% | 0% | Откорректированная проектная документация повторно направлена в Главгосэкспертизу РФ. Согласно контракту подрядчику выплачен аванс. Оплата работ после получения положительного экспертного заключения
[5 empty] | ОБ | 1545 | 1545 | 610.6 | 435 | 0 | 28.16%
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"
2 | Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы в осях 11-22 в г. Кировске | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 92 койки | 2013-2015 | Всего | 18232.7 | 18232.7 | 18232.6 | 18232.6 | 2003.7 | 100% | 100% | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 16.12.2015
[5 empty] | ОБ | 18232.7 | 18232.7 | 18232.6 | 18232.6 | 2003.7 | 100%
3 | Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу г. Мурманск, ул. Лобова, 12 | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 52 койки, очистные сооружения и резервная котельная | 2009-2015 | Всего | 8000 | 8000 | 7999.8 | 7999.8 | 666.7 | 100% | 99% | Строительные работы завершены, устраняются замечания эксплуатирующей организации в целях получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
[5 empty] | ОБ | 8000 | 8000 | 7999.8 | 7999.8 | 666.7 | 100%
4 | Здание стационара ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер". Пристройка второго эвакуационного пути | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | - | 2015 | Всего | 6814.7 | 6814.4 | 4221.3 | 4002.1 | 0 | 58.73% | 59% | Выполнены работы по выносу сетей наружной канализации из пятна застройки, по устройству бетонных крылец, нового асфальтобетонного покрытия, фундаментов под пристройку, кирпичной кладки стен пристройки, системы отопления. Выполнен монтаж бордюрного камня, закладка оконных проемов, бетонирование лестничных маршей и площадок, завершены работы по устройству покрытия пристройки. Демонтированы полы и перегородки в существующем здании на 2-5 этажах. Работы на объекте велись с отставанием от графика в связи с несоблюдением подрядчиком графика производства работ и внесением изменений в проект
[5 empty] | ОБ | 6814.7 | 6814.4 | 4221.3 | 4002.1 | 0 | 58.73%
5 | Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" г. Мончегорск, ул. Кирова,6) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 400 пациентов | 2013-2015 | Всего | 21832 | 21832 | 21831.8 | 21831.8 | 2392.3 | 100% | 100% | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 16.10.2015
[5 empty] | ОБ | 21832 | 21832 | 21831.8 | 21831.8 | 2392.3 | 100%
| Государственная программа 2 "Развитие образования" |  |  |  | Всего | 495443.6 | 460443.6 | 360633 | 347433.4 | 94465.5 | 70.13%
[5 empty] | ОБ | 35797.3 | 35797.3 | 35797.3 | 33950 | 0 | 94.84%
[5 empty] | ФБ | 181868.1 | 181868.1 | 181868.1 | 181868.1 | 89272.4 | 100%
[5 empty] | МБ | 277778.2 | 242778.2 | 142967.6 | 131615.3 | 5193.1 | 47.38%
Подпрограмма "Развитие современной инфраструктуры системы образования"
6 | Детский сад на 300 мест в г. Гаджиево ЗАТО Александровск | Минстрой МО, АМО ЗАТО Александровск | 300 мест | 2013-2015 | Всего | 148346 | 148346 | 113566.6 | 102185.6 | 36971.2 | 68.88% | 80% | Здание построено полностью, выполнена разводка отопления. Продолжались отделочные работы, работы по заливке полов, монтаж приточно-вытяжных систем вентиляции (воздуховоды), электромонтажные работы, монтаж внутреннего водопровода и разводок, установка дверных блоков. Работы на объекте велись с отставанием от графика в связи с внесением изменений в проектные решения и с несоблюдением подрядчиком графика производства работ
[5 empty] | ОБ | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100%
[5 empty] | ФБ | 68714.4 | 68714.4 | 68714.4 | 68714.4 | 36971.2 | 100%
[5 empty] | МБ | 64631.6 | 64631.6 | 29852.2 | 18471.2 | 0 | 28.58%
7 | Детский сад на 220 мест по ул. Кирова в ЗАТО г. Североморск | Минстрой МО, АМО ЗАТО г. Североморск | 220 мест | 2013-2015 | Всего | 176183 | 176183 | 175697.9 | 175726.6 | 52301.2 | 99.74% | 100% | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2015
[5 empty] | ФБ | 82613.3 | 82613.3 | 82613.3 | 82613.3 | 52301.2 | 100%
[5 empty] | МБ | 93569.7 | 93569.7 | 93084.6 | 93113.3 | 0 | 99.51%
8 | Детский сад на 220 мест в н.п. Североморск-3 | Минстрой МО, АМО ЗАТО г. Североморск | 220 мест | 2014-2016 | Всего | 131465 | 96465 | 32387.7 | 30540.4 | 5193.1 | 23.23% | 16% | Выполнены подготовительные работы, устройство системы наружного водоснабжения, работы по забивке свай, проложена высоковольтная кабельная линия. Контракт с подрядчиком расторгнут по решению суда (оспорены результаты конкурсных процедур по выбору подрядчика). Новый муниципальный контракт на строительство заключен 25.12.2015
[5 empty] | ОБ | 1847.3 | 1847.3 | 1847.3 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 30540.4 | 30540.4 | 30540.4 | 30540.4 | 0 | 100%
[5 empty] | МБ | 99077.3 | 64077.3 | 0 | 0 | 5193.1 | 0%
9 | Реконструкция здания МБДОУ г. Мурманска №121 | Минстрой МО, АМО г. Мурманск | 60 мест | 2015 | Всего | 37900 | 37900 | 37431.2 | 37431.2 | 0 | 98.76% | 99% | Строительно-монтажные работы выполнены. Выполнялись пусконаладочные работы систем отопления и вентиляции. Работы планируется закончить в марте 2016 года. Работы на объекте велись с отставанием от графика в связи с внесением изменений в проект
[5 empty] | ОБ | 18950 | 18950 | 18950 | 18950 | 0 | 100%
[5 empty] | МБ | 18950 | 18950 | 18481.2 | 18481.2 | 0 | 97.53%
10 | Детский сад на 140 мест в п. Спутник Мурманской области | Минстрой МО, АМО Печенгский район | 140 мест | 2016-2017 | Всего | 1549.6 | 1549.6 | 1549.6 | 1549.6 | 0 | 100% | 0% | Разработана проектная документация, 28.04.2015 получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | МБ | 1549.6 | 1549.6 | 1549.6 | 1549.6 | 0 | 100%
| Государственная программа 3 "Социальная поддержка граждан" |  |  |  | Всего | 280714.7 | 280714.7 | 280487.3 | 280487.3 | 0 | 99.92%
[5 empty] | ОБ | 254714.7 | 254714.7 | 254487.3 | 254487.3 | 0 | 99.91%
[5 empty] | ФБ | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 100%
Подпрограмма "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"
11 | Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 2 очередь (II этап: Спальный корпус №2) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 136 мест | 2013-2015 | Всего | 71472.5 | 71472.5 | 71472.5 | 71472.5 | 0 | 100% | 100% | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.09.2015
[5 empty] | ОБ | 45472.5 | 45472.5 | 45472.5 | 45472.5 | 0 | 100%
[5 empty] | ФБ | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 100%
12 | Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, 51, 3 очередь (III ЭТАП. Спальный корпус №3, VI ЭТАП. Пищеблок со столовой с переходными галереями) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 136 спальных мест, 212 посадочных мест | 2014-2017 | Всего | 209242.2 | 209242.2 | 209014.8 | 209014.8 | 0 | 99.89% | 53% | Смонтирован каркас здания спального корпуса №3, велись работы по бетонированию перекрытий, устройству кирпичной кладки стен и перегородок. Закончены работы по выносу кабельной трассы из пятна застройки, завершалось выполнение работ по устройству траншей под кабель, устройству водопровода и теплотрассы. Выполнены демонтажные работы и монтаж каркаса здания пищеблока. Выполнены работы по устройству фундаментов под входные группы и галереи, работы по устройству теплотрассы. Закончены работы по устройству одной подпорной стенки. Приступили к выполнению работ по устройству вентилируемого фасада и кровли
[5 empty] | ОБ | 209242.2 | 209242.2 | 209014.8 | 209014.8 | 0 | 99.89%
| Государственная программа 4 "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  | Всего | 318927.5 | 318927.5 | 314885.5 | 306136 | 25608.8 | 95.99%
[5 empty] | ОБ | 193927.5 | 193927.5 | 189885.5 | 181136 | 25608.8 | 93.4%
[5 empty] | ФБ | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 100%
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"
13 | Плавательный бассейн в г. Кандалакша | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | пропускная способность - 54 чел. в смену | 2011-2015 | Всего | 69933 | 69933 | 66364.5 | 66044.6 | 2291.9 | 94.44% | 97% | Здание построено полностью. Проводились работы по внутренней отделке помещений. Работы на объекте велись с отставанием от графика в связи с несоблюдением подрядчиком графика производства работ
[5 empty] | ОБ | 69933 | 69933 | 66364.5 | 66044.6 | 2291.9 | 94.44%
14 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске | Минстрой МО, ГОУП "УСЦ" | лыжная трасса - 2,5 км, 30 стрелковых коридоров, трибуна на 800 чел., адм. комплекс - 19689,8 м³ | 2008-2016 | Всего | 131221 | 131221 | 131221 | 129519.9 | 23316.9 | 98.7% | 100% | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.12.2015
[5 empty] | ОБ | 36221 | 36221 | 36221 | 34519.9 | 23316.9 | 95.3%
[5 empty] | ФБ | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 100%
15 | Легкоатлетический манеж в г. Мурманске | Минстрой МО, ГОУП "УСЦ" | 7381 кв.м | 2012-2015 | Всего | 63970.5 | 63970.5 | 63924.3 | 55223.3 | 0 | 86.33% | 100% | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 07.05.2015
[5 empty] | ОБ | 33970.5 | 33970.5 | 33924.3 | 25223.3 | 0 | 74.25%
[5 empty] | ФБ | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100%
16 | Лыжероллерная трасса. Водоотводные сооружения лыжного стадиона спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске | Минстрой МО, ГОУП "УСЦ" | 42965 кв.м. | 2014-2016 | Всего | 38000 | 38000 | 38000 | 39972.5 | 0 | 105.2% | 76% | Выполнены подготовительные и разбивочные работы по трассе, работы по вертикальной планировке и частично по благоустройству. Объем работ перевыполнен на 1 972,5 тыс. рублей (оплата в 2016 году)
[5 empty] | ОБ | 38000 | 38000 | 38000 | 39972.5 | 0 | 105.2%
17 | Гостевая автостоянка к спорткомплексу "Долина Уюта" в Первомайском АО г. Мурманска | Минстрой МО, ГОУП "УСЦ" | 6273 кв.м. | 2015 | Всего | 15803 | 15803 | 15375.7 | 15375.7 | 0 | 97.3% | 100% | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 25.12.2015
[5 empty] | ОБ | 15803 | 15803 | 15375.7 | 15375.7 | 0 | 97.3%
| Государственная программа 5 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" |  |  |  | Всего | 239880.6 | 239880.6 | 239397.6 | 124526.5 | 14406.7 | 51.91%
[5 empty] | ОБ | 239880.6 | 239880.6 | 239397.6 | 124526.5 | 14406.7 | 51.91%
Подпрограмма "Наследие"
18 | Реконструкция здания ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека", г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21а | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОБУК "МГОУНБ" | 8870,9 кв.м | 2014-2018 | Всего | 1667.1 | 1667.1 | 1667.1 | 1667.1 | 0 | 100% | 0% | Проектная документация откорректирована
[5 empty] | ОБ | 1667.1 | 1667.1 | 1667.1 | 1667.1 | 0 | 100%
19 | Реконструкция здания ГОБУК "Мурманский областной краеведческий музей" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 90 | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОБУК "МОКМ" | общая площадь - 4264,2 кв.м, пристройка - 1261,9 кв.м | 2014-2016 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Получено повторное отрицательное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России". Проводились работы по внесению необходимых изменений для проведения повторной экспертизы. Оплата проектных работ после получения положительного экспертного заключения
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Подпрограмма "Искусство"
20 | Реконструкция здания ГОАУК "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49 | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОАУК "МОДТ" | общая площадь - 7096 кв.м, вместимость - 732 места | 2014-2017 | Всего | 60900 | 60900 | 60417 | 397 | 0 | 0.6519% | 2% | Демонтажные работы завершены на 90%, проводились буровые работы. Отставание от графика отсутствует. Разница между выполненными работами и кассовым расходом - аванс, выплаченный подрядчику, согласно условиям контракта
[5 empty] | ОБ | 60900 | 60900 | 60417 | 397 | 0 | 0.6519%
21 | Реконструкция здания ГОАУК "Мурманская областная филармония", г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 3 | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОАУК "МОФ" | общая площадь - 8287,7 кв.м | 2014-2016 | Всего | 177313.5 | 177313.5 | 177313.5 | 122462.4 | 14406.7 | 69.07% | 50% | Продолжались отделочные работы, устройство полов и подвесного потолка в пристройке и в основном здании, а также выполнение работ по устройству главной лестницы. Проводилось усиление ферм над зрительным залом. Воздуховоды смонтированы. Выполнен запуск системы отопления в административной части здания. Установлены стеклопакеты в витраж центрального входа в здание, продолжаются работы по прокладке внутренних инженерных сетей, смонтирован и предъявлен ТЭЦ тепловой пункт
[5 empty] | ОБ | 177313.5 | 177313.5 | 177313.5 | 122462.4 | 14406.7 | 69.07%
| Государственная программа 7 "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |  |  |  | Всего | 157142.4 | 150961.2 | 150570.4 | 115694.5 | 31447.8 | 73.62%
[5 empty] | ОБ | 113017.7 | 113017.7 | 113017.7 | 78131.8 | 29234.1 | 69.13%
[5 empty] | МБ | 44124.7 | 37943.5 | 37552.7 | 37562.7 | 5049 | 85.13%
Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области"
22 | Строительство 60-квартирного жилого дома в с. Ловозеро | Минстрой МО, АМО Ловозерский район | 3860 кв.м | 2013-2015 | Всего | 57586.3 | 57586.3 | 57495.5 | 56778.3 | 0 | 98.6% | 100% | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 11.12.2015
[5 empty] | ОБ | 51827.7 | 51827.7 | 51827.7 | 51100.5 | 0 | 98.6%
[5 empty] | МБ | 5758.6 | 5758.6 | 5667.8 | 5677.8 | 0 | 98.6%
23 | Строительство Южных ОСК, г. Мурманск | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 39,5 тыс.м³ в сутки | 2011-2016 | Всего | 61190 | 61190 | 61190 | 27031.3 | 26540.6 | 44.18% | 0% | Выполнены проектные работы по железобетонным конструкциям, системе водоотведения, наружной канализации, наружным сетям водоснабжения, инженерные изыскания, проект организации строительства. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы по инженерным изысканиям. Работы на объекте велись с отставанием от графика в связи с внесением изменений в исходные данные по инженерным изысканиям
[5 empty] | ОБ | 61190 | 61190 | 61190 | 27031.3 | 26540.6 | 44.18%
24 | Расширение и реконструкция канализации в г.Мурманске | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 86,4 тыс.м³ в сутки | 2005-2015 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 66954.1 | - | 100% | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 09.07.2015
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 66954.1 | -
25 | Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдоре. Водовод сырой воды (I этап) | Минстрой МО, АМО Ковдорский район | 18,5 тыс.м³ в сутки, 17,5 км | 2011-2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4907.2 | - | 100% | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.08.2015 (1 этап)
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4907.2 | -
26 | Реконструкция комплекса сооружений насосной станции водозабора г. Заполярный (I этап) | Минстрой МО, АМО г. Заполярный | 7,3 тыс.м³ в сутки | 2013-2014 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.5 | - | 97% | Работы на объекте выполнены. Устранялись замечания. Работы на объекте велись с отставанием от графика в связи с внесением изменений в проект, несоблюдением подрядчиком графика производства работ
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.5 | -
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8 | -
Подпрограмма "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области"
27 | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок у "Сангородок у Кедра" | Минстрой МО, АМО г. Мурманск | 12,45 га | 2014-2015 | Всего | 30000 | 31884.9 | 31884.9 | 31884.9 | 0 | 106.3% | 86% | Увеличен объем финансирования из муниципального бюджета на 2015 год. Выполнена вертикальная планировка участка, устройство пешеходных дорожек, водопропускных сооружений, укрепление откосов
[5 empty] | МБ | 30000 | 31884.9 | 31884.9 | 31884.9 | 0 | 106.3%
28 | Новое кладбище в г. Мончегорске | Минстрой МО, АМО г. Мончегорск | 20 га | 2014-2017 | Всего | 3066.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В связи с оптимизацией расходов муниципального бюджета средства на строительство кладбища на 2015 год были исключены
[5 empty] | МБ | 3066.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Новое кладбище в МГОП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района | Минстрой МО, АМО Печенгский район | 7,05 га | 2014-2015 | Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В связи с оптимизацией расходов муниципального бюджета средства на строительство кладбища на 2015 год были исключены
[5 empty] | МБ | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Новое кладбище м.о. г. Заполярный | Минстрой МО, АМО г. Заполярный | 3,37 га | 2014-2015 | Всего | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В связи с оптимизацией расходов муниципального бюджета средства на строительство кладбища на 2015 год были исключены
[5 empty] | МБ | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 8 "Энергоэффективность и развитие энергетики" |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 7074.2569 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944.5969 | -
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.66 | -
Подпрограмма "Развитие топливно-энергетического комплекса"
31 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района, в т.ч. разработка ПСД | Минэнерго МО, АМО г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | 2,35 Гкал/ч | 2013-2014 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.3169 | - | 99% | Угольная котельная построена, проводились пусконаладочные работы, планируемый срок ввода - III квартал 2016 года. Причины отставания - ошибки в проектировании, длительные сроки подключения котельной к сетям инженерно-технического обеспечения
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.6569 | -
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.66 | -
32 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Мокрая Кица Кольского района, в т.ч. разработка ПСД | Минэнерго МО, АМО с.п. Пушной Кольского района | 0,43 Гкал/ч | 2014 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.94 | - | 100% | ПСД разработана, получено положительное заключение госэкспертизы
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.94 | -
| Государственная программа 9 "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |  |  |  | Всего | 54176.2 | 48680.4 | 46988.9 | 44321.4 | 0 | 81.81%
[5 empty] | ОБ | 54176.2 | 48680.35 | 46988.94 | 44321.44 | 0 | 81.81%
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
33 | Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 1500 кв.м, 4 машино-места | 2013-2015 | Всего | 1349.3 | 1349.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Закуплены материалы для выполнения работ по технологическому присоединению объекта. В связи с тем, что строительство объекта в 2016 году начато не будет, работы приостановлены
[5 empty] | ОБ | 1349.3 | 1349.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | Реконструкция здания котельной под пожарное депо в с. Териберка | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 587,7 кв.м, 2 машино-места | 2013-2016 | Всего | 23580.9 | 23580.9 | 23580.9 | 20913.4 | 0 | 88.69% | 40% | Выполнено устройство железобетонных фундаментов под пункт технического обслуживания, выполняется монтаж металлоконструкции здания. В существующем здании выполнены все демонтажные работы, смонтированы фундаменты. Выполнялись работы по подготовке армокаркаса под монолитный пояс по верху кирпичной кладки существующего здания (второе здание пункта технического обслуживания)
[5 empty] | ОБ | 23580.9 | 23580.9 | 23580.9 | 20913.4 | 0 | 88.69%
35 | Реконструкция объекта "Центр обработки вызовов системы "112" | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 1148 кв.м | 2015 (разработка ПСД) | Всего | 3830.5 | 3830.5 | 3830.5 | 3830.5 | 0 | 100% | 0% | Проектная документация разработана, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости. Контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям исполнен
[5 empty] | ОБ | 3830.5 | 3830.5 | 3830.5 | 3830.5 | 0 | 100%
Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
36 | Реконструкция Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | Комитет по безопасности МО | 85 площадок, 22 муниципальных образования | 2013-2017 | Всего | 25415.5 | 19919.7 | 19577.5 | 19577.5 | 0 | 77.03% | 13.7% | Выполнены пусконаладочные работы оборудования в ЗАТО Заозерск, работы по реконструкции системы оповещения в ЗАТО п.Видяево, г. Мончегорск, г. Полярные Зори. По результатам торгов сложилась экономия
[5 empty] | ОБ | 25415.5 | 19919.65 | 19577.54 | 19577.54 | 0 | 77.03%
| Государственная программа 10 "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов " |  |  |  | Всего | 105831 | 8035.2 | 73833.79 | 73833.79 | 0 | 69.77%
[5 empty] | МБ | 5831 | 8035.2 | 233.79 | 233.79 | 0 | 4.009%
[5 empty] | ВБС | 100000 | 0 | 73600 | 73600 | 0 | 73.6%
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности"
37 | Строительство компакторной площадки для перегрузки твердых бытовых отходов, расположенной по адресу: Кандалакшский район, с.п. Алакуртти, пер. Лесной | Минприроды МО, АМО Кандалакшский район | 8 тыс. м³/год | 2014-2015 | Всего | 5831 | 8035.2 | 233.79 | 233.79 | 0 | 4.009% | 38% | Выполнено строительство здания для рабочих, ограждение территории. Частично осуществлена вертикальная планировка участка, устройство эстакады, котлованов для пожарных резервуаров, установка пожарной сигнализации. Подрядчиком допущено отставание от графика производства работ. Администрацией Кандалакшского района в конце 2015 года были внесены изменения в объемы финансирования с учетом неиспользованных средств. Планируемый срок окончания строительно-монтажных работ - июнь 2016 года
[5 empty] | МБ | 5831 | 8035.2 | 233.79 | 233.79 | 0 | 4.009%
38 | Создание системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск и Кольский район | Минприроды МО, ЗАО "Управление отходами" | 250 тыс. м³/год | 2013-2020 | Всего | 100000 | 0 | 73600 | 73600 | 0 | 73.6% | 0% | Выполнялись проектно-изыскательские работы, в т.ч проработка технологических, архитектурных, конструктивных решений, оценка воздействия на окружающую среду, разработка схемы планировочной организации земельного участка, проекта санитарно-защитной зоны. Проектировщиком готовится окончательный вариант проектов с учетом переноса места строительства мусоросортировочного комплекса. Срок выполнения работ - 4 квартал 2016 года
[5 empty] | ВБС | 100000 | 0 | 73600 | 73600 | 0 | 73.6%
| Государственная программа 11 "Развитие рыбохозяйственного комплекса" |  |  |  | Всего | 327413.9 | 0 | 327413.9 | 327413.9 | 0 | 100%
[5 empty] | ВБС | 327413.9 | 0 | 327413.9 | 327413.9 | 0 | 100%
Подпрограмма "Развитие аквакультуры"
39 | Создание в Мурманской области аквабиотехнологического промышленного комплекса полного цикла по производству рыбных кормов для лососевых видов рыб, получению посадочного материала молоди атлантического лосося (семги) с целью дальнейшего доращивания рыбы до товарной массы, переработки полученного сырья и производства готовой пищевой рыбной продукции | Комитет рыбохозяйственного комплекса МО, ООО "Русское море - Аквакультура" | рыбные корма - 80 тыс. т в год, посадочный материал молоди - до 12 млн. шт. в год, готовая продукция – до 50 тыс. т в год | 2015-2021 | Всего | 327413.9 | 0 | 327413.9 | 327413.9 | 0 | 100% | 100% - ферма по выращиванию лосося, 80% - цех переработки, 5% - смолтовый завод | Введена в эксплуатацию новая рыбная ферма по выращиванию атлантического лосося на участке Червяно Озерко с мощностью производства рыбы - 5 тыс. тонн
[5 empty] | ВБС | 327413.9 | 0 | 327413.9 | 327413.9 | 0 | 100%
| Государственная программа 13 "Развитие транспортной системы" |  |  |  | Всего | 390450.92 | 390450.92 | 306175.32 | 8254.1 | 62808.54 | 2.114%
[5 empty] | ОБ | 150040.92 | 150040.92 | 76923.79 | 7680.57 | 53217.64 | 5.119%
[5 empty] | ФБ | 228678 | 228678 | 228678 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 11732 | 11732 | 573.55 | 573.55 | 9590.9 | 4.889%
Подпрограмма "Автомобильные дороги Мурманской области"
40 | Реконструкция путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда г. Полярные Зори | Минтранс МО, АМО г. Полярные Зори | 560 п.м | 2013-2015 | Всего | 76830.7 | 76830.7 | 65672.25 | 3756.1 | 62808.54 | 4.889% | 60% | Осуществлена отсыпка откосов существующей насыпи, технологической площадки №1 и съезда к техплощадке №1 песчаной гравийной смесью. Выполнен демонтаж существующего путепровода. Проведены работы по наращиванию железобетонного колодца и защите теплосетей, созданию временной объездной дороги, устройству кабельного перехода, переносу коммуникаций РЖД, электросетей и сетей связи. Произведено бурение и бетонирование опор, устройство ригеля устоя, шкафной стенки и открылков. Осуществлялось устройство стоек, установка опорных частей пролетных строений. Работы велись с отставанием от графика в связи с ошибками в проектировании
[5 empty] | ОБ | 65098.7 | 65098.7 | 65098.7 | 3182.55 | 53217.64 | 4.889%
[5 empty] | МБ | 11732 | 11732 | 573.55 | 573.55 | 9590.9 | 4.889%
41 | Проектно-изыскательские и прочие работы | Минтранс МО, ГОКУ Мурманскавтодор | - | 2015 | Всего | 16609.64 | 16609.64 | 4498 | 4498 | 0 | 27.08% | 0% | Проведены проектно-изыскательские работы по реконструкции а/д "Салла" км 135-145, а также по освоению лесов для реконструкции автодороги Никель - Приречный - Лотта км 30-46
[5 empty] | ОБ | 16609.64 | 16609.64 | 4498.02 | 4498.02 | 0 | 27.08%
42 | Реконструкция автомобильной дороги Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла", км 130 - км 145 | Минтранс МО, ГОКУ Мурманскавтодор | 14,5 км | 2015-2016 | Всего | 297010.58 | 297010.58 | 236005.07 | 0 | 0 | 0% | 0% | Выплачен аванс за заготовку и доставку строительных материалов. Работы не выполнялись по причине несоблюдения подрядчиком сроков разработки проектной документации. Ведется претензионная работа
[5 empty] | ОБ | 68332.58 | 68332.58 | 7327.07 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 228678 | 228678 | 228678 | 0 | 0 | 0%
*Отношение объемов, указанных в графе "Выполнено за счет средств, предусмотренных на год", к объемам, предусмотренным на год