## Отчет за 9 месяцев 2019 г.
Приложение № 1
Сведения о ходе реализации мероприятий государственных программ Мурманской области за 9 месяцев 2019 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Выполнение мероприятий |  |  |  |  | Причины низкой степени освоения средств (менее 70%), невыполнения мероприятий | Соисполнители, участники, исполнители
|  | Источник | План на 2019 год | Факт |  | Всего | Да | Частич-но | Нет | Степень выполне-ния (К3)
| Всего по государственным программам Мурманской области | Всего | 90666818.1535 | 62159205.7322 | 68.56% | 1097 | 169 | 651 | 277 | 45.08%
|  | ОБ | 63811580.8478 | 44838063.0336 | 70.27% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ФБ | 8798946.2881 | 5146285.0432 | 58.49% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | МБ | 821602.6176 | 227776.8934 | 27.72% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ВБС | 17234688.4 | 11947080.762 | 69.32% |  |  |  |  | #VALUE!
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения" | Всего | 29536230.5 | 20113731.194 | 68.1% | 124 | 8 | 76 | 40 | 37.1% |  | Минздрав МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Минстрой МО, Комитет по культуре МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 12314596.8 | 8149786.314 | 66.18% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ФБ | 695176.9 | 293281.98 | 42.19% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ВБС | 16526456.8 | 11670662.9 | 70.62% |  |  |  |  | #VALUE!
1.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего | 7030286.3 | 4802111.96 | 68.31% | 22 | 1 | 15 | 6 | 38.64% | Реализация части мероприятий будет продолжена в IV квартале 2019 года | Минздрав МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 924378.9 | 635161.56 | 68.71% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 270216.1 | 160576.4 | 59.43% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ВБС | 5835691.3 | 4006374 | 68.65% |  |  |  |  | #REF!
1.2. | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" | Всего | 13106736.5 | 9155693.826 | 69.85% | 32 | 1 | 26 | 5 | 43.75% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на IV квартал 2019 года. Расходы на оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также на стимулирование доноров к сдаче крови произведены по фактической потребности | Минздрав МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 2152587.9 | 1440090.006 | 66.9% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 263383.1 | 51314.92 | 19.48% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 10690765.5 | 7664288.9 | 71.69% |  |  |  |  | #REF!
1.3. | Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего | 421906.7 | 292392.05 | 69.3% | 6 | 1 | 3 | 2 | 41.67% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на IV квартал 2019 года | Минздрав МО, ТФОМС МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 340996 | 234368.82 | 68.73% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 80910.7 | 58023.23 | 71.71%
1.4. | Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" | Всего | 2259687.2 | 399368.548 | 17.67% | 10 | 1 | 2 | 7 | 20% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на IV квартал 2019 года. Оплата работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция каньонов ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6" будет произведена после получения положительного заключения государсвенной экспертизы | Минстрой МО, Минздрав МО
|  | ОБ | 2259687.2 | 399368.548 | 17.67% |  |  |  |  | #REF!
1.5. | Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | Всего | 393986.3 | 257272.39 | 65.3% | 18 | 1 | 16 | 1 | 50% | Реализация части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года. Расходы по предоставлению выплат производились по фактической потребности | Минздрав МО
|  | ОБ | 388286.3 | 255172.39 | 65.72% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 5700 | 2100 | 36.84% |  |  |  |  | #REF!
1.6. | Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" | Всего | 131349.3 | 46476.5 | 35.38% | 23 | 0 | 5 | 18 | 10.87% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на IV квартал 2019 года | Минздрав МО
|  | ОБ | 58067.3 | 26797.97 | 46.15%
|  | ФБ | 73282 | 19678.53 | 26.85% |  |  |  |  | #REF!
1.7. | Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 6192278.2 | 5160415.92 | 83.34% | 13 | 3 | 9 | 1 | 57.69% | Реализация меророприятий продолжится в IV квартале 2019 года | Минздрав МО
|  | ОБ | 6190593.2 | 5158827.02 | 83.33% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1685 | 1588.9 | 94.3% |  |  |  |  | #REF!
2. | Государственная программа "Развитие образования" | Всего | 16382307.0028 | 11685189.9147 | 71.33% | 79 | 12 | 50 | 17 | 46.84% |  | Минобр МО, Минстрой МО, Министерство по внутренней политике МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ
|  | ОБ | 15915831.4183 | 11471253.6729 | 72.07% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 353867.2 | 169744.4265 | 47.97% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 112608.3845 | 44191.8153 | 39.24% |  |  |  |  | #VALUE!
2.1. | Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" | Всего | 1684018.172 | 1232103.0975 | 73.16% | 17 | 2 | 12 | 3 | 47.06% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на IV квартал 2019 года | Минобр МО, Комитет по культуре МО
|  | ОБ | 1684018.172 | 1232103.0975 | 73.16% |  |  |  |  | #VALUE!
2.2. | Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | Всего | 13003816.6505 | 9526553.8163 | 73.26% | 23 | 3 | 17 | 3 | 50% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на IV квартал 2019 года | Минобр МО
|  | ОБ | 13003816.6505 | 9526553.8163 | 73.26% |  |  |  |  | #REF!
2.3. | Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры системы образования" | Всего | 1499917.341 | 794407.3481 | 52.96% | 32 | 7 | 15 | 10 | 45.31% | Реализация значительной части мероприятий завершится в IV квартале 2019 года | Минобр МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 1039831.8565 | 584953.6328 | 56.25% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 347477.1 | 165261.9 | 47.56% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 112608.3845 | 44191.8153 | 39.24% |  |  |  |  | #REF!
2.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 194554.8393 | 132125.6528 | 67.91% | 7 | 0 | 6 | 1 | 42.86% | Основной объем выплат компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации производится в IV квартале 2019 года | Минобр МО
|  | ОБ | 188164.7393 | 127643.1263 | 67.84% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 6390.1 | 4482.5265 | 70.15% |  |  |  |  | #REF!
3. | Государственная программа Мурманской области "Социальная поддержка граждан" | Всего | 14218126.26 | 9937081.4588 | 69.89% | 145 | 23 | 108 | 14 | 53.1% |  | Минсоцразвития МО, Минстрой МО, Минфин МО, Минздрав МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, Комитет по физкультуре и спорту МО, Комитет по безопасности МО
|  | ОБ | 11866460.06 | 8355675.6568 | 70.41% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 2351666.2 | 1581405.8019 | 67.25% |  |  |  |  | #REF!
3.1. | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" | Всего | 2695311.9 | 1944064.2 | 72.13% | 23 | 4 | 13 | 6 | 45.65% | Мероприятия по перевозке несовершеннолетних к месту постоянного проживания и между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств - участников СНГ не выполнены в связи с отсутствием потребности. Оплата работ по отдельным заключенным контрактам и реализация части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года | Минсоцразвития МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 2695228.9 | 1944064.17 | 72.13% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 83 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
3.2. | Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" | Всего | 9723235.3 | 6774893.669 | 69.68% | 100 | 18 | 75 | 7 | 55.5% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена в IV квартале 2019 года. Предоставление социальных выплат носит заявительный характер | Минсоцразвития МО, Минздрав МО, Комитет по культуре МО, Комитет по физической культуре и спорту МО
|  | ОБ | 7382427.5 | 5203331.799 | 70.48% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 2340807.8 | 1571561.87 | 67.14% |  |  |  |  | #REF!
3.3. | Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" | Всего | 1215464.4 | 808485.6198 | 66.52% | 18 | 1 | 16 | 1 | 50% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена в IV квартале 2019 года | Минобр МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ
|  | ОБ | 1204689 | 798641.6878 | 66.29% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 10775.4 | 9843.9319 | 91.36% |  |  |  |  | #REF!
3.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 584114.66 | 409638 | 70.13% | 4 | 0 | 4 | 0 | 50% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена в IV квартале 2019 года | Минсоцразвития МО
|  | ОБ | 584114.66 | 409638 | 70.13% |  |  |  |  | #REF!
4. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" | Всего | 1965212.5 | 886080.9342 | 45.09% | 42 | 4 | 18 | 20 | 30.95% |  | КФКиС МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 1495987.5 | 775473.4932 | 51.84% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 334080.5 | 96103.141 | 28.77% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 106844.5 | 14504.3 | 13.58%
|  | ВБС | 28300 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
4.1. | Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта" | Всего | 63612 | 47693.7 | 74.98% | 5 | 1 | 2 | 2 | 40% | Реализация большей части мероприятий запланирована или будет продолжена в IV квартале 2019 года | КФКиС МО, подведомственные учреждения
|  | ОБ | 50528.4 | 42049.5 | 83.22% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 13083.6 | 5644.2 | 43.14% |  |  |  |  | #REF!
4.2. | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | Всего | 656123.5 | 427915.815 | 65.22% | 11 | 0 | 8 | 3 | 36.36% | Реализация большей части мероприятий запланирована или будет продолжена в IV квартале 2019 года | КФКиС МО, ОМСУ
|  | ОБ | 647213.9 | 421582.472 | 65.14% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 8909.6 | 6333.343 | 71.08% |  |  |  |  | #REF!
4.3. | Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры" | Всего | 1216723.1 | 390655.6192 | 32.11% | 25 | 3 | 7 | 15 | 26% | Реализация большей части мероприятий запланирована или будет продолжена в IV квартале 2019 года | КФКиС МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 769491.3 | 292025.7212 | 37.95% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 312087.3 | 84125.598 | 26.96%
|  | МБ | 106844.5 | 14504.3 | 13.58%
|  | ВБС | 28300 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
4.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 28753.9 | 19815.8 | 68.92% | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | Обеспечение реализации государственных функций и оказание государственных услуг осуществляется на протяжении всего года | КФКиС МО
|  | ОБ | 28753.9 | 19815.8 | 68.92% |  |  |  |  | #REF!
5. | Государственная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" | Всего | 1617113.2363 | 957378,3* | 59.2% | 51 | 10 | 32 | 9 | 50.98% |  | Комитет по культуре МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 1312679.6822 | 788010.64 | 60.03% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 279757.1 | 159762.16 | 57.11% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 24676.4541 | 9605.5 | 38.93% |  |  |  |  | #REF!
5.1. | Подпрограмма 1 "Наследие" | Всего | 515662.8322 | 290534.9 | 56.34% | 19 | 4 | 12 | 3 | 52.63% | Завершение реализации части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланированы на IV квартал 2019 года. В связи с необходимостью корректировки ПСД приостановлены работы по реконструкции объекта "Мурманский областной краеведческий музей" | Комитет по культуре МО
|  | ОБ | 430662.8322 | 279023.74 | 64.79% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 85000 | 11511.16 | 13.54% |  |  |  |  | #REF!
5.2. | Подпрограмма 2 "Искусство" | Всего | 959107.753 | 570015,9* | 59.43% | 24 | 5 | 13 | 6 | 47.92% | Завершение реализации части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланированы на IV квартал 2019 года | Комитет по культуре МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 740366.299 | 413297.5 | 55.82% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 194065 | 147592.8 | 76.05% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 24676.4541 | 9125.6 | 36.98% |  |  |  |  | #REF!
5.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 142342.6511 | 96827.5 | 68.02% | 8 | 1 | 7 | 0 | 56.25% | Реализация части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года. В соответствии с подписанными соглашениями на предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры увеличен объем средств местного бюджета в рамках софинансирования | Комитет по культуре МО
|  | ОБ | 141650.5511 | 95689.4 | 67.55%
|  | ФБ | 692.1 | 658.2 | 95.1%
|  | МБ | 0 | 479.9
6. | Государственная программа "Управление развитием регионального рынка труда" | Всего | 969167.4 | 611438.5 | 63.09% | 47 | 7 | 30 | 10 | 46.81% |  | Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО, Минобр МО, ГУ - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
|  | ОБ | 391894.9 | 286129.3 | 73.01% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 558772.5 | 325309.2 | 58.22% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 18500 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
6.1. | Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения Мурманской области" | Всего | 860718.3 | 571369.4 | 66.38% | 10 | 0 | 6 | 4 | 30% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена в IV квартале 2019 года | Комитет по труду и занятости МО
|  | ОБ | 336338.4 | 250756.1 | 74.55% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 524379.9 | 320613.3 | 61.14% |  |  |  |  | #REF!
6.2. | Подпрограмма 2 "Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | Всего | 2707.2 | 1255.2 | 46.37% | 4 | 0 | 4 | 0 | 50% | Реализация мероприятий будет продолжена в IV квартале 2019 года | Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО
|  | ОБ | 1500.2 | 687.2 | 45.81% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1207 | 568 | 47.06% |  |  |  |  | #REF!
6.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Государственной программы" | Всего | 58710.7 | 36496.4 | 62.16% | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | Средства освоены частично в связи с заявительным характером возмещения Пенсионному фонду РФ затрат на выплаты безработным гражданам досрочной пенсии | Комитет по труду и занятости МО
|  | ОБ | 52473 | 34453.7 | 65.66% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 6237.7 | 2042.7 | 32.75% |  |  |  |  | #REF!
6.4. | Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области" | Всего | 18665 | 122.6 | 0.6568% | 13 | 2 | 6 | 5 | 38.46% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена в IV квартале 2019 года | Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО, ГУ - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
|  | ОБ | 165 | 122.6 | 74.3% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 18500 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
6.5. | Подпрограмма 6 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве" | Всего | 0 | 0 |  | 13 | 5 | 8 | 0 | 69.23% | Реализация части мероприятий будет продолжена в IV квартале 2019 года | Комитет по труду и занятости МО, Минобр МО
|  | ОБ | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
6.6. | Подпрограмма 7. "Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста" | Всего | 28366.2 | 2194.9 | 7.738% | 5 | 0 | 4 | 1 | 40% | Реализация большинства мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на IV квартал 2019 года | Комитет по труду и занятости МО
|  | ОБ | 1418.3 | 109.7 | 7.735% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 26947.9 | 2085.2 | 7.738% |  |  |  |  | #REF!
7. | Государственная программа Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" | Всего | 8177939 | 6766809,6** | 82.74% | 41 | 10 | 17 | 14 | 45.12% |  | Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, Минтранс МО, ГЖИ МО, ГОУП "Мурманскводоканал", ОМСУ
|  | ОБ | 6972997.4 | 6312825.8253 | 90.53% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 522565.6 | 265325.5948 | 50.77% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 382383.8 | 75905.4381 | 19.85% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 299992.2 | 112752.7 | 37.59% |  |  |  |  | #REF!
7.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области" | Всего | 1112681.38 | 575864.2648 | 51.75% | 11 | 2 | 4 | 5 | 36.36% | Реализация большей части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года | Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, ГОУП "Мурманскводоканал"
|  | ОБ | 372845.85 | 157331.1 | 42.2% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 522565.6 | 261877.7948 | 50.11% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 92269.93 | 43902.67 | 47.58% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 125000 | 112752.7 | 90.2% |  |  |  |  | #REF!
7.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области" | Всего | 609240.17 | 67168.2345 | 11.02% | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | Реализация большей части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года | Минстрой МО, Минтранс МО, ОМСУ
|  | ОБ | 328537.9 | 38497.2664 | 11.72% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 280702.27 | 28670.9681 | 10.21% |  |  |  |  | #REF!
7.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах, сферах энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства" | Всего | 159579.2 | 111877.0193 | 70.11% | 5 | 0 | 5 | 0 | 50% | Реализация мероприятий будет завершена в IV квартале 2019 года | Минстрой МО
|  | ОБ | 159579.2 | 111877.0193 | 70.11% |  |  |  |  | #REF!
7.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере" | Всего | 51468.3 | 36281.89 | 70.49% | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.5% | Реализация большей части мероприятий будет завершена в IV квартале 2019 года | ГЖИ МО
|  | ОБ | 51468.3 | 36281.89 | 70.49% |  |  |  |  | #REF!
7.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности" | Всего | 6244969.9 | 5966506,1** | 95.54% | 13 | 5 | 5 | 3 | 57.69% | Реализация большей части мероприятий будет продолжена и завершена в IV квартале 2019 года | Минэнерго и ЖКХ МО
|  | ОБ | 6060566.1 | 5963174.3 | 98.39% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 9411.6 | 3331.8 | 35.4% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 174992.2 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
8. | Государственная программа Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области" | Всего | 816685.5 | 245728.594 | 30.09% | 11 | 3 | 4 | 4 | 45.45% |  | Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 306499 | 80276.734 | 26.19% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 333358.1 | 98389.42 | 29.51% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 161328.4 | 58652.44 | 36.36%
|  | ВБС | 15500 | 8410 | 54.26% |  |  |  |  | #REF!
8.1. | Подпрограмма "Комплексное развитие городской среды" | Всего | 816695.5 | 245728.594 | 30.09% | 11 | 3 | 4 | 4 | 45.45% | Реализация большей части мероприятий будет продолжена и завершена в IV квартале 2019 года | Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 306499 | 80276.734 | 26.19% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 333358.1 | 98389.42 | 29.51% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 161328.4 | 58652.44 | 36.36%
|  | ВБС | 15510 | 8410 | 54.22% |  |  |  |  | #REF!
9. | Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" | Всего | 1522405.9 | 1078485.1 | 70.84% | 42 | 3 | 24 | 15 | 35.71% |  | Комитет по безопасности МО, Минстрой МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ, УМВД России по МО
|  | ОБ | 1522405.9 | 1078485.1 | 70.84% |  |  |  |  | #REF!
9.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | Всего | 102684.7 | 19062 | 18.56% | 18 | 3 | 10 | 5 | 44.44% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на IV квартал 2019 года | Комитет по безопасности МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ, УМВД России по МО
|  | ОБ | 102684.7 | 19062 | 18.56% |  |  |  |  | #REF!
9.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего | 1313939 | 918782.9 | 69.93% | 12 | 0 | 8 | 4 | 33.33% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на IV квартал 2019 года | Комитет по безопасности МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 1313939 | 918782.9 | 69.93% |  |  |  |  | #REF!
9.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | Всего | 177169.2 | 120333.9 | 67.92% | 9 | 0 | 4 | 5 | 22.22% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на IV квартал 2019 года | Комитет по безопасности МО
|  | ОБ | 177169.2 | 120333.9 | 67.92% |  |  |  |  | #REF!
9.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 31297.7 | 20306.3 | 64.88% | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на IV квартал 2019 года | Комитет по безопасности МО
|  | ОБ | 31297.7 | 20306.3 | 64.88% |  |  |  |  | #REF!
10. | Государственная программа Мурманской области "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" | Всего | 661628.7573 | 257220.083 | 38.88% | 59 | 14 | 12 | 33 | 33.9% |  | Минприроды МО, Комитет по культуре МО, Минобр МО, ОМСУ, АО "Управление отходами", лесопользователи, ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО", ФГБУ "ВНИИ Экология"
|  | ОБ | 225007.8315 | 93858.7883 | 41.71% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 371338.8276 | 156620.4947 | 42.18% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 3456.6982 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 61825.4 | 6740.8 | 10.9% |  |  |  |  | #REF!
10.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической безопасности" | Всего | 9546.353 | 593.8 | 6.22% | 13 | 1 | 1 | 11 | 11.54% | Реализация большей части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года | Минприроды МО, Комитет по культуре МО, Минобр МО, ОМСУ, АО "Управление отходами"
|  | ОБ | 9546.353 | 593.8 | 6.22% |  |  |  |  | #REF!
10.2. | Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | Всего | 122554.4121 | 98625.6539 | 80.47% | 22 | 9 | 5 | 8 | 52.27% | Реализация большей части мероприятий будет продолжена и завершена в IV квартале 2019 года | Минприроды МО, лесопользователи
|  | ОБ | 28162.4266 | 22176.5296 | 78.75% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 82566.5855 | 69708.3243 | 84.43% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 11825.4 | 6740.8 | 57% |  |  |  |  | #REF!
10.3. | Подпрограмма 3 "Охрана и рациональное использование природных ресурсов" | Всего | 18326.9291 | 525.22 | 2.866% | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.5% | Реализация большей части мероприятий будет продолжена и завершена в IV квартале 2019 года | Минприроды МО, ОМСУ
|  | ОБ | 5658.7 | 525.22 | 9.282% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 12668.2291 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
10.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 233444.6043 | 155748.1472 | 66.72% | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | Деятельность подведомтсвенных учреждений осуществляется до конца года | Минприроды МО
|  | ОБ | 105342.7913 | 68973.3155 | 65.48% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 128101.813 | 86774.8317 | 67.74% |  |  |  |  | #REF!
10.5. | Подпрограмма 5 "Обращение с отходами" | Всего | 273388.1588 | 0 | 0% | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.29% | Реализация большей части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года | Минприроды МО, ОМСУ, ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО", ФГБУ "ВНИИ Экология"
|  | ОБ | 72319.5606 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 147611.9 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 3456.6982 | 0 | 0%
|  | ВБС | 50000 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
10.6. | Подпрограмма 6. "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства" | Всего | 4368.3 | 1727.2619 | 39.54% | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57% | Реализация большей части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года | МПР Мурманской области, администрации муниципальных образований
|  | ОБ | 3978 | 1589.9232 | 39.97% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 390.3 | 137.3387 | 35.19% |  |  |  |  | #REF!
11. | Государственная программа "Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Всего | 1028012.8244 | 557756.3124 | 54.26% | 67 | 10 | 45 | 12 | 48.51% |  | Минрыбсельхоз МО, Комитет по ветеринарии МО, Минстрой МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ, организации и предприятия АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 598076.8244 | 354193.3323 | 59.22% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 194803.6 | 78298.0181 | 40.19% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 235132.4 | 125264.962 | 53.27% |  |  |  |  | #REF!
11.1. | Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса" | Всего | 335333.143 | 222239.93 | 66.27% | 16 | 3 | 9 | 4 | 46.88% | Реализация меророприятий продолжится в IV квартале 2019 года | МРСХ МО, организации предприятия АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 278925.943 | 178429.82 | 63.97% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 48909.2 | 37304.75 | 76.27% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 7498 | 6505.36 | 86.76% |  |  |  |  | #REF!
11.2. | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Всего | 4433.61 | 10219.42 | 230.5% | 3 | 1 | 1 | 1 | 50% | Реализация большей части мероприятий будет продолжена и завершена в IV квартале 2019 года. Превышение фактических внебюджетных расходов над запланированными связано с покупкой жилья большей стоимостью и вложением гражданами-участниками мероприятия больших объемов собственных средств | МРСХ МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искусству МО, администрации сельских муниципальных образований МО, организации АПК
|  | ОБ | 1230.61 | 816.72 | 66.37% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 2131 | 1999.57 | 93.83% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 1072 | 7403.13 | 690.6% |  |  |  |  | #REF!
11.3. | Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" | Всего | 168088.6298 | 97597.7099 | 58.06% | 16 | 1 | 15 | 0 | 53.12% | Реализация меророприятий продолжится в IV квартале 2019 года | Комитет по ветеринарии МО
|  | ОБ | 168088.6298 | 97597.7099 | 58.06% |  |  |  |  | #REF!
11.4. | Подпрограмма 4 "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | Всего | 436157 | 168605.2935 | 38.66% | 29 | 4 | 18 | 7 | 44.83% | Реализация меророприятий продолжится в IV квартале 2019 года | Минрыбсельхоз МО, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия аквакультуры МО
|  | ОБ | 65831.2 | 18255.1234 | 27.73% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 143763.4 | 38993.6981 | 27.12% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 226562.4 | 111356.472 | 49.15% |  |  |  |  | #REF!
11.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Всего | 84000.4416 | 59093.959 | 70.35% | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67% | Реализация меророприятий продолжится в IV квартале 2019 года | Минрыбсельхоз МО
|  | ОБ | 84000.4416 | 59093.959 | 70.35% |  |  |  |  | #REF!
12. | Государственная программа "Развитие транспортной системы" | Всего | 4939726.7988 | 3067660.0241 | 62.1% | 62 | 17 | 31 | 14 | 52.42% |  | Минтранс МО, Минобр МО, Министерство по внутренней политике МО, Комитет по безопасности МО, УГИБДД УМВД России по МО, транспортные предприятия
|  | ОБ | 4040734.3279 | 2483586.1978 | 61.46% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 872189.09 | 559156.4263 | 64.11%
|  | МБ | 26803.3808 | 24917.4 | 92.96% |  |  |  |  | #REF!
12.1. | Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области" | Всего | 3487504.4638 | 1858339.2927 | 53.29% | 20 | 4 | 7 | 9 | 37.5% | Реализация мероприятий будет завершена в IV квартале 2019 года, в частности, приемка и оплата выполненных работ по ремонту и технической эксплуатации автомобильных дорог | Минтранс МО
|  | ОБ | 2614001.6517 | 1299182.8664 | 49.7% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 872189.09 | 559156.4263 | 64.11%
|  | МБ | 1313.7221 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
12.2. | Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" | Всего | 1048245.4087 | 851978.1 | 81.28% | 16 | 4 | 10 | 2 | 56.25% | Реализация большей части мероприятий будет продолжена и завершена в IV квартале 2019 года, транспортное обслуживание осуществляется в течение всего года | Минтранс МО, транспортные организации
|  | ОБ | 1022755.75 | 827060.7 | 80.87% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 25489.6587 | 24917.4 | 97.75% |  |  |  |  | #REF!
12.3. | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" | Всего | 30847 | 21080.738 | 68.34% | 17 | 8 | 8 | 1 | 70.59% | Реализация большей части мероприятий будет продолжена и завершена в IV квартале 2019 года | Минтранс МО, Минобр МО, Комитет по безопасности МО, Министерство по внутренней политике МО, УГИБДД УМВД России по МО
|  | ОБ | 30847 | 21080.738 | 68.34% |  |  |  |  | #REF!
12.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 373129.9263 | 336261.8934 | 90.12% | 9 | 1 | 6 | 2 | 44.44% | Реализация большей части мероприятий будет продолжена и завершена в IV квартале 2019 года | Минтранс МО
|  | ОБ | 373129.9263 | 336261.8934 | 90.12% |  |  |  |  | #REF!
13. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" | Всего | 642514.9439 | 371135.2425 | 57.76% | 123 | 29 | 56 | 38 | 46.34% |  | Минэк МО, Минпром МО, Минобр МО, Комитет по тарифам МО, Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, Минимущество МО, Комитет по ИТ МО, ФГБУ "РФФИ", ФГБУ "РГНФ", НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс"
|  | ОБ | 281247.6734 | 178293.5426 | 63.39% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 343820.8705 | 190474.7 | 55.4% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 3501 | 0 | 0%
|  | ВБС | 13945.4 | 2367 | 16.97% |  |  |  |  | #REF!
13.1. | Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Всего | 2304 | 72.045 | 3.127% | 11 | 3 | 2 | 6 | 36.36% | Реализация большей части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года | Минпром МО, Минимущество МО, Минэк МО, Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 2304 | 72.045 | 3.127% |  |  |  |  | #REF!
13.2. | Подпрограмма 2 "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | Всего | 418009.2399 | 232409.64 | 55.6% | 28 | 4 | 13 | 11 | 37.5% | Реализация большей части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года | Минпром МО, Минимущество МО, Минэк МО, Комитет по ИТ МО, НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс"
|  | ОБ | 74011.9694 | 41934.94 | 56.66% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 343820.8705 | 190474.7 | 55.4% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 176.4 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
13.3. | Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности" | Всего | 5595.1 | 2662 | 47.58% | 11 | 0 | 5 | 6 | 22.73% | Реализация большей части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года | Минпром МО, Минобр МО, НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, ФГБУ "РФФИ", ФГБУ "РГНФ"
|  | ОБ | 4170.1 | 1331 | 31.92% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 1425 | 1331 | 93.4% |  |  |  |  | #REF!
13.4. | Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" | Всего | 35606.721 | 8202.6713 | 23.04% | 29 | 4 | 19 | 6 | 46.55% | Реализация большей части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года | Минэк МО, Минпром МО, Минтранс МО, автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс"
|  | ОБ | 19761.721 | 7166.6713 | 36.27% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 3501 | 0 | 0%
|  | ВБС | 12344 | 1036 | 8.393% |  |  |  |  | #REF!
13.5. | Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | Всего | 7600 | 1900 | 25% | 34 | 14 | 11 | 9 | 57.35% | Реализация большей части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года | Минэк МО, Минпром МО
|  | ОБ | 7600 | 1900 | 25% |  |  |  |  | #REF!
13.6. | Подпрограмма 6 "Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области" | Всего | 45748.7 | 32181.15 | 70.34% | 7 | 2 | 5 | 0 | 64.29% | Реализация большей части мероприятий запланирована на IV квартал 2019 года | Комитет по тарифам МО
|  | ОБ | 45748.7 | 32181.15 | 70.34% |  |  |  |  | #REF!
13.7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 127651.183 | 93707.7362 | 73.41% | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33% |  | Минэк МО, Минпром МО
|  | ОБ | 127651.183 | 93707.7362 | 73.41% |  |  |  |  | #REF!
14. | Государственная программа "Информационное общество" | Всего | 483523.9 | 311070.9001 | 64.33% | 34 | 2 | 20 | 12 | 35.29% |  | Комитет по ИТ МО, Аппарат Правительства МО, Минобр МО, Минстрой МО, Минсоцразвития МО, Минюст МО
|  | ОБ | 468630.5 | 304461.3201 | 64.97% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 3257.2 | 962.38 | 29.55% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 11636.2 | 5647.2 | 48.53% |  |  |  |  | #REF!
14.1. | Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" | Всего | 483124.3 | 310971.0001 | 64.37% | 33 | 2 | 20 | 11 | 36.36% | Реализация большей части мероприятий будет продолжена и завершена в IV квартале 2019 года | Комитет по ИТ МО, Аппарат Правительства МО, Минобр МО, Минстрой МО, Минсоцразвития МО, Минюст МО
|  | ОБ | 468230.9 | 304361.4201 | 65% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 3257.2 | 962.38 | 29.55% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 11636.2 | 5647.2 | 48.53% |  |  |  |  | #REF!
14.2. | Подпрограмма 2 "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской области" | Всего | 399.6 | 99.9 | 25% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | Реализация меророприятий продолжится в IV квартале 2019 года | Комитет по ИТ МО
|  | ОБ | 399.6 | 99.9 | 25% |  |  |  |  | #REF!
15. | Государственная программа "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" | Всего | 6444535.8301 | 4490440.4163 | 69.68% | 52 | 11 | 34 | 7 | 53.85% |  | Минфин МО, Комитет госфинконтроля МО, Комитет госзакупок МО
|  | ОБ | 4937587.8301 | 3360230.4163 | 68.05% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1506948 | 1130210 | 75% |  |  |  |  | #REF!
15.1. | Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами" | Всего | 769936.2211 | 501501.3004 | 65.14% | 20 | 2 | 17 | 1 | 52.5% | Реализация меророприятий продолжится в IV квартале 2019 года | Минфин МО
|  | ОБ | 769936.2211 | 501501.3004 | 65.14% |  |  |  |  | #REF!
15.2. | Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | Всего | 5598574.2392 | 3940249.8759 | 70.38% | 14 | 3 | 8 | 3 | 50% | Реализация меророприятий продолжится в IV квартале 2019 года | Минфин МО
|  | ОБ | 4091626.2392 | 2810039.8759 | 68.68% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1506948 | 1130210 | 75% |  |  |  |  | #REF!
15.3. | Подпрограмма 3 "Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере" | Всего | 24100.736 | 17418.7 | 72.27% | 12 | 6 | 6 | 0 | 75% | Реализация меророприятий продолжится в IV квартале 2019 года | Комитет госфинконтроля МО
|  | ОБ | 24100.736 | 17418.7 | 72.27% |  |  |  |  | #REF!
15.4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области" | Всего | 51924.6338 | 31270.54 | 60.22% | 6 | 0 | 3 | 3 | 25% | Реализация большей части мероприятий будет продолжена и завершена в IV квартале 2019 года | Комитет госзакупок МО
|  | ОБ | 51924.6338 | 31270.54 | 60.22% |  |  |  |  | #REF!
16. | Государственная программа Мурманской области "Государственное управление и гражданское общество" | Всего | 1261687.8 | 821999.2 | 65.15% | 118 | 6 | 94 | 18 | 44.92% |  | Аппарат Правительства МО, Минюст МО, Минимущество МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по физкультуре и спорту МО
|  | ОБ | 1160943.2 | 765522.7 | 65.94% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 77344.6 | 41241.3 | 53.32% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 23400 | 15235.2 | 65.11% |  |  |  |  | #REF!
16.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения государственного управления" | Всего | 793739.4 | 510384.7 | 64.3% | 64 | 3 | 50 | 11 | 43.75% | Реализация меророприятий продолжится в IV квартале 2019 года | Аппарат Правительства МО, Минюст МО, Министерство по внутренней политике МО
|  | ОБ | 695956.3 | 454765.9 | 65.34% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 74383.1 | 40383.6 | 54.29% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 23400 | 15235.2 | 65.11% |  |  |  |  | #REF!
16.2. | Подпрограмма 2 "Управление государственным имуществом Мурманской области" | Всего | 107525.3 | 67220 | 62.52% | 28 | 0 | 27 | 1 | 48.21% | Реализация меророприятий продолжится в IV квартале 2019 года | Минимущество МО
|  | ОБ | 107525.3 | 67220 | 62.52% |  |  |  |  | #REF!
16.3. | Подпрограмма 3 "Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области" | Всего | 102977.3 | 56502.5 | 54.87% | 16 | 2 | 8 | 6 | 37.5% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на IV квартал 2019 года | Министерство по внутренней политике МО, Комитет по физкультуре и спорту МО, Минобр МО
|  | ОБ | 100015.8 | 55644.8 | 55.64% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 2961.5 | 857.7 | 28.96% |  |  |  |  | #REF!
16.4. | Подпрограмма 4 "Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области" | Всего | 257445.8 | 187892 | 72.98% | 10 | 1 | 9 | 0 | 55% | Реализация меророприятий продолжится в IV квартале 2019 года | Минюст МО
|  | ОБ | 257445.8 | 187892 | 72.98% |  |  |  |  | #REF!
* - без учета затрат, предусмотренных в 2018 году, в сумме 919,88 тыс. руб.
** - без учета затрат, предусмотренных в 2018 году, в сумме 549,57 тыс. руб., а также затрат по мероприятию, не включенному в план реализации государственной программы в отчетном периоде, в сумме 3 054 269,3 тыс. руб.

## Приложение №2 ОКС 2019 год
Приложение №2
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2019 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Источ-ник | Общие кассовые расходы по состоянию на 01.01.2019, тыс. рублей | За 9 месяцев 2019 года, тыс. рублей |  |  |  |  | Техническая готовность объекта | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
[8 empty] | Предусмотрено программой | Кассовые расходы | Выполнено за счет средств 2019 года | Выполнено за счет остатков средств прошлых лет | Степень выполнения*
| Всего по государственным программам |  |  |  |  | Всего | 3404991.2 | 2713870.8 | 852737.1627 | 753911.1349 | 54952.121 | 27.78%
[6 empty] | ОБ | 1458823.45 | 1378193.8 | 533412.5027 | 482711.5749 | 24522.3605 | 35.02%
[6 empty] | ФБ | 26193.6 | 850373.9 | 247748.66 | 214864.76 | 14501.7 | 25.27%
[6 empty] | МБ | 157850.7 | 219666.9 | 70540 | 55298.8 | 15928.0605 | 25.17%
[6 empty] | ВБС | 1762123.45 | 265636.2 | 1036 | 1036 | 0 | 0.39%
| Государственная программа 1 "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | Всего | 3029.2 | 14576.3 | 24 | 24 | 0 | 0.1647%
[6 empty] | ОБ | 3029.2 | 14576.3 | 24 | 24 | 0 | 0.1647%
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"
1 | Амбулатория в п.г.т. Сафоново (720 кв.м, 140 посещений в смену) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 720 кв.м, 140 посещений в смену | 2018-2019 - ПСД, экспертиза; 2020 - строительство | 123564.4 | Всего | 2422 | 24 | 24 | 24 | 0 | 100% | 0% | 30.05.2019 выдано положительное заключение госэкспертизы, проверка достоверности завершена, заключение получено 25.07.2019
[6 empty] | ОБ | 2422 | 24 | 24 | 24 | 0 | 100%
2 | Реконструкция каньонов ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6 (350,1 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 350,1 кв.м | 2018 - финансово-экономический аудит; 2019 - ПСД; 2019-2020 - строительство | 494163.4 | Всего | 133.6 | 7240.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проект разработан, 20.09.2019 направлен в ГОКУ "УКС" для дальнейшего направления на госэкспертизу в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Минздравом МО принято решение о замене медицинского оборудования (ускорителя), в связи с чем в проект вносятся корректировки (срок - до конца ноября 2019 года). Оплата после получения положительного заключения государственной экспертизы
[6 empty] | ОБ | 133.6 | 7240.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Краснощелье Ловозерского района (129,7 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 129,7 кв.м | 2018 - ПСД, экспертиза; 2019-2020 - строительство; 2020 - закупка оборудования и мебели | 25944.8 | Всего | 473.6 | 7311.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Контракт заключен 27.08.2019. Выполнены работы по устройству свайного фундамента. Работы ведутся в соответствии с графиком
[6 empty] | ОБ | 473.6 | 7311.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 2 "Развитие образования" |  |  |  |  | Всего | 85891.6 | 720040.3 | 363128.9 | 313019.4 | 42270.8 | 43.47%
[6 empty] | ОБ | 38448.4 | 268170.3 | 139079.1 | 110927.2 | 17228.1 | 41.36%
[6 empty] | ФБ | 26193.6 | 340674 | 166093.3 | 158458.8 | 14501.7 | 46.51%
[6 empty] | МБ | 21249.6 | 111196 | 57956.5 | 43633.4 | 10541 | 39.24%
Подпрограмма "Развитие современной инфраструктуры системы образования"
4 | Жилой одноэтажный корпус на 50 койко-мест детского оздоровительного центра "Гандвиг" | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 50 мест | 2018 - ПСД, экспертиза; 2019-2020 - строительство | 53614.5 | Всего | 3333.7 | 24 | 24 | 24 | 0 | 100% | 0% | В апреле 2019 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Проект откорректирован, получено положительное заключение государственной экспертизы 01.08.2019
[6 empty] | ОБ | 3333.7 | 24 | 24 | 24 | 0 | 100%
5 | Общеобразовательная средняя школа на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск Мурманской области | Минстрой МО, АМО ЗАТО г. Североморск | 1200 мест | 2018 - ПСД, экспертиза; 2019-2020 - строительство | 1115074.6 | Всего | 44291.5 | 390030.6 | 143753.8 | 117728.8 | 20900 | 30.18% | 11% | Выполнены подготовительные работы, демонтаж и перенос сооружений связи, устройство железобетонного основания 2-х подпорных стен. На объекте ведутся буровзрывные работы, вертикальная планировка участка, монтаж блоков подпорной стенки. Отставание связано с жалобами жильцов близлежащих домов на ведение буровзрывных работ
[6 empty] | ОБ | 27062.1 | 73552.5 | 26460.2 | 21652.5 | 12769.9 | 29.44%
[6 empty] | ФБ | 0 | 269650.1 | 100447.4 | 82196.5 | 0 | 30.48%
[6 empty] | МБ | 17229.4 | 46828 | 16846.2 | 13879.8 | 8130.1 | 29.64%
6 | Детский сад в г. Полярный ЗАТО Александровск (75 мест) | Минстрой МО, АМО ЗАТО Александровск | 75 мест | 2018 - ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 155745.2 | Всего | 2604.5 | 122426.8 | 81253.2 | 64931.1 | 0 | 53.04% | 42% | Здание возведено, установлены оконные блоки, ведутся работы по устройству кровли, веранд, прокладка наружных инженерных сетей, планировка и благоустройство территории. Завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей
[6 empty] | ОБ | 560.7 | 68609.8 | 43129.3 | 31752.8 | 0 | 46.28%
[6 empty] | ФБ | 1824 | 23674.6 | 19374.7 | 19374.7 | 0 | 81.84%
[6 empty] | МБ | 219.8 | 30142.4 | 18749.2 | 13803.6 | 0 | 45.79%
7 | Детский сад в ЗАТО г. Североморск (75 мест) | Минстрой МО, АМО ЗАТО г. Североморск | 75 мест | 2018-ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 136443.3 | Всего | 33318.9 | 103124.5 | 82914.4 | 57195.8 | 21370.8 | 55.46% | 74% | Здание возведено, установлены оконные блоки. Завершаются работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, системы вентилируемого фасада здания, кровли, вентиляционных шахт, крылец здания, входов в техническое подполье. Ведутся отделочные работы внутри здания, благоустройство территории. Причина отставания - корректировка проектной документации в рамках авторского надзора
[6 empty] | ОБ | 6950.8 | 49687.8 | 41291.9 | 23499.2 | 4458.2 | 47.29%
[6 empty] | ФБ | 22609.4 | 23674.6 | 21313.5 | 20207.7 | 14501.7 | 85.36%
[6 empty] | МБ | 3758.7 | 29762.1 | 20309 | 13488.9 | 2410.9 | 45.32%
8 | Детский сад в п. Печенга Печенгского района (75 мест) | Минстрой МО, АМО Печенгского района | 75 мест | 2018-ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 137753.3 | Всего | 2343 | 104434.4 | 55183.5 | 73139.7 | 0 | 70.03% | 54% | Здание возведено, выполнено устройство наружных сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации. На объекте ведутся работы по монтажу фасадных кассет, благоустройству территории, отделочные работы внутри здания и устройство внутренних инженерных сетей. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком работ
[6 empty] | ОБ | 541.1 | 76296.2 | 28173.7 | 33998.7 | 0 | 44.56%
[6 empty] | ФБ | 1760.2 | 23674.7 | 24957.7 | 36679.9 | 0 | 154.9%
[6 empty] | МБ | 41.7 | 4463.5 | 2052.1 | 2461.1 | 0 | 55.14%
| Государственная программа 4 "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | Всего | 537319.8 | 973428 | 351375.9 | 309223.5722 | 12681.321 | 31.77%
[6 empty] | ОБ | 440117.9 | 578633.7 | 258465.2 | 241580.3722 | 7294.2605 | 41.75%
[6 empty] | ФБ | 0 | 272087.3 | 81232.2 | 55982.8 | 0 | 20.58%
[6 empty] | МБ | 86401.9 | 94407 | 11678.5 | 11660.4 | 5387.0605 | 12.35%
[6 empty] | ВБС | 10800 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"
9 | Межшкольный стадион в г. Мурманске, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, дом 2 (первый этап) (6970 кв.м, 88 чел. в смену) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 6970 кв.м, 88 чел. в смену | 2016-2017 - приобретение авторских прав, корректура ПСД; 2018-2019 - строительство | 37443 | Всего | 28612.7 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 75% | Выполнено устройство покрытия площадок, установлены тренажёры, опоры освещения и система видеонаблюдения. Завершение работ и оплата планируется в IV квартале 2019 года
[6 empty] | ОБ | 28612.7 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 5680 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Межшкольный стадион в г. Мурманске, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, дом 2 (второй этап) (648 кв.м, 30 чел. в смену) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 648 кв.м, 30 чел. в смену | 2018-2019 - строительство | 9277.1 | Всего | 11.8 | 9265.3 | 7264.5 | 7264.5 | 0 | 78.41% | 78% | Выполнены работы по устройству покрытия площадки. Выполняется устройство ж/б лестницы, спортивного ограждения площадки, монтаж опор освещения
[6 empty] | ОБ | 11.8 | 2687 | 2106.7 | 2106.7 | 0 | 78.4%
[6 empty] | ФБ | 0 | 6578.3 | 5157.8 | 5157.8 | 0 | 78.41%
11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Полярные Зори (2497,5 кв.м) | Минстрой МО, АМО г. Полярные Зори | 2497,5 кв.м | 2016 - ПСД; 2017-2019 - строительство | 192414 | Всего | 91414 | 101000 | 54709.9 | 54709.9 | 0 | 54.17% | 76% | Здание возведено. Ведутся работы по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки), монтажу теплового пункта, устройству теплового контура здания, покраске металлоконструкций пожарной лестницы. Отставание связано с невыполнением подрядчиком взятых на себя обязательств
[6 empty] | ОБ | 47298.7 | 24326.5 | 13177.2 | 13177.2 | 0 | 54.17%
[6 empty] | ФБ | 0 | 59557.9 | 32261.5 | 32261.5 | 0 | 54.17%
[6 empty] | МБ | 44115.3 | 17115.6 | 9271.2 | 9271.2 | 0 | 54.17%
12 | Пожарный водоем (резервуар) на горнолыжном комплексе ГАУМО "Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту" (100 м³) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГАУМО "Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту" | 100 м³ | 2018 - ПСД, экспертиза, 2019 - строительство | 7814.5 | Всего | 461.8 | 7352.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Подготовлена конкурсная документация. Аукцион проводился 2 раза, заявки поданы не были
[6 empty] | ОБ | 461.8 | 7352.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Спортивно-оздоровительный центр с искусственным ледовым покрытием в г. Кировске (6176 кв.м, 50 чел. в смену, единовр. вмест. - 300 чел.) | Минстрой МО, АМО г. Кировск | 6176 кв.м, 50 чел. в смену, единовр. вмест. - 300 чел. | 2016 - ПСД; 2017-2019 - строительство | 532800 | Всего | 272924.1 | 255383.7 | 190091.5 | 186217.5722 | 10774.121 | 72.92% | 86% | Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 21.08.2019, открытие - 23.08.2019. Закупка оборудования для тренажерного зала, кафе, зала хореографии, а также светодиодных экранов будет осуществлена в IV квартале 2019 года
[6 empty] | ОБ | 234309.9 | 252829.8 | 188190.6 | 184334.7722 | 5387.0605 | 72.91%
[6 empty] | МБ | 27814.2 | 2553.9 | 1900.9 | 1882.8 | 5387.0605 | 73.72%
[6 empty] | ВБС | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14 | Реконструкция здания плавательного бассейна по ул. Челюскинцев, д. 2 в г. Мурманске (5899,4 кв.м, 542 тыс. чел/год) | Минстрой МО, ГОУП "УСЦ" | 5899,4 кв.м, 542 тыс. чел/год | 2018-2019 - ПСД, экспертиза | 355398.4 | Всего | 23652.4 | 2774.9 | 2538.4 | 2538.4 | 1907.2 | 91.48% | 0% | Проектная документация разработана в полном объёме. Проводится процедура прохождения государственной экспертизы ПСД. Получено положительное заключение инженерных изысканий от 15.07.2019. Планируемый срок получения положительного заключения проектной документации - 22.11.2019
[6 empty] | ОБ | 23652.4 | 2774.9 | 2538.4 | 2538.4 | 1907.2 | 91.48%
15 | Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске (3588,9 кв. м, 70 чел. в смену) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 3588,9 кв. м, 70 чел. в смену | 2014 - ПСД, экспертиза; 2018 - 2020 - строительство | 472299.1 | Всего | 97798.7 | 88528.6 | 40088 | 36163.4 | 0 | 40.85% | 29.6% | Выполнено устройство подпорных стен, монолитных фундаментов, металлоконструкций каркаса здания, стен монолитной лестничной клетки и перекрытий здания. Выполняются земляные работы под устройство инженерно-защитных сооружений. Работы на объекте были приостановлены в связи с выявленным подтоплением фундаментов и подпорных стен паводковыми водами, образовавшимися в период таяния снега в горах. На месте демонтированной монолитной стены и столбчатого фундамента выполнены новые конструкции по проектной документации. По результатам изысканий разработаны проектные решения по устройству инженерно-защитных сооружений, предотвращающих подтопление объекта. С 26.09.2019 работы были возобновлены
[6 empty] | ОБ | 97798.7 | 68528.6 | 31031.5 | 27993.5 | 0 | 40.85%
[6 empty] | ФБ | 0 | 20000 | 9056.5 | 8169.9 | 0 | 40.85%
16 | Комплексное развитие спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске (63 тыс. кв.м, 350 чел. в смену) | Минстрой МО, ГАУМО "ЦСП" | 63 тыс. кв.м, 350 чел. в смену | 2017, 2019 - ПСД; 2019-2023 - строительство | 297799.5 | Всего | 4483.6 | 72000 | 3845.6 | 3845.6 | 0 | 5.341% | 1% | 11.06.2019 заключен контракт. Приступили к земляным работам по устройству корыта под лыжероллерную трассу. Ведутся работы по устройству оснований под фундаменты и фундаментов насосной и градирни. На отдельных участках трассы, подлежащей расширению для устройства покрытия, обнаружен выход скального основания и наличие заторфованного грунта, подлежащего замене (данный грунт не позволит выполнить подготовку и асфальтобетонное покрытие без замены грунта)
[6 empty] | ОБ | 4483.6 | 72000 | 3845.6 | 3845.6 | 0 | 5.341%
17 | Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ "Авангард" (4079,81 кв.м, 36462,5 куб.м) | Минстрой МО, АМО г. Мурманск | 4079,81 кв.м, 36462,5 куб.м | 2018 - ПСД; 2019 - 2020 - строительство | 329636.39 | Всего | 9950 | 194936.2 | 2100.8 | 2100.8 | 0 | 1.078% | 1% | 25.02.2019 подписано концессионное соглашение. Разрешение на строительство получено 20.05.2019. В связи с уточнением выданных ранее технических условий на присоединение к сетям инженерного обеспечения выполнена корректировка проектной документации, 26.06.2019 заключен договор на проведение повторной государственной экспертизы. 24.07.2019 получено заключение экспертизы. Выполнены подготовительные работы. Ведутся работы по планировке территории и устройство свай
[6 empty] | ОБ | 0 | 49481.5 | 472.3 | 472.3 | 0 | 0.9545%
[6 empty] | ФБ | 0 | 67673.2 | 1156.2 | 1156.2 | 0 | 1.709%
[6 empty] | МБ | 9950 | 49481.5 | 472.3 | 472.3 | 0 | 0.9545%
[6 empty] | ВБС | 0 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске (765 м, 1600 чел./час) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 765 м, 1600 чел./час | 2014 - ПСД, экспертиза; 2019 - 2020 строительство | 318969.8 | Всего | 3488.3 | 158588.6 | 47324.2 | 12970.4 | 0 | 8.179% | 4.1% | Выполнены подготовительные работы по организации строительной площадки, планировке территории, устройству монолитных фундаментов. Выполнены работы по монтажу металлоконструкций каркаса здания, устройство перекрытий по несъемной опалубке, подпорных стен. Отставание в связи с длительностью конкурсных процедур
[6 empty] | ОБ | 3488.3 | 45990.7 | 13724 | 3733 | 0 | 8.117%
[6 empty] | ФБ | 0 | 112597.9 | 33600.2 | 9237.4 | 0 | 8.204%
19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Апатиты (303,21 кв.м, 27125,7 куб.м, 60 чел. в смену, вместимость трибун - 150 мест) | Минстрой МО, АМО г. Апатиты | 2303,21 кв.м, 27125,7 куб.м, 60 чел. в смену, вместимость трибун - 150 мест | 2017 - 2018 - ПСД, экспертиза; 2019-2021 - строительство | 193126.9 | Всего | 4260.9 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.06.2019 заключен контракт. Завершаются подготовительные работы, ведутся земляные работы и устройство фундаментов. В ходе производства работ по разработке котлована выявлен выход монолитной скалы невыявленной на стадии геологических изысканий. Выполнение данных работ проектом не было предусмотрено. В рамках суммы на непредвиденные расходы работы по разборке скалы подрядчиком успешно выполнены
[6 empty] | ОБ | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 4260.9 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Лыжная база муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества (284 кв.м; 1028,8 куб.м; 30 детей в смену) | Минстрой МО, АМО Терского района | 284 кв.м; 1028,8 куб.м; 30 детей в смену | 2014 - ПСД, экспертиза; 2019 - строительство | 25856.5 | Всего | 261.5 | 25598 | 3413 | 3413 | 0 | 13.33% | 13% | Выполнены подготовительные работы, устройство фундамента. Отставание связано с длительностью конкурсных процедур, поздним заключением контракта. Срок завершения работ - 30.11.2019
[6 empty] | ОБ | 0 | 25342 | 3378.9 | 3378.9 | 0 | 13.33%
[6 empty] | МБ | 261.5 | 256 | 34.1 | 34.1 | 0 | 13.32%
| Государственная программа 5 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" |  |  |  |  | Всего | 331801.7 | 308503.3 | 106893.4 | 106893.4 | 0 | 34.65%
[6 empty] | ОБ | 331801.7 | 238503.3 | 106470.24 | 106470.24 | 0 | 44.64%
[6 empty] | ФБ | 0 | 70000 | 423.16 | 423.16 | 0 | 0.6045%
Подпрограмма "Наследие"
21 | Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры "Мурманский областной краеведческий музей" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90 (5746,2 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОАУК "МОКМ" | 5746,2 кв.м | 2013-2016 - ПСД; 2014; 2016 - тех. присоед.; 2019-2020 - строительство | 218191.9 | Всего | 10240.3 | 98591.5 | 596 | 596 | 0 | 0.6045% | 0% | Выполнены работы по обустройству строительной площадки. С 23.09.2019 работы на объекте приостановлены на основании письменного обращения застройщика о необходимости корректуры проектно-сметной документации в части изменения объемно-планировочных решений здания с целью возможности развития более современных форм работы музея, в числе которых создание расширенных возможностей совершенствования культурно-досуговой деятельности, повышения ее эффективности и конкурентоспособности
[6 empty] | ОБ | 10240.3 | 28591.5 | 172.84 | 172.84 | 0 | 0.6045%
[6 empty] | ФБ | 0 | 70000 | 423.16 | 423.16 | 0 | 0.6045%
Подпрограмма "Искусство"
22 | Реконструкция здания ГОАУК "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49 (гл. корпус - 6924 кв.м; произв.-бытовой корпус - 2144 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОАУК "МОДТ" | гл. корпус - 6924 кв.м; произв.-бытовой корпус - 2144 кв.м | 2013-2014 - ПСД; 2014-2020 - строительство; 2021 - приобретение оборудования | 1097707.8 | Всего | 321561.4 | 209911.8 | 106297.4 | 106297.4 | 0 | 50.64% | 40% | В основном здании выполнены демонтажные работы, устройство лифтовых шахт, черновых полов, расширение дверных и технологических проемов, монтаж оконных блоков и витражей, металлических конструкций сцены малого зала, устройство кровли над малым залом, монолитного перекрытия над репетиционным залом, монтаж перегородок. В холле выполнено расширение гардеробной, колонны подготовлены под облицовку мрамором, выполнено устройство полов под черновую стяжку. На главной сцене завершена штукатурка стен и сборка металлических галерей для сценического оборудования. Здание административно-бытового корпуса построено, работы завершены. Теплый переход построен. Ведутся отделочные работы. Отставание связано с изменением предмета охраны
[6 empty] | ОБ | 321561.4 | 209911.8 | 106297.4 | 106297.4 | 0 | 50.64%
| Государственная программа 7 "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |  |  |  |  | Всего | 728041.15 | 302696.2 | 6664.2 | 100 | 0 | 0.03304%
[6 empty] | ОБ | 576193.55 | 108273.4 | 5759.2 | 95 | 0 | 0.08774%
[6 empty] | ФБ | 0 | 9924.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 50199.2 | 9506 | 905 | 5 | 0 | 0.0526%
[6 empty] | ВБС | 101648.4 | 174992.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области"
23 | Строительство Южных ОСК, г. Мурманск (39,5 тыс. куб.м в сутки) | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 39,5 тыс. куб.м в сутки | 2011-2019 - ПСД | 6281300 | Всего | 324217.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Подписаны контракты на проведение госэкспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости. Проверка представленной документации начнется после 100% предоплаты по условиям контрактов (ожидание счетов от ФАУ "Главгосэкспртиза России" для оплаты)
[6 empty] | ОБ | 324217.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
24 | Реконструкция комплекса сооружений насосной станции водозабора г. Заполярный (I этап) (7,3 тыс.куб.м в сутки) | Минстрой МО, АМО г. Заполярный | 7,3 тыс.куб.м в сутки | 2012-2013 - ПСД; 2013-2019 - строительство | 74050.4 | Всего | 74050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 98% | Работы завершены, МУП "Городские сети" МО г. Заполярный в адрес Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору направлено заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок на подстанции ПС-46 на насосной станции водозабора оз. Поло-Ярви г. Заполярный
[6 empty] | ОБ | 46451.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[6 empty] | МБ | 27598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
25 | Жилая застройка по улице Мира в п.г.т. Зеленоборский (2,4 тыс. кв.м) | Минстрой МО, АМО г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | 2,4 тыс. кв.м | 2017-2019 - строительство | 161111.2 | Всего | 145001 | 16115.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В 2018 году возведены здания № 1, 2. Возведен фундамент здания № 3, завершаются работы по кладке стен
[6 empty] | ОБ | 138550.9 | 15949.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 6450.1 | 166.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Реконструкция водозаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области (860 куб.м/сутки) | Минстрой МО, АМО Кольский район | 860 куб.м/сутки | 2017 - ПСД, экспертиза; 2019-2020 - строительство | 89500 | Всего | 2500 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Контракт заключен в июне 2019 года. Завершена отделка сайдингом фасада существующего здания водозабора, заменены оконные блоки. Выкопаны котлованы под прокладку инженерных коммуникаций для нового объекта, завезен материал под изготовление фундамента. По условиям контракта оплата будет произведена не ранее ноября 2019 года (после завершения 1 этапа работ)
[6 empty] | ОБ | 2125 | 18596.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 9924.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 375 | 978.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Комплекс крупного рогатого скота "Тулома". Очистные сооружения сточных вод производительностью 200 куб.м/сутки | Минстрой МО, ГОУСП "Тулома" | 200 куб.м/сутки | 2016 - ПСД; 2019-2020 - строительство | 72653.4 | Всего | 6648.4 | 20000 | 5664.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | Контракт заключен 22.07.2019. Завершены демонтажные работы, утепление фасада здания очистных сооружений. Ведутся работы по устройству котлована и установке емкостей
[6 empty] | ОБ | 0 | 20000 | 5664.2 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 6648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
28 | Водозаборные сооружения в с. Териберка Кольского района (860 куб.м/сутки) | Минстрой МО, АМО Кольский район | 860 куб.м/сутки | 2019-2020 - ПСД; 2021-2022 - строительство | 102052 | Всего | 0 | 4500 | 900 | 0 | 0 | 0% | 0% | Заключен контракт на проектирование. Срок исполнения контракта - до 01.04.2020 (выплачен аванс)
[6 empty] | МБ | 0 | 4500 | 900 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области"
29 | Кладбище традиционного захоронения в районе н.п. Нивский (31,92 га, площадь захоронений - 14,36 га) | Минстрой МО, АМО г.п. Кандалакша Кандалакшского района | 31,92 га, площадь захоронений - 14,36 га | 2008-2009, 2016 - ПСД, 2019-2021 - строительство 1 этапа | 210510,6 (в т.ч. 95 829,4 - строительство I этапа) | Всего | 1818.8 | 10526.3 | 100 | 100 | 0 | 0.95% | 0% | Проводятся работы по вывозу порубочного материала, растительного грунта. Срыв сроков календарного графика производства работ обусловлен несвоевременной поставкой железобетонных труб. Оплата будет осуществлена до конца 2019 года
[6 empty] | ОБ | 0 | 10000 | 95 | 95 | 0 | 0.95%
[6 empty] | МБ | 1818.8 | 526.3 | 5 | 5 | 0 | 0.95%
30 | Кладбище в г. Мончегорске (площадь под захоронения - 11,052 га) | Минстрой МО, АМО г. Мончегорск | площадь под захоронения - 11,052 га | 2012-2013 - ПСД, 2016-2017 - подготовка территории к строительству, 2019-2020 - строительство 1 этапа | 198 470,2 (в т.ч. 35 056,8 - строительство I этапа) | Всего | 7411.4 | 11559.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14% | Выполнены работы по срезке кустарника, выкорчевке пней. Частично произведены сгребание и вывоз кустарника, установка бортового камня у остановочных комплексов. Оплата будет осуществлена до конца 2019 года
[6 empty] | ОБ | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 7411.4 | 1559.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Новое кладбище в МГОП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района (7,053 га, площадь захоронений - 4,61 га) | Минстрой МО, АМО Печенгский район | 7,053 га, площадь захоронений - 4,61 га | 2013 - ПСД, 2019-2021 - строительство 1 этапа | 175 306,3 (в т.ч. 46 000 - строительство I этапа) | Всего | 2120.3 | 10526.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Выполняются подготовительные работы. Оплата будет осуществлена до конца 2019 года
[6 empty] | ОБ | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 2120.3 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Кладбище в г.п. Заполярный (3,37 га, площадь захоронений - 1,39 га) | Минстрой МО, АМО г.п. Заполярный Печенгского района | 3,37 га, площадь захоронений - 1,39 га | 2009-2010 - ПСД, 2019-2020 - строительство 1 этапа | 51 547,4 (в т.ч. 20 000 - строительство I этапа) | Всего | 657.5 | 10526.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Выполнены подготовительные работы: расчистка площадей от кустарника, корчевка и уборка камней, удаление торфа на болотах, разработка грунта. Оплата будет осуществлена до конца 2019 года
[6 empty] | ОБ | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 657.5 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Кладбище в г. Оленегорске (10,4 га, площадь захоронений - 5,4 га) | Минстрой МО, АМО г. Оленегорск | 10,4 га, площадь захоронений - 5,4 га | 2016 - ПСД, 2019-2020 - строительство 1 этапа | 260 973,16 (в т.ч. 28 278,1 - строительство I этапа) | Всего | 1464.1 | 10526.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Аукцион состоялся 28.10.2019. 11.11.2019 заключен контракт на выполнение строительных работ. Подрядчик приступил к работам
[6 empty] | ОБ | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 1464.1 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности"
34 | Строительство автоматизированных модульных угольных котельных в н.п. Белое море (6500 Гкал) и н.п. Лейпи (2200 Гкал) | Минэнерго и ЖКХ МО, ООО "Велл-Трайд.Тулома" | 6500 Гкал в н.п. Белое море; 2200 Гкал в н.п. Лейпи | 2017 - строительство; 2018-2019 - ввод в эксплуатацию | 95000 | Всего | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100% | Строительство объектов завершено, котельные в н.п. Лейпи и н.п. Белое Море введены в эксплуатацию
[6 empty] | ВБС | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
35 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Зеленоборский Кандалакшского района, в т.ч. разработка ПД (2,35 Гкал/ч) | Минэнерго и ЖКХ МО, АМО г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | 2,35 Гкал/ч | 2013-2014 - строительство; 2018-2019 - завершение работ по вводу в эксплуатацию | 70789.29 | Всего | 63809.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 99% | Котельная не введена в эксплуатацию, требуется допроектировка проекта. Осуществляется поиск инвестора.
[6 empty] | ОБ | 61848.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[6 empty] | МБ | 1961.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
36 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения микрорайона Лесозавод г.п. Кандалакша (2,59 Гкал/ч) | Минэнерго и ЖКХ МО, АМО г.п. Кандалакша | 2,59 Гкал/ч | 2013 - ПСД; 2019 - строительство объекта инвестором | 177992.24 | Всего | 3000 | 174992.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | В связи с отсутствием инвестора работы не выполнялись
[6 empty] | ОБ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[6 empty] | ВБС | 0 | 174992.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Замена централизованного водяного теплоснабжения на электрическое по адресу: Мурманская область, Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский, ул. Шоссейная, дом N 30 (133 кВт) | Минстрой МО, АМО г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | 133 кВт | 2018 - ПСД; 2019 - строительство объекта инвестором | 1322 | Всего | 143.5 | 1178.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проведены конкурсные процедуры, контракт заключен 30.10.2019. В связи с окончанием отопительного сезона, завершение работ по контракту в 2020 году
[6 empty] | ОБ | 0 | 1119.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 143.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Замена централизованного водяного теплоснабжения на электрическое по адресу: Мурманская область, Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский, ул. Шоссейная, дом N 32 (180 кВт) | Минстрой МО, АМО г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | 180 кВт | 2018 - ПСД; 2019 - строительство объекта инвестором | 2944 | Всего | 198.5 | 2745.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Проведены конкурсные процедуры, контракт заключен 30.10.2019. В связи с окончанием отопительного сезона, завершение работ по контракту в 2020 году
[6 empty] | ОБ | 0 | 2608.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 198.5 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 9 "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |  |  |  |  | Всего | 62592.7 | 73674.6 | 10719 | 10719 | 0 | 14.55%
[6 empty] | ОБ | 62592.7 | 73674.6 | 10719 | 10719 | 0 | 14.55%
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
39 | Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба (1430,92 кв.м, 4 машино-места) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" | 1430,92 кв.м, 4 машино-места | 2013 - ПСД; 2014 - техприсоединение; 2017-2019 - строительство | 136248.8 | Всего | 62592.7 | 73674.6 | 10719 | 10719 | 0 | 14.55% | 42% | Подрядчик вышел на объект 12.08.2019. Выполняются работы по устройству наружных сетей теплоснабжения, отделочные работы, бетонирование крылец входов, благоустройство территории. Отставание связано с затягиванием подрядчиком сроков начала работ
[6 empty] | ОБ | 62592.7 | 73674.6 | 10719 | 10719 | 0 | 14.55%
| Государственная программа 10 "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов " |  |  |  |  | Всего | 1649675.05 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 1649675.05 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности"
40 | Создание системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов в северной части Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд г. Мурманска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, а также Кольского и Печенгского районов, в т.ч.: | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 250 тыс. т/год | 2013 - 2036 | 1869119.75 | Всего | 1649675.05 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 1649675.05 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0%
40.1 | Полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс в с.п. Междуречье Кольского района (250 тыс.т/год) | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 250 тыс. т/год | 2013-2036, в т.ч.2019 - 2020 годы - строительство 2 карты полигона ТКО | 1536111.07 | Всего | 1320422.48 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 72% | В рамках заключенного концессионного соглашения осуществляется строительство карты № 2 полигона ТКО в с.п. Междуречье Кольского района, а также строительство подъездной дороги
[6 empty] | ВБС | 1320422.48 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0%
40.2 | Мусороперегрузочная станция ЗАТО г. Североморск (35 тыс. т/год) | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 35 тыс. т/год | 2013-2018 годы, в т.ч. 2017-2018 - строительство, ввод в эксплуатацию | 92414.82 | Всего | 53293.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 84% | Строительство первого этапа завершено в 2018 году. За счет оставшихся средств предусмотрено строительство второго этапа после закрытия АО "Завод ТО ТБО"
[6 empty] | ВБС | 53293.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
40.3 | Мусороперегрузочная станция ЗАТО Александровск (25 тыс. т/год) | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 25 тыс. т/год | 2013 - 2017, в т.ч. 2017-2018 - строительство, ввод в эксплуатацию | 59070.26 | Всего | 59070.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100% | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 26.12.2018
[6 empty] | ВБС | 59070.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
40.4 | Подъездная автомобильная дорога к полигону твердых коммунальных отходов в с.п. Междуречье Кольского района (1,747 км) | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 1,747 км | 2013-2018, в т.ч. 2016 - 2019 - строительство, ввод в эксплуатацию | 181523.6 | Всего | 216889.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 81% | Окончание работ по строительству подъездной автомобильной дороги к полигону твердых коммунальных отходов запланировано на 4 квартал 2019 года (в соответствии с разрешением на строительство). Сроки завершения строительства перенесены в связи с приостановкой финансирования
[6 empty] | ВБС | 216889.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Государственная программа 12 "Развитие транспортной системы" |  |  |  |  | Всего | 6640 | 93918.1 | 12895.7627 | 12895.7627 | 0 | 13.73%
[6 empty] | ОБ | 6640 | 92861.2 | 12895.7627 | 12895.7627 | 0 | 13.89%
[6 empty] | МБ | 0 | 1056.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Автомобильные дороги Мурманской области"
41 | Проектно-изыскательские и прочие работы | Минтранс МО, ГОКУ "Мурманскавтодор" | - | 2015-2022 | 190996.1 | Всего | 6640 | 72779 | 12895.7627 | 12895.7627 | 0 | 17.72% | - | Произведена оплата за фактически выполненные работы по разработке проектной документации на реконструкцию моста через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный - а/д "Лотта". Разработка проектной документации на объекты: "Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14+135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск", "Реконструкция автоподъезда к селу Ковда, км 5+990 - км 6+490", "Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 0 - км 10", "Реконструкция остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на автоподъезде к п.г.т. Никель, км 0+000 – км 3+370", "Реконструкция автомобильной дороги Мишуково - Снежногорск, км 0+000 - км 19+000" запланирована на IV квартал 2019 года
[6 empty] | ОБ | 6640 | 72779 | 12895.7627 | 12895.7627 | 0 | 17.72%
42 | Реконструкция участка проезда (моста) в н.п. Североморск-3 (оставшиеся объемы) (249,2 п.м) | Минтранс МО, АМО ЗАТО г. Североморск | 249,2 п.м | 2019 - строительство | 16767 | Всего | 0 | 16766.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Реализация мероприятия планируется в IV квартале 2019 года
[6 empty] | ОБ | 0 | 15928.6 | 0 | 0 | 0 | -
[6 empty] | МБ | 0 | 838.3 | 0 | 0 | 0 | -
43 | Реконструкция участка автомобильной дороги в н.п. Шонгуй в части устройства аварийного моста через реку Колу | Минтранс МО, АМО г.п. Кильдинстрой | - | 2019 - ПСД | Стоимость строительства не определена. 4372,2 - ПСД | Всего | 0 | 4372.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Разработка проектно-сметной документации запланирована на IV квартал 2019 года
[6 empty] | ОБ | 0 | 4153.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 13 "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" |  |  |  |  | Всего | 0 | 177034 | 1036 | 1036 | 0 | 0.5852%
[6 empty] | ОБ | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 157688 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 12344 | 1036 | 1036 | 0 | 8.393%
Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе"
44 | Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске (29538 кв.м) | Минпром МО, Минстрой МО, АМО г. Кировск | общая строительная площадь - 29538 кв.м | 2019 - ПСД, строительство, ввод в эксплуатацию | 177034 | Всего | 0 | 177034 | 1036 | 1036 | 0 | 0.5852% | 0% | В отчетном периоде велась работа по устранению замечаний ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области", к проектной документации. Документы повторно поданы на экспертизу для проведения экспертной оценки отдельных разделов проектной документации
[6 empty] | ОБ | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 157688 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 12344 | 1036 | 1036 | 0 | 8.393%
*Отношение объемов, указанных в графе "Выполнено за счет средств 2019 года", к объемам, предусмотренным на год.