## Отчет за 6 месяцев 2018 год
Приложение № 1
Сведения о ходе реализации мероприятий государственных программ Мурманской области за 6 месяцев 2018 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств | Выполнение мероприятий |  |  |  |  | Причины низкой степени освоения средств (менее 45%), невыполнения мероприятий | Соисполнители, участники, исполнители
|  | Источник | План на 2018 год | Касса ГРБС | Факт |  | Всего | Да | Частич-но | Нет | Степень выполне-ния (К3)
| Всего по государственным программам Мурманской области | Всего | 83278450.5852 | 38777272.6796 | 38414151.9867 | 46.13% | 1081 | 78 | 540 | 463 | 32.19%
|  | ОБ | 57876654.3043 | 28465278.4 | 27535948.7564 | 47.58% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ФБ | 4417457.9339 | 1914158.84 | 1874650.9916 | 42.44% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | МБ | 802368.4171 | 105428.8986 | 102878.8356 | 12.82% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ВБС | 20181969.93 | 8292406.5332 | 8900673.4032 | 44.1% |  |  |  |  | #VALUE!
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения" | Всего | 29155416 | 13088587.2676 | 12969794.1989 | 44.49% | 102 | 4 | 61 | 37 | 33.82% |  | Минздрав МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Минстрой МО, Комитет по культуре МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 11578637.2 | 5317391.7866 | 5198811.2814 | 44.9% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ФБ | 63831.8 | 97462.9878 | 97250.4244 | 152.4% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ВБС | 17512947 | 7673732.4932 | 7673732.4932 | 43.82% |  |  |  |  | #VALUE!
1.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего | 6797536.9 | 3379520.4782 | 3374757.931 | 49.65% | 17 | 0 | 12 | 5 | 35.29% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минздрав МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 809278.5 | 424939.8239 | 420177.2767 | 51.92% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 43108.8 | 80930.7058 | 80930.7058 | 187.7% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ВБС | 5945149.6 | 2873649.9485 | 2873649.9485 | 48.34% |  |  |  |  | #REF!
1.2. | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" | Всего | 11717161.5 | 5686528.5827 | 5648885.3992 | 48.21% | 27 | 0 | 21 | 6 | 38.89% | Фактический объем средств федерального бюджета превышает плановое значение в связи поступлением средств из федерального бюджета на мероприятия по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой на базе ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" | Минздрав МО, ТФОМС МО
|  | ОБ | 2029654.4 | 878441.5392 | 841010.9191 | 41.44% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 12703.5 | 15147.6483 | 14935.0848 | 117.6% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 56 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 9674747.6 | 4792939.3953 | 4792939.3953 | 49.54% |  |  |  |  | #REF!
1.3. | Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего | 388312 | 157661.0571 | 149934.2445 | 38.61% | 5 | 0 | 3 | 2 | 30% | Длительные сроки проведения межтерриториальных расчетов по оплате медицинской помощи по проведению экстракорпорального оплодотворения. Оплата по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минздрав МО, ТФОМС МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 327606.3 | 150517.9077 | 142791.0951 | 43.59% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 60705.7 | 7143.1494 | 7143.1494 | 11.77% |  |  |  |  | #REF!
1.4. | Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" | Всего | 2904572.5 | 192532.5702 | 129452.7206 | 4.457% | 13 | 1 | 0 | 12 | 7.692% | Реализация части мероприятий и оплата по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года. В соответствии с постановлением Правительства МО от 21.02.2018 № 85-ПП реконструкция здания приемного отделения для создания Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" остановлена | Минстрой МО, Минздрав МО
|  | ОБ | 1071242.7 | 192158.5145 | 129078.665 | 12.05% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 985.7 | 374.0557 | 374.0557 | 37.95% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 1832344.1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
1.5. | Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | Всего | 355018.1 | 128615.3065 | 123852.5785 | 34.89% | 18 | 2 | 11 | 5 | 41.67% | Осуществление выплат на социальную поддержку и материальное обеспечение отдельных категорий медицинских, социальных работников запланировано на 2-е полугодие 2018 года | Минздрав МО
|  | ОБ | 349618.1 | 128615.3065 | 123852.5785 | 35.43% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 5400 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
1.6. | Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" | Всего | 60632.7 | 20774.3734 | 19980.1374 | 32.95% | 12 | 0 | 6 | 6 | 25% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минздрав МО
|  | ОБ | 60632.7 | 20774.3734 | 19980.1374 | 32.95% |  |  |  |  | #REF!
1.7. | Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 6932238.3 | 3522954.8995 | 3522931.1877 | 50.82% | 10 | 1 | 8 | 1 | 50% |  | Минздрав МО
|  | ОБ | 6930604.5 | 3521944.3215 | 3521920.6096 | 50.82% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1633.8 | 1010.578 | 1010.578 | 61.85% |  |  |  |  | #REF!
2. | Государственная программа "Развитие образования" | Всего | 15116791.9033 | 8650495.5086 | 8305696.9787 | 54.94% | 81 | 6 | 40 | 35 | 33.82% |  | Минобр МО, Минстрой МО, Министерство по внутренней политике МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ
|  | ОБ | 14976441.8033 | 8628109.3767 | 8294521.1527 | 55.38% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 114218.2 | 22386.132 | 11175.826 | 9.785% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 26131.9 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
2.1. | Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" | Всего | 1652645.3771 | 967260.4674 | 916403.6764 | 55.45% | 13 | 1 | 8 | 4 | 38.46% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минобр МО, Комитет по культуре МО
|  | ОБ | 1625055.577 | 948636.6327 | 908990.1476 | 55.94% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 27589.8 | 18623.8347 | 7413.5288 | 26.87% |  |  |  |  | #REF!
2.2. | Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | Всего | 12413109.8955 | 7315009.2055 | 7023152.5322 | 56.58% | 22 | 3 | 13 | 6 | 43.18% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минобр МО
|  | ОБ | 12412280.8955 | 7314879.2055 | 7023022.5322 | 56.58% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 829 | 130 | 130 | 15.68% |  |  |  |  | #REF!
2.3. | Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры системы образования" | Всего | 854241.0738 | 284936.841 | 284030.3779 | 33.25% | 29 | 1 | 7 | 21 | 15.52% | Реализация большей части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минобр МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 749607.9738 | 284470.6842 | 283564.2211 | 37.83% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 78501.2 | 466.1568 | 466.1568 | 0.5938% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 26131.9 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
2.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 190948.0769 | 81825.9348 | 80647.3323 | 42.24% | 12 | 0 | 9 | 3 | 37.5% | Оплата работ по отдельным заключенным контрактам и реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минобр МО
|  | ОБ | 183649.8769 | 78659.7943 | 77481.1918 | 42.19% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 7298.2 | 3166.1404 | 3166.1404 | 43.38% |  |  |  |  | #REF!
2.5. | Подпрограмма 5 "Вовлечение молодежи в социальную практику" | Всего | 5847.48 | 1463.06 | 1463.06 | 25.02% | 5 | 1 | 3 | 1 | 50% | Реализация большей части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Министерство по внутренней политике МО
|  | ОБ | 5847.48 | 1463.06 | 1463.06 | 25.02% |  |  |  |  | #REF!
3. | Государственная программа Мурманской области "Социальная поддержка граждан" | Всего | 13515167.1 | 6528007.7045 | 6521014.1875 | 48.25% | 153 | 8 | 89 | 56 | 34.31% |  | Минсоцразвития МО, Минстрой МО, Минфин МО, Минздрав МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, Комитет по физкультуре и спорту МО, Комитет по безопасности МО
|  | ОБ | 11828500.4 | 5823070.8055 | 5816077.2884 | 49.17% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1686666.7 | 704936.899 | 704936.899 | 41.79% |  |  |  |  | #REF!
3.1. | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" | Всего | 2639464.8 | 1322820.1724 | 1322820.1724 | 50.12% | 25 | 1 | 9 | 15 | 22% | Отставание от графика производства работ по реконструкции психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 3 очередь. Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2018 года | Минсоцразвития МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 2637805.2 | 1322820.1724 | 1322820.1724 | 50.15% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1659.6 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
3.2. | Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" | Всего | 8965869.1 | 4282160.1684 | 4282160.1184 | 47.76% | 108 | 7 | 65 | 36 | 36.57% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2018 года | Минсоцразвития МО, Минздрав МО, Комитет по культуре МО, Комитет по физической культуре и спорту МО
|  | ОБ | 7292652 | 3586215.1084 | 3586215.0584 | 49.18% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1673217.1 | 695945.06 | 695945.06 | 41.59% |  |  |  |  | #REF!
3.3. | Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" | Всего | 1333136.6 | 639531.2637 | 632537.7967 | 47.45% | 16 | 0 | 11 | 5 | 34.38% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2018 года | Минобр МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ
|  | ОБ | 1321346.6 | 630539.4247 | 623545.9577 | 47.19% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 11790 | 8991.839 | 8991.839 | 76.27% |  |  |  |  | #REF!
3.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 576696.6 | 283496.1 | 283496.1 | 49.16% | 4 | 0 | 4 | 0 | 50% |  | Минсоцразвития МО
|  | ОБ | 576696.6 | 283496.1 | 283496.1 | 49.16% |  |  |  |  | #REF!
4. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" | Всего | 1097676.75 | 359934.8118 | 80601.1841 | 7.343% | 34 | 1 | 2 | 31 | 5.882% |  | КФКиС МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 1011644.95 | 340895.8335 | 61553.4989 | 6.084% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 32132.2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 53899.6 | 19038.9783 | 19047.6853 | 35.34% |  |  |  |  | #REF!
4.1. | Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта" | Всего | 79841.9 | 13863.7 | 2948.5 | 3.693% | 7 | 0 | 0 | 7 | 0% | Реализация большей части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | КФКиС МО, подведомственные учреждения
|  | ОБ | 63022.6 | 13863.7 | 2948.5 | 4.678% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 16819.3 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
4.2. | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | Всего | 564541.4 | 295992.5 | 30721.67 | 5.442% | 13 | 1 | 0 | 12 | 7.692% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Комитет по физкультуре и спорту МО, ОМСУ
|  | ОБ | 549228.5 | 295992.5 | 30721.67 | 5.594% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 15312.9 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
4.3. | Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры" | Всего | 425028.25 | 37555.4118 | 38210.2341 | 8.99% | 13 | 0 | 1 | 12 | 3.846% | В связи с длительными сроками проведения конкурсных процедур реализация части мероприятий будет осуществляться во 2-ом полугодии 2018 года | Комитет по физкультуре и спорту МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 371128.65 | 18516.4335 | 19162.5489 | 5.163% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 53899.6 | 19038.9783 | 19047.6853 | 35.34% |  |  |  |  | #REF!
4.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 28265.2 | 12523.2 | 12523.2 | 44.31% | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | Завершение мероприятия запланировано на 2-е полугодие 2018 года | Комитет по физкультуре и спорту МО
|  | ОБ | 28265.2 | 12523.2 | 12523.2 | 44.31% |  |  |  |  | #REF!
5. | Государственная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" | Всего | 1281497.888 | 494158.2 | 493558.2 | 38.51% | 44 | 2 | 19 | 23 | 26.14% |  | Комитет по культуре МО, Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 1196426.614 | 490977 | 490377 | 40.99% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 5787.5 | 2574.9 | 2574.9 | 44.49% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 79283.774 | 606.3 | 606.3 | 0.7647% |  |  |  |  | #REF!
5.1. | Подпрограмма 1 "Наследие" | Всего | 421595.853 | 190236.1 | 190236.1 | 45.12% | 21 | 1 | 8 | 12 | 23.81% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Комитет по культуре МО
|  | ОБ | 420780.679 | 190233.2 | 190233.2 | 45.21% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 815.174 | 2.9 | 2.9 | 0.3558% |  |  |  |  | #REF!
5.2. | Подпрограмма 2 "Искусство" | Всего | 822612.395 | 286130.4 | 285537.4 | 34.71% | 18 | 1 | 6 | 11 | 22.22% | В связи с длительными сроками проведения конкурсных процедур реализация части мероприятий будет осуществляться во 2-ом полугодии 2018 года | Комитет по культуре МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 740173.895 | 283876.3 | 283283.3 | 38.27% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 4140.5 | 2005.5 | 2005.5 | 48.44% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 78298 | 248.6 | 248.6 | 0.3175% |  |  |  |  | #REF!
5.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 37289.64 | 17791.7 | 17784.7 | 47.69% | 5 | 0 | 5 | 0 | 50% |  | Комитет по культуре МО
|  | ОБ | 35472.04 | 16867.5 | 16860.5 | 47.53% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1647 | 569.4 | 569.4 | 34.57% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 170.6 | 354.8 | 354.8 | 208% |  |  |  |  | #REF!
6. | Государственная программа "Управление развитием регионального рынка труда" | Всего | 768489.8 | 326078.9743 | 325279.2743 | 42.33% | 33 | 1 | 24 | 8 | 39.39% |  | Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО, Минобр МО, ГУ - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
|  | ОБ | 384168.5 | 186278.0704 | 186046.1704 | 48.43% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 366321.3 | 139800.9039 | 139233.1039 | 38.01% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 18000 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
6.1. | Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения Мурманской области" | Всего | 691293 | 300235.3743 | 300235.3743 | 43.43% | 7 | 0 | 5 | 2 | 35.71% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2018 года | Комитет по труду и занятости МО
|  | ОБ | 330714.6 | 163000.1704 | 163000.1704 | 49.29% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 360578.4 | 137235.2039 | 137235.2039 | 38.06% |  |  |  |  | #REF!
6.2. | Подпрограмма 2 "Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | Всего | 1963.3 | 1411.2 | 611.5 | 31.15% | 4 | 0 | 2 | 2 | 25% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2018 года | Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО
|  | ОБ | 1220.4 | 668.3 | 436.4 | 35.76% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 742.9 | 742.9 | 175.1 | 23.57% |  |  |  |  | #REF!
6.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Государственной программы" | Всего | 56965 | 24323.8 | 24323.8 | 42.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | Средства ФБ освоены частично в связи с заявительным характером возмещения Пенсионному фонду РФ затрат на выплаты безработным гражданам досрочной пенсии
|  | ОБ | 51965 | 22501 | 22501 | 43.3% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 5000 | 1822.8 | 1822.8 | 36.46% |  |  |  |  | #REF!
6.4. | Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области" | Всего | 18268.5 | 108.6 | 108.6 | 0.5945% | 12 | 1 | 8 | 3 | 41.67% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО, ГУ - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
|  | ОБ | 268.5 | 108.6 | 108.6 | 40.45% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 18000 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
6.5. | Подпрограмма 6 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 7 | 1 | 43.75% | Реализация части мероприятий запланирована или будет продолжена во 2-ом полугодии 2018 года | Комитет по труду и занятости МО, Минобр МО
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
7. | Государственная программа Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" | Всего | 7209043.12 | 3069817.132 | 3194937.483 | 44.32% | 45 | 5 | 22 | 18 | 35.56% |  | Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, Минтранс МО, ГЖИ МО, ГОУП "Мурманскводоканал", ОМСУ
|  | ОБ | 4758135.89 | 2398499.432 | 2257195.913 | 47.44% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 27897.4 | 19443.24 | 12321.38 | 44.17% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 279348.93 | 75650.26 | 73091.49 | 26.16% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 2143660.9 | 576224.2 | 852328.7 | 39.76% |  |  |  |  | #REF!
7.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области" | Всего | 2681252.8 | 871452.512 | 997832.444 | 37.22% | 18 | 2 | 7 | 9 | 30.56% | Реализация большинства мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, ГОУП "Мурманскводоканал"
|  | ОБ | 624840.1 | 235383.832 | 95500.503 | 15.28% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 27897.4 | 19443.24 | 12321.38 | 44.17% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 71797.1 | 40401.24 | 37681.861 | 52.48% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 1956718.2 | 576224.2 | 852328.7 | 43.56% |  |  |  |  | #REF!
7.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области" | Всего | 467862.03 | 51058.1 | 51271.7 | 10.96% | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | В связи с длительными сроками проведения конкурсных процедур реализация части мероприятий будет осуществляться во 2-ом полугодии 2018 года | Минстрой МО, Минтранс МО, ОМСУ
|  | ОБ | 269092.6 | 51058.1 | 51271.7 | 19.05% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 198769.43 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
7.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах, сферах энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства" | Всего | 159873.89 | 74922.6 | 73288.81 | 45.84% | 5 | 0 | 5 | 0 | 50% |  | Минстрой МО
|  | ОБ | 159873.89 | 74922.6 | 73288.81 | 45.84% |  |  |  |  | #REF!
7.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере" | Всего | 47378.5 | 23097.5 | 23097.5 | 48.75% | 4 | 0 | 4 | 0 | 50% |  | ГЖИ МО
|  | ОБ | 47378.5 | 23097.5 | 23097.5 | 48.75% |  |  |  |  | #REF!
7.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности" | Всего | 3852675.9 | 2015468.5 | 2015468.5 | 52.31% | 13 | 1 | 6 | 6 | 30.77% | Реализация большинства мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минэнерго и ЖКХ МО
|  | ОБ | 3656950.8 | 2014037.4 | 2014037.4 | 55.07% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 8782.4 | 1431.1 | 1431.1 | 16.3% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 186942.7 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
8. | Государственная программа Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области" | Всего | 377876.17 | 20263.5 | 20247.38 | 5.358% | 8 | 1 | 3 | 4 | 31.25% |  | Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 150000 | 6617.25 | 6600.73 | 4.4% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 120595.5 | 5173.27 | 5173.67 | 4.29% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 107280.67 | 8472.98 | 8472.98 | 7.898% |  |  |  |  | #REF!
8.1. | Подпрограмма "Комплексное развитие городской среды" | Всего | 377876.17 | 20264.5 | 20249.38 | 5.359% | 8 | 1 | 3 | 4 | 31.25% | Реализация большинства мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минстрой МО, ОМСУ
|  | ОБ | 150000 | 6617.25 | 6600.73 | 4.4% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 120595.5 | 5173.27 | 5173.67 | 4.29% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 107280.67 | 8472.98 | 8472.98 | 7.898% |  |  |  |  | #REF!
9. | Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" | Всего | 1607051.3 | 696900 | 695827 | 43.3% | 44 | 1 | 19 | 24 | 23.86% |  | Комитет по безопасности МО, Минстрой МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ, УМВД России по МО
|  | ОБ | 1607051.3 | 696900 | 695827 | 43.3% |  |  |  |  | #REF!
9.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | Всего | 27332.1 | 12123 | 12123 | 44.35% | 19 | 1 | 8 | 10 | 26.32% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Комитет по безопасности МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ, УМВД России по МО
|  | ОБ | 27332.1 | 12123 | 12123 | 44.35% |  |  |  |  | #REF!
9.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего | 1377986.5 | 595322.3 | 594249.3 | 43.12% | 14 | 0 | 6 | 8 | 21.43% | Отставание от графика производства работ по строительству объекта «Пожарное депо на 4 автомобиля» в п.г.т.Умба. Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Комитет по безопасности МО, Минстрой МО
|  | ОБ | 1377986.5 | 595322.3 | 594249.3 | 43.12% |  |  |  |  | #REF!
9.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | Всего | 173505.9 | 77631.3 | 77631.3 | 44.74% | 9 | 0 | 3 | 6 | 16.67% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Комитет по безопасности МО
|  | ОБ | 173505.9 | 77631.3 | 77631.3 | 44.74% |  |  |  |  | #REF!
9.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 28226.8 | 11823.4 | 11823.4 | 41.89% | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Комитет по безопасности МО
|  | ОБ | 28226.8 | 11823.4 | 11823.4 | 41.89% |  |  |  |  | #REF!
10. | Государственная программа Мурманской области "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" | Всего | 573714.3089 | 132 550,7* | 459368.57 | 80.07% | 66 | 4 | 19 | 43 | 20.45% |  | Минприроды МО, Комитет по культуре МО, Минобр МО, ОМСУ, АО "Управление отходами", лесопользователи, ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО", ФГБУ "ВНИИ Экология"
|  | ОБ | 121552.4751 | 46525.4 | 46146.5 | 37.96% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 200207.8338 | 86025.3 | 86025.3 | 42.97% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 24436.7 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 227517.3 | 0 | 327196.77 | 143.8% |  |  |  |  | #REF!
10.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической безопасности" | Всего | 7349.1 | 170,7* | 169.9 | 2.312% | 20 | 1 | 1 | 18 | 7.5% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минприроды МО, Комитет по культуре МО, Минобр МО, ОМСУ, АО "Управление отходами"
|  | ОБ | 7349.1 | 170.7 | 169.9 | 2.312% |  |  |  |  | #REF!
10.2. | Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | Всего | 68305.6923 | 28716.9 | 30185.1 | 44.19% | 15 | 1 | 6 | 8 | 26.67% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минприроды МО, лесопользователи
|  | ОБ | 3333.6131 | 1646.9 | 1646.9 | 49.4% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 51718.1792 | 27070 | 27070 | 52.34% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 13253.9 | 0 | 1468.2 | 11.08% |  |  |  |  | #REF!
10.3. | Подпрограмма 3 "Охрана и рациональное использование природных ресурсов" | Всего | 17317.4 | 378.1 | 0 | 0% | 12 | 2 | 4 | 6 | 33.33% | Реализация большей части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минприроды МО, ОМСУ
|  | ОБ | 1708.7 | 378.1 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 15608.7 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
10.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 213688.3 | 102944 | 102944 | 48.17% | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% |  | Минприроды МО
|  | ОБ | 81125 | 44097.5 | 44097.5 | 54.36% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 132563.3 | 58846.5 | 58846.5 | 44.39% |  |  |  |  | #REF!
10.5. | Подпрограмма 5 "Обращение с отходами" | Всего | 265396.3 | 0 | 325728.57 | 122.7% | 8 | 0 | 1 | 7 | 6.25% | Реализация большей части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минприроды МО, ОМСУ, ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО", ФГБУ "ВНИИ Экология"
|  | ОБ | 26696.2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 24436.7 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 214263.4 | 0 | 325728.57 | 152% |  |  |  |  | #REF!
10.6. | Подпрограмма 6. "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства" | Всего | 1657.5166 | 341 | 341 | 20.57% | 9 | 0 | 5 | 4 | 27.78% | Реализация большей части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | МПР Мурманской области, администрации муниципальных образований
|  | ОБ | 1339.862 | 232.2 | 232.2 | 17.33% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 317.6547 | 108.8 | 108.8 | 34.25% |  |  |  |  | #REF!
11. | Государственная программа "Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Всего | 1046160.689 | 321023.4376 | 319191.2096 | 30.51% | 77 | 8 | 38 | 31 | 35.06% |  | Минрыбсельхоз МО, Комитет по ветеринарии МО, Минстрой МО, Комитет по культуре МО, ОМСУ, организации и предприятия АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 626126.489 | 254474.1751 | 252641.9471 | 40.35% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 183480.6 | 33535.4423 | 33535.4423 | 18.28% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 478.3 | 259.4803 | 259.4803 | 54.25% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 236075.3 | 32754.34 | 32754.34 | 13.87% |  |  |  |  | #REF!
11.1. | Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса" | Всего | 323822.946 | 147907.38 | 147907.38 | 45.68% | 20 | 3 | 7 | 10 | 32.5% | Мероприятия носят заявительный характер, субсидии выплачены по фактически предоставленным документам | МРСХ МО, организации предприятия АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы
|  | ОБ | 276728.446 | 128027.06 | 128027.06 | 46.26% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 39596.5 | 19880.32 | 19880.32 | 50.21% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 7498 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
11.2. | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Всего | 36520.495 | 23015.1136 | 23015.1136 | 63.02% | 5 | 0 | 3 | 2 | 30% | Реализация большей части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | МРСХ МО, Минстрой МО, Комитет по культуре и искусству МО, администрации сельских муниципальных образований МО, организации АПК
|  | ОБ | 33335.995 | 8114.0711 | 8114.0711 | 24.34% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1634.2 | 13655.1223 | 13655.1223 | 835.6% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 478.3 | 259.4803 | 259.4803 | 54.25% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 1072 | 986.44 | 986.44 | 92.02% |  |  |  |  | #REF!
11.3. | Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" | Всего | 164951.727 | 73990.572 | 72158.344 | 43.75% | 17 | 0 | 12 | 5 | 35.29% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Комитет по ветеринарии МО
|  | ОБ | 164951.727 | 73990.572 | 72158.344 | 43.75% |  |  |  |  | #REF!
11.4. | Подпрограмма 4 "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | Всего | 438271.68 | 34534.45 | 34534.45 | 7.88% | 33 | 5 | 14 | 14 | 36.36% | Реализация большей части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минрыбсельхоз МО, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия аквакультуры МО
|  | ОБ | 68516.48 | 2766.55 | 2766.55 | 4.038% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 142249.9 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 227505.3 | 31767.9 | 31767.9 | 13.96% |  |  |  |  | #REF!
11.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Всего | 82593.841 | 41575.922 | 41575.922 | 50.34% | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% |  | Минрыбсельхоз МО
|  | ОБ | 82593.841 | 41575.922 | 41575.922 | 50.34% |  |  |  |  | #REF!
12. | Государственная программа "Развитие транспортной системы" | Всего | 3382006.8383 | 1346066.8532 | 1336426.8532 | 39.52% | 55 | 3 | 25 | 27 | 28.18% |  | Минтранс МО, Минобр МО, Министерство по внутренней политике МО, Комитет по безопасности МО, УГИБДД УМВД России по МО, транспортные предприятия
|  | ОБ | 3150498.2953 | 1344665.9532 | 1335025.9532 | 42.38% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 231508.5431 | 1400.9 | 1400.9 | 0.6051% |  |  |  |  | #REF!
12.1. | Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области" | Всего | 1917002.926 | 612774.1532 | 606134.1532 | 31.62% | 18 | 0 | 2 | 16 | 5.556% | Реализация большей части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минтранс МО
|  | ОБ | 1856494.3829 | 612774.1532 | 606134.1532 | 32.65% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 60508.5431 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
12.2. | Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" | Всего | 1114505.67 | 617186.8 | 617186.8 | 55.38% | 12 | 1 | 10 | 1 | 50% |  | Минтранс МО, транспортные организации
|  | ОБ | 943505.67 | 528857.4 | 528857.4 | 56.05% |  |  |  |  | #REF!
|  | МБ | 171000 | 1400.9 | 1400.9 | 0.8192% |  |  |  |  | #REF!
12.3. | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" | Всего | 20498.8 | 13154.9 | 10154.9 | 49.54% | 17 | 2 | 9 | 6 | 38.24% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минтранс МО, Минобр МО, Комитет по безопасности МО, Министерство по внутренней политике МО, УГИБДД УМВД России по МО
|  | ОБ | 20498.8 | 13154.9 | 10154.9 | 49.54% |  |  |  |  | #REF!
12.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 329999.4423 | 189879.5 | 189879.5 | 57.54% | 8 | 0 | 4 | 4 | 25% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минтранс МО
|  | ОБ | 329999.4423 | 189879.5 | 189879.5 | 57.54% |  |  |  |  | #REF!
13. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" | Всего | 330669.6855 | 146132.0322 | 117211.2953 | 35.45% | 134 | 21 | 51 | 62 | 34.7% |  | Минэк МО, Минпром МО, Минобр МО, Комитет по тарифам МО, Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, Минимущество МО, ФГБУ "РФФИ", ФГБУ "РГНФ", НМК "ФОРМАП", РИЦ
|  | ОБ | 288102.8555 | 117380.1322 | 108223.8493 | 37.56% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 33833.6 | 28751.9 | 8987.446 | 26.56% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 8733.23 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
13.1. | Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Всего | 6057 | 72.61 | 72.61 | 1.199% | 19 | 3 | 5 | 11 | 28.95% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минпром МО, Минимущество МО, Минэк МО, Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО, НМК "ФОРМАП", РИЦ
|  | ОБ | 6057 | 72.61 | 72.61 | 1.199% |  |  |  |  | #REF!
13.2. | Подпрограмма 2 "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | Всего | 96704.73 | 46018.821 | 30865.984 | 31.92% | 24 | 2 | 9 | 13 | 27.08% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минпром МО, Минимущество МО, Минэк МО, НМК "ФОРМАП", РИЦ
|  | ОБ | 72338.1 | 26973.321 | 21878.538 | 30.24% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 24127.2 | 19045.5 | 8987.446 | 37.25% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 239.43 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
13.3. | Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности" | Всего | 30173.5 | 18350.4 | 4769.4 | 15.81% | 11 | 0 | 1 | 10 | 4.545% | Реализация большинства мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минпром МО, Минобр МО, НМК "ФОРМАП", ФГБУ "РФФИ", ФГБУ "РГНФ"
|  | ОБ | 17973.3 | 8644 | 4769.4 | 26.54% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 9706.4 | 9706.4 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 2493.8 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
13.4. | Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" | Всего | 27974.7115 | 1287.2464 | 1287.2464 | 4.601% | 30 | 4 | 15 | 11 | 38.33% | Реализация большинства мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минэк МО, Минпром МО
|  | ОБ | 21974.7115 | 1287.2464 | 1287.2464 | 5.858% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 6000 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
13.5. | Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | Всего | 5950 | 0 | 0 | 0% | 40 | 10 | 16 | 14 | 45% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минэк МО, Минпром МО
|  | ОБ | 5950 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
13.6. | Подпрограмма 6 "Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области" | Всего | 41426.1 | 18791.8 | 18791.8 | 45.36% | 6 | 2 | 4 | 0 | 66.67% |  | Комитет по тарифам МО
|  | ОБ | 41426.1 | 18791.8 | 18791.8 | 45.36% |  |  |  |  | #REF!
13.7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 122383.644 | 61611.1548 | 61424.2548 | 50.19% | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5% |  | Минэк МО, Минпром МО
|  | ОБ | 122383.644 | 61611.1548 | 61424.2548 | 50.19% |  |  |  |  | #REF!
14. | Государственная программа "Информационное общество" | Всего | 460514.9361 | 199475.9572 | 210123.7024 | 45.63% | 37 | 1 | 17 | 19 | 25.68% |  | Комитет по ИТ МО, Аппарат Правительства МО, Минобр МО, Минстрой МО, Минсоцразвития МО, Минюст МО
|  | ОБ | 439978.1361 | 198649.5922 | 204957.3024 | 46.58% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 8900.6 | 826.365 | 882.8 | 9.918% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 11636.2 | 0 | 4283.6 | 36.81% |  |  |  |  | #REF!
14.1. | Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" | Всего | 455726.5361 | 199376.0572 | 209923.9024 | 46.06% | 33 | 1 | 16 | 16 | 27.27% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Комитет по ИТ МО, Аппарат Правительства МО, Минобр МО, Минстрой МО, Минсоцразвития МО, Минюст МО
|  | ОБ | 435189.7361 | 198549.6922 | 204757.5024 | 47.05% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 8900.6 | 826.365 | 882.8 | 0% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 11636.2 | 0 | 4283.6 | 36.81% |  |  |  |  | #REF!
14.2. | Подпрограмма 2 "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской области" | Всего | 4788.4 | 99.9 | 199.8 | 4.173% | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Комитет по ИТ МО
|  | ОБ | 4788.4 | 99.9 | 199.8 | 4.173% |  |  |  |  | #REF!
15. | Государственная программа "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" | Всего | 6141436.9961 | 2840750.3235 | 2840750.3096 | 46.26% | 50 | 6 | 35 | 9 | 47% |  | Минфин МО, Комитет госфинконтроля МО, Комитет госзакупок МО
|  | ОБ | 4645162.9961 | 2092614.3235 | 2092614.3096 | 45.05% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1496274 | 748136 | 748136 | 50% |  |  |  |  | #REF!
15.1. | Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами" | Всего | 1012969.4669 | 388132.6265 | 388132.6126 | 38.32% | 19 | 2 | 13 | 4 | 44.74% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минфин МО
|  | ОБ | 1012969.4669 | 388132.6265 | 388132.6126 | 38.32% |  |  |  |  | #REF!
15.2. | Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | Всего | 5054744.66 | 2413844.5169 | 2413844.5169 | 47.75% | 13 | 2 | 8 | 3 | 46.15% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минфин МО
|  | ОБ | 3558470.66 | 1665708.5169 | 1665708.5169 | 46.81% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 1496274 | 748136 | 748136 | 50% |  |  |  |  | #REF!
15.3. | Подпрограмма 3 "Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере" | Всего | 23615.2626 | 12358.2431 | 12358.2431 | 52.33% | 12 | 1 | 11 | 0 | 54.17% |  | Комитет госфинконтроля МО
|  | ОБ | 23615.2626 | 12358.2431 | 12358.2431 | 52.33% |  |  |  |  | #REF!
15.4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области" | Всего | 50107.6066 | 26414.937 | 26414.937 | 52.72% | 6 | 1 | 3 | 2 | 41.67% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Комитет госзакупок МО
|  | ОБ | 50107.6066 | 26414.937 | 26414.937 | 52.72% |  |  |  |  | #REF!
16. | Государственная программа Мурманской области "Государственное управление и гражданское общество" | Всего | 1214937.1 | 557030.277 | 524124.16 | 43.14% | 118 | 6 | 76 | 36 | 37.29% |  | Аппарат Правительства МО, Минюст МО, Минимущество МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, Комитет по физкультуре и спорту МО
|  | ОБ | 1114226.4 | 522229.277 | 489328.86 | 43.92% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 77310.7 | 25105.5 | 24417.8 | 31.58% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 23400 | 9695.5 | 10377.5 | 44.35% |  |  |  |  | #REF!
16.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения государственного управления" | Всего | 792257.6 | 380845.6 | 353673.7 | 44.64% | 66 | 4 | 42 | 20 | 37.88% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Аппарат Правительства МО, Минюст МО, Министерство по внутренней политике МО
|  | ОБ | 692484.6 | 346732.3 | 318878.4 | 46.05% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 76373 | 24417.8 | 24417.8 | 31.97% |  |  |  |  | #REF!
|  | ВБС | 23400 | 9695.5 | 10377.5 | 44.35% |  |  |  |  | #REF!
16.2. | Подпрограмма 2 "Управление государственным имуществом Мурманской области" | Всего | 97430.1 | 39959.9 | 40311.3 | 41.37% | 28 | 2 | 20 | 6 | 42.86% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минимущество МО
|  | ОБ | 97430.1 | 39959.9 | 40311.3 | 41.37% |  |  |  |  | #REF!
16.3. | Подпрограмма 3 "Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области" | Всего | 88468.1 | 43132.977 | 37047.36 | 41.88% | 16 | 0 | 10 | 6 | 31.25% | Реализация части мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Министерство по внутренней политике МО, Комитет по физкультуре и спорту МО, Минобр МО
|  | ОБ | 87530.4 | 42445.277 | 37047.36 | 42.33% |  |  |  |  | #REF!
|  | ФБ | 937.7 | 687.7 | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF!
16.4. | Подпрограмма 4 "Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области" | Всего | 236781.3 | 93091.8 | 93091.8 | 39.32% | 8 | 0 | 4 | 4 | 25% | Реализация части мероприятий и оплата работ по заключенным контрактам запланирована на 2-е полугодие 2018 года | Минюст МО
|  | ОБ | 236781.3 | 93091.8 | 93091.8 | 39.32% |  |  |  |  | #REF!
* - Без учета затрат по мероприятию, выполненному за счет средств, предусмотренных в 2017 году, в сумме 4 250,0 тыс. рублей

## Приложение №2 ОКС 2018 год
Приложение №2
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2018 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Источ-ник | По состоянию на 01.01.2018, тыс. рублей |  | За 6 месяцев 2018 года, тыс. рублей |  |  |  |  | Техническая готовность объекта | Остаточная стоимость работ, тыс. рублей | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
[7 empty] | Общие кассовые расходы | Выполнено работ | Предусмотрено программой | Кассовые расходы | Выполнено за счет средств 2018 года | Выполнено за счет остатков средств | Степень выполнения*
| Всего по государственным программам |  |  |  |  | Всего | 3008940.34 | 2454857.12 | 3889675.39 | 533073.56 | 485639.37 | 323583.5546 | 12.49%
[6 empty] | ОБ | 1296691.85 | 1058759.35 | 1378116.7 | 208660.9 | 127492.9 | 60231.5948 | 9.251%
[6 empty] | ФБ | 120592 | 115966.4 | 12773.7 | 12125 | 12125 | 4625.6 | 94.92%
[6 empty] | МБ | 71263.7 | 56423.4 | 149149.53 | 21045.7 | 20292.9 | 2306.0398 | 13.61%
[6 empty] | ВБС | 1520392.79 | 1223707.97 | 2278666.26 | 291241.96 | 325728.57 | 256420.32 | 14.29%
| Государственная программа 1 "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | Всего | 13550.2 | 13466.7 | 2263164.5 | 1190.1 | 1179.7 | 0 | 0.05213%
[6 empty] | ОБ | 13550.2 | 13466.7 | 430820.4 | 1190.1 | 1179.7 | 0 | 0.2738%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 1832344.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"
1 | Амбулатория в п.г.т. Сафоново (720 кв.м, 140 посещений в смену) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 720 кв.м, 140 посещений в смену | 2018 - ПСД, экспертиза; 2019-2020 - строительство | 123564.4 | Всего | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 123564.4 | Подготовлена конкурсная документация, извещение о проведении конкурсных процедур размещено в июне 2018 года. В августе заключен контракт с ООО "Экорстройпроект"
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Реконструкция каньонов ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6 (350,1 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 350,1 кв.м | 2018 - 2019, в т.ч. 2018- тех.обследование, инженерные изыскания, проектирование, экспертиза, реконструкция | 238000 | Всего | 0 | 0 | 78000 | 109.4 | 99 | 0 | 0.1269% | 0% | 237890.6 | Извещение о проведении конкурсных процедур на заключение контракта опубликовано в июне 2018 года. Торги не состоялись (подана 1 заявка, участник отклонен по причине отсутствия свидетельства о регистрации в саморегулируемой организации). Повторное проведение торгов - в августе 2018 года
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 78000 | 109.4 | 99 | 0 | 0.1269%
3 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чапома Терского района (78,4 кв.м, 17 посещений в смену) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 78,4 кв.м, 17 посещений в смену | 2014 - ПСД; 2016-2018 - строительство | 13349,7 (в т.ч. мед. оборудование и мебель - 2245,7 тыс. рублей) | Всего | 10909 | 10825.5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0% | 97% | 2440.7 | Строительные работы на объекте завершены. Застройщику передан пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Акты выполненных работ на проверке, оплата планируется в 3 квартале 2018 года
[6 empty] | ОБ | 10909 | 10825.5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чаваньга Терского района (78,4 кв.м, 17 посещений в смену) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 78,4 кв.м, 17 посещений в смену | 2014, 2017 - ПСД, экспертиза; 2018 - строительство | 12665.8 | Всего | 567.5 | 567.5 | 10730.8 | 1080.7 | 1080.7 | 0 | 10.07% | 10% | 11017.6 | В связи с формированием нового участка под строительство работы на объекте были приостановлены, разрешение на строительство получено 13.06.2018. Строительная площадка передана подрядчику 21.06.2018. На объект завезены стройматериалы, выполнены геодезические разбивочные работы, устройство столбчатых железобетонных фундаментов
[6 empty] | ОБ | 567.5 | 567.5 | 10730.8 | 1080.7 | 1080.7 | 0 | 10.07%
5 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Краснощелье Ловозерского района (122,7 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 122,7 кв.м | 2018 - ПСД, экспертиза; 2019 - строительство | 11114.5 | Всего | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11114.5 | 26.06.2018 заключен контракт на выполнение проектных работ, проводятся инженерные изыскания. Работы ведутся в соответствии с графиком, оплата после завершения работ
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Реконструкция здания поликлиники ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" по адресу: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, д. 11а (1181,9 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 1181,9 кв.м | 2017 - ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 75423 | Всего | 2073.7 | 2073.7 | 39394.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 73349.3 | Принято решение о проведении капитального ремонта после осуществления корректуры проекта с использованием результатов расчета пожарных рисков. Проводится подготовка расчета проектных работ на капитальный ремонт
[6 empty] | ОБ | 2073.7 | 2073.7 | 39394.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Реконструкция здания приемного отделения для создания Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" (11052,8 кв.м) | Минздрав МО | 11052,8 кв.м | 2012 - ПСД; 2018-2019 - субсидии на оплату капитального гранта частному партнеру | 2633434.1 | Всего | 0 | 0 | 2132344.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2633434.1 | Реализация проекта приостановлена в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 21.02.2018 № 85-ПП "О признании утратившим силу постановления Правительства Мурманской области от 28.12.2017 № 644-ПП"
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 1832344.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 2 "Развитие образования" |  |  |  |  | Всего | 26214.2 | 16308.8 | 149840.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ОБ | 26214.2 | 16308.8 | 54472 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 70969.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 24399 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Развитие современной инфраструктуры системы образования"
8 | Реконструкция детского оздоровительного центра "Гандвиг" (250 мест) | Минобр МО, Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 250 мест | 2014 - ПСД; 2016 - прокладка ЛЭП; 2017-2018 - строительство очистных сооружений; 2019 - 2020 - строительство мед. корпуса, 2 спальных корпусов | 583501.2 | Всего | 26214.2 | 16308.8 | 2872.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2% | 557287 | Главные емкости очистных сооружений доставлены на объект. Ведутся подготовительные работы под монтаж емкостей, оплата будет произведена после завершения работ
[6 empty] | ОБ | 26214.2 | 16308.8 | 2872.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Жилой одноэтажный корпус на 50 койко-мест детского оздоровительного центра "Гандвиг" | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 50 мест | 2018 - ПСД, экспертиза; 2019-2020 - строительство | 53614.5 | Всего | 0 | 0 | 2719.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 53614.5 | 14.06.2018 заключен контракт на выполнение проектных работ. По условиям контракта оплата производится после завершения всех работ
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 2719.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Общеобразовательная средняя школа на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск Мурманской области | Минстрой МО, АМО ЗАТО г. Североморск | 1200 мест | 2018 - ПСД, экспертиза; 2018-2020 - строительство | 1115074.6 | Всего | 0 | 0 | 44291.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1115074.6 | 21.05.2018 заключен контракт на выполнение проектных работ. На участке, выделенном под строительство, проводится демонтаж деревянных гаражей, ведутся инженерные изыскания, производится согласование объемно-планировочных решений здания, помещений здания школы
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 27062.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 17229.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Детский сад в г. Полярном ЗАТО Александровск (75 мест) | Минстрой МО, АМО ЗАТО Александровск | 75 мест | 2018 - ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 92445.3 | Всего | 0 | 0 | 33318.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 92445.3 | 18.05.2018 заключен контракт на выполнение проектных работ. Администрацией получены технические условия на водоснабжение и водоотведение
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 6850.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 23656.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 2811.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Детский сад в ЗАТО г. Североморск (75 мест) | Минстрой МО, АМО ЗАТО г. Североморск | 75 мест | 2018-ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 92445.3 | Всего | 0 | 0 | 33318.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 92445.3 | 14.06.2018 заключен контракт на выполнение проектных работ. На участке, выделенном под строительство, произведен демонтаж деревянных гаражей и двух кирпичных нежилых домов. Ведутся инженерные изыскания, определена схема посадки здания детского сада, производится согласование объемно-планировочных решений здания, помещений здания детского сада
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 5903.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 23656.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 3758.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Детский сад в п. Печенга Печенгского района (75 мест) | Минстрой МО, АМО Печенгского района | 75 мест | 2018-ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 92445.3 | Всего | 0 | 0 | 33318.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 92445.3 | Определен земельный участок под строительство. Закупки состоялись, 22.06.2018 заключен контракт на выполнение проектных работ
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 9063.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 23656.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 599.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 3 "Социальная поддержка граждан" |  |  |  |  | Всего | 478249.8 | 457449.8 | 52623.7 | 0 | 0 | 18981 | 0%
[6 empty] | ОБ | 406328.8 | 385528.8 | 39850 | 0 | 0 | 18981 | 0%
[6 empty] | ФБ | 71921 | 71921 | 12773.7 | 0 | 0 | 0 | -
Подпрограмма "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"
14 | Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, 51, 3 очередь (III ЭТАП. Спальный корпус №3, VI ЭТАП. Пищеблок со столовой с переходными галереями) (136 спальных мест, 212 посадочных мест) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 136 спальных мест, 212 посадочных мест | 2012-2013 - ПСД; 2014-2018 - строительство | 530873.5 | Всего | 478249.8 | 457449.8 | 52623.7 | 0 | 0 | 18981 | 0% | 90% | 52623.7 | В здании пищеблока выполнена подготовка под устройство полов, монтаж трубопроводов водоснабжения, пожарного водопровода, бытовой канализации, монтаж водомерных узлов, подключение системы временного теплоснабжения на период строительства, усиление колонн, монтаж внутренних перегородок. В связи с выявленными дополнительными работами имеется отставание от графика
[6 empty] | ОБ | 406328.8 | 385528.8 | 39850 | 0 | 0 | 18981 | 0%
[6 empty] | ФБ | 71921 | 71921 | 12773.7 | 0 | 0 | 0 | -
| Государственная программа 4 "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | Всего | 120807 | 71200.6 | 368525 | 37516.4 | 51691.4 | 20330.9 | 14.03%
[6 empty] | ОБ | 79436.6 | 43076.4 | 317150.9 | 18516.4 | 32549.7 | 20309.1 | 10.26%
[6 empty] | МБ | 30570.4 | 17324.2 | 51374.1 | 19000 | 19141.7 | 21.8 | 37.26%
[6 empty] | ВБС | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"
15 | Межшкольный стадион в г. Мурманске (3000 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 3000 кв.м | 2016-2017 - приобретение авторских прав, корректура ПСД; 2018-2019 - строительство | 48012.1 | Всего | 1965 | 1965 | 31489.8 | 2294 | 2294 | 0 | 7.285% | 5% | 43753.1 | Выполнено устройство подпорной стенки из железобетонных блоков, отсыпка площадки стадиона. Частично произведена вырубка деревьев под трассу ливневой канализации. Выполняются работы по устройству внутриплощадочных сетей дренажа стадиона и выносу из пятна застройки действующей сети канализации. Работы ведутся по графику, низкая степень выполнения связана с тем, что более дорогостоящие работы будут проводиться в 3 квартале 2018 года
[6 empty] | ОБ | 1965 | 1965 | 31489.8 | 2294 | 2294 | 0 | 7.285%
16 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Полярные Зори (2985 кв.м, 81 чел. в смену) | Минстрой МО, АМО г. Полярные Зори | 2985 кв.м, 81 чел. в смену | 2016 - ПСД; 2017-2019 - строительство | 192414 | Всего | 27163.3 | 9706.6 | 64220.7 | 20416.3 | 20416.3 | 17486.7 | 31.79% | 23% | 144834.4 | Выполнен свайный фундамент, ведутся работы по армированию и бетонированию подвальной части здания, сборке металлоконструкций, обшивке стен сендвич-профилем. Отставание связано с внесением изменений в проект
[6 empty] | ОБ | 22300 | 4813.3 | 24998.7 | 1564.4 | 1564.4 | 17486.7 | 6.258%
[6 empty] | МБ | 4863.3 | 4893.3 | 39222 | 18851.9 | 18851.9 | 0 | 48.06%
17 | Пожарный водоем (резервуар) на горнолыжном комплексе ГАУМО "Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту" (100 м³) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГАУМО "Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту" | 100 м³ | 2018 - ПСД, экспертиза, строительство | 2527.4 | Всего | 0 | 0 | 2527.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2527.4 | 26.06.2018 заключен контракт на выполнение проектных работ, проводятся изыскания. Работы ведутся в соответствии с графиком. Оплата будет произведена после завершения работ
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 2527.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Спортивно-оздоровительный центр с искусственным ледовым покрытием в г. Кировске (6176 кв.м, 300 чел., 50 чел. в смену) | Минстрой МО, АМО г. Кировск | 6176 кв.м, 300 чел., 50 чел. в смену | 2016 - ПСД; 2017-2019 - строительство | 532800 | Всего | 62214.2 | 35661.8 | 215202.1 | 14806.1 | 28981.1 | 2181.3 | 13.47% | 11% | 455779.7 | Ведутся работы по бурению и бетонированию свай, монтажу металлоконструкций. Вносятся изменения в проектную документацию, ведется разработка рабочей документации. Отставание связано с внесением изменений в проект (работы на объекте были приостановлены до апреля 2018 года)
[6 empty] | ОБ | 25707.1 | 12430.9 | 213050 | 14658 | 28691.3 | 2159.5 | 13.47%
[6 empty] | МБ | 25707.1 | 12430.9 | 2152.1 | 148.1 | 289.8 | 21.8 | 13.47%
[6 empty] | ВБС | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
19 | Реконструкция здания плавательного бассейна по ул. Челюскинцев, д. 2 в г. Мурманске (5899,4 кв.м, 542 тыс. чел/год) | Минстрой МО, ГОУП "УСЦ" | 5899,4 кв.м, 542 тыс. чел/год | 2017-2018 - ПСД, экспертиза | 355398.4 | Всего | 18567.4 | 12970.1 | 5085 | 0 | 0 | 662.9 | 0% | 0% | 336831 | Выполнен основной объем проектных работ. 16.02.2018 подписано дополнительное соглашение о включении в проект пристройки "Универсальный спортивный зал с переходом". Разработан эскизный проект, ведется разработка планировочных решений, привязка архитектурно-планировочных решений, уточнение и сбор нагрузок по инженерному обеспечению и на несущие конструкции, готовится материал для рассмотрения экстерьера проектируемого комплекса на градостроительном совете
[6 empty] | ОБ | 18567.4 | 12970.1 | 5085 | 0 | 0 | 662.9 | 0%
20 | Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске (3588,9 кв. м, 70 чел. в смену) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС" | 3588,9 кв. м, 70 чел. в смену | 2014 - ПСД, экспертиза; 2018 - 2020 - строительство | 452299.1 | Всего | 6413.5 | 6413.5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 445885.6 | Запланированный к проведению аукцион не состоялся в связи с предписаниями Федеральной антимонопольной службы. В настоящее время предписания устранены, конкурс размещен повторно
[6 empty] | ОБ | 6413.5 | 6413.5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Комплексное развитие спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске (91 тыс. кв.м, 350 чел.) | Минстрой МО, ГАУМО "ЦСП", ГОКУ "УКС" | 91 тыс. кв.м, 350 чел. | 2017-2018 - ПСД | 554952 | Всего | 4483.6 | 4483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 550468.4 | Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы
[6 empty] | ОБ | 4483.6 | 4483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
22 | Крытый каток с искусственным льдом в г. Мурманске (4466,5 кв.м, 170 чел. в смену) | Минстрой МО, АМО г. Мурманск | 4466,5 кв.м, 170 чел. в смену | 2018 - ПСД | 350000 | Всего | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 350000 | Проектная документация направлена на государственную экспертизу
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 5 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" |  |  |  |  | Всего | 164008 | 158215.6 | 267560.5 | 66801.8 | 66801.8 | 0 | 24.97%
[6 empty] | ОБ | 164008 | 158215.6 | 202560.5 | 66801.8 | 66801.8 | 0 | 32.98%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Искусство"
23 | Реконструкция здания ГОАУК "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49 (гл. корпус - 6924 кв.м; произв.-бытовой корпус - 2144 кв.м) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОАУК "МОДТ" | гл. корпус - 6924 кв.м; произв.-бытовой корпус - 2144 кв.м | 2013-2014 - ПСД; 2014-2020 - строительство; 2021 - приобретение оборудования | 1097710.8 | Всего | 164008 | 158215.6 | 137560.5 | 66801.8 | 66801.8 | 0 | 48.56% | 18% | 866901 | В основном здании театра заменена кровля над малым залом, установлены оконные блоки и оконные витражи, выполнен демонтаж покрытия центральных лестничных маршей, монтаж противопожарного занавеса и газобетонных перегородок на втором этаже. В здании производственно-бытового корпуса ведутся отделочные работы. Выполняется отделка фасада теплого перехода
[6 empty] | ОБ | 164008 | 158215.6 | 137560.5 | 66801.8 | 66801.8 | 0 | 48.56%
24 | Кино-культурный центр "Большевик" в г. Кировске (3400 кв.м) | Минстрой МО, АМО г. Кировск, МАУК "КГДК", АО "Корпорация развития инфраструктуры города Кировска" | 3400 кв.м | 2017-2018 - ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 269479.6 | Всего | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 269479.6 | Проект разработан, 29.06.2018 получено положительное заключение результатов инженерных изысканий, 04.07.2018 проект направлен на государственную экспертизу
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 7 "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |  |  |  |  | Всего | 722533.95 | 588824.15 | 338130.6 | 90337.1 | 891.7 | 12623 | 0.2637%
[6 empty] | ОБ | 540367.35 | 412877.25 | 104500 | 88550.9 | 0 | 7997.4 | 0%
[6 empty] | ФБ | 48671 | 44045.4 | 0 | 0 | 0 | 4625.6 | -
[6 empty] | МБ | 38495.6 | 36901.5 | 1571.9 | 1786.2 | 891.7 | 0 | 56.73%
[6 empty] | ВБС | 95000 | 95000 | 232058.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области"
25 | Строительство Южных ОСК, г. Мурманск (39,5 тыс.м³ в сутки) | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 39,5 тыс.м³ в сутки | 2011-2018 - ПСД | 6281300 | Всего | 324217.7 | 276674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 5957082.3 | Проектная документация разработана, в апреле 2018 года сдана на Государственную экологическую экспертизу. Проведение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства планируется до конца 2018 года
[6 empty] | ОБ | 324217.7 | 276674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
26 | Реконструкция комплекса сооружений насосной станции водозабора г. Заполярный (I этап) (7,3 тыс.м³ в сутки) | Минстрой МО, АМО г. Заполярный | 7,3 тыс.м³ в сутки | 2012-2013 - ПСД; 2013-2018 - строительство | 74050.4 | Всего | 74050.4 | 74050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 98% | 0 | Решением Арбитражного суда контракт с подрядчиком расторгнут (вступило в законную силу 10.01.2018). Подрядчиком не выполнены электромонтажные и пусконаладочные работы. Средства на выполнение данных работ предусмотрены в муниципальном бюджете на 2018 год. В соответствии с планом-графиком закупок окончание работ предусмотрено в сентябре 2018 года
[6 empty] | ОБ | 46451.6 | 46451.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[6 empty] | МБ | 27598.8 | 27598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
27 | Реконструкция производственно-технологического комплекса "ОСК п.г.т. Кильдинстрой" (640 м³/сутки) | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 640 м³/сутки | 2016-2017 - ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 97234.1 | Всего | 9313.3 | 6338 | 21951.3 | 0 | 0 | 2169.8 | 0% | 0% | 87920.8 | 07.03.2018 получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии правилам проектной документации в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области. 28.03.2018 документы сданы в ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области" для проведения экспертизы проектной документации и достоверности сметной документации, замечания устраняются
[6 empty] | ОБ | 9313.3 | 6338 | 0 | 0 | 0 | 2169.8 | -
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 21951.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Реконструкция производственно-технологического комплекса "ОСК н.п. Шонгуй" (260 м³/сутки) | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | 260 м³/сутки | 2016-2017 - ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство | 82304.1 | Всего | 8829.8 | 8055 | 23164.7 | 0 | 0 | 774.8 | 0% | 0% | 73474.3 | Проектная документация разработана, 04.05.2018 получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 19.06.2018 - положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства
[6 empty] | ОБ | 8829.8 | 8055 | 0 | 0 | 0 | 774.8 | -
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 23164.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Жилая застройка по улице Мира в п.г.т. Зеленоборский (2,4 тыс. кв.м) | Минстрой МО, АМО г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | 2,4 тыс. кв.м | 2017-2018 - строительство | 161111.2 | Всего | 55555.6 | 0 | 105555.6 | 89445.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 16110.2 | Возведено здание № 1, установлены оконные блоки, ведется работа по устройству внутренних сетей, фасада и кровли. Ведутся работы по возведению 2 этажа здания № 2, устройству внутренних перегородок 1 этажа. Выполнены подготовительные земляные работы для строительства здания № 3, выполняется устройство котлована
[6 empty] | ОБ | 50000 | 0 | 104500 | 88550.9 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 5555.6 | 0 | 1055.6 | 894.5 | 0 | 0 | 0%
30 | Окончание строительства канализационной насосной станции №3А в г. Ковдор (18500 м³/сутки) | Минстрой МО, АМО Ковдорский район | 18500 м³/сутки | 2010-2014 - строительство; 2016 - ПД; 2017-2018 - строительство | 98030.3 | Всего | 91757.6 | 60935.4 | 0 | 891.7 | 891.7 | 9678.4 | - | 72% | 5381 | Выполнены архитектурно-строительные работы объекта, трансформаторной подстанции, закончены работы по внутренней отделке насосной станции. Произведены работы по наружной облицовке поверхности стен сайдингом, прокладке системы водоснабжения и водоотведения, устройству крыльца и отмостки. Будут внесены изменения в государственную программу в части включения муниципального финансирования
[6 empty] | ОБ | 39706.6 | 13510 | 0 | 0 | 0 | 5052.8 | -
[6 empty] | ФБ | 48671 | 44045.4 | 0 | 0 | 0 | 4625.6 | -
[6 empty] | МБ | 3380 | 3380 | 0 | 891.7 | 891.7 | 0 | -
Подпрограмма "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности"
31 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Зареченск Кандалакшского района, в т.ч. разработка ПД (3,2 Гкал/ч) | Минэнерго и ЖКХ МО, АМО с.п. Зареченск Кандалакшского района | 3,2 Гкал/ч | 2018 - ПСД | стоимость строительства не определена | Всего | 0 | 0 | 516.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | Мероприятие не осуществлялось в связи с отсутствием решения о целесообразности его реализации в 2018 году
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 516.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Зеленоборский Кандалакшского района, в т.ч. разработка ПД (2,35 Гкал/ч) | Минэнерго и ЖКХ МО, АМО г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | 2,35 Гкал/ч | 2013-2014 - строительство; 2018 - завершение работ по вводу в эксплуатацию | 70789.29 | Всего | 63809.55 | 67771.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 99% | 6979.74 | Работы выполнены в полном объеме, проведены пусконаладочные работы. Заказчик отказывается принимать результаты выполненных работ, споры с подрядчиком решаются в судебном порядке
[6 empty] | ОБ | 61848.35 | 61848.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[6 empty] | МБ | 1961.2 | 5922.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
33 | Строительство автоматизированных модульных угольных котельных в н.п. Белое море (6500 Гкал) и н.п. Лейпи (2200 Гкал) | Минэнерго и ЖКХ МО, ООО "Велл-Трайд.Тулома" | 6500 Гкал в н.п. Белое море; 2200 Гкал в н.п. Лейпи | 2017 - строительство; 2018 - ввод в эксплуатацию | 95000 | Всего | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 99% | 0 | Котельная в н.п. Лейпи введена в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию котельной в н.п. Белое Море запланирован на 4 квартал 2018 года
[6 empty] | ВБС | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
34 | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Тулома Кольского района (7,74 Гкал/ч) | Минэнерго и ЖКХ МО, АМО с.п. Тулома Кольского района | 7,74 Гкал/ч | 2013 - ПСД; 2018 год - строительство объекта | 189574.6 | Всего | 0 | 0 | 186942.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 189574.6 | В связи с отсутствием инвестора работы не выполнялись
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 186942.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа 9 "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |  |  |  |  | Всего | 38382.3 | 25382.3 | 66977.3 | 19472.6 | 19472.6 | 0 | 29.07%
[6 empty] | ОБ | 38382.3 | 25382.3 | 66977.3 | 19472.6 | 19472.6 | 0 | 29.07%
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
35 | Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба (1500 кв.м, 4 машино-места) | Минстрой МО, ГОКУ "УКС", ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" | 1500 кв.м, 4 машино-места | 2013 - ПСД; 2014 - техприсоединение; 2017-2018 - строительство | 105558.3 | Всего | 38382.3 | 25382.3 | 66977.3 | 19472.6 | 19472.6 | 0 | 29.07% | 40% | 47703.4 | Завершено устройство монолитного железобетонного плитного фундамента и железобетонного перекрытия здания пожарного депо, монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей, устройство газобетонных перегородок на 1 и 2 этажах, установка гаражных секционных ворот, устройство внутренних лестниц и цоколя. Выполнено устройство железобетонных сборных фундаментов тренировочной башни, монтаж металлического каркаса. Ведутся работы по вертикальной планировке территории. Отставание связано с внесением изменений в проект
[6 empty] | ОБ | 38382.3 | 25382.3 | 66977.3 | 19472.6 | 19472.6 | 0 | 29.07%
| Государственная программа 10 "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов " |  |  |  |  | Всего | 1414592.79 | 1117907.97 | 214263.46 | 291241.96 | 325728.57 | 256420.32 | 152%
[6 empty] | ВБС | 1414592.79 | 1117907.97 | 214263.46 | 291241.96 | 325728.57 | 256420.32 | 152%
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности"
36 | Создание системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов в северной части Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд г. Мурманска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, а также Кольского и Печенгского районов, в т.ч.: | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 250 тыс. т/год | 2013 - 2036 | 1869119.75 | Всего | 1414592.79 | 1117907.97 | 214263.46 | 291241.96 | 325728.57 | 256420.32 | 152% |  | 163285
[6 empty] | ВБС | 1414592.79 | 1117907.97 | 214263.46 | 291241.96 | 325728.57 | 256420.32 | 152%
36.1 | Полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс в с.п. Междуречье Кольского района (250 тыс.т/год) | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 250 тыс. т/год | 2013-2036, в т.ч. 2016 - 2018 - строительство МСК и полигона ТКО в составе 1 карты и сопутств. инфраструкт., в т.ч. администр.-быт. и произв. зоны | 1536111.07 | Всего | 1149693.14 | 911587.7 | 146154.36 | 247448.93 | 298679.43 | 231843.91 | 204.4% | 94% | 138969 | Завершено строительство I этапа полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса. Ведутся работы, в т.ч. и по благоустройству территории
[6 empty] | ВБС | 1149693.14 | 911587.7 | 146154.36 | 247448.93 | 298679.43 | 231843.91 | 204.4%
36.2 | Мусороперегрузочная станция ЗАТО г. Североморск (35 тыс. т/год) | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 35 тыс. т/год | 2013-2018 годы, в т.ч. 2017-2018 - строительство, ввод в эксплуатацию | 92414.82 | Всего | 53293.05 | 43292.75 | 39121.8 | 18747.77 | 10881.57 | 9858 | 27.81% | 65% | 20374 | Ведется строительство объекта, срок окончания работ - сентябрь 2018 года
[6 empty] | ВБС | 53293.05 | 43292.75 | 39121.8 | 18747.77 | 10881.57 | 9858 | 27.81%
36.3 | Мусороперегрузочная станция ЗАТО Александровск (25 тыс. т/год) | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 25 тыс. т/год | 2013 - 2017, в т.ч. 2017-2018 - строительство, ввод в эксплуатацию | 59070.26 | Всего | 30083 | 15222.29 | 28987.3 | 25045.26 | 16167.57 | 14718.41 | 55.77% | 75% | 3942 | Ведется строительство объекта, срок окончания работ - сентябрь 2018 года
[6 empty] | ВБС | 30083 | 15222.29 | 28987.3 | 25045.26 | 16167.57 | 14718.41 | 55.77%
36.4 | Подъездная автомобильная дорога к полигону твердых коммунальных отходов в с.п. Междуречье Кольского района (1,747 км) | Минприроды МО, АО "Управление отходами" | 1,747 км | 2015-2017, в т.ч. 2016 - 2018 - строительство, ввод в эксплуатацию | 181523.6 | Всего | 181523.6 | 147805.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 81% | 0 | Внесены изменения в проектную документацию. После прохождения экспертизы работы будут возобновлены. Срок окончания строительства - до 01.12.2018
[6 empty] | ВБС | 181523.6 | 147805.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Государственная программа 11 "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  |  |  |  | Всего | 3601.2 | 3601.2 | 32979 | 19873.6 | 19873.6 | 0 | 60.26%
[6 empty] | ОБ | 1403.5 | 1403.5 | 32500.7 | 7489.1 | 7489.1 | 0 | 23.04%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 12125 | 12125 | 0 | -
[6 empty] | МБ | 2197.7 | 2197.7 | 478.3 | 259.5 | 259.5 | 0 | 54.25%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области"
37 | Строительство сельского дома культуры в селе Варзуга (200 мест) | Комитет по культуре и искусству МО, Минстрой МО, АМО с. Варзуга Терского района | 200 мест | 2016 - ПСД; 2017-2018 - строительство | 62334.9 | Всего | 3451.2 | 3451.2 | 32829 | 19823.6 | 19823.6 | 0 | 60.38% | 33% | 39060.1 | Здание дома культуры возведено, установлены оконные блоки, ведется штукатурка фасада, работы по устройству внутренних перегородок. Работы ведутся в соответствии с графиком. В государственную программу внесены изменения в части финансирования объекта на 2018 год за счет средств федерального бюджета (постановление Правительства Мурманской области от 08.08.2018 № 377-ПП)
[6 empty] | ОБ | 1403.5 | 1403.5 | 32500.7 | 7489.1 | 7489.1 | 0 | 23.04%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 12125 | 12125 | 0 | -
[6 empty] | МБ | 2047.7 | 2047.7 | 328.3 | 209.5 | 209.5 | 0 | 63.81%
38 | Строительство спортивной площадки (ул. Школьная, с. Тулома) (937,8 кв.м - благоустр. площадь) | МРСХ МО, АСП Тулома Кольского района | 937,8 кв.м - благоустроенная площадь | 2017 - ПСД, экспертиза; 2018-2020 - строительство | 2808.7 | Всего | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 0 | 33.33% | 0% | 2608.7 | Получено положительное заключение экспертизы
[6 empty] | МБ | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 0 | 33.33%
| Государственная программа 12 "Развитие транспортной системы" |  |  |  |  | Всего | 27000.9 | 2500 | 135611.13 | 6640 | 0 | 15228.3346 | 0%
[6 empty] | ОБ | 27000.9 | 2500 | 129284.9 | 6640 | 0 | 12944.0948 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 6326.23 | 0 | 0 | 2284.2398 | 0%
Подпрограмма "Автомобильные дороги Мурманской области"
39 | Проектно-изыскательские и прочие работы | Минтранс МО, ГОКУ "Мурманскавтодор" | - | 2015-2022 | 140217.1 | Всего | 0 | 0 | 56984.9 | 6640 | 0 | 0 | 0% | 0% | 133577.1 | Выплачен аванс на проведение работ по разработке проектной документации на реконструкцию мостов через р. Эйнч и р. Мартимъявр
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 56984.9 | 6640 | 0 | 0 | 0%
40 | Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работ по реконструкции (0,2 км) | Минтранс МО, ГОКУ "Мурманскавтодор" | 0,2 км | 2016-2018 | 53000 | Всего | 2500 | 2500 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 50500 | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года
[6 empty] | ОБ | 2500 | 2500 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Строительство автодорожно-пешеходного моста через реку Колвица в с. Колвица г.п. Кандалакша Мурманской области (42 п.м.) | Минтранс МО, АМО г.п. Кандалакша | 42 п.м. | 2017-2018 - строительство | 29190.8 | Всего | 24500.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15228.3346 | - | 52.17% | 4689.9 | Выполнены работы по устройству опор и пролетных строений
[6 empty] | ОБ | 24500.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12944.0948 | -
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.2398 | -
42 | Реконструкция мостов и путепроводов в Кировском и Апатитском районах Мурманской области. Мост через р. Белая на автодороге к базисному складу ВМ (0,211км) | Минтранс МО, АМО г. Кировск | 0,211 км | 2018 - строительство | 56326.23 | Всего | 0 | 0 | 56326.23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 56326.23 | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 6326.23 | 0 | 0 | 0 | 0%
*Отношение объемов, указанных в графе "Выполнено за счет средств 2017 года", к объемам, предусмотренным на год.