Отчет о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 6 месяцев 2018 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 16 государственных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 83,3 млрд. рублей, в том числе за счет областного бюджета 57,9 млрд. рублей.

Фактическое исполнение по государственным программам на 01.07.2018 составило 38,4 млрд. рублей – 46,1% от запланированных на год объемов, что на 2,1 п.п. выше уровня соответствующего периода 2017 года (в абсолютном выражении выше на 4,7 млрд. рублей).

По сравнению с 1-м полугодием 2017 года в отчетном периоде увеличился уровень фактического освоения средств областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

|  | План на год (по сост. на 01.07), млн. рублей | Фактическое исполнение за 1 квартал |  | Фактическое исполнение за 6 месяцев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | к плану | млн. рублей | к плану |
| 2018 год, всего, в т.ч.: | 83 278,5 | 16 861,2 | 21,2% | 38 414,2 | 46,1% |
| ОБ | 57 876,7 | 12 308,8 | 22,5% | 27 535,9 | 47,6% |
| ФБ | 4 417,5 | 779,6 | 20,2% | 1 874,7 | 42,4% |
| МБ | 802,4 | 5,9 | 0,7% | 102 9 | 12,8% |
| ВБС | 20 181,97 | 3 766,9 | 18,7% | 8 900,7 | 44,1% |
| 2017 год, всего, в т.ч.: | 76 621,4 | 14 669,8 | 20,4% | 33 701,5 | 44,0% |
| ОБ | 53 790,0 | 10 579,6 | 21,0% | 24 575,5 | 45,7% |
| ФБ | 4 382,4 | 790,9 | 20,2% | 1 895,0 | 43,2% |
| МБ | 578,5 | 4,97 | 0,9% | 59,3 | 10,2% |
| ВБС | 17 870,5 | 3 294,3 | 19,6% | 7 171,7 | 40,1% |

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчетном периоде отмечается по государственным программам «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (80,1% от запланированного объема), «Развитие образования» (54,9%),  «Социальная поддержка граждан» (48,2%) и «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (46,3%).

Наименьшая степень освоения финансирования – по государственным программам «Формирование современной городской среды Мурманской области» (5,4%), «Развитие физической культуры и спорта» (7,3%) в связи с планируемой реализацией большей части мероприятий во III-IV кварталах 2018 года.

По всем государственным программам в 2018 году запланировано выполнить 1081 мероприятие. За 6 месяцев текущего года из них в полном объеме выполнено 78 мероприятий (7,2%), частично – 540 мероприятий (50%), не выполнено (реализация мероприятия не начата, либо установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный период уровня, степень освоения средств меньше 30%) – 463 мероприятия (42,8%).

Сведения о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 6 месяцев 2018 года в разрезе подпрограмм представлены в приложении № 1.

По состоянию на 1 июля 2018 года в рамках 10 государственных программ планировалось осуществление работ на 35 объектах капитального строительства с общим плановым объемом финансирования в размере 3,9 млрд. рублей за счет всех источников, в том числе 1,4 млрд. рублей за счет средств областного бюджета. По 10 объектам в 2018 году предусмотрено выполнение только проектно-изыскательских работ.

За 6 месяцев 2018 года объем фактически выполненных и принятых в установленном порядке работ за счет всех источников финансирования  составил 485,6 млн. рублей или 12,5% от запланированных объемов (за соответствующий период прошлого года – 28%).

Снижение степени выполнения работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено завершением в 2017 году мероприятий по строительству многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также проведением в отчетном периоде конкурсных процедур на выполнение проектных работ по строительству новых объектов социальной инфраструктуры.

По 17 объектам работы ведутся с отставанием от графика, на 9 объектах продолжаются работы за счет средств, не освоенных в предшествующие годы (выполнение составило 323,6 млн. рублей).

Подробная информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2018 года представлена в приложении № 2.

______________________