## Лист1
Приложение № 1
Информация об объемах финансирования мероприятий ГП, ФЦП и ФАИП на территории Мурманской области,
за I квартал 2020 года
№ п/п | Наименование ГП РФ, подпрограммы/ФЦП, мероприятия/федерального проекта/ведомственной целевой программы/объекта программной и непрограммной части ФАИП | Предусмотрено, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовые расходы, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически освоено, тыс. рублей |  |  |  |  | Степень освоения средств, % | Результаты выполнения мероприятий
|  | всего на 2019 год | в том числе |  |  |  | всего за отчетный период | в том числе |  |  |  | всего за отчетный период | в том числе
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБС |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБС |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБС
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
1. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" | 1653102.1032 | 1170047.2 | 483054.9032 | 0 | 0 | 100923.5937 | 43044.8311 | 57878.7626 | 0 | 0 | 100923.5937 | 43044.8311 | 57878.7626 | 0 | 0 | 6.1051
1.1. | Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 1221509.3159 | 761498.2 | 460011.1159 | 0 | 0 | 100923.5937 | 43044.8311 | 57878.7626 | 0 | 0 | 100923.5937 | 43044.8311 | 57878.7626 | 0 | 0 | 8.2622
1.1.1. | Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях" | 182722.3 | 182722.3 | 0 | 0 | 0 | 27545.4149 | 27545.4149 | 0 | 0 | 0 | 27545.4149 | 27545.4149 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | В рамках программы в 2020 году средства будут направлены: - на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей (в 1 квартале 2020 года заключено 2 гос.контракта); - на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (в I квартале 2020 года заключено 126 гос.контрактов); - на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения ЗАТО обслуживаемых ФГБУЗ, находящимися в ведении ФМБА (запланированы закупки лекарственных препаратов во II квартале 2020 года); - на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан соц.услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (в I квартале 2020 года заключено 3 гос.контракта)
1.1.2. | Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" | 457618.2692 | 76717.1 | 380901.1691 | 0 | 0 | 64238.7407 | 10769.2595 | 53469.4812 | 0 | 0 | 64238.7407 | 10769.2595 | 53469.4812 | 0 | 0 | 14.0376 | В I квартале 2020 года на оказание высокотехнологичной медицинской помощи направлено 6340 человек. Лечение получили 1956 жителей региона (879 человек - за счет средств бюджета, 1177 человек - за счет средств ОМС).
1.1.3. | Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями" | 27729.384 | 11011.3 | 16718.084 | 0 | 0 | 4940.9204 | 1867.0712 | 3073.8492 | 0 | 0 | 4940.9204 | 1867.0712 | 3073.8492 | 0 | 0 | 17.8184 | В I квартале 2020 года заключены гражданско-правовые договоры на поставку реагентов для прибора MagNa Pure Compact (ВИЧ-инфекция), для диагностики инфекционных заболеваний различными методами, для диагностики ВИЧ-инфекции, для диагностики оппортунистических инфекций, для цитофлюориметра проточного FACSCanto II. В I квартале 2020 года выполнено 16 345 исследований. Закуплены диагностические средства для ускоренного определения множественной лекарственной устойчивости туберкулеза и коррекции протокола химиотерапии. Кроме того, в рамках мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C организовано и проведено 27 мероприятий: - размещены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции в печатных изданиях, на радиоканалах и на телеканалах; - организованы трансляции видеороликов; - размещены информационные баннеры; - проведено тестирование на проверку знаний по вопросам профилактики ВИЧ. Выпущена печатная продукция 8 видов (плакаты, буклеты, листовки, памятки) по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП
1.1.4. | Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" | 25840.3803 | 18345.8 | 7494.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субвенции федерального бюджета для приобретения необходимых лекарственных препаратов доведены в марте 2020 года, лекарственные препараты находятся в стадии закупки
1.1.5. | Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 95000 | 63878.1 | 31121.9 | 0 | 0 | 4076.4239 | 2740.9917 | 1335.4322 | 0 | 0 | 4076.4239 | 2740.9917 | 1335.4322 | 0 | 0 | 4.291 | В I квартале 2020 года совершено 32 вылета за счет средств федерального бюджета
1.1.6. | Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 66040.9225 | 46886.3 | 19154.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: учреждениями заключено 30 договоров на поставку медицинского оборудования
1.1.7. | Федеральный проект "Старшее поколение" | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 122.0938 | 122.0938 | 0 | 0 | 0 | 122.0938 | 122.0938 | 0 | 0 | 0 | 83.6259 | Средства направлены на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания: закуплено 66 доз. Вакцинация не проводится в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
1.1.8. | Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 137909.66 | 133288.9 | 4620.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр" заключен договор на приобретение ангиографического комплекса с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей (электрокардиограмма, инвазивное и неинвазивное давление, пульсоксиметрия). Мерприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, планируются к реализации во II-IV кварталах
1.1.9. | Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 224482.4 | 224482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году запланировано заключение 4 договоров на поставку медицинского оборудования: - ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" заключен договор на поставку аппарата брахитерапии и на поставку комплекса оборудования для проведения лучевой терапии и радиохирургии. Опубликовано извещение на поставку передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга; - ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" заключен договор на поставку аспиратора-деструктора ультразвукового с комплектом
1.1.10. | Приобретение высокочастотных аппаратов для искусственной вентиляции легких для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - материально-технической базы | 4020 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.04.2020 заключен договор на поставку аппарата ИВЛ. Срок поставки - в течение 150 дней, ведется работа по заключению еще одного контракта
1.2. | Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | 168363 | 161113 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" | 168363 | 161113 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В I квартале договоры на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты не заключались. Реализация мероприятий по осуществлению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, осуществляется во II-IV кварталах 2020 года
1.3. | Подпрограмма "Информационные технологии и управление развитием отрасли" | 263229.7872 | 247436 | 15793.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 263229.7872 | 247436 | 15793.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках реализации регионального проекта предусмотрено заключение 175 государственных контрактов и договоров Министерством здравоохранения Мурманской области и 32 подведомственными медицинских организаций. За 1 квартале 2020 года заключено 54 контракта (договора) на общую сумму 18,9 млн. руб., обеспечено функционирование защищенной сети здравоохранения Мурманской области. Медицинскими организациями проведены закупки на оснащение автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, оснащения медработников электронными подписями, мероприятия по информационной безопасности
2. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" | 2179453.0447 | 1101568.15 | 945422.7963 | 132462.0984 | 0 | 18838.8 | 0 | 18838.8 | 0 | 0 | 18749.85 | 0 | 18749.85 | 0 | 0 | 0.8603
2.1. | Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" | 1392601.243 | 791014 | 469428.013 | 132159.23 | 0 | 2705.07 | 0 | 2705.07 | 0 | 0 | 2705.07 | 0 | 2705.07 | 0 | 0 | 0.19425
2.1.1. | Федеральный проект "Современная школа" | 817835.58 | 488506.8 | 273099.2 | 56229.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году продолжаются работы по строительству общеобразовательной средней школы на 1200 мест в ЗАТО Североморск Мурманской области. Также средства предусмотрены на обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также на создание (обновление) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
2.1.2. | Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 574765.663 | 302507.2 | 196328.813 | 75929.65 | 0 | 2705.07 | 0 | 2705.07 | 0 | 0 | 2705.07 | 0 | 2705.07 | 0 | 0 | 0.47064 | В 2020 году планируется осуществить разработку ПСД на строительство следующих детских садов: 1. Детского сада на 80 мест в районе дома №44 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске; 2. Детского сада на 196 мест в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманск; 3. Детского сада в ЗАТО г. Североморск на 220 мест; 4. Детского сада в с. Алакуртти Кандалакшского района; 5. Детского сада в с. Мурмаши, ул. Причальная
2.2. | Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" | 733649.4017 | 260543.95 | 472802.5833 | 302.8684 | 0 | 16133.73 | 0 | 16133.73 | 0 | 0 | 16044.78 | 0 | 16044.78 | 0 | 0 | 2.187
2.2.1. | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | 6050.1923 | 4080.6 | 1666.7239 | 302.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены соглашения с 4 муниципальными образованиями на предоставление субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Проведена работа по заключению соглашений с исполнителями и подготовке конкурентной документации
2.2.2. | Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 228176.4894 | 214485.9 | 13690.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнен перечень школ участников проекта в 2020 году. Разработан и согласован с Министерством Просвещения РФ инфраструктурный лист на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. Разработаны технические задания, объявлены закупочный процедуры
2.2.3. | Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | 14236.76 | 13382.55 | 854.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье
2.2.4. | Ведомственная целевая программа "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования" | 485185.96 | 28594.9 | 456591.06 | 0 | 0 | 16133.73 | 0 | 16133.73 | 0 | 0 | 16044.78 | 0 | 16044.78 | 0 | 0 | 3.3069 | Средства будут направлены на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, а также на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов. Кроме того, средства предусмотрены на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
2.3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" | 53202.4 | 50010.2 | 3192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | 53202.4 | 50010.2 | 3192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства планируется направить на создание мобильного технопарка "Кванториум" (утвержден перечень оборудования), формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах РФ (заключено соглашение на предоставление субсидии), создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений (заключены соглашения с 9 муниципальными образованиями на предоставление субсидии. Проведена работа по заключению соглашений с исполнителями и подготовке конкурентной документации, утвержден перечень оборудования)
3. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" | 5186229.3 | 4326323.2 | 859906.1 | 0 | 0 | 814815.6413 | 683316.2248 | 131499.4165 | 0 | 0 | 814815.6413 | 683316.2248 | 131499.4165 | 0 | 0 | 15.7111
3.1. | Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 1727979.6 | 1381334.6 | 346645 | 0 | 0 | 423942.6018 | 347416.9861 | 76525.6157 | 0 | 0 | 423942.6018 | 347416.9861 | 76525.6157 | 0 | 0 | 24.534
3.1.1. | Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 9353.2 | 9353.2 | 0 | 0 | 0 | 2016.4326 | 2016.4326 | 0 | 0 | 0 | 2016.4326 | 2016.4326 | 0 | 0 | 0 | 21.5587 | Меры социальной поддержки предоставлены 460 гражданам из числа подвергшихся воздействию радиации
3.1.2. | Предоставление социальных доплат к пенсии | 1053502.2 | 706857.2 | 346645 | 0 | 0 | 263275.7687 | 186750.1531 | 76525.6157 | 0 | 0 | 263275.7687 | 186750.1531 | 76525.6157 | 0 | 0 | 24.9905 | Региональная социальная доплата к пенсии предоставлена 18596 гражданам
3.1.3. | Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 596632.9 | 596632.9 | 0 | 0 | 0 | 94588.7568 | 94588.7568 | 0 | 0 | 0 | 94588.7568 | 94588.7568 | 0 | 0 | 0 | 15.8538 | Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Законом Мурманской области от 29.06.2009 № 1116-01-ЗМО "О реализации переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" предоставлены 22 120 гражданам
3.1.4. | Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 68474.7 | 68474.7 | 0 | 0 | 0 | 64057.6351 | 64057.6351 | 0 | 0 | 0 | 64057.6351 | 64057.6351 | 0 | 0 | 0 | 93.5493 | Ежегодная денежная выплата в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" предоставлена 4 400 гражданам
3.1.5. | Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 4.0084 | 4.0084 | 0 | 0 | 0 | 4.0084 | 4.0084 | 0 | 0 | 0 | 24.1473 | Правом на получение мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" воспользовался 1 гражданин
3.2. | Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 3458249.7 | 2944988.6 | 513261.1 | 0 | 0 | 390873.0395 | 335899.2387 | 54973.8008 | 0 | 0 | 390873.0395 | 335899.2387 | 54973.8008 | 0 | 0 | 11.3026
3.2.1. | Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей | 360129.5 | 360129.5 | 0 | 0 | 0 | 78710.0602 | 78710.0602 | 0 | 0 | 0 | 78710.0602 | 78710.0602 | 0 | 0 | 0 | 21.856 | В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, выплачено 3 862 получателям, единовременное пособие жене военнослужащего выплачено 2 получателям и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего - 10 получателям
3.2.2. | Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 3081427.9 | 2569843.8 | 511584.1 | 0 | 0 | 312162.9793 | 257189.1785 | 54973.8008 | 0 | 0 | 312162.9793 | 257189.1785 | 54973.8008 | 0 | 0 | 10.1305 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка предоставлена 2771 гражданам. Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возраста трех лет предоставлена 3579 получателям. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно будет производится с 1 июня 2020 года
3.2.3. | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью | 16692.3 | 15015.3 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Будут предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
4. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" | 19885.3263 | 14041.2 | 5690.7 | 153.4263 | 0 | 74.302 | 74.302 | 0 | 0 | 0 | 74.302 | 74.302 | 0 | 0 | 0 | 0.37365
4.1. | Подпрограмма "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | 16816.8 | 11971.5 | 4845.3 | 0 | 0 | 74.302 | 74.302 | 0 | 0 | 0 | 74.302 | 74.302 | 0 | 0 | 0 | 0.44183
4.1.1. | Предоставление государственных гарантий инвалидам | 3167.4 | 2280.4 | 887 | 0 | 0 | 74.302 | 74.302 | 0 | 0 | 0 | 74.302 | 74.302 | 0 | 0 | 0 | 2.3458 | Правом на получение компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств воспользовались 17 граждан. В настоящее время подведомственными учреждениями организована работа по проведению процедур закупок технических средств реабилитации для инвалидов и заключению соответствующих договоров
4.1.2. | Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 993.1 | 705.1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия в сентябре - ноябре запланировано обучение специалистов подведомственных учреждений по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, в том числе их социальной интеграции. В настоящее время Министерством труда и социального развития Мурманской области организована работа по заключению соответствующих договоров
4.1.3. | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов | 12656.3 | 8986 | 3670.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены закупочные процедуры на приобретение оборудования для базовой профессиональной образовательной организации
4.2. | Подпрограмма "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | 3068.5263 | 2069.7 | 845.4 | 153.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 3068.5263 | 2069.7 | 845.4 | 153.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования будут реализовываться в течение года
5. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 1085216.5263 | 781189.3 | 182784.96 | 121114.2663 | 128 | 90580.4563 | 44337.6843 | 46223.7019 | 19.07 | 0 | 86973.4263 | 43265.0643 | 43689.2919 | 19.07 | 0 | 8.0144
5.1. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" | 1085216.5263 | 781189.3 | 182784.96 | 121114.2663 | 128 | 90580.4563 | 44337.6843 | 46223.7019 | 19.07 | 0 | 86973.4263 | 43265.0643 | 43689.2919 | 19.07 | 0 | 8.0144
5.1.1. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 279136.7463 | 202926.7 | 12952.77 | 63257.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В реализации мероприятия участвуют 11 муниципальных образований. Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств заключены в январе текущего года. Завершаются конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. Работы будут выполнены во II-III кварталах
5.1.2. | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 589117.58 | 506273.4 | 58113.74 | 24730.44 | 0 | 25790.74 | 24521.63 | 1250.04 | 19.07 | 0 | 25790.74 | 24521.63 | 1250.04 | 19.07 | 0 | 4.3779 | В I квартале 2020 года расселено 6,7 тыс.кв.м, 400 человек. С момента реализации программы (с 2019 года) по настоящее время переселено 12,8 тыс.кв.м., 720 человек
5.1.3. | Федеральный проект "Чистая вода" | 57500 | 23229 | 32557.45 | 1713.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены на продолжение работ по реконструкции водозаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области
5.1.4. | Ведомственная целевая программа "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | 159462.2 | 48760.2 | 79161 | 31413 | 128 | 64789.7162 | 19816.0543 | 44973.6619 | 0 | 0 | 61182.6862 | 18743.4343 | 42439.2519 | 0 | 0 | 38.3681 | Компенсации оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены 21 784 гражданам. Кроме того, средства направлены на оказание мер государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством, а также на предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям
6. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" | 523289.0635 | 521893 | 1396.0635 | 0 | 0 | 118946.0059 | 118617.205 | 328.8009 | 0 | 0 | 113466.1351 | 113466.1351 | 0 | 0 | 0 | 21.6833
6.1. | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 523289.0635 | 521893 | 1396.0635 | 0 | 0 | 118946.0059 | 118617.205 | 328.8009 | 0 | 0 | 113466.1351 | 113466.1351 | 0 | 0 | 0 | 21.6833
6.1.1. | Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия по безработице | 500021.9 | 500021.9 | 0 | 0 | 0 | 113466.1351 | 113466.1351 | 0 | 0 | 0 | 113466.1351 | 113466.1351 | 0 | 0 | 0 | 22.6922 | Социальные выплаты осуществлены 10 404 безработному гражданину. За отчетный период трудоустроено 2 929 человека, или 44 % обратившихся за трудоустройством граждан
6.1.2. | Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 13383.2 | 12580.2 | 803 | 0 | 0 | 2810.7704 | 2642.1225 | 168.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В I квартале 2020 года приступило к обучению 65 женщин. Денежные средства перечислены в соответствии с поступившими заявками ГУ центрам занятости населения. В настоящее время ведется обучение
6.1.3. | Федеральный проект "Старшее поколение" | 9883.9635 | 9290.9 | 593.0635 | 0 | 0 | 2669.1004 | 2508.9474 | 160.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В I квартале 2020 года приступил к обучению 21 гражданин старшего возраста. Денежные средства перечислены в соответствии с поступившими заявками ГУ центрам занятости населения. В настоящее время ведется обучение
7. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" | 547646.1 | 294392.6 | 251128.5 | 2125 | 0 | 26811.6 | 13424.3 | 13387.3 | 0 | 0 | 26811.6 | 13424.3 | 13387.3 | 0 | 0 | 4.8958
7.1. | Подпрограмма "Наследие" | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Федеральный проект "Культурная среда" | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется создать 3 модельные библиотеки в муниципальных образованиях Мурманской области (г. Апатиты, г. Мурманск, г. Мончегорск)
7.2. | Подпрограмма "Искусство" | 109360.1 | 77645.7 | 31714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям российской культуры | 109360.1 | 77645.7 | 31714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет предусмотренных средств продолжены работы по реконструкции здания государственного областного бюджетного учреждения культуры "Мурманский областной краеведческий музей" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск. просп. Ленина, д. 90
7.3. | Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" | 418286 | 196746.9 | 219414.1 | 2125 | 0 | 26811.6 | 13424.3 | 13387.3 | 0 | 0 | 26811.6 | 13424.3 | 13387.3 | 0 | 0 | 6.4099
7.3.1. | Поддержка мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры | 15829.3 | 9786.9 | 3917.4 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства планируется направить на материально-техническое оснащение ГОАУК «Мурманский областной театр кукол», укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры Мурманской области
7.3.2. | Федеральный проект "Культурная среда" | 394756.7 | 179260 | 215496.7 | 0 | 0 | 26811.6 | 13424.3 | 13387.3 | 0 | 0 | 26811.6 | 13424.3 | 13387.3 | 0 | 0 | 6.7919 | За счет предусмотренных средств продолжены работы по реконструкции здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49
7.3.3. | Федеральный проект "Цифровая культура" | 7700 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства планируется направить на создание виртуальных концертных залов в г. Мончегорск, г. Полярный, г. Ковдор
8. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" | 207904.084 | 107285.1 | 41629.6409 | 2191.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" | 207904.084 | 107285.1 | 41629.6409 | 2191.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1. | Федеральный проект "Чистая страна" | 207904.084 | 107285.1 | 41629.6409 | 2191.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет указанных средств планируется реализация мероприятия по рекультивации пометохранилища бывшего ОАО "Птицефабрика "Снежная"
9. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" | 1244754.04 | 709445.3 | 448074.24 | 79534.5 | 7700 | 101843.7 | 46817.8 | 29257.9 | 25768 | 0 | 101843.7 | 46817.8 | 29257.9 | 25768 | 0 | 8.1818
9.1. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 253849.5 | 123144 | 130705.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1. | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 3344.7 | 3144 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием планируется к проведению в летне-осенний период 2020 года
9.1.2. | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе на территории Дальнего Востока | 250504.8 | 120000 | 130504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены на строительство быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном по адресу Мурманская область, г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 3/1
9.2. | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 8416.5 | 5975.7 | 2440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1. | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 8416.5 | 5975.7 | 2440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий по адресной финансовой поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации планируется к проведению в летне-осенний период 2020 года
9.3. | Подпрограмма "Развитие хоккея в Российской Федерации" | 26595.74 | 25000 | 1595.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1. | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 26595.74 | 25000 | 1595.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для хоккея планируется в летне-осенний период 2020 года
9.4. | Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации" | 42553.2 | 40000 | 2553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.1. | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 42553.2 | 40000 | 2553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием планируется к проведению в летне-осенний период 2020 года
9.5. | Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 913339.1 | 515325.6 | 310779 | 79534.5 | 7700 | 101843.7 | 46817.8 | 29257.9 | 25768 | 0 | 101843.7 | 46817.8 | 29257.9 | 25768 | 0 | 11.1507
9.5.1. | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 913339.1 | 515325.6 | 310779 | 79534.5 | 7700 | 101843.7 | 46817.8 | 29257.9 | 25768 | 0 | 101843.7 | 46817.8 | 29257.9 | 25768 | 0 | 11.1507 | За счет израсходованных средств продолжалось строительство следующих объектов: - административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г.Кировске (техническая готовность 52%); - горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировск (техническая готовность 49%); - крытый каток с искусственным льдом МАУ ГЦС "Авангард" (техническая готовность 61%); - комплексное развитие спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске (техническая готовность 11%); - физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Апатиты (техническая готовность 42%)
10. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" | 5196.6384 | 3689.6 | 1507.0384 | 0 | 0 | 150.0009 | 106.5 | 43.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | Подпрограмма "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" | 2163.9437 | 1536.4 | 627.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1. | Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 2163.9437 | 1536.4 | 627.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства планируется направить на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов; развитие и модернизация инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
10.2. | Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | 3032.6947 | 2153.2 | 879.4947 | 0 | 0 | 150.0009 | 106.5 | 43.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1. | Укрепление общероссийской гражданской идентичности | 3032.6947 | 2153.2 | 879.4947 | 0 | 0 | 150.0009 | 106.5 | 43.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции мероприятия перенесены на 2 полугодие 2020 года
11. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" | 382794.4 | 286572.6 | 90667 | 5101.9 | 452.9 | 13292.1 | 0 | 13292.1 | 0 | 0 | 12244.3 | 0 | 12244.3 | 0 | 0 | 3.1987
11.1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 212208.4 | 165855 | 46353.4 | 0 | 0 | 13292.1 | 0 | 13292.1 | 0 | 0 | 12244.3 | 0 | 12244.3 | 0 | 0 | 5.7699
11.1.1. | Федеральный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | 5166.1 | 4856.1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут израсходованы на предоставление поручительств и (или) независимых гарантий субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
11.1.2. | Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 200256.3 | 154620.1 | 45636.2 | 0 | 0 | 13292.1 | 0 | 13292.1 | 0 | 0 | 12244.3 | 0 | 12244.3 | 0 | 0 | 6.1143 | Средства предусмотрены на обеспечение деятельности Центра "Мой бизнес"; развитие Центра поддержки предпринимательства и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства; функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области; развитие Центра молодежного инновационного творчества. Кроме того, в общем объеме средств предусмотрена субсидия АНО "Центр поддержки экспорта Мурманской области" на обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности. Мероприятия будут выполняться во II-IV кварталах
11.1.3. | Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" | 6786 | 6378.8 | 407.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по организации и проведению мероприятий по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности реализуется в течение года
11.2. | Подпрограмма "Управленческие кадры" | 802.3 | 171.2 | 178.2 | 0 | 452.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1. | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства | 802.3 | 171.2 | 178.2 | 0 | 452.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие по подготовке специалистов в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2019/20 учебном году реализуется в течение года
11.3. | 49718583.1 | 169783.7 | 120546.4 | 44135.4 | 5101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.1. | Создание благоприятных условий для развития туризма в Российской Федерации | 169783.7 | 120546.4 | 44135.4 | 5101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены: - на создание системы искусственного оснежения для ГОАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту": разработана ПСД, в настоящее время находится на госэкспертизе; - на создание системы искусственного оснежения для горнолыжных трасс г. Айкуайвенчорр: ведется работа по подготовке ПСД
12. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" | 9868.9612 | 8338.1 | 1530.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1. | Подпрограмма "Информационное государство" | 9868.9612 | 8338.1 | 1530.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1. | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | 4081.408 | 2897.8 | 1183.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В I квартале 2020 года проводились работы по формированию технических заданий для проведения процедур государственных закупок. Сформирован перечень закупаемых средств вычислительной техники с необходимыми характеристиками и перечень средств защиты информации для закупаемых АРМ и ведомственной информационной системы Государственной жилищной инспекции Мурманской области. Заключение государственных контрактов и договоров, выполнение работ будет осуществляться со II квартала 2020 года
12.1.2. | Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | 5787.5532 | 5440.3 | 347.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В I квартале 2020 года проводились работы по формированию технического задания для проведения процедур государственных закупок. Сформирован предварительный перечень видов сведений, реализация взаимодействия с которыми планируется за счет средств субсидии, и проект технического задания на выполнение работ по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Мурманской области. Данный перечень направлен но согласование в Минкомсвязь России. Работы по проведению процедур государственных закупок будут продолжены после официального согласования перечня Минкомсвязью России
13. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" | 15139040.326 | 14467543.696 | 466894.7 | 204601.93 | 0 | 496992.9651 | 496992.9651 | 0 | 0 | 0 | 496992.9651 | 496992.9651 | 0 | 0 | 0 | 3.2829
13.1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | 8156938.426 | 7485441.796 | 466894.7 | 204601.93 | 0 | 496992.9651 | 496992.9651 | 0 | 0 | 0 | 496992.9651 | 496992.9651 | 0 | 0 | 0 | 6.0929
13.1.1. | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия | 2722857.6 | 2722857.6 | 0 | 0 | 0 | 275926.2703 | 275926.2703 | 0 | 0 | 0 | 275926.2703 | 275926.2703 | 0 | 0 | 0 | 10.1337 | В отчетном периоде осуществлялись работы: - по реконструкции автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1378 - км 1381: готовность объекта с начала строительства - 79,6 % (срок реализации - 2018-2020); - по реконструкции автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1519 - км 1547: готовность объекта с начала строительства 22 % (срок реализации - 2018-2021)
13.1.2. | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 34918.5281 | 34918.5281 | 0 | 0 | 0 | 34918.5281 | 34918.5281 | 0 | 0 | 0 | 7.1262 | Осуществлялись работы по реконструкции мостового перехода через реку Тулома на км 1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола": процент технической готовности - 13,9 %
13.1.3. | Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 1962.4 | 1962.4 | 0 | 0 | 0 | 843.8147 | 843.8147 | 0 | 0 | 0 | 843.8147 | 843.8147 | 0 | 0 | 0 | 42.9991 | Проводились проектные и изыскательские работы по устройству стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1289+900 - км 1291+900: готовность - 53,3 %
13.1.4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2309673.568 | 2309673.568 | 0 | 0 | 0 | 17125.3256 | 17125.3256 | 0 | 0 | 0 | 17125.3256 | 17125.3256 | 0 | 0 | 0 | 0.74146 | Выполнялись работы по капитальному ремонту на участках 1093+ км 1105, 1328+ км 1345,1346+ км 1361 (сроки - 2019-2020 годы), по капитальному ремонту путепровода через автомобильную дорогу Р-21 "Кола" на км 1154+769 (сроки - 2018-2020 годы)
13.1.5. | Работы, услуги по содержанию имущества на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 1312948.228 | 1312948.228 | 0 | 0 | 0 | 168179.0265 | 168179.0265 | 0 | 0 | 0 | 168179.0265 | 168179.0265 | 0 | 0 | 0 | 12.8093 | В отчетном периоде выполнены работы на автомобильной дороге Р-21 "Кола" по содержанию имущества искусственных сооружений и действующей сети автомобильной дороги
13.1.6. | Федеральный проект "Дорожная сеть" | 1319496.63 | 648000 | 466894.7 | 204601.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начаты работы по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние
13.2. | Подпрограмма "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" | 115156.2 | 115156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.1. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск) (проектные и изыскательские работы, технологический и ценовой аудит) | 115156.2 | 115156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде проводились инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
13.3. | Подпрограмма "Морской и речной транспорт" | 6866945.7 | 6866945.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.1. | Федеральный проект "Морские порты России" | 6866945.7 | 6866945.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.1.1. | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Объекты федеральной собственности. Этап 1 - Железнодорожная линия - ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна (Мурманская область: Кольский район и г. Мурманск (участки территории и прилегающей акватории на западном берегу Кольского залива) | 6866945.7 | 6866945.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде на объекте строительства продолжено выполнение буровзрывных работ в выемках и карьере "Притрассовый-1". По объекту в целом продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги, ведутся работы по строительству железнодорожного мостового перехода через р. Тулома. На опоре М2 выполнены работы по 10-и буронабивным сваям из 21. Завершены работы по сооружению опоры М1. На опоре М8 производятся работы по устройству шпунтового ограждения опоры, погружено 241 тонн. В пролете М5-М6 произведена укрупнительная сборка пролётного строения L=144 м, смонтировано 937 тонн. В пролете М3-М4 производится укрупнительная сборка пролётного строения L=110 м, смонтировано 300 тонн. На Восточной стороне Кольского залива выполнен монтаж металлического пролетного строения в опорах ВЭ4-М1 и произведен монтаж 6 (шести) плит балластного корыта общей массой 23,34 тонн. На объекте автодорожный мост через реку Кола на ПК 2311 закончены работы по сооружению опоры № 13. На опоре №14 выполнено погружение шпунтового ограждения и свай-оболочек с заполнением их бетоном, завершено бетонирование монолитного ростверка. Выполнено сооружение временного моста для строительства русловых опор, смонтирован пролёт и устроено мостовое полотно на ВМ7-ВМ8 и ВМ8-ВМ9. Завершено устройство рабочей площадки РМт5. В пролетах 11-12 и 12-13 выполнен монтаж железобетонных балок. Продолжаются работы по сооружению водопропускных труб на ст. Выходной и на перегоне ст. Промежуточная – ст. Лавна
14. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ | 113886.28 | 82353.4 | 31532.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1. | Подпрограмма "Развития отраслей агропромышленного комплекса" | 113886.28 | 82353.4 | 31532.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.1. | Ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 107390 | 76246.9 | 31143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплата субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования осуществляется начиная со II квартала текущего года
14.1.2. | Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | 6496.28 | 6106.5 | 389.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплата субсидий и гранта на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации осуществляется начиная со II квартала текущего года
15. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА" | 202968.63 | 138819.93 | 56701.1 | 0 | 7447.6 | 2594.9 | 0 | 0 | 0 | 2594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1. | Подпрограмма "Модернизация и стимулирование" | 195521.03 | 138819.93 | 56701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.1. | Поддержка аквакультуры и товарного осетроводства в субъектах Российской Федерации | 195521.03 | 138819.93 | 56701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплата субсидий рыбоводным организациям осуществляется начиная со II квартала текущего года
15.2. | Подпрограмма 7 "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" | 7447.6 | 0 | 0 | 0 | 7447.6 | 2594.9 | 0 | 0 | 0 | 2594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.1. | Реконструкция и техническое перевооружение центра мониторинга и регионального информационного центра, г.Мурманск, Мурманская область | 7447.6 | 0 | 0 | 0 | 7447.6 | 2594.9 | 0 | 0 | 0 | 2594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства израсходованы на проведение части работ по присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, а также экспертизу проектной документации, Предусмотренные объемы - средства по заключенным, в т.ч. и в 2019 году, договорам
16. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" | 30491.49 | 19910.1 | 8132.37 | 1377.02 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | 2950.87 | 1334 | 544.87 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1.1. | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышения уровня благоустройства домовладений | 2950.87 | 1334 | 544.87 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении средств федерального бюджета от 20.12.2019 № 082-09-2020-317 для улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельских территориях
16.2. | Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | 27540.62 | 18576.1 | 7587.5 | 1377.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2.1. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | 27540.62 | 18576.1 | 7587.5 | 1377.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут направлены на строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором, 25 километр ж/д Мончегорск-Оленья
17. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ" | 19418.8 | 19418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1. | Подпрограмма "Использование водных ресурсов" | 12632.3 | 12632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.1. | Обеспечение исполнения субъектами Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 12632.3 | 12632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства будут израсходованы на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
17.2. | ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 6786.5 | 6786.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
17.2.1. | Выполнение мероприятий по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети ее инфраструктурных элементов | 6786.5 | 6786.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В декабре 2019 года проведен аукцион на поставку и монтаж автоматизированных гидрологических комплексов в количестве 7 шт., срок завершения работ по договору - 30.10.2020. Предусмотренные средства - остаток средств 2019 года (получено согласование на использование)
18. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА" | 289348.7 | 227900.2 | 52857.3 | 0 | 8591.2 | 56746.4 | 49861.8 | 6884.6 | 0 | 0 | 45418.8 | 37549.3 | 7869.5 | 0 | 0 | 15.6969
18.1. | Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | 289348.7 | 227900.2 | 52857.3 | 0 | 8591.2 | 56746.4 | 49861.8 | 6884.6 | 0 | 0 | 45418.8 | 37549.3 | 7869.5 | 0 | 0 | 15.6969
18.1.1. | Федеральный проект "Сохранение лесов" | 36285 | 29944.7 | 0 | 0 | 6340.3 | 18999.2 | 18999.2 | 0 | 0 | 0 | 3736 | 3736 | 0 | 0 | 0 | 10.2963 | Выдано государственное задание на выполнение работ по воспроизводству лесов. Закуплена лесопожарная техника: малый лесопатрульный комплекс, лодка моторная (3 шт.). Также средства будут израсходованы на мероприятия по формированию запаса лесных семян для лесовосстановления
18.1.2. | Обеспечение исполнения переданных субъектам РФ полномочий РФ в области лесных отношений | 253063.7 | 197955.5 | 52857.3 | 0 | 2250.9 | 37747.2 | 30862.6 | 6884.6 | 0 | 0 | 41682.8 | 33813.3 | 7869.5 | 0 | 0 | 16.4713 | Выдано государственное задание на выполнение работ по охране лесов от пожаров
19. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ" | 1600 | 1136 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1. | Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере внутренних дел" | 1600 | 1136 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.1. | Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1600 | 1136 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Единовременные денежные выплаты соотечественникам в I квартале 2020 года не предоставлялись. В отчетном периоде были определены размеры выплат и категории соотечественников, имеющих право на выплаты (ППМО от 03.04.2020 № 171-ПП). В связи с тем, что постановление вступило в силу в апреле текущего года, выплата соотечественникам будет производиться со II квартала по заявительному принципу
20. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" | 1658310.3 | 1658310.3 | 0 | 0 | 0 | 405959.2074 | 405959.2074 | 0 | 0 | 0 | 405959.2074 | 405959.2074 | 0 | 0 | 0 | 24.4803
20.1. | Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" | 88982.5 | 88982.5 | 0 | 0 | 0 | 13762.2074 | 13762.2074 | 0 | 0 | 0 | 13762.2074 | 13762.2074 | 0 | 0 | 0 | 15.4662
20.1.1. | Повышение эффективности предоставления и использования субвенций | 88982.5 | 88982.5 | 0 | 0 | 0 | 13762.2074 | 13762.2074 | 0 | 0 | 0 | 13762.2074 | 13762.2074 | 0 | 0 | 0 | 15.4662 | В отчетном периоде осуществлялось предоставление единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
20.2. | Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" | 1569327.8 | 1569327.8 | 0 | 0 | 0 | 392197 | 392197 | 0 | 0 | 0 | 392197 | 392197 | 0 | 0 | 0 | 24.9914
20.2.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 14943.8 | 14943.8 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24.0903 | В отчетном периоде предоставлялись дотации из федерального бюджета бюджету Мурманской области на выравнивание бюджетной обеспеченности
20.2.3. | Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов закрытых административно-территориальных образований | 1554384 | 1554384 | 0 | 0 | 0 | 388597 | 388597 | 0 | 0 | 0 | 388597 | 388597 | 0 | 0 | 0 | 25.0001 | В отчетном периоде предоставлялись дотации бюджету Мурманской области, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
21. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013-2020 ГОДЫ" | 304820.6 | 304820.6 | 0 | 0 | 0 | 32381.43 | 32381.43 | 0 | 0 | 0 | 32381.43 | 32381.43 | 0 | 0 | 0 | 10.6231
21.1. | Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда | 304820.6 | 304820.6 | 0 | 0 | 0 | 32381.43 | 32381.43 | 0 | 0 | 0 | 32381.43 | 32381.43 | 0 | 0 | 0 | 10.6231 | Проводились работы по монтажу стен, перегородок реконструируемого здания - 95%, а также пристраемого здания - 70%.
| ИТОГО ПО ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ: | 30805224.7136 | 26244998.376 | 3929375.1535 | 548661.1748 | 25391.7 | 2280951.1025 | 1934934.2496 | 317634.8829 | 25787.07 | 2594.9 | 2256654.9508 | 1916291.5597 | 314576.3211 | 25787.07 | 0 | 7.3256
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ ФАИП
1. | Строительство универсальных атомных ледоколов проекта 22220 в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года | 49641047 | 49641047 | 0 | 0 | 0 | 1420671.5858 | 1420671.5858 | 0 | 0 | 0 | 4542257 | 4542257 | 0 | 0 | 0 | 9.1502
1.1. | Строительство головного универсального атомного ледокола | 1978565.2 | 1978565.2 | 0 | 0 | 0 | 154651.9412 | 154651.9412 | 0 | 0 | 0 | 322191.5 | 322191.5 | 0 | 0 | 0 | 16.2841 | Работы ведутся по Графику с окончанием срока строительства в 2020 году. 20 февраля 2020 года выполнен строительно-платежный этап "Готовность к комплексным испытаниям ядерной установки"
1.2. | Строительство первого серийного универсального атомного ледокола | 2241499.7 | 2241499.7 | 0 | 0 | 0 | 448300.2 | 448300.2 | 0 | 0 | 0 | 1494334 | 1494334 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | Работы ведутся по Графику с окончанием срока строительства в 2021 году. 10 марта 2020 года выполнен строительно-платежный этап "Завершение монтажа деаэратора"
1.3. | Строительство второго серийного универсального атомного ледокола | 3555302.1 | 3555302.1 | 0 | 0 | 0 | 817719.4446 | 817719.4446 | 0 | 0 | 0 | 2725731.5 | 2725731.5 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | Работы ведутся по Графику с окончанием срока строительства в 2022 году. 18 марта 2020 года выполнен строительно-платежный этап "Завершение формирования надстройки 8-10 блок"
1.4. | Строительство третьего серийного универсального атомного ледокола | 14569000 | 14569000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводятся закупочные процедуры, начато изготовление секций корпуса
1.5. | Строительство четвертого серийного универсального атомного ледокола | 10338960 | 10338960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводятся закупочные процедуры
1.6. | Строительство головного универсального атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" | 16957720 | 16957720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственный контракт на строительство головного универсального атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" заключен 23.04.2020 года. Исполнителем проводятся закупочные процедуры
2. | Административное здание прокуратуры Мурманской области | 77536.1 | 77536.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году получено положительное заключение государственной экспертизы и заключения достоверности определения сметной стоимости строительства
| ИТОГО ПО НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ ФАИП: | 49718583.1 | 49718583.1 | 0 | 0 | 0 | 1420671.5858 | 1420671.5858 | 0 | 0 | 0 | 4542257 | 4542257 | 0 | 0 | 0 | 9.1359
| ИТОГО ПО ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ И НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ ФАИП: | 80523807.8136 | 75963581.476 | 3929375.1535 | 548661.1748 | 25391.7 | 3701622.6882 | 3355605.8354 | 317634.8829 | 25787.07 | 2594.9 | 6798911.9508 | 6458548.5597 | 314576.3211 | 25787.07 | 0 | 8.4434