Отчет о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 6 месяцев 2020 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 16 государственных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 100,7 млрд. рублей, в том числе за счет областного бюджета -68,5 млрд. рублей.

Фактическое исполнение по государственным программам на 01.07.2020 составило 41,3 млрд. рублей – 41% от запланированных на год объемов, что на 7,5 п.п. ниже уровня соответствующего периода 2019 года.

По сравнению с 1-м полугодием 2019 года в отчетном периоде увеличился уровень фактического освоения средств федерального бюджета.

|  | План на год (по сост. на 01.07), млн. рублей | Фактическое исполнение за 6 месяцев |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | к плану |
| 2020 год, всего, в т.ч.: | 100 711,8 | 41 337,1 | 41,0% |
| ОБ | 68 458,0 | 30 022,3 | 43,9% |
| ФБ | 12 584,0 | 3 283,9 | 26,1% |
| МБ | 949,4 | 42,2 | 4,4% |
| ВБС | 18 720,4 | 7 988,6 | 42,7% |
| 2019 год, всего, в т.ч.: | 87 535,9 | 42 437,6 | 48,5% |
| ОБ | 60 837,0 | 31 853,0 | 52,4% |
| ФБ | 8 138,8 | 2 232,4 | 27,4% |
| МБ | 777,4 | 79,9 | 10,3% |
| ВБС | 17 782,7 | 8 272,2 | 46,5% |

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчетном периоде отмечается по государственным программам «Управление развитием регионального рынка труда» (55,3% от запланированного объема), «Развитие образования» (50,1%), «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (46,8%), «Развитие здравоохранения» (43,7%) и «Социальная поддержка граждан» (41,7%).

Наименьшая степень освоения финансирования по государственной программе «Формирование современной городской среды Мурманской области» (3,4%) в связи с планируемым завершением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Мурманской области в III-IV кварталах 2020 года.

По всем государственным программам в 2020 году запланировано выполнить 1183 мероприятия. За 6 месяцев текущего года из них в полном объеме выполнено 67 мероприятия (5,7%), частично – 500 мероприятий (42,3%), не выполнено (реализация мероприятия не начата, либо установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный период уровня, степень освоения средств меньше 30%) – 616 мероприятий (52,1%).

Сведения о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 6 месяцев 2020 года в разрезе подпрограмм представлены в приложении № 1.

По состоянию на 1 июля 2020 года в рамках 10 государственных программ планировалось осуществление работ на 56 объектах капитального строительства с общим плановым объемом финансирования в размере 5,2 млрд. рублей за счет всех источников, в том числе 2,5 млрд рублей за счет средств областного бюджета. По 17 объектам в 2020 году предусмотрено выполнение только проектно-изыскательских работ.

За 6 месяцев 2020 года объем фактически выполненных и принятых в установленном порядке работ за счет всех источников финансирования  составил 513,2 млн рублей или 9,9% от запланированных объемов (за соответствующий период прошлого года – 9,2%).

По 15 объектам работы ведутся с отставанием от графика, на 4 объектах продолжаются работы за счет средств, не освоенных в предшествующие годы (выполнение составило 257,9 млн рублей).

В отчетном периоде введен в эксплуатацию объект «Лыжная база муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества» в пгт Умба.

Подробная информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2020 года представлена в приложении № 2.

В целях повышения результативности реализации государственных программ Мурманской области до конца текущего года рекомендуется:

- Ответственным исполнителям государственных программ принять меры по повышению уровня кассового исполнения денежных средств, а также обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных государственными программами.

- Министерству строительства Мурманской области, Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерству инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области усилить контроль за ходом работ на объектах капитального строительства, включенных в государственные программы Мурманской области.

______________________