Отчет о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 9месяцев 2020 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 16 государственных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 101,7 млрд. рублей, в том числе за счет областного бюджета 68,9 млрд. рублей, что на 11 млрд. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Фактическое исполнение по государственным программам на 01.10.2020составило 63,9 млрд. рублей – 62,8% от запланированных на год объемов, что на 5,8 п.п.ниже уровнясоответствующего периода 2019 года (в абсолютном выражении вышена 1,7млрд. рублей).

По сравнению с соответствующим периодом 2019 года в отчетном периоде увеличился уровень фактического освоения средств внебюджетных источников.

|  | План на год (по сост. на 01.10), млн. рублей | Фактическое исполнение за 9 месяцев |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | к плану |
| 2020 год, всего, в т.ч.: | 101 700,5 | 63 906,5 | 62,8% |
| ОБ | 68 852,8 | 44 604 | 64,8% |
| ФБ | 12 954,2 | 6 448,6 | 49,8% |
| МБ | 998,1 | 198,7 | 19,9% |
| ВБС | 18 895,4 | 12 655,2 | 67% |
| 2019 год, всего, в т.ч.: | 90 666,8 | 62 159,2 | 68,6% |
| ОБ | 63 811,6 | 44 838,1 | 70,3% |
| ФБ | 8 798,9 | 5 146,3 | 58,5% |
| МБ | 821,6 | 227,8 | 27,7% |
| ВБС | 17 234,7 | 11 947,1 | 69,3% |

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчетном периоде отмечается по государственным программам «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (72,1% от запланированного объема), «Развитие здравоохранения» (67,9%) и«Управление развитием регионального рынка труда» (66,6%).

Наименьшая степень освоения финансирования – по государственным программам«Формирование современной городской среды Мурманской области» (27,6%), «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (32,7%), «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» (40,9%) в связи с завершением реализациибольшей части мероприятий вIV квартале 2020 года.

По всем государственным программам в 2020 году запланировано выполнить 1226 мероприятий (на 129 мероприятие больше, чем в аналогичном периоде 2019 года).

Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 177 мероприятий или 14,4% (в аналогичном периоде прошлого года данное значение составило 15,4%).

Количество частично выполненных мероприятий в отчетном периоде – 642 или 52,4%.

Не выполнено (реализация мероприятия не начата, либо установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный период уровня, степень освоения средств меньше 30%) –407мероприятий (33,2%).

Сведения о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 9 месяцев 2020 года в разрезе подпрограмм представлены в приложении № 1.

По состоянию на 1 октября 2020 года в рамках 10 государственных программ планировалось осуществление работ на 55 объектах капитального строительства с общим плановым объемом финансирования в размере 5,3 млрд. рублей за счет всех источников, в том числе 2,4 млрд рублей за счет средств областного бюджета. По 18 объектам в 2020 году предусмотрено выполнение только проектно-изыскательских работ.

За 9 месяцев 2020 года объем фактически выполненных и принятых в установленном порядке работ за счет всех источников финансирования  составил 1,1 млрд рублей или 21,3% от запланированных объемов (за соответствующий период прошлого года – 27,8%).

По 21 объекту работы ведутся с отставанием от графика, на 4 объектах продолжаются работы за счет средств, не освоенных в предшествующие годы (выполнение составило 277,1 млн рублей).

В отчетном периоде введен в эксплуатацию объект «Лыжная база муниципального бюджетного образовательногоучреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества» в п.г.т. Умба», а также выполнены работы по замене централизованного водяного теплоснабжения на электрическое в домах № 30 и № 32 поул. Шоссейная в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района.

Подробная информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2020 года представлена в приложении № 2.

В целях повышения результативности реализации государственных программ Мурманской области до конца текущего года рекомендуется:

- Ответственным исполнителям государственных программ «Формирование современной городской среды Мурманской области», «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов», «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата»принять меры по повышению уровня кассового исполнения денежных средств, предусмотренных государственными программами.

- Министерству строительства Мурманской области, Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области усилить контроль за ходом работ на объектах капитального строительства, включенных в государственные программы Мурманской области.

- Ответственным исполнителям государственных программ обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных государственными программами в полном объеме.

______________________