Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Мурманской области за 2020 год

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.

В соответствии с пунктом 6.12 Порядка ответственные исполнители государственной программы с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников государственной программы, ежегодно не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, формируют годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ и направляют их в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области и размещают на своих официальных сайтах в сети Интернет.

1. Уровень достижения показателей

Всего по 16 государственным программам в 2020 году были предусмотрены к достижению 542 показателя (в 2019 году – 531, в 2018 году - 534, в 2017 году – 542, в 2016 году – 515), из которых (Рисунок 1):

- имеют высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) – 345 (63,7% от общего числа показателей);

- значительно перевыполнены (более 150%) – 45 (8,3%);

- имеют среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%) – 50 (9,2%);

- имеют низкую степень достижения (ниже 85%) – 65 (12%).

По причине отсутствия фактических значений на момент подготовки доклада по 37 показателям указаны предварительные или оценочные данные (не участвуют в оценке).

Основными причинами низкой или средней степени достижения показателей являются ограничения, вызванные угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (Covid-19), невыполнение в установленные сроки соответствующих мероприятий, изменение параметров, используемых в расчете показателей государственных программ, влияние на которые в рамках государственных программ отсутствует или не значительны (внешние факторы), некорректное установление плановых значений отдельных показателей.

Сведения о достижении значений показателей государственных программ Мурманской области за 2020 год приведены в приложении №1.

Рисунок 1

В результате анализа динамики значений показателей по сравнению с 2019 годом установлено, что только по 180 показателям отмечается улучшение значений (37,7% из 478 показателей, по которым оценивается динамика), у 154 показателей (32,2%) значения сохранились на уровне 2019 года (в диапазоне от 99 до 101%), по 144 показателям (30,1%) значения ухудшились (Рисунок 2).

Рисунок 2

2. Реализация мероприятий

По всем государственным программам в 2020 году планировалось выполнить 1224 мероприятия, из них в полном объеме выполнено 873мероприятия (71,3%), частично – 239 (19,5%), не выполнено – 112 (9,2%).

Основными причинами выполнения мероприятий не в полном объеме и (или) с нарушением плановых сроков являются:

- ограничения, вызванные угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (Covid-19) (часть мероприятий была приостановлена и (или) перенесена на 2021 год);

- нарушения исполнителями (подрядчиками) условий заключенных контрактов, отсутствие инвесторов;

- заявительный характер мероприятий по предоставлению государственных услуг и мер социальной поддержки населению;

- удорожание мероприятий, недостаточностьили позднее поступление финансирования;

- внешние факторы, на которые невозможно оказать влияние в рамках государственных программ.

Сведения о ходе исполнения мероприятий государственных программ за 2020год представлены в разрезе подпрограмм в приложении № 2.

3. Объекты капитального строительства

По состоянию на конец 2020 года в рамках 10 государственных программ предусматривались строительные и проектно-изыскательские работы на 55 объектах с финансированием в объеме 5 803 млн рублей (приложение № 3). Плановый объем финансирования увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом (2 607,7 млн рублей), в основном за счет средств, предусмотренных на строительство образовательных учреждений и объектов здравоохранения.

В связи со значительным увеличением в 2020 году объема предусмотренных бюджетных ассигнований можно отметить и рост объема фактически выполненных и принятых в установленном порядке работ (в 2020 году – 3 759,3 млн. рублей, или 64,8 %, в 2019 году – 1 828,6 млн. рублей, или 70,1 %).

За счет средств областного бюджета выполнены работы на сумму 1 549,4 млн. рублей из запланированных 2 487 млн. рублей (в 2019 году – 1 122,8 из 1 429,1 млн. рублей). Объем выполненных работ за счет ассигнований из федерального бюджета составил 1 846,3 млн. рублей при плане 2 492,8 млн. рублей (в 2019 году – 530,8 при плане 707,7 млн. рублей). За счет средств местных бюджетов выполнено работ на сумму 205 млн. рублей из 325,3 млн. рублей запланированных (в 2019 году – 169 из 217,7 млн. рублей). Значительное число введенных объектов (4 ед.) приходится на объекты спортивной инфраструктуры, в связи с чем в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» израсходован наибольший объем средств: за счет средств областного бюджета – 402,3 млн. рублей (26 % от общего объема средств областного бюджета), за счет средств федерального бюджета – 584,4 млн. рублей (31,7% от общего объема средств федерального бюджета), за счет средств местного бюджета – 145,7 млн. рублей (71,1 % от общего объема средств местного бюджета).

На ряде объектов продолжались работы за счет средств, не освоенных в предыдущие годы (выполнение составило 329,9 млн. рублей).

Всего в 2020 году завершены работы на 11 объектах. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию 8 объектов:

- амбулатория в п.г.т. Сафоново;

- фельдшерско-акушерский пункт в с. Краснощелье Ловозерскогорайона;

- комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта» в г. Мурманск;

- крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» в г. Мурманск;

- физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Апатиты;

- лыжная база муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества в п.г.т. Умба;

- реконструкция водозаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области;

- пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба.

Завершены работы по реконструкции системы водоподготовки плавательного бассейна средней общеобразовательной школы № 6 с углубленным изучением английского языка в г. Апатиты, а также выполнена замена централизованного водяного теплоснабжения на электрическое в домах № 30 и № 32 по ул. Шоссейная в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района.

Кроме того, в декабре 2020 года приобретено здание для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области в г. Мурманск.

Работы с отставанием от графика осуществлялись на 24 объектах (Рисунок 4). Основными причинами отставания являлись: невыполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств, выявление необходимости проведения дополнительных работ в ходе строительства объектов, а также сложности, обусловленные сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В 2020 году не выполнялись работы по 5 объектам:

- не завершены работы по вводу в эксплуатацию системы централизованного теплоснабжения н.п. Зеленоборский Кандалакшского района в связи с продолжающимся поиском инвестора;

- вследствие отсутствия инвестора не выполнялись работы пореконструкциипроизводственно-технических комплексов «ОСК п.г.т. Кильдинстрой» и «ОСК н.п. Шонгуй»;

- не выполнялись работы по реконструкции мостового перехода через р. Мартимьявр на км 97 + 935 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами в связи с принятием решения о переносе работ на 2021 год;

- не осуществлялись работы по строительству автодорожно-пешеходного моста через реку Колвица в с. Колвицаг.п. Кандалакша, мероприятие запланировано к реализации в 2021 году.

Рисунок 4

4. Финансирование

По состоянию на конец 2020 года общий объем финансирования, запланированный на реализацию 16 государственных программ, составил 102,6млрд. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 69,2 млрд. рублей.

Плановые объемы софинансирования мероприятий государственных программ за счет средств федерального бюджета возрослис 9,2 млрд. рублей в 2019 году до 13,1 млрд. рублей в 2020 году (на 42,4%), что во многом обусловлено увеличением средств по национальным проектам «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а такжеростом финансирования на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан.

Фактическое исполнение на 31 декабря 2020 года составило 96 млрд. рублей – 93,5% от запланированных на год объемов (таблица 1).

По сравнению с результатами 2019 года степень освоенияпредусмотренных объемов финансовых средств сократилась на 2,9 п.п., в том числе за счет снижения уровня освоения средств ОБ - на 2,4 п.п., ФБ – на 2,1 п.п., ВБС -на 5,3 п.п.

Таблица 1

| Всего по государственным программам | Запланировано на год, млн. рублей | Исполнение, млн. рублей | Степень освоения средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего за 2020 год, в т.ч.: | 102 622,5 | 95 966,4 | 93,5% |
| ОБ | 69 185,6 | 65349,9 | 94,5% |
| ФБ | 13 109,5 | 12 094,1 | 92,3% |
| МБ | 860,8 | 716,6 | 83,2% |
| ВБС | 19 466,6 | 17 805,8 | 91,5% |
| Всего за 2019 год, в т.ч: | 98 506,4 | 94 997,3 | 96,4% |
| ОБ | 71 034,7 | 68 823,7 | 96,9% |
| ФБ | 9 202,7 | 8 686,8 | 94,4% |
| МБ | 798,8 | 568,1 | 71,1% |
| ВБС | 17 470,1 | 16 918,7 | 96,8% |

В 2020 году значительная часть от общего объема расходов (87,3%) приходится на 6 программ: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами», «Обеспечение комфортной среды проживания населения», «Развитие транспортной системы». По тремиз них отмечается высокая степень освоения предусмотренных средств по всем источникам (не менее 95%) (Рисунок 5).

Рисунок 5

На реализацию оставшихся 10 программ в 2020 году израсходовано 12,4 млрд рублей, при этом средняя степень освоения средств по указанным программам составила 89,6% (Рисунок 6).

*Превышение плановых объемов за счет средств ВБС (средства Фонда социального страхования)

Рисунок 6

4. Оценка эффективности

Оценка эффективности государственных программ проводилась ответственными исполнителями на основе методики, установленной в Порядке, исходя из значения интегрального показателя эффективности, рассчитываемого на основе трех критериев:

К1 – степень достижения целей и решения задач государственной программы (степень достижения значений показателей);

К2 – динамика значений показателей по сравнению с предшествующим (2019) годом;

К3 – степень выполнения мероприятий государственной программы.

Интегральный показатель эффективности реализации государственной программы (ЭГП) рассчитывался по формуле:

ЭГП = К1*0,3+(К2-3%)*0,35+К3*0,35.

Государственная программа считается реализуемой:

- с высоким уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 97%;

- со средним уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 92%;

- с уровнем эффективности ниже среднего, если значение ЭГП составляет не менее 85%;

- с низким уровнем эффективности, если значение ЭГП ниже 85%.

Результаты оценки эффективности реализации государственных программ в 2020 году представлены в приложении №4.

Из 16 государственных программ Мурманской области высокую оценку получили 2 (Таблица 2):

- «Формирование современной городской среды Мурманской области» (ЭГП – 121,9%);

- «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (ЭГП – 97,45%).

Средняя эффективность отмечается у 5 программ:

- «Развитие рыбного и сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (ЭГП – 96,6%)

- «Развитие транспортной системы» (ЭГП – 96,73%);

- «Информационное общество» (ЭГП – 93,2%);

- «Государственное управление и гражданское общество» (ЭГП – 93,17%);

- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» (ЭГП – 92,2%)

Недостижениецелевых значений показателей, а также невыполнение всех запланированных мероприятий в установленные сроки не позволило указанным программам достичь высокого уровня эффективности.

7 программ реализованы с уровнем эффективности ниже среднего.

Низкий уровень эффективности отмечен 2 программам.

Таблица 2

| № п/п | Государственная программа, подпрограмма, ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие здравоохранения» (Минздрав МО) | 95,2% | 98,2 | 83,2% | 90,99% | Ниже среднего |
| 2 | «Развитие образования» (Минобр МО) | 94,4% | 97,7% | 76,9% | 88,36% | Ниже среднего |
| 3 | «Социальная поддержка граждан" (Минсоцразвития МО) | 93,65% | 89,01% | 81,82% | 86,84% | Ниже среднего |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт МО) | 90,3% | 103,3% | 71,7% | 87,29% | Ниже среднего |
| 5 | «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» (Министерство культуры МО) | 95,8% | 54,1% | 77,34% | 73,68% | Низкая |
| 6 | «Управление развитием регионального рынка труда» (Министерство труда и соцразвития МО) | 91,8% | 96,2% | 88,24% | 91,04% | Ниже среднего |
| 7 | «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»(Минстрой МО) | 86,9% | 84,3% | 69,1% | 78,70% | Низкая |
| 8 | «Формирование современной городской среды Мурманской области» (Минград МО) | 121,6% | 156,2% | 90,9% | 121,91% | Высокая |
| 9 | «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» (Комитет по безопасности МО) | 89,3% | 94,8% | 81,3% | 87,36% | Ниже среднего |
| 10 | «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (Минприроды МО) | 89,6% | 106,9% | 70,3% | 87,86% | Ниже среднего |
| 11 | «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»(Мининвест МО) | 97,5% | 106,7% | 88,8% | 96,6% | Средняя |
| 12 | «Развитие транспортной системы» (Минтранс МО) | 92,1% | 130,1% | 70,3% | 96,73% | Средняя |
| 13 | «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» (Минэк МО) | 99,5% | 94,7% | 86,3% | 92,18% | Средняя |
| 14 | «Информационное общество» (Минцифра МО) | 100% | 105,4% | 78,2% | 93,2% | Средняя |
| 15 | «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (Минфин МО) | 99,9% | 101,5% | 94,4% | 97,49% | Высокая |
| 16 | «Государственное управление и гражданское общество» (Аппарат ПМО) | 97,0% | 96,6% | 89,5% | 93,17% | Средняя |

Выводы и рекомендации

Анализ итогов реализации государственных программ Мурманской области свидетельствует о том, что при сохранении в целом высокого качества планирования и реализации государственных программ по-прежнему по отдельным государственным программам отмечается недостаточная зависимость значений показателей от степени выполнения предусмотренных мероприятий (см. критерии К1 и К3 в Приложении № 4), что указывает:

- на отсутствие влияния включенных в государственные программы комплексов мероприятий на фактические значения показателей (подпрограммы 1 и 4 государственной программы «Развитие здравоохранения», подпрограмма 3 государственной программы «Развитие образования», государственная программа «Социальная поддержка граждан», государственная программа «Развитие физической культуры и спорта», государственная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», государственная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», подпрограмма 3 государственной программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона», подпрограммы 1, 2 и 5 государственной программы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов», государственная программа «Развитие транспортной системы», подпрограммы 1, 3 и 4 государственной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата», подпрограмма 1 государственной программы «Информационное общество»,  подпрограмма 4 государственной программы «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами», подпрограмма 4 государственной программы  «Государственное управление и гражданское общество»);

- на недостаточность предусмотренных мер для достижения целевых значений показателей (подпрограммы 3 и 6 государственной программы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»).

Отмечается отставание от графиков производства работ на объектах капитального строительства,что требует принятия дополнительных мер по осуществлениюконтроля со стороны исполнительных органов государственной власти Мурманской области выполнения работ по капитальному строительству, заказчиками которых выступают органы местного самоуправления и подведомственные организации.

При подготовке годовых отчетов о ходе реализации государственных программ исполнительными органами государственной власти Мурманской области не проводится полноценный анализ причин невыполнения отдельных мероприятий, недостижения плановых значений ряда показателей или отсутствия положительной их динамики в сравнении с 2019 годом, а также не осуществляется выработка мер по улучшению значений показателей (в отдельных случаях – по повышению эффективности реализации государственной программы в целом).

В целях повышения эффективности реализации государственных программ в последующие периоды рекомендуется:

- Исполнительным органам государственной власти Мурманской области:

  - Учесть результаты реализации государственных программ Мурманской области, завершенных в 2020 году, при реализации и корректировке утвержденных с 2021 года новых государственных программ Мурманской области, а также при утверждении государственной программы Мурманской области «Транспортная система» с периодом реализации 2023-2025 годы.

  - При корректировке действующих государственных программ, а также при включении или корректировке в проект государственной программы Мурманской области «Транспортная система» на 2023-2025 годы показателей учесть выявленные факты отсутствия влияния мероприятий на значения показателей, а также недостаточность предусмотренных мер для достижения целевых значений показателей (отсутствие корреляции коэффициентов К1 и К3).

  - Обеспечить учет рисков неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации при планировании значений показателей, корректное планирование объемов финансирования в увязке с ожидаемыми результатами реализации мероприятий.

  - Осуществлять регулярный мониторинг реализации государственных программ с целью обеспечения своевременности необходимых корректирующих действий.

1.5. Усилить контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий в рамках государственных программ органами местного самоуправления, подведомственными организациями, исполнителями по контрактам.

1.6. При включении в государственные программы Мурманской областиобъектов капитального строительства и установлении плановых объемов финансирования по объектам учитывать сроки подготовки и проведения конкурсных процедур по отбору исполнителей и подрядчиков, а также возможность выполнения запланированных объемов работ в установленные сроки.

1.7. Обеспечить корректировку государственных программ Мурманской области в целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 года на территории Мурманской области.

- Министерству строительства Мурманской области усилить контроль за ходом работ на объектах капитального строительства, включенных в государственные программы Мурманской области.

- Министерству строительства Мурманской области, Министерству культуры Мурманской области принять меры по повышению эффективности реализации государственных программ Мурманской области, в отношении которых они являются ответственными исполнителями.

_____________