Министр экономического развития

Мурманской области

_____________ Т.В. Русскова

19.03.2021

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» за 2020 год

Государственная программа Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 
№ 557-ПП (в ред. от 30.12.2020 № 983-ПП) и включает в себя 7 подпрограмм:

– подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;

– подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

– подпрограмма 3 «Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности»;

– подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе»;

– подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления»;

– подпрограмма 6 «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области»;

– подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы».

По состоянию на конец отчетного периода общий объем финансирования, запланированный на реализацию государственной программы, составил 1 015,0млн. рублей.

Общая сумма расходов за счет всех источников финансирования составила 925,6 млн. рублей. Из них 58,2% приходится на средства областного бюджета – 538,2млн. рублей, 41,3% – на средствафедерального бюджета (382,1млн. рублей), 0,53% – средства местных бюджетов (5,1 млн. рублей) и 0,01% – на средства внебюджетных источников (0,1млн. рублей).

В целом по государственной программе степень освоения средств за счет всех источников финансирования составила 91,2%

млн. рублей

|  | Запланировано на год | Фактическое исполнение | Степень освоения средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе, в т.ч.: | 1 015,0 | 925,6 | 91,2% |
| ОБ | 588,9 | 538,2 | 91,4% |
| ФБ | 404,7 | 382,1 | 94,4% |
| МБ | 8,6 | 5,1 | 59,3% |
| ВБС | 12,8 | 0,1 | 1,0% |

В течение отчетного периода исполнительными органами государственной власти Мурманской области (далее – ИОГВ) было обеспечено планомерное выполнение программных мероприятий в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы. Из 117 мероприятий в полном объеме выполнено 92 мероприятия (сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы приведены в приложении№ 1 к данному отчету).

Всего на 2020 год по государственной программе были предусмотрены к выполнению 46 показателей, средняя степень достижения которых составила 99,5%, средняя динамика по сравнению с 2019 годом составила  94,4%. При этом необходимо отметить, ряд значений показателей носит оценочный характер в связи с более поздним сроком формирования официальной информации (сведения о достижении значений показателей государственной программы приведены в приложении № 2 к отчету).

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2020 год приведена в приложении № 3 к отчету.

Информация о реализации мер государственного правового регулирования в 2020 году приведена в приложении № 4 к отчету.

Интегральный показатель эффективности реализации государственной программы, рассчитанный на основании трех установленных критериев (приложение № 5 к отчету), составил 92,1%, что в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности свидетельствует о среднем уровне эффективности реализации государственной программы.

1. Описание наиболее значимых конкретных результатов реализации государственной программы

1.1. Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области).

Фактические расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составили 109,1 млн рублей – 98,3% от годовых бюджетных назначений.

Степень выполнения мероприятий составила 79,2%. Из 12 мероприятий в полном объеме выполнено 8 мероприятий.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы – 100%. Из четырех показателей три не участвовали в расчете в связи с отсутствием официальных данных за 2020 год.Средняя динамика значений показателей по сравнению с 2019 годом составила 100%.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 91,7%, что свидетельствует о среднем уровне эффективности реализации.

Для формирования благоприятной инвестиционной среды в Мурманской области в текущем году продолжена реализация комплекса соответствующих мероприятий.

На Инвестиционной карте Мурманской области, расположенной на новом Инвестиционном портале Мурманской области, размещаются и систематически обновляются объекты инфраструктуры.

В части сопровождения инвестиционных проектов, оказания им мер государственной поддержки, ключевым фактором являлась деятельность Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области (далее – Межведомственная комиссия).

В 2020 году в рамках работы Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области были приняты решения:

1. О предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области ООО «Морской терминал «ТУЛОМА» при реализации стратегического инвестиционного проекта Мурманской области «Строительство морского специализированного терминала навалочных грузов в морском порту Мурманск» в форме льготы по налогу на имущество организаций сроком на 5 лет и права на получение земельных участков в аренду без проведения торгов.

2. О предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области ОАО «РЖД» при реализации стратегического инвестиционного проекта Мурманской области «Развитие участка Мурманск - Волховстрой. Реконструкция участка Мурманск - Оленегорск со строительством вторых путей» в форме льготы по налогу на имущество организаций сроком на 5 лет.

3. О предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской областив форме льготы по налогу на имущество организаций сроком на 3 года:

- ООО «Парк» при реализации приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области по строительству двух заводов по переработке трески, пикши и других видов рыб малой мощности и монтажу очистных сооружений и энергообеспечивающей инфраструктуры;

- ООО «Русская треска» при реализации приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области «Создание нового производства - рыбоперерабатывающего завода мощностью 50 тонн в сутки».

4. О предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области ООО «Автотехинмаш» при реализации приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области «Строительство регионального ремонтно-сервисного центра ОАО «БЕЛАЗ» в г. Кировск» в форме права на получение земельных участков в аренду без проведения торгов.

5. О предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области ООО «Причал-Л» при реализации приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области по строительству завода малой мощности по переработке трески, пикши и других видов рыб в форме льготы по налогу на имущество организаций и льготы по налогу на прибыль.

В рамках реализации стратегических/приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области:

– осуществлены капитальные вложения в объеме 205,9 млрд. рублей;

– создано порядка 3 300 новых рабочих мест;

– обеспечен рост доходов бюджета Мурманской области на 9,5 млрд. рублей в год.

В 2020 году продолжена работа Центра государственно-частного партнерства, созданного в конце 2019 года.В течениеотчетного периода на рассмотрение поступило 89 идей проектов государственно-частного партнёрства. Инициативы рассматривались в рамках отраслевых рабочих групп по направлениям: «ЖКХ, энергетика и ТКО», «Промышленность, транспорт, АПК и другие», «Социальные проекты», «Спорт и туризм».

В 2020 году было рассмотрено15 инвестиционных инициатив, в т.ч. ИП Карпиков И.Н., ООО «Сервис Услуг», ООО «ФЭСК», ООО «Тепло людям. Алакуртти», ООО «ИКС» (теплоснабжение ЗАТО г. Североморск), ООО «ИКС» (водоснабжение и водоотведение Мурманска и Кольского района), ООО «МСК БЛ Групп» (Модернизация уличного освещения в г. Мурманске), ООО МСК «БЛ-ГРУПП» (Модернизация системы освещения медицинских учреждений), ООО «Бассейны», ОАО «Тепло людям. Умба» (Модернизация системы теплоснабжения н. п. Африканда-2), ООО «ИКС» (Модернизация системы теплоснабжения пос. Росляково), ПАО «МРСК Северо-Запада» (Модернизация системы теплоснабжения н.п. Никель), ООО «РПЗ «Терский берег», ООО «Тандем Курорт Строй» (Туристический комплекс «Полярная звезда), ООО «Тандем Курорт Строй» (Мидийно-устричная ферма).

По результатам проработки инициатив:

- 12 инициатив признаны целесообразными при условии дальнейшей проработки;

- 2 инициативы признаны нецелесообразными;

- инициативаООО «РПЗ «Терский берег»получила одобрение к реализации и находится на инвестиционном этапе.

Помимо этого, в отчетном периоде рассмотрены 7 частных концессионных инициатив (далее – ЧКИ), в т.ч. 3 ЧКИ ООО «Тепловодоканал» (на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в г. Ковдор), ООО «Промвоенстрой»(в отношении объектов теплоснабжения),ООО «Тепло Людям. Умба» (внесение изменений в действующее КС), ООО «Тепловодоканал» (объекты водоснабжения и водоотведения в г. Ковдор), АО «Ковдорский ГОК (объекты теплоснабжения в г. Ковдор) из них:

- 3 ЧКИ ООО «Тепловодоканал» (на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в г. Ковдор) признаны нецелесообразными к рассмотрению в предложенном формате;

- 2 ЧКИ признаны целесообразными к реализации на иных условиях: 
ООО «Тепловодоканал» (объекты водоснабжения и водоотведения в г. Ковдор), АО «Ковдорский ГОК (объекты теплоснабжения в г. Ковдор);

- 2 ЧКИ признаны целесообразными к реализации: ЧКИ 
ООО «Промвоенстрой» и внесение изменений в действующее КС с ООО «Тепло Людям. Умба».

В 2020 году на рассмотрениеМежведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области были вынесены следующие ЧКИ:

1. Проект дополнительного соглашения № 1 к концессионному соглашению ООО «Тепло людям. Умба» от 22.06.2018 в отношении объектов системы теплоснабжения на территории гп Умба Терского района Мурманской области» (принято решение о целесообразности заключения дополнительного соглашения).

2. Проект концессионного соглашения ООО «ПромВоенСтрой» в отношении объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды на территории городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области» (принято решение о целесообразности заключения концессионного соглашения).

За отчетный период в рамках проведения процедуры ОРВ подготовлено 12 заключений на проекты НПА Мурманской области, принято участие в обсуждении 28 проектов НПА федерального уровня.

Проведена работа по совершенствованию инвестиционной нормативно-правовой базы региона. 07.07.2020 подписан закон «О внесении изменений в статью 4-2 закона Мурманской области «О налоге на имущество организаций». Законом установлена новая льготная категория налогоплательщиков, освобождаемых от налога на имущество – организации, заключившие концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве на территории Мурманской области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении имущества, являющегося объектом такого соглашения, которое учтено обособленно на счете бухгалтерского учета основных средств. Налоговая льгота будет представляться на 5 лет в отношении имущества, созданного и (или) реконструированного в рамках реализации вышеуказанных соглашений, заключенных после 1 января 2020 года.

1.2. Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области).

Фактические расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составили 371,0 млн. рублей – 92,6% от годовых бюджетных назначений. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составил 261,6 млн. рублей – 92% от плана, за счет средств областного бюджета – 109,3 млн. рублей (94,3%). Объем финансирования за счет внебюджентных источников составил 130,8 тыс. рублей – 28,9% от плана.

Степень выполнения мероприятий составила 89,1%. Из 32 мероприятий в полном объеме выполнено 25.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы составила 97,8%. Из 10 показателей 6 не участвовали в расчете в связи с отсутствием официальных данных за 2020 год. Так как по 6 показателям отсутствуют официальные фактические данные за отчетный период (указано оценочное значение), 2 показателя имеют направленность на достижение конкретного значения и 1 показатель имеет характеристику «Нарастающим итогом» в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Мурманской области критерий К2 рассчитывался только по одному показателю «Прирост налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы»,средняя динамика значений показателей по сравнению с 2019 годом составила 0%.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 58,9%, что свидетельствует о низком уровне эффективности реализации.

В отчетном году в Мурманской области продолжилась реализация мероприятия по финансовой поддержке СМСП на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами. Наиболее востребованным  направлениемявляется возмещение затрат по приобретению транспортного и технического оборудования для организации деятельности в сфере транспортных перевозок, строительства и производства.По итогам конкурсного отбора субсидии предоставлены 15 предпринимателям, создано 16 рабочих мест.

Актуальным в 2020 году осталось направление по предоставлению прямой финансовой поддержки в виде микрозайма. По результатам работы программы микрофинансирования (с учётом капитализации фонда) субъектам МСП предоставлено 460 микрозаймов в объеме 11,2 млн. рублей. По результатам реализации мероприятия субъектами малого и среднего предпринимательства было сохранено 1749 рабочих мест.

В целях поддержки индивидуальных предпринимательских инициатив, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и повышения предпринимательской активности 37 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде Губернаторского стартапа на общую сумму 28,4 млн. рублей.

На территории Мурманской области реализуется такой вид поддержки как предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность. По итогам 2020 года государственная поддержка предоставлена 12 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3,6 млн. рублей за счет средств областного бюджета. По результатам реализации мероприятия субъектами малого и среднего предпринимательства было сохранено 78 рабочих мест.

В отчетном периоде проводилась работа по оказаниюимущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и предоставлению в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства государственного имущества Мурманской области, в том числе предоставление государственных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности.

В 2020 году было заключено и поставлено на учет 67 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (53 договора аренды и 14 договоров безвозмездного пользования), из них 6 договоров аренды и 1 договор безвозмездного пользования  были заключены по решениям Министерства о предоставлении государственной преференции. По результатам торгов заключено 33 договора аренды, по основаниям статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции» - 27 договоров, из которых 14 договоров аренды и 13 договоров безвозмездного пользования. По состоянию на 31.12.2020 на учете состоит 113 договоров аренды и 18 договоров безвозмездного пользования, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства.

В целях оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ограничения деятельности на фоне распространения новой коронавирусной инфекции и снижения деловой и потребительской активности Министерством имущественных отношений Мурманской области разработаны меры поддержки:

-  отсрочка арендной платы в 2020 году по договорам аренды, в том числе земельных участков (постановление Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 230-ПП);

- установлен мораторий на применение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги индексацию при расчете арендной платы по договорам аренды, заключаемым в 2020 году (постановление Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 227-ПП).

Аналогичные меры рекомендованы и принимаются органами местного самоуправления Мурманской области.

По результатам мониторинга на 31.12.2020 заключено 279 дополнительных соглашений об отсрочке арендной платы (в отношении 3 объектов областного недвижимого имущества, 266 объектов муниципального недвижимого имущества) и 360 дополнительных соглашений об освобождении от арендной платы в отношении муниципального имущества в 2020 году.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 05.02.2009 № 44-ПП «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня государственного имущества Мурманской области, предназначенного для предоставления его во владение и (или)  пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  Министерство имущественных отношений Мурманской области ежегодно формирует Перечень государственного имущества Мурманской области, предназначенного для предоставления его во владение и (или)  пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

По состоянию на 31.12.2020 в сформированном Перечне находятся 78 объектов (на 31.12.2017 было включено 46 объектов). Из числа включенных в Перечень - 51 объект передан в пользование субъектам малого бизнеса и организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 27 объектов свободны. В Перечень включены отдельно стоящие здания, помещения, движимое имущество, находящиеся в оперативном управлении областных учреждений и хозяйственном ведении унитарных предприятий, а также имущество, в том числе земельные участки, находящиеся в казне Мурманской области.

Общий реестр имеющихся в наличии свободных (высвобождаемых) объектов государственного имущества Мурманской области, пригодных для передачи в аренду, неоднократно актуализирован в течение года и по состоянию на 31.12.2020 включает 82 объекта.

В рамках совершенствования налогового регулирования в части специальных налоговых режимов (ЕНВД, УСН, Патентная система)» в целях снижения налоговой нагрузки на бизнес принят ряд превентивных мер. Принятые налоговые льготы носят не единовременный характер, а рассчитаны на перспективу и будут актуализироваться исходя из экономической ситуации и потребностей бизнеса:

- с 2020 года по 2022 год включительно снижены налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для всех налогоплательщиков в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, до 5%, в случае, если объектом налогообложения являются доходы до 1%. (Закон Мурманской области от 17.04.2020 № 2478-01-ЗМО);

- снижен максимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода при применении патентной системы налогообложения при сдаче в аренду (наем) нежилых помещений с 10 000 000,0 руб. до 5 000 000,0 руб., а также снижена в 2 раза стоимость 1 кв. м площади (Закон Мурманской области от 17.04.2020 № 2477-01-ЗМО).

В рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» с учетом капитализации фонда предоставлено 460 микрозаймов. Сохранено 1 749 рабочих мест.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Центром «Мой бизнес» оказано более 1,7 тыс. услуг, включающих консультационные, обучающие мероприятия и образовательные программы. Охват предпринимателей, воспользовавшихся услугами Центра составил 7,3% при плановом значении показателя – 4 %.

Под брендом Центра «Мой бизнес» работают организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, Центр кластерного развития Мурманской области, Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области, Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор и Центр молодежного инновационного творчества, за счет средств подпрограммы обеспечено бюджетное финансирование этих объектов инфраструктуры в течение года.

Центром поддержки предпринимательства предоставлена государственная поддержка 2104 субъектов МСП.

Центром кластерного развития оказана государственная поддержка 368 и предоставлены 137 услуги субъектам МСП.

Центром молодежного инновационного творчества обеспечена техническая поддержка 2 субъектов МСП, осуществляющим разработку перспективных видов продукции и технологий.

В целях обеспечения комплексной поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в 2020 году Центром поддержки экспорта Мурманской области обеспечен вывод на экспорт 26 субъектов МСП,объем экспорта которыхсоставил 7,5 млн. долл. США. 10 субъектов МСП региона выведены на международные электронные торговые площадки.

Получатель услуг Центра поддержки экспорта Мурманской области компания ООО «Персей», которая экспортирует мороженую рыбу и морепродукты, заняла 1 место в окружном этапе, а также 3 место в федеральном этапе всероссийского конкурса «Экспортёр года 2020» в номинации «Трейдер года» в категории «Малое и среднее предпринимательство».

Экспортноориентированные субъекты МСП Мурманской области при поддержке Центра поддержки экспорта Мурманской области в 2020 году приняли участие в выставках «OutboundTravelMartMumbai 2020» (3-5 февраля 2020 г.) в г. Мумбаи, Индия и «FishInternational 2020» (9-11 февраля 2020 г.) г. Бремен, Германия, в онлайн-выставках «ITBAsiaVirtual 2020» (21-23.10.2020), «RussianExpoDaysforIndianmarket» (07-10.12.2020), «RussianExpoDaysforGermanmarket» (14-16.12.2020).

Обеспечена сертификация продукции для зарубежных рынков по системе FDA и CE 5 субъектов МСП.

В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» проведена информационная кампания, направленная на формирование благоприятного образа предпринимательства и стимулирование интереса к осуществлению предпринимательской деятельности, а именно:

- размещено на сайте бизнес51.рф - 128 пресс-релизов;

- размещено на порталах региональных СМИ и информационных агентств - 69 новостей, в печатных изданиях - 39 новости;

- проведено 5 мероприятий и 1 обучающая программа для вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет (870 участников);

- организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», в котором приняло участие 30 участников;

- организовано участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» (11 участников);

- проведен региональный Форум развития бизнес-инициатив «Я В ДЕЛЕ» (335 участников);

- реализована программа по наставничеству для начинающих предпринимателей – 7 наставников, 46 участников.

В рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» с 01.07.2020на территории Мурманской области, в соответствии с Законом Мурманской области от 29.05.2020 
№ 2502-01-ЗМО, введен налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Более 4,9 тыс. человекс июля по 31.12.2020 зарегистрированы в качестве самозанятых.

1.3. Подпрограмма 3 «Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области).

Фактические расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составили 1,2 млн. рублей – 82,6% от годовых бюджетных назначений.

Степень выполнения мероприятий составила 75%. Из 6 мероприятий в полном объеме выполнено 4 мероприятия.

Степень достижения показателей подпрограммы составила 100%. Средняя динамика значений показателей по сравнению с 2019 годом составила 100%. Показатели «Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций» и «Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте» не участвовали в расчете в связи с отсутствием официальных данных за 2020 год.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 90,2%, что свидетельствует об уровне эффективности реализации ниже среднего.

В рамках оказания финансовой поддержки инновационным компаниям, в 2020 году специалистами Государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» (далее – ГОБУ МРИБИ) проводилась регулярная работа по актуализации перечня организаций и проводимых конкурсов для оказания информационной и консультационной поддержки инновационным компаниям Мурманской области.

Востребованным и единственным направлением поддержки со стороны малых инновационных компаний на территории Мурманской области является финансовая поддержка в виде инновационного ваучерана консалтинговые, маркетинговые, образовательные услуги и продвижение проектов, услуги в сфере инжиниринга, прототипирования, макетирования и проведения лабораторных исследований/испытаний.

Направление поддержки востребовано со стороны малых инновационных компаний региона. Ежегодно наблюдается увеличение числа поданных на участие в конкурсном отборе заявок. В 2020 году подано 16 заявок, что в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом, поддержано 4 проекта на сумму 1000 тыс. рублей (133,3% к уровню 2019 года).

В соответствии с запланированными мероприятиями по формированию условий для реализации кластерных инициатив в Мурманской области действует региональный Центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области, на базе которого создана постоянно действующая система консультаций и услуг для участников территориальных кластеров, в интересах участников территориальных кластеров осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, иными организациями и учреждениями.

В целях оказания организационной поддержки инновационной
и научно-технической деятельности в 2020 году были организованы
и проведены конкурсы монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области и научных работ молодых ученых и специалистов. По итогам конкурсов была произведена выплата 11 премий победителям и лауреатам.

Для популяризации научной деятельности и привлечения внимания
к научным исследованиям молодых ученых, аспирантов, студентов нашего региона в отчетном периоде проведен конкурс на получение гранта на проведение регионального молодежного форума «Молодая наука Арктики».Участниками Конкурса стали филиал ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» г. Апатиты и ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет». По решению Экспертного совета Конкурса победителем признан ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет».

Оказанная в 2020 году организационная поддержка инновационной и научно-технической деятельности в Мурманской области, поощрение отдельных ученых и научных коллективов, активно занимающихся научными исследованиями и получивших значимые научные результаты, позволила выявить талантливую молодежь в науке, координировать тематику научных исследований, создать условия для пропаганды научных результатов и обмена опытом.

1.4. Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство экономического развития Мурманской области).

Фактические расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составили 219,0 млн. рублей – 83,4% от годовых бюджетных назначений. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составил 120,5 млн. рублей – 100% от плана, за счет средств областного бюджета – 93,4 млн. рублей (77,1%). Объем финансирования за счет местных бюджетов – 5,1 млн. рублей (59,3%). Запланированный объем средств за счет внебюджетных источников (12,3 млн. рублей) не был освоен.

Степень выполнения мероприятий составила 80%. Из 30 мероприятий в полном объеме выполнено 22.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы – 100%. Пять показателей не участвовали в расчете в связи с отсутствием официальных данных за 2020 год. Средняя динамика значений показателей по сравнению с 2019 годом составила 100%.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 92%, что свидетельствует об уровне эффективности реализации ниже среднего.

В рамках содействия в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения экономики региона конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежомпроведено 10 мероприятий, в том числе в онлайн-формате, так, организован ряд онлайн форумов - Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества, IIIмеждународная сессия «Сотрудничество в Арктике», две международные онлайн-сессии «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса».

В онлайн-формате Мурманская область представлена на крупных международных форумах «Арктика: настоящее и будущее» и Международном форуме стран БРИКС в г. Санкт-Петербурге.

Обеспечено проведение 19 протокольных и рабочих мероприятий с участием Губернатора Мурманской области и его заместителей на территории Мурманской области, в России и за рубежом, в том числе в онлайн-формате:

- в Киркенесской конференции 2020,в заседании Бюро Комитета по городскому планированию, жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН, в 81-й сессии Комитета по городскому планированию, жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, во встрече участников Баренцева сотрудничества национального и регионального уровней с участием Министра иностранных дел Норвегии,в заседании Рабочей группы по сотрудничеству Мурманской области с Республикой Беларусь, в 23-м заседании совместной российско-норвежской комиссии по повышению ядерной и радиационной   безопасности;

- во встречах с Генеральным консулом Франции в г. Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяком, с Генеральным консулом РФ в Киркенесе Н.А. Коныгиным, Послом Исландии в России Арни Тором Сигурдссоном, с заведующим Мурманским отделением Генерального консульства Финляндии в г. Санкт-Петербурге Лари Пелтоненом.

В целях развития эффективных взаимовыгодных отношений с регионами России подготовлены и подписаны:

- план мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Архангельской области и Правительством Мурманской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2020-2022 годы(23.03.2020);

- соглашение между Администрацией Псковской области и Правительством Мурманской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно технической, культурной и иных сферах (13.03.2020);

- соглашение между Правительством Калужской области и Правительством Мурманской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве (17.07.2020) и план мероприятий по его реализации на 2021-2025 годы (28.12.2020).

В 2020 году Министерство экономического развития Мурманской области продолжило работу по обеспечению реализации в Мурманской области программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020», в рамках которой реализуется с участием организаций Мурманской области 16 стандартных проектов, 5 микропроектов и два крупных инфраструктурных проекта, в том числе «Ремонт и обустройство автомобильной дороги «Кола – Верхнетуломский – МАПП «Лотта».Осуществлялась работа по подготовке программы приграничного сотрудничества «Коларктик» на период 2021-2027 годов.

Обеспечивалось представление интересов Мурманской области на мероприятиях всех уровней, проходящих в рамках Баренцева сотрудничества, в том числе Регионального совета и Регионального комитета.

С целью развития туристической деятельности в регионе было продолжено оказание государственной поддержки субъектам туриндустрии.

По результатам конкурса проектов субъектов туриндустрии Мурманской области из 133 заявки отобрано 28 победителей, которым предоставлены субсидии на общую сумму 20,0 млн. рублей.

В целях продвижения региона как привлекательной для туристов территории представители Мурманской области приняли участие в 11 туристских выставках, федеральных презентациях и форумах. В целях популяризации туризма Мурманской области в средствах массовой информации были опубликованы информационные материалы в 7 изданиях, проводилась работа по ведению реестра туристических ресурсов Мурманской области.

Ежегодно ведется внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области. За 2020 год установлено 5 знаков-указателей и 8 флаговых-указателей туристической навигации на территориях Кольского района, г. Мурманска и Кандалакшского района.

В 2020 году в рамках создания туристско-рекреационного кластера начаты работы в рамках создания системы искусственного оснежения для горнолыжных трасс северного и южного склонаг. Айкуайвенчорр и системы искусственного оснежения для ГАУМО «Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту».

В отчетном периоде Министерство экономического развития Мурманской области обеспечило формирование и ведение торгового реестра Мурманской области. По состоянию на 01.01.2021 в торговый реестр Мурманской области внесены сведения о 4625 хозяйствующих субъектах и 5480 торговых объектах. Предоставлена субвенция городским округам и муниципальным районам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра.

Было проведено 4 плановые проверки деятельности администраций муниципальных образований г. Полярные Зори, г. Оленегорск, ЗАТО п. Видяево и ЗАТО г. Заозерск по осуществлению переданных государственных полномочий Мурманской области по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра.

На сайте Правительства Мурманской области в разделе «Защита прав потребителей» максимально консолидирована информация из различных источников в обозначенной сфере, размещены ссылки на основные федеральные и региональные интернет-ресурсы в сфере защиты прав потребителей, в том числе по финансовой грамотности населения, результаты исследований качества продукции (работ и услуг), тест на знание потребительских прав, представленаинформация об общественных организациях, осуществляющих деятельность позащите прав потребителей, о  районных судах и судебных участках мировых судей Мурманской области.

На сайте Министерства экономического развития Мурманской области действует раздел «Антитеррористическая защищенность торговых объектов (территорий)». В разделе размещены актуальные нормативные правовые акты по вопросам антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), а также актуальные формы документов.

В разделе «Маркировка товаров средствами идентификации» размещены основные правовые акты, касающиеся данного направления, в том числе правила маркировки различных групп товаров. На постоянной основе (не менее раза в неделю) в новостной ленте размещаются анонсы предстоящих вебинаров по маркировке, организованных оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

1.5. Подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство экономического развития Мурманской области).

Фактические расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составили 6,5 млн. рублей – 87,6% от годовых бюджетных назначений.

Степень выполнения мероприятий составила 96,2%. Из 26 мероприятий в полном объеме выполнено 24.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы – 99,6%. Три показателя не участвовали в расчете в связи с отсутствием официальных данных за 2020 год.

Средняя динамика значений показателей по сравнению с 2019 годом составила  99,5%.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 97,3%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации.

В целях обеспечения мониторинга, прогнозирования, целеполагания и планирования социально-экономического развития региона осуществлялась подготовка докладов о социально-экономическом положении Мурманской области и информации по мониторингу процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Мурманской области.

В два этапа в установленные сроки был разработан прогноз социально-экономического развития области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, который был представлен одновременно с проектом областного бюджета в Мурманскую областную Думу и направлен в Минэкономразвития России в июле и ноябре 2020 года.

В отчетном периоде осуществлялось методическое руководство, консультирование ИОГВ по вопросам реализации 16 действующих государственных программ Мурманской области, а также по вопросам формирования 14 новых государственных программ Мурманской области со сроком реализации 2021-2025 годы. Подготовлена отчетность: за 2019 - сводный годовой доклад, а также отчеты за 6 и 9 месяцев 2020 года.

С учетом того, что в 2020 году завершался срок реализации большей части государственных программ Мурманской области (госпрограммы «Развитие транспортной системы» и «Формирование современной городской среды Мурманской области» действуют до 2022 года), с целью составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период было обеспечено формирование 14 новых государственных программ Мурманской области со сроком реализации 2021-2025 годы. Для этого был откорректирован перечень государственных программ Мурманской области, а также подготовлен новый порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденных начиная с 2021 года.

В 2020 году осуществлялось консультирование и оказание методической поддержки представителям ИОГВ Мурманской области по вопросам реализации 49 региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Проводился контроль занесения данных в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», рассмотрение запросов на изменения паспортов 49 региональных проектов, проверка и согласование ежемесячных отчетов по региональным проектам.

Обеспечена организация проведения заседаний ключевых органов принятия решений в проектной деятельности - Совета по стратегическому развитию Мурманской области под председательством Губернатора Мурманской области (10 заседаний) и президиума Совета (1 заседание).

В 2020 году запущена работа по выявлению и предотвращению правонарушений в рамках региональных проектов. Отработан механизм выявления таких нарушений на основе официальной информации органов власти, а также обращений граждан в социальных сетях, публикаций в СМИ. Для рассмотрения нарушений и выработки решений создана межведомственная рабочая группа под председательством первого заместителя Губернатора Мурманской области с участием представителей правоохранительных и иных контролирующих органов.

Проектным офисом обеспечено проведение  ежемесячных совещаний по рассмотрению отчетов о ходе реализации региональных проектов под председательством первого заместителя Губернатора Мурманской области.

Осуществлялось информационное взаимодействие с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу и Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области в рамках заключенных с Правительством Мурманской области соглашений, предоставление информации по запросам Аппарата Правительства РФ, Счетной Палаты РФ, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, Государственной Думы, Совета Федерации, УМВД, прокуратуры Мурманской области, Центрального Банка РФ, общественных организаций и объединений, а также подготовка ответов на обращения граждан.В рамках мероприятия по совершенствованию нормативного правового регулирования по вопросам региональной налоговой политики в отчетном году Министерством экономического развития Мурманской области сформированы Основные направления налоговой политики Мурманской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Одной из важнейших задач Правительства Мурманской области, направленной на сохранение и укрепление налогового потенциала региона, является совершенствование налогового регулирования в части сокращения неэффективных региональных налоговых льгот.

В отчетном году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Мурманской области от 06.12.2019 № 2435-01-ЗМО «Об оценке эффективности налоговых расходов Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 03.12.2019 № 554-ПП «Об утверждении порядка оценки налоговых расходов Мурманской области и формирования перечня налоговых расходов Мурманской области» Министерством экономического развития Мурманской области проведена оценка эффективности региональных налоговых льгот за 2019 год.

По результатам оценки налоговых расходов Мурманской области, проведенной в 2020 году, все региональные налоговые льготы сохранили свое действие.

С целью создания условий для укрепления и развития налогового потенциала Мурманской области в 2020 году был принят ряд важнейших решений на федеральном уровне, которые сформировали основу региональных приоритетов в налоговой сфере. Создана первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики».

Для резидентов ТОР «Столица Арктики» Законом Мурманской области  от 04.06.202 № 2504-01-ЗМО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах в части установления преференций организациям, получившим статус резидента территории опережающего социально – экономического развития» установлены льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций сроком на 5 лет и 10 лет соответственно.

В связи с вступлением в силу Федерального закона о поддержке предпринимательской деятельности на территории Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗРФ) на уровне региона принят Закон Мурманской области от 02.10.2020 № 2540-01-ЗМО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах в части установления преференций налогоплательщикам, получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации», предусматривающий налоговые льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В целях обеспечения согласованных действий исполнительных органов государственной власти Мурманской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, депутатов Мурманской областной Думы и организаций при решении вопросов по улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, сокращению числа убыточных организаций, росту налогооблагаемой базы региона, увеличению доходов бюджетов всех уровней за счет погашения задолженности и роста поступлений по налоговым платежам создана Межведомственная комиссия по обеспечению доходов бюджета Мурманской области (далее - МВК по обеспечению доходов).

Проведены три заседания рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области, при МВК по обеспечению доходов по вопросу задолженности по заработной плате перед сотрудниками.

Помимо этого, осуществлялся мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных соглашениями о сотрудничестве между хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями Мурманской области и Правительством Мурманской области, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие Мурманской области, проводился ежеквартальный анализ финансового состояния градообразующих организаций и организаций регионального значения Мурманской области.

В целях обеспечения лицензирования отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции субъекта РФ Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области в отчётном году оказаны государственные услуги и приняты решения по 419 заявлениям предпринимателей. Общая сумма поступившей в 2020 году в областной бюджет государственной пошлины составила более 10 млн. рублей.

По результатам реализации возложенных полномочий в части осуществления контрольных мероприятий в сфере оборота алкогольной продукции и переработки лома металлов в 2020 году контрольных мероприятий:

- изъято 4069,57 литров нелегальной алкогольной продукции;

- приостановлено действие лицензии у 40 организаций;

- аннулированы 4 лицензий (2 – во внесудебном порядке);

- привлечены к административной ответственности более 209 организаций и индивидуальных предпринимателей;

- взыскано административных штрафов на сумму более 2,8 млн. рублей.

По итогам проведенного мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области победителями признаны г. Мурманск, Кандалакшский район и ЗАТО г. Североморск, которым были выделены гранты в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности, на общую сумму 4 млн. рублей:

- г. Мурманск (1,6 млн. руб.): на частичное возмещение затрат выполненных работ по строительству здания «Искусственный рельеф» на набережной Семеновского озера;

- Кандалакшский район  (1,6 млн. руб.): на частичное возмещение затрат выполненных ремонтных работ по подготовке помещений для создания Центра образования  цифрового  и гуманитарного  профилей «Точка  роста» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»;

- ЗАТО г. Североморск (0,8 млн. руб.): на приобретение учебного оборудованияв целях создания условий для применения современных компьютерных технологий в образовательной деятельности вМБУ дополнительного образования ЗАТО г. Североморск «Дом детского творчества им. Саши Ковалева».

В целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в 2020 году проведен социологический опрос населения городских округов и муниципальных районов по следующим параметрам: удовлетворенность качеством дошкольного и дополнительного образования детей, общего образования, предоставляемых услуг в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства, организации транспортного обслуживания и качества автомобильных дорог в муниципальном образовании, деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований и их информационной открытостью. В опросе прияло участие 6 000 человек. По результатам опроса сформирован рейтинг муниципальных образований (наибольший индекс удовлетворенности населения качеством оказания муниципальных услуг и деятельностью органов местного самоуправления в муниципальных образованиях ЗАТО г. Североморск и ЗАТО г. Островной, наименьший - в г. Мончегорске и Печенгском районе).

В рамках координации и мониторинга деятельности исполнительных органов государственной власти, направленной на повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг, Министерством экономического развития Мурманской области осуществлялась координация работы по проведению независимой оценки качества оказания социальных услуг (далее – независимая оценка качества).

Проведение сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания на территории Мурманской области осуществлялось ООО «АРТЕфакт».

Независимой оценкой качества в 2020 году охвачено 304 организаций социальной сферы, с учетом филиалов и обособленных структурных единиц – 314 организаций (в сфере образования – 250 организаций, в сфере культуры – 18 организации, в сфере здравоохранения – 16 организаций (с учетом филиалов и обособленных структурных единиц – 26), в сфере социального обслуживания – 20 организаций). Выборка респондентов составила 52 662 человек. На основе отчетов оператора Общественными советами при исполнительных органов государственной власти были сформированы результаты независимой оценки качества, а также разработаны предложения по улучшению деятельности организаций.

С 2019 году в Мурманской области функционирует Ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций(ЧУСО «Социальный центр – SOS Мурманск») (далее – Ресурсный центр СО НКО), деятельность которого направлена на развитие некоммерческого сектора экономики Мурманской области, повышение уровня правовой культуры и проектной деятельности некоммерческих организаций (далее – НКО), а также на оказание помощи НКО в получении грантов, включая Фонд Президентских грантов, и бюджетных средств на предоставление государственных (муниципальных) услуг.

В 2020 году Ресурсным центром СО НКО:

– проведены 8 обучающих мероприятий (в том числе в онлайн формате) для представителей СО НКО с суммарным охватом в 165 участников и 8 вебинаров с суммарным охватом в 281 участников;

– разработана программа «Школа для создания СО НКО», по итогам которой зарегистрированы 10 новых НКО;

– оказано 225 консультаций по различным направлениям деятельности СО НКО;

– подготовлены и направлены в Фонд президентских грантов 97 грантовых заявок СО НКО, из них 19 СО НКО получили поддержку – в область привлечено 33,7 млн. руб.;

– при поддержке центра 6 СО НКО подали заявки на участие в конкурсах для получения бюджетных средств, 2 СО НКО включены в реестр поставщиков социальных услуг и 2 СО НКО вошли в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг.

1.6. Подпрограмма 6 «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области» (ответственный исполнитель подпрограммы – Комитет по тарифному регулированию Мурманской области).

Фактические расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составили 45,7 млн. рублей – 95,3% от годовых бюджетных назначений.

Степень выполнения мероприятий составила 92,9%. Из 7 мероприятий в полном объеме выполнено 6.

Средняя степень достижения показателей подпрограммы – 100%.Средняя динамика значений показателей по сравнению с 2019 годом составила 100%.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы составил 96,5%, что свидетельствует о среднем уровне эффективности реализации.

В 2020 году  Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области (далее – Комитет) осуществлялся государственный региональный контроль в отношении более 700 организаций.

Комитетом было проведено 2 плановых документарных выездных проверки и 1 плановая документарная проверка.

По результатам мониторинга стандартов раскрытия информации повысилась прозрачность данных, формируемых по результатам принимаемых тарифных решений, что в свою очередь, увеличивает прозрачность деятельности регулируемых организаций и позволяет потенциальным инвесторам объективно оценивать как деятельность регулируемых организаций, так и возможные риски в случае инвестирования на территории Мурманской области.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий возбуждено 37 дел об административном правонарушении в отношении должностных июридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 70 тыс. рублей.

В 2020 году 17-ти ресурсоснабжающим организациямтарифыустановлены на долгосрочный период регулирования. Доля таких организаций составила 100% (план – 90%), что позволило организациям повысить инвестиционную привлекательность, а потребителям – спрогнозировать уровень затрат на коммунальные ресурсы в долгосрочном периоде.

Важнейшим направлением тарифной политики Мурманской области является сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги.

Учитывая особенности каждого муниципального образования, максимальный предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (рост совокупной платы граждан) в муниципальных образованиях Мурманской области с 1 июля 2020 года не превысит, установленных Правительством Российской Федерации 5,4%.

Важно отметить, что установленные предельные индексы относятся к совокупному платежу граждан за все коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение) в сопоставимых объемных показателях потребления услуги.

Постановлением Комитета от 16.12.2019 № 53/1 установлен предельный единый тариф региональному оператору на 2020 год в размере 856,97 руб./м3. В соответствии с действующим законодательством региональный оператор АО «Управление отходами» освобожден от уплаты НДС с 01.01.2020. Плата граждан на 2020 год с учетом нормативов накопления составила 128,55 руб./чел. в месяц, повышения платы с июля не было, снижение тарифа составило 1,1%.

В течении 2020 года проводилась совместная работа с профильными исполнительными органами власти Мурманской области по внесению изменений в территориальную схему обращения с отходами (далее – Территориальная схема) в части оптимизации транспортных потоков твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Таким образом, начиная с 2021 года изменится схема организации обращения с ТКО на территории региона путём поэтапного перенаправления объемов, образующихся в южной части региона, на объекты в северной его части (полигон с.п.Междуречье и АО «Завод ТО ТБО») с перегрузкой вывозимых отходов в 7 пунктах.

В соответствии с изменениями законодательства, производственный цикл АО «Завод ТО ТБО» является энергетической утилизацией, для АО «Завод ТО ТБО» на 2021 год впервые установлен тариф на энергетическую утилизацию.

Всего в 2020 году КТР МО принято 6 постановлений по установлению 36 тарифов в сфере обращения с ТКО для 5 организаций.

1.7. Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы»(ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство экономического развития Мурманской области).

Реализация подпрограммы осуществлялась только за счет средств областного бюджета, фактические расходы составили 173,1 млн. рублей – 94% от годовых бюджетных назначений.

Степень выполнения мероприятий составила 100%. Из 4 мероприятий в полном объеме выполнено 3.

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы, создание условий, повышающих эффективность выполнения как отдельных мероприятий, так и государственной программы в целом.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансовое обеспечение исполнения государственных функций и оказания государственных услуг Министерством экономического развития Мурманской области, Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области и Комитетом по туризму Мурманской области. Реализованы мероприятия по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры указанных исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также по обеспечению получения и передачи исполнительным органам государственной власти Мурманской области статистической информации.

2. Описание запланированных, но не достигнутых результатов государственной программы

В отчетном периоде из 46 показателей, предусмотренных к выполнению, не достигли плановых значений 2 показателя:

1. Прирост налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы составил -16% (план – 5%) в связи с введением с 01.01.2020 пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (в случае, если объектом налогообложения являются доходы с 6 до 1%, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, с 15 до 5%), а также с введением ограничения на осуществление ряда видом деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

2. Число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства Российской Федерации (нарастающим итогом) составило 83 человека (план – 89 человека). План устанавливается государственной программой РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика». Фактическое значение показателя соответствует выделяемой квоте на обучающихся Мурманской области, количество обучившихся в 2020 году составило 5 человек при ранее запланированном показателе - 6 человек.

3. Доля расходов областного бюджета, распределенных по программному принципу составило 92,4% (план – 97%) в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований внепрограммной части, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и минимизацию ее негативных последствий.

В 2020 году из 117 мероприятий не выполнены 7:

1) Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области. Невыполнение мероприятия в связи  с нарушением исполнителем обязательств по контракту. Комитетом по конкурентной политике Мурманской области была проведена претензионная работа (начислены штрафные санкции в размере - 3 881,66 рублей). Работы по контракту приняты 18.01.2021, оплата произведена 15.02.2021.

2) Освещение в СМИ вопросов развития малого и среднего предпринимательства и государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Невыполнение обусловлено введением ограничений деятельности организаций региона из-за распространения новой коронавирусной инфекции и необходимостью реализации антикризисных мер поддержки бизнеса.

3) Региональный проект «Промышленный экспорт». В связи с отсутствием заключенного соглашения о реализации проекта с Минпромторгом России и установленных показателей проекта реализация проекта на территории Мурманской области приостановлена.

4) Изготовление имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции. Невыполнение мероприятия связано с тем, что часть планирующихся к проведению закупок имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции не осуществлены по причине введенных ограничений на проведение массовых мероприятий, связанных с эпидемиологической обстановкой.

5) Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурманконгресс». Невыполнение мероприятия обусловлено тем, что часть мероприятий на территории Мурманской области, а также выездное представление Мурманской области в регионах РФ и за рубежом отменены или переведены в формат ВКС по причине введенных ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

6) Организация деятельности Координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей при Правительстве Мурманской области. Невыполнение мероприятия связано с принятием решения об отмене проведения заседания.

7) Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске. Невыполнение мероприятия связано с тем, что потенциальный инвестор отказался в софинансировании проекта  и заявка не была подана в НО «Фонд развития моногородов» на конкурс.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы и оценку ее эффективности

По результатам оценки реализации государственной программы в 2020 году:

– подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»реализованас уровнем эффективности ниже среднего (ЭГП составил 91,7%), что обусловлено невыполнением одного мероприятия и неполным освоением средств;

– подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» реализована с низким уровнем эффективности (ЭПГ составил 58,9%), что обусловлено низкой динамикой значений показателей по сравнению с 2019 годом, невыполнением одного мероприятия и неполным освоением средств;

– подпрограмма 3 «Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности»реализована с уровнем эффективности ниже среднего (ЭГП составил 90,2%), что обусловлено невыполнением одного мероприятия и неполным освоения средств;

– подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе»реализована с уровнем эффективности ниже среднего (ЭГП составил 92%), что обусловлено невыполнением четырех мероприятий и неполным освоением средств;

- подпрограмма 6 «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области» (ЭГП составил 96,5%), что обусловлено частичным выполнением одного мероприятия.

В значительной степени, на результаты оценки эффективности отдельных подпрограмм и государственной программы в целом повлиял факт наличия значительного числа показателей (20 из 46 показателей – 43,5% от общего числа), по которым по состоянию на момент составления отчета фактические значения отсутствовали.

Указанный фактор повлиял на уровень объективности оценки эффективности реализации подпрограмм «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности», «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе», а такжегосударственной программы в целом.

4. Предлагаемые меры по повышению эффективности реализации государственной программы

В связи с тем, что реализация государственной программы завершена в 2020 году в очередном цикле достижения экономических целей развития региона в рамках государственной программы «Экономический потенциал» на 2021-2025 годы необходимо:

1. Учесть влияние деятельности институтов развития региона на плановые и фактические результаты реализации государственной программы. Детализировать результаты с учетом взаимодействия с институтами развития и новыми механизмами государственной поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.

2. Обеспечить «настройку» системы сопровождения инвестиционных проектов с учетом новых форм взаимодействия с Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

3. Учесть, что корректировку стратегии социально-экономического развития Мурманской области целесообразно осуществлятьпосле утверждения Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации (в настоящее время ведется ее разработка) и Единого плана достижения национальных целей развития Российской Федерации, формирование которого поручено в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474.

4. Обеспечить учет рисков неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации при планировании значений показателей, корректное планирование объемов финансирования в увязке с ожидаемыми результатами реализации мероприятий.

5. Усилить контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий в рамках государственной программы подведомственными организациями, исполнителями по контрактам.

_________________