Утверждена

постановлением

Правительства Мурманской области

от 30 сентября 2013 г. N 557-ПП

(в ред. от 30.12.2020 № 983-ПП)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ

БЛАГОПРИЯТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА"

Срок реализации 2014 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Мурманской области.

Паспорт

государственной программы Мурманской области "Развитие

экономического потенциала и формирование благоприятного

предпринимательского климата"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели программы | 1. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса | | |
| 2. Повышение инвестиционной и инновационной активности бизнеса в регионе | | |
| 3. Содействие реализации конкурентных преимуществ региона | | |
| Задачи программы | 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику региона | | |
| 2. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего бизнеса | | |
| 3. Формирование условий для развития промышленности, инновационной и научно-технической деятельности организаций | | |
| 4. Создание условий для использования потенциала внешнеэкономических и межрегиональных связей, приграничного сотрудничества, туризма и торговли в интересах социально-экономического развития региона | | |
| 5. Совершенствование форм и методов регулирования социально-экономических процессов в регионе | | |
| 6. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов | | |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма 1](#P220) "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | | |
| [Подпрограмма 2](#P228) "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | | |
| [Подпрограмма 3](#P237) "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности" | | |
| [Подпрограмма 4](#P246) "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" | | |
| [Подпрограмма 5](#P255) "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | | |
| [Подпрограмма 6](#P264) "Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области" | | |
| [Подпрограмма 7](#P273) "Обеспечение реализации государственной программы" | | |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 - 2020 годы | | |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе | 3 837 463,5 | тыс. рублей, в том числе: |
| ОБ | 2 331 513,4 | тыс. рублей, из них: |
| 2014 год | 323 127,2 | тыс. рублей |
| 2015 год | 308 564,6 | тыс. рублей |
| 2016 год | 242 637,1 | тыс. рублей |
| 2017 год | 316 835,3 | тыс. рублей |
| 2018 год | 268 012,1 | тыс. рублей |
| 2019 год | 283 462,2 | тыс. рублей |
| 2020 год | 588 874,8 | тыс. рублей |
| ФБ | 1 156 931,8 | тыс. рублей, из них: |
| 2014 год | 102 359,7 | тыс. рублей |
| 2015 год | 103 470,5 | тыс. рублей |
| 2016 год | 60 250,1 | тыс. рублей |
| 2017 год | 108 763,5 | тыс. рублей |
| 2018 год | 33 554,6 | тыс. рублей |
| 2019 год | 343 821,0 | тыс. рублей |
| 2020 год | 404 712,4 | тыс. рублей |
| МБ | 84 950,2 | тыс. рублей, из них: |
| 2014 год | 64 200,0 | тыс. рублей |
| 2015 год | 6 000,0 | тыс. рублей |
| 2016 год | 6 000,0 | тыс. рублей |
| 2017 год | 147,3 | тыс. рублей |
| 2020 год | 8 602,9 | тыс. рублей |
| ВБС | 264 068,2 | тыс. рублей, из них: |
| 2014 год | 221 696,4 | тыс. рублей |
| 2015 год | 9 065,2 | тыс. рублей |
| 2016 год | 8 573,7 | тыс. рублей |
| 2017 год | 7 840,8 | тыс. рублей |
| 2018 год | 2 493,8 | тыс. рублей |
| 2019 год | 1 601,4 | тыс. рублей |
| 2020 год | 12 796,9 | тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения;  - повышение вклада субъектов малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие Мурманской области;  - увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте;  - увеличение объема платных услуг, оказанных населению в Мурманской области в сфере туризма (включая услуги коллективных мест размещения);  - создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Мурманской области, повышение туристско-рекреационной привлекательности региона;  - расширение спектра внешнеэкономических связей и повышение эффективности приграничного экономического сотрудничества Мурманской области;  - создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию Мурманской области, в том числе муниципальных образований;  - достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей ресурсов в Мурманской области при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов);  - увеличение оборота розничной торговли на душу населения к 2020 году на 10,4 % к уровню 2016 года | | |
| Ответственный исполнитель программы | Министерство экономического развития Мурманской области | | |
| Соисполнители программы | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области | | |
| Министерство образования и науки Мурманской области | | |
| Министерство имущественных отношений Мурманской области | | |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | | |
| Министерство строительства Мурманской области | | |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | | |
| Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | | |
| Комитет по туризму Мурманской области | | |
| Министерство цифрового развития Мурманской области | | |
| Комитет по конкурентной политике Мурманской области | | |
| Министерство культуры мурманской области | | |
|  | Министерство информационной политики Мурманской области | | |

\*- В связи с необходимостью открытия лимитов бюджетных обязательств на 2021 год, объявления конкурентной процедуры торгов в 2020 году со сроком окончания выполнения работ в 2021 году, а также согласованием сроков окончания выполнения работ с Федеральным агентством по туризму в 2021 году.

I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

государственной программы

Мурманская область обладает уникальной природой и богатейшим сырьевым потенциалом, которые играют важную роль в национальной экономике.

В недрах Кольского полуострова открыто более 60 крупных, а порой и уникальных, месторождений важнейших видов минерального сырья, отдельные из которых имеют мировое значение. Наибольшую ценность представляют медно-никелевые, железные, апатито-нефелиновые руды и руды редкоземельных металлов, что обусловило создание и развитие здесь крупного индустриального комплекса.

Сегодня область является единственным российским производителем апатитового, нефелинового и бадделеитового концентратов, слюды. Кроме того, регион обеспечивает 45 % общероссийского производства никеля, 10 % железорудного концентрата, 7 % рафинированной меди.

Основу экономики области составляет горно-металлургический комплекс, в регионе работают крупнейшие предприятия этого сектора экономики.

Доля области в общероссийском объеме производства рыбы, переработанных и консервированных рыбных продуктов составляет 13 %. По этому показателю регион занимает четвертое место в России.

Экономическое развитие и жизнедеятельность в Арктике теснейшим образом связаны с развитием транспорта. Основа арктической транспортной системы России - Северный морской путь.

Мурманская область - экспортно ориентированный регион, сальдо внешней торговли положительное. В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходится порядка 85 %, импорта - 15 %.

На экспорт поставляются металлы и изделия из них, топливно-энергетические товары, минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. В структуре импорта преобладают машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты.

Предприятия и организации Мурманской области ведут торговлю более чем с 60 странами.

Развитие северных территорий невозможно без международной кооперации и интеграции, поэтому Мурманская область является активным участником межправительственных инициатив по развитию приграничного сотрудничества: входит в состав Баренцева/Евроарктического региона, Совета Министров Северных стран и Арктического Совета. Регион обладает значительным человеческим, природно-ресурсным и промышленным потенциалом, что определяет растущий интерес к сотрудничеству по многим направлениям экономической и гуманитарной сфер со стороны стран Скандинавии и Европы.

В Мурманской области есть все условия как для развития внутреннего туризма, так и для приема иностранных путешественников. Ежегодно в порт Мурманск осуществляют заходы суда иностранных круизных компаний. С начала 2013 года мурманский порт уже посетили 19 лайнеров, на борту которых находились туристы более чем из десятка стран мира.

Развитию круизного туризма будет способствовать реализация проекта "Арктическая гавань", в рамках которого будут завершены работы по реконструкции пирса дальних линий.

Разнообразие природных ландшафтов позволяет развивать и горнолыжный туризм, центром которого по праву считается город Кировск. Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" - самый высокогорный курорт не только Хибинского массива, но и всего Северо-Запада России.

Сегодня главная цель работы Правительства Мурманской области - это обеспечение нового, более высокого уровня жизни жителей области.

Поэтому важнейшим приоритетом развития региона является создание сильной инновационной экономики, ориентированной на человека, на его нужды, запросы и развитие.

Для этого необходимо осуществлять активное взаимодействие с бизнес-сообществом, а также продолжать работу по расширению пула инвестиционных проектов и развитию инфраструктуры, максимально приспособленной под потребности современного человека.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, а также механизмы их достижения определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в [Концепции](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F082AE685F49FF06286B8873009E84EFF5FDFB54D2225235F3BDC61617F808DB474DA69D6AD6B0AD0eDsCN) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-Р, [Основных направлениях](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F0A2EEF80FA93F06286B8873009E84EFF4DDFED4122273D5F37C9373039eDs5N) деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, [указе](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F0A28E786F695F06286B8873009E84EFF4DDFED4122273D5F37C9373039eDs5N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", а также [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F591F930DCE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D734363081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 25 декабря 2013 года N 768-ПП/20, и других стратегических документах.

В числе приоритетов можно выделить следующие направления:

- повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области, развитие механизмов государственно-частного партнерства;

- создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества; совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости предпринимательства и собственности;

- инновационное развитие экономики, ее диверсификация и преодоление инфраструктурных ограничений, создание условий для эффективного взаимодействия научных организаций с предприятиями и организациями региона;

- совершенствование форм государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Мурманской области;

- развитие въездного и внутреннего туризма;

- развитие внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества;

- совершенствование системы государственного стратегического управления;

- создание условий, способствующих развитию многоформатной торговли в регионе, посредством стимулирования развития инфраструктуры торговли и продвижения продукции местных товаропроизводителей через малые форматы торговли.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F491FB37D9E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D334393081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 30.05.2016 N 252-ПП)

Цели государственной программы:

- создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;

- повышение инвестиционной и инновационной активности бизнеса в регионе;

- содействие реализации конкурентных преимуществ региона.

Достижение поставленных целей потребует решения следующих задач:

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику региона;

- повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего бизнеса;

- формирование условий для развития промышленности, инновационной и научно-технической деятельности организаций;

- создание условий для использования потенциала внешнеэкономических и межрегиональных связей, приграничного сотрудничества, туризма и торговли в интересах социально-экономического развития региона;

- совершенствование форм и методов регулирования социально-экономических процессов в регионе;

- обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов.

Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

- повышение оценки предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного климата;

- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения;

- повышение вклада субъектов малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие Мурманской области;

- увеличение доли инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте;

- увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте;

- увеличение объема платных услуг, оказанных населению в Мурманской области в сфере туризма (включая услуги гостиниц и аналогичных мест размещения);

- создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Мурманской области, повышение туристско-рекреационной привлекательности региона;

- расширение спектра внешнеэкономических связей и повышение эффективности приграничного экономического сотрудничества Мурманской области;

- создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию Мурманской области, в том числе муниципальных образований;

- достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей ресурсов в Мурманской области при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов);

- увеличение оборота розничной торговли на душу населения.

II. Перечень показателей государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Государственная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направленность | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
| 2012 | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План |
|  | Государственная программа Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата".  Цели:  1. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.  2. Повышение инвестиционной и инновационной активности бизнеса в регионе.  3. Содействие реализации конкурентных преимуществ региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | /\  │ |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 74,1 | 65,2 [<1>](#P1650) | 66,9 | 66,4 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 0.2 | Объем платных услуг, оказанных населению в Мурманской области в сфере туризма (включая услуги коллективных мест размещения) [<2>](#P1651) | млн. руб. | /\  │ | 1690,8 | 1735 | 1874,1 | 1765 | 2107 | 2149 | 2142,8 | 2761 | 2816,1 | 2816 | 2844,5 | 2872 | 3052,8 | 3098 | 3098 | 3128 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (по 2019 год включительно), Комитет по туризму Мурманской области (2020 год) |
| 0.3 | Соотношение фактического индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги и индекса, установленного федеральными органами власти | % | = | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| 0.4 | Темп роста оборота розничной торговли на душу населения к предыдущему году | % | /\  │ |  |  |  |  |  |  | 102,1 | 104,2 | 101,3 | 101 | 106,3 | 102 | 104,4 | 103 | 106,4 | 104 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 1 | [Подпрограмма 1](#P220) "Формирование благоприятной инвестиционной среды".  Цель: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млрд. руб. | % | /\  │ | - |  | - |  | 58,9 |  | 61,8 |  | 56,4 |  | 80,9 | 78,2 | 97,5 | 81,0 |  | 87,7 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (по 2019 год включительно), Министерство экономического развития Мурманской области (2020 год) |
| 1.2 | Уровень развития государственно-частного партнерства Мурманской области | % | /\  │ | - | 32,5 | 32,9 | 15,4 | 36,7 | 24,4 | 24,4 | 38,4 | 36,2 | 52,4 | 39,0 | 69,4 | 45,7 | 69,4 | 42 | 69,4 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 1.3 | Интегральный индекс Мурманской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | баллов | /\  │ | - |  | - |  | - |  | 222,95 |  | 234,3 |  | 230 | 235 | 240 | 240 | 248,3 | 245 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 1.4 | Положение Мурманской области в инвестиционном рейтинге российских регионов рейтингового агентства ООО "РАЭКС-Аналитика" не ниже 3В1 | да - 1, нет - 0 | = | - |  | - |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 1.5 | Доля муниципальных образований из числа городских округов и муниципальных районов, имеющих актуализированные инвестиционные паспорта | % | /\  │ |  |  |  |  |  |  | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 1.6 | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | ед. | │  \/ | 47 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | Министерство строительства Мурманской области |
| 1.7 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | дней | │  \/ | 448 | 350 | 350 | 200 | 200 | 130 | 148 | 90 | 100 | 70 | 88 | 56 | 84 | - | - | - | Министерство строительства Мурманской области |
| 1.8 | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения к объектам энергетической инфраструктуры | ед. | │  \/ | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
| 1.9 | Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении | дней | │  \/ | 281 | 144 | 136 | 144 | 136 | 135 | 108 | 135 | 108 | 90 | 111 | 90 | 105 | - | - | - | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
| 2 | [Подпрограмма 2](#P228) "Поддержка малого и среднего предпринимательства".  Цель: Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оборот продукции и услуг, производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, к 2012 году в действующих ценах | % | /\  │ | - |  | - |  | 113,2 |  | 176,3 |  | 165,9 |  | 144,8 | 154,4 | 147,5 | 160,6 | 133,1 | 162,9 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | % | /\  │ |  |  |  |  | 30 |  | 28 |  | 29,1 |  | 35,8 | 30,4 | 27,1 | 30,8 | 34 | 30,8 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2.3 | Прирост налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы | % | /\  │ |  |  |  |  |  |  | 7,9 | 5,0 | 11,4 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 29,9 | 5,0 | 29,9 | 5,0 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2.4 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | тыс. единиц | = |  |  |  |  |  | 0,13 | 0,36 | 0,1 | 0,33 | 0,15 | 0,28 | 0,117 | 0,161 | - | - | - | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2.5 | Число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства Российской Федерации (нарастающим итогом) | чел. | = |  |  |  |  |  | 75 | 67 | 96 | 70 | 65 <3> | 81 | 73 | 81 | 81 | 87 | 89 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2.6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | ед. | = |  |  |  |  |  | 42 | 41 | 24 | 19 | 26 | 33 | 24 | 45 | - | - | - | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2.7 | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | тыс. чел. | = |  |  |  |  |  | 0,253 | 0,116 | 0,221 | 0,156 | 0,263 | 0,306 | 0,221 | 0,446 | - | - | - | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2.8 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | /\  │ |  |  |  |  | 100 |  | 155,5 |  | 146,5 | 151,7 | 135,0 | 154,0 | 113,4 | 156,1 | 124,1 | 157,0 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2.9 | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | /\  │ |  |  |  |  | 100 |  | 145,9 |  | 146,1 | 152,1 | 144,1 | 154,4 | 152,0 | 156,7 | 130,8 | 156,9 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2.10 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | /\  │ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 | 9,3 | 10,2 | 9,5 | 9,5 | 10,2 | 12,8 | 10,2 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2.11 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест на малых и средних предприятиях (накопленным итогом) | тыс. ед. | /\  │ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 2,9 | 2,92 | 2,5 | 2,94 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2.12 | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания базового периода (2011 год)), нарастающим итогом | ед. | /\  │ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,6 | 30,5 | 30,4 | 31,4 | 31,6 | 32,4 | 35,1 | 33,3 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2.13 | Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета | % | = |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 8,8 | 10 | 12,9 | 10 | 22 | 10 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 3 | [Подпрограмма 3](#P237) "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности".  Цель: Формирование условий для развития промышленности, инновационной и научно-технической деятельности организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | /\  │ | 6,6 | 8,2 | 9,9 | 9,3 | 8,2 | 10,4 | 7,8 | 11,5 | 5,7 | 12,5 | 6,8 | 13,1 | 16,3 | 13,1 | 19,0 | 13,1 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 3.2 | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте | % | /\  │ | 0,84 | 0,89 | 0,82 | 0,92 | 0,79 | 0,93 | 0,64 | 0,96 | 0,56 | 0,98 | 0,51 | 0,99 | 0,54 | 1 |  | 1,2 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 3.3 | Обеспечение реализации совместных кластерных проектов | да - 1, нет - 0 | /\  │ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 4 | [Подпрограмма 4](#P246) "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе".  Цель: Создание условий для использования потенциала внешнеэкономических и межрегиональных связей, приграничного сотрудничества, туризма и торговли в интересах социально-экономического развития региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в Мурманскую область из-за рубежа в рамках реализации международных программ и соглашений | млн. руб. | = | - | 300 | 3200 | 300 | 1500 | 300 | 1195 | 300 | 4537,3 | 1500 | 361,5 | 500 | 1000,1 | 300 | 743,6 | 300 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 4.2 | Объем туристского потока в Мурманской области | тыс. чел. | /\  │ | 227,1 | - | 299,1 | - | 291,8 | - | 305,4 | - | 330,0 | 332,0 | 413,7 | 342 | 438 | 451 | 458,1 | 464 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (по 2019 год включительно), Комитет по туризму Мурманской области (2020 год) |
| 4.3 | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Мурманской области | тыс. чел. | /\  │ | 200,8 | - | 216,2 | - | 214,5 | - | 216,4 | - | 240,1 | 241 | 302,2 | 242 | 318,3 | 323 | 335,3 | 327 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (по 2019 год включительно), Комитет по туризму Мурманской области (2020 год) |
| 4.4 | Количество приоритетных с точки зрения развития экономики региона конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения, проведенных на территории региона и за его пределами | ед. | = | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 4.5 | Темп роста обеспеченности населения площадью торговых объектов (кв. м на 1 тыс. жителей) к предыдущему году | % | /\  │ | - | - | - | - | - | - | 107,1 | 107,3 | 106,4 | 101,2 | 101,6 | 101,3 | 101,1 | 101,4 | 105,5 | 101,5 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 4.6 | Наличие актуализированного торгового реестра | да - 1, нет - 0 | /\  │ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 4.7 | Количество торговых объектов, участвующих в региональном социальном проекте "Спасибо за Победу!" | ед. | /\  │ | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 119 | 119 | 119 | - | - | - | - | - | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 4.8 | Объем экспорта услуг | млн. долл. США | /\  │ | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | 78 | 249 | 80 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5 | [Подпрограмма 5](#P255) "Совершенствование системы государственного стратегического управления".  Цель: Совершенствование форм и методов регулирования социально-экономических процессов в регионе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Среднее отклонение основных фактических показателей развития экономики области от прогнозируемых в предыдущем году (не более) | п.п. | │  \/ | 2,6 | 5 | 2 | 5 | 3,4 | 5 | 7,8 | 5 | 3,3 | 5 | 2,1 | 5 | 1,9 | 5 | 2 | 5 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.2 | Доля документов стратегического планирования регионального уровня, разработанных (откорректированных) уполномоченным органом в сфере стратегического планирования совместно с другими участниками стратегического планирования, в общем количестве документов стратегического планирования регионального уровня, разработка (корректировка) которых отнесена к полномочиям уполномоченного органа в сфере стратегического планирования | % | /\  │ | - | - | - | - | 75 | - | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.3 | Доля документов (проектов документов) стратегического планирования Мурманской области, разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования, своевременно внесенных в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования Министерством экономического развития Мурманской области, в общем количестве документов (проектов документов) стратегического планирования Мурманской области, разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования, внесение которых в федеральный государственный реестр отнесено к полномочиям Министерства экономического развития Мурманской области | % | /\  │ |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.4 | Доля расходов областного бюджета, распределенных по программному принципу | % | /\  │ | 98,3 | 98,2 | 97,5 | 95 | 98,8 | 95 | 98,9 | 95 | 99 | 95 | 99,03 | 97 | 98,9 | 97 | 98,8 | 97 | Министерство финансов Мурманской области |
| 5.5 | Доля своевременно подготовленных материалов об исполнении указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в общем количестве запрашиваемых федеральными органами власти документов | % | /\  │ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.6 | Доля своевременно внесенной в Государственную автоматизированную информационную систему "Управление" информации по показателям, содержащимся в указах Президента РФ от 07.05.2012, закрепленным за Министерством экономического развития Мурманской области | % | /\  │ |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.7 | Доля своевременно подготовленных Министерством экономического развития отчетов, докладов, информации о ходе реализации документов стратегического планирования Мурманской области и об участии Мурманской области в реализации документов стратегического планирования федерального уровня | % | /\  │ |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.8 | Доля региональных налоговых льгот, направленных на поддержку и развитие экономики Мурманской области, в общем объеме предоставленных региональных налоговых льгот | % | /\  │ | 11 | 11 | 13,6 | 20 | 22 | 23 | 36,1 | 38 | 41,6 | 45 | 51,9 | 47 | 90,7 | 91 | 92,6 | 91 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.9 | Доля хозяйствующих субъектов, в отношении которых организовано взаимодействие всех уровней власти, направленное на укрепление налогового потенциала Мурманской области, в общем количестве организаций, по данным государственной регистрации по Мурманской области | % | /\  │ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.10 | Доля проверок, проведенных при исполнении контрольных функций, результаты которых признаны судом незаконными, в общем количестве проведенных проверок | % | │  \/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 5.11 | Доля лицензий, аннулированных за нарушения лицензионных требований, в общем количестве действующих лицензий | % | │  \/ | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,73 | 0,5 | 0,65 | 0,9 | 1,05 | 0,8 | 0,55 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 5.12 | Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | дней | │  \/ | 17 | 17 | 16 | 16 | 16,2 | 22 | 22,6 | 22 | 23,1 | 21 | 24,2 | 20 | 19,8 | 20 | 20 | 20 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 5.13 | Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по выдаче лицензий на заготовку, переработку, хранение и реализацию лома черных металлов, цветных металлов | дней | │  \/ | 21 | 20 | 20 | 19 | 19,8 | 28 | 27,1 | 26 | 29,2 | 25 | 25,5 | 25 | 23,9 | 24 | 24 | 24 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 5.14 | Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по регистрации в качестве центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники | дней | │  \/ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,8 | 10 | 8,7 | 9 | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 5.15 | Наличие своевременно подготовленного Сводного доклада Мурманской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области | да - 1, нет - 0 | /\  │ |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.16 | Количество СО НКО на территории Мурманской области на 10 тыс. населения | ед. | /\  │ | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 13 | 11,9 | 13 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.17 | Доля своевременно размещенной в ГАС "Управление" информации об итогах проведения опросов населения с целью определения оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований | % | /\  │ | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.18 | Доля исполнительных органов государственной власти Мурманской области, использующих нормативно-методическую базу и рекомендации Министерства экономического развития Мурманской области, направленные на повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг | % | /\  │ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 6 | [Подпрограмма 6](#P264) "Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области".  Цель: Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля проведенных плановых проверок от числа запланированных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Мурманской области | % | /\  │ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| 6.2 | Доля ресурсоснабжающих организаций, перешедших на долгосрочные методы регулирования тарифов | % | /\  │ | 13 | 13 | 16 | 13 | 21 | 60 | 80,5 | 65 | 78,4 | 70 | 88,6 | 90 | 90,4 | 90 | 100 | 100 | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| 6.3 | Доля организаций, которым установлены регулируемые цены (тарифы), от количества организаций, представивших расчетные материалы и предложения об установлении цен (тарифов) | % | /\  │ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |

-------------------------------

<1> Прогноз развития сектора МСП сформирован на основании статистических данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России.

<2> До 2016 года не учитывались платные услуги санаторно-оздоровительных комплексов.

III. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах

финансирования государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники, исполнители |
| По годам реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |
|  | Государственная программа Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» | 2014-2020 | Всего | 3 837 463,5 | 2 331 513,4 | 1 156 931,8 | 84 950,2 | 264 068,2 |  | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, Министерство культуры Мурманской области, Министерство информационной политики Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области, ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд", НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс", ГОБУ "МФЦ МО" |
| 2014 | 711 383,3 | 323 127,2 | 102 359,7 | 64 200,0 | 221 696,4 |
| 2015 | 427 100,3 | 308 564,6 | 103 470,5 | 6 000,0 | 9 065,2 |
| 2016 | 317 460,9 | 242 637,1 | 60 250,1 | 6 000,0 | 8 573,7 |
| 2017 | 433 586,9 | 316 835,3 | 108 763,5 | 147,3 | 7 840,8 |
| 2018 | 304 060,5 | 268 012,1 | 33 554,6 | 0,0 | 2 493,8 |
| 2019 | 628 884,6 | 283 462,2 | 343 821,0 | 0,0 | 1 601,4 |
| 2020 | 1 014 987,0 | 588 874,8 | 404 712,4 | 8 602,9 | 12 796,9 |
|  | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |  | Всего | 2 158 678,5 | 1 037 471,2 | 854 314,5 | 61 200,0 | 205 692,8 |  |  |
| 2014 | 536 803,4 | 169 047,2 | 102 359,7 | 61 200,0 | 204 196,4 |
| 2015 | 292 906,2 | 188 995,6 | 103 470,5 | 0,0 | 440,2 |
| 2016 | 168 115,9 | 107 785,9 | 60 250,1 | 0,0 | 79,9 |
| 2017 | 143 250,1 | 116 562,0 | 26 341,1 | 0,0 | 347,0 |
| 2018 | 162 189,6 | 128 635,0 | 33 554,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 419 702,7 | 136 861,5 | 282 664,8 | 0,0 | 176,4 |
| 2020 | 435 710,6 | 189 584,0 | 245 673,7 | 0,0 | 452,9 |
|  | Министерство экономического развития Мурманской области |  | Всего | 786 644,8 | 640 996,3 | 99 648,5 | 15 000,0 | 31 000,0 |  |  |
| 2014 | 119 078,7 | 102 078,7 | 0,0 | 3 000,0 | 14 000,0 |
| 2015 | 93 485,2 | 81 485,2 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2016 | 96 751,2 | 84 751,2 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2017 | 89 501,0 | 84 501,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 2018 | 91 964,2 | 91 964,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 157 912,8 | 96 756,6 | 61 156,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 137 951,7 | 99 459,4 | 38 492,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Министерство образования и науки Мурманской области |  | Всего | 35 430,5 | 20 399,1 | 0,0 | 0,0 | 15 031,4 |  |  |
| 2014 | 7 660,0 | 4 160,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| 2015 | 5 723,3 | 3 098,3 | 0,0 | 0,0 | 2 625,0 |
| 2016 | 5 437,2 | 2 943,4 | 0,0 | 0,0 | 2 493,8 |
| 2017 | 5 437,2 | 2 943,4 | 0,0 | 0,0 | 2 493,8 |
| 2018 | 5 437,2 | 2 943,4 | 0,0 | 0,0 | 2 493,8 |
| 2019 | 5 299,6 | 3 874,6 | 0,0 | 0,0 | 1 425,0 |
| 2020 | 436,1 | 436,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |  | Всего | 286971,2 | 286971,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2014 | 35074,0 | 35074,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 34985,6 | 34985,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 39086,6 | 39086,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 39737,3 | 39737,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 44469,5 | 44469,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 45714,5 | 45714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 47903,7 | 47903,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |  | Всего | 155661,3 | 73091,6 | 82422,4 | 147,3 | 0,0 |  |  |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 155661,3 | 73091,6 | 82422,4 | 147,3 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Министерство строительства Мурманской области |  | Всего | 189 129,7 | 47 636,4 | 120 546,4 | 8 602,9 | 12 344,00 |  |  |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 189 129,7 | 47 636,4 | 120 546,4 | 8 602,9 | 12 344,0 |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Министерство имущественных отношений Мурманской области |  | Всего | 116 757,7 | 116 767,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 8 070,0 | 8 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 108 697,7 | 108 697,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление по лицензированию Мурманской области |  | Всего | 12767,3 | 12767,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2014 | 12767,3 | 12767,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Министерство цифрового развития Мурманской области |  | Всего | 518,0 | 518,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 263,0 | 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Комитет по туризму Мурманской области |  | Всего | 61 109,5 | 61 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 61 109,5 | 61 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Комитет по конкурентной политике Мурманской области |  | Всего | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Министерство культуры Мурманской области |  | Всего | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Министерство информационной политики Мурманской области |  | Всего | 12 285,0 | 12 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 12 285,0 | 12 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | [Подпрограмма 1](#P220). Формирование благоприятной инвестиционной среды | 2014 - 2020 | Всего | 566 643,5 | 301 443,5 | 0,0 | 61 200,0 | 204 000,0 |  | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области |
| 2014 | 354 339,2 | 89 139,2 | 0,0 | 61 200,0 | 204 000,0 |
| 2015 | 81 748,2 | 81 748,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 9 339,2 | 9 339,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 3 902,5 | 3 902,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 4 057,0 | 4 057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 2 304,0 | 2 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 110 953,4 | 110 953,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Разработка, реализация и сопровождение инвестиционных программ и проектов | 2014 - 2020 | Всего | 545 107,7 | 279 907,7 | 0,0 | 61200,0 | 204000,0 | 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств).  2. Уровень развития государственно-частного партнерства Мурманской области.  3. Положение Мурманской области в инвестиционном рейтинге российских регионов рейтингового агентства ООО "РАЭКС-Аналитика" не ниже 3В1 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области |
| 2014 | 347915,0 | 82715,0 | 0,0 | 61200,0 | 204000,0 |
| 2015 | 80425,0 | 80425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 8070,0 | 8070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 108 697,7 | 108 697,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Нормативно-правовая и организационная поддержка инвестиционной деятельности | 2014 - 2020 | Всего | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Интегральный индекс Мурманской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.  2. Уровень развития государственно-частного партнерства Мурманской области.  3. Положение Мурманской области в инвестиционном рейтинге российских регионов рейтингового агентства ООО "РАЭКС-Аналитика" не ниже 3В1 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2014 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Стимулирование повышения инвестиционной привлекательности территории региона | 2014 - 2020 | Всего | 13 535,8 | 13 535,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Интегральный индекс Мурманской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.  2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области |
| 2014 | 1 924,2 | 1 924,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 1 323,2 | 1 323,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 1 269,2 | 1 269,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 2 402,5 | 2 402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 2 057,0 | 2 057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 2 304,0 | 2 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 2 255,7 | 2 255,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 5. Упрощение и сокращение административных процедур, связанных со сбором и оформлением документов, необходимых для получения разрешения на строительство | 2014 - 2018 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения.  2. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Министерство строительства Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 6. Повышение доступности энергетической инфраструктуры | 2014 - 2018 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения к объектам энергетической инфраструктуры.  2. Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства | 2014-2020 | Всего | 1 361 922,7 | 429 773,3 | 930 456,6 | 0,0 | 1 692,8 |  | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области, НМК «ФОРМАП», ГОБУ МРИБИ, автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурманконгресс», ГОБУ «МФЦ МО» |
| 2014 | 149 311,1 | 48 255,0 | 100 859,7 | 0,0 | 196,4 |
| 2015 | 145 170,5 | 45 259,8 | 99 470,5 | 0,0 | 440,2 |
| 2016 | 102 285,9 | 44 155,9 | 58 050,1 | 0,0 | 79,9 |
| 2017 | 65 730,2 | 45 142,1 | 20 241,1 | 0,0 | 347,0 |
| 2018 | 77 994,6 | 54 146,4 | 23 848,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 420 844,5 | 76 847,1 | 343 821,0 | 0,0 | 176,4 |
| 2020 | 400 585,9 | 115 967,0 | 284 166,0 | 0,0 | 452,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2014-2020 | Всего | 456 530,3 | 195 726,6 | 260 803,7 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения. 2. Оборот продукции и услуг, производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, к 2012 году в действующих ценах. 3. Прирост налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы. 4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно). 5. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года. 6. Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года. 7. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей). 8. Прирост высокопроизводительных рабочих мест на малых и средних предприятиях (накопленным итогом). 9. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания базового периода (2011 год)), нарастающим итогом. 10. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области,  НМК «ФОРМАП», ГОБУ МРИБИ |
| 2014 | 110 578,2 | 24 000,0 | 86 578,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 105 986,4 | 24 000,0 | 81 986,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 67 575,0 | 20 600,0 | 46 975,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 36 488,3 | 23 650,0 | 12 838,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 44 545,0 | 31 232,7 | 13 312,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 22 341,7 | 22 341,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 69 015,7 | 49 902,2 | 19 113,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2014-2020 | Всего | 102 399,3 | 55 245,5 | 47 153,8 | 0,0 | 0,0 | 1. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания базового периода (2011 год)), нарастающим итогом. 2. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей). 3. Прирост высокопроизводительных рабочих мест на малых и средних предприятиях (накопленным итогом) | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области,  НМК «ФОРМАП», ГОБУ МРИБИ, автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурманконгресс» |
| 2014 | 17 045,5 | 6 500,0 | 10 545,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 18 500,0 | 5 500,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 17 177,3 | 7 698,0 | 9 479,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 13 608,3 | 7 642,3 | 5 966,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 16 899,7 | 8 736,6 | 8 163,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 3 828,8 | 3 828,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 15 339,8 | 15 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2020 | Всего | 37 560,5 | 21 899,8 | 13 968,0 | 0,0 | 1 692,8 | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения.  2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно).  3. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий.  4. Число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства Российской Федерации (нарастающим итогом).  5. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей).  6. Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания базового периода (2011 год)), нарастающим итогом | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, НМК "ФОРМАП", ГОБУ "МФЦ МО" |
| 2014 | 9 121,1 | 5 188,6 | 3 736,1 | 0,0 | 196,4 |
| 2015 | 9 432,5 | 4 508,2 | 4 484,1 | 0,0 | 440,2 |
| 2016 | 4 876,5 | 3 200,8 | 1 595,8 | 0,0 | 79,9 |
| 2017 | 5 043,2 | 3 259,4 | 1 436,8 | 0,0 | 347,0 |
| 2018 | 5 387,4 | 3 014,6 | 2 372,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 1 935,8 | 1 588,2 | 171,2 | 0,0 | 176,4 |
| 2020 | 1764,1 | 1140,0 | 171,2 | 0,0 | 452,9 |
| 2.4 | Основное мероприятие 4. Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг бизнес-инкубирования | 2014 - 2020 | Всего | 81866,8 | 81866,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ |
| 2014 | 12566,4 | 12566,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 11251,6 | 11251,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 12657,1 | 12657,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 10590,4 | 10590,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 11162,5 | 11162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 11643,3 | 11643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 11995,5 | 11995,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 5. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества Мурманской области | 2014 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие 6. Совершенствование налогового регулирования в части специальных налоговых режимов (ЕНВД, УСН, патентная система) | 2014 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения.  2. Оборот продукции и услуг, производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, к 2012 году в действующих ценах.  3. Прирост налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы.  4. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года.  5. Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года.  6. Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания базового периода (2011 год)), нарастающим итогом | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам,  в том числе к льготному финансированию» | 2019-2020 | Всего | 306 197,2 | 18 371,8 | 287 825,4 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения. 2. Прирост налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области,  НМК «ФОРМАП» |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 154 734,8 | 9 284,1 | 145 450,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 5166,1 | 310,0 | 4856,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2019-2020 | Всего | 363 911,7 | 55855,4 | 308 056,3 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения.  2. Прирост налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области,Комитет по туризму Мурманской области, НМК «ФОРМАП» |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 219 689,3 | 27 760,8 | 191 928,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 144 222,4 | 28 094,6 | 116 127,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | 2019 - 2020 | Всего | 13456,8 | 807,4 | 12649,4 | 0,0 | 0,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, НМК "ФОРМАП" |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 6670,8 | 400,2 | 6270,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 6786,0 | 407,2 | 6378,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | 2019 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | [Подпрограмма 3](#P237). Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности | 2014 - 2020 | Всего | 98 211,9 | 59 674,1 | 23 506,4 | 0,0 | 15 031,4 |  | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд", муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией |
| 2014 | 11 460,0 | 6 460,0 | 1 500,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| 2015 | 15 562,1 | 8 937,1 | 4 000,0 | 0,0 | 2 625,0 |
| 2016 | 11 363,0 | 6 669,2 | 2 200,0 | 0,0 | 2 493,8 |
| 2017 | 24 516,5 | 15 922,7 | 6 100,0 | 0,0 | 2 493,8 |
| 2018 | 27 348,0 | 15 147,8 | 9 706,4 | 0,0 | 2 493,8 |
| 2019 | 6 526,3 | 5 101,3 | 0,0 | 0,0 | 1 425,0 |
| 2020 | 1 4361,1 | 1 436,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Формирование условий для реализации кластерных инициатив Мурманской области | 2014 - 2019 | Всего | 50 281,4 | 26 775,0 | 23 506,4 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение реализации совместных кластерных проектов | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области НМК "ФОРМАП" |
| 2014 | 2 000,0 | 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 5 938,8 | 1 938,8 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 4 625,8 | 2 425,8 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 18 079,3 | 11 979,3 | 6 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 19 410,8 | 9 704,4 | 9 706,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 226,7 | 226,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 5. Реализация проекта "Мастер-план развития с.п. Териберка Кольского района" | 2018 | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение реализации совместных кластерных проектов | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, НМК "ФОРМАП" |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 2. Создание промышленных (индустриальных) и технологических парков | 2015 - 2016 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3. Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям | 2014 - 2020 | Всего | 10500,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций.  2. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ |
| 2014 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 3900,0 | 3900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Основное мероприятие 4. Организация поддержки научных мероприятий, исследований и разработок в Мурманской области | 2014 - 2020 | Всего | 35 430,5 | 20 399,1 | 0,0 | 0,0 | 15 031,4 | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП | Министерство образования и науки Мурманской области, ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" |
| 2014 | 7 660,0 | 4 160,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| 2015 | 5 723,3 | 3 098,3 | 0,0 | 0,0 | 2 625,0 |
| 2016 | 5 437,2 | 2 943,4 | 0,0 | 0,0 | 2 493,8 |
| 2017 | 5 437,2 | 2 943,4 | 0,0 | 0,0 | 2 493,8 |
| 2018 | 5 437,2 | 2 943,4 | 0,0 | 0,0 | 2 493,8 |
| 2019 | 5 299,6 | 3 874,6 | 0,0 | 0,0 | 1 425,0 |
| 2020 | 436,1 | 436,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Региональный проект "Промышленный экспорт" | 2019 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение реализации совместных кластерных проектов | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство инвестиций |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | [Подпрограмма 4](#P246). Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе | 2014 - 2020 | Всего | 599 270,2 | 329 207,2 | 202 968,8 | 23 750,2 | 43 344,0 |  | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство культуры Мурманской области, Министерство информационной политики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс", Комитет по туризму Мурманской области, муниципальное образование г. Кировск |
| 2014 | 47 169,5 | 30 169,5 | 0,0 | 3 000,0 | 14 000,0 |
| 2015 | 38 918,3 | 26 918,3 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2016 | 36 355,9 | 24 355,9 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2017 | 177 560,5 | 89 990,8 | 82 422,4 | 147,3 | 5 000,0 |
| 2018 | 20 724,7 | 20 724,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 15 962,0 | 15 962,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 262 579,3 | 121 086,0 | 120 546,4 | 8 602,9 | 12 344,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Содействие в подготовке и проведении приоритетных конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | 2014 - 2020 | Всего | 123 164,2 | 98 164,2 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | Количество приоритетных с точки зрения развития экономики региона конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения, проведенных на территории региона и за его пределами | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство культуры Мурманской области, Министерство информационной политики Мурманской, области Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" |
| 2014 | 19 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 2015 | 12 904,4 | 7 904,4 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 2016 | 9 463,0 | 4 463,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 2017 | 17 981,6 | 12 981,6 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 2018 | 15 512,7 | 15 512,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 10 951,3 | 10 951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 36 851,2 | 36 851,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие 2. Содействие в подготовке и проведении празднования 100-летия основания г. Мурманска | 2014 - 2016 | Всего | 47822,8 | 26822,8 | 0,0 | 15000,0 | 6000,0 | Количество приоритетных с точки зрения развития экономики региона конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения, проведенных на территории региона и за его пределами | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 15700,0 | 8700,0 | 0,0 | 3000,0 | 4000,0 |
| 2015 | 14190,9 | 7190,9 | 0,0 | 6000,0 | 1000,0 |
| 2016 | 17931,8 | 10931,8 | 0,0 | 6000,0 | 1000,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Основное мероприятие 3. Координация реализации внешнеэкономических, международных и межрегиональных соглашений, международных программ на территории региона | 2014 - 2020 | Всего | 784,0 | 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в Мурманскую область из-за рубежа в рамках реализации международных программ и соглашений | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Основное мероприятие 4. Продвижение Мурманской области как привлекательного для туристов региона | 2014 - 2020 | Всего | 21 419,3 | 21 419,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Объем туристического потока Мурманской области.  2. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Мурманской области | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области |
| 2014 | 6 113,2 | 6 113,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 5 733,7 | 5 733,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 3 633,1 | 3 633,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 1 928,6 | 1 928,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 1 200,4 | 1 200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 2 810,4 | 2 810,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Основное мероприятие 5. Государственная поддержка субъектов туриндустрии | 2014 - 2020 | Всего | 54 200,3 | 54 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Объем туристического потока Мурманской области.  2. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Мурманской области | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области |
| 2014 | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 3 200,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 33 000,3 | 33 000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 | Основное мероприятие 6. Формирование туристско-рекреационного кластера | 2014 - 2020 | Всего | 345 541,0 | 121 478,0 | 202 968,8 | 8 750,2 | 12 344,0 | 1. Объем туристического потока Мурманской области.  2. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Мурманской области | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 155 661,3 | 73 091,6 | 82 422,4 | 147,3 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 189 129,7 | 47 636,4 | 120 546,4 | 8 602,9 | 12 344,0 |
| 4.7 | Основное мероприятие 7. Формирование условий для развития торговой деятельности в Мурманской области и повышения доступности услуг торговли для социально незащищенных слоев населения | 2016 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Темп роста обеспеченности населения площадью торговых объектов (кв. м на 1 тыс. жителей) к предыдущему году | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8 | Основное мероприятие 8. Обеспечение формирования и ведения торгового реестра Мурманской области | 2016 - 2020 | Всего | 6338,6 | 6338,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие актуализированного торгового реестра | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 1156,3 | 1156,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 1194,3 | 1194,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 789,0 | 789,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 789,0 | 789,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 811,6 | 811,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 810,7 | 810,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 787,7 | 787,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9 | Региональный проект "Экспорт услуг" | 2019 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем экспорта услуг | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | [Подпрограмма 5](#P255). Совершенствование системы государственного стратегического управления | 2014 - 2020 | Всего | 38 638,5 | 38 638,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2014 | 4 648,5 | 4 648,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 4 750,0 | 4 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 4 666,1 | 4 666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 4 450,0 | 4 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 5 593,9 | 5 593,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 7 070,0 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 7 460,0 | 7 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение мониторинга, прогнозирования, целеполагания и планирования (за исключением территориального) социально-экономического развития региона | 2014 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Среднее отклонение основных фактических показателей развития экономики области от прогнозируемых в предыдущем году.  2. Доля документов стратегического планирования регионального уровня, разработанных (откорректированных) уполномоченным органом в сфере стратегического планирования совместно с другими участниками стратегического планирования, от общего количества документов стратегического планирования регионального уровня, разработка (корректировка) которых отнесена к полномочиям уполномоченного органа в сфере стратегического планирования.  3. Доля документов (проектов документов) стратегического планирования Мурманской области, своевременно внесенных в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования Министерством экономического развития Мурманской области, от общего количества документов (проектов документов) стратегического планирования, внесение которых в федеральный государственный реестр отнесено к полномочиям Министерства экономического развития Мурманской области | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Основное мероприятие 2. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по формированию государственных программ Мурманской области, по внедрению и развитию проектной деятельности в Правительстве Мурманской области | 2014 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля расходов областного бюджета, распределенных по программному принципу | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Основное мероприятие 4. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по исполнению указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 | 2014 - 2017 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Доля своевременно подготовленных материалов об исполнении указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в общем количестве запрашиваемых федеральными органами власти документов.  2. Доля своевременно внесенной в Государственную автоматизированную информационную систему "Управление" информации по показателям, содержащимся в указах Президента РФ от 07.05.2012, закрепленным за Министерством экономического развития Мурманской области | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Основное мероприятие 5. Проведение мониторинга реализации документов стратегического планирования | 2014 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля своевременно подготовленных отчетов, докладов о реализации документов стратегического планирования Мурманской области, разработанных в рамках целеполагания, планирования и программирования, от общего количества подготовленных отчетов, докладов о реализации документов стратегического планирования Мурманской области, разработанных в рамках целеполагания, планирования и программирования | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | Основное мероприятие 6. Совершенствование нормативного правового регулирования по вопросам региональной налоговой политики (за исключением законодательства по специальным налоговым режимам) | 2014 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля региональных налоговых льгот, направленных на поддержку и развитие экономики Мурманской области, в общем объеме предоставленных региональных налоговых льгот | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6 | Основное мероприятие 7. Организация взаимодействия всех уровней власти, направленного на укрепление налогового потенциала Мурманской области | 2014 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля хозяйствующих субъектов, в отношении которых организовано взаимодействие всех уровней власти, направленное на укрепление налогового потенциала Мурманской области, в общем количестве организаций, по данным государственной регистрации по Мурманской области | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | Основное мероприятие 8. Совершенствование механизмов оказания государственных услуг по лицензированию и контроля за соблюдением установленных требований | 2014 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Доля проверок, проведенных при исполнении контрольных функций, результаты которых признаны судом незаконными, в общем количестве проведенных проверок.  2. Доля лицензий, аннулированных за нарушения лицензионных требований, в общем количестве действующих лицензий.  3. Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.  4. Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по выдаче лицензий на заготовку, переработку, хранение и реализацию лома черных металлов, цветных металлов.  5. Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по регистрации в качестве центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8 | Основное мероприятие 9. Организация мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | 2014 - 2020 | Всего | 28000,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие своевременно подготовленного Сводного доклада Мурманской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.9 | Основное мероприятие 10. Анализ удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления | 2014 - 2020 | Всего | 3 378,3 | 3 378,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Наличие своевременно подготовленного Сводного доклада Мурманской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области.  2. Доля своевременно размещенной в ГАС "Управление" информации об итогах проведения опросов населения с целью определения оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 648,5 | 648,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 569,8 | 569,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.10 | Основное мероприятие 11. Координация и мониторинг деятельности исполнительных органов государственной власти, направленной на повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг | 2014 - 2020 | Всего | 3460,2 | 3460,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля исполнительных органов государственной власти Мурманской области, использующих нормативно-методическую базу и рекомендации Министерства экономического развития Мурманской области, направленные на повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 96,3 | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 1213,9 | 1213,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.11 | Основное мероприятие 12. Реализация мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 2018 - 2020 | Всего | 3800,0 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество СО НКО на территории Мурманской области на 10 тыс. населения | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | [Подпрограмма 6](#P264). Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области | 2015 - 2020 | Всего | 286971,2 | 286971,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| 2014 | 35074,0 | 35074,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 34985,6 | 34985,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 39086,6 | 39086,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 39737,3 | 39737,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 44469,5 | 44469,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 45714,5 | 45714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 47903,7 | 47903,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Основное мероприятие 1. Установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2014 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Доля ресурсоснабжающих организаций, перешедших на долгосрочные методы регулирования тарифов.  2. Доля организаций, которым установлены регулируемые цены (тарифы), от количества организаций, представивших расчетные материалы и предложения об установлении цен (тарифов) | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Основное мероприятие 2. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением порядка ценообразования и соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями | 2014 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля проведенных плановых проверок от числа запланированных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Мурманской области | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации функций в сфере тарифного регулирования на территории Мурманской области | 2014 - 2020 | Всего | 286971,2 | 286971,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Доля ресурсоснабжающих организаций, перешедших на долгосрочные методы регулирования тарифов.  2. Доля организаций, которым установлены регулируемые цены (тарифы), от количества организаций, представивших расчетные материалы и предложения об установлении цен (тарифов).  3. Доля проведенных плановых проверок от числа запланированных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Мурманской области | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| 2014 | 35074,0 | 35074,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 34985,6 | 34985,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 39086,6 | 39086,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 39737,3 | 39737,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 44469,5 | 44469,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 45714,5 | 45714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 47903,7 | 47903,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | [Подпрограмма 7](#P273). Обеспечение реализации государственной программы | 2014 - 2020 | Всего | 885 805,5 | 885 805,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области |
| 2014 | 109 381,0 | 109 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 105 965,7 | 105 965,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 114 364,2 | 114 364,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 117 689,8 | 117 689,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 123 872,8 | 123 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 130 463,4 | 130 463,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 184 068,6 | 184 068,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение реализации государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, экономики социальной сферы, внешнеэкономических связей, торговой деятельности | 2014 - 2020 | Всего | 480 132,2 | 480 132,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 2014 | 67 260,7 | 67 260,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 60 250,6 | 60 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 63 812,3 | 63 812,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 66 280,4 | 66 280,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 70 046,0 | 70 046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 74 021,0 | 74 021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 78 461,3 | 78 461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Основное мероприятие 7.2. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сферах инвестиций, развития промышленности, предпринимательства и инноваций, туризма, лицензирования отдельных видов деятельности | 2014 - 2020 | Всего | 392 905,9 | 392 905,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области |
| 2014 | 29 353,0 | 29 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 45 715,1 | 45 715,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 50 551,9 | 50 551,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 51 409,5 | 51 409,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 53 826,8 | 53 826,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 56 442,4 | 56 442,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 105 607,3 | 105 607,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Основное мероприятие 7.3. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сферах лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов, цветных металлов и регистрации центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники | 2014 - 2015 | Всего | 12767,3 | 12767,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по лицензированию Мурманской области |
| 2014 | 12767,3 | 12767,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* В связи с необходимостью открытия лимитов бюджетных обязательств на 2021 год, объявления конкурентной процедуры торгов в 2020 году со сроком окончания выполнения работ в 2021 году, а также согласованием сроков окончания выполнения работ с Федеральным агентством по туризму в 2021 году

Финансирование государственной программы за счет переходящих

остатков средств федерального бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N мероприятия | Основное мероприятие, мероприятие | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (номер, дата) |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 19008,50 | 5061,90 | 13946,60 |  |  |
| 2.1.1.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в соответствии с административным регламентом) | 11912,60 | 4861,90 | 7050,70 |  | N 166-МБ-13 от 25.10.2013; N 125-МБ-14 от 06.10.2014 |
| 2.1.1.3 | Предоставление начинающим предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса | 4581,90 | 200,00 | 4381,90 |  | N 173-МБ-13 от 25.10.2013; N 014-МБ-14 от 03.09.2014 |
| 2.1.1.4 | Предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства | 2180,70 |  | 2180,70 |  | N 014-МБ-14 от 03.09.2014 |
| 2.1.1.6 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов | 333,30 |  | 333,30 | 1535,00 | N 014-МБ-14 от 03.09.2014, N 108-МБ-15 от 12.08.2015 |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |
| 2.2.1.3 | Развитие процессов бизнес-инкубирования ГОБУ МРИБИ с IT-центром в г. Мурманске, в т.ч. подготовка управляющих менеджеров для бизнес-инкубатора | 2000,00 | 2000,00 |  |  | N 173-МБ-13 от 25.10.2013 |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 3. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства | 56,90 |  | 56,90 |  |  |
| 2.2.2.7 | Содействие развитию молодежного предпринимательства | 56,90 |  | 56,90 |  | N 014-МБ-14 от 03.09.2014 |

Мероприятия для участия в конкурсном отборе субъектов

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются

субсидии из федерального бюджета на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами

Российской Федерации

тыс. рублей

| № п/п | Основное мероприятие, мероприятие | Источники финансирования | Конкурсный отбор | | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 года | 2020 года |
| 1 | Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | | | | |
| 1.1 | Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления льготных микрозаймов (гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 154734,8 | 146296,4 | Предоставлены субсидии Мурманской области из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие региональных МФО |
| ОБ | 9284,1 | 8777,8 |
| ФБ | 145450,7 | 137518,6 |
| 1.2 | Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 0,0 | 5166,1 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга |
| ОБ | 0,0 | 310,0 |
| ФБ | 0,0 | 4 856,1 |
| 2 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| 2.1 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований Мурманской области, получившим прямую финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Всего | 13829,8 | 4255,3 | В Мурманской области реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах |
| ОБ | 829,8 | 255,3 |
| ФБ | 13000,0 | 4000,0 |
| 2.2 | Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления льготных микрозаймов (гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства в моногородах | Всего | 60686,7 | 27549,9 |
| ОБ | 3641,2 | 1653,0 |
| ФБ | 57045,5 | 25896,9 |
| 2.3 | Создание и развитие Центра «Мой бизнес» | Всего | 28589,2 | 11706,1 | В Мурманской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» |
| ОБ | 2589,2 | 5606,1 |
| ФБ | 26000,0 | 6100,0 |
| 2.4 | Развитие ЦПП и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 21524,4 | 32348,9 |
| ОБ | 5797,6 | 6810,3 |
| ФБ | 15726,8 | 25538,6 |
| 2.5 | Функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области | Всего | 20894,0 | 31891,3 |
| ОБ | 8894,0 | 17291,3 |
| ФБ | 12000,0 | 14600,0 |
| 2.6 | Создание и развитие Центра молодежного инновационного творчества | Всего | 8294,6 | 2794,6 |
| ОБ | 1294,6 | 1294,6 |
| ФБ | 7000,0 | 1500,0 |
| 2.7 | Создание и развитие Центра поддержки экспорта | Всего | 65060,2 | 46676,5 | На территории Мурманской области создан и функционирует Центр поддержки экспорта |
| ОБ | 3904,0 | 8184,2 |
| ФБ | 61156,2 | 38492,3 |
| 3 | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | Всего | 6670,9 | 6786,0 | На территории Мурманской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для различных целевых групп, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества |
| ОБ | 400,3 | 407,2 |
| ФБ | 6270,6 | 6378,8 |
| 4 | Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | | | | |

Мероприятия для участия в конкурсном отборе субъектов

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются

субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий

по поддержке молодежного предпринимательства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основное мероприятие | Источники финансирования | Конкурсный отбор 2016 года |
| 1 | Содействие развитию молодежного предпринимательства | Всего | 2169,1 |
| ОБ | 650,7 |
| ФБ | 1518,4 |

Мероприятия субъектовРоссийской Федерации, бюджетам которых предоставляютсясубсидии из федерального бюджета на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основное мероприятие, мероприятие | Источники финансирования | 2020 год |
|  | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 26920,4 |
| ОБ | 7806,9 |
| ФБ | 19113,5 |
| 1 | Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления льготныхмикрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 11280,1 |
| ОБ | 3271,2 |
| ФБ | 8008,9 |
| 2 | Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 15640,3 |
| ОБ | 4535,7 |
| ФБ | 11104,6» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Показатели результативности предоставления субсидии из

федерального бюджета в 2014 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели результативности предоставления субсидии из федерального бюджета | | Конкурсный отбор 2014 года |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, % | | 26 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации, ед. | | 30,2 |
| 1 | Показатели по мероприятиям, направленным на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | |
| 1.1 | Предоставление льготныхмикрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 86 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), ед. | 165 |
| 1.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в соответствии с административным регламентом) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 102 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), ед. | 16 |
| 1.3 | Предоставление начинающим предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 72 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), ед. | 94 |
| 1.4 | Предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 11 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), ед. | 2 |
| 1.5 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 420 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), ед. | 50 |
| 2 | Показатели по мероприятиям, направленным на создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | |
| 2.1 | Развитие Центра поддержки предпринимательства и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 137 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), ед. | 8 |
| 2.2 | Развитие Мурманского регионального ЕвроИнфоКорреспондентского Центра и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 148 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), ед. | 7 |
| 3 | Показатели по мероприятиям, направленным на оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства | | |
| 3.1 | Содействие развитию молодежного предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 40 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), ед. | 29 |
| 4 | Показатели по мероприятиям, направленным на формирование условий для реализации кластерных инициатив Мурманской области | | |
| 4.1 | Создание и функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 30 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), ед. | 2 |

Показатели результативности предоставления субсидии из

федерального бюджета в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели результативности предоставления субсидии из федерального бюджета | | Конкурсный отбор 2015 года |
| 1 | Показатели по мероприятиям, направленным на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | |
| 1.1 | Предоставление льготныхмикрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 26 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 11 |
| Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности, % | 70 |
| Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс. рублей | 25039,814 |
| 1.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в соответствии с административным регламентом) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 2 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 2 |
| Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования, тыс. рублей | 1500 |
| 1.3 | Предоставление начинающим предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 39 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 146 |
| 1.4 | Предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 2 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 4 |
| 1.5 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов | Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации, % | 20 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 26 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 26 |
| 2 | Показатели по мероприятиям, направленным на создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | |
| 2.1 | Развитие Центра поддержки предпринимательства и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 4826 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 517 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 20 |
| 2.2 | Развитие Мурманского РИЦ и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 50 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 10 |
| Количество партнеров в сфере делового, технологического и научного сотрудничества, подобранных для российских субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 300 |
| 2.3 | Развитие процессов бизнес-инкубирования ГОБУ МРИБИ с IT-центром в г. Мурманске, в том числе подготовка управляющих менеджеров для бизнес-инкубатора | Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе, ед. | 12 |
| Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся услугами бизнес-инкубатора, ед. | 40 |
| Количество проведенных мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов, ед. | 20 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Совокупная выручка субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов бизнес-инкубатора, тыс. рублей | 4114 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 4 |
| 3 | Показатели по мероприятиям, направленным на оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства | | |
| 3.1 | Содействие развитию молодежного предпринимательства | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 90 |
| Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятия, ед. | 667 |
| Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение, ед. | 133 |
| Количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение, ед. | 33 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 16 |
| 4 | Показатели по мероприятиям, направленным на формирование условий для реализации кластерных инициатив Мурманской области | | |
| 4.1 | Создание и функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов, ед. | 14 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - новых участников территориальных кластеров, ед. | 67 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников территориальных кластеров, ед. | 15 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 59 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 10 |

Показатели результативности предоставления субсидии

из федерального бюджета на государственную поддержку малого

и среднего предпринимательства в 2016 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели результативности предоставления субсидии из федерального бюджета | | Конкурсный отбор 2016 года |
| 1 | Показатели по мероприятиям, направленным на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | |
| 1.1 | Предоставление льготныхмикрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 2 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 3 |
| Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности, % | 70 |
| Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс. рублей | 5050,0 |
| 1.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в соответствии с административным регламентом) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 2 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 2 |
| Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования, тыс. рублей | 1500,0 |
| 1.3 | Предоставление начинающим предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 28 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 56 |
| 1.4 | Предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 3 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 5 |
| 1.5.1 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов | Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации, % | 20 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 19 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 19 |
| 1.5.2 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов | Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации, % | 14 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 6 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 6 |
| 1.5.3 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов | Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации, % | 14 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 4 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 4 |
| 1.5.4 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов | Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации, % | 14 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 4 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 4 |
| 2 | Показатели по мероприятиям, направленным на создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | |
| 2.1 | Развитие Центра поддержки предпринимательства и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 1400 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 42 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 9 |
| 2.2 | Развитие Мурманского РИЦ и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 14 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 66 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 7 |
| Количество заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства при содействии регионального интегрированного центра договоров на поставку товаров, работ, услуг за пределы территории РФ, ед. | 3 |
| Количество заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства при содействии регионального интегрированного центра договоров по передаче иностранными хозяйствующими субъектами исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности российскими субъектами малого и среднего предпринимательства, а также о международном научном сотрудничестве, ед. | 3 |
| 2.3 | Развитие процессов бизнес-инкубирования ГОБУ МРИБИ с IT-центром в г. Мурманске, в том числе подготовка управляющих менеджеров для бизнес-инкубатора | Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе, ед. | 12 |
| Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся услугами бизнес-инкубатора, ед. | 40 |
| Количество проведенных мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов, ед. | 20 |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Совокупная выручка субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов бизнес-инкубатора, тыс. рублей | 3800 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 2 |
| 3 | Показатели по мероприятиям, направленным на формирование условий для реализации кластерных инициатив Мурманской области | | |
| 3.1 | Создание и функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 |
| Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов, ед. | 7 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - новых участников территориальных кластеров, ед. | 7 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников территориальных кластеров, ед. | 89 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 11 |

Показатели результативности предоставления субсидии

из федерального бюджета на реализацию мероприятий

по поддержке молодежного предпринимательства в 2016 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели результативности предоставления субсидии из федерального бюджета | | Конкурсный отбор 2016 года |
| 1 | Содействие развитию молодежного предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | 18 |
| Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | 143 |
| Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | 714 |

Показатели

результативности предоставления субсидии из федерального

бюджета на государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели результативности предоставления субсидии из федерального бюджета | | Значение |
| Направление | Показатель |  |
| Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | а) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | 124 |
| б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, % | 12,5 |
| в) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 218 |
| г) увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, % | 20,3 |
| д) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, % | 6,9 |
| Содействие развитию молодежного предпринимательства | а) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 26 |
| б) количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий, ед. | 26 |
| в) количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, ед. | 263 |
| г) количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, ед. | 700 |

IV. Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель, заказчик-застройщик | Проектная мощность | Срок строительства | Общая стоимость строительства, тыс. рублей | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| Источник | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |
|  | Государственная программа Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" |  |  |  |  | Всего до 2014 | 5 782,0 | 0 | 0 | 5 782,0 | 0 |
| Всего с 2014 | 542 752,5 | 166 396,6 | 355 263,5 | 8 748,4 | 12 344,0 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 145 483,4 | 68 308,8 | 77 029,1 | 145,5 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 346 817,7 | 47 636,4 | 278 234,4 | 8 602,9 | 12 344,0 |
| 2021\*\* | 50 451,4 | 50 451,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | [Подпрограмма](#P246) "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" |  |  |  |  | До 2014 | 5 782,0 | 0 | 0 | 5 782,0 | 0 |
| Всего с 2014 | 542 752,5 | 166 396,6 | 355 263,5 | 8 748,4 | 12 344,0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 145 483,4 | 68 308,8 | 77 029,1 | 145,5 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 346 817,7 | 47 636,4 | 278 234,4 | 8 602,9 | 12 344,0 |
| 2021\*\* | 50 451,4 | 50 451,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на въезде в г. Кировск | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, муниципальное казенное учреждение "Управление Кировским городским хозяйством" | пропускная способность автотранспорта - 26540 авт./сут. | 2012 (ПСД), 2017 | 151265,4  (в соответствии с заключенными контрактами) | До 2014 | 5782,0 | 0 | 0 | 5782,0 | 0 |
| Всего с 2014 | 145483,4 | 68308,8 | 77029,1 | 145,5 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 145483,4 | 68308,8 | 77029,1 | 145,5 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, муниципальное образование г. Кировск | общая строительная площадь объекта - 29538 м2 | 2018 (ПСД), 2020 (строительство, ввод в эксплуатацию) | 177034,0  (на основании укрупненного норматива) | Всего с 2014 | 177034,0 | 3501,0 | 157688,0 | 3501,0 | 12344,0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 [<\*>](#P6328) | 177034,0 | 3501,0 | 157688,0 | 3501,0 | 12344,0 |
| 3 | Система искусственного оснежения для ГОАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Министерство строительства Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области | электрическая мощность - 500 кВт; водоснабжение - 72 куб. м/час | 2020 (разработка ПСД, получение положительного заключения, строительство), 2021 (строительство, технологическое подключение, ввод в эксплуатацию) | 170483,31  (в соответствии с утвержденной проектной документацией) | Всего с 2014 | 169 535,9 | 84 985,9 | 84 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 119 084,5 | 34 534,5 | 84 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021\*\* | 50 451,4 | 50 451,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Система искусственногооснежения для горнолыжных трасс г. Айкуайвенчорр | Министерство строительства Мурманской области, Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области | электрическая мощность - 2000 кВт;  водоснабжение - 360 куб. м/час | 2020 (закупка оборудования и строительство) | 309084,51  (на основании укрупненного норматива) | Всего с 2014 | 50699,2 | 9600,9 | 35996,4 | 5101,9 | 0,0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 50699,2 | 9600,9 | 35996,4 | 5101,9 | 0,0 |

--------------------------------

\* Средства федерального бюджета носят прогнозный характер. Будут уточнены после поступления средств из НО «Фонд развития моногородов».

\*\* В связи с необходимостью открытия лимитов бюджетных обязательств на 2021 год, объявления конкурентной процедуры торгов в 2020 году со сроком окончания выполнения работ в 2021 году, а также согласованием сроков окончания выполнения работ с Федеральным агентством по туризму в 2021 году.

V. Сведения об участниках государственной программы

Участие юридических лиц предусматривается в рамках следующих подпрограмм:

1. "[Формирование](#P220) благоприятной инвестиционной среды" - в части реализации основного мероприятия по разработке, реализации и сопровождению инвестиционных программ и проектов.

2. "[Поддержка](#P228) малого и среднего предпринимательства" - в части реализации основных мероприятий по оказанию финансовой, информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по созданию и развитию объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

3. "[Развитие](#P246) внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности" - в части реализации основных мероприятий по содействию в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения экономики региона конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения, подготовке и проведении празднования 100-летия основания города Мурманска.

4. Участие федеральных государственных бюджетных учреждений (ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд") предусматривается в рамках [подпрограммы](#P237) "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности" в части реализации основного мероприятия по организации поддержки научных мероприятий, исследований и разработок в Мурманской области.

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет

средств хозяйствующих субъектов, общественных, научных

и иных организаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа, подпрограмма, участник государственной программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственная программа Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" | 247149,2 | 217696,4 | 8065,2 | 7573,7 | 7840,8 | 2493,8 | 1601,4 | 1877,9 |
| [Подпрограмма 1](#P220) "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | 204000,0 | 204000,0 | - | - | - | - | - | - |
| АО "Апатит" | 204000,0 | 204000,0 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P228) "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 1692,8 | 196,4 | 440,2 | 79,9 | 347,0 | - | 176,4 | 452,9 |
| Средства юридических лиц, привлеченные в рамках мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1692,8 | 196,4 | 440,2 | 79,9 | 347,0 | - | 176,4 | 452,9 |
| [Подпрограмма 3](#P237) "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности" | 16456,4 | 3500,0 | 2625,0 | 2493,8 | 2493,8 | 2493,8 | 1425,0 | 1425,0 |
| ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований" | 10625,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 |
| ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" | 5831,4 | 1500,0 | 1125,0 | 1068,8 | 1068,8 | 1068,8 | - | - |
| [Подпрограмма 4](#P246) "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" | 25000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - |
| Спонсорская помощь, привлеченная в рамках задачи "Поддержка конгрессно-выставочной деятельности в регионе и организация проведения презентационных мероприятий за его пределами" | 25000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - |

Меры финансовой поддержки в сфере реализации государственной

программы:

1. [Подпрограмма 2](#P228) "Поддержка малого и среднего предпринимательства":

- предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, субъектам социального предпринимательства ([постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91F336D8E7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Правительства Мурманской области от 14.10.2016 N 508-ПП "Об оказании финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства");

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса ([постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB95FC33DAE7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) правительства Мурманской области от 31.07.2012 N 392-ПП "О государственной поддержке начинающих предпринимателей и малых инновационных компаний");

- предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере развития предпринимательства на территории Мурманской области ([постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FA95F834DCE7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Правительства Мурманской области от 06.06.2014 N 294-ПП "О порядке предоставления финансовой поддержки некоммерческим организациям - инициаторам проектов в сфере развития предпринимательства");

- предоставление субсидии АНО "Мурманконгресс" на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленных в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства ([постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96F331DDE7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Правительства Мурманской области от 18.09.2018 N 434-ПП "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета АНО "Мурманконгресс" на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленных в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение деловых и культурных мероприятий в регион и обеспечение участия Мурманской области в конгрессно-выставочных мероприятиях");

- предоставление субсидии из областного бюджета некоммерческой микрокредитной компании "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" в виде имущественного взноса на реализацию мероприятий государственной программы в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ([постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91F336D9E7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Правительства Мурманской области от 11.04.2014 N 187-ПП/6 "Об утверждении Правил определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческой микрокредитной компании "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" в виде имущественного взноса на реализацию мероприятий государственной программы Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата").

2. [Подпрограмма 4](#P246) "Развитие внешнеэкономических связей и туризма в регионе":

- предоставление субсидии субъектам туриндустрии Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере развития внутреннего и въездного туризма ([постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FA92F234DDE7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Правительства Мурманской области от 15.05.2018 N 202-ПП "О предоставлении государственной поддержки в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии");

- предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Мурманконгресс" ([постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB93FD31DDE7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Правительства Мурманской области от 28.11.2019 N 535-ПП "Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации "Мурманконгресс" на финансовое обеспечение затрат по сопровождению проведения отдельных конгрессных, выставочных и презентационных (имиджевых) мероприятий").

3. [Подпрограмма 5](#P255) "Совершенствование системы государственного стратегического управления":

- предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций ([постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB93FA37D3E7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Правительства Мурманской области от 21.01.2019 N 13-ПП "О предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций");

- предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом ([Закон](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FA93FD34DBE7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Мурманской области от 13.07.2009 N 1133-01-ЗМО "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области").

Сведения об участии муниципальных образований в реализации

государственной программы

Участие муниципальных образований Мурманской области в реализации государственной программы предусмотрено в рамках следующих подпрограмм:

1. [Подпрограмма](#P220) "Формирование благоприятной инвестиционной среды".

В рамках мероприятия по увеличению уставного капитала АО "Корпорация развития Мурманской области" с целью участия в создании ОАО "Канатная дорога" администрацией муниципального образования г. Кировск Мурманской области осуществляется взнос в уставный капитал ОАО "Канатная дорога".

2. [Подпрограмма](#P228) "Поддержка малого и среднего предпринимательства".

В рамках основного мероприятия "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов, и субсидий из областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований Мурманской области, получившим прямую финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

[Правила](#P7673) предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства представлены в приложении N 1 к государственной программе.

[Правила](#P8434) предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований Мурманской области, получившим прямую финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, представлены в приложении N 6 к государственной программе.

3. [Подпрограмма](#P246) "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе".

В рамках основного мероприятия по содействию в подготовке и проведении празднования 100-летия основания г. Мурманска планируется предоставление субсидии муниципальному образованию г. Мурманск на условиях софинансирования.

[Правила](#P7922) предоставления и расходования на период 2015 - 2016 годов субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования г. Мурманск на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска, представлены в приложении N 2 к государственной программе.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение формирования и ведения торгового реестра Мурманской области" планируется предоставление субвенций на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра, методика распределения субвенций на ведение торгового реестра установлена [Законом](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FA96FA37DBE7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Мурманской области от 13.10.2011 N 1395-01-ЗМО "О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области".

В рамках основного мероприятия "Формирование туристско-рекреационного кластера" предусмотрено предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией в целях софинансирования мероприятия по реконструкции автотранспортной развязки, расположенной на въезде в г. Кировск.

[Правила](#P8584) предоставления и расходования субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией в целях софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящихся в муниципальной собственности, представлены в приложении N 7 к государственной программе.

4. [Подпрограмма](#P255) "Совершенствование системы государственного стратегического управления".

В рамках основного мероприятия "Организация мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления" планируется предоставление грантов муниципальным образованиям, признанным победителями по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области.

Гранты предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления городских округов, закрытых административно-территориальных образований и муниципальных районов, порядок выделения которых установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FC32DAE7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Губернатора Мурманской области от 03.09.2013 N 139-ПГ "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317".

Координация деятельности органов местного самоуправления Мурманской области при предоставлении субсидий осуществляется ответственными исполнителями подпрограмм государственной программы в соответствии с установленными в государственной программе правилами предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет

местных бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа, подпрограмма, муниципальное образование | Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов, тыс. рублей | | | | | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственная программа Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" | 64802,9 | 64200,0 | 6000,0 | 6000,0 | 147,3 | 0,0 | 0,0 | 8602,9 |
| [Подпрограмма 1](#P220) "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | 61200,0 | 61200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальное образование город Кировск | 61200,0 | 61200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 4](#P246) "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" | 23602,9 | 3000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 147,3 | 0,0 | 0,0 | 8602,9 |
| Муниципальное образование город Мурманск | 15000,0 | 3000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальное образование город Кировск | 8602,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,3 | 0,0 | 0,0 | 8602,9 |

VI. Описание мер государственного регулирования

Реализация настоящей государственной программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер государственного правового регулирования, в частности:

в рамках [подпрограммы](#P220) "Формирование благоприятной инвестиционной среды" в целях совершенствования системы управления инвестиционной деятельностью разработана и утверждена Инвестиционная стратегия Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, сформирован и утвержден ежегодный обновляемый План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области, в целях развития механизмов государственно-частного партнерства предусматривается актуализация и совершенствование нормативной правовой базы по вопросам реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений.

В рамках [подпрограммы](#P237) "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности" в целях формирования системы поддержки инновационной деятельности планируется разработка и утверждение порядка предоставления грантов инновационным компаниям, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, порядка предоставления инновационным компаниям субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядка предоставления субсидий на подготовку заявок в специализированные, в том числе венчурные, фонды и организации, финансирующие инновационные проекты.

В рамках [подпрограммы](#P246) "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" планируется:

- координация деятельности ИОГВ в сфере внешнеэкономической деятельности и приграничного сотрудничества;

- актуализация правовых актов, регулирующих конгрессно-выставочную деятельность, а также координация и осуществление мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия основания города Мурманска.

В рамках подпрограммы "Совершенствование системы государственного стратегического управления" в целях развития нормативной правовой базы в сфере стратегического планирования предусматривается актуализация и совершенствование нормативной правовой базы по вопросам внедрения программно-целевых методов управления.

Для формирования налоговой системы, способствующей обеспечению достижения стратегических целей развития региона, будет продолжено совершенствование нормативного правового регулирования по вопросам региональной налоговой политики, направленное на укрепление и развитие налогового потенциала Мурманской области, включая разработку соответствующих нормативно-правовых актов по результатам ежегодной оценки эффективности налоговых расходов Мурманской области на основании [Закона](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB93F336D8E7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Мурманской области от 06.12.2019 N 2435-01-ЗМО.

Также планируется продолжить работу по переходу расчета налога на имущество организаций (в отношении отдельных объектов недвижимости) и физических лиц исходя из кадастровой стоимости недвижимости, в том числе с целью обеспечения соблюдения баланса интересов регионального и местных бюджетов и налогоплательщиков.

В целях содействия социально-экономическому развитию муниципальных образований региона планируется постоянная актуализация и совершенствование региональной нормативной правовой базы, регулирующей оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также непосредственно руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Мурманской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований.

Перечень

нормативных правовых актов, планируемых к разработке

в рамках реализации мер государственного регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид документа | Основные положения документа | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | [Подпрограмма](#P220) "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | | | |
| 1.1 | Распоряжение Правительства Мурманской области | Утверждение инвестиционной стратегии Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | II квартал 2014 года |
| 1.2 | Приказ Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области | Утверждение ежегодно обновляемого плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области | IV квартал, ежегодно |
| 1.3 | Закон Мурманской области | Внесение изменений в Закон Мурманской области "Об участии Мурманской области в государственно-частных партнерствах" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | 2016 год |
| 1.4 | Постановление Правительства Мурманской области | О мерах по реализации отдельных положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F082BEA8CF391F06286B8873009E84EFF4DDFED4122273D5F37C9373039eDs5N) от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" на территории Мурманской области | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | 2017 год |
| 1.5 | Постановление Правительства Мурманской области | О подготовке проектов государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, реализации, контроле и мониторинге реализации соглашений о государственно-частном партнерстве | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | 2016 год |
| 2 | [Подпрограмма](#P228) "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | | | |
| 2.1 | Закон Мурманской области | Внесение изменений в Закон Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | 2015 год |
| 2.2 | Закон Мурманской области | О предоставлении 2-летних "налоговых каникул" в виде нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, перешедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенную или патентную систему налогообложения | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | 2015 год |
| 2.3 | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений в постановление Правительства Мурманской области "О порядке предоставления статуса резидента государственного областного бюджетного учреждения "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" с целью оказания услуг по предоставлению права аренды нежилых помещений и услуг бизнес-инкубирования" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | I полугодие 2015 года |
| 2.4 | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений в Положение о проведении ежегодного областного конкурса "Предприниматель года" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | I квартал 2015 года |
| 2.5 | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений в постановление Правительства Мурманской области "О Мурманской областной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | 2015 год |
| 3 | [Подпрограмма](#P237) "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности" | | | |
| 3.1 | Постановление Правительства Мурманской области | Утверждение порядков оказания финансовой поддержки в виде субсидий и грантов начинающим и действующим инновационным компаниям:  1. Порядок предоставления субсидий (грантов) начинающим инновационным компаниям.  2. Порядок предоставления субсидий инновационным компаниям на подготовку заявок в венчурные фонды и организации, финансирующие инновационные проекты.  3. Порядок предоставления субсидий инновационным компаниям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | IV квартал 2014 года |
| 3.2 | Закон Мурманской области | Разработка проекта закона Мурманской области "О промышленной политике на территории Мурманской области" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | 2015 год |
| 4 | [Подпрограмма](#P246) "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" | | | |
| 4.1 | Распоряжение Правительства Мурманской области | Актуализация состава координационного совета по международному и внешнеэкономическому сотрудничеству при Правительстве Мурманской области | Министерство экономического развития Мурманской области | по мере необходимости |
| 4.2 | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений в постановление Правительства Мурманской области "О предоставлении государственной поддержки в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии" | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области | по мере необходимости |
| 4.3 | Распоряжение Губернатора Мурманской области | Определение комплекса мероприятий по подготовке и проведению Мурманской международной деловой недели | Министерство экономического развития Мурманской области | ежегодно (II квартал) |
| 4.4 | Распоряжение Губернатора Мурманской области | Внесение изменений в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия основания г. Мурманска | Министерство экономического развития Мурманской области | по мере необходимости |
| 4.5 | Закон Мурманской области | О реализации отдельных положений Федерального закона "Об основах приграничного сотрудничества" на территории Мурманской области | Министерство экономического развития Мурманской области | 2017 год |
| 4.6 | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F491F934DCE7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Правительства Мурманской области от 08.06.2016 N 275-ПП "Об утверждении положения о порядке осуществления международных и внешнеэкономических связей исполнительными органами государственной власти Мурманской области" | Министерство экономического развития Мурманской области | 2018 год |
| 4.7 | Постановление Правительства Мурманской области | Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | 2018 год |
| 5 | [Подпрограмма](#P255) "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | | | |
| 5.1 | Закон Мурманской области "О стратегическом планировании в Мурманской области" | Создание правовой основы для разработки, построения и функционирования комплексной системы государственного стратегического планирования социально-экономического развития Мурманской области, позволяющей решать задачи повышения качества жизни населения, роста региональной экономики и обеспечения безопасности региона | Министерство экономического развития Мурманской области | IV квартал 2014 года |
| 5.2 | Постановление Правительства Мурманской области | Определение порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области и плана мероприятий по ее реализации | Министерство экономического развития Мурманской области | II полугодие 2015 года |
| 5.3 | Постановление Правительства Мурманской области | Определение порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочный период | Министерство экономического развития Мурманской области | I полугодие 2015 года |
| 5.4 | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений в порядок разработки прогноза социально-экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период | Министерство экономического развития Мурманской области | I полугодие 2015 года |
| 5.5 | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений в порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области | Министерство экономического развития Мурманской области | по мере необходимости |
| 5.6 | Закон Мурманской области | Внесение изменений в налоговое законодательство Мурманской области:  - по результатам проведения оценки эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот в рамках мероприятий по реализации стратегических документов развития социальной и экономической сфер региона;  - по результатам проведения оценки эффективности предоставленных региональных налоговых льгот в части отмены неэффективных налоговых льгот;  - в связи с изменением федерального законодательства | Министерство экономического развития Мурманской области | ежегодно по мере необходимости |
| 5.7 | Постановление Правительства Мурманской области | Об основных направлениях налоговой политики Мурманской области на очередной финансовый год и трехлетний плановый период | Министерство экономического развития Мурманской области | ежегодно (в течение 25 рабочих дней после принятия Основных направлений налоговой политики РФ на очередной финансовый год и на плановый период) |
| 5.8 | Постановление Губернатора Мурманской области | Совершенствование порядка проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области, а также организация и проведение опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Мурманской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, а также совершенствование порядка применения результатов указанной оценки | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | ежегодно по мере необходимости |
| 5.9 | Закон Мурманской области | О внесении изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" | Управление по лицензированию Мурманской области | I квартал 2015 года |
| 5.10 | Постановление Правительства Мурманской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB92FE3CDBE7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Правительства Мурманской области от 02.04.2015 N 123-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | III - IV квартал 2015 года |
| 5.11 | Приказ Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | Утверждение административного регламента Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по предоставлению государственной услуги "Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | II квартал 2015 года |
| 5.12 | Приказ Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | Утверждение административного регламента Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по исполнению государственной функции "Осуществление государственного контроля за розничной продажей алкогольной продукции" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | II квартал 2015 года |
| 5.13 | Приказ Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | Утверждение административного регламента Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по исполнению государственной функции "Прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление государственного контроля за их представлением" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | II квартал 2015 года |
| 5.14 | Приказ Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | Утверждение административного регламента Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по предоставлению государственной услуги "Регистрация организаций в качестве центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин, выдача разрешений на изменение перечня обслуживаемых моделей контрольно-кассовых машин" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | II квартал 2015 года |
| 5.15 | Приказ Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | Утверждение административного регламента Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по исполнению государственной функции "Осуществление государственного контроля за соблюдением центрами технического обслуживания контрольно-кассовых машин порядка продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин на территории Мурманской области" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | II квартал 2015 года |
| 5.16 | Приказ Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | Утверждение административного регламента Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по предоставлению государственной услуги "Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | II квартал 2015 года |
| 5.17 | Приказ Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | Утверждение административного регламента Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по исполнению государственной функции "Осуществление государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов" | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | II квартал 2015 года |
| 5.18 | Постановление Губернатора Мурманской области | Утверждение правил предоставления из бюджета Мурманской области грантов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области | Министерство экономического развития Мурманской области | IV квартал 2014 года |
| 5.19 | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FB31D8E7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Правительства Мурманской области от 06.03.2019 N 102-ПП "О Совете по стратегическому развитию Мурманской области" | Министерство экономического развития Мурманской области | ежегодно по необходимости |
| 5.20 | Постановление Правительства Мурманской области | Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области | Министерство экономического развития Мурманской области | 2017 год |
| 5.21 | Постановление Правительства Мурманской области | О предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций | Министерство экономического развития Мурманской области | 2019 год |

Оценка применения мер налогового регулирования в сфере

реализации государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Мурманской области (млн. руб.) | | | | | | | | Обоснование необходимости применения меры |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| факт | факт | факт | оценка | план | план | план |
| 1. [Подпрограмма](#P220) "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Освобождение от уплаты либо снижение ставки налога на имущество организаций для организаций, реализующих стратегические, приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области в рамках заключенных соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области | 3140 | 298 | 434 | 443 | 469 | 673 | 434 | 389 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику региона. Предоставление мер налогового стимулирования инвестиционной деятельности направлено на достижение значений установленных целевых показателей программы "Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного климата", "Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте", "Коэффициент обновления основных фондов" |
| 1.2 | Установление пониженных ставок по налогу на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, для организаций, реализующих стратегические, приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области в рамках заключенных соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области | 663 | 0 | 0 | 185 | 239 | 177 | 56 | 6 |
| 1.3 | Предоставление государственной поддержки в форме региональных налоговых льгот по налогу на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, и налогу на имущество организаций для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F0829EE84F294F06286B8873009E84EFF4DDFED4122273D5F37C9373039eDs5N) от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", созданной на территории монопрофильного муниципального образования Мурманской области (моногорода) | - | - | - | - | [<\*>](#P6900) | [<\*>](#P6900) | [<\*>](#P6900) | [<\*>](#P6900) |
| 1.4 | Установление пониженных ставок по налогу на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, для организаций, включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов | - | - | - | - | [<\*>](#P6900) | [<\*>](#P6900) | [<\*>](#P6900) | [<\*>](#P6900) |
| 1.5 | Установление пониженных ставок по налогу на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, для организаций - участников специальных инвестиционных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации | - | - | - | - | [<\*>](#P6900) | [<\*>](#P6900) | [<\*>](#P6900) | [<\*>](#P6900) |
| 2. [Подпрограмма](#P228) "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 351 | 52 | 55 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего бизнеса. Предоставление мер налогового стимулирования направлено на достижение установленных значений показателей "Прирост налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы", "Оборот продукции (товаров, работ, услуг) средних, малых и микропредприятий" |
| 2.2 | Установление налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Мурманской области | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Установление пониженных ставок по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) упрощенную систему налогообложения, в отношении объектов недвижимого имущества, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость (в 2017 году - 0,3 процента, в 2018 году - 0,6 процента, в 2019 году - 1,0 процента, в 2020 году - 1,5 процента), в случае если налогоплательщик в течение налогового периода не применяет общий налоговый режим или иные специальные налоговые режимы | - | - | - | - | [<\*>](#P6900) | [<\*>](#P6900) | [<\*>](#P6900) | [<\*>](#P6900) |

--------------------------------

<\*> Расчет прогнозных значений не приводится ввиду отсутствия получателей преференции в отчетном году.

[VII](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB90F933D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36DF32303081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Описание механизмов управления рисками

Реализация государственной программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов.

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования (за счет средств областного бюджета и других источников) в ходе формирования и реализации государственной программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации государственной программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям государственной программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных государственной программой изменений в федеральные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты государственной программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие региональных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием региона, с целью приведения нормативно-методической базы государственной программы в соответствие с государственной политикой на федеральном уровне.

3. Рост конкуренции на мировых рынках высокотехнологичной продукции, динамичное развитие инновационных секторов экономики в странах с относительными конкурентными преимуществами в сфере рынка труда и условий ведения бизнеса может ограничить эффект от реализации мероприятий государственной программы, направленных на стимулирование внедрения инноваций.

С учетом сложившейся относительно низкой доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Мурманской области, незначительного количества организаций, осуществляющих технологические инновации, данный риск является значительным, однако он может быть снижен на основе реализации мероприятий государственной программы, направленных на формирование благоприятной инвестиционной среды и стимулирование инновационной деятельности.

Важным фактором снижения данного риска является формирование региональной системы государственной поддержки инновационной деятельности организаций, отбор приоритетных, наиболее перспективных направлений инноваций для государственной поддержки и стимулирования их внедрения, выявление рыночных ниш, в которых высокотехнологичная продукция, произведенная в Мурманской области, может успешно конкурировать с аналогами, производимыми в других регионах России и зарубежных странах.

4. Сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического развития Мурманской области от общероссийских и мировых тенденций, политики крупных промышленных предприятий региона снижает точность прогнозов социально-экономического развития, эффективность системы стратегического управления, а также мер по развитию территорий. Данный риск является существенным и может повлиять на сроки достижения целевых индикаторов государственной программы, объем и сроки реализации отдельных подпрограмм и основных мероприятий.

Минимизация влияния данного риска возможна на основе:

- совершенствования методов прогнозирования социально-экономического развития, повышения надежности и оперативности предоставления статистических данных для формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития;

- внедрения механизмов мониторинга и корректировок планов реализации государственных программ Мурманской области с учетом параметров краткосрочного прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в экономике и социальной сфере.

5. Риск потери бюджетных средств вследствие предоставления неэффективной налоговой льготы по причине неполноты сведений при формировании льготируемой категории налогоплательщиков, предоставления недостоверной информации претендентами на получение налоговых льгот, несоблюдения условий применения налоговой льготы.

Минимизация вероятности возникновения данного риска возможна на основе активного участия заинтересованных сторон (исполнительные органы государственной власти Мурманской области, хозяйствующие субъекты, объединения хозяйствующих субъектов, некоммерческие организации и их объединения и другие) в формировании льготной категории налогоплательщиков, в том числе путем проведения публичных слушаний при разработке законодательных актов.

Минимизация негативного влияния данного риска по причине несоблюдения условий применения налоговой льготы возможна путем предусмотрения необходимости заключения соглашений с получателями льготы и установления требования уплаты налога в полном размере.

6. Высокий уровень межтерриториальных различий в развитии инфраструктуры, кадрового потенциала, качества государственных институтов может снизить общий эффект от принимаемых мер по стимулированию раскрытия потенциала развития муниципальных образований, повышению качества государственного управления, повышению эффективности экономики бюджетной сферы. Существующие различия обуславливают разный уровень финансовых возможностей органов местного самоуправления по поддержке реализации мероприятий государственной программы.

Минимизация данного риска возможна на основе обеспечения активного участия органов местного самоуправления в реализации настоящей государственной программы, разработки и реализации муниципальных программ, направленных на развитие системы стратегического управления.

7. Инертность органов государственной власти и местного самоуправления, распространенность формального подхода к внедрению управленческих новаций, сохраняющийся высокий уровень коррупции могут привести к неполному решению задачи государственной программы по совершенствованию форм и методов регулирования социально-экономических процессов в регионе, а также снизить эффект от реализации других направлений государственной программы. Минимизации данного риска в рамках государственной программы будет способствовать реализация задач "Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития региона", "Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления" и "Методологическое содействие исполнительным органам государственной власти Мурманской области в повышении качества и эффективности предоставления государственных услуг" [подпрограммы](#P255) "Совершенствование системы государственного стратегического управления".

[VIII](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB90F933D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36DF32323081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Сведения об источниках и методике расчета значений

показателей государственной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F594FF35DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D030353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области

от 28.12.2016 N 666-ПП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Периодичность и временная характеристика | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
|  | Государственная программа Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" | | | | | | | |
| 0.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | Расчет производится Министерством экономического развития РФ | Данные доводятся Минэкономразвития РФ до субъекта | годовая, ежегодно | I квартал года, следующего за отчетным | Минэкономразвития РФ |  |
| [0.2](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D630323081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Объем платных услуг, оказанных населению в Мурманской области в сфере туризма (включая услуги гостиниц и аналогичных мест размещения) | млн. руб. | х | х | статистическая отчетность - 041944050 - предв. | ежемесячно |  | Федеральная служба государственной статистики |
| 041941237 - уточн. | годовая, ежегодно | 21 июня года, следующего за отчетным |
| [0.3](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D630323081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Соотношение фактического индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги и индекса, установленного федеральными органами власти | % | base_23639_97496_32768 | A - фактический индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги,  B - установленный федеральными органами власти индекс изменения платы | ведомственные данные (Комитет по тарифному регулированию Мурманской области) | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| [0.4](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D630323081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Темп роста оборота розничной торговли на душу населения к предыдущему году | % | base_23639_97496_32769 | ОРТ на ДН - оборот розничной торговли на душу населения;  х1 - отчетный год;  х2 - предыдущий отчетному год | статистическая отчетность - 041344305, (официальный сайт Мурманскстата) | годовая, ежегодно | I квартал года, следующего за отчетным | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 1 | [Подпрограмма 1](#P220) "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | | | | | | | |
| 1.1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей | ИНобщ - ИНбюд | ИНобщ - объем инвестиций в основной капитал без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами за отчетный период (в текущих ценах);  ИНбюд - объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств за отчетный период (в текущих ценах) | Статистическая отчетность (официальный сайт Федеральной службы государственной статистики) | годовая, ежегодно | март второго года, следующего за отчетным | Федеральная служба государственной статистики |
| 1.2 | Уровень развития государственно-частного партнерства Мурманской области | % | [Методика](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F0829E885F493F06286B8873009E84EFF5FDFB54D2225235E36DC61617F808DB474DA69D6AD6B0AD0eDsCN), утвержденная приказом Минэкономразвития России от 15.05.2014 N 266 | | ведомственные данные | годовая, ежегодно | IV квартал отчетного года | Министерство экономического развития Российской Федерации, Центр развития государственно-частного партнерства |
| 1.3 | Интегральный индекс Мурманской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | балл | Методика Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | | Статистическая отчетность, опросы предпринимателей ВЦИОМ, экспертная оценка | годовая, ежегодно | II квартал года, следующего за отчетным | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
| 1.4 | Положение Мурманской области в инвестиционном рейтинге российских регионов рейтингового агентства "Эксперт РА" не ниже 3В1 | да/нет | Методики рейтингового агентства "Эксперт РА" | | мониторинг рейтингового агентства "Эксперт РА" | годовая, ежегодно | IV квартал отчетного года | Рейтинговое агентство "Эксперт РА" |
| 1.5 | Доля муниципальных образований из числа городских округов и муниципальных районов, имеющих актуализированные инвестиционные паспорта | % | Ип / n x 100 | Ип - число муниципальных образований из числа городских округов и муниципальных районов, имеющих актуализированные инвестиционные паспорта; | Ведомственные данные | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство экономического развития Мурманской области |
| n - количество муниципальных образований |
| 1.6 | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | ед. | (П1 + П2 + ... + Пi) / i | П1, П2, .., Пi - количество процедур, осуществленных в отношении одного лица, осуществлявшего строительство в текущем году, для получения разрешения на строительство с момента обращения за предоставлением градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство;  i - количество лиц, участвовавших в опросе | сведения, полученные путем опроса лиц, осуществлявших строительство в текущем году, а также предоставляемые органами местного самоуправления | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство строительства Мурманской области |
| 1.7 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | дней | (П1 + П2 + ... + Пi) / i | П1, П2, .., Пi - количество дней, затраченных застройщиком на прохождение процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, с момента обращения за предоставлением градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство;  1, 2, .., i - количество объектов, в отношении которых производилась оценка | сведения, предоставляемые органами местного самоуправления для внесения в реестр объектов капитального строительства | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство строительства Мурманской области |
| 1.8 | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения к объектам энергетической инфраструктуры | ед. | Метод среднего арифметического из трех наиболее часто встречающихся индивидуальных значений показателя в отношении ТСО в Мурманской области. Если частота одного из наиболее часто встречающихся индивидуальных значений показателя составляет 70 % и более, то значение показателя приравнивается к этому индивидуальному значению показателя | | информация субъектов электроэнергетики | годовая, ежегодно | до 1 мая года, следующего за отчетным | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
| 1.9 | Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении | дней | Метод усеченного среднего из индивидуальных значений показателя в отношении ТСО в Мурманской области.  При расчете процент удаляемых индивидуальных значений показателя равен 10. Если количество индивидуальных значений показателя менее 10, то расчет значения показателя - методом среднего арифметического | | информация субъектов электроэнергетики | годовая, ежегодно | до 1 мая года, следующего за отчетным | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
| 2 | [Подпрограмма 2](#P228) "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | |
| 2.1 | Оборот продукции и услуг, производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, к 2012 году в действующих ценах | % | (Vотч.год / V2012) x 100 % | Vотч.год - оборот продукции и услуг, производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями в исследуемом году | Статистическая отчетность, 031442162 "Основные показатели деятельности малых предприятий" | ежеквартально | 14 марта, 5 июня, 30 августа, 30 ноября | Мурманстат |
| Статистическая отчетность, 031441241 "Основные показатели деятельности микропредприятий" | годовая, ежегодно | 26 марта |
| Статистическая отчетность, 031441240 "Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей" | годовая, ежегодно | 5 июня |
| Осн. показатели деятельности средних предприятий - статистическая таблица Мурманстата | ежеквартально | 23 марта, 15 июня, 10 сентября, 11 декабря |
| V2012 - 169900,1 млн. рублей | Статистические работы по средним, малым предприятиям, в том числе микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям | годовая | 2013 год |
| [2.2](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D531353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | Чсмсп / Чнас x 1000 | Чсмсп - число субъектов малого и среднего предпринимательства | Статистическая отчетность, 031442162 "Основные показатели деятельности малых предприятий" | ежеквартально | 14 марта, 5 июня, 30 августа, 30 ноября | Мурманстат" |
| Статистическая отчетность, 031441241 "Основные показатели деятельности микропредприятий" | годовая, ежегодно | 26 марта |
| Статистическая отчетность, 031441240 "Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей" | годовая, ежегодно | 5 июня |
| Осн. показатели деятельности средних предприятий - статистическая таблица Мурманстата | ежеквартально | 23 марта, 15 июня, 10 сентября, 11 декабря |
| Чнас - численность населения | Статистическая отчетность, 051141034 | годовая, ежегодно | 2 апреля |
| [2.3](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D531353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Прирост налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы | % | (Объем НО в отчетном году / Объем НО в году, предшествующем отчетному x 100) - 100 | Объем НО - объем налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства | ведомственные данные (годовой отчет Министерства финансов МО) | годовая, ежегодно | 31 января года, следующего за отчетным | УФНС России по Мурманской области |
| [2.4](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D531353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | тыс. единиц | base_23639_97496_32770 | Всрм - вновь созданные рабочие места субъектом малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) - получателем государственной поддержки в рамках реализации мероприятий, направленных на содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Ведомственные данные Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области | годовая, ежегодно | 1 апреля года, следующего за отчетным | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| [2.5](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D531353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства Российской Федерации (нарастающим итогом) | чел. | base_23639_97496_32771 | Упк - управленческие кадры, прошедшие обучение по программам повышения квалификации в соответствии с ежегодно заключаемым Соглашением между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Мурманской области на софинансирование расходных обязательства Мурманской области по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ | Ведомственные данные Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области | нарастающим итогом | 31 января года, следующего за отчетным | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| [2.6](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D531353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | ед. | base_23639_97496_32772 | Ссмсп - субъект МСП, созданный физическими лицами в возрасте до 30 лет в рамках реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Ведомственные данные Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | годовая, ежегодно | 1 апреля года, следующего за отчетным | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| [2.7](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D531353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | тыс. человек | base_23639_97496_32773 | Зоб - физическое лицо в возрасте до 30 лет (включительно), завершившее обучение по образовательной программе, направленной на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, в рамках реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Ведомственные данные Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | годовая, ежегодно | 1 апреля года, следующего за отчетным | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| [2.9](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D531353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | (Оборот СМСП / оборот СМСП 2014 года) x 100 | Оборот СМСП - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | статистическая отчетность по средним предприятиям - 031442036 | квартальная | на 51 р.д. | Федеральная служба государственной статистики |
| статистическая отчетность по малым предприятиям - 031442162 | квартальная | на 44 р.д. |
| статистическая отчетность по микропредприятиям - 031441241 | годовая, ежегодно | 27 марта |
| статистическая отчетность по индивидуальным предпринимателям - 031441240 | годовая, ежегодно | 5 июня |
| Оборот СМСП 2014 года - 182,2 млн. рублей | статистические работы по малым, средним, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям | годовая, ежегодно | 2015 год |
| [2.9](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D531353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | А / В x 100 | А - Оборот СМСП/среднесписочная численность СМСП | статистическая отчетность по средним предприятиям - 031442036 | квартальная | на 51 р.д. | Федеральная служба государственной статистики |
| статистическая отчетность по малым предприятиям - 031442162 | квартальная | на 44 р.д. |
| статистическая отчетность по микропредприятиям - 031441241 | годовая, ежегодно | 27 марта |
| статистическая отчетность по индивидуальным предпринимателям - 031441240 | годовая, ежегодно | 5 июня |
| статистическая отчетность по средним предприятиям - 051242192 | квартальная | на 51 р.д. |
| В = 2,6.  Оборот в расчете на 1 работника в 2014 году = оборот СМСП 2014 года/среднесписочная численность СМСП в 2014 году (182,2 / 71,4 = 2,6) | статистические работы по малым, средним, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям | годовая, ежегодно | 2015 год |
| [2.10](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D531353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | А / В x 100 | А - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в сфере обрабатывающей промышленности.  В - общий оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | статистическая отчетность по средним предприятиям - 031442036 | квартальная | на 51 р.д. | Федеральная служба государственной статистики |
| статистическая отчетность по малым предприятиям - 031442162 | квартальная | на 44 р.д. |
| статистическая отчетность по микропредприятиям - 031441241 | годовая, ежегодно | 27 марта |
| [2.11](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D531353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Прирост высокопроизводительных рабочих мест на малых и средних предприятиях (накопленным итогом) | тыс. ед. | base_23639_97496_32774 | ВПРМ - высокопроизводительные рабочие места на малых и средних предприятиях.  Расчет показателя производится с 2011 года | статистическая отчетность (официальный сайт Росстата) | годовая, ежегодно | август года, следующего за отчетным | Федеральная служба государственной статистики и Минэкономразвития России |
| [2.12](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D531353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания базового периода (2011 год)), нарастающим итогом | единиц | А / В x 1000 | А - количество созданных СМСП | данные ведомственного мониторинга (Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области) | годовая, ежегодно | январь года, следующего за отчетным | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| В - количество действующих малых и средних предприятий на дату окончания базового периода (2011 год) | статистическая отчетность по малым предприятиям - 031442162 | квартальная | на 44 р.д. | Федеральная служба государственной статистики |
| статистическая отчетность по средним предприятиям - 051242192 | квартальная | на 51 р.д. |
| [2.13](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB96FC34D3E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D531353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета | % | base_23639_97496_32775 | A - объем средств федерального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях | соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | годовая, ежегодно | устанавливается Минэкономразвития России в I квартале отчетного периода | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| B - общий объем доведенных лимитов за счет средств федерального бюджета бюджету Мурманской области на финансовое обеспечение государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | распоряжение Правительства РФ о распределении субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства |
| 3 | [Подпрограмма 3](#P237) "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности" | | | | | | | |
| 3.1 | Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | - | - | статистическая отчетность (официальный сайт Росстата) | годовая, ежегодно | 1 мая второго года, следующего за отчетным | Федеральная служба государственной статистики |
| 3.2 | Обеспечение реализации совместных кластерных проектов | да/нет | - | - | ведомственные данные (Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области) | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| 3.3 | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте | % | - | - | статистическая отчетность (официальный сайт Росстата) | годовая, ежегодно | 15 марта второго года, следующего за отчетным | Федеральная служба государственной статистики |
| 4 | [Подпрограмма 4](#P246) "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" | | | | | | | |
| 4.1 | Объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в Мурманскую область из-за рубежа в рамках реализации международных программ и соглашений | млн. руб. | base_23639_97496_32776 | Офмр - объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в Мурманскую область из-за рубежа в рамках реализации 1 международной программы и соглашения | ведомственные данные (годовой отчет Министерства экономического развития МО) | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 4.2 | Объем туристического потока Мурманской области | тыс. чел. | От = Х1 + Х2 + Х3 + Х4,  где Х2 = Х1 x 0,36 | Х1 - численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (далее - КСР) Мурманской области | статистическая отчетность - 041941119 | годовая, ежегодно | 1 августа года, следующего за отчетным | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (по 2019 год включительно), Комитет по туризму Мурманской области (с 2020 года) |
| Х2 - численность лиц, размещенных не в КСР | досчет, определенный в соответствии с маркетинговой справкой о перспективах развития туристского потенциала Мурманской области, подготовленной ФАО ФГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет | годовая, ежегодно | 1 августа года, следующего за отчетным | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (по 2019 год включительно), Комитет по туризму Мурманской области (с 2020 года) |
| Х3 - пассажиры круизных лайнеров;  Х4 - пассажиры круизов на Северный полюс | туристические организации | годовая, ежегодно | 1 января года, следующего за отчетным | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (по 2019 год включительно), Комитет по туризму Мурманской области (с 2020 года) |
| 4.3 | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Мурманской области | тыс. чел. | - | - | статистическая отчетность - 041941119 | годовая, ежегодно | 1 августа года, следующего за отчетным | Федеральная служба государственной статистики |
| 4.4 | Количество приоритетных с точки зрения развития экономики региона конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения, проведенных на территории региона и за его пределами (в том числе связанных с празднованием 100-летия основания г. Мурманска) | ед. | base_23639_97496_32777 | Мер - мероприятие регионального, межрегионального и международного значения, проведенное на территории региона и за его пределами (в том числе связанное с празднованием 100-летия основания г. Мурманска) | ведомственные данные (годовой отчет Министерства экономического развития МО) | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 4.5 | Темп роста обеспеченности населения площадью торговых объектов (кв. м на 1 тыс. жителей) к предыдущему году | % | base_23639_97496_32778 | ОНПТО - обеспеченность населения площадью торговых объектов;  х1 - отчетный год;  х2 - год, предшествующий отчетному | ведомственные данные Министерства экономического развития Мурманской области, статистическая отчетность с официального сайта Мурманскстата | годовая, ежегодно | III квартал года, следующего за отчетным | Министерство экономического развития Мурманской области |
| [4.6](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F590F832DAE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F31D436333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Наличие актуализированного торгового реестра | да/нет | - | - | ведомственные данные (годовой отчет о работе Министерства экономического развития МО) | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство экономического развития Мурманской области |
| [4.7](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F590F832DAE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F31D436333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Количество торговых объектов, участвующих в региональном социальном проекте "Спасибо за Победу!" | ед. | base_23639_97496_32779 | Тоб - торговый объект, участвующий в региональном социальном проекте "Спасибо за победу!" в рамках соглашения, заключенного между Министерством экономического развития Мурманской области, Министерством социального развития Мурманской области, ООО "Мир вкуса" и хозяйствующим субъектом | сведения, предоставляемые органами местного самоуправления | годовая, ежегодно | I квартал года, следующего за отчетным | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 4.8 | Объем экспорта услуг | млн. долл. США | - | - | Статистическая отчетность ЦБ РФ "Экспорт отдельных видов услуг по субъектам РФ", | годовая, ежегодно | конец II квартала года, следующего за отчетным | ЦБ РФ |
| ~~4.9~~ | ~~Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 в Мурманской области~~ | ~~да - 1, нет - 0~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~Ведомственные данные Министерства экономического развития Мурманской области (отчет о внедрении инструментов регионального экспортного стандарта 2.0)~~ | ~~годовая, ежегодно~~ | ~~I квартал года, следующего за отчетным~~ | ~~Министерство экономического развития Мурманской области~~ |
|  | [Подпрограмма 5](#P255) "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | | | | | | | |
| 5.1 | Среднее отклонение основных фактических показателей развития экономики области от прогнозируемых в предыдущем году (не более) | п.п. | base_23639_97496_32780 | - отклонение фактического значения  i-го показателя (Xit) от прогнозного значения показателя:  base_23639_97496_32781 | прогноз социально-экономического развития Мурманской области, внесенный в Мурманскую областную Думу, Мурманскстат | годовая, ежегодно | II квартал года, следующего за отчетным | Министерство экономического развития Мурманской области, Федеральная служба государственной статистики |
| N - число показателей в наборе основных показателей, N = 6.  1. Индекс физического объема валового регионального продукта, %.  2. Индекс промышленного производства, %.  3. Темп роста среднемесячной реальной заработной платы 1 работника, %.  4. Темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения, %  5. Индекс потребительских цен, %.  6. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % |
| В - кол-во организаций, представивших расчетные материалы и предложения об установлении цен (тарифов) |
| 5.2 | Доля документов стратегического планирования регионального уровня, разработанных (откорректированных) уполномоченным органом в сфере стратегического планирования совместно с другими участниками стратегического планирования, в общем количестве документов стратегического планирования регионального уровня, разработка (корректировка) которых отнесена к полномочиям уполномоченного органа в сфере стратегического планирования | % | base_23639_97496_32782 | Кдр - количество действующих документов стратегического планирования, разработанных (откорректированных) уполномоченным органом в сфере стратегического планирования в рамках целеполагания и планирования социально-экономического развития Мурманской области;  Кр - количество документов стратегического планирования, разработанных уполномоченным органом в сфере стратегического планирования в рамках прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период в текущем году, и действующих документов стратегического планирования, разработанных в предыдущие годы уполномоченным органом в сфере стратегического планирования в рамках прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочный период, в том числе откорректированных в случае необходимости в текущем году;  Ок - общее количество документов стратегического планирования, разработка (корректировка) которых отнесена к полномочиям уполномоченного органа в сфере стратегического планирования | ведомственные данные | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.3 | Доля документов (проектов документов) стратегического планирования Мурманской области, разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования, своевременно внесенных в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования Министерством экономического развития Мурманской области, в общем количестве документов (проектов документов) стратегического планирования Мурманской области, разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования, внесение которых в федеральный государственный реестр отнесено к полномочиям Министерства экономического развития Мурманской области | % | base_23639_97496_32783 | К - количество документов (проектов документов) стратегического планирования Мурманской области, разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования, своевременно внесенных в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования Министерством экономического развития Мурманской области;  Ок - количество документов (проектов документов) стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования, внесение которых в федеральный государственный реестр отнесено к полномочиям Министерства экономического развития Мурманской области | ведомственные данные | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.4 | Доля расходов областного бюджета, распределенных по программному принципу | % | ОРгп / ОР x 100 | ОРгп - объем расходов областного бюджета, распределяемый в рамках государственных программ Мурманской области | ведомственные данные (отчет Министерства финансов Мурманской области) | годовая, ежегодно | II квартал года, следующего за отчетным | Министерство финансов Мурманской области |
| ОР - общий объем расходов областного бюджета |
| [5.5](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59EFA3DD2E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D03C313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59FFD32D9E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F30D13C303081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 25.10.2017 N 502-ПП. | | | | | | | |
| [5.6](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59EFA3DD2E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D03C313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Доля своевременно подготовленных материалов об исполнении указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в общем количестве запрашиваемых федеральными органами власти документов | % | base_23639_97496_32784 | К - количество своевременно подготовленных документов | ведомственные данные (годовой отчет о работе Министерства экономического развития Мурманской области) |  |  | Министерство экономического развития Мурманской области |
| К1 - количество запрашиваемых федеральными органами власти документов |
| [5.7](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59EFA3DD2E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D03C313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Доля своевременно внесенной в Государственную автоматизированную информационную систему "Управление" информации по показателям, содержащимся в указах Президента РФ от 07.05.2012, закрепленным за Министерством экономического развития Мурманской области | % | Х / Y x 100 | Х - количество своевременно внесенной в Государственную автоматизированную информационную систему "Управление" информации по показателям, содержащимся в указах Президента РФ от 07.05.2012, закрепленным за Министерством экономического развития Мурманской области;  Y - общее количество данных показателей, закрепленных за Министерством экономического развития Мурманской области и подлежащих внесению в Государственную автоматизированную информационную систему "Управление" | ведомственные данные | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство экономического развития Мурманской области |
| [5.8](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59EFA3DD2E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D03C313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Доля своевременно подготовленных Министерством экономического развития отчетов, докладов, информации о ходе реализации документов стратегического планирования Мурманской области и об участии Мурманской области в реализации документов стратегического планирования федерального уровня | % | base_23639_97496_32785 | К.с.о.р. - количество отчетов, докладов о реализации документов стратегического планирования Мурманской области, подготовленных Министерством экономического развития Мурманской области в отчетном году в установленный срок в соответствии с требованиями региональных НПА;  К.с.о.ф. - количество информации об участии региона в реализации документов стратегического планирования федерального уровня, подготовленных Министерством экономического развития Мурманской области в отчетном году в установленный срок в соответствии с требованиями региональных НПА;  К.о.р.ф. - общее количество отчетов, докладов, информации о реализации документов стратегического планирования Мурманской области и об участии региона в реализации документов стратегического планирования федерального уровня, подготовка которых отнесена к полномочиям Министерства экономического развития Мурманской области и требовалась в отчетном году в соответствии с требованиями региональных НПА | ведомственные данные | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство экономического развития Мурманской области |
| [5.9](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59EFA3DD2E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D03C313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Доля региональных налоговых льгот, направленных на поддержку и развитие экономики Мурманской области, в общем объеме предоставленных региональных налоговых льгот | % | А / В x 100 | А - объем льгот, направленных на достижение целей и задач социально-экономического развития Мурманской области, за отчетный год;  В - общий объем льгот, предоставленных в соответствии с законодательством Мурманской области о налогах, за отчетный год | информация УФНС по Мурманской области | годовая, ежегодно | 20 июля года, следующего за отчетным | Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области |
| [5.10](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59EFA3DD2E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D03C313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Доля хозяйствующих субъектов, в отношении которых организовано взаимодействие всех уровней власти, направленное на укрепление налогового потенциала Мурманской области, в общем количестве организаций, по данным государственной регистрации по Мурманской области | % | А / В x 100 | А - количество хозяйствующих субъектов, в отношении которых организовано взаимодействие всех уровней власти, направленное на укрепление налогового потенциала Мурманской области, за отчетный год | ведомственные данные Министерства экономического развития Мурманской области, Мурманскстат | годовая, ежегодно | 1 марта года, следующего за отчетным | Министерство экономического развития Мурманской области, Федеральная служба государственной статистики |
| В - общее количество организаций, по данным государственной регистрации по Мурманской области, на 1 января года, следующего за отчетным |
| [5.11](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59EFA3DD2E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D03C313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Доля проверок, проведенных при исполнении контрольных функций, результаты которых признаны судом незаконными, в общем количестве проведенных проверок | % | А / В x 100 | А - количество проверок, результаты которых признаны судом незаконными;  В - общее количество проведенных проверок при исполнении контрольных функций; | ведомственные данные (Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области) | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| [5.12](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59EFA3DD2E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D03C313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Доля лицензий, аннулированных за нарушения лицензионных требований, к общему количеству действующих лицензий | % | А / В x 100 | А - количество аннулированных лицензий | ведомственные данные (Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области) | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области |
| В - общее количество действующих лицензий |
| [5.13](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59EFA3DD2E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D03C313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | дней | (x1 + x2 + x3) / y | x1, x2, x3 - срок предоставления государственной услуги (в днях) по одному заявлению | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года |
| y - количество поступивших заявлений о предоставлении государственных услуг |
| [5.14](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59EFA3DD2E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D03C313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по выдаче лицензий на заготовку, переработку, хранение и реализацию лома черных металлов, цветных металлов | дней | (x1 + x2 + x3) / y | x1, x2, x3 - срок предоставления государственной услуги (в днях) по одному заявлению | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года |
| y - количество поступивших заявлений о предоставлении государственных услуг |
| [5.15](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59EFA3DD2E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D03C313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по регистрации в качестве центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники | дней | (x1 + x2 + x3) / y | x1, x2, x3 - срок предоставления государственной услуги (в днях) по одному заявлению | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года |
| y - количество поступивших заявлений о предоставлении государственной услуги |
| [5.16](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F59EFA3DD2E7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F37D03C313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) | Доля муниципальных образований, уровень эффективности деятельности органов местного самоуправления которых вырос по отношению к предыдущему году | % | К / 17 x 100 | К - количество муниципальных образований, рейтинг которых вырос по отношению к предыдущему году | ведомственные данные (Сводный доклад Мурманской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области) | годовая, ежегодно | III квартал года, следующего за отчетным | Министерство экономического развития Мурманской области |
| 5.17 | Количество СО НКО на территории Мурманской области на 10 тыс. населения | ед. | К / Nнас. x 10000 | К - количество СО НКО, зарегистрированных на территории Мурманской области | Статистические данные количество СО НКО - 020241259  Статистический сборник "Демографический ежегодник Мурманской области" - 051111001 | годовая, ежегодно | II квартал года, следующего за отчетным  III квартал года, следующего за отчетным | Мурманскстат |
| Nнас. - численность населения на конец отчетного года |
| 5.18 | Доля своевременно размещенной в ГАС "Управление" информации об итогах проведения опросов населения с целью определения оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований | % | base_23639_97496_32786 | К - количество своевременно размещенной в сроки, определенные в [постановлении](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FC32DAE7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Губернатора Мурманской области от 03.09.2013 N 139-ПГ, в ГАС "Управление" информации об итогах проведения опросов населения с целью определения оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований;  К1 - количество информации, которую необходимо разместить в ГАС "Управление" в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FC32DAE7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Губернатора Мурманской области от 03.09.2013 N 139-ПГ | ведомственные данные (информация в федеральном сегменте ГАСУ) | годовая, ежегодно | 1 февраля года, следующего за отчетным | Министерство экономического развития Мурманской области |
|  | [Подпрограмма 6](#P264) "Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области" | | | | | | | |
| 6.1 | Доля проведенных плановых проверок от числа запланированных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Мурманской области | % | А / В x 100 | А - кол-во проведенных плановых проверок | ведомственные данные (Комитет по тарифному регулированию Мурманской области) | годовая, ежегодно | 31 декабря отчетного года | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| В - кол-во запланированных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории МО |
| 6.2 | Доля ресурсоснабжающих организаций, перешедших на долгосрочные методы регулирования тарифов | % | А / В x 100 | А - кол-во ресурсоснабжающих организаций, перешедших на долгосрочные методы регулирования тарифов |
| В - общее кол-во ресурсоснабжающих организаций, перешедших на долгосрочные методы регулирования тарифов |
| 6.3 | Доля организаций, которым установлены регулируемые цены (тарифы), от количества организаций, представивших расчетные материалы и предложения об установлении цен (тарифов) | % | А / В x 100 | А - кол-во организаций, которым установлены регулируемые цены (тарифы) |
| В - кол-во организаций, представивших расчетные материалы и предложения об установлении цен (тарифов) |

Приложение N 1

к государственной программе

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТАБЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАРЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯМАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и расходования, а также направления расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области (далее - муниципальные образования) на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (далее - муниципальные программы).

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий муниципальных программ в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, кассовым планом, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области на реализацию мероприятий [подпрограммы](#P228) "Поддержка малого и среднего предпринимательства" государственной программы Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" (далее - Программа).

4. Условиями предоставления субсидий являются:

- наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих перечень мероприятий в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

- наличие в местных бюджетах (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

- соответствие муниципальных программ требованиям, установленным [Программой](#P45);

- заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, на софинансирование которых предоставляется субсидия, и ответственность за невыполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;

- если за счет средств субсидий осуществляются закупки товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос предложений, запрос котировок в электронной форме) (далее - закупка), обязательным условием предоставления субсидий является централизация закупок в соответствии с [частью 7 статьи 26](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F0829EA81F19EF06286B8873009E84EFF5FDFB54E2A20280B6293603D3BD79EB472DA6BD2B1e6s9N) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, полномочия которого определены решением Правительства Мурманской области.

5. Требования к программам (планам) преобразований в сфере развития малого и среднего предпринимательства, критерии и условия отбора муниципальных образований для предоставления субсидий определяются в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору муниципальных образований Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2012 N 7-ПП.

6. Направления, для реализации которых предоставляются субсидии:

6.1. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования[[1]](#footnote-2), включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)[[2]](#footnote-3).

6.1.1. Получателями поддержки по данному мероприятию являются субъекты малого и среднего предпринимательства, представившие в исполнительный орган муниципального образования информацию об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого ими режима налогообложения, в порядке, установленном субъектом Российской Федерации (органом местного самоуправления).

6.1.2. Средства субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе из расчета не более 3/4 ключевой ставки Банка России, но не более 70 % от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, и в размере, не превышающем 450000 рублей на одного получателя поддержки.

6.1.3. Средства субсидии направляются на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, отобранных на конкурсе, проведенном муниципальным образованием, при условии представления субъектом малого и среднего предпринимательства следующих документов:

а) кредитный договор, заключенный банком с субъектом малого и среднего предпринимательства, который является действующим на момент подачи заявки субъектом малого и среднего предпринимательства и в соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей;

б) заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита;

в) документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредиту, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, в размере не менее 10 % от всей суммы процентов по кредиту;

г) заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства договоры (сделки), обеспечивающие строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;

д) справка кредитной организации о фактически произведенных затратах на оплату процентной ставки по кредиту;

е) заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства договоры, обеспечивающие строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования (включая затраты на монтаж оборудования);

ж) реестры сведений о доходах физических лиц (сопроводительный реестр к справке о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов с доходов физических лиц по [форме 2-НДФЛ](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F0922E786F693F06286B8873009E84EFF5FDFB54D2224225C34DC61617F808DB474DA69D6AD6B0AD0eDsCN)), подтверждающие, что средняя заработная плата наемных работников не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне и действующего на дату подачи заявки на получение субсидии, умноженного на 2,2;

з) справка налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

и) справка ФСС РФ об отсутствии задолженности по страховым взносам;

к) справка ПФ РФ об отсутствии задолженности по страховым взносам.

Документы, указанные в [подпунктах "з"](#P7714), ["и"](#P7715), ["к" п. 6.1.3](#P7716), запрашиваются исполнительным органом муниципального образования самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия в государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием системы межведомственного взаимодействия, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе;

л) платежные поручения, подтверждающие оплату произведенных работ субъектом малого и среднего предпринимательства по договорам, обеспечивающим строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования.

6.2. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)[[3]](#footnote-4).

6.2.1. Получателями поддержки по данному мероприятию являются субъекты малого и среднего предпринимательства, предоставившие в исполнительный орган муниципального образования информацию об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого ими режима налогообложения.

6.2.2. Средства субсидии предоставляются на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, осуществившим приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) из расчета не более 50 % произведенных затрат на один субъект малого и не более 1 млн. рублей на один субъект малого и среднего предпринимательства.

6.2.3. Средства субсидии на софинансирование затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, отобранным на конкурсе, проведенном муниципальным образованием, предоставляются при условии предъявления следующих документов:

- заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства договоры (сделки) на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;

- документы, подтверждающие осуществление расходов субъектом малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера в размере не менее суммы софинансирования и бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс указанного оборудования;

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров.

6.3. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)[[4]](#footnote-5).

6.3.1. Средства субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета не более 3/4 ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа субъектом малого и среднего предпринимательства, но не более 70 % от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году, и в размере, не превышающем 450000 рублей на одного получателя поддержки.

6.3.2. Средства субсидии на реализацию данного мероприятия предоставляются при условии представления субъектом малого и среднего предпринимательства в исполнительный орган муниципального образования информации об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого им режима налогообложения, в порядке, установленном субъектом Российской Федерации (органом местного самоуправления), а также следующих документов:

а) платежные и иные документы (в том числе фотографии в цифровом формате), подтверждающие использование лизинга;

б) справки лизинговой компании, подтверждающие отсутствие задолженности перед лизинговой компанией по лизингу и фактический размер произведенных затрат на уплату лизинговых платежей без учета платежей на покрытие дохода лизингодателя и НДС процентной ставки по договору лизинга;

в) реестры сведений о доходах физических лиц (сопроводительный реестр к справке о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов с доходов физических лиц по [форме 2-НДФЛ](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F0922E786F693F06286B8873009E84EFF5FDFB54D2224225C34DC61617F808DB474DA69D6AD6B0AD0eDsCN)), подтверждающие, что средняя заработная плата наемных работников не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне и действующего на дату подачи заявки на получение субсидии, умноженного на 2,2;

г) справка налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

д) справка ФСС РФ об отсутствии задолженности по страховым взносам;

е) справка ПФ РФ об отсутствии задолженности по страховым взносам.

Документы, указанные в [подпунктах "г"](#P7738), ["д"](#P7739), ["е" п. 6.3.2](#P7740), запрашиваются исполнительным органом муниципального образования самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия в государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием системы межведомственного взаимодействия, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

6.3.3. Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства распространяется на лизинговые договоры, к которым относятся следующие предметы лизинга:

- оборудование;

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции;

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения).

6.3.4. Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование.

6.4. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) <2>.

--------------------------------

<2> Поддержка по направлениям, указанным в [пунктах 6.1](#P7699) - [6.4](#P7747), оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского [классификатора](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F082EEE82F593F06286B8873009E84EFF4DDFED4122273D5F37C9373039eDs5N) видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых).

6.4.1. Средства субсидии предоставляются в целях возмещения 80 % затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, но не более 600000 рублей на одного получателя поддержки - юридическое лицо или индивидуального предпринимателя.

6.4.2. Средства субсидии на реализацию данного мероприятия предоставляются при условии представления субъектом малого и среднего предпринимательства в исполнительный орган информации об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого им режима налогообложения, в порядке, установленном субъектом Российской Федерации (органом местного самоуправления), а также следующих документов:

а) платежные и иные документы (в том числе фотографии в цифровом формате), подтверждающие уплату первого лизингового взноса;

б) справка(и) от лизинговой компании, подтверждающая(ие) отсутствие задолженности получателя финансовой поддержки перед лизинговой компанией;

в) реестры сведений о доходах физических лиц (сопроводительный реестр к справке о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов с доходов физических лиц по [форме 2-НДФЛ](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F0922E786F693F06286B8873009E84EFF5FDFB54D2224225C34DC61617F808DB474DA69D6AD6B0AD0eDsCN)), подтверждающие, что средняя заработная плата наемных работников не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне и действующего на дату подачи заявки на получение субсидии, умноженного на 2,2;

г) справка налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

д) справка ФСС РФ об отсутствии задолженности по страховым взносам;

е) справка ПФ РФ об отсутствии задолженности по страховым взносам.

Документы, указанные в [подпунктах "г"](#P7756), ["д"](#P7757), ["е" п. 6.4.2](#P7758), запрашиваются исполнительным органом муниципального образования самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия в государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием системы межведомственного взаимодействия, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

6.4.3. Средства субсидии распространяются на лизинговые договоры, к которым относятся предметы лизинга, указанные в [пункте 6.3.3](#P7742) настоящих Правил.

6.5. Возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства - гранты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии.

6.5.1. Субсидии предоставляются муниципальному образованию при условии принятия обязательства о предоставлении грантов в соответствии с нижеприведенными условиями:

а) гранты направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;

б) гранты в рамках коммерческой концессии предоставляются после предоставления зарегистрированного в установленном порядке договора коммерческой концессии и свидетельства о государственной регистрации предоставления права использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии;

в) максимальный размер гранта не превышает 500000 рублей на одного получателя поддержки, за исключением случаев, указанных в [подпункте "г" пункта 6.5.1](#P7766);

г) в случае когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей гранта, сумма гранта указанному юридическому лицу не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 500 000 рублей, но не более 1000000 рублей на одного получателя поддержки;

д) получателями грантов из числа приоритетной группы являются физические лица, включенные в приоритетную целевую группу, или юридические лица, одним из учредителей которых является физическое лицо, включенное в приоритетную целевую группу, доля которого в уставном капитале составляет более 50 %;

е) гранты предоставляются после подтверждения софинансирования начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 % от суммы получаемого гранта, указанного в [подпункте "в"](#P7765) настоящего пункта (до 500000 рублей), и в размере не менее 45 % от суммы получаемого гранта, указанного в [подпункте "г"](#P7766) настоящего пункта (до 1000000 рублей);

ж) гранты предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем (каждым из учредителей) юридического лица) краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участием представителей некоммерческих организаций предпринимателей. Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем (каждым из учредителей) юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании;

з) гранты могут предоставляться в денежной (непосредственная выплата субсидии получателю поддержки) и в натуральной форме (оплата за счет средств гранта услуг по предоставлению в пользование помещений, основных средств);

и) обеспечена координация с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации, содержащей мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда;

к) гранты субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять не более 50 % от общей суммы субсидии муниципальному образованию по данному мероприятию.

6.5.2. Муниципальные образования, допущенные к участию в конкурсном отборе по мероприятиям, связанным с поддержкой начинающих субъектов малого предпринимательства, при предоставлении грантов учитывают приоритетную целевую группу получателей грантов:

- зарегистрированные безработные;

- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

- жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов) - работники градообразующих предприятий;

- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);

- юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, указанным в [абзацах втором](#P7774) - [седьмом](#P7779) настоящего подпункта, составляет более 50 процентов;

- субъекты малого и среднего предпринимательства, бизнес-проекты которых соответствуют одному или нескольким из нижеперечисленных условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 %;

б) предоставление регулярно, систематически <3> на безвозмездной и/или льготной основе социально-бытовых и социально-медицинских услуг пенсионерам и инвалидам;

--------------------------------

<3> Не реже 1 раза в 2 месяца в течение календарного года или в течение 6 месяцев календарного года с периодичностью не реже 1 раза в месяц.

в) предоставление регулярно, систематически <3> на безвозмездной и/или льготной основе услуг инвалидам и детям-сиротам в следующих сферах деятельности:

- профессиональная ориентация и трудоустройство, включая содействие занятости и самозанятости;

- социальное обслуживание в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

- культурно-просветительская деятельность (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

- образовательные услуги;

--------------------------------

<3> Не реже 1 раза в 2 месяца в течение календарного года или в течение 6 месяцев календарного года с периодичностью не реже 1 раза в месяц.

г) производство медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- другие приоритетные группы, определенные муниципальными программами, содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

6.6. Размер субсидии по направлениям, указанным в [пунктах 6.1](#P7699) - [6.4](#P7747), не может составлять более 20 процентов от заявленной суммы софинансирования.

6.7. Размер субсидии по направлению, указанному в [пункте 6.5](#P7761), должен составлять не менее 80 процентов от заявленной суммы софинансирования.

7. Перечисление субсидий под фактическую потребность осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, доведенных в установленном порядке Министерству, учтенных на лицевых счетах, предназначенных для отражения операций по переданным полномочиям, открытых в установленном Федеральным казначейством порядке.

(п. 7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D734363081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 25.02.2020 N 66-ПП)

8. Уровень софинансирования устанавливается в соответствии с предельным уровнем софинансирования, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области на соответствующий финансовый год.

9. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Организатором конкурса по отбору муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (далее - Конкурс) является Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB90FB30DAE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D734343081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 13.12.2019 N 571-ПП)

10. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, допущенным к участию в Конкурсе, итоговый рейтинг заявок которых составляет более 50 % от максимально возможного значения рейтинга, с учетом коэффициента распределения субсидии.

Коэффициент распределения субсидии рассчитывается по формуле:

base_23639_97496_32787

k - коэффициент распределения субсидии;

Vфин - общий объем средств областного бюджета, в т.ч. источником которых являются средства федерального бюджета, запланированный на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;

base_23639_97496_32788 - общая сумма баллов, набранная всеми муниципальными образованиями, итоговый рейтинг заявок которых составляет более 50 % от максимально возможного значения рейтинга.

Размер субсидии определяется с учетом коэффициента распределения субсидии по формуле:

base_23639_97496_32789

Si - размер субсидии i-му муниципальному образованию;

base_23639_97496_32790 - итоговый рейтинг заявки i-го муниципального образования;

РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий финансовый год, определенный в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB93F233D2E7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Мурманской области от 10.12.2007 N 916-01-ЗМО "О межбюджетных отношениях в Мурманской области".

Для поселений, входящих в состав муниципального района, применяется уровень бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального района.

В случае если рассчитанный размер субсидии i-му муниципальному образованию превышает запрашиваемый размер субсидии в соответствии с заявкой этого муниципалитета, образуется остаток денежных средств, подлежащий перераспределению между муниципальными образованиями, у которых рассчитанный размер субсидии меньше, чем запрашиваемый размер субсидии.

Остаток денежных средств перераспределяется по формуле:

base_23639_97496_32791

Sостi - сумма остатка денежных средств i-му муниципальному образованию;

base_23639_97496_32792 - общая сумма остатка денежных средств, подлежащая перераспределению;

xi - доля i-го муниципального образования среди муниципальных образований, у которых рассчитанный размер субсидии меньше, чем запрашиваемый размер субсидии.

xi рассчитывается по формуле:

base_23639_97496_32793

Siзапраш - запрашиваемый размер субсидии в соответствии с заявкой i-го муниципалитета;

base_23639_97496_32794 - общая сумма запрашиваемых средств субсидий в соответствии с заявками муниципальных образований, у которых рассчитанный размер субсидии меньше, чем запрашиваемый размер субсидии.

11. Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (далее - Министерство) заключает с победителями Конкурса (далее - получатели субсидий) соглашения в соответствии с типовой формой, утверждаемой Министерством финансов Мурманской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB90FB30DAE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D734343081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 13.12.2019 N 571-ПП)

12. Соглашение должно содержать следующие положения:

1) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

2) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств;

3) уровень софинансирования из областного бюджета (в процентах) от объема расходного обязательства муниципального образования, в соответствии с предельным уровнем софинансирования, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области на очередной финансовый год;

4) значения показателей результативности использования субсидии (в случае предоставления субсидии в целях софинансирования расходного обязательства муниципального образования, предусматривающего реализацию более одного мероприятия, значения показателей результативности использования субсидии устанавливаются по каждому мероприятию);

6) обязательство муниципального образования по достижению показателей результативности использования субсидий;

7) обязательство муниципального образования по согласованию с Министерством в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Мурманской области, муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут уменьшение объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

9) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглашением;

10) применение мер ответственности к муниципальным образованиям в соответствии с [пунктами 13](#P7849) и [15](#P7894) настоящих Правил;

11) ответственность сторон за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств;

12) обязательства по возврату средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 13](#P7849), [15](#P7894) настоящих Правил.

(п. 12 введен[постановлением](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D734383081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 25.02.2020 N 66-ПП)

[13](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D736323081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Показатели результативности использования субсидий:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D736333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 25.02.2020 N 66-ПП)

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в муниципальном образовании, на 1000 человек населения;

- оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;

- исполнение расходных обязательств за счет средств субсидии, предоставленной в текущем финансовом году на реализацию мероприятия;

- степень достижения показателей результативности мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, софинансируемых за счет субсидии.

В случае если целевые показатели результативности за отчетный год не достигнуты в объеме, определенном соглашением, объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет из бюджета муниципального образования в текущем году, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vвозврата - объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет;

Vсубсидии - объем субсидии (рублей), перечисленный бюджету муниципального образования в отчетном году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

SUM Di - сумма индексов, отражающих уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Фзнi / Пзнi,

где:

Фзнi - фактическое (достигнутое) значение i-го показателя результативности в отчетном году;

Пзнi - плановое значение i-го показателя результативности, установленное муниципальному образованию для выполнения в отчетном году.

При принятии Министерством решения о возврате муниципальным образованием средств в областной бюджет Министерство в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения, но не позднее 1 апреля текущего года, направляет муниципальному образованию требование о возврате средств в областной бюджет с указанием нарушения, суммы, сроков возврата и реквизитов для перечисления.

Муниципальное образование обязано в течение 15 рабочих дней с даты получения требования перечислить сумму денежных средств, указанную в требовании, в областной бюджет.

В случае невозврата или возврата не в полном объеме средств в установленные сроки их взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[14](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D736323081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Оценка результативности использования субсидии проводится на основе анализа достижения значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением, путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановых значений.

Общий показатель результативности использования субсидии муниципальным образованием по каждому муниципалитету рассчитывается по формуле:

base_23639_97496_32795

где:

ОПР - общий показатель результативности использования субсидии муниципальным образованием;

Ф - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя n;

П - планируемое в отчетном году значение показателя n;

n - количество показателей результативности предоставления субсидии.

14. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D736313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 25.02.2020 N 66-ПП.

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных [пунктом 8](#P7801) настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - сумма предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального образования;

Sк - объем фактически произведенных кассовых расходов на исполнение расходного обязательства муниципального образования в соответствующем финансовом году;

Кф - коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в соответствии с Соглашением.

(п. 15 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D736353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 25.02.2020 N 66-ПП)

16. Получатели субсидий предоставляют в Министерство:

- отчет об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, установленной Министерством, ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме, установленной Министерством, не позднее 20 марта, следующего за годом в котором была получена Субсидия.

(п. 16 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D731313081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 25.02.2020 N 66-ПП)

17. В случае нецелевого использования субсидии применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 17 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D731343081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 25.02.2020 N 66-ПП)

18. Потребность в неиспользованных остатках субсидии определяется в текущем финансовом году в соответствии с решением Министерства.

Внесение в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств, предусматривающих увеличение бюджетных средств на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось под фактическую потребность, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели на начало текущего финансового года, осуществляется Министерством финансов Мурманской области наосновании обращения, представленного Министерством в Министерство финансов Мурманской области.

(п. 18 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D731353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 25.02.2020 N 66-ПП)

19. - 20. Исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D731373081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 25.02.2020 N 66-ПП.

[19](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D731383081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством и органами финансового контроля Мурманской области.

Приложение N 2

к государственной программе

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ Г. МУРМАНСК НА ВЫПУСК ПЕЧАТНОЙ, СУВЕНИРНОЙ,

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ И АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ,ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ Г. МУРМАНСКА

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления и расходования на период 2015 - 2016 годов субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования г. Мурманск на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска (далее - субсидии), в целях выполнения плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания г. Мурманска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2310-Р, в рамках [подпрограммы](#P246) "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" государственной программы Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" (далее - Подпрограмма).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования г. Мурманск по вопросам местного значения.

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие в муниципальном образовании действующей муниципальной целевой программы, финансируемой за счет средств местного бюджета, содержащей мероприятия по выпуску печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска, аналогичные мероприятиям [Подпрограммы](#P246), в рамках которой предоставляются субсидии.

4. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования г. Мурманск являются:

- наличие муниципального нормативного правового акта, устанавливающего на период 2015 - 2016 годов расходные обязательства муниципального образования по выпуску печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска;

- наличие на период 2015 - 2016 годов в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации мероприятий муниципальной целевой программы, аналогичных мероприятиям [Подпрограммы](#P246), в рамках которой предоставляется субсидия;

- заключение соглашения между Министерством экономического развития Мурманской области и органом местного самоуправления г. Мурманска о предоставлении субсидий на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска (далее - Соглашение), форма которого утверждается Министерством экономического развития Мурманской области по согласованию с Министерством финансов Мурманской области;

- обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами муниципальных образований, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным Соглашением между Министерством экономического развития Мурманской области и органом местного самоуправления г. Мурманска о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий [Подпрограммы](#P246) и настоящими Правилами.

5. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, кассовым планом выплат в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству экономического развития Мурманской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования г. Мурманск, возникающих при выполнении мероприятий [Подпрограммы](#P246) по выпуску печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска, на основании Соглашения.

6. В Соглашении предусматриваются:

- сведения о наличии муниципального нормативного правового акта, устанавливающего на период 2015 - 2016 годов расходные обязательства муниципального образования г. Мурманск на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска;

- размер предоставляемых субсидий, условия предоставления и расходования субсидий;

- значения целевых показателей результативности предоставления субсидий;

- сроки и порядок представления муниципальным образованием г. Мурманск отчетности об исполнении условий предоставления субсидий и их использовании;

- сроки и порядок представления отчетности муниципальным образованием г. Мурманск об осуществлении расходов местного бюджета, источниками финансового обеспечения которых являются субсидии, а также средства местного бюджета;

- осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием г. Мурманск условий, установленных при предоставлении субсидий;

- последствия недостижения муниципальным образованием г. Мурманск установленных значений целевых показателей результативности предоставления субсидий;

- ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

- приостановление перечисления субсидий при несоблюдении органом местного самоуправления условий предоставления субсидий в порядке, установленном Министерством финансов Мурманской области.

7. Для заключения Соглашения муниципальное образование г. Мурманск представляет в Министерство экономического развития Мурманской области заявление на получение субсидии (далее - заявление) с приложением следующих документов:

- муниципального нормативного правового акта, устанавливающего на период 2015 - 2016 годов расходные обязательства муниципального образования г. Мурманск на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска;

- перечня и объема работ, направленных на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска.

8. Министерство экономического развития Мурманской области в 3-дневный срок после получения заявления:

а) рассматривает документы на предмет оценки полноты их представления и их соответствия перечню, установленному [пунктом 7](#P7948) настоящих Правил;

б) принимает решение о заключении Соглашения либо о возврате заявления (с указанием причин возврата).

9. Основаниями для возврата заявления являются:

а) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных [пунктом 7](#P7948) настоящих Правил;

б) невыполнение условий, предусмотренных [пунктом 4](#P7932) настоящих Правил.

10. Муниципальное образование г. Мурманск в случае возврата заявления вправе в 2-недельный срок после получения уведомления о возврате заявления, устранив недостатки, повторно представить заявление в Министерство экономического развития Мурманской области.

11. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования г. Мурманск за счет субсидии из областного бюджета не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов.

Если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования г. Мурманск на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, не позволяет обеспечить установленный для муниципального образования уровень софинансирования, то размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, подлежит сокращению с целью соблюдения установленного уровня софинансирования из областного и муниципального бюджетов.

12. При осуществлении процедуры выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров (работ, услуг) органу местного самоуправления г. Мурманска рекомендуется осуществлять согласование с Министерством экономического развития Мурманской области документации по торгам, необходимой для проведения процедуры размещения заказа, а также включать представителя Министерства экономического развития Мурманской области в состав комиссии по торгам.

13. С 01.01.2016 в случае если за счет средств субсидии осуществляется закупка товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме, запрос предложений), обязательным условием предоставления субсидии является централизация закупок в соответствии с [частью 7 статьи 26](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F0829EA81F19EF06286B8873009E84EFF5FDFB54D2225205F36DC61617F808DB474DA69D6AD6B0AD0eDsCN) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, когда такие закупки осуществляются уполномоченным органом, уполномоченным учреждением из числа муниципальных органов, муниципальных казенных учреждений городских округов и муниципальных районов Мурманской области, полномочия которых определены решениями органов местного самоуправления). В этом случае определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, полномочия которого определены решением Правительства Мурманской области.

14. Показателями результативности использования субсидии являются:

- процент использованной субсидии, направленной на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска;

- доля выполненных объемов работ, запланированных в Соглашении.

15. Результативность использования муниципальным образованием город Мурманск субсидии оценивается Министерством экономического развития Мурманской области исходя из степени достижения муниципальным образованием г. Мурманск значений показателей результативности использования субсидий - выполнение не менее чем на 100 процентов показателей, устанавливаемых в Соглашении.

16. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием г. Мурманск не достигнуты установленные Соглашением значения показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования на текущий финансовый год, подлежит сокращению.

Сокращение размера субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования на текущий финансовый год, производится в размере 2 процентов размера субсидии за каждое недостигнутое значение показателей результативности предоставления субсидии.

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя средств областного бюджета.

В случае если неиспользованный остаток средств субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Мурманской области.

18. Перечисление субсидий в бюджет муниципального образования г. Мурманск осуществляется в установленном порядке на счет территориального органа Федерального казначейства, открытый для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего администратора доходов, уполномоченного на использование субсидии.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

19. Орган местного самоуправления г. Мурманска несет ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность предоставляемых сведений.

20. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. В случае несоблюдения органом местного самоуправления г. Мурманска условий предоставления субсидий перечисление субсидии местному бюджету приостанавливается в порядке, установленном Министерством финансов Мурманской области.

22. Орган местного самоуправления г. Мурманска ежеквартально, не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономического развития Мурманской области отчет о расходовании средств на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска, по форме, утверждаемой Министерством экономического развития Мурманской области по согласованию с Министерством финансов Мурманской области.

23. Министерство экономического развития Мурманской области представляет в Министерство финансов Мурманской области ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании средств на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска, по форме, утверждаемой Министерством экономического развития Мурманской области по согласованию с Министерством финансов Мурманской области.

24. Контроль за использованием органом местного самоуправления г. Мурманска субсидий из областного бюджета осуществляют Министерство экономического развития Мурманской области, органы государственного финансового контроля Мурманской области.

Приложение N 3

к государственной программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ГРАНТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ И (ИЛИ) ПООЩРЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ИМУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер гранта, тыс. рублей |
| 1 | г. Мурманск | 1600,0 |
| 2 | ЗАТО п. Видяево | 800,0 |
| 3 | Ловозерский район | 1600,0 |
| Итого: | | 4000,0 |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ГРАНТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ И (ИЛИ) ПООЩРЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ИМУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер гранта, тыс. рублей |
| 1 | г. Кировск | 1600,0 |
| 2 | Терский район | 1600,0 |
| 3 | ЗАТО Александровск | 800,0 |
| Итого: | | 4000,0 |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ГРАНТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ И (ИЛИ) ПООЩРЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер гранта, тыс. рублей |
| 1 | г. Мурманск | 1600,0 |
| 2 | Кольский район | 1600,0 |
| 3 | ЗАТО Александровск | 800,0 |
| Итого | | 4000,0 |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ГРАНТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ И (ИЛИ) ПООЩРЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер гранта, тыс. рублей |
| 1 | г. Полярные Зори с подведомственной территорией | 1600,0 |
| 2 | Кольский район | 1600,0 |
| 3 | ЗАТО п. Видяево | 800,0 |
| Итого: | | 4000,0 |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ГРАНТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ И (ИЛИ) ПООЩРЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер гранта, тыс. рублей |
| 1 | г. Мурманск | 1600,0 |
| 2 | Терский район | 1600,0 |
| 3 | ЗАТО г. Североморск | 800,0 |
| Итого: | | 4000,0 |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ГРАНТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ И (ИЛИ) ПООЩРЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер гранта, тыс. рублей |
| 1 | г. Мурманск | 1600,0 |
| 2 | Кольский район | 1600,0 |
| 3 | ЗАТО г. Североморск | 800,0 |
| Итого: | | 4000,0 |

Приложение N 4

к государственной программе

МЕРОПРИЯТИЯ

С ЭФФЕКТОМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

И ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2015 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | Показатель в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | Значение показателя | Исполнители мероприятий |
| Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |
| 1 | Мероприятия с эффектом энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Ковдорский ГОК" | 73,91 | 0 | 0 | 0 | 73,91 | - экономия электрической энергии, МВт/ч | 36432,24 | ОАО "Ковдорский ГОК", ЗАО "СЗФК", ОАО "Олкон", ОАО "КГМК" |
| 2 | Мероприятия с эффектом энергосбережения и повышения энергоэффективности ЗАО "СЗФК" | 17940,00 | 0 | 0 | 0 | 17940,00 |
| - экономия тепловой энергии, Гкал | 26847,03 |
| 3 | Мероприятия с эффектом энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Олкон" | 1300,00 | 0 | 0 | 0 | 1300,00 |
| - экономия воды, тыс. м3 | 9618,82 |
| 4 | Мероприятия с эффектом энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "КГМК" | 34880,00 | 0 | 0 | 0 | 34880,00 |
| ИТОГО: | | 54193,91 | 0 | 0 | 0 | 54193,91 | - | - |  |

Приложение N 5

к государственной программе

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИМИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ, РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Годы реализации | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | | |
| ФБ | ОБ | ВБС |
| Всего по мероприятиям | 2016 | - | 153,2 | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 2016 | - | 0,2 | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| Автоматизация процессов потребления тепловой энергии | 2016 | - | 102,0 | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| Повышение энергоэффективности системы отопления | 2016 | - | 51,0 | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| Комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления воды | 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| Комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления электрической энергии | 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |

ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ,

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Направленность | Значение показателей | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | │  \/ | 0,26 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Потребление электрической энергии | тыс. кВт/ч | │  \/ | 43,40 | 48,60 | 45,60 | 42,33 | 39,33 |
| Потребление воды | тыс. м3 | │  \/ | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Потребление тепловой энергии | тыс. руб. | │  \/ | 349,59 | 214,80 | 207,52 | 207,52 | 207,52 |
| Потребление электрической энергии | тыс. руб. | │  \/ | 179,40 | 184,60 | 173,20 | 160,77 | 149,37 |
| Потребление воды | тыс. руб. | │  \/ | 5,11 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | /\  │ | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт/ч | /\  │ | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,28 | 3,00 |
| Экономия воды | тыс. м3 | /\  │ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экономия тепловой энергии | % | /\  │ | 0,00 | 31,66 | 3,39 | 0,00 | 0,00 |
| Экономия электрической энергии | % | /\  │ | 0,00 | 0,00 | 6,17 | 7,18 | 7,09 |
| Экономия воды | % | /\  │ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение [N 6](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088F594FF35DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F36D33C343081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N)

к государственной программе

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТАБЮДЖЕТАМ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙОБЛАСТИ, ПОЛУЧИВШИМ ПРЯМУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ЗА СЧЕТСРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ КОНКУРСНОГО ОТБОРАСУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУМАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ КРЕСТЬЯНСКИЕ(ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

1. Настоящие Правила разработаны в целях реализации мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам ([протокол](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F082BE986FA9EF06286B8873009E84EFF4DDFED4122273D5F37C9373039eDs5N) от 24 декабря 2018 г. N 16) (далее - национальный проект), и устанавливают порядок предоставления и расходования, а также направления расходования субсидий из областного бюджета монопрофильным муниципальным образованиям Мурманской области (далее - моногорода) на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (далее - муниципальные программы).

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств в рамках национального проекта, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления моногородов по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.

3. Субсидии предоставляются бюджетам моногородов на софинансирование мероприятий муниципальных программ в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, кассовым планом, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области на реализацию мероприятий [подпрограммы](#P228) "Поддержка малого и среднего предпринимательства" государственной программы Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата".

Источником финансирования субсидий являются средства областного бюджета, средства федерального бюджета в случае их предоставления на указанные цели областному бюджету.

Средства федерального бюджета предоставляются бюджету Мурманской области на основании Правил предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F082EEC84F791F06286B8873009E84EFF5FDFB54D222D2A5630DC61617F808DB474DA69D6AD6B0AD0eDsCN) "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", приведенных в приложении N 10 к государственной программе Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Поддержка по направлению "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях" предоставляется в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации.

4. Условиями предоставления субсидий являются:

- наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

- наличие в местных бюджетах (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств монопрофильного муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

- соответствие муниципальных программ условиям конкурсного отбора;

- заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, на софинансирование которых предоставляется субсидия, и ответственность за невыполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;

- если за счет средств субсидий осуществляются закупки товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос предложений, запрос котировок в электронной форме) (далее - закупка), обязательным условием предоставления субсидий является централизация закупок в соответствии с [частью 7 статьи 26](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F0829EA81F19EF06286B8873009E84EFF5FDFB54E2A20280B6293603D3BD79EB472DA6BD2B1e6s9N) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, полномочия которого определены решением Правительства Мурманской области.

5. Требования к программам (планам) преобразований в сфере развития малого и среднего предпринимательства, критерии и условия отбора моногородов для предоставления субсидий определяются в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB90FD3CDAE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F32D53C333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) проведения конкурса по отбору монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований Мурманской области, получившим прямую финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2012 N 7-ПП.

6. Максимальный размер субсидии не превышает 1,5 млн. рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки.

7. Субсидия предоставляется в текущем финансовом году на возмещение части затрат за текущий и предыдущий финансовые годы, осуществленных безналичным способом с расчетного счета предпринимателя.

[8](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D731383081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Перечисление субсидий под фактическую потребность осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, доведенных в установленном порядке Министерству, учтенных на лицевых счетах, предназначенных для отражения операций по переданным полномочиям, открытых в установленном Федеральным казначейством порядке.

[9](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FA31DCE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D733333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Уровень софинансирования устанавливается в соответствии с предельным уровнем софинансирования, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области на соответствующий финансовый год.

10. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Организатором конкурса по отбору моногородов для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований Мурманской области, получившим прямую финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, является Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

[11](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FA31DCE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D733333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Субсидии предоставляются моногородам, допущенным к участию в конкурсе, итоговый рейтинг заявок которых составляет более 50 % от максимально возможного значения рейтинга, с учетом коэффициента распределения субсидии.

Коэффициент распределения субсидии рассчитывается по формуле:

base_23639_97496_32796

k - коэффициент распределения субсидии;

Vфин - общий объем средств областного бюджета, в т.ч. источником которых являются средства федерального бюджета, запланированный на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;

base_23639_97496_32797 - общая сумма баллов, набранная всеми моногородами, итоговый рейтинг заявок которых составляет более 50 % от максимально возможного значения рейтинга.

Размер субсидии определяется с учетом коэффициента распределения субсидии по формуле:

base_23639_97496_32798

Si - размер субсидии i-му моногороду;

base_23639_97496_32799 - итоговый рейтинг заявки i-го моногорода;

РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го моногорода на текущий финансовый год, определенный в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB93F233D2E7DC6D5EE144A81890EC1D66702E5F31C9353425D780B6e7s6N) Мурманской области от 10.12.2007 N 916-01-ЗМО "О межбюджетных отношениях в Мурманской области".

Для поселений, входящих в состав муниципального района, применяется уровень бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального района.

В случае если рассчитанный размер субсидии i-му моногороду превышает запрашиваемый размер субсидии в соответствии с заявкой этого муниципалитета, образуется остаток денежных средств, подлежащий перераспределению между моногородами, у которых рассчитанный размер субсидии меньше, чем запрашиваемый размер субсидии.

Остаток денежных средств перераспределяется по формуле:

base_23639_97496_32800

Sостi - сумма остатка денежных средств субсидии i-му моногороду;

base_23639_97496_32801 - общая сумма остатка денежных средств, подлежащая перераспределению;

xi - доля i-го моногорода среди моногородов, у которых рассчитанный размер субсидии меньше, чем запрашиваемый размер субсидии.

xi рассчитывается по формуле:

base_23639_97496_32802

Siзапраш - запрашиваемый размер субсидии в соответствии с заявкой i-го моногорода;

base_23639_97496_32803 - общая сумма запрашиваемых средств субсидий в соответствии с заявками моногородов, у которых рассчитанный размер субсидии меньше, чем запрашиваемый размер субсидии.

[12](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D731383081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (далее - Министерство) заключает с победителями Конкурса (далее - получатели субсидий) соглашения в соответствии с типовой формой, утверждаемой Министерством экономического развития Российской Федерации.

[13](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FA31DCE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D733333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Показатели результативности использования субсидий:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;

- абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FA31DCE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D733343081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 30.04.2019 N 207-ПП;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;

- абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FC3DDEE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D737353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 24.06.2019 N 291-ПП;

- исполнение расходных обязательств за счет средств субсидии, предоставленной в текущем финансовом году на реализацию мероприятия;

- абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FA31DCE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D733343081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 30.04.2019 N 207-ПП;

- степень достижения показателей результативности мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, софинансируемых за счет субсидии из областного и федерального бюджетов.

В случае если целевые показатели результативности за отчетный год не достигнуты в объеме, определенном соглашением, объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет из бюджета моногорода в текущем году, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vвозврата - объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет;

Vсубсидии - объем субсидии (рублей), перечисленный бюджету моногорода в отчетном году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, в размере субсидии, предоставленной моногороду в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена Министерством.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

SUM Di - сумма индексов, отражающих уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Фзнi / Пзнi,

где:

Фзнi - фактическое (достигнутое) значение i-го показателя результативности в отчетном году;

Пзнi - плановое значение i-го показателя результативности, установленное моногороду для выполнения в отчетном году.

При принятии Министерством решения о возврате моногородом средств в областной бюджет Министерство в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения, но не позднее 1 апреля текущего года, направляет моногороду требование о возврате средств в областной бюджет с указанием нарушения, суммы, сроков возврата и реквизитов для перечисления.

Моногород обязан в течение 15 рабочих дней с даты получения требования перечислить сумму денежных средств, указанную в требовании, в областной бюджет.

В случае невозврата или возврата не в полном объеме средств в установленные сроки их взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[14](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FA31DCE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D733333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Оценка результативности использования субсидии проводится на основе анализа достижения значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением, путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановых значений.

Общий показатель результативности использования субсидии моногородом по каждому муниципалитету рассчитывается по формуле:

base_23639_97496_32804

где:

ОПР - общий показатель результативности использования субсидии моногородом;

Ф - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя n;

П - планируемое в отчетном году значение показателя n;

n - количество показателей результативности предоставления субсидии.

[15](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D731383081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных [пунктом 9](#P8475) настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - сумма предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального образования;

Sк - объем фактически произведенных кассовых расходов на исполнение расходного обязательства муниципального образования в соответствующем финансовом году;

Кф - коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в соответствии с Соглашением.

[16](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D731383081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Моногорода предоставляют в Министерство:

- отчет об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в системе "Электронный бюджет", ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме, установленной Министерством, не позднее 20 марта, следующего за годом в котором была получена Субсидия.

[17](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FA31DCE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D733333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Моногорода несут ответственность за своевременность, полноту и целевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

[18](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FA31DCE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D733333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). В случае нецелевого использования субсидии применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 18 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D732303081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 25.02.2020 N 66-ПП)

[19](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FA31DCE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D733333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Потребность в неиспользованных остатках субсидии определяется в текущем финансовом году в соответствии с решением Министерства.

Внесение в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств, предусматривающих увеличение бюджетных средств на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось под фактическую потребность, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели на начало текущего финансового года, осуществляется Министерством финансов Мурманской области наосновании обращения, представленного Министерством в Министерство финансов Мурманской области.

[20](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FA31DCE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D733333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). - [21](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FA31DCE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D733333081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D732343081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства Мурманской области от 25.02.2020 N 66-ПП.

[20](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB91FF32DBE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D732353081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N). Контроль за соблюдением моногородом условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством и органами финансового контроля Мурманской области.

Приложение N 7

к государственной программе

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВСК

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ОКУПАЕМОСТИ,

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF107F5470DF72A0C21B088FB94FC3DDEE7DC6D5EE144A81890EC0F6628225F33D737363081D1F023C969D0AD690ECCDEC6F2e8s0N) Правительства

Мурманской области от 24.06.2019 N 291-ПП.

Приложение N 8

к государственной программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2018 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование мероприятия | Размер субсидии (руб.) |
| 1 | Муниципальное образование г. Мурманск | Возмещение части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 500000,00 |
| 2 | Муниципальное образование Терский район | Возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства - гранты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии | 771063,00 |
| 3 | Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск | Возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства - гранты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии | 310997,43 |
| 4 | Муниципальное образование Кандалакшский район | Возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства - гранты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии | 2375000,00 |
| 5 | Муниципальное образование г. Оленегорск с подведомственной территорией | Возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства - гранты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии | 830000,00 |
| 6 | Муниципальное образование Ковдорский район | Возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства - гранты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии | 950000,00 |
| 7 | Муниципальное образование Печенгский район | Возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства - гранты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии | 938000,00 |
| ИТОГО | | | 6675060,43 |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ МОНОПРОФИЛЬНЫХМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МОНОГОРОДОВ) МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТАНА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯМАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2018 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование монопрофильного муниципального образования | Наименование мероприятия | Размер субсидии (руб.) |
| 1 | Монопрофильное муниципальное образование г.п. Заполярный | Возмещение части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 562800,00 |
| 2 | Монопрофильное муниципальное образование г.п. Заполярный | Возмещение части затрат СМСП, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем | 562800,00 |
| 3 | Монопрофильное муниципальное образование г.п. Никель | Возмещение части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 562800,00 |
| 4 | Монопрофильное муниципальное образование г.п. Никель | Возмещение части затрат СМСП, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем | 1125600,00 |
| 5 | Монопрофильное муниципальное образование городской округ город Мончегорск | Возмещение части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 1200000,00 |
| 6 | Монопрофильное муниципальное образование городской округ город Мончегорск | Возмещение части затрат СМСП, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем | 1495900,00 |
| 7 | Монопрофильное муниципальное образование городской округ Ковдорского района | Возмещение части затрат СМСП, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем | 484500,00 |
| 8 | Монопрофильное муниципальное образование городской округ город Оленегорск | Возмещение части затрат СМСП, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем | 270000,00 |
| 9 | Монопрофильное муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией | Возмещение части затрат субъектов МСП целевых расходов на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) | 500000,00 |
| ИТОГО | | | 6764400,00 |

Приложение № 9

к государственной программе

**Правила**

**предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мурманской области на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области**

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления и методику распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области (далее - гранты).

2. Гранты предоставляются бюджетам городских округов и муниципальных районов, органы местного самоуправления которых признаны победителями за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности согласно Перечню показателей, используемых для составления сводного рейтинга органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области, утвержденному постановлением Губернатора Мурманской области от 13.09.2013 № 139-ПГ «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317» (далее - постановлением Губернатора Мурманской области от 13.09.2013 № 139-ПГ).

3. Гранты предоставляются на финансирование расходных обязательств муниципальных образований, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, в том числе на реализацию мероприятий по развитию, ремонту и реконструкции общественной инфраструктуры муниципальных образований.

Гранты могут направляться на возмещение произведенных в текущем году расходов муниципальных образований Мурманской области, связанных с реализацией мероприятий по развитию, ремонту и реконструкции общественной инфраструктуры муниципальных образований на основании отчетных данных о фактически произведенных кассовых расходах муниципальных образований Мурманской области.

4. Условиями предоставления грантов являются:

- достижение наивысшей комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенной в соответствии с методическими рекомендациями о выделении за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

- заключение соглашения между уполномоченным Правительством Мурманской области органом по подготовке проекта сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области, определенным постановлением Губернатора Мурманской области от 13.09.2013 № 139-ПГ, (далее - Уполномоченный орган) и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям (далее - Соглашение), в котором указываются перечень мероприятий, финансируемых за счет предоставленных средств, сроки их реализации, а также целевые показатели эффективности использования гранта и их значения.

Примерная форма Соглашения утверждается Уполномоченным органом.

5. В Соглашении в обязательном порядке содержатся:

- предмет Соглашения, которым определяется целевое использование предоставляемых грантов;

- форма и сроки предоставления органом местного самоуправления заявки о перечислении грантов;

- размер предоставленных грантов;

- обязательства органов местного самоуправления по целевому использованию грантов и правила возврата грантов в случае невыполнения условий Соглашения;

- форма и сроки предоставления отчета о расходах местного бюджета на мероприятия, источником финансового обеспечения которых являются гранты;

- порядок осуществления контроля за выполнением условий Соглашения;

- право Уполномоченного органа и органа государственного финансового контроля на проведение проверки целевого использования предоставленных грантов;

- ответственность сторон за нарушение обязательств, предусмотренных в Соглашении.

6. Гранты предоставляются Уполномоченным органом в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом выплат в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели.

7. Гранты выделяются из областного бюджета трем муниципальным образованиям, в том числе:

- одному городскому округу, имеющему наивысшую комплексную оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- одному закрытому административно-территориальному образованию, имеющему наивысшую комплексную оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- одному муниципальному району, имеющему наивысшую комплексную оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления.

8. Размер гранта, предоставляемого:

- городскому округу, составляет 40 % от общего объема средств, предусмотренных на цели содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области;

- закрытому административно-территориальному образованию, составляет 20 % от общего объема средств, предусмотренных на цели содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области;

- муниципальному району, составляет 40 % от общего объема средств, предусмотренных на цели содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области.

9. Решение о предоставлении грантов принимается Комиссией по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области, созданной постановлением Губернатора Мурманской области от 03.09.2013 № 139-ПГ, (далее – Комиссия) и отражается в протоколе заседания указанной Комиссии.

10. Уполномоченный орган в случае принятия Комиссией решения о предоставлении грантов муниципальным образованиям:

10.1. В течение 30 рабочих дней после принятия Комиссией решения:

- осуществляет расчет размеров грантов;

- готовит и представляет Правительству Мурманской области проект нормативного правового акта Правительства Мурманской области об утверждении состава победителей - получателей грантов и размеров грантов (далее - нормативный правовой акт Правительства Мурманской области).

10.2. Представляет информацию о предоставлении грантов и их размерах в Министерство экономического развития Российской Федерации не позднее 14 календарных дней после принятия нормативного правового акта Правительства Мурманской области.

11. После принятия нормативного правового акта Правительства Мурманской области Уполномоченный орган как главный распорядитель средств областного бюджета, предусмотренных на выплату грантов органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей их деятельности:

11.1. Осуществляет согласование мероприятий, на реализацию которых направляются гранты, с профильным исполнительным органом государственной власти и заключает Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, являющимися получателями грантов.

11.2. Перечисляет гранты в бюджеты соответствующих муниципальных образований на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевые счета соответствующих администраторов доходов, уполномоченных на использование грантов, по заявке муниципального образования.

11.3. Обеспечивает размещение информации о составе муниципальных образований - получателей грантов и размерах грантов на официальном портале исполнительных органов государственной власти в сети Интернет в течение 15 рабочих дней со дня подписания нормативного правового акта Правительства Мурманской области.

11.4. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием органами местного самоуправления предоставленных грантов.

12. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток грантов подлежит перечислению в областной бюджет органами местного самоуправления, за которыми в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования закреплены источники доходов бюджета муниципального образования по возврату остатков иных межбюджетных трансфертов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом об областном бюджете.

В случае если неиспользованный остаток грантов не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Мурманской области.

При наличии потребности в остатке гранта, не использованном в отчетном финансовом году, указанный остаток в соответствии с решением Уполномоченного органа, согласованным с Министерством финансов Мурманской области, может быть возвращен в текущем финансовом году в доход бюджета, которому он был ранее предоставлен для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления гранта.

14. В случае нецелевого использования грантов они подлежат взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Для целей настоящих Правил под оборудованием понимается совокупность механизмов, приборов, приспособлений, необходимых для производства каких-либо работ. Возмещение затрат на приобретение оборудования осуществляется в отношении оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. [↑](#footnote-ref-2)
2. Поддержка по направлениям, указанным в пунктах 6.1 - 6.4, оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых). [↑](#footnote-ref-3)
3. Поддержка по направлениям, указанным в [пунктах 6.1](#P7699) - [6.4](#P7747), оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского [классификатора](consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F082EEE82F593F06286B8873009E84EFF4DDFED4122273D5F37C9373039eDs5N) видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых) [↑](#footnote-ref-4)
4. Поддержка по направлениям, указанным в пунктах 6.1 - 6.4, оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых) [↑](#footnote-ref-5)