## Отчет мероприятия
И.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области ___________ Т.В. Лящук 23.07.2021
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы Мурманской области "Экономический потенциал" за 6 месяцев 2021 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий | Код ГРБС
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/ частично)
| Государственная программа Мурманской области "Экономический потенциал" | Всего | 1174542.5596 | 429016.6011 | 343152.7936 | 29.22% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 57 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области, ООО "УК "Столица Арктики", НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, ГОБУ "МФЦ МО", АНО "Арктический центр компетенций", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс", АНО "Центр поддержки экспорта"
|  | ОБ | 697776.5596 | 262766.7811 | 235545.8936 | 33.76% |  | Выполнено в полном объеме | 4
|  | ФБ | 448130.3 | 161661.5 | 103018.58 | 22.99% |  | Выполнено частично | 20
|  | МБ | 28500.1 | 4588.32 | 4588.32 | 16.1% |  | Не выполнено | 33
|  | ВБС | 135.6 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 24.56%
| Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Всего | 472546.2 | 250735.7623 | 169080.6248 | 35.78% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 41 |  |  | 809
|  | ОБ | 302688.9 | 122250.6623 | 99238.4248 | 32.79% |  | Выполнено в полном объеме | 3
|  | ФБ | 169721.7 | 128485.1 | 69842.2 | 41.15% |  | Выполнено частично | 14
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 24
|  | ВБС | 135.6 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 24.39%
| Министерство строительства Мурманской области | Всего | 483057.7 | 81493.01 | 81492.99 | 16.87% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 |  |  | 807
|  | ОБ | 176149 | 43728.29 | 43728.29 | 24.82% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 278408.6 | 33176.4 | 33176.38 | 11.92% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 28500.1 | 4588.32 | 4588.32 | 16.1% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 16.67%
| Министерство цифрового развития Мурманской области | Всего | 150.2 | 83.6 | 67.5 | 44.94% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 |  |  | 831
|  | ОБ | 150.2 | 83.6 | 67.5 | 44.94% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
| Министерство имущественных отношений Мурманской области | Всего | 96585.1 | 46585.1 | 46585.1 | 48.23% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 |  |  | 810
|  | ОБ | 96585.1 | 46585.1 | 46585.1 | 48.23% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
| Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | Всего | 49911.021 | 23441.3636 | 23441.3636 | 46.97% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 |  |  | 824
|  | ОБ | 49911.021 | 23441.3636 | 23441.3636 | 46.97% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
| Комитет по туризму Мурманской области | Всего | 70492.4 | 26392.05 | 22199.5 | 31.49% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 6 |  |  | 834
|  | ОБ | 70492.4 | 26392.05 | 22199.5 | 31.49% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 4
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 16.67%
| Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Всего | 1800 | 285.7152 | 285.7152 | 15.87% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 |  |  | 845
|  | ОБ | 1800 | 285.7152 | 285.7152 | 15.87% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1 | Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности) | Всего | 139817.4 | 59833.9152 | 59833.9152 | 42.79% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 9 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области", ООО "УК "Столица Арктики", АНО "Арктический центр компетенций"
|  | ОБ | 120317.4 | 50083.9152 | 50083.9152 | 41.63% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 19500 | 9750 | 9750 | 50% |  | Выполнено частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 5
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 27.78%
ОМ 1.1 | Основное мероприятие 1. Поддержка инвестиционной деятельности, сопровождение инвестиционных проектов, информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале территории региона | Всего | 107448.3 | 46870.8152 | 46870.8152 | 43.62% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 5 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области"
|  | ОБ | 107448.3 | 46870.8152 | 46870.8152 | 43.62% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 30%
1.1.1 | Реализация функции "одного окна" АО "Корпорация развития Мурманской области" | Всего | 54813.6 | 46585.1 | 46585.1 | 84.99% | Количество инвесторов, которым оказано содействие в рамках заключенных соглашений с АО "Корпорация развития Мурманской области", 20 ед. Количество инвестиционных инициатив и проектов, одобренных Рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и (или) иным уполномоченным Правительством Мурманской области органом в текущем году, 5 ед. | Количество инвесторов, которым оказано содействие в рамках заключенных соглашений с АО "Корпорация развития Мурманской области", 10 ед. Количество инвестиционных инициатив и проектов, одобренных Рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и (или) иным уполномоченным Правительством Мурманской области органом в текущем году, 3 ед. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство имущественных Мурманской области |  | 810
|  | ОБ | 54813.6 | 46585.1 | 46585.1 | 84.99%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Проведение и участие в форумах, семинарах, круглых столах, программах повышения квалификации, конференциях, рабочих встречах по вопросам привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного и предпринимательского климата | Всего | 834.7 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение изготовления рекламной продукции, проведения мероприятий и участия сотрудников Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, не менее 4 мероприятий в год |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Ввиду обострения эпидемиологической обстановки отменено участие в 2 программах повышения квалификации. Реализация части мероприятий запланирована на второе полугодие 2021 года | 809
|  | ОБ | 834.7 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области | Всего | 1500 | 0 | 0 | 0% | Проведение ежегодного мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области | Осуществлен запрос цен для осуществления закупки на оказание услуг по проведению мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области за 2021 год | нет | Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Реализация мероприятия запланирована на вторе полугодие 2021 года | 845
|  | ОБ | 1500 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4. | Стимулирование органов местного самоуправления к повышению инвестиционной привлекательности территории муниципального образования | Всего | 300 | 285.7152 | 285.7152 | 95.24% | Обеспечение проведения мероприятий в интересах лидеров рейтинга органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата, участие сотрудников органов местного самоуправления в выездных мероприятиях, не менее 3 органов местного самоуправления в год | Обеспечено проведение выездного мероприятия для муниципалитетов региона – лидеров Рейтинга 6 органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области. Мероприятие проведено на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе повышения квалификации "Практика применения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Основы государственной политики в области развития конкуренции". Также в рамках проведения выездного мероприятия были вручены благодарственные письма Губернатора Мурманской области лидерам Рейтинга по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата среди муниципальных образований Мурманской области по итогам 2020 года, которыми стали: город Мурманск, Кольский район и ЗАТО г. Североморск | да | Комитет по конкурентной политике Мурманской области |  | 845
|  | ОБ | 300 | 285.7152 | 285.7152 | 95.24%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.5 | Создание системы проектного финансирования инвестиционных проектов Мурманской области (в том числе взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Мурманской области) | Всего | 50000 | 0 | 0 | 0% | Количество инвестиционных проектов, получивших поддержку в рамках системы проекты проектного финансирования, не менее 2 | 24.03.2021 заключен договор об участии Мурманской области в собственности субъекта инвестиций в форме бюджетных инвестиций (срок эмиссии акций до 24.09.2021). Приняты соответствующие решения органов управления общества. Осуществляется процедура эмиссия ценных бумаг | нет | Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области" | Реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2021 года | 810
|  | ОБ | 50000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
ОМ 1.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение условий для реализации инвестиционных проектов резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» | Всего | 12869.1 | 3213.1 | 3213.1 | 24.97% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ООО "УК "Столица Арктики", АО "Корпорация развития Мурманской области" |  | 809
|  | ОБ | 12869.1 | 3213.1 | 3213.1 | 24.97% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
1.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат ООО "УК "Столица Арктики", связанных с выполнением в Мурманской области функций управляющей компании по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" и Арктической зоны Российской Федерации | Всего | 12869.1 | 3213.1 | 3213.1 | 24.97% | Обеспечение деятельности управляющей компании ООО "УК "Столица Арктики" | В соответствии с Правилами ООО "УК "Столица Арктики" предоставлена субсидия в 1 квартале на обеспечение деятельности | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ООО "УК "Столица Арктики", АО "Корпорация развития Мурманской области" | Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с утвержденным графиком | 809
|  | ОБ | 12869.1 | 3213.1 | 3213.1 | 24.97%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.1. | Реализация регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Всего | 19500 | 9750 | 9750 | 50% | Проведение обучения руководителей по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (7 человек) | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Арктический центр компетенций" |  | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 19500 | 9750 | 9750 | 50% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
П 1.1.1. | Предоставление субсидии АНО "Арктический центр компетенций" на финансовое обеспечение деятельности по реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Всего | 19500 | 9750 | 9750 | 50% | Проведение обучения сотрудников предприятий-участников регионального проекта методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства | Обучение осуществляется по плану. Прошли обучение 3 сотрудника ОАО "ОМЗ": - 2 человека на модельном предприятие в городе Подольск в период 25-26.05. - 1 человек в г. Москве (в период с 17-18.06.2021). Проходит обучение рабочая группа предприятия. Посещаемость полная | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области |  | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 19500 | 9750 | 9750 | 50%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.2. | Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Проведение обучения руководителей по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (7 человек) | В соответствии с планом проходят обучение 7 сотрудников предприятий-участников | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.3. | Региональный проект "Промышленный экспорт"* | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение реализации совместных кластерных проектов | Минпромторгом России не внесены изменения в ФП "Промышленный экспорт", в первую очередь, в части установления целевых значений показателя в разрезе субъектов Российской Федерации. Соглашение между Минпромторгом России и регионом не заключено. Реализация проекта приостановлена | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | С связи отсутствием заключенного соглашения о реализации проекта с Минпромторгом России и установленных показателей проекта реализация проекта приостановлена | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 237951.2386 | 169017.2623 | 87862.5248 | 36.92% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 24 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, ГОБУ "МФЦ МО", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс", АНО "Центр поддержки экспорта"
|  | ОБ | 99117.7386 | 50282.1623 | 27770.3248 | 28.02% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 138697.9 | 118735.1 | 60092.2 | 43.33% |  | Выполнено частично | 5
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 18
|  | ВБС | 135.6 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 14.58%
ОМ 2.1. | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 29800 | 4181.2534 | 4181.2534 | 14.03% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 5 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 29800 | 4181.2534 | 4181.2534 | 14.03% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 5
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами | Всего | 1000 | 0 | 0 | 0% | 2021 - 2023 годы: 1. Предоставление СМСП не менее 3 субсидий в год. 2. Создание не менее 7 рабочих мест. |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2021 года | 809
|  | ОБ | 1000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2. | Предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющим общественно-значимую деятельность | Всего | 3600 | 0 | 0 | 0% | 1. Предоставление государственной поддержки не менее 7 субъектам социального предпринимательства в год. 2. Сохранение не менее 55 рабочих мест в год | Поддержку получили 10 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 3 600 000 руб. | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2021 года | 809
|  | ОБ | 3600 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития) | Всего | 7200 | 1451.5514 | 1451.5514 | 20.16% | Предоставление субсидий не менее чем 10 муниципальным образованиям | Субсидия предоставлена 11 муниципальным образованиям Мурманской области: г. Мурманск, Терский район, г. Апатиты,ЗАТО г. Североморск, г.Мончегорск, Кандалакшский район, г. Оленегорск, Ковдорский район, г. Полярные Зори, г. Кировск, Печенгский муниципальный округ. На 1 июля 2021 года два муниципальных образования Мурманской области (г.Апатиты, г. Мончегорск) уже реализовали свои муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в результате которых финансовую помощь получили 4 субъекта МСП | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | ОМСУ МО мероприятия запланированы на второе полугодие 2021 года, средства из областного бюджета им еще не перечислены, не освоены в полном объеме | 809
|  | ОБ | 7200 | 1451.5514 | 1451.5514 | 20.16%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4. | Предоставление Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив | Всего | 15000 | 2729.702 | 2729.702 | 18.2% | Предоставление поддержки не менее 15 СМСП | Прием заявок на участие в конкурсе осуществлен с 01.03.2021 по 26.03.2021. По итогам конкурса победителями Губернаторского стартапа признаны 14 заявителей на сумму 12 538 402,0 руб. На 01.07.2021 договора заключены с 3 победителями | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Выплата Губернаторского стартапа запланирована на полугодие 2021 года | 809
|  | ОБ | 15000 | 2729.702 | 2729.702 | 18.2%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.5. | Предоставление грантов для действующих предпринимателей на приобретение франшизы | Всего | 3000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление поддержки не менее 3 СМСП |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Реализация мероприятия запланирована в 4 квартал 2021 года | 809
|  | ОБ | 3000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.2. | Основное мероприятие 2. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего | 23800 | 9460.9091 | 9460.9091 | 39.75% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс", ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 23800 | 9460.9091 | 9460.9091 | 39.75% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.2.1. | Субсидия автономной некоммерческой организации "Мурманконгресс" на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленной в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательств | Всего | 23800 | 9460.9091 | 9460.9091 | 39.75% | Обеспечение организации и проведения не менее 4 ярмарок | Проведены 2 ярмарки, направленные в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства: "На Севере – Весна!", "На Севере – Светло!" | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" | Проведение 2 ярмарок запланировано во втором полугодии 2021 года | 809
|  | ОБ | 23800 | 9460.9091 | 9460.9091 | 39.75%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.3. | Основное мероприятие 3. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 3186.3 | 1163.6 | 247.5 | 7.768% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 8 | Министерство развития Арктики и экономики, Министерство цифрового развития Мурманской области, НМК "ФОРМАП", ГОБУ "МФЦ МО"
|  | ОБ | 2921.7 | 1163.6 | 247.5 | 8.471% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 129 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 5
|  | ВБС | 135.6 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
2.3.1. | Организация и проведение регионального конкурса проектов среди некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей, иных организаций - инициаторов международных, межрегиональных и межмуниципальных проектов в сфере развития предпринимательства | Всего | 450 | 0 | 0 | 0% | Ежегодное финансирование не менее 1 проекта |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Реализация мероприятия в 3 квартале 2021 года | 809
|  | ОБ | 450 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.2. | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности в том числе совместно с представителями бизнеса, а так же организация и участие представителей Мурманской области в межрегиональных и международных мероприятиях направленных на развитие малого предпринимательства | Всего | 927.2 | 0 | 0 | 0% | Ежегодное проведение не менее 6 мероприятий |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Реализация мероприятия в 4 квартале 2021 года | 809
|  | ОБ | 927.2 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.3. | Подготовка и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства: проведение тренинг - курсов для начинающих предпринимателей, мастер-классов, организация и проведение специализированных семинаров для предпринимателей | Всего | 90 | 0 | 0 | 0% | Проведение не менее 1 мероприятия для предпринимателей (стратегические сессии, тренинги, мастер классы, семинары и др.) ежегодно |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Реализация мероприятия в 4 квартале 2021 года | 809
|  | ОБ | 90 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.4. | Освещение в СМИ вопросов развития малого и среднего предпринимательства и государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 180 | 180 | 180 | 100% | Освещение телевизионного проекта направленного на популяризацию предпринимательства | Освещение в СМИ проведения "Стартаптура" в г. Мурманске по вопросам развития инноваций, совместно с Фондом "Сколково" состоялось 26.05.2021 | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области |  | 809
|  | ОБ | 180 | 180 | 180 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.5. | Проведение исследований по проблемам и перспективам развития предпринимательства и инноваций | Всего | 90 | 0 | 0 | 0% | Ежегодное проведение не менее 2 исследований |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Реализация мероприятия в 4 квартале 2021 года | 809
|  | ОБ | 90 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.6. | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Всего | 398.9 | 0 | 0 | 0% | Ежегодное обучение не менее 5 человек | 5 человек от Мурманской области начали обучение по Президентской программе подготовки Управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, предприятия региона - участники федеральной программы по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Оплата по договорам по обучению в соответствие с Государственным планом подготовки управленческих кадров запланирована на второе полугодие | 809
|  | ОБ | 134.3 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 129 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 135.6 | 0 | 0 | 0%
2.3.7. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Центрах оказания услуг для бизнеса (ЦОУ) | Всего | 150.2 | 83.6 | 67.5 | 44.94% | Обеспечение предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу "одного окна" | В целях реализации мероприятия приняты 3 сотрудника по 0,1 ставке, осуществляется выплата заработной платы, перечисление начислений на оплату труда | частично | Министерство цифрового развития Мурманской области, ГОБУ "МФЦ МО" | Мероприятие реализуется в течении года. Срок выплаты заработной платы за июнь 2021 года осуществится в июле 2021 года | 831
|  | ОБ | 150.2 | 83.6 | 67.5 | 44.94%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.8. | Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления инновационных ваучеров субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 900 | 900 | 0 | 0% | Предоставление не менее 3 инновационных ваучеров в год | Прием заявок на участие в конкурсе по предоставлению инновационного ваучера осуществлялся с 17.05.2021 по 11.06.2021. В соответствии с протоколом заседания Комиссии по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской области от 21.06.2021 № 04-07/01 победителями признаны 2 заявителя на общую сумму 500000 руб. | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Предоставление ваучера запланировано на второе полугодие 2021 года после заключения договоров с СМСП | 809
|  | ОБ | 900 | 900 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг бизнес-инкубирования | Всего | 12073.5 | 6219.842 | 5862.8729 | 48.56% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 12073.5 | 6219.842 | 5862.8729 | 48.56% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
2.4.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 11933.5 | 6200 | 5843.0309 | 48.96% | Обеспечение предоставления ГОБУ МРИБИ консультационных и методических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Специалистами ГОБУ МРИБИ проведены: - консультации 223 субъектов МСП по вопросам бизнес-планирования и оказания государственной поддержки; - 134 экспертизы пакета конкурсной документации (ПКД), представленной субъектов МСП на получение государственной поддержки; - мониторинг деятельности в отношении 158 субъектов МСП - получателей государственной поддержки | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ |  | 809
|  | ОБ | 11933.5 | 6200 | 5843.0309 | 48.96%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.2. | Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях финансируемых из областного бюджета | Всего | 140 | 19.842 | 19.842 | 14.17% | Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа | Произведена оплата расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Мероприятие реализуется в течение года, носит заявительный характер | 809
|  | ОБ | 140 | 19.842 | 19.842 | 14.17%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.1. | Региональный проект "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Всего | 26706.8085 | 5607.1277 | 416.6 | 1.56% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП"
|  | ОБ | 1602.4085 | 336.4277 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 25104.4 | 5270.7 | 416.6 | 1.659% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
П 2.1.1. | Предоставление комплекса услуг организаций инфраструктуры поддержки, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | Всего | 5607.1277 | 5607.1277 | 416.6 | 7.43% | Проведение не менее 6 мероприятий ежегодно (в том числе тренингов, мастер классов, семинаров) Предоставление услуг не менее чем 846 гражданам ежегодно | Проведено 12 мероприятий, в которых задействовано 495 участников | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 336.4277 | 336.4277 | 0 | 0%
|  | ФБ | 5270.7 | 5270.7 | 416.6 | 7.904%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.1.2. | Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий | Всего | 21099.6809 | 0 | 0 | 0% | Предоставление грантов не менее 22 субъектам малого и среднего предпринимательства, включённым в реестр социальных предпринимателей в год | 27.05.2021 проведен конкурсный отбор по признанию субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями. На участие в конкурсе были представлены 53 заявки. Социальными предприятиями признаны 48 СМСП. 01.06.2021 сведения о социальных предприятиях внесены в Реестр МСП, информация направлена в Минэкономразвития России | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Конкурс на предоставление гранта запланирован на сентябрь | 809
|  | ОБ | 1265.9809 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 19833.7 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего | 139793.0344 | 139792.9344 | 67693.3894 | 48.42% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 5 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП", АНО "Центр поддержки экспорта"
|  | ОБ | 28764.6344 | 28764.6344 | 8017.7894 | 27.87% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 111028.4 | 111028.3 | 59675.6 | 53.75% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 4
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 10%
П 2.2.1. | Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления поручительств (гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 61491.4894 | 61491.4894 | 61491.5 | 100% | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО составит в 2021 году - не менее 455,6 млн. рублей | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО составил 310,03 млн. руб. Выдано 25 поручительств 21 СМСП | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 3689.4894 | 3689.4894 | 3689.4894 | 100%
|  | ФБ | 57802 | 57802 | 57802 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2.2. | Развитие Центра "Мой бизнес" | Всего | 8379.5829 | 8379.5829 | 1465 | 17.48% | Количество организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, задействованных в "цепочках" услуг Центра "Мой бизнес", не менее 5 ежегодно | На территории Мурманской области функционируют следующие организации инфраструктуры поддержки СМСП, предоставляющие услуги : ЦПП МО, ЦКР МО, НМКК "ФОРМАП" (Фонд), ЦМИТ, Центр "Мой бизнес" | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | В связи с реорганизацией МИРП МО соглашения на перечисление федеральных средств были перечислены только в июне 2021 года. Мероприятие будет реализовано в течении текущего финансового года | 809
|  | ОБ | 6679.5829 | 6679.5829 | 1465 | 21.93%
|  | ФБ | 1700 | 1700 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2.3. | Развитие ЦПП и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 17430.616 | 17430.616 | 423.8 | 2.431% | Предоставление государственной поддержки не менее 242 СМСП в год. Обеспечение бюджетного финансирования объекта инфраструктуры | Государственная поддержка в виде оказания комплексных услуг предоставлена 37 СМСП | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 6259.016 | 6259.016 | 0 | 0%
|  | ФБ | 11171.6 | 11171.6 | 423.8 | 3.794%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2.4. | Функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области | Всего | 8576.3461 | 8576.2462 | 1079 | 12.58% | Финансовое обеспечение деятельности регионального Центра кластерного развития Мурманской области, оказание поддержки не менее 35 СМCП ежегодно, количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров не менее 5 ежегодно | Поддержку в виде комплексных услуг получили 25 СМСП. Проведено 1 мероприятие - круглый стол «Слет участников кластера». | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 3576.3461 | 3576.3461 | 1079 | 30.17%
|  | ФБ | 5000 | 4999.9 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2.5. | Обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта | Всего | 43915 | 43915 | 3234.1 | 7.364% | Обеспечение вывода 19 субъектов МСП на экспорт, ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта - 0,0085 млрд. долл.США | Обеспечен вывод 11 субъектов МСП на экспорт, ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта, составил 0,0045 млрд. долл.США | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Центр поддержки экспорта" | Перенос части мероприятий на сентябрь-декабрь 2021 года в связи с ограничительными мероприятиями, вызванными угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (Covid-19) | 809
|  | ОБ | 8560.2 | 8560.2 | 1784.3 | 20.84%
|  | ФБ | 35354.8 | 35354.8 | 1449.8 | 4.101%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.3. | Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | Всего | 2591.5957 | 2591.5957 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП"
|  | ОБ | 155.4957 | 155.4957 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 2436.1 | 2436.1 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
П. 2.3.1 | Предоставление комплекса услуг организациями инфраструктуры поддержки самозанятым гражданам | Всего | 2591.5957 | 2591.5957 | 0 | 0% | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит в 2021 году: не менее 63 чел. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составило 22 ед. 30.06.2021 заключено доп. соглашение между НМКК "ФОРМАП" (Фонд) и Министерством развития Арктики и экономики МО в целях обеспечения возможности предоставления самозанятым гражданам кредитного продукта | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 155.4957 | 155.4957 | 0 | 0%
|  | ФБ | 2436.1 | 2436.1 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Подпрограмма 3. Развитие туризма | Всего | 528085.1 | 95973.86 | 91677.39 | 17.36% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 8 | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, НМК "ФОРМАП", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс"
|  | ОБ | 221176.4 | 58209.14 | 53912.69 | 24.38% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 278408.6 | 33176.4 | 33176.38 | 11.92% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 28500.1 | 4588.32 | 4588.32 | 16.1% |  | Не выполнено | 6
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 12.5%
ОМ 3.1 | Основное мероприятие 1. Продвижение Мурманской области как привлекательного для туристов региона | Всего | 34217.1 | 14480.85 | 10184.4 | 29.76% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | Комитет по туризму Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс", Центр кластерного развития Мурманской области, АНО "ТИЦ"
|  | ОБ | 34217.1 | 14480.85 | 10184.4 | 29.76% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 16.67%
3.1.1 | Функционирование регионального центра кластерного развития в сфере туризма | Всего | 17496.7 | 14480.85 | 10184.4 | 58.21% | Обеспечение организации и проведения мероприятий по продвижению туристского потенциала МО. Общий объем возмездных работ (услуг), выполненных (оказанных) центром кластерного развития не менее 6 | На 01.07.2021: - проведена онлайн-выставка «Знай Наше! Лето 2021», международная туристическая выставка "Интурмаркет; - изготовлена визуальная и сувенирная продукция по участию в выставке "Интурмаркет"; -проведен полуфинал Всероссийского профессионального конкурса "Мастера гостеприимства" - размещены баннеры на территории аэропорта п. Мурмаши - подготовлена и размещена информация о туристическом потенциале Мурманской области в журналах Discovery и National Geographic (журналы вышли в июне 2021 г., тираж Discovery 160 тыс. экз. и National Geographic 110 тыс. экз.) - оказано содействие в организации работы команды проекта "Поедем, поедим!" (НТВ) по продвижению туристического потенциала Мурманской области - подготовлены и заключены договоры по продвижению туристического потенциала Мурманской области в организации съемок журнала Vogue и информационного тура для экспертов (блогеров) Общий объем возмездных работ (услуг), выполненных (оказанных) Центром кластерного развития МО составил 4 ед. | частично | Комитет по туризму Мурманской области, НМК "ФОРМАП" |  | 834
|  | ОБ | 17496.7 | 14480.85 | 10184.4 | 58.21%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | Функционирование АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" | Всего | 6720.4 | 0 | 0 | 0% | Организация и функционирование фронтофисов (не менее 3-х) на территории Мурманской области. Количество обслуженных туристов (не менее 5000 чел.) | На территории Мурманской области функционирует 3 офиса туристских информационных центром Мурманской области (Мурманск, Кировск, Апатиты). За первое полугодие консультации и помощь в планировании путешествий по Мурманской области получили 2147 гостей региона, как очно во фронтофисе, так и онлайн (через социальные сети, туристический портал, мобильную связь) | нет | Комитет по туризму Мурманской области АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" | Реализация мероприятия во втором полугодии 2021 года | 834
|  | ОБ | 6720.4 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурмансконгресс» на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленных на развитие туризма | Всего | 10000 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение организации и сопровождения не менее 4-х мероприятий, направленных на развитие туризма, в т.ч мероприятий в сфере гастрономического туризма, конгрессно-выставочных мероприятий в сфере туризма |  | нет | Комитет по туризму Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" | Реализация мероприятия во втором полугодии 2021 года в связи с ограничительными мероприятиями, вызванными угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (Covid-19) | 834
|  | ОБ | 10000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 3.2 | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка субъектов туриндустрии | Всего | 493868 | 81493.01 | 81492.99 | 16.5% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 5 | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области
|  | ОБ | 186959.3 | 43728.29 | 43728.29 | 23.39% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 278408.6 | 33176.4 | 33176.38 | 11.92% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 28500.1 | 4588.32 | 4588.32 | 16.1% |  | Не выполнено | 4
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 10%
3.2.1 | Внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области | Всего | 810.4 | 0 | 0 | 0% | Установка не менее 7 знаков туристской навигации | Идет сбор предложений от субъектов туриндустрии на установку знаков навигации. Согласование списка субъектов и заключение контракта 3 кв. Установка знаков 4 кв. | нет | Комитет по туризму Мурманской области | Реализация мероприятия во втором полугодии 2021 года | 834
|  | ОБ | 810.4 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.2 | Предоставление субсидий субъектам туриндустрии Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере развития внутреннего и въездного туризма | Всего | 10000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление не менее 10 субсидий субъектам туриндустрии в сфере внутреннего и въездного туризма | Объявлен конкурсный отбор. Заявки принимаются с 29 июня по 6 августа 2021 включительно. | нет | Комитет по туризму Мурманской области | Реализация мероприятия во втором полугодии 2021 года | 834
|  | ОБ | 10000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Система искусственного оснежения для ГОАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту | Всего | 50451.4 | 22791.3 | 22791.3 | 45.17% | Окончание строительства и ввод в эксплуатацию | Система искусственного оснежения построена. Ведутся работы по установке системы освещения. Для 36 опор освещения горнолыжных трасс установлены фундаменты с опалубкой идет процесс установки опор. | частично | Министерство строительства Мурманской области Комитет по туризму Мурманской области |  | 807
|  | ОБ | 50451.4 | 22791.3 | 22791.3 | 45.17%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Система искусственного оснежения для горнолыжных трасс г. Айкуайвенчорр | Всего | 332653.7 | 58701.71 | 58701.69 | 17.65% | Cтроительство и ввод в эксплуатацию | Ведутся работы по устройству подводящего трубопровода, устройства сетей системы искусственного снегообразования, а также строительство насосной станции и резервуара. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию октябрь 2021. Техническая готовность объекта - 45 % 30.10.2021 окончание работ | нет | Министерство строительства Мурманской области Комитет по туризму Мурманской области | Реализация мероприятия во втором полугодии 2021 года | 807
|  | ОБ | 123198.7 | 20936.99 | 20936.99 | 16.99%
|  | ФБ | 183453.6 | 33176.4 | 33176.38 | 18.08%
|  | МБ | 26001.3 | 4588.32 | 4588.32 | 17.65%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Предприятие питания, расположенное по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, городской склон горы Айкуайвенчорр" Этап 1. Сети водоснабжения и водоотведения | Всего | 99952.6 | 0 | 0 | 0% | Cтроительство и ввод в эксплуатацию | Заключено соглашение с между Правительством Мурманской области и Фондом моногородов. Осуществляются конкурсные процедуры. Заключение контракта первая декада июля. Выполнение работ с августа 2021 года. Ввод в эксплуатацию октябрь 2021 года. Принято постановление Правительства Мурманской области от 02.07.2021 № 443-ПП «О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области» в размере 94 954 996,00 рублей | нет | Министерство строительства Мурманской области Комитет по туризму Мурманской области | Реализация мероприятия во втором полугодии 2021 года | 807
|  | ОБ | 2498.8 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 94955 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 2498.8 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Подпрограмма 4 "Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества" | Всего | 40414.2 | 826.3 | 826.3 | 2.045% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс"
|  | ОБ | 40414.2 | 826.3 | 826.3 | 2.045% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 12.5%
ОМ 4.1 | Основное мероприятие 1. Содействие в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Всего | 40414.2 | 826.3 | 826.3 | 2.045% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Аппарат Правительства Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс"
|  | ОБ | 40414.2 | 826.3 | 826.3 | 2.045% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
4.1.1. | Организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества | Всего | 1000 | 0 | 0 | 0% | Проведение не менее 2 приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом. |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2021 года | 809
|  | ОБ | 1000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2. | Изготовление имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции по вопросам, связанным с развитием международных, внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества, экспортного потенциала региона | Всего | 2014.2 | 0 | 0 | 0% | Изготовление не менее 1500 информационных носителей в год | Аукционная документация на комплекс услуг по изготовлению имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции направлена в комитет по конкурентной политике | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2021 года | 809
|  | ОБ | 2014.2 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3 | Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" на финансовое обеспечение затрат по сопровождению проведения международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества | Всего | 37400 | 826.3 | 826.3 | 2.209% | Проведение не менее 7 приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Проведена III Международная онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» - 31.03.2021; проведены III Дни Российско-Финляндского приграничного сотрудничеств в период с 20 по 21 мая 2021 года | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" | Основная часть международных и межрегиональных мероприятий запланирована на второе полугодии 2021 года | 809
|  | ОБ | 37400 | 826.3 | 826.3 | 2.209%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.1. | Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.1. Внедрен и реализуется Региональный экспортный стандарт 2.0. 4.3. Доля экспорта товаров в объеме внешнеторгового оборота не менее 90 % | Подготовлена и реализуется Дорожная карта по подготовке внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2022 году. Доля экспорта товаров в объеме внешнеторгового оборота в январе-мае 2021 г. составила 92 % | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 запланировано на 2022 год | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 228274.621 | 103365.2636 | 102952.6636 | 45.1% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 12 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области
|  | ОБ | 216750.821 | 103365.2636 | 102952.6636 | 47.5% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 11523.8 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 5
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 7
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 20.83%
ОМ 5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, стимулирования развития производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, поддержки и сопровождения крупных инвестиционных проектов, экономики социальной сферы, международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества, торговой деятельности, инвестиций, предпринимательства и инноваций, лицензирования отдельных видов деятельности | Всего | 152898.7 | 68012.7 | 67496.2 | 44.14% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 9 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области
|  | ОБ | 141374.9 | 68012.7 | 67496.2 | 47.74% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 11523.8 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 6
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 16.67%
5.1.1. | Обеспечение реализации государственных функций Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области | Всего | 125598 | 66240.1 | 66240.1 | 52.74% | Финансовое обеспечение реализации функций Министерства в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, стимулирования развития производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, поддержки и сопровождения крупных инвестиционных проектов, экономики социальной сферы, международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества, торговой деятельности, инвестиций, предпринимательства и инноваций, лицензирования отдельных видов деятельности | Обеспечена реализация функций Министерства | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области |  | 809
|  | ОБ | 125598 | 66240.1 | 66240.1 | 52.74%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.2. | Предоставление субсидии Арктическому центру компетенций на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности | Всего | 6530 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение деятельности АНО "Арктический центр компетенций" | Подготовлен финансовый план, сметы, ФЭО для получения субсидии, разработана вся нормативная база для осуществления деятельности | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ИОГВ МО | Реализация мероприятия в 3 квартале 2021 года | 809
|  | ОБ | 6530 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.3. | Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и предоставление доступа исполнительным органам государственной власти Мурманской области к статистической информации | Всего | 1390.8 | 581.9 | 581.9 | 41.84% | Приобретение статистических материалов и предоставление доступа исполнительным органам государственной власти Мурманской области к статистической информации | Заключен государственный контракт от 24.02.2021 № 04-04/1 на оказание информационных услуг по предоставлению статистической информации. Обеспечено получение и передача ИОГВ Мурманской области статистической информации | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 1390.8 | 581.9 | 581.9 | 41.84%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.4. | Предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | Всего | 4000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление грантов 3 муниципальным образованиям Мурманской области (в случае принятия соответствующего решения Комиссией) |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Проведение заседания Комиссии планируется в 3 кв. т.г. | 809
|  | ОБ | 4000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.5. | Предоставление субвенций на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Всего | 896.1 | 240.7 | 240.7 | 26.86% | Предоставление субвенции 17 муниципальным образованиям Мурманской области на исполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Субвенция предоставлена 17 муниципальным образованиям Мурманской области. С начала года в торговый реестр Мурманской области внесены сведения о 194 хозяйствующих субъектах и 251 торговом объекте, кроме того проведено 557 совещаний (консультаций), размещено 64 информационных сообщений о торговом реестре | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Средства субвенции израсходованы в соответствии с фактически сложившейся потребностью | 809
|  | ОБ | 896.1 | 240.7 | 240.7 | 26.86%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.6. | Проведение социологического опроса населения городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов в целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления | Всего | 400 | 0 | 0 | 0% | Подготовка ежегодного отчета об итогах социологического опроса населения |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2021 года | 809
|  | ОБ | 400 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.7. | Проведение сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг | Всего | 660 | 0 | 0 | 0% | Подготовка ежегодного отчета о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания | 1. Подготовлены: - публичный отчет Губернатора Мурманской области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области, за 2020 год (исх. от 18.05.2021 № 01/1906-АЧ); - выступление министра развития Арктики и экономики Мурманской области на заседание Мурманской областной Думы с представлением публичного отчета Губернатора Мурманской области о результатах НОК за 2020 год. 2. По итогам открытого электронного конкурса заключен государственный контракт № 01492000023210026170001 от 28.06.2021 (далее - Контракт) на сумму 337,00 рублей. 01.07.2021 Контракт расторгнут по соглашению сторон. В ближайшее время конкурсные процедуры будут заново запущены. | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Оплата по государственному контракту после принятия аналитических отчетов оператора в IV квартале | 809
|  | ОБ | 660 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.8. | Предоставление субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности Ресурсного центра СО НКО | Всего | 1900 | 950 | 433.5 | 50% | Обеспечение консультационного сопровождения СО НКО по вопросам доступа к предоставлению услуг социальной сферы | 1. Проведен конкурс в 2021 году и заключено соглашение от 11.03.2021 № 04-04/2 с ЧУСО "Социальный центр - SOS Мурманск" о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра СО НКО в 2021 году. 2. Ресурсным центром СО НКО: - разработана программа "Школа для создания СО НКО", по итогам которой зарегистрирована 1 новая СО НКО; - оказано 93 консультации по различным направлениям деятельности СО НКО; - проведены 2 обучающих мероприятия для представителей СО НКО с суммарным охватом в 50 участников и 1 вебинар с охватом в 22 участника; - заключено 8 соглашений о взаимодействии с администрациями муниципальных образований по вопросам развития НКО-сектора на местном уровне. При поддержке Ресурсного центра СО НКО: - СО НКО подготовлены и направлены в фонды 4 грантовых заявок (в Фонд президентских грантов и Благотворительный фонд CSS); - 4 СО НКО подали заявки на участие в конкурсах для получения бюджетных средств | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области |  | 809
|  | ОБ | 1900 | 950 | 433.5 | 50%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.9. | Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | Всего | 11523.8 | 0 | 0 | 0 | Предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в 2021 году | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2021 г. № 949 "О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года" установлен новый срок проведения переписи населения с 01 по 31 октября 2021 года. Проводится подготовительная работа по подготовке к проведению ВПН. Осуществлено распределение объема субвенции между муниципальными образованиями Мурманской области на реализацию государственных полномочий по подготовке и проведению ВПН | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Перенос срока проведения ВПН с апреля на октябрь 2021 года. Финансирование осуществляется по заявкам муниципалитетов (фактическая потребность) | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 11523.8 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 5.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации функций в сфере тарифного регулирования на территории Мурманской области | Всего | 49911.021 | 23441.3636 | 23441.3636 | 46.97% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |  | 824
|  | ОБ | 49911.021 | 23441.3636 | 23441.3636 | 46.97% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
5.3.1. | Обеспечение реализации функций в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории МО | Всего | 48166.941 | 23336.9785 | 23336.9785 | 48.45% | Финансовое обеспечение реализации 28 функции Комитета, и необходимыми программно-техническими средствами | Комитетом осуществлено финансовое обеспечение реализации 28 функций Комитета в сфере государственного регулирования цен (тарифов), государственного контроля и надзора и прочих, в том числе по защите прав потребителей (по направлениям отнесенным к компетенции Комитета) | частично | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |  | 824
|  | ОБ | 48166.941 | 23336.9785 | 23336.9785 | 48.45%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3.2. | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | Всего | 1744.08 | 104.3851 | 104.3851 | 5.985% | Установление регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом органами местного самоуправления | Комитетом были предоставлены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом муниципальным образованиям в соответствии с их заявками на 100%. | нет | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | Реализация мероприятия по заявкам муниципалитетов (фактическая потребность) | 824
|  | ОБ | 1744.08 | 104.3851 | 104.3851 | 5.985%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 5.4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере туризма | Всего | 25464.9 | 11911.2 | 12015.1 | 47.18% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | Комитет по туризму Мурманской области |  | 834
|  | ОБ | 25464.9 | 11911.2 | 12015.1 | 47.18% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5.4.1 | Обеспечение реализации государственных функций Комитета по туризму Мурманской области | Всего | 25464.9 | 11911.2 | 12015.1 | 47.18% | Финансовое обеспечение реализации 26 функций Комитета | Обеспечена реализация 26 функций Комитета по туризму Мурманской области | частично | Комитет по туризму Мурманской области |  | 834
|  | ОБ | 25464.9 | 11911.2 | 12015.1 | 47.18%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%

## Отчет ОКС
Приложение №2
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2020 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства <*> | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей <**> | Источник финанси-рования | Кассовые расходы по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Стоимость работ, выполненных по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Предусмотрено программой на год, тыс. рублей <**> | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на начало года, тыс. рублей | Степень выполнения, <***> % | Техническая готовность объекта, <****>% | Остаточная стоимость, тыс. рублей <*****> | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Государственная программа Мурманской области "Экономический потенциал" |  |  |  |  | Всего | 169783.7 | 169783.7 | 483057.59 | 81493.02 | 81493.02 | 0 | 16.87%
[6 empty] | ОБ | 44135.4 | 44135.4 | 176148.9 | 43728.33 | 43728.33 | 0 | 24.82%
[6 empty] | ФБ | 120546.4 | 120546.4 | 278408.59 | 33176.38 | 33176.38 | 0 | 11.92%
[6 empty] | МБ | 5101.9 | 5101.9 | 28500.1 | 4588.31 | 4588.31 | 0 | 16.1%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма 3. Развитие туризма |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 483057.59 | 81493.02 | 81493.02 | 0 | 16.87%
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 176148.9 | 43728.33 | 43728.33 | 0 | 24.82%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 278408.59 | 33176.38 | 33176.38 | 0 | 11.92%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 28500.1 | 4588.31 | 4588.31 | 0 | 16.1%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1. | Предприятие питания, расположенное по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, городской склон горы Айкуайвенчорр" Этап 1. Сети водоснабжения и водоотведения | Министерство строительства Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области, Муниципальное образование г. Кировск | протяженность инженерных сетей: - водоснабжение 4380 м; хозяйственно-бытовая канализация - 930 м | 2021 (строительство, ввод в эксплуатацию) | 99 952,59 (в соответствии, с утвержденной сметной стоимостью | Всего | 0 | 0 | 99952.59 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99952.59 | Заключено соглашение с между Правительством Мурманской области и Фондом моногородов. Осуществляются конкурсные процедуры. Заключение контракта первая декада июля. Выполнение работ с августа 2021 года. Ввод в эксплуатацию октябрь 2021 года
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 2498.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 94954.99 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 2498.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Система искусственного оснежения для ГОАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Министерство строительства Мурманской области,Комитет по туризму Мурманской области | электрическая мощность - 500 кВт; водоснабжение - 72 куб. м/час | ПСД 2020 (ПСД, начало строительства), 2021 (строительство и ввод в эксплуатацию) | 169 535,9 (на основании укрупненного норматива) | Всего | 119084.5 | 119084.5 | 50451.4 | 22791.34 | 22791.34 | 0 | 45.17% | 84.9% | 27660.06 | Система искусственного оснежения построена. Ведутся работы по установке системы освещения. Для 36 опор освещения горнолыжных трасс установлены фундаменты с опалубкой идет процесс установки опор. Ввод в эксплуатацию сентябрь 2021
[6 empty] | ОБ | 34534.5 | 34534.5 | 50451.4 | 22791.34 | 22791.34 | 0 | 45.17%
[6 empty] | ФБ | 84550 | 84550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
3. | Система искусственного оснежения для горнолыжных трасс г. Айкуайвенчорр | Министерство строительства Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области | электрическая мощность - 2000 кВт; водоснабжение - 360 куб. м/час | 2020-2021 (строительство и ввод в эксплуатацию) | 383 352,9 (в соответствии с утвержденной проектной документацией) | Всего | 50699.2 | 50699.2 | 332653.6 | 58701.68 | 58701.68 | 0 | 17.65% | 29.6% | 273952 | Ведутся работы по устройству подводящего трубопровода, устройства сетей системы искусственного снегообразования, а также строительство насосной станции и резервуара. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию октябрь 2021
[6 empty] | ОБ | 9600.9 | 9600.9 | 123198.7 | 20936.99 | 20936.99 | 0 | 16.99%
[6 empty] | ФБ | 35996.4 | 35996.4 | 183453.6 | 33176.38 | 33176.38 | 0 | 18.08%
[6 empty] | МБ | 5101.9 | 5101.9 | 26001.3 | 4588.31 | 4588.31 | 0 | 17.65%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
<*> Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы.
<**> Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.
<***> Отношение объемов, указанных в графе "Выполнено за счет средств, предусмотренных на год", к объемам, предусмотренным на год в государственной программе.
<****> Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100 %) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде.
<*****> Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.