## Отчет мероприятия
Министра развития Арктики и экономики Мурманской области ___________ Т.В. Русскова 22.11.2021
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы Мурманской области "Экономический потенциал" за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий | Код ГРБС
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/ частично)
| Государственная программа Мурманской области "Экономический потенциал" | Всего | 1172080.9596 | 801759.1752 | 708343.9008 | 60.43% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 57 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области, ООО "УК "Столица Арктики", НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, ГОБУ "МФЦ МО", АНО "Арктический центр компетенций", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс", АНО "Центр поддержки экспорта"
|  | ОБ | 695314.9596 | 490199.2752 | 457282.2605 | 65.77% |  | Выполнено в полном объеме | 7
|  | ФБ | 448130.3 | 290051.8 | 229553.5403 | 51.22% |  | Выполнено частично | 24
|  | МБ | 28500.1 | 21508.1 | 21508.1 | 75.47% |  | Не выполнено | 26
|  | ВБС | 135.6 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 33.33%
| Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Всего | 472546.2 | 373934.3684 | 294578.3256 | 62.34% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 41 |  |  | 809
|  | ОБ | 302688.9 | 235634.1684 | 216776.3853 | 71.62% |  | Выполнено в полном объеме | 4
|  | ФБ | 169721.7 | 138300.2 | 77801.9403 | 45.84% |  | Выполнено частично | 16
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 21
|  | ВБС | 135.6 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 29.27%
| Министерство строительства Мурманской области | Всего | 483057.7 | 297960.2 | 297960.2 | 61.68% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 |  |  | 807
|  | ОБ | 176149 | 124700.5 | 124700.5 | 70.79% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 278408.6 | 151751.6 | 151751.6 | 54.51% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 28500.1 | 21508.1 | 21508.1 | 75.47% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 33.33%
| Министерство цифрового развития Мурманской области | Всего | 150.2 | 93.6112 | 80.7637 | 53.77% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 |  |  | 831
|  | ОБ | 150.2 | 93.6112 | 80.7637 | 53.77% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
| Министерство имущественных отношений Мурманской области | Всего | 96585.1 | 96585 | 96585 | 100% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 |  |  | 810
|  | ОБ | 96585.1 | 96585 | 96585 | 100% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
| Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | Всего | 49911.021 | 33552.6204 | 33552.6204 | 67.22% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 |  |  | 824
|  | ОБ | 49911.021 | 33552.6204 | 33552.6204 | 67.22% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
| Комитет по туризму Мурманской области | Всего | 70492.4 | 49347.56 | 35301.176 | 50.08% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 6 |  |  | 834
|  | ОБ | 70492.4 | 49347.56 | 35301.176 | 50.08% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 33.33%
| Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Всего | 1800 | 285.7152 | 285.7152 | 15.87% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 |  |  | 845
|  | ОБ | 1800 | 285.7152 | 285.7152 | 15.87% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1 | Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности) | Всего | 139817.4 | 125007.5152 | 112733.8455 | 80.63% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 9 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области", ООО "УК "Столица Арктики", АНО "Арктический центр компетенций"
|  | ОБ | 120317.4 | 105507.5152 | 105507.5152 | 87.69% |  | Выполнено в полном объеме | 3
|  | ФБ | 19500 | 19500 | 7226.3303 | 37.06% |  | Выполнено частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
ОМ 1.1 | Основное мероприятие 1. Поддержка инвестиционной деятельности, сопровождение инвестиционных проектов, информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале территории региона | Всего | 107448.3 | 96870.7152 | 96870.7152 | 90.16% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 5 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области"
|  | ОБ | 107448.3 | 96870.7152 | 96870.7152 | 90.16% |  | Выполнено в полном объеме | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.1.1 | Реализация функции "одного окна" АО "Корпорация развития Мурманской области" | Всего | 54813.6 | 46585.1 | 46585.1 | 84.99% | Количество инвесторов, которым оказано содействие в рамках заключенных соглашений с АО "Корпорация развития Мурманской области", 20 ед. Количество инвестиционных инициатив и проектов, одобренных Рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и (или) иным уполномоченным Правительством Мурманской области органом в текущем году, 5 ед. | По состоянию на 01.07.2021: Количество инвесторов, которым оказано содействие в рамках заключенных соглашений с АО "Корпорация развития Мурманской области", 14 ед. Количество инвестиционных инициатив и проектов, одобренных Рабочими группами по рассмотрению инвестиционных проектов в Мурманской области и (или) Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и (или) иным уполномоченным Правительством Мурманской области органом в текущем году, 8 ед. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство имущественных Мурманской области | Перечисление остатка субсидии запланировано на 4 квартал | 809
|  | ОБ | 54813.6 | 46585.1 | 46585.1 | 84.99%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Проведение и участие в форумах, семинарах, круглых столах, программах повышения квалификации, конференциях, рабочих встречах по вопросам привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного и предпринимательского климата | Всего | 834.7 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение изготовления рекламной продукции, проведения мероприятий и участия сотрудников Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, не менее 4 мероприятий в год | Принято участие в Российской неделе ГЧП (3 чел.), Международном Форуме территорий развития и инвестиций "InPark-2021" (1 чел.), стажировке Минпромторга (3 чел.) | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Ввиду обострения эпидемиологической обстановки отменено участие в 2 программах повышения квалификации. Организация роуд-шоу запланирована на конец ноября-начало декарбя | 809
|  | ОБ | 834.7 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области | Всего | 1500 | 0 | 0 | 0% | Проведение ежегодного мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области | Осуществлено заключение контрактов: 1. На оказание услуги по исследованию конъюнктуры рынков товаров, работ, услуг Мурманской области за 2021 год № 2 от 12.10.2021 (номер в ЕИС: 2519019836221000002) на сумму 240 000,00 руб. (Срок сдачи работ: 03.11.2021). 2. На выполнение научно-исследовательских работ по проведению мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области за 2021 год № 2 от 29.09.2021 на сумму 600 000,00 руб. (Срок сдачи работ: 01.12.2021). | нет | Комитет по конкурентной политике Мурманской области | Контракты находятся на стадии исполнения, также планируется заключение договора в октябре на выполнение научно-исследовательских работ по формированию отчета о состоянии и развитии конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области за 2021 год | 845
|  | ОБ | 1500 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4. | Стимулирование органов местного самоуправления к повышению инвестиционной привлекательности территории муниципального образования | Всего | 300 | 285.7152 | 285.7152 | 95.24% | Обеспечение проведения мероприятий в интересах лидеров рейтинга органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата, участие сотрудников органов местного самоуправления в выездных мероприятиях, не менее 3 органов местного самоуправления в год | 1. Обеспечено проведение выездного мероприятия для муниципалитетов региона – лидеров Рейтинга 6 органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области. Мероприятие проведено на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе повышения квалификации «Практика применения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Основы государственной политики в области развития конкуренции». Также в рамках проведения выездного мероприятия были вручены благодарственные письма Губернатора Мурманской области лидерам Рейтинга по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата среди муниципальных образований Мурманской области по итогам 2020 года, которыми стали: город Мурманск, Кольский район и ЗАТО г. Североморск 2. Запланировано обучение на ноябрь по теме "Практика внедрения антимонопольного комплекса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления" | да | Комитет по конкурентной политике Мурманской области |  | 845
|  | ОБ | 300 | 285.7152 | 285.7152 | 95.24%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.5 | Создание системы проектного финансирования инвестиционных проектов Мурманской области (в том числе взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Мурманской области) | Всего | 50000 | 49999.9 | 49999.9 | 100% | Количество инвестиционных проектов, получивших поддержку в рамках системы проекты проектного финансирования, не менее 2 | В рамках системы проектного финансирования оказана поддержка 2 проектам: 1. Строительство рыбоперерабатывающего завода в с.п. Умба; 2. Культурно-деловой центр"Новый Мурманск" | да | Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АО "Корпорация развития Мурманской области" |  | 810
|  | ОБ | 50000 | 49999.9 | 49999.9 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
ОМ 1.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение условий для реализации инвестиционных проектов резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» | Всего | 12869.1 | 8636.8 | 8636.8 | 67.11% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ООО "УК "Столица Арктики", АО "Корпорация развития Мурманской области" |  | 809
|  | ОБ | 12869.1 | 8636.8 | 8636.8 | 67.11% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат ООО "УК "Столица Арктики", связанных с выполнением в Мурманской области функций управляющей компании по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" и Арктической зоны Российской Федерации | Всего | 12869.1 | 8636.8 | 8636.8 | 67.11% | Обеспечение деятельности управляющей компании ООО "УК "Столица Арктики" | Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально в соответствии с утвержденным в соглашении графиком платежей (до 15.04.2021, 10.07.2021, 10.10.2021) | Частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ООО "УК "Столица Арктики", АО "Корпорация развития Мурманской области" |  | 809
|  | ОБ | 12869.1 | 8636.8 | 8636.8 | 67.11%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.1. | Реализация регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Всего | 19500 | 19500 | 7226.3303 | 37.06% | Проведение обучения сотрудников предприятий-участников регионального проекта методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Арктический центр компетенций" |  | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 19500 | 19500 | 7226.3303 | 37.06% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
П 1.1.1. | Предоставление субсидии АНО "Арктический центр компетенций" на финансовое обеспечение деятельности по реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Всего | 19500 | 19500 | 7226.3303 | 37.06% | Проведение обучения сотрудников предприятий-участников регионального проекта методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства | Прошли обучение 34 сотрудника, 16 - от региональной команды и 18 - ОАО "ОМЗ" . Дальнейшее обучение сотрудников предприятий планируется с ноября по декабрь 2021 года. График обучения будет разработан после выхода представителей ФЦК на предприятие второй волны (в стадии согласования - АО "Электротранспорт"). | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | РЦК создан в мае текущего года, освоение большей части бюджетных средств запланировано на 4 квартал 2021 года | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 19500 | 19500 | 7226.3303 | 37.06%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.2. | Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Проведение обучения руководителей по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (7 человек) | 7 сотрудников руководящего звена предприятий-участников нацпроекта прошли обучение по программе управленческих навыков для повышения производительности труда | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области |  | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.3. | Региональный проект "Промышленный экспорт"* | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение реализации совместных кластерных проектов | Минпромторгом России не внесены изменения в ФП "Промышленный экспорт", в первую очередь, в части установления целевых значений показателя в разрезе субъектов Российской Федерации. Соглашение между Минпромторгом России и регионом не заключено. Реализация проекта приостановлена | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | С связи отсутствием заключенного соглашения о реализации проекта с Минпромторгом России и установленных показателей проекта реализация проекта приостановлена | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 235489.6386 | 192495.0414 | 131489.9007 | 55.84% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 24 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство цифрового развития Мурманской области, НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ, ГОБУ "МФЦ МО", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс", АНО "Центр поддержки экспорта"
|  | ОБ | 96656.1386 | 73759.8414 | 60979.2907 | 63.09% |  | Выполнено в полном объеме | 3
|  | ФБ | 138697.9 | 118735.2 | 70510.61 | 50.84% |  | Выполнено частично | 9
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 12
|  | ВБС | 135.6 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 31.25%
ОМ 2.1. | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 27338.4 | 17987.102 | 17987.102 | 65.79% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 5 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП", ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 27338.4 | 17987.102 | 17987.102 | 65.79% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 40%
2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами | Всего | 1000 | 0 | 0 | 0% | 2021 - 2023 годы: 1. Предоставление СМСП не менее 3 субсидий в год. 2. Создание не менее 7 рабочих мест. |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Проведение конкурса запланировано на ноябрь 2021 года | 809
|  | ОБ | 1000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2. | Предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющим общественно-значимую деятельность | Всего | 3600 | 3600 | 3600 | 100% | 1. Предоставление государственной поддержки не менее 7 субъектам социального предпринимательства в год. 2. Сохранение не менее 55 рабочих мест в год | Предоставлена государственная поддержка 10 субъектам социального предпринимательства. Обеспечено сохранение не менее 55 рабочих мест. | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" |  | 809
|  | ОБ | 3600 | 3600 | 3600 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития) | Всего | 7200 | 2848.7 | 2848.7 | 39.57% | Предоставление субсидий не менее чем 10 муниципальным образованиям | По результатам конкурсного отбора заключены соглашения с 11 муниципальными образованиями: г.Мурманск, Терский район, г.Апатиты, ЗАТО г.Североморск, г.Мончегорск, Кандалакшский район, г.Оленегорск, Ковдорский район, г.Полярные Зори, г.Кировск, Печенгский муниципальный округ. Муниципальными образованиями проводятся конкурсные отборы в целях распределения средств субсидии. Шесть муниципальных образований заключили соглашения с победителями конкурсных отборов и распределили средства субсидий (г.Мурманск, г.Апатиты, ЗАТО г.Североморск, г.Мончегорск, Ковдорский район, г.Полярные Зори) | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года. Освоение средств планируется в IV квартале после заключения соглашений между муниципальными образованиями и получателями субсидий | 809
|  | ОБ | 7200 | 2848.7 | 2848.7 | 39.57%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4. | Предоставление Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив | Всего | 12538.4 | 11538.402 | 11538.402 | 92.02% | Предоставление поддержки не менее 15 СМСП | Победителями признаны 14 заявителей. По состоянию на 01.10.2021 заключено 13 договоров. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ |  | 809
|  | ОБ | 12538.4 | 11538.402 | 11538.402 | 92.02%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.5. | Предоставление грантов для действующих предпринимателей на приобретение франшизы | Всего | 3000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление поддержки не менее 3 СМСП |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Проведение конкурса запланировано на 12.11.2021 | 809
|  | ОБ | 3000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.2. | Основное мероприятие 2. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего | 23800 | 15960.9 | 15960.9 | 67.06% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс", ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 23800 | 15960.9 | 15960.9 | 67.06% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.2.1. | Субсидия автономной некоммерческой организации "Мурманконгресс" на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленной в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательств | Всего | 23800 | 15960.9 | 15960.9 | 67.06% | Обеспечение организации и проведения не менее 4 ярмарок | Обеспечена организация и проведение 4 мероприятий: - ярмарка "На Севере – Весна!", - ярмарка "На Севере – Светло!", - ярмарка "На Севере – День Знаний!" - организация и оформление ярмарочной площадки "На Севере - Вкусно!", приуроченной ко Дню города Мурманска | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 23800 | 15960.9 | 15960.9 | 67.06%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.3. | Основное мероприятие 3. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 3186.3 | 1173.6112 | 710.7637 | 22.31% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 8 | Министерство развития Арктики и экономики, Министерство цифрового развития Мурманской области, НМК "ФОРМАП", ГОБУ "МФЦ МО"
|  | ОБ | 2921.7 | 1173.6112 | 710.7637 | 24.33% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 129 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 6
|  | ВБС | 135.6 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 18.75%
2.3.1. | Организация и проведение регионального конкурса проектов среди некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей, иных организаций - инициаторов международных, межрегиональных и межмуниципальных проектов в сфере развития предпринимательства | Всего | 450 | 0 | 0 | 0% | Ежегодное финансирование не менее 1 проекта | По итогам проведённого конкурса, в соответствии с приказом Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области от 17.09.2021 № ОД-134 победителя признаны 2 проекта на сумму 450,0 руб. | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Предоставление субсидии в соответствии с заключенными договорами будет осуществляться в октябрь 2021 года | 809
|  | ОБ | 450 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.2. | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности в том числе совместно с представителями бизнеса, а так же организация и участие представителей Мурманской области в межрегиональных и международных мероприятиях направленных на развитие малого предпринимательства | Всего | 927.2 | 0 | 0 | 0% | Ежегодное проведение не менее 6 мероприятий | Заключен контракт на организацию конкурса «Предприниматель года» | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Окончание мероприятия планируется до 20.11.2021. Общая стоимость оказываемой услуги - 84,4 тыс. руб. Остаток денежных средств возвращён в резервный фонд Правительства Мурманской области | 809
|  | ОБ | 927.2 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.3. | Подготовка и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства: проведение тренинг - курсов для начинающих предпринимателей, мастер-классов, организация и проведение специализированных семинаров для предпринимателей | Всего | 90 | 0 | 0 | 0% | Проведение не менее 1 мероприятия для предпринимателей (стратегические сессии, тренинги, мастер классы, семинары и др.) ежегодно |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Проведение мероприятия не планируется. Денежные средства возвращены в резервный фонд Правительства Мурманской области | 809
|  | ОБ | 90 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.4. | Освещение в СМИ вопросов развития малого и среднего предпринимательства и государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 180 | 180 | 180 | 100% | Освещение телевизионного проекта направленного на популяризацию предпринимательства | Мероприятие Стартап-тур Фонда «Сколково» состоялось 26.05.2021 | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области |  | 809
|  | ОБ | 180 | 180 | 180 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.5. | Проведение исследований по проблемам и перспективам развития предпринимательства и инноваций | Всего | 90 | 0 | 0 | 0% | Ежегодное проведение не менее 2 исследований | Проводится исследование среди субъектов малого и среднего предпринимательства по оценке эффективности мер государственной поддержки предпринимательства | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Окончание мероприятия планируется до 02.11.2021. Общая стоимость оказываемой услуги - 88,2 тыс.руб. Остаток денежных средств возвращён в резервный фонд Правительства Мурманской области | 809
|  | ОБ | 90 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.6. | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Всего | 398.9 | 0 | 0 | 0% | Ежегодное обучение не менее 5 человек | Проходят обучение 5 человек | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, предприятия региона - участники федеральной программы по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Оплата по договорам по обучению в соответствие с Государственным планом подготовки управленческих кадров запланирована на декабрь 2021 года | 809
|  | ОБ | 134.3 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 129 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 135.6 | 0 | 0 | 0%
2.3.7. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Центрах оказания услуг для бизнеса (ЦОУ) | Всего | 150.2 | 93.6112 | 80.7637 | 53.77% | Обеспечение предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу "одного окна" | Оказание государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в ЦОУ | частично | Министерство цифрового развития Мурманской области, ГОБУ "МФЦ МО" | Денежные средства планировались на заработную плату с начислениями специалистам ЦОУ на 0,3 ставки, в июне 2021 г. Сбербанк расторгнул соглашение на 0,2 ставки, направлено предложение по возврату средств в бюджет в сумме 44,2 тыс.руб. Не исполнены обязательства по выплате заработной платы (начислений на выплаты по оплате труда) за сентябрь 2021 г., срок оплаты в октябре 2021 г. | 831
|  | ОБ | 150.2 | 93.6112 | 80.7637 | 53.77%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.8. | Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления инновационных ваучеров субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 900 | 900 | 0 | 0% | Предоставление не менее 3 инновационных ваучеров в год | В соответствии с протоколом заседания комиссии по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской области от 21.06.2021 № 04-07/01, победителями признаны 2 заявителя на сумму 500 тыс. руб. | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Срок использования инновационного ваучера - 6 месяцев со дня подписания трёхстороннего договора. Проведение следующего этапа конкурса запланировано на 07.12.2021 | 809
|  | ОБ | 900 | 900 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг бизнес-инкубирования | Всего | 12073.5 | 9381.6704 | 8694.8702 | 72.02% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ
|  | ОБ | 12073.5 | 9381.6704 | 8694.8702 | 72.02% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
2.4.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 11933.5 | 9300 | 8613.1999 | 72.18% | Обеспечение предоставления ГОБУ МРИБИ консультационных и методических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Специалистами ГОБУ МРИБИ проведены консультации 289 субъектов МСП по вопросам бизнес-планирования и оказания государственной поддержки; проведено 143 экспертизы пакета конкурсной документации (ПКД), представленной СМСП на получение государственной поддержки; проведен мониторинга деятельности в отношении 166 субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ |  | 809
|  | ОБ | 11933.5 | 9300 | 8613.1999 | 72.18%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.2. | Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях финансируемых из областного бюджета | Всего | 140 | 81.6704 | 81.6704 | 58.34% | Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа | Произведена оплата расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа 4 сотрудникам ГОБУ МРИБИ | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ГОБУ МРИБИ | Мероприятие реализуется в течение года. Работники, сэкономили на проезд в отпуск (купили билеты по акции, поехали не туда, куда планировали). Один работник не использовал право на оплату проезда в отпуск | 809
|  | ОБ | 140 | 81.6704 | 81.6704 | 58.34%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.1. | Региональный проект "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Всего | 26706.8085 | 5607.1277 | 1655.444 | 6.199% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП"
|  | ОБ | 1602.4085 | 336.4277 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 25104.4 | 5270.7 | 1655.444 | 6.594% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
П 2.1.1. | Предоставление комплекса услуг организаций инфраструктуры поддержки, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | Всего | 5607.1277 | 5607.1277 | 1655.444 | 29.52% | Проведение не менее 6 мероприятий ежегодно (в том числе тренингов, мастер классов, семинаров) Предоставление услуг не менее чем 846 гражданам ежегодно | Услуги предоставлены 757 гражданам. Проведено 52 мероприятия: 04.02.2021 год - Финансовая поддержка 18.02.2021 год Тренинг АО "Корпорация МСП" - "Генерация бизнес-идеи" 04.03.2021 – выставка для предпринимателей «B2B ЭКСПО» 25.03.2021 – тренинг "Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения" 26.03.2021 – тренинг по ораторскому искусству от Центра поддержки предпринимательства 15.04.2021 – Тренинг "Проверки субъектов МСП" 19.04.2021 – 21.04.2021 Тренинг курс "Шаг за Шагом" 29.04.2021 – Конференция "Автоматизация Бизнеса" 11.05.2021 – Открытые уроки по предпринимательству 15.05.2021 – 16.05.2021 - Образовательные программы в рамках форума "МЕСТНЫЕ" 26.05.2021 – Встреча Губернатора Мурманской области с предпринимательским сообществом региона 03.06.2021 – Тренинг основателя веб-студии "WebShark51 " Игоря Студнева «Основные понятия и цели современной интернет рекламы» 04.06.2021 – Тренинг основателя веб-студии "WebShark51 " Игоря Студнева «Как верно написать техническое задание по рекламе в интернете для исполнителей» 17.06.2021- Тренинг АО «Корпорация МСП»"Бизнес по франшизе" АО "Корпорация МСП" 30.06.2021 - Вебинар "Как фрилансеру стать самозанятым?" 13.07.2021 - Живая лекция "Социальное предпринимательство" 14.07.2021 - Вебинар "Социальное предпринимательство" 15.07.2021 - Вебинар "Социальное предпринимательство" 16.07.2021 - Живая лекция "Социальное предпринимательство" 19.07.2021 - Групповая консультация "Как начать работать с маркетплейсами" 27.07.2021 - Семинар "Анализ и выбор ниши торговой площадки Wildberries" 28.07.2021- Семинар "Анализ и выбор ниши торговой площадки Wildberries" 29.07.2021 - Семинар "Анализ и выбор ниши торговой площадки Wildberries" 30.07.2021 - Семинар "Анализ и выбор ниши торговой площадки Wildberries" 29.07.2021 - Тренинг "Финансовая поддержка" 04.08.2021 - Тренинг "Публичное выступление как точка контакта" 14.08.2021 - Интенсивный курс "Инстаграм с нуля до первого клиента" 15.08.2021 - Интенсивный курс "Инстаграм с нуля до первого клиента" 19.08.2021 - Индивидуальные консультации совместно с ООО «Компания «Тензор» 20.08.2021 - Региональный этап Всероссийского конкурса "МПР" - 2021 21.08.2021 - Интенсивный курс "Инстаграм с нуля до первого клиента" 22.08.2021 - Интенсивный курс "Инстаграм с нуля до первого клиента" 26.08.2021 - Семинар "Кадровый голод. Искусство подбора персонала" 02.09.2021 - Семинар "Анализ и выбор ниши торговой площадки Wildberries" 03.09.2021 - Семинар "Анализ и выбор ниши торговой площадки Wildberries" 06.09.2021 - Тренинг-курс "Шаг за шагом" 09.09.2021 - Финансовая поддержка АО "Корпорация МСП" 22.09.2021 - 15.12.2021 - Образовательный курс "Ключевые навыки лидера" 23.09.2021 - Групповая консультация компания тензор маркировка 24.09.2021- 05.10.2021 - Тренинг-курс для самозанятых граждан. "Самозанятость: Новые возможности", "Самозанятость: новые возможности", Мурманск 24.09.2021 - Семинар "Прибыльный Handmade для самозанятых" Алина Гончаренко 25.09.2021 - Тренинг "Точки контакта. Хватит постить, начни продавать! Секреты продающего профиля в Instagram!" 28.09.2021 - Интенсив из двух вебинаров «Тайм менеджмент» 28.09.2021 - Вебинар "Государственные и юридические возможности для самозанятого" Мария Галицкая 28.09.2021 - Вебинар «Как повысить доходность социального бизнеса? Ключевые ошибки предпринимателей.» 30.09.2021 - Вебинар «Бизнес модель и продажи в социальном бизнесе» 18.00 13 30.09.2021 - Вебинар "Продажи в онлайн. 50 инструментов, которые гарантировано дадут новых подписчиков и повысят продажи в Instagram!" Руслан Авчинников | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 336.4277 | 336.4277 | 0 | 0%
|  | ФБ | 5270.7 | 5270.7 | 1655.444 | 31.41%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.1.2. | Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий | Всего | 21099.6809 | 0 | 0 | 0% | Предоставление грантов не менее 22 субъектам малого и среднего предпринимательства, включённым в реестр социальных предпринимателей в год | Социальными предприятиями в 2021 году признаны 48 СМСП. В период с 23.08-24.09 на конкус по предоставлению грантов подали заявки 30 СМСП, победителями признаны 26 СМСП с проектами на сумму 21 099,2 тыс.руб. | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Освоение средств планируется до 30.10.2021 | 809
|  | ОБ | 1265.9809 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 19833.7 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего | 139793.0344 | 139793.0344 | 86446.6728 | 61.84% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 5 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП", АНО "Центр поддержки экспорта"
|  | ОБ | 28764.6344 | 28764.6344 | 17625.6548 | 61.28% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 111028.4 | 111028.4 | 68821.018 | 61.99% |  | Выполнено частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
П 2.2.1. | Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления поручительств (гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 61491.4894 | 61491.4894 | 61491.4894 | 100% | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО составит в 2021 году - не менее 455,6 млн. рублей | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО составил 475,929 млн. руб. Выдано 32 поручительства | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" |  | 809
|  | ОБ | 3689.4894 | 3689.4894 | 3689.4894 | 100%
|  | ФБ | 57802 | 57802 | 57802 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2.2. | Развитие Центра "Мой бизнес" | Всего | 8379.5829 | 8379.5829 | 3365.0221 | 40.16% | Количество организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, задействованных в "цепочках" услуг Центра "Мой бизнес", не менее 5 ежегодно | На территории Мурманской области функционируют следующие организации инфраструктуры поддержки СМСП, предоставляющие услуги : ЦПП МО, ЦКР МО, НМКК "ФОРМАП" (Фонд), ЦМИТ, Центр "Мой бизнес" | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | В виду реорганизации МИРП МО, соглашения на перечисление федеральных средств были заключены только в июне 2021 года. Мероприятие будет реализовано в течении текущего финансового года | 809
|  | ОБ | 6679.5829 | 6679.5829 | 3218.8091 | 48.19%
|  | ФБ | 1700 | 1700 | 146.213 | 8.601%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2.3. | Развитие ЦПП и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 17430.616 | 17430.616 | 7316.774 | 41.98% | Предоставление государственной поддержки не менее 242 СМСП в год. Обеспечение бюджетного финансирования объекта инфраструктуры | Государственная поддержка в виде оказания комплексных услуг предоставлена 170 СМСП | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 6259.016 | 6259.016 | 4058.166 | 64.84%
|  | ФБ | 11171.6 | 11171.6 | 3258.608 | 29.17%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2.4. | Функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области | Всего | 8576.3461 | 8576.3461 | 4001.1872 | 46.65% | Финансовое обеспечение деятельности регионального Центра кластерного развития Мурманской области, оказание поддержки не менее 35 СМCП ежегодно, количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров не менее 5 ежегодно | Поддержку в виде комплексных услуг получили 96 СМСП. Проведено 5 мероприятий: - круглый стол «Слет участников кластера» - выставка «ОТДЫХ LEISURE», Москва - круглый стол «День туризма» - семинар в сфере туризма - межрегиональная бизнес-миссия в сфере гостеприимства г. Москва (Коломна, Константиново, Рязань, Тула, Калуга, Мелихово) | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 3576.3461 | 3576.3461 | 1999.8902 | 55.92%
|  | ФБ | 5000 | 5000 | 2001.297 | 40.03%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.2.5. | Обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта | Всего | 43915 | 43915 | 10272.2 | 23.39% | Обеспечение вывода 19 субъектов МСП на экспорт, ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта - 0,0085 млрд. долл.США | Обеспечен вывод 13 субъектов МСП на экспорт, ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта, составил 0,0058 млрд. долл.США | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, АНО "Центр поддержки экспорта" | Отмена или перенос части мероприятий за рубежом и в России на октябрь-декабрь 2021 года в связи с ограничительными мерами, вызванными угрозой распространения новой коронавирусной инфекции | 809
|  | ОБ | 8560.2 | 8560.2 | 4659.3 | 54.43%
|  | ФБ | 35354.8 | 35354.8 | 5612.9 | 15.88%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
П 2.3. | Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | Всего | 2591.5957 | 2591.5957 | 34.148 | 1.318% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП"
|  | ОБ | 155.4957 | 155.4957 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 2436.1 | 2436.1 | 34.148 | 1.402% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
П. 2.3.1 | Предоставление комплекса услуг организациями инфраструктуры поддержки самозанятым гражданам | Всего | 2591.5957 | 2591.5957 | 34.148 | 1.318% | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит в 2021 году: не менее 63 чел. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составило 66 ед. | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, НМК "ФОРМАП" | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 155.4957 | 155.4957 | 0 | 0%
|  | ФБ | 2436.1 | 2436.1 | 34.148 | 1.402%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Подпрограмма 3. Развитие туризма | Всего | 528085.1 | 329490.36 | 321246.276 | 60.83% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 8 | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, НМК "ФОРМАП", Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс"
|  | ОБ | 221176.4 | 156230.66 | 147986.576 | 66.91% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 278408.6 | 151751.6 | 151751.6 | 54.51% |  | Выполнено частично | 5
|  | МБ | 28500.1 | 21508.1 | 21508.1 | 75.47% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 31.25%
ОМ 3.1 | Основное мероприятие 1. Продвижение Мурманской области как привлекательного для туристов региона | Всего | 34217.1 | 31530.16 | 23286.076 | 68.05% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | Комитет по туризму Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс", Центр кластерного развития Мурманской области, АНО "ТИЦ"
|  | ОБ | 34217.1 | 31530.16 | 23286.076 | 68.05% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
3.1.1 | Функционирование регионального центра кластерного развития в сфере туризма | Всего | 17496.7 | 14809.76 | 14809.76 | 84.64% | Обеспечение организации и проведения мероприятий по продвижению туристского потенциала МО. Общий объем возмездных работ (услуг), выполненных (оказанных) центром кластерного развития не менее 6 | На 01.09.2021: - проведена онлайн-выставка «Знай Наше! Лето 2021», международная туристическая выставка "Интурмаркет; - изготовлена визуальная и сувенирная продукция по участию в выставке "Интурмаркет"; -проведен полуфинал Всероссийского профессионального конкурса "Мастера гостеприимства" - размещены баннеры на территории аэропорта п. Мурмаши - подготовлена и размещена информация о туристическом потенциале Мурманской области в журналах Discovery и National Geographic (журналы вышли в июне 2021 г., тираж Discovery 160 тыс. экз. и National Geographic 110 тыс. экз.) - оказано содействие в организации работы команды проекта "Поедем, поедим!" (НТВ) по продвижению туристического потенциала Мурманской области - организована и проведена съемка журнала Vogue и информационный тур для экспертов (блогеров) - проведена международная туристическая выставка "Отдых" - организована и проведена съемка журнала ELLE и информационный тур для экспертов (блогеров) - организован и проведен информационный тур Медиаразведка Обеспечено участие 6 представителей Гастрономичекой карты России от Мурманской области на выставке "ПИР EXPO" Общий объем возмездных работ (услуг), выполненных (оказанных) Центром кластерного развития МО составил 4 ед. Обеспечено организация и проведение 9 мероприятий по продвижению туристического потенциала. | частично | Комитет по туризму Мурманской области, НМК "ФОРМАП" |  | 834
|  | ОБ | 17496.7 | 14809.76 | 14809.76 | 84.64%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | Функционирование АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" | Всего | 6720.4 | 6720.4 | 1084.328 | 16.13% | Организация и функционирование фронтофисов (не менее 3-х) на территории Мурманской области. Количество обслуженных туристов (не менее 5000 чел.) | На территории Мурманской области функционирует 3 офиса туристских информационных центром Мурманской области (Мурманск, Кировск, Апатиты). За первое полугодие консультации и помощь в планировании путешествий по Мурманской области получили 2147 и в АНО ТИЦ 1525 гостей региона, как очно во фронтофисе, так и онлайн (через социальные сети, туристический портал, мобильную связь) Проведена первая региональная аккредитация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков в Мурманской области. Аккредитовано 3 гида. | частично | Комитет по туризму Мурманской области АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" | Реализация мероприятия во втором полугодии 2021 года. АНО "ТИЦ" создан в августе 2021 | 834
|  | ОБ | 6720.4 | 6720.4 | 1084.328 | 16.13%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурмансконгресс» на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленных на развитие туризма | Всего | 10000 | 10000 | 7391.988 | 73.92% | Обеспечение организации и сопровождения не менее 4-х мероприятий, направленных на развитие туризма, в т.ч мероприятий в сфере гастрономического туризма, конгрессно-выставочных мероприятий в сфере туризма | Подготовлен и проведен Арктический фестиваль "Териберка" 21-22 августа 2021. Мероприятие посетило более 5 тыс. человек из 27 регионов РФ Организован и проведен День туризма "Murmansk Travel Day" 25 сентября 2021 года. | частично | Комитет по туризму Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" |  | 834
|  | ОБ | 10000 | 10000 | 7391.988 | 73.92%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 3.2 | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка субъектов туриндустрии | Всего | 493868 | 297960.2 | 297960.2 | 60.33% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 5 | Комитет по туризму Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области
|  | ОБ | 186959.3 | 124700.5 | 124700.5 | 66.7% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 278408.6 | 151751.6 | 151751.6 | 54.51% |  | Выполнено частично | 2
|  | МБ | 28500.1 | 21508.1 | 21508.1 | 75.47% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 20%
3.2.1 | Внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области | Всего | 810.4 | 0 | 0 | 0% | Установка не менее 7 знаков туристской навигации | Заключено 2 соглашения на выполнения услуг и работ. Ведется установка знаков 9 знаков. | нет | Комитет по туризму Мурманской области | Реализация мероприятия в IV квартале 2021 года | 834
|  | ОБ | 810.4 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.2 | Предоставление субсидий субъектам туриндустрии Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере развития внутреннего и въездного туризма | Всего | 10000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление не менее 10 субсидий субъектам туриндустрии в сфере внутреннего и въездного туризма | Проведен конкурсный отбор, определено 15 победителей. Заключены соглашения. | нет | Комитет по туризму Мурманской области | Конкурс проводился до 03.09.2021 Соглашения будут заключены в октябре 2021 года. | 834
|  | ОБ | 10000 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Система искусственного оснежения для ГОАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту | Всего | 50451.4 | 22791.3 | 22791.3 | 45.17% | Окончание строительства и ввод в эксплуатацию | Система искусственного оснежения построена. Ведутся работы по установке системы освещения. Техническая готовность 100%, введется работа по вводу в эксплуатацию объекта | частично | Министерство строительства Мурманской области Комитет по туризму Мурманской области | Реализация мероприятия в IV квартале 2021 года | 807
|  | ОБ | 50451.4 | 22791.3 | 22791.3 | 45.17%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Система искусственного оснежения для горнолыжных трасс г. Айкуайвенчорр | Всего | 332653.7 | 275168.9 | 275168.9 | 82.72% | Cтроительство и ввод в эксплуатацию | Техническая готовность объекта - 95 % 30.10.2021 окончание работ. Объект введен в эксплуатацию | частично | Министерство строительства Мурманской области Комитет по туризму Мурманской области |  | 807
|  | ОБ | 123198.7 | 101909.2 | 101909.2 | 82.72%
|  | ФБ | 183453.6 | 151751.6 | 151751.6 | 82.72%
|  | МБ | 26001.3 | 21508.1 | 21508.1 | 82.72%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Предприятие питания, расположенное по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, городской склон горы Айкуайвенчорр" Этап 1. Сети водоснабжения и водоотведения | Всего | 99952.6 | 0 | 0 | 0% | Cтроительство и ввод в эксплуатацию | Заключено соглашение с между Правительством Мурманской области и Фондом моногородов. Осуществляются конкурсные процедуры. Заключение контракта первая декада июля. Выполнение работ с августа 2021 года. Ввод в эксплуатацию октябрь 2021 года. Принято постановление Правительства Мурманской области от 02.07.2021 № 443-ПП «О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области» в размере 94 954 996,00 рублей | нет | Министерство строительства Мурманской области Комитет по туризму Мурманской области | Реализация мероприятия в IV квартале 2021 года | 807
|  | ОБ | 2498.8 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 94955 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 2498.8 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Подпрограмма 4 "Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества" | Всего | 40414.2 | 1847.8 | 1203.9 | 2.979% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс"
|  | ОБ | 40414.2 | 1847.8 | 1203.9 | 2.979% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 12.5%
ОМ 4.1 | Основное мероприятие 1. Содействие в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Всего | 40414.2 | 1847.8 | 1203.9 | 2.979% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Аппарат Правительства Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс"
|  | ОБ | 40414.2 | 1847.8 | 1203.9 | 2.979% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 3
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
4.1.1. | Организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества | Всего | 1000 | 0 | 0 | 0% | Проведение не менее 2 приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом. |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Запланированные заседания рабочих групп переведены в онлайн формат. | 809
|  | ОБ | 1000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2. | Изготовление имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции по вопросам, связанным с развитием международных, внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества, экспортного потенциала региона | Всего | 2014.2 | 0 | 0 | 0% | Изготовление не менее 1500 информационных носителей в год | Заключен государственный контракт на комплекс услуг по изготовлению имиджевой, презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции на сумму 420000,00. Сформирован проект аукционной документации на закупку имиджевой, презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции продщукции на сумму 600 000. | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Реализация мероприятий, оплата гос. контрактов запланирована на IV квартал. | 809
|  | ОБ | 2014.2 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3 | Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" на финансовое обеспечение затрат по сопровождению проведения международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества | Всего | 37400 | 1847.8 | 1203.9 | 3.219% | Проведение не менее 7 приоритетных с точки зрения экономики региона мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом | Проведены: III Международная онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» (31.03.2021); III Дни Российско-Финляндского приграничного сотрудничества (20-21 мая 2021); IV Международная онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» (30.09.2021); переданы денежные средства на организацию XI Дней Российско-Норвежского приграничного сотрудничества, запланированных к проведению в период с 21 по 22 октября 2021 года. | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности "Мурманконгресс" | Реализация части мероприятий запланирована на IV квартал. Международная конференция "Рыболовство в Арктике" перенесена на IV квартал 2021 год в связи с ситуацией с мировой пандемией коронавируса. 80% денежных средств предусмотрено на Международный Арктический Форум: на данном этапе МАФ Росконгресса перенесен на 2022 год | 809
|  | ОБ | 37400 | 1847.8 | 1203.9 | 3.219%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.1. | Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.1. Внедрен и реализуется Региональный экспортный стандарт 2.0. 4.3. Доля экспорта товаров в объеме внешнеторгового оборота не менее 90 % | Подготовлена и реализуется Дорожная карта по подготовке внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2022 году. Доля экспорта товаров в объеме внешнеторгового оборота в январе-августе 2021 г. составила 91 % | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 запланировано на 2022 год | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 228274.621 | 152918.4586 | 141669.9786 | 62.06% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 12 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области
|  | ОБ | 216750.821 | 152853.4586 | 141604.9786 | 65.33% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 11523.8 | 65 | 65 | 0% |  | Выполнено частично | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 5
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 33.33%
ОМ 5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, стимулирования развития производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, поддержки и сопровождения крупных инвестиционных проектов, экономики социальной сферы, международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества, торговой деятельности, инвестиций, предпринимательства и инноваций, лицензирования отдельных видов деятельности | Всего | 152898.7 | 101548.4383 | 96102.2583 | 62.85% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 9 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области
|  | ОБ | 141374.9 | 101483.4383 | 96037.2583 | 67.93% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 11523.8 | 65 | 65 | 0.5641% |  | Выполнено частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 4
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 33.33% |  |  |  | 101548.5
5.1.1. | Обеспечение реализации государственных функций Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области | Всего | 125598 | 91791.2 | 91791.2 | 73.08% | Финансовое обеспечение реализации функций Министерства в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, стимулирования развития производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, поддержки и сопровождения крупных инвестиционных проектов, экономики социальной сферы, международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества, торговой деятельности, инвестиций, предпринимательства и инноваций, лицензирования отдельных видов деятельности | Обеспечена реализация функций Министерства | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области |  | 809
|  | ОБ | 125598 | 91791.2 | 91791.2 | 73.08%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.2. | Предоставление субсидии Арктическому центру компетенций на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности | Всего | 6530 | 6530 | 2107.1 | 32.27% | Обеспечение деятельности АНО "Арктический центр компетенций" | 1. Подготовлен проект распоряжения Губернатора Мурманской области от 01.04.2020 № 46-РГ. 2. Организована работа по внедрению НСИ в регионе (4 дорожные карты внесены в систему Битрикс, осуществляется мониторинг). 3. Подготовлена сводная информация по прогноз социально-экономического развития муниципальных образований. | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ИОГВ МО | Субсидия перечислена 29.07.2021. Полный штат будет набран в октябре 2021 г. | 809
|  | ОБ | 6530 | 6530 | 2107.12 | 32.27%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.3. | Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и предоставление доступа исполнительным органам государственной власти Мурманской области к статистической информации | Всего | 1390.8 | 818.6 | 818.6 | 58.86% | Приобретение статистических материалов и предоставление доступа исполнительным органам государственной власти Мурманской области к статистической информации | Исполнение государственного контракта с Мурманскстатом (о предоставелнии статистических материалов) проводится ежемесячно в указанные в государственном контракте сроки | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 1390.8 | 818.6 | 818.6 | 58.86%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.4. | Предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | Всего | 4000 | 0 | 0 | 0% | Предоставление грантов 3 муниципальным образованиям Мурманской области (в случае принятия соответствующего решения Комиссией) | В настоящее время проходит согласование протокола заочного заседания Комиссии по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области, по итогам которого планируется предоставление грантов г.Мончегорску, Кандалакшскому району и ЗАТО г.Североморск | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Гранты предоставляются после принятия решения комиссией по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области | 809
|  | ОБ | 4000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.5. | Предоставление субвенций на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Всего | 896.1 | 443.6383 | 443.6383 | 49.51% | Предоставление субвенции 17 муниципальным образованиям Мурманской области на исполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Приказом Министерства экономического развития Мурманской области от 27.12.2017 № ОД-98 полномочия получателя средств субвенций на осуществление государственных полномочий по формированию и ведению торгового реестра переданы Управлению Федерального казначейства по Мурманской области. Приказом Министерства экономического развития Мурманской области от 29.12.2020 № ОД-131 утверждены средства субвенций ОМСУ на формирование и ведение торгового реестра на 2021 год | частично | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 896.1 | 443.6383 | 443.6383 | 49.51%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.6. | Проведение социологического опроса населения городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов в целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления | Всего | 400 | 0 | 0 | 0% | Подготовка ежегодного отчета об итогах социологического опроса населения | В целях проведения социологического опроса населения по итогам открытого электронного конкурса заключен государственный контракт с ООО "Стратегия". Подготовлен отчет по результатам проведенного социологического опроса общественного мнения на тему "Выявление уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Мурманской области" | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Оплата услуги по госконтракту будет осуществлена до конца года после предоставления исполнителем акта-сдачи приёмки оказанных услуг и счёта на оплату | 809
|  | ОБ | 400 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.7. | Проведение сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг | Всего | 660 | 0 | 0 | 0% | Подготовка ежегодного отчета о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания | 1. Подготовлены: - публичный отчет Губернатора Мурманской области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области, за 2020 год (исх. от 18.05.2021 № 01/1906-АЧ); - выступление министра развития Арктики и экономики Мурманской области на заседание Мурманской областной Думы с представлением публичного отчета Губернатора Мурманской области о результатах НОК за 2020 год. 2. По итогам открытого электронного конкурса был заключен государственный контракт от 28.06.2021 с "АС-Холдинг", 01.07.2021 контракт расторгнут по соглашению сторон. 3. По итогам открытого электронного конкурса заключен государственный контракт № 01492000023210050230001 от 13.09.2021 с ООО "ГЭПИЦентр-1" на проведение НОК. | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Оплата по государственному контракту после принятия аналитических отчетов оператора в IV квартале | 809
|  | ОБ | 660 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.8. | Предоставление субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности Ресурсного центра СО НКО | Всего | 1900 | 1900 | 876.7 | 100% | Обеспечение консультационного сопровождения СО НКО по вопросам доступа к предоставлению услуг социальной сферы | 1. Проведен конкурс в 2021 году и заключено соглашение от 11.03.2021 № 04-04/2 с ЧУСО "Социальный центр - SOS Мурманск" о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра СО НКО в 2021 году. 2. Ресурсным центром СО НКО: - разработана программа «Школа для создания СО НКО», по итогам которой зарегистрирована 10 новых СО НКО; - оказано 214 консультации по различным направлениям деятельности СО НКО; - проведены 3 обучающих мероприятия для представителей СО НКО с суммарным охватом в 80 участников и 3 вебинара с охватом в 75 участника; - заключено 10 соглашений о взаимодействии с администрациями муниципальных образований по вопросам развития НКО-сектора на местном уровне. При поддержке Ресурсного центра СО НКО: - СО НКО подготовлены и направлены в фонды 8 грантовых заявок (в Фонд президентских грантов и Благотворительный фонд CSS); - 7 СО НКО подали заявки на участие в конкурсах для получения бюджетных средств. - 1 СО НКО вошла в реестр - СО НКО исполнителей общественно полезных услуг. | да | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года | 809
|  | ОБ | 1900 | 1900 | 876.7 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.9. | Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | Всего | 11523.8 | 65 | 65 | 0.5641% | Предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в 2021 году |  | нет | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | Реализация мероприятия в IVквартале 2021 | 809
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 11523.8 | 65 | 65 | 0.5641%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 5.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации функций в сфере тарифного регулирования на территории Мурманской области | Всего | 49911.021 | 33552.6204 | 33552.6204 | 67.22% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |  | 824
|  | ОБ | 49911.021 | 33552.6204 | 33552.6204 | 67.22% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
5.3.1. | Обеспечение реализации функций в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории МО | Всего | 48166.941 | 33448.2352 | 33448.2352 | 69.44% | Финансовое обеспечение реализации 28 функции Комитета, и необходимыми программно-техническими средствами | Обеспечивается исполнение 28 функций Комитета | частично | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |  | 824
|  | ОБ | 48166.941 | 33448.2352 | 33448.2352 | 69.44%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3.2. | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | Всего | 1744.08 | 104.3851 | 104.3851 | 5.985% | Установление регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом органами местного самоуправления |  | нет | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | Комитетом были предоставлены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом муниципальным образованиям в соответствии с их заявками на 100%. | 824
|  | ОБ | 1744.08 | 104.3851 | 104.3851 | 5.985%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 5.4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере туризма | Всего | 25464.9 | 17817.4 | 12015.1 | 47.18% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | Комитет по туризму Мурманской области |  | 834
|  | ОБ | 25464.9 | 17817.4 | 12015.1 | 47.18% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнено | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
5.4.1 | Обеспечение реализации государственных функций Комитета по туризму Мурманской области | Всего | 25464.9 | 17817.4 | 12015.1 | 47.18% | Финансовое обеспечение реализации 26 функций Комитета | Обеспечена реализация 26 функций Комитета по туризму Мурманской области | частично | Комитет по туризму Мурманской области | Реализация мероприятия в IVквартале 2021 | 834
|  | ОБ | 25464.9 | 17817.4 | 12015.1 | 47.18%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0%

## Отчет ОКС
Приложение №2
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства <*> | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей <**> | Источник финанси-рования | Кассовые расходы по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Стоимость работ, выполненных по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Предусмотрено программой на год, тыс. рублей <**> | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на начало года, тыс. рублей | Степень выполнения, <***> % | Техническая готовность объекта, <****>% | Остаточная стоимость, тыс. рублей <*****> | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Государственная программа Мурманской области "Экономический потенциал" |  |  |  |  | Всего | 394253.4 | 394253.4 | 483057.59 | 297960.24 | 216988.03 | 0 | 44.92%
[6 empty] | ОБ | 136443.7 | 136443.7 | 176148.9 | 124700.54 | 43728.33 | 0 | 24.82%
[6 empty] | ФБ | 236301.6 | 236301.6 | 278408.59 | 151751.6 | 151751.6 | 0 | 54.51%
[6 empty] | МБ | 21508.1 | 21508.1 | 28500.1 | 21508.1 | 21508.1 | 0 | 75.47%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма 3. Развитие туризма |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 483057.59 | 297960.24 | 216988.03 | 0 | 44.92%
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 176148.9 | 124700.54 | 43728.33 | 0 | 24.82%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 278408.59 | 151751.6 | 151751.6 | 0 | 54.51%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 28500.1 | 21508.1 | 21508.1 | 0 | 75.47%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1. | Предприятие питания, расположенное по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, городской склон горы Айкуайвенчорр" Этап 1. Сети водоснабжения и водоотведения | Министерство строительства Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области, Муниципальное образование г. Кировск | протяженность инженерных сетей: - водоснабжение 4380 м; хозяйственно-бытовая канализация - 930 м | 2021 (строительство, ввод в эксплуатацию) | 99 952,59 (в соответствии, с утвержденной сметной стоимостью | Всего | 0 | 0 | 99952.59 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99952.59 | Заключено соглашение с между Правительством Мурманской области и Фондом моногородов. Выполнено: построено здание общественного питания, подведены сети водоснабжения и водоотведения. Разрешение на ввод в эксплуатацию- в стадии получения. Техническая готовность объекта - 100%
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 2498.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 94954.99 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 2498.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Система искусственного оснежения для ГОАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Министерство строительства Мурманской области,Комитет по туризму Мурманской области | электрическая мощность - 500 кВт; водоснабжение - 72 куб. м/час | ПСД 2020 (ПСД, начало строительства), 2021 (строительство и ввод в эксплуатацию) | 169 535,9 (на основании укрупненного норматива) | Всего | 119084.5 | 119084.5 | 50451.4 | 22791.34 | 22791.34 | 0 | 45.17% | 100% | 27660.06 | Система искусственного оснежения построена. Ведутся работы по установке системы освещения. Техническая готовность 100%, введется работа по вводу в эксплуатацию объекта
[6 empty] | ОБ | 34534.5 | 34534.5 | 50451.4 | 22791.34 | 22791.34 | 0 | 45.17%
[6 empty] | ФБ | 84550 | 84550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
3. | Система искусственного оснежения для горнолыжных трасс г. Айкуайвенчорр | Министерство строительства Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области | электрическая мощность - 2000 кВт; водоснабжение - 360 куб. м/час | 2020-2021 (строительство и ввод в эксплуатацию) | 383 352,9 (в соответствии с утвержденной проектной документацией) | Всего | 275168.9 | 275168.9 | 332653.6 | 275168.9 | 194196.69 | 0 | 58.38% | 95% | 57484.7 | Техническая готовность объекта - 95 % 30.10.2021 окончание работ. Объект введен в эксплуатацию
[6 empty] | ОБ | 101909.2 | 101909.2 | 123198.7 | 101909.2 | 20936.99 | 0 | 16.99%
[6 empty] | ФБ | 151751.6 | 151751.6 | 183453.6 | 151751.6 | 151751.6 | 0 | 82.72%
[6 empty] | МБ | 21508.1 | 21508.1 | 26001.3 | 21508.1 | 21508.1 | 0 | 82.72%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
<*> Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы.
<**> Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.
<***> Отношение объемов, указанных в графе "Выполнено за счет средств, предусмотренных на год", к объемам, предусмотренным на год в государственной программе.
<****> Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100 %) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде.
<*****> Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.